## График (hidden)
График производства работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | базовое начало работ | длительность | базовое окончание работ | 2023 | [7 empty] | 2024 | [47 empty] | 2025
[5 empty] | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Разработка рабочей документации
1.1 | Рабочая документация | 2023-12-01 | 270 | 2024-08-27 | Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование)
2.1 | Геодезическая разбивочная основа | 2024-04-01 | 60 | 2024-05-31 | Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5
2.2 | Подготовительные работы |  | 0
2.2.1 | мобилизация подрядчика | 2024-03-01 | 67.5 | 2024-05-07 12:00 | Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5
2.2.2 | рекультивация нарушенных земель временного отвода | 2024-04-01 | 60 | 2024-05-31 | Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5
2.2.3 | валка деревьев | 2024-04-01 | 75 | 2024-06-15 | Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5
2.2.4 | проект организации демонтажа | 2024-04-01 | 97.5 | 2024-07-07 12:00 | Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5
2.2.5 | переустройство наружных газопроводов | 2024-05-01 | 210 | 2024-11-27 | Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5
2.2.6 | лесовосстановление, пересадка краснокнижных растений | 2024-04-01 | 90 | 2024-06-30 | Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5
2.2.7 | планировка территории | 2024-04-01 | 37.5 | 2024-05-08 12:00 | Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5
2.3 | Автомобильная дорога |  | 0
2.3.1 | земляное полотно | 2024-06-08 | 142.5 | 2024-10-28 12:00 | Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5
2.3.2 | устройство ливневой канализации | 2024-08-01 | 375 | 2025-08-11 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5
2.3.3 | дорожная одежда | 2024-09-01 | 360 | 2025-08-27 | Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2.3.4 | пересечения и примыкания | 2024-09-25 | 337.5 | 2025-08-28 12:00 | Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2.3.5 | установка бортовых камней | 2024-09-25 | 337.5 | 2025-08-28 12:00 | Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2.3.6 | освещение | 2024-10-01 | 337.5 | 2025-09-03 12:00 | Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5
2.3.7 | установка ограждения из мет криволиненого бруса | 2025-09-08 | 37.5 | 2025-10-15 12:00 | Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5
2.3.8 | разметка проезжей части | 2025-09-20 | 15 | 2025-10-05 | Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5
2.3.9 | установка знаков | 2025-10-01 | 15 | 2025-10-16 | Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5
2.4 | Сети электроснабжения |  | 0
2.4.1 | Разработка рабочей документации | 2024-05-10 | 0 | 2024-05-10 | bar: Май 2 to Август 2
2.5 | РТП-Азау-3 |  | 0
2.5.1 | поставка | 2024-06-01 | 210 | 2024-12-28 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5
2.5.2 | строительная часть | 2024-06-01 | 180 | 2024-11-28 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5
2.5.3 | монтажные обрудования | 2025-06-01 | 120 | 2025-09-29 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5
2.6 | РТП-Азау-4 |  | 0
2.6.1 | поставка | 2024-06-01 | 210 | 2024-12-28 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5
2.6.2 | строительная часть | 2024-06-01 | 180 | 2024-11-28 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5
2.6.3 | монтаж оборудования | 2025-06-01 | 120 | 2025-09-29 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5
2.7 | РТП-Азау-5 |  | 0
2.7.1 | поставка | 2024-06-01 | 210 | 2024-12-28 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5
2.7.2 | строительная часть | 2024-06-01 | 180 | 2024-11-28 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5
2.7.3 | монтаж оборудования | 2025-06-01 | 105 | 2025-09-14 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5
2.7.4 | Кабельные линии 10 кВ | 2024-06-15 | 405 | 2025-07-25 | Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5
2.7.5 | Пусконаладочныу работы РТП. Комплексное опробование сети электроснабжения. | 2025-08-15 | 30 | 2025-09-14 | Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5
2.7.6 | Мероприятия по вводу в эксплуатацию РТП | 2025-09-15 | 15 | 2025-09-30 | Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5
2.8 | Наружные сети связи |  | 0
2.8.1 | устройство кабельной канализации | 2024-07-01 | 360 | 2025-06-26 | Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5
2.8.2 | монтаж оптического кабеля | 2024-08-01 | 360 | 2025-07-27 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5
2.8.3 | монтаж оборудования | 2025-06-15 | 60 | 2025-08-14 | Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5
2.8.4 | пуско-наладочные работы | 2025-08-16 | 15 | 2025-08-31 | Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2.9 | Комплекс систем безопасности (КСБ) |  | 0
2.9.1 | поставка | 2024-06-01 | 270 | 2025-02-26 | Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5
2.9.2 | монтаж оборудования | 2025-04-01 | 90 | 2025-06-30 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2.9.3 | пуско-наладочные работы | 2025-08-17 | 15 | 2025-09-01 | Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
2.10 | Наружные сети водопровода и канализации |  | 0
2.10.1 | Водомерный узел определения дебета родника Гарабаши |  | 0
2.10.2 | устройство камеры | 2024-05-06 | 15 | 2024-05-21 | Май 2: 7.5; Май 3: 7.5
2.10.3 | поставка и монтаж | 2024-05-13 | 22.5 | 2024-06-04 12:00 | Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5
2.10.4 | пуско-наладочные работы | 2024-05-06 | 15 | 2024-05-21 | Май 2: 7.5; Май 3: 7.5
2.10.5 | исполнительная документация | 2023-12-01 | 0 | 2023-12-01 | bar: Декабрь 1 to Декабрь 2
2.11 | Линейная часть водопровода и канализации |  | 0
2.11.1 | строительная часть | 2024-07-01 | 412.5 | 2025-08-17 12:00 | Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5
2.11.2 | поставка | 2024-06-01 | 420 | 2025-07-26 | Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5
2.11.3 | монтаж оборудования | 2024-07-01 | 412.5 | 2025-08-17 12:00 | Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5; Декабрь 4: 7.5; Январь 1: 7.5; Январь 2: 7.5; Январь 3: 7.5; Январь 4: 7.5; Февраль 1: 7.5; Февраль 2: 7.5; Февраль 3: 7.5; Февраль 4: 7.5; Март 1: 7.5; Март 2: 7.5; Март 3: 7.5; Март 4: 7.5; Апрель 1: 7.5; Апрель 2: 7.5; Апрель 3: 7.5; Апрель 4: 7.5; Май 1: 7.5; Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5
2.12 | Водопроводная насосная станция |  | 0
2.12.1 | строительная часть | 2024-08-01 | 90 | 2024-10-30 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5
2.12.2 | поставка | 2024-08-01 | 142.5 | 2024-12-21 12:00 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5
2.12.3 | монтаж и обвязка оборуованния | 2025-03-24 | 97.5 | 2025-06-29 12:00 | Март 4: с; Апрель 1: с; Апрель 2: с; Апрель 3: с; Апрель 4: с; Май 1: с; Май 2: с; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5
2.12.4 | пуско-наладочные работы | 2025-08-01 | 30 | 2025-08-31 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5
| исполнительная документация | 2024-08-01 | 0 | 2024-08-01 | bar: Август 1 to Октябрь 4; Май 2 to Август 4
2.13 | Резервуары чистой воды 2х3000 м3 |  | 0
2.13.1 | строительная часть | 2024-08-01 | 90 | 2024-10-30 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5
2.13.2 | поставка оборудования | 2024-09-01 | 60 | 2024-10-31 | Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5
2.13.3 | монтаж и обвязка оборуованния | 2025-05-10 | 135 | 2025-09-22 | Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5; Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5
2.13.4 | пуско-наладочные работы | 2025-09-01 | 30 | 2025-10-01 | Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5
| исполнительная документация | 2024-08-01 | 0 | 2024-08-01 | bar: Август 1 to Октябрь 4; Май 2 to Сентябрь 4
2.14 | Локально очистные сооружения в составе с резервуаром-усреднителем, УФ-камерой и КНС |  | 0
2.14.1 | строительная часть | 2024-08-01 | 90 | 2024-10-30 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5
2.14.2 | поставка | 2024-08-01 | 142.5 | 2024-12-21 12:00 | Август 1: 7.5; Август 2: 7.5; Август 3: 7.5; Август 4: 7.5; Сентябрь 1: 7.5; Сентябрь 2: 7.5; Сентябрь 3: 7.5; Сентябрь 4: 7.5; Октябрь 1: 7.5; Октябрь 2: 7.5; Октябрь 3: 7.5; Октябрь 4: 7.5; Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5; Декабрь 1: 7.5; Декабрь 2: 7.5; Декабрь 3: 7.5
2.14.3 | монтаж и обвязка оборуованния | 2025-05-10 | 75 | 2025-07-24 | Май 2: 7.5; Май 3: 7.5; Май 4: 7.5; Июнь 1: 7.5; Июнь 2: 7.5; Июнь 3: 7.5; Июнь 4: 7.5; Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5
2.14.4 | пуско-наладочные работы | 2025-07-01 | 30 | 2025-07-31 | Июль 1: 7.5; Июль 2: 7.5; Июль 3: 7.5; Июль 4: 7.5
2.14.5 | исполнительная документация | 2024-08-01 | 0 | 2024-08-01 | bar: Август 1 to Декабрь 3; Май 2 to Июль 4
2.14.6 | пуско-наладочные работы | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-15 | bar: Сентябрь 3 to Ноябрь 1
3 | Оформление документов и ввод в экспдуатацию
3.1. | Подписание КС-2, КС-3 | 2024-04-01 |  | 2025-11-10 | bar: Апрель 1 to Ноябрь 1
3.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | 2025-11-10 | 30 | 2025-12-10 | Ноябрь 1: 7.5; Ноябрь 2: 7.5; Ноябрь 3: 7.5; Ноябрь 4: 7.5

## Пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование объекта)
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты в ценах 4 кв. 2022 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 11.09.2023 № 07-1-1-3-053909-2023.
В расчете учтены затраты на временные здания и сооружения в размере 2,3% от суммы строительно-монтажных работ, зимнее удорожание в размере 0,5% от суммы строительно-монтажных работ с учетом временных зданий и сооружений, непредвиденные затраты в размере согласно сводному сметному расчету 3 % от итоговой суммы затрат по смете контракта и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определены с применением официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода в целом по Российской Федерации.
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения).
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 1476020649.24 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование объекта)
| Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 1476020649.24 | руб. с учетом НДС
(Один миллиард четыреста семьдесят шесть миллионов двадцать тысяч шестьсот сорок девять рублей 24 копейки)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1 | 1 | Разработка рабочей документации
1 | 2 | Создание геодезической разбивочной основы
1 | 3 | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы
1 | 4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
1 | 5 | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций.
1 | 6 | Затраты на приобретение оборудования
1 | 7 | Накладные расходы
1 | 8 | Сметную прибыль
1 | 9 | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение
1 | 10 | Затраты на зимнее удорожание
1 | 11 | Пусконаладочные работы (вхолостую)
1 | 12 | Затраты, связанные с командированием рабочих (перевозка рабочих, проживание, суточные)
1 | 13 | Затраты на возмещение ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам
1 | 14 | Производственный экологический мониторинг
1 | 15 | Затраты по размещению отходов строительного производства
1 | 16 | Плата за выбросы в атмосферный воздух
1 | 17 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
1 | 18 | Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
1 | 19 | Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта
1 | 20 | Налог на добавленную стоимость в размере 20%
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
Продолжительность работ |  | 22.5
Начало работ - |  | 2023-12-01
Окончание работ - |  | 2025-10-16
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 32497917.36 | 6499583.47 | 38997500.83
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 946541.28 | 189308.26 | 1135849.54
| Инфляционная составляющая | 1001583.42 | 200316.68 | 1201900.1
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы, прочие затраты) | 1197519290.34 | 239503858.07 | 1437023148.41
В том числе:
| Оборудование | 195144435.14 | 39028887.03 | 234173322.17
| Непредвиденные затраты | 34879202.63 | 6975840.53 | 41855043.16
| Инфляционная составляющая | 79700481.09 | 15940096.22 | 95640577.31
| ВСЕГО: | 1230017207.7 | 246003441.54 | 1476020649.24
В том числе:
| Оборудование | 195144435.14 | 39028887.03 | 234173322.17
| Непредвиденные расходы | 35825743.91 | 7165148.78 | 42990892.69
| Инфляционная составляющая | 80702064.51 | 16140412.9 | 96842477.41
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## ВОР
Ведомость объемов работ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование объекта)
| № п/п | Обоснование | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
2 | 1.1 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" | комплекс | 1
2 | 1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | комплекс | 1
1 | 2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы, прочие затраты) | комплекс | 1
2 | 2.1 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.124 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9771289 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. | комплекс | 1
2 | 2.2 | Смета №1 | Геодезическая разбивка | комплекс | 1
2 | 2.3 | 01-01 | Подготовительные работы | комплекс | 1
3 | 2.3.1 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель временного отвода | комплекс | 1
3 | 2.3.2 | 01-01-02 | Валка деревьев | комплекс | 1
3 | 2.3.3 | 01-01-03 | ПОД | комплекс | 1
3 | 2.3.4 | 01-01-04 | Переустройство наружных газопроводов. | комплекс | 1
3 | 2.3.5 | 01-01-05 | Лесовосстановление. | комплекс | 1
3 | 2.3.6 | 01-01-06 | Пересадка краснокнижных растений | комплекс | 1
2 | 2.4 | 02-01 | Автомобильная дорога | комплекс | 1
3 | 2.4.1 | 02-01-01 | Автомобильная дорога | комплекс | 1
3 | 2.4.2 | 02-01-02 | Конструктивные и планировочные решения | комплекс | 1
2 | 2.5 | 04-01 | Электроснабжение | комплекс | 1
3 | 2.5.1 | 04-01-01 | Сети электроснабжения 10 кВ | комплекс | 1
3 | 2.5.2 | 04-01-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | комплекс | 1
2 | 2.6 | 04-02 | РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5. | комплекс | 1
3 | 2.6.1 | 04-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | комплекс | 1
3 | 2.6.2 | 04-02-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | комплекс | 1
3 | 2.6.3 | 04-02-03 | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | комплекс | 1
3 | 2.6.4 | 04-02-04 | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. | комплекс | 1
3 | 2.6.5 | 04-02-05 | Релейная защита. РТП. | комплекс | 1
2 | 2.7 | 05-01-01 | Наружные сети связи. | комплекс | 1
2 | 2.8 | 06-01 | Наружные сети водопровода и канализации | комплекс | 1
3 | 2.8.1 | 06-01-01 | Сети водоснабжения. | комплекс | 1
3 | 2.8.2 | 06-01-02 | Канализация хозяйственно-бытовая. | комплекс | 1
3 | 2.8.3 | 06-01-03 | Канализация ливневая. | комплекс | 1
2 | 2.9 | 06-02 | Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3 | комплекс | 1
3 | 2.9.1 | 06-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1
3 | 2.9.2 | 06-02-02 | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1
3 | 2.9.3 | 06-02-03 | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1
3 | 2.9.4 | 06-02-04 | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1
3 | 2.9.5 | 06-02-05 | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1
3 | 2.9.6 | 06-02-06 | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1
2 | 2.10 | 06-03 | ЛОС (локально очистные сооружения), Ж/Б резервуар-усреднитель 1*825 м3, УФ, КНС. | комплекс | 1
3 | 2.10.1 | 06-03-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ЛОС. | комплекс | 1
3 | 2.10.2 | 06-03-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. ЛОС. | комплекс | 1
3 | 2.10.3 | 06-03-03 | Силовое электрооборудование. ЛОС. | комплекс | 1
3 | 2.10.4 | 06-03-04 | Технологические решения. ЛОС. | комплекс | 1
3 | 2.10.5 | 06-03-05 | Система охранной сигнализации (СОТС). ЛОС. | комплекс | 1
2 | 2.11 | 07-01-01 | Благоустройство территории. | комплекс | 1
2 | 2.12 | 07-01-02 | Наружное освещение. | комплекс | 1
2 | 2.13 | Расчёт 09-01-02;09-01-03 | Расходы на перевозку и проживание рабочих | комплекс | 1
2 | 2.14 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.214 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1
2 | 2.15 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1
2 | 2.16 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) | комплекс | 1
2 | 2.17 | 09-01 | ПНР | комплекс | 1
3 | 2.17.1 | 09-01-01 | ПНР. Сети электроснабжения 10 кВт. | комплекс | 1
3 | 2.17.2 | 09-01-02 | ПНР. Сети электроснажения 0,4 кВ. | комплекс | 1
3 | 2.17.3 | 09-01-03 | ПНР. Наружное освещение. | комплекс | 1
3 | 2.17.4 | 09-01-04 | ПНР. РТП. | комплекс | 1
2 | 2.18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | комплекс | 1

## Проект сметы контракта
Проект сметы контракта
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование объекта)
| № п/п | Обоснование | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена за единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | в том числе Оборудование
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1 | 32497917.36 | 32497917.36 | 0
2 | 1.1 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" | комплекс | 1 | 31551376.08 | 31551376.08 | 0
2 | 1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | комплекс | 1 | 946541.28 | 946541.28 | 0
1 | 2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы, прочие затраты) | комплекс | 1 | 1197519290.34 | 1197519290.34 | 195144435.14
2 | 2.1 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.124 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9771289 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. | комплекс | 1 | 9216185.74 | 9216185.74 | 0
2 | 2.2 | Смета №1 | Геодезическая разбивка | комплекс | 1 | 1068638.47 | 1068638.47 | 0
2 | 2.3 | 01-01 | Подготовительные работы | комплекс | 1 | 79432897.97 | 79432897.97 | 0
3 | 2.3.1 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель временного отвода | комплекс | 1 | 3582375.69 | 3582375.69 | 0
3 | 2.3.2 | 01-01-02 | Валка деревьев | комплекс | 1 | 2981111.35 | 2981111.35 | 0
3 | 2.3.3 | 01-01-03 | ПОД | комплекс | 1 | 347984.67 | 347984.67 | 0
3 | 2.3.4 | 01-01-04 | Переустройство наружных газопроводов. | комплекс | 1 | 855107.12 | 855107.12 | 0
3 | 2.3.5 | 01-01-05 | Лесовосстановление. | комплекс | 1 | 57459036.33 | 57459036.33 | 0
3 | 2.3.6 | 01-01-06 | Пересадка краснокнижных растений | комплекс | 1 | 14207282.81 | 14207282.81 | 0
2 | 2.4 | 02-01 | Автомобильная дорога | комплекс | 1 | 137446588.41 | 137446588.41 | 0
3 | 2.4.1 | 02-01-01 | Автомобильная дорога | комплекс | 1 | 66263297.12 | 66263297.12 | 0
3 | 2.4.2 | 02-01-02 | Конструктивные и планировочные решения | комплекс | 1 | 71183291.29 | 71183291.29 | 0
2 | 2.5 | 04-01 | Электроснабжение | комплекс | 1 | 205309454.56 | 205309454.56 | 74170.9
3 | 2.5.1 | 04-01-01 | Сети электроснабжения 10 кВ | комплекс | 1 | 199597904.21 | 199597904.21 | 0
3 | 2.5.2 | 04-01-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | комплекс | 1 | 5711550.35 | 5711550.35 | 74170.9
2 | 2.6 | 04-02 | РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5. | комплекс | 1 | 336862910.28 | 336862910.28 | 166327876.74
3 | 2.6.1 | 04-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | комплекс | 1 | 12193590.73 | 12193590.73 | 0
3 | 2.6.2 | 04-02-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | комплекс | 1 | 146730781.93 | 146730781.93 | 0
3 | 2.6.3 | 04-02-03 | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | комплекс | 1 | 173930835.82 | 173930835.82 | 163400428.47
3 | 2.6.4 | 04-02-04 | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. | комплекс | 1 | 3748608.58 | 3748608.58 | 2927448.27
3 | 2.6.5 | 04-02-05 | Релейная защита. РТП. | комплекс | 1 | 259093.22 | 259093.22 | 0
2 | 2.7 | 05-01-01 | Наружные сети связи. | комплекс | 1 | 14330584.75 | 14330584.75 | 53987.02
2 | 2.8 | 06-01 | Наружные сети водопровода и канализации | комплекс | 1 | 195024833.5 | 195024833.5 | 533781.29
3 | 2.8.1 | 06-01-01 | Сети водоснабжения. | комплекс | 1 | 112364828.58 | 112364828.58 | 533781.29
3 | 2.8.2 | 06-01-02 | Канализация хозяйственно-бытовая. | комплекс | 1 | 22751099.11 | 22751099.11 | 0
3 | 2.8.3 | 06-01-03 | Канализация ливневая. | комплекс | 1 | 59908905.81 | 59908905.81 | 0
2 | 2.9 | 06-02 | Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3 | комплекс | 1 | 121198108.05 | 121198108.05 | 18497813.06
3 | 2.9.1 | 06-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1 | 35709296.78 | 35709296.78 | 0
3 | 2.9.2 | 06-02-02 | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1 | 455596.19 | 455596.19 | 2325.94
3 | 2.9.3 | 06-02-03 | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1 | 17836049.6 | 17836049.6 | 16551815.21
3 | 2.9.4 | 06-02-04 | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1 | 1481567.16 | 1481567.16 | 962603.44
3 | 2.9.5 | 06-02-05 | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1 | 1044552.8 | 1044552.8 | 981068.47
3 | 2.9.6 | 06-02-06 | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | комплекс | 1 | 64671045.52 | 64671045.52 | 0
2 | 2.10 | 06-03 | ЛОС (локально очистные сооружения), Ж/Б резервуар-усреднитель 1*825 м3, УФ, КНС. | комплекс | 1 | 42585345.88 | 42585345.88 | 3932730.3
3 | 2.10.1 | 06-03-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ЛОС. | комплекс | 1 | 14318575.24 | 14318575.24 | 0
3 | 2.10.2 | 06-03-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. ЛОС. | комплекс | 1 | 17651177.58 | 17651177.58 | 0
3 | 2.10.3 | 06-03-03 | Силовое электрооборудование. ЛОС. | комплекс | 1 | 168799.67 | 168799.67 | 8674.66
3 | 2.10.4 | 06-03-04 | Технологические решения. ЛОС. | комплекс | 1 | 8799268.53 | 8799268.53 | 2869253.03
3 | 2.10.5 | 06-03-05 | Система охранной сигнализации (СОТС). ЛОС. | комплекс | 1 | 1647524.86 | 1647524.86 | 1054802.61
2 | 2.11 | 07-01-01 | Благоустройство территории. | комплекс | 1 | 3007913.24 | 3007913.24 | 0
2 | 2.12 | 07-01-02 | Наружное освещение. | комплекс | 1 | 8666181.65 | 8666181.65 | 40257.33
2 | 2.13 | Расчёт 09-01-02;09-01-03 | Расходы на перевозку и проживание рабочих | комплекс | 1 | 3164958.5 | 3164958.5 | 0
2 | 2.14 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.214 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 357.29 | 357.29 | 0
2 | 2.15 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Плата за размещение отходов | комплекс | 1 | 181077.09 | 181077.09 | 0
2 | 2.16 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) | комплекс | 1 | 55928.17 | 55928.17 | 0
2 | 2.17 | 09-01 | ПНР | комплекс | 1 | 5088124.16 | 5088124.16 | 0
3 | 2.17.1 | 09-01-01 | ПНР. Сети электроснабжения 10 кВт. | комплекс | 1 | 117753.23 | 117753.23 | 0
3 | 2.17.2 | 09-01-02 | ПНР. Сети электроснажения 0,4 кВ. | комплекс | 1 | 11819.03 | 11819.03 | 0
3 | 2.17.3 | 09-01-03 | ПНР. Наружное освещение. | комплекс | 1 | 102726.72 | 102726.72 | 0
3 | 2.17.4 | 09-01-04 | ПНР. РТП. | комплекс | 1 | 4855825.18 | 4855825.18 | 0
2 | 2.18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | комплекс | 1 | 34879202.63 | 34879202.63 | 5683818.5
1 | 3 |  | Итого без НДС |  |  |  | 1230017207.7 | 195144435.14
1 | 4 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% |  |  |  | 246003441.54 | 39028887.03
1 | 5 | Всего с НДС |  |  |  |  | 1476020649.24 | 234173322.17

## Индексы Росстата
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г. (процент, К предыдущему месяцу)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
2023
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь*
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 100.31 | 100.9 | 99.77 | 100.8 | 100.13 | 101.12 | 101.03 | 100.73 | 100.73
| в виде К | 1.0031 | 1.009 | 0.9977 | 1.008 | 1.0013 | 1.0112 | 1.0103 | 1.0073 | 1.0073
*принят равным индексу за последний опубликованный месяц
Индекс фактической инфляции от уровня цен в сметной документации (4 кв. 2022 или 01.01.2023) к уровню цен на дату формирования расчета НМЦК (01.10.2023) |  | 1.0565

## Прогнозные индексы
Расчет прогнозного индекса для рабочей документации:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-10-01
Начало работ |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2024-08-27 | 2024-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 8.9
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  |  | 0.11
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.89
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 107%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 107% | ^(1/12) | 1.0057
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
К на 2023 = |  | (1,0056541^3-1)/2+1 |  |  | 1.0085
К на 2024 = |  | 1,0056541^3*((1,0043129^7,9-1)/2+1) |  |  | 1.0346
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,11*1,0085292+0,89*1,034645 |  |  | 1.0318
Расчет прогнозного индекса для стройки:
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | окончание первого года
Начало работ |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | окончание второго года
Окончание работ |  |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-01-01 | начало третьего года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 18.5
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  |  | 0.49
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2025 году |  |  |  |  | 0.51
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 107%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  |  | 107% | ^(1/12) | 1.0057
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс Минэкономразвития РФ на 2025 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2025 год |  |  | 104.8% | ^(1/12) | 1.0039
К на 2024 = | 1,0056541^3*1,0043129^3*((1,0043129^9-1)/2+1) |  |  |  | 1.0506
К на 2025 = | 1,0056541^3*1,0043129^12*((1,0039146^9,5-1)/2+1) |  |  |  | 1.0912
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,49*1,0506187+0,51*1,0912112 |  |  | 1.0713

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование объекта)
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, район Эльбрусский.
(адрес объекта)
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 19.09.2023 №Пр-23-224.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 11.09.2023 № 07-1-1-3-053909-2023.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в ценах 4 квартала 2022 г. на сумму 1 383 249,53 тыс. руб.
| № п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | [7 empty] | Индекс фактической инфляции от уровня цен в сметной документации к уровню цен на дату формирования расчета НМЦК | Стоимость затрат в ценах на дату формирования НМЦК | Индекс прогнозной инфляции от даты формирования НМЦК на середину периода выполнения работ | НМЦК с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | в том числе Оборудование
|  |  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | ВЗиС 2,3% | Возврат от разборки ВЗиС 15% | ЗУ 0,5% | оборудования | прочих затрат | всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8
1 | 1 |  | Рабочая документация | [6 empty] | 29811958.29 | 29811958.29 |  | 31496333.94 |  | 32497917.36 | 0
2 | 1.1 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" | [6 empty] | 28943648.83 | 28943648.83 | 1.0565 | 30578964.99 | 1.0318 | 31551376.08 | 0
2 | 1.2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | [6 empty] | 868309.46 | 868309.46 |  | 917368.95 |  | 946541.28 | 0
1 | 2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы, прочие затраты) | 822799867.29 | 24831576.52 | 19495523.22 | -2924328.51 | 4335634.83 | 172415205.8 | 17086094.17 | 1058039573.32 |  | 1117818809.25 |  | 1197519290.34 | 195144435.14
2 | 2.1 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.124 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9771289 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8142740.83 | 8142740.83 | 1.0565 | 8602805.69 | 1.0713 | 9216185.74 | 0
2 | 2.2 | Смета №1 | Геодезическая разбивка |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 944170 | 944170 | 1.0565 | 997515.61 | 1.0713 | 1068638.47 | 0
2 | 2.3 | 01-01 | Подготовительные работы | 68483502.97 | 8189.65 | 1575308.93 | -236296.35 | 350335.01 | 0 | 0 | 70181040.21 |  | 74146268.99 |  | 79432897.97 | 0
3 | 2.3.1 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель временного отвода | 3088933.94 |  | 71045.48 | -10656.82 | 15799.9 |  |  | 3165122.5 | 1.0565 | 3343951.92 | 1.0713 | 3582375.69 | 0
3 | 2.3.2 | 01-01-02 | Валка деревьев | 2570488.65 |  | 59121.24 | -8868.19 | 13148.05 |  |  | 2633889.75 | 1.0565 | 2782704.52 | 1.0713 | 2981111.35 | 0
3 | 2.3.3 | 01-01-03 | ПОД | 300052.74 |  | 6901.21 | -1035.18 | 1534.77 |  |  | 307453.54 | 1.0565 | 324824.67 | 1.0713 | 347984.67 | 0
3 | 2.3.4 | 01-01-04 | Переустройство наружных газопроводов. | 729133.74 | 8189.65 | 16958.44 | -2543.77 | 3771.41 |  |  | 755509.47 | 1.0565 | 798195.76 | 1.0713 | 855107.12 | 0
3 | 2.3.5 | 01-01-05 | Лесовосстановление. | 49544543.32 |  | 1139524.5 | -170928.68 | 253420.34 |  |  | 50766559.48 | 1.0565 | 53634870.09 | 1.0713 | 57459036.33 | 0
3 | 2.3.6 | 01-01-06 | Пересадка краснокнижных растений | 12250350.58 |  | 281758.06 | -42263.71 | 62660.54 |  |  | 12552505.47 | 1.0565 | 13261722.03 | 1.0713 | 14207282.81 | 0
2 | 2.4 | 02-01 | Автомобильная дорога | 118514491.18 | 0 | 2725833.3 | -408875 | 606201.62 | 0 | 0 | 121437651.1 |  | 128298878.38 |  | 137446588.41 | 0
3 | 2.4.1 | 02-01-01 | Автомобильная дорога | 57136092.16 |  | 1314130.12 | -197119.52 | 292251.11 |  |  | 58545353.87 | 1.0565 | 61853166.36 | 1.0713 | 66263297.12 | 0
3 | 2.4.2 | 02-01-02 | Конструктивные и планировочные решения | 61378399.02 |  | 1411703.18 | -211755.48 | 313950.51 |  |  | 62892297.23 | 1.0565 | 66445712.02 | 1.0713 | 71183291.29 | 0
2 | 2.5 | 04-01 | Электроснабжение | 171807946.81 | 5157924.03 | 4070215.03 | -610532.25 | 905180.43 | 65531.93 | 0 | 181396265.98 |  | 191645155.01 |  | 205309454.56 | 74170.9
3 | 2.5.1 | 04-01-01 | Сети электроснабжения 10 кВ | 167451049.89 | 4653942.51 | 3958414.83 | -593762.22 | 880317.04 |  |  | 176349962.05 | 1.0565 | 186313734.91 | 1.0713 | 199597904.21 | 0
3 | 2.5.2 | 04-01-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 4356896.92 | 503981.52 | 111800.2 | -16770.03 | 24863.39 | 65531.93 |  | 5046303.93 | 1.0565 | 5331420.1 | 1.0713 | 5711550.35 | 74170.9
2 | 2.6 | 04-02 | РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5. | 138181932.13 | 8863352.59 | 3382041.55 | -507306.23 | 752136.64 | 146955023.74 | 0 | 297627180.42 |  | 314443116.11 |  | 336862910.28 | 166327876.74
3 | 2.6.1 | 04-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | 10514027.43 |  | 241822.63 | -36273.39 | 53779.25 |  |  | 10773355.92 | 1.0565 | 11382050.53 | 1.0713 | 12193590.73 | 0
3 | 2.6.2 | 04-02-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | 126519866.08 |  | 2909956.92 | -436493.54 | 647149.12 |  |  | 129640478.58 | 1.0565 | 136965165.62 | 1.0713 | 146730781.93 | 0
3 | 2.6.3 | 04-02-03 | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | 1148038.62 | 7931894.78 | 208838.47 | -31325.77 | 46443.86 | 144368546.73 |  | 153672436.69 | 1.0565 | 162354929.36 | 1.0713 | 173930835.82 | 163400428.47
3 | 2.6.4 | 04-02-04 | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. |  | 708052.47 | 16285.21 | -2442.78 | 3621.69 | 2586477.01 |  | 3311993.6 | 1.0565 | 3499121.24 | 1.0713 | 3748608.58 | 2927448.27
3 | 2.6.5 | 04-02-05 | Релейная защита. РТП. |  | 223405.34 | 5138.32 | -770.75 | 1142.72 |  |  | 228915.63 | 1.0565 | 241849.36 | 1.0713 | 259093.22 | 0
2 | 2.7 | 05-01-01 | Наружные сети связи. | 11233253.85 | 1076864.11 | 283132.71 | -42469.91 | 62966.25 | 47698.94 |  | 12661445.95 | 1.0565 | 13376817.65 | 1.0713 | 14330584.75 | 53987.02
2 | 2.8 | 06-01 | Наружные сети водопровода и канализации | 167653763.09 | 47802.72 | 3857136.02 | -578570.41 | 857793.51 | 471609.71 | 0 | 172309534.64 |  | 182045023.34 |  | 195024833.5 | 533781.29
3 | 2.8.1 | 06-01-01 | Сети водоснабжения. | 96379470.02 | 47802.72 | 2217827.27 | -332674.09 | 493225.5 | 471609.71 |  | 99277261.13 | 1.0565 | 104886426.38 | 1.0713 | 112364828.58 | 533781.29
3 | 2.8.2 | 06-01-02 | Канализация хозяйственно-бытовая. | 19617328.93 |  | 451198.57 | -67679.79 | 100342.64 |  |  | 20101190.35 | 1.0565 | 21236907.6 | 1.0713 | 22751099.11 | 0
3 | 2.8.3 | 06-01-03 | Канализация ливневая. | 51656964.14 |  | 1188110.18 | -178216.53 | 264225.37 |  |  | 52931083.16 | 1.0565 | 55921689.36 | 1.0713 | 59908905.81 | 0
2 | 2.9 | 06-02 | Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3 | 87916879.78 | 637324.02 | 2036746.69 | -305512 | 452954.74 | 16343301.02 | 0 | 107081694.25 |  | 113131809.99 |  | 121198108.05 | 18497813.06
3 | 2.9.1 | 06-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 30790645.21 |  | 708184.84 | -106227.73 | 157494.15 |  |  | 31550096.47 | 1.0565 | 33332676.92 | 1.0713 | 35709296.78 | 0
3 | 2.9.2 | 06-02-02 | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 277210.38 | 113625.74 | 8989.23 | -1348.38 | 1999.13 | 2055.03 |  | 402531.13 | 1.0565 | 425274.14 | 1.0713 | 455596.19 | 2325.94
3 | 2.9.3 | 06-02-03 | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 1014407.55 | 92934.48 | 25468.87 | -3820.33 | 5664.05 | 14623961.09 |  | 15758615.71 | 1.0565 | 16648977.5 | 1.0713 | 17836049.6 | 16551815.21
3 | 2.9.4 | 06-02-04 | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 65823.66 | 381657.23 | 10292.06 | -1543.81 | 2288.86 | 850485.28 |  | 1309003.28 | 1.0565 | 1382961.97 | 1.0713 | 1481567.16 | 962603.44
3 | 2.9.5 | 06-02-05 | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 14825.44 | 39914.46 | 1259.02 | -188.85 | 279.99 | 866799.62 |  | 922889.68 | 1.0565 | 975032.95 | 1.0713 | 1044552.8 | 981068.47
3 | 2.9.6 | 06-02-06 | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 55753967.54 | 9192.11 | 1282552.67 | -192382.9 | 285228.56 |  |  | 57138557.98 | 1.0565 | 60366886.51 | 1.0713 | 64671045.52 | 0
2 | 2.10 | 06-03 | ЛОС (локально очистные сооружения), Ж/Б резервуар-усреднитель 1*825 м3, УФ, КНС. | 29793327.67 | 3535219.22 | 766556.59 | -114983.49 | 170475.51 | 3474669.95 | 0 | 37625265.45 |  | 39751092.95 |  | 42585345.88 | 3932730.3
3 | 2.10.1 | 06-03-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ЛОС. | 12346313.42 |  | 283965.21 | -42594.78 | 63151.39 |  |  | 12650835.24 | 1.0565 | 13365607.43 | 1.0713 | 14318575.24 | 0
3 | 2.10.2 | 06-03-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. ЛОС. | 15219878.16 |  | 350057.2 | -52508.58 | 77849.68 |  |  | 15595276.46 | 1.0565 | 16476409.58 | 1.0713 | 17651177.58 | 0
3 | 2.10.3 | 06-03-03 | Силовое электрооборудование. ЛОС. | 111441.53 | 26627.63 | 3175.59 | -476.34 | 706.22 | 7664.29 |  | 149138.92 | 1.0565 | 157565.27 | 1.0713 | 168799.67 | 8674.66
3 | 2.10.4 | 06-03-04 | Технологические решения. ЛОС. | 2036900.07 | 3076306.28 | 117603.75 | -17640.56 | 26154.05 | 2535060 |  | 7774383.59 | 1.0565 | 8213636.26 | 1.0713 | 8799268.53 | 2869253.03
3 | 2.10.5 | 06-03-05 | Система охранной сигнализации (СОТС). ЛОС. | 78794.49 | 432285.31 | 11754.84 | -1763.23 | 2614.17 | 931945.66 |  | 1455631.24 | 1.0565 | 1537874.41 | 1.0713 | 1647524.86 | 1054802.61
2 | 2.11 | 07-01-01 | Благоустройство территории. | 2593598.81 |  | 59652.77 | -8947.92 | 13266.26 |  |  | 2657569.92 | 1.0565 | 2807722.62 | 1.0713 | 3007913.24 | 0
2 | 2.12 | 07-01-02 | Наружное освещение. | 2656126.32 | 4781650.38 | 171068.86 | -25660.33 | 38044.23 | 35568.4 |  | 7656797.86 | 1.0565 | 8089406.94 | 1.0713 | 8666181.65 | 40257.33
2 | 2.13 | Расчёт 09-01-02;09-01-03 | Расходы на перевозку и проживание рабочих | [6 empty] | 2796323.5 | 2796323.5 | 1.0565 | 2954315.78 | 1.0713 | 3164958.5 | 0
2 | 2.14 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.214 | Плата за выбросы в атмосферный воздух | [6 empty] | 315.67 | 315.67 | 1.0565 | 333.51 | 1.0713 | 357.29 | 0
2 | 2.15 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Плата за размещение отходов | [6 empty] | 159986.34 | 159986.34 | 1.0565 | 169025.57 | 1.0713 | 181077.09 | 0
2 | 2.16 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) | [6 empty] | 49414 | 49414 | 1.0565 | 52205.89 | 1.0713 | 55928.17 | 0
2 | 2.17 | 09-01 | ПНР | [6 empty] | 4495490.6 | 4495490.6 |  | 4749485.82 |  | 5088124.16 | 0
3 | 2.17.1 | 09-01-01 | ПНР. Сети электроснабжения 10 кВт. | [6 empty] | 104038.05 | 104038.05 | 1.0565 | 109916.2 | 1.0713 | 117753.23 | 0
3 | 2.17.2 | 09-01-02 | ПНР. Сети электроснажения 0,4 кВ. | [6 empty] | 10442.42 | 10442.42 | 1.0565 | 11032.42 | 1.0713 | 11819.03 | 0
3 | 2.17.3 | 09-01-03 | ПНР. Наружное освещение. | [6 empty] | 90761.74 | 90761.74 | 1.0565 | 95889.78 | 1.0713 | 102726.72 | 0
3 | 2.17.4 | 09-01-04 | ПНР. РТП. | [6 empty] | 4290248.39 | 4290248.39 | 1.0565 | 4532647.42 | 1.0713 | 4855825.18 | 0
2 | 2.18 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 23965044.68 | 723249.8 | 567830.77 | -85174.62 | 126280.63 | 5021802.11 | 497653.23 | 30816686.6 |  | 32557829.4 |  | 34879202.63 | 5683818.5
1 | 3 |  | Итого без НДС | 822799867.29 | 24831576.52 | 19495523.22 | -2924328.51 | 4335634.83 | 172415205.8 | 46898052.46 | 1087851531.61 |  | 1149315143.19 |  | 1230017207.7 | 195144435.14
1 | 4 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 164559973.46 | 4966315.3 | 3899104.64 | -584865.7 | 867126.97 | 34483041.16 | 9379610.49 | 217570306.32 |  | 229863028.64 |  | 246003441.54 | 39028887.03
1 | 5 | Всего с НДС |  | 987359840.75 | 29797891.82 | 23394627.86 | -3509194.21 | 5202761.8 | 206898246.96 | 56277662.95 | 1305421837.93 |  | 1379178171.83 |  | 1476020649.24 | 234173322.17

## Затраты подрядчика
[7 empty] | Приложение № 6 |  |  |  |  | Приложение № 6 |  |  |  |  | Приложение № 6
[7 empty] | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО "КАВКАЗ. РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 383 249,53 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
| Составлен(а) в текущем) уровне цен 4 кв. 2022 г | [6 empty] | в том числе:
[8 empty] | Затраты подрядчика |  |  |  |  | Затраты заказчика
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.124 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9771289 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. |  |  |  | 8142740.83 | 8142740.83 |  |  |  | 8142740.83 | 8142740.83 |  |  |  | 0 | 0 | 8142.74 | 8142740 | 0.83
2 | Смета №1 | Геодезическая разбивка |  |  |  | 944170 | 944170 |  |  |  | 944170 | 944170 |  |  |  | 0 | 0 | 944.17 | 944170 | 0
3 | 01-01 | Подготовительные работы | 68483502.97 | 8189.65 |  |  | 68491692.62 | 68483502.97 | 8189.65 |  |  | 68491692.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 68491.68 | 68491680 | 12.62
3.1 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель временного отвода | 3088933.94 |  |  |  | 3088933.94 | 3088933.94 |  |  |  | 3088933.94 |  |  |  |  | 0
3.2 | 01-01-02 | Валка деревьев | 2570488.65 |  |  |  | 2570488.65 | 2570488.65 |  |  |  | 2570488.65 |  |  |  |  | 0
3.3 | 01-01-03 | ПОД | 300052.74 |  |  |  | 300052.74 | 300052.74 |  |  |  | 300052.74 |  |  |  |  | 0
3.4 | 01-01-04 | Переустройство наружных газопроводов. | 729133.74 | 8189.65 |  |  | 737323.39 | 729133.74 | 8189.65 |  |  | 737323.39 |  |  |  |  | 0
3.5 | 01-01-05 | Лесовосстановление. | 49544543.32 |  |  |  | 49544543.32 | 49544543.32 |  |  |  | 49544543.32 |  |  |  |  | 0
3.6 | 01-01-06 | Пересадка краснокнижных растений | 12250350.58 |  |  |  | 12250350.58 | 12250350.58 |  |  |  | 12250350.58 |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 68483502.97 | 8189.65 |  | 9086910.83 | 77578603.45 | 68483502.97 | 8189.65 |  | 9086910.83 | 77578603.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77578.59 | 77578590 | 13.45
Глава 2. Основные объекты строительства | [18 empty] | 0 | 0
4 | 02-01 | Автомобильная дорога | 118514491.18 |  |  |  | 118514491.18 | 118514491.18 |  |  |  | 118514491.18 | 0 |  |  |  | 0 | 118514.49 | 118514490 | 1.18
4.1 | 02-01-01 | Автомобильная дорога | 57136092.16 |  |  |  | 57136092.16 | 57136092.16 |  |  |  | 57136092.16 |  |  |  |  | 0
4.2 | 02-01-02 | Конструктивные и планировочные решения | 61378399.02 |  |  |  | 61378399.02 | 61378399.02 |  |  |  | 61378399.02 |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 118514491.18 |  |  |  | 118514491.18 | 118514491.18 |  |  |  | 118514491.18 | 0 |  |  |  | 0 | 118514.49 | 118514490 | 1.18
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [18 empty] | 0 | 0
5 | 04-01 | Электроснабжение | 171807946.81 | 5157924.03 | 65531.93 |  | 177031402.77 | 171807946.81 | 5157924.03 | 65531.93 |  | 177031402.77 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 177031.4 | 177031400 | 2.77
1 | 04-01-01 | Сети электроснабжения 10 кВ | 167451049.89 | 4653942.51 |  |  | 172104992.4 | 167451049.89 | 4653942.51 |  |  | 172104992.4 |  |  |  |  | 0
2 | 04-01-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 4356896.92 | 503981.52 | 65531.93 |  | 4926410.37 | 4356896.92 | 503981.52 | 65531.93 |  | 4926410.37 |  |  |  |  | 0
6 | 04-02 | РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5. | 138181932.13 | 8863352.59 | 146955023.74 |  | 294000308.46 | 138181932.13 | 8863352.59 | 146955023.74 |  | 294000308.46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 294000.32 | 294000320 | -11.54
6.1 | 04-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | 10514027.43 |  |  |  | 10514027.43 | 10514027.43 |  |  |  | 10514027.43 |  |  |  |  | 0
6.2 | 04-02-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | 126519866.08 |  |  |  | 126519866.08 | 126519866.08 |  |  |  | 126519866.08 |  |  |  |  | 0
6.3 | 04-02-03 | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | 1148038.62 | 7931894.78 | 144368546.73 |  | 153448480.13 | 1148038.62 | 7931894.78 | 144368546.73 |  | 153448480.13 |  |  |  |  | 0
6.4 | 04-02-04 | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. |  | 708052.47 | 2586477.01 |  | 3294529.48 |  | 708052.47 | 2586477.01 |  | 3294529.48 |  |  |  |  | 0
6.5 | 04-02-05 | Релейная защита. РТП. |  | 223405.34 |  |  | 223405.34 |  | 223405.34 |  |  | 223405.34 |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 309989878.94 | 14021276.62 | 147020555.67 |  | 471031711.23 | 309989878.94 | 14021276.62 | 147020555.67 |  | 471031711.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 471031.72 | 471031720 | -8.77
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [18 empty] | 0 | 0
7 | 05-01-01 | Наружные сети связи. | 11233253.85 | 1076864.11 | 47698.94 |  | 12357816.9 | 11233253.85 | 1076864.11 | 47698.94 |  | 12357816.9 |  |  |  |  | 0 | 12357.81 | 12357810 | 6.9
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 11233253.85 | 1076864.11 | 47698.94 |  | 12357816.9 | 11233253.85 | 1076864.11 | 47698.94 |  | 12357816.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12357.81 | 12357810 | 6.9
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [18 empty] | 0 | 0
8 | 06-01 | Наружные сети водопровода и канализации | 167653763.09 | 47802.72 | 471609.71 |  | 168173175.52 | 167653763.09 | 47802.72 | 471609.71 |  | 168173175.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168173.17 | 168173170 | 5.52
8.1 | 06-01-01 | Сети водоснабжения. | 96379470.02 | 47802.72 | 471609.71 |  | 96898882.45 | 96379470.02 | 47802.72 | 471609.71 |  | 96898882.45 |  |  |  |  | 0
8.2 | 06-01-02 | Канализация хозяйственно-бытовая. | 19617328.93 |  |  |  | 19617328.93 | 19617328.93 |  |  |  | 19617328.93 |  |  |  |  | 0
8.3 | 06-01-03 | Канализация ливневая. | 51656964.14 |  |  |  | 51656964.14 | 51656964.14 |  |  |  | 51656964.14 |  |  |  |  | 0
9 | 06-02 | Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3 | 87916879.78 | 637324.02 | 16343301.02 |  | 104897504.82 | 87916879.78 | 637324.02 | 16343301.02 |  | 104897504.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104897.52 | 104897520 | -15.18
9.1 | 06-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 30790645.21 |  |  |  | 30790645.21 | 30790645.21 |  |  |  | 30790645.21 |  |  |  |  | 0
9.2 | 06-02-02 | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 277210.38 | 113625.74 | 2055.03 |  | 392891.15 | 277210.38 | 113625.74 | 2055.03 |  | 392891.15 |  |  |  |  | 0
9.3 | 06-02-03 | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 1014407.55 | 92934.48 | 14623961.09 |  | 15731303.12 | 1014407.55 | 92934.48 | 14623961.09 |  | 15731303.12 |  |  |  |  | 0
9.4 | 06-02-04 | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 65823.66 | 381657.23 | 850485.28 |  | 1297966.17 | 65823.66 | 381657.23 | 850485.28 |  | 1297966.17 |  |  |  |  | 0
9.5 | 06-02-05 | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 14825.44 | 39914.46 | 866799.62 |  | 921539.52 | 14825.44 | 39914.46 | 866799.62 |  | 921539.52 |  |  |  |  | 0
9.6 | 06-02-06 | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 55753967.54 | 9192.11 |  |  | 55763159.65 | 55753967.54 | 9192.11 |  |  | 55763159.65 |  |  |  |  | 0
10 | 06-03 | ЛОС (локально очистные сооружения), Ж/Б резервуар-усреднитель 1*825 м3, УФ, КНС. | 29793327.67 | 3535219.22 | 3474669.95 |  | 36803216.84 | 29793327.67 | 3535219.22 | 3474669.95 |  | 36803216.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36803.22 | 36803220 | -3.16
10.1 | 06-03-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ЛОС. | 12346313.42 |  |  |  | 12346313.42 | 12346313.42 |  |  |  | 12346313.42 |  |  |  |  | 0
10.2 | 06-03-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. ЛОС. | 15219878.16 |  |  |  | 15219878.16 | 15219878.16 |  |  |  | 15219878.16 |  |  |  |  | 0
10.3 | 06-03-03 | Силовое электрооборудование. ЛОС. | 111441.53 | 26627.63 | 7664.29 |  | 145733.45 | 111441.53 | 26627.63 | 7664.29 |  | 145733.45 |  |  |  |  | 0
10.4 | 06-03-04 | Технологические решения. ЛОС. | 2036900.07 | 3076306.28 | 2535060 |  | 7648266.35 | 2036900.07 | 3076306.28 | 2535060 |  | 7648266.35 |  |  |  |  | 0
10.5 | 06-03-05 | Система охранной сигнализации (СОТС). ЛОС. | 78794.49 | 432285.31 | 931945.66 |  | 1443025.46 | 78794.49 | 432285.31 | 931945.66 |  | 1443025.46 |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 285363970.54 | 4220345.96 | 20289580.68 |  | 309873897.18 | 285363970.54 | 4220345.96 | 20289580.68 |  | 309873897.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 309873.91 | 309873910 | -12.82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [18 empty] | 0 | 0
11 | 07-01-01 | Благоустройство территории. | 2593598.81 |  |  |  | 2593598.81 | 2593598.81 |  |  |  | 2593598.81 |  |  |  |  | 0 | 2593.6 | 2593600 | -1.19
12 | 07-01-02 | Наружное освещение. | 2656126.32 | 4781650.38 | 35568.4 |  | 7473345.1 | 2656126.32 | 4781650.38 | 35568.4 |  | 7473345.1 |  |  |  |  | 0 | 7473.35 | 7473350 | -4.9
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 5249725.13 | 4781650.38 | 35568.4 |  | 10066943.91 | 5249725.13 | 4781650.38 | 35568.4 |  | 10066943.91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10066.95 | 10066950 | -6.09
| Итого по Главам 1-7 |  | 798834822.61 | 24108326.72 | 167393403.69 | 9086910.83 | 999423463.85 | 798834822.61 | 24108326.72 | 167393403.69 | 9086910.83 | 999423463.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999423.47 | 999423470 | -6.15
Глава 8. Временные здания и сооружения | [18 empty] | 0 | 0
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 18373200.92 | 554491.51 |  |  | 18927692.43 | 18373200.92 | 554491.51 |  |  | 18927692.43 |  |  |  |  | 0 | 18927.69 | 18927690 | 2.43
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 18373200.92 | 554491.51 |  |  | 18927692.43 | 18373200.92 | 554491.51 |  |  | 18927692.43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18927.69 | 18927690 | 2.43
| Итого по Главам 1-8 |  | 817208023.53 | 24662818.23 | 167393403.69 | 9086910.83 | 1018351156.28 | 817208023.53 | 24662818.23 | 167393403.69 | 9086910.83 | 1018351156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018351.16 | 1018351160 | -3.72
Глава 9. Прочие работы и затраты | [18 empty] | 0 | 0
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 4086040.12 | 123314.09 |  |  | 4209354.21 | 4086040.12 | 123314.09 |  |  | 4209354.21 |  |  |  |  | 0 | 4209.35 | 4209350 | 4.21
15 | Расчёт 09-01-02;09-01-03 | Расходы на перевозку и проживание рабочих |  |  |  | 2796323.5 | 2796323.5 |  |  |  | 2796323.5 | 2796323.5 |  |  |  |  | 0 | 2796.32 | 2796320 | 3.5
16 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.214 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 320 | 320 |  |  |  | 320 | 320 |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 320 | 0
17 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Плата за размещение отходов |  |  |  | 159990 | 159990 |  |  |  | 159990 | 159990 |  |  |  |  | 0 | 159.99 | 159990 | 0
18 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) |  |  |  | 49410 | 49410 |  |  |  | 49410 | 49410 |  |  |  |  | 0 | 49.41 | 49410 | 0
19 | 09-01 | ПНР |  |  |  | 4495490.6 | 4495490.6 |  |  |  | 4495490.6 | 4495490.6 |  |  |  | 0 | 0 | 4495.49 | 4495490 | 0.6
19.1 | 09-01-01 | ПНР. Сети электроснабжения 10 кВт. |  |  |  | 104038.05 | 104038.05 |  |  |  | 104038.05 | 104038.05 |  |  |  |  | 0
19.2 | 09-01-02 | ПНР. Сети электроснажения 0,4 кВ. |  |  |  | 10442.42 | 10442.42 |  |  |  | 10442.42 | 10442.42 |  |  |  |  | 0
19.3 | 09-01-03 | ПНР. Наружное освещение. |  |  |  | 90761.74 | 90761.74 |  |  |  | 90761.74 | 90761.74 |  |  |  |  | 0
19.4 | 09-01-04 | ПНР. РТП. |  |  |  | 4290248.39 | 4290248.39 |  |  |  | 4290248.39 | 4290248.39 |  |  |  |  | 0
20 | КА на выполнение кадастрвых работ | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы). Подготовка технических планов и технических паспортов |  |  |  | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 750000 | 750 | 750000 | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4086040.12 | 123314.09 |  | 8251534.1 | 12460888.31 | 4086040.12 | 123314.09 |  | 7501534.1 | 11710888.31 | 0 | 0 |  | 750000 | 750000 | 12460.88 | 12460880 | 8.31
| Итого по Главам 1-9 |  | 821294063.65 | 24786132.32 | 167393403.69 | 17338444.93 | 1030812044.59 | 821294063.65 | 24786132.32 | 167393403.69 | 16588444.93 | 1030062044.59 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 1030812.04 | 1030812040 | 4.59
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов кап. строительства" | Строительный контроль -1.47 % |  |  |  | 15152937.06 | 15152937.06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15152937.06 | 15152937.06 | 15152.94 | 15152940 | -2.94
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 15152937.06 | 15152937.06 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 15152937.06 | 15152937.06 | 15152.94 | 15152940 | -2.94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Смета №12-01-01 | Проектные работы "П" |  |  |  | 30319069.92 | 30319069.92 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30319069.92 | 30319069.92 | 30319.07 | 30319070 | -0.08
23 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" |  |  |  | 28943648.83 | 28943648.83 |  |  |  | 28943648.83 | 28943648.83 |  |  |  |  | 0 | 28943.65 | 28943650 | -1.17
24 | Смета 12-01-03-08 | Изыскательские работы |  |  |  | 8440710 | 8440710 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8440710 | 8440710 | 8440.71 | 8440710 | 0
25 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр приложение 9 п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 2061620 | 2061620 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2061620 | 2061620 | 2061.62 | 2061620 | 0
26 | Расчёт09-01-04 | Затраты на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно. |  |  |  | 166320 | 166320 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 166320 | 166320 | 166.32 | 166320 | 0
27 | Приказ от 04.08.2020 №421/пр п. 171 (л) | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Расчёт (30319070/5,22+8440710/5.27)*7.07%*6,18 |  |  |  | 3237579.64 | 3237579.64 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3237579.64 | 3237579.64 | 3237.58 | 3237580 | -0.36
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 73168948.39 | 73168948.39 |  |  |  | 28943648.83 | 28943648.83 |  |  |  | 44225299.56 | 44225299.56 | 73168.95 | 73168950 | -1.61
| Итого по Главам 1-12 |  | 821294063.65 | 24786132.32 | 167393403.69 | 105660330.38 | 1119133930.04 | 821294063.65 | 24786132.32 | 167393403.69 | 45532093.76 | 1059005693.42 | 0 | 0 | 0 | 60128236.62 | 60128236.62 | 1119133.93 | 1119133930 | 0.04
Непредвиденные затраты | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 24638821.91 | 743583.97 | 5021802.11 | 3169809.91 | 33574017.9 | 24638821.91 | 743583.97 | 5021802.11 | 1365962.81 | 31770170.8 | 0 | 0 | 0 | 1803847.1 | 1803847.1 | 33574.01 | 33574010 | 7.9
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 24638821.91 | 743583.97 | 5021802.11 | 3169809.91 | 33574017.9 | 24638821.91 | 743583.97 | 5021802.11 | 1365962.81 | 31770170.8 | 0 | 0 | 0 | 1803847.1 | 1803847.1 | 33574.01 | 33574010 | 7.9
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 845932885.56 | 25529716.29 | 172415205.8 | 108830140.29 | 1152707947.94 | 845932885.56 | 25529716.29 | 172415205.8 | 46898056.57 | 1090775864.22 | 0 | 0 | 0 | 61932083.72 | 61932083.72 | 1152707.94 | 1152707940 | 7.94
Налоги и обязательные платежи | [18 empty] | 0 | 0
29 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 169186577.11 | 5105943.26 | 34483041.16 | 21766028.06 | 230541589.59 | 169186577.11 | 5105943.26 | 34483041.16 | 9379611.31 | 218155172.84 | 0 | 0 | 0 | 12386416.74 | 12386416.74 | 230541.59 | 230541590 | -0.41
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 169186577.11 | 5105943.26 | 34483041.16 | 21766028.06 | 230541589.59 | 169186577.11 | 5105943.26 | 34483041.16 | 9379611.31 | 218155172.84 | 0 | 0 | 0 | 12386416.74 | 12386416.74 | 230541.59 | 230541590 | -0.41
| Итого по сводному расчету |  | 1015119462.67 | 30635659.55 | 206898246.96 | 130596168.35 | 1383249537.53 | 1015119462.67 | 30635659.55 | 206898246.96 | 56277667.88 | 1308931037.06 | 0 | 0 | 0 | 74318500.46 | 74318500.46 | 1383249.53 | 1383249530 | 7.53
| "Справочно" | ПИР без непредвиденных и НДС |  |  |  |  | 67703428.75 |  |  |  |  | 28943648.83 |  |  |  |  | 38759779.92 | 67703.43 | 67703430 | -1.25
Руководитель проектной организации |  |  |  |  | (И.А. Сараченко)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (М.А. Антипова)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (М.А. Антипова)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | АО «КАВКАЗ.РФ» Руководитель Управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Б.Б. Богуш (по доверенности №419 от 27.03.2023)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## содержание (2)
№ п/п | Наименование работ | Страница
1 | Сводный сметный расчёт в текущих ценах
2 | Сводный сметный расчёт в ценах 2000 г
3 | Пояснительная записка
4 | Объектная смета ОС 01-01ТЦ
5 | Объектная смета ОС 01-01БЦ
6 | Объектная смета ОС 02-01ТЦ
7 | Объектная смета ОС 02-01БЦ
8 | Объектная смета ОС 04-01ТЦ
9 | Объектная смета ОС 04-01БЦ
10 | Объектная смета ОС 04-02ТЦ
11 | Объектная смета ОС 04-02БЦ
12 | Объектная смета ОС 06-01ТЦ
13 | Объектная смета ОС 06-01БЦ
14 | Объектная смета ОС 06-02ТЦ
15 | Объектная смета ОС 06-02БЦ
16 | Объектная смета ОС 06-03ТЦ
17 | Объектная смета ОС 06-03БЦ
18 | Объектная смета ОС 09-01ТЦ
19 | Объектная смета ОС 09-01БЦ
20 | Сводная ПИР ТЦ
21 | Сводная ПИР БЦ
22 | Смета 12-01-03 Инженерно-геодезические изыскания
23 | Смета 12-01-04 Инженерно-геологические изыскания
24 | Смета 12-01-05 Геофизические исследования
25 | Смета 12-01-06 Инженерно-гидрометеорологические изыскания
26 | Смета 12-01-07 Оценка селевой и лавинной опасности
27 | Смета 12-01-08 Инженерно-экологические изыскания.
28 | Смета 12-01-01 ПД
29 | Смета 12-01-02 РД
30 | Смета №1на геодезическую разбивку
31 | Расчёт 09-01-02;03 ;04Расходы на перевозку и проживание рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно.
32 | Конъюнктурный анализ цен на кадастровые работы
33 | Письмо 60-23-1956 от 05.05.2023 г О учете затрат на изготовление техн. планов
34 | Письмо 60-23-2214 от 23.05.2023 г О необходимости учета затрат на строительный контроль
35 | Письмо 60-23-1960 от 05.05.2023 г О согласовании учета в ССРСС затрат на авторский надзор и на проезд.
36 | Письмо №16971-Сн/Д23и О включении затрат на проведение авторского надзора в сводный сметный расчет стоимости строительства
37 | Конъюнктурный анализ цен на проезд при осуществлении авторского надзора
38 | Письмо №16950-СН/Д23н О согласовании учета в сводном сметном расчете стоимости строительства резерва средств на непредвиденные работы

## СССР т.ц
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО "КАВКАЗ. РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 383 249,53 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Составлен(а) в текущем) уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.124 | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9771289 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. |  |  |  | 8142.74 | 8142.74
2 | Смета №1 | Геодезическая разбивка |  |  |  | 944.17 | 944.17
3 | 01-01 | Подготовительные работы | 68483.49 | 8.19 |  |  | 68491.68
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 68483.49 | 8.19 |  | 9086.91 | 77578.59
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | 02-01 | Автомобильная дорога | 118514.49 |  |  |  | 118514.49
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 118514.49 |  |  |  | 118514.49
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
5 | 04-01 | Электроснабжение | 171807.95 | 5157.92 | 65.53 |  | 177031.4
6 | 04-02 | РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5. | 138181.94 | 8863.35 | 146955.03 |  | 294000.32
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 309989.89 | 14021.27 | 147020.56 |  | 471031.72
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7 | 05-01-01 | Наружные сети связи. | 11233.25 | 1076.86 | 47.7 |  | 12357.81
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 11233.25 | 1076.86 | 47.7 |  | 12357.81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 | 06-01 | Наружные сети водопровода и канализации | 167653.76 | 47.8 | 471.61 |  | 168173.17
9 | 06-02 | Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3 | 87916.89 | 637.32 | 16343.31 |  | 104897.52
10 | 06-03 | ЛОС (локально очистные сооружения), Ж/Б резервуар-усреднитель 1*825 м3, УФ, КНС. | 29793.32 | 3535.23 | 3474.67 |  | 36803.22
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 285363.97 | 4220.35 | 20289.59 |  | 309873.91
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
11 | 07-01-01 | Благоустройство территории. | 2593.6 |  |  |  | 2593.6
12 | 07-01-02 | Наружное освещение. | 2656.13 | 4781.65 | 35.57 |  | 7473.35
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 5249.73 | 4781.65 | 35.57 |  | 10066.95
| Итого по Главам 1-7 |  | 798834.82 | 24108.32 | 167393.42 | 9086.91 | 999423.47
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 18373.2 | 554.49 |  |  | 18927.69
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 18373.2 | 554.49 |  |  | 18927.69
| Итого по Главам 1-8 |  | 817208.02 | 24662.81 | 167393.42 | 9086.91 | 1018351.16
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 4086.04 | 123.31 |  |  | 4209.35
15 | Расчёт 09-01-02;09-01-03 | Расходы на перевозку и проживание рабочих |  |  |  | 2796.32 | 2796.32
16 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.214 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 0.32 | 0.32
17 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Плата за размещение отходов |  |  |  | 159.99 | 159.99
18 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) |  |  |  | 49.41 | 49.41
19 | 09-01 | ПНР |  |  |  | 4495.49 | 4495.49
20 | КА на выполнение кадастрвых работ | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы). Подготовка технических планов и технических паспортов |  |  |  | 750 | 750
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4086.04 | 123.31 |  | 8251.53 | 12460.88
| Итого по Главам 1-9 |  | 821294.06 | 24786.12 | 167393.42 | 17338.44 | 1030812.04
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [6 empty] | 0
21 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов кап. строительства" | Строительный контроль -1.47 % |  |  |  | 15152.94 | 15152.94
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 15152.94 | 15152.94
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [6 empty] | 0
22 | Смета №12-01-01 | Проектные работы "П" |  |  |  | 30319.07 | 30319.07
23 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" |  |  |  | 28943.65 | 28943.65
24 | Смета 12-01-03-08 | Изыскательские работы |  |  |  | 8440.71 | 8440.71
25 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр приложение 9 п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 2061.62 | 2061.62
26 | Расчёт09-01-04 | Затраты на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно. |  |  |  | 166.32 | 166.32
27 | Приказ от 04.08.2020 №421/пр п. 171 (л) | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Расчёт (30319070/5,22+8440710/5.27)*7.07%*6,18 |  |  |  | 3237.58 | 3237.58
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 73168.95 | 73168.95
| Итого по Главам 1-12 |  | 821294.06 | 24786.12 | 167393.42 | 105660.33 | 1119133.93
Непредвиденные затраты | [6 empty] | 0
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 24638.82 | 743.58 | 5021.8 | 3169.81 | 33574.01
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 24638.82 | 743.58 | 5021.8 | 3169.81 | 33574.01
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 845932.88 | 25529.7 | 172415.22 | 108830.14 | 1152707.94
Налоги и обязательные платежи
29 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 169186.58 | 5105.94 | 34483.04 | 21766.03 | 230541.59
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 169186.58 | 5105.94 | 34483.04 | 21766.03 | 230541.59
| Итого по сводному расчету |  | 1015119.46 | 30635.64 | 206898.26 | 130596.17 | 1383249.53
| "Справочно" | ПИР без непредвиденных и НДС |  |  |  |  | 67703.43
Руководитель проектной организации |  |  |  |  | (И.А. Сараченко)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (М.А. Антипова)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (М.А. Антипова)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | АО «КАВКАЗ.РФ» Руководитель Управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Б.Б. Богуш (по доверенности №419 от 27.03.2023)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## СССР б.ц
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
| Заказчик | АО "КАВКАЗ. РФ"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2023г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 159 024,06 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус»,Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 г (01.01.2001)
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр. | Стоимость компенсационных затрат на возмещение размера вреда водным биоресурсам. Стоимость:9771289 руб затрат на проведение восстановительных мероприятий воспроизводство молоди каспийского лосося - временная компенсация на период строительства (лосось);. |  |  |  | 581.21 | 581.21
9771289/1.2/14.01
2 | Смета №1 | Геодезическая разбивка |  |  |  | 179.16 | 179.16
3 | 01-01 | Подготовительные работы | 7027.58 | 0.51 |  |  | 7028.09
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 7027.58 | 0.51 |  | 760.37 | 7788.46
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | 02-01 | Автомобильная дорога | 11713.43 |  |  |  | 11713.43
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 11713.43 |  |  |  | 11713.43
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
5 | 04-01 | Электроснабжение | 30537.94 | 280.03 | 12.41 |  | 30830.38
6 | 04-02 | РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5. | 15474.46 | 712.56 | 27832.39 |  | 44019.41
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 46012.4 | 992.59 | 27844.8 |  | 74849.79
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
7 | 05-01-01 | Наружные сети связи. | 1190.23 | 76.19 | 9.03 |  | 1275.45
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1190.23 | 76.19 | 9.03 |  | 1275.45
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
8 | 06-01 | Наружные сети водопровода и канализации | 22644.01 | 2.64 | 89.32 |  | 22735.97
9 | 06-02 | Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3 | 10646.6 | 39.65 | 3095.31 |  | 13781.56
10 | 06-03 | ЛОС (локально очистные сооружения), Ж/Б резервуар-усреднитель 1*825 м3, УФ, КНС. | 3080.08 | 423.43 | 658.08 |  | 4161.59
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 36370.69 | 465.72 | 3842.71 |  | 40679.12
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
11 | 07-01-01 | Благоустройство территории. | 259.89 |  |  |  | 259.89
12 | 07-01-02 | Наружное освещение. | 240.55 | 441.62 | 6.74 |  | 688.91
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 500.44 | 441.62 | 6.74 |  | 948.8
| Итого по Главам 1-7 |  | 102814.77 | 1976.63 | 31703.28 | 760.37 | 137255.05
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 2364.74 | 45.46 |  |  | 2410.2
|  |  | 2,3%СДЛ.С | 2,3%СДЛ.М
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 2364.74 | 45.46 |  |  | 2410.2
| Итого по Главам 1-8 |  | 105179.51 | 2022.09 | 31703.28 | 760.37 | 139665.25
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 525.9 | 10.11 |  |  | 536.01
|  |  | 0,5%Г1.С:Г8.С | 0,5%Г1.М:Г8.М
15 | Расчёт 09-01-02;09-01-03 | Расходы на перевозку и проживание рабочих |  |  |  | 261.58 | 261.58
(160909.92+2530666,67+104746,91)/10,69
16 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.214 | Плата за выбросы в атмосферный воздух |  |  |  | 0.02 | 0.02
315,67/14.01
17 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Плата за размещение отходов |  |  |  | 11.42 | 11.42
159986/14.01
18 | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1 стр.215 | Стоимость производственного экологического контроля (мониторинга) |  |  |  | 3.53 | 3.53
49414/14.01
19 | КА на выполнение кадастрвых работ | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы). Подготовка технических планов и технических паспортов |  |  |  | 53.53 | 53.53
900000/1.2/14.01
20 | 09-01 | ПНР |  |  |  | 170.01 | 170.01
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 525.9 | 10.11 |  | 500.09 | 1036.1
| Итого по Главам 1-9 |  | 105705.41 | 2032.2 | 31703.28 | 1260.46 | 140701.35
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
21 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов кап. строительства" | Строительный контроль -1.47 % |  |  |  | 2068.31 | 2068.31
1.47%(Г1:Г9)
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 2068.31 | 2068.31
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
22 | Смета №12-01-01 | Проектные работы "П" |  |  |  | 4880.89 | 4880.89
4811950+68940
23 | Смета №12-01-02 | Проектные работы "Р" |  |  |  | 4659.46 | 4659.46
24 | Смета 12-01-03-08 | Изыскательские работы |  |  |  | 1265.13 | 1265.13
25 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр приложение 9 п.173 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 281.4 | 281.4
0,2%Г1:Г9
26 | Расчёт 09-01-04 | Затраты на проезд лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно. |  |  |  | 11.87 | 11.87
166320/14.01
27 | Приказ от 04.08.2020 №421/пр п. 171 (л) | Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Расчёт (30319070/5,22+8440710/5.27)*7.07% |  |  |  | 523.88 | 523.88
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 11622.63 | 11622.63
| Итого по Главам 1-12 |  | 105705.41 | 2032.2 | 31703.28 | 14951.4 | 154392.29
Непредвиденные затраты
28 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 3171.16 | 60.97 | 951.1 | 448.54 | 4631.77
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 3171.16 | 60.97 | 951.1 | 448.54 | 4631.77
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 108876.57 | 2093.17 | 32654.38 | 15399.94 | 159024.06
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету |  | 108876.57 | 2093.17 | 32654.38 | 15399.94 | 159024.06
| "Справочно" | ПИР без непредвиденных затрат |  |  |  |  | 10805.48
Руководитель проектной организации |  |  |  |  | (И.А. Сараченко)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (М.А. Антипова)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (М.А. Антипова)
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  | АО «КАВКАЗ.РФ» Руководитель Управления проектов департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Б.Б. Богуш (по доверенности №419 от 27.03.2023)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС 01-01тц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Подготовительные работы
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-01-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 72 529,84 тыс. руб.
Расчетный измеритель
объекта капитального строительства
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства
Составлен(а) в текущемуровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель временного отвода | 3088.93 |  |  |  | 3088.93
2 | 01-01-02 | Валка деревьев | 2570.49 |  |  |  | 2570.49
3 | 01-01-03 | ПОД | 300.05 |  |  |  | 300.05
4 | 01-01-04 | Переустройство наружных газопроводов. | 729.13 | 8.19 |  |  | 737.32
8 | 01-01-05 | Лесовосстановление. | 49544.54 |  |  |  | 49544.54
9 | 01-01-06 | Пересадка краснокнижных растений | 12250.35 |  |  |  | 12250.35
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 68483.49 | 8.19 |  |  | 68491.68
Временные здания и сооружения
5 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 1575.12 | 0.19 |  |  | 1575.31
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 1575.12 | 0.19 |  |  | 1575.31
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 70058.61 | 8.38 |  |  | 70066.99
Прочие работы и затраты
6 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 350.29 | 0.04 |  |  | 350.33
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 350.29 | 0.04 |  |  | 350.33
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 70408.9 | 8.42 |  |  | 70417.32
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 70408.9 | 8.42 |  |  | 70417.32
Непредвиденные затраты
7 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 3% | 2112.27 | 0.25 |  |  | 2112.52
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2112.27 | 0.25 |  |  | 2112.52
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 72521.17 | 8.67 |  |  | 72529.84
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.В.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.В.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01-01 Рекультивация земель в
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
««Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»» | [14 empty] | ««Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»»
(наименование стройки)
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [15 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Рекультивация нарушенных земель временного отвода | [16 empty] | Рекультивация нарушенных земель временного отвода
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451- ООС2.ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 3088.93 | (316,68) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3088.93 | (316,68) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 802.87 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Технический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) | [17 empty] | Раздел 1. Технический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря)
1 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 58.137 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=58137 / 1000 | [17 empty] | Объем=58137 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 94.97; 9: 1.25; 10: 6901.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13.37; 9: 1.25; 10: 971.61; 11: 26.44; 12: 25689.37 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 6: 1.25; 7: 71.9445 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.97; 10: 6901.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 971.61; 12: 25689.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 864.73; 12: 22863.54 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 398.36; 12: 10532.64 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8164.68 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 11.6274 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=11627.4 / 1000 | [17 empty] | Объем=11627.4 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 42721.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 5003.42; 11: 26.44; 12: 132290.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 370.6234 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 42721.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5003.42; 12: 132290.42 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4603.15; 12: 121707.19 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2301.57; 12: 60853.59 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49626.55 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13952.88; 8: 3.86; 10: 53858.12 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км
|  | Объем=11627.4*1.2 | [17 empty] | Объем=11627.4*1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53858.12 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 11.6274 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=11627.4 / 1000 | [17 empty] | Объем=11627.4 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 434.89; 9: 1.25; 10: 6320.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 74.25; 9: 1.25; 10: 1079.17; 11: 26.44; 12: 28533.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.5; 6: 1.25; 7: 79.9384 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 434.89; 10: 6320.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1079.17; 12: 28533.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 992.84; 12: 26250.59 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 496.42; 12: 13125.3 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7810.06 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 11.6274 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
|  | Объем=11627.4 / 1000 | [17 empty] | Объем=11627.4 / 1000
| до 50 | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 376.37; 9: 5; 10: 21881.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.26; 9: 5; 10: 3735.88; 11: 26.44; 12: 98776.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.76; 6: 5; 7: 276.7321 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 376.37; 10: 21881.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3735.88; 12: 98776.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3437.01; 12: 90874.54 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1718.5; 12: 45437.27 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27036.53 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Технический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Технический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 131683.36; 12: 1407695.12 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 131683.36; 12: 1407695.12 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10790.08; 12: 285289.71 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 146495.94; 12: 1799339.78 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 92637.82; 12: 1223596.48 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 77825.24; 12: 831951.82 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10790.08; 12: 285289.71 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9897.73; 12: 261695.86 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4914.85; 12: 129948.8 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 53858.12; 12: 575743.3 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10790.08; 12: 285289.71 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9897.73; 12: 261695.86 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4914.85; 12: 129948.8 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Технический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) |  |  | 10: 146495.94; 12: 1799339.78 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Технический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря)
Раздел 2. Биологический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) | [17 empty] | Раздел 2. Биологический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря)
6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 7: 58.137 | [15 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=58137 / 1000 | [27 empty] | Объем=58137 / 1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.19; 9: 1.25; 10: 1321.89 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.11; 9: 1.25; 10: 226.01; 11: 26.44; 12: 5975.7 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 6: 1.25; 7: 16.7144 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.19; 10: 1321.89 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.01; 12: 5975.7 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 207.93; 12: 5497.64 | [19 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 103.96; 12: 2748.82 | [19 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1633.78 | [21 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР47-02-093-02 | Посев: многолетних трав |  |  | 4: га; 7: 5.8137 | [5 empty] | Посев: многолетних трав
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.41; 9: 1.25; 10: 446.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 49.05; 11: 26.44; 12: 1296.88 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 16.2.02.07 | Семена |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [22 empty] | Семена
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.25; 7: 3.6336 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.41; 10: 446.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.05; 12: 1296.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 50.52; 12: 1335.79 | [9 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 35.32; 12: 933.75 | [9 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.11 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) |  |  | 4: кг; 7: 1160; 8: 146.25; 10: 169650 | [5 empty] | Семена газонных трав (смесь)
|  | (Материалы для строительных работ) | [34 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169650 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР47-01-084-01 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины |  |  | 4: м3; 7: 145.34 | [15 empty] | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [28 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.52; 9: 1.25; 10: 639.5; 11: 26.44; 12: 16908.38 | [18 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.4; 9: 1.25; 10: 4796.22 | [18 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.78; 9: 1.25; 10: 505.06; 11: 26.44; 12: 13353.79 | [18 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.44; 10: 354.63 | [18 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.49; 6: 1.25; 7: 89.0208 | [19 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 1.25; 7: 43.602 | [19 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.36; 10: 5790.35 | [20 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1144.56; 12: 30262.17 | [19 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1178.9; 12: 31170.04 | [19 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 824.08; 12: 21788.76 | [19 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7793.33 | [21 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Биологический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Биологический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 170096.27; 12: 1287324.63 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 446.27; 12: 4770.63 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 49.05; 12: 1296.88 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 169650; 12: 1282554 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 170182.11; 12: 1289594.17 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 446.27; 12: 4770.63 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 49.05; 12: 1296.88 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 169650; 12: 1282554 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 50.52; 12: 1335.79 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35.32; 12: 933.75 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 49.05; 12: 1296.88 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 50.52; 12: 1335.79 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35.32; 12: 933.75 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Биологический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря) |  |  | 10: 170182.11; 12: 1289594.17 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Биологический этап ( производство работ на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря)
|  | Итоги по смете: | [35 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 301779.63; 12: 2695019.74 | [25 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 132129.63; 12: 1412465.74 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10839.13; 12: 286586.59 | [25 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 169650; 12: 1282554 | [25 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 316678.05; 12: 3088933.94 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 262819.93; 12: 2513190.64 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [36 empty] | в том числе:
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 78271.51; 11: 10.69; 12: 836722.44 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10839.13; 12: 286586.59 | [25 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 169650; 11: 7.56; 12: 1282554 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9948.25; 12: 263031.65 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4950.17; 12: 130882.55 | [25 empty] | сметная прибыль
| 4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 53858.12; 11: 10.69; 12: 575743.3 | [25 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10839.13; 12: 286586.59 | [25 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9948.25; 12: 263031.65 | [25 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4950.17; 12: 130882.55 | [25 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 316678.05; 12: 3088933.94 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Щеглова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Максименков)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-02 Валка деревьев - ЛСР п
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети | [15 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02
Валка деревьев | [16 empty] | Валка деревьев
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 2570.49 | (177,26) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2570.49 | (177,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 407.34 | (15,41) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1808.88 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 402.11 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Сосна | [17 empty] | Раздел 1. Сосна
1 | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 2.17 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=(12+50+155) / 100 | [17 empty] | Объем=(12+50+155) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 9: 1.25; 10: 132.83; 11: 26.44; 12: 3512.03 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 6: 1.25; 7: 14.1321 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.97; 10: 132.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.83; 12: 3512.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 118.22; 12: 3125.71 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 54.46; 12: 1439.93 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.51 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.8 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | Объем=80 / 100 | [17 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.29; 9: 1.25; 10: 61.29; 11: 26.44; 12: 1620.51 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.52; 6: 1.25; 7: 6.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.29; 10: 61.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.29; 12: 1620.51 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.55; 12: 1442.25 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 25.13; 12: 664.41 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.97 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 3.23 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | Объем=323 / 100 | [17 empty] | Объем=323 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.52; 9: 1.25; 10: 321.06; 11: 26.44; 12: 8488.83 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.46; 6: 1.25; 7: 34.1572 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.52; 10: 321.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 321.06; 12: 8488.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 285.74; 12: 7555.06 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 131.63; 12: 3480.42 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 738.43 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.48 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=48 / 100 | [17 empty] | Объем=48 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 94.94; 9: 1.25; 10: 56.96; 11: 26.44; 12: 1506.02 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.1; 6: 1.25; 7: 6.06 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.94; 10: 56.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.96; 12: 1506.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.69; 12: 1340.36 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 23.35; 12: 617.47 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.88 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=88 / 100 | [17 empty] | Объем=88 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 9: 1.25; 10: 138.56; 11: 26.44; 12: 3663.53 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 1.25; 7: 14.74 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.96; 10: 138.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.56; 12: 3663.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 123.32; 12: 3260.54 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 56.81; 12: 1502.05 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.69 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-099-06 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 7.49 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
|  | Объем=(326+85+253+78+7) / 100 | [17 empty] | Объем=(326+85+253+78+7) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 192.7; 9: 1.25; 10: 1804.15; 11: 26.44; 12: 47701.73 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.5; 6: 1.25; 7: 191.9313 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192.7; 10: 1804.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1804.15; 12: 47701.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1605.69; 12: 42454.54 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 739.7; 12: 19557.71 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4149.54 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-100-04 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 2.97 | [5 empty] | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | Объем=(12+50+155+80) / 100 | [17 empty] | Объем=(12+50+155+80) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.39; 9: 1.25; 10: 187.07; 11: 26.44; 12: 4946.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 306.64; 9: 1.25; 10: 1138.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.14; 9: 1.25; 10: 197.28; 11: 26.44; 12: 5216.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.46; 6: 1.25; 7: 23.9827 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 6: 1.25; 7: 13.6991 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 357.03; 10: 1325.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 384.35; 12: 10162.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 342.07; 12: 9044.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 157.58; 12: 4166.51 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1825.12 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-100-05 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 3.71 | [5 empty] | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | Объем=(323+48) / 100 | [17 empty] | Объем=(323+48) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.14; 9: 1.25; 10: 408.75; 11: 26.44; 12: 10807.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 535.16; 9: 1.25; 10: 2481.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 92.74; 9: 1.25; 10: 430.08; 11: 26.44; 12: 11371.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 6: 1.25; 7: 52.4038 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.25; 7: 29.8655 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 623.3; 10: 2890.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 838.83; 12: 22178.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 746.56; 12: 19739.02 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 343.92; 12: 9093.25 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3981.03 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-100-06 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 8.37 | [5 empty] | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
|  | Объем=(88+326+85+253+78+7) / 100 | [17 empty] | Объем=(88+326+85+253+78+7) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.74; 9: 1.25; 10: 1493.42; 11: 26.44; 12: 39486.02 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 872.55; 9: 1.25; 10: 9129.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 151.2; 9: 1.25; 10: 1581.93; 11: 26.44; 12: 41826.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.3; 6: 1.25; 7: 191.4638 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.5; 6: 1.25; 7: 109.8563 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1015.29; 10: 10622.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3075.35; 12: 81312.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2737.06; 12: 72367.9 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1260.89; 12: 33338.02 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14620.42 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-101-02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 2.17 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=(12+50+155) / 100 | [17 empty] | Объем=(12+50+155) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.29; 9: 1.25; 10: 304.59; 11: 26.44; 12: 8053.36 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 1.25; 7: 36.3475 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.29; 10: 304.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 304.59; 12: 8053.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 271.09; 12: 7167.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 124.88; 12: 3301.88 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 700.56 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-101-03 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.8 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | Объем=80 / 100 | [17 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.01; 9: 1.25; 10: 181.01; 11: 26.44; 12: 4785.9 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.25; 7: 21.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 181.01; 10: 181.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.01; 12: 4785.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 161.1; 12: 4259.45 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 74.21; 12: 1962.22 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.32 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 3.23 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | Объем=323 / 100 | [17 empty] | Объем=323 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 241.34; 9: 1.25; 10: 974.41; 11: 26.44; 12: 25763.4 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.8; 6: 1.25; 7: 116.28 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 241.34; 10: 974.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 974.41; 12: 25763.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 867.22; 12: 22929.43 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 399.51; 12: 10562.99 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2241.14 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.48 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=48 / 100 | [17 empty] | Объем=48 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 323.47; 9: 1.25; 10: 194.08; 11: 26.44; 12: 5131.48 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.6; 6: 1.25; 7: 23.16 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.47; 10: 194.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.08; 12: 5131.48 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 172.73; 12: 4567.02 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 79.57; 12: 2103.91 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 446.38 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.88 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=88 / 100 | [17 empty] | Объем=88 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 406.43; 9: 1.25; 10: 447.07; 11: 26.44; 12: 11820.53 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.5; 6: 1.25; 7: 53.35 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 406.43; 10: 447.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 447.07; 12: 11820.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 397.89; 12: 10520.27 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 183.3; 12: 4846.42 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1028.26 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-101-07 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 7.49 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
|  | Объем=(326+85+253+78+7) / 100 | [17 empty] | Объем=(326+85+253+78+7) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 686.67; 9: 1.25; 10: 6428.95; 11: 26.44; 12: 169981.44 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.5; 6: 1.25; 7: 753.6812 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.67; 10: 6428.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6428.95; 12: 169981.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5721.77; 12: 151283.48 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 2635.87; 12: 69692.39 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14786.59 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 2.17 | [5 empty] | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
|  | Объем=(12+50+155) / 100 | [17 empty] | Объем=(12+50+155) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 197.38; 9: 1.25; 10: 535.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.97; 9: 1.25; 10: 86.72; 11: 26.44; 12: 2292.88 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.22; 6: 1.25; 7: 6.0217 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 197.38; 10: 535.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.72; 12: 2292.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 77.18; 12: 2040.66 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 35.56; 12: 940.08 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.13 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.8 | [5 empty] | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см
|  | Объем=80 / 100 | [17 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.3; 9: 1.25; 10: 334.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 54.14; 9: 1.25; 10: 54.14; 11: 26.44; 12: 1431.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 6: 1.25; 7: 3.76 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.3; 10: 334.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.14; 12: 1431.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 48.18; 12: 1274 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 22.2; 12: 586.9 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.68 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 12.08 | [5 empty] | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
|  | Объем=(323+48+88+326+85+253+78+7) / 100 | [17 empty] | Объем=(323+48+88+326+85+253+78+7) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 542.35; 9: 1.25; 10: 8189.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 87.84; 9: 1.25; 10: 1326.38; 11: 26.44; 12: 35069.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.1; 6: 1.25; 7: 92.11 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 542.35; 10: 8189.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1326.38; 12: 35069.49 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1180.48; 12: 31211.85 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 543.82; 12: 14378.49 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9913.79 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 100 шт; 7: 15.05 | [5 empty] | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=1505 / 100 | [17 empty] | Объем=1505 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 167.63; 9: 1.25; 10: 3153.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.62; 9: 1.25; 10: 538.41; 11: 26.44; 12: 14235.56 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.12; 6: 1.25; 7: 39.8825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 167.63; 10: 3153.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 538.41; 12: 14235.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 479.18; 12: 12669.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 220.75; 12: 5836.58 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3853.47 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 2.17 | [5 empty] | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
|  | Объем=217 / 100 | [17 empty] | Объем=217 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.35; 9: 1.25; 10: 166.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.94; 9: 1.25; 10: 26.96; 11: 26.44; 12: 712.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.25; 7: 1.8716 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.35; 10: 166.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.96; 12: 712.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 23.99; 12: 634.41 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 11.05; 12: 292.26 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.45 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-108-02 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 12.88 | [5 empty] | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см
|  | Объем=(80+1208) / 100 | [17 empty] | Объем=(80+1208) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.47; 9: 1.25; 10: 2003.97 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.16; 9: 1.25; 10: 324.58; 11: 26.44; 12: 8581.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 6: 1.25; 7: 22.54 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.47; 10: 2003.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 324.58; 12: 8581.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 288.88; 12: 7637.89 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 133.08; 12: 3518.58 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2425.93 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1373.311; 8: 3.28; 10: 4504.46 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1615.66*0.85 | [17 empty] | Объем=1615.66*0.85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4504.46 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦпг-03-21-01-142 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1373.311; 8: 63.38; 10: 87040.45 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км
|  | Объем=1615.66*0.85 | [17 empty] | Объем=1615.66*0.85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87040.45 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Сосна : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Сосна :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 131811.46; 12: 1615928.17 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13134.2; 12: 347268.26 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 118677.26; 12: 1268659.91 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4566.48; 12: 120737.74 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 154822.32; 12: 2224335.99 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 63277.41; 12: 1245720.9 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13134.2; 12: 347268.26 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 27132.35; 12: 290044.82 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4566.48; 12: 120737.74 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 15753.59; 12: 416525.35 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7257.27; 12: 191882.47 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 91544.91; 12: 978615.09 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 17700.68; 12: 468006 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15753.59; 12: 416525.35 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7257.27; 12: 191882.47 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Сосна |  |  | 10: 154822.32; 12: 2224335.99 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Сосна
Раздел 2. Берёза | [17 empty] | Раздел 2. Берёза
24 | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 4.74 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=(105+115+254) / 100 | [17 empty] | Объем=(105+115+254) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 9: 1.25; 10: 290.15; 11: 26.44; 12: 7671.57 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 6: 1.25; 7: 30.8693 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.97; 10: 290.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 290.15; 12: 7671.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 258.23; 12: 6827.7 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 118.96; 12: 3145.34 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 667.34 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 1.26 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | Объем=126 / 100 | [17 empty] | Объем=126 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.29; 9: 1.25; 10: 96.53; 11: 26.44; 12: 2552.25 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.52; 6: 1.25; 7: 10.269 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.29; 10: 96.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.53; 12: 2552.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 85.91; 12: 2271.5 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 39.58; 12: 1046.42 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 222.02 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.59 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | Объем=59 / 100 | [17 empty] | Объем=59 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.52; 9: 1.25; 10: 58.65; 11: 26.44; 12: 1550.71 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.46; 6: 1.25; 7: 6.2393 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.52; 10: 58.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.65; 12: 1550.71 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 52.2; 12: 1380.13 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 24.05; 12: 635.79 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.9 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР01-02-099-04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.29 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=29 / 100 | [17 empty] | Объем=29 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 94.94; 9: 1.25; 10: 34.42; 11: 26.44; 12: 910.06 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.1; 6: 1.25; 7: 3.6612 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.94; 10: 34.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.42; 12: 910.06 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 30.63; 12: 809.95 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 14.11; 12: 373.12 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.16 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.07 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=7 / 100 | [17 empty] | Объем=7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 9: 1.25; 10: 11.02; 11: 26.44; 12: 291.37 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 1.25; 7: 1.1725 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.96; 10: 11.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.02; 12: 291.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.81; 12: 259.32 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4.52; 12: 119.46 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.35 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР01-02-099-06 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 192.7; 9: 1.25; 10: 2.41; 11: 26.44; 12: 63.72 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.5; 6: 1.25; 7: 0.25625 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192.7; 10: 2.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.41; 12: 63.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.14; 12: 56.71 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 0.99; 12: 26.13 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.54 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР01-02-100-04 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 6 | [5 empty] | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | Объем=(105+115+254+126) / 100 | [17 empty] | Объем=(105+115+254+126) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.39; 9: 1.25; 10: 377.93; 11: 26.44; 12: 9992.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 306.64; 9: 1.25; 10: 2299.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.14; 9: 1.25; 10: 398.55; 11: 26.44; 12: 10537.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.46; 6: 1.25; 7: 48.45 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.69; 6: 1.25; 7: 27.675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 357.03; 10: 2677.73 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 776.48; 12: 20530.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 691.07; 12: 18271.82 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 318.36; 12: 8417.35 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3687.16 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР01-02-100-05 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.88 | [5 empty] | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | Объем=(59+29) / 100 | [17 empty] | Объем=(59+29) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.14; 9: 1.25; 10: 96.95; 11: 26.44; 12: 2563.36 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 535.16; 9: 1.25; 10: 588.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 92.74; 9: 1.25; 10: 102.01; 11: 26.44; 12: 2697.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 6: 1.25; 7: 12.43 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.25; 7: 7.084 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 623.3; 10: 685.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.96; 12: 5260.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 177.07; 12: 4681.85 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 81.57; 12: 2156.81 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 944.27 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР01-02-100-06 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
|  | Объем=(7+1) / 100 | [17 empty] | Объем=(7+1) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.74; 9: 1.25; 10: 14.27; 11: 26.44; 12: 377.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 872.55; 9: 1.25; 10: 87.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 151.2; 9: 1.25; 10: 15.12; 11: 26.44; 12: 399.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.3; 6: 1.25; 7: 1.83 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.5; 6: 1.25; 7: 1.05 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1015.29; 10: 101.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.39; 12: 777.07 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 26.16; 12: 691.59 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 12.05; 12: 318.6 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.74 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР01-02-101-02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 4.74 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
|  | Объем=(105+115+254) / 100 | [17 empty] | Объем=(105+115+254) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.29; 9: 1.25; 10: 665.32; 11: 26.44; 12: 17591.06 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 1.25; 7: 79.395 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.29; 10: 665.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 665.32; 12: 17591.06 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 592.13; 12: 15656.04 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 272.78; 12: 7212.33 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1530.23 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР01-02-101-03 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 1.26 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | Объем=126 / 100 | [17 empty] | Объем=126 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.01; 9: 1.25; 10: 285.09; 11: 26.44; 12: 7537.78 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.25; 7: 34.02 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 181.01; 10: 285.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 285.09; 12: 7537.78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 253.73; 12: 6708.62 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 116.89; 12: 3090.49 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 655.71 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-02-101-04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.59 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | Объем=59 / 100 | [17 empty] | Объем=59 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 241.34; 9: 1.25; 10: 177.99; 11: 26.44; 12: 4706.06 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.8; 6: 1.25; 7: 21.24 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 241.34; 10: 177.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.99; 12: 4706.06 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 158.41; 12: 4188.39 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 72.98; 12: 1929.48 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.38 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.29 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=29 / 100 | [17 empty] | Объем=29 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 323.47; 9: 1.25; 10: 117.26; 11: 26.44; 12: 3100.35 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.6; 6: 1.25; 7: 13.9925 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.47; 10: 117.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.26; 12: 3100.35 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 104.36; 12: 2759.31 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 48.08; 12: 1271.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.7 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.07 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=7 / 100 | [17 empty] | Объем=7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 406.43; 9: 1.25; 10: 35.56; 11: 26.44; 12: 940.21 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.5; 6: 1.25; 7: 4.2438 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 406.43; 10: 35.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.56; 12: 940.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 31.65; 12: 836.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 14.58; 12: 385.49 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.79 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР01-02-101-07 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 0.01 | [5 empty] | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 686.67; 9: 1.25; 10: 8.58; 11: 26.44; 12: 226.86 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.5; 6: 1.25; 7: 1.0063 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.67; 10: 8.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.58; 12: 226.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.64; 12: 201.91 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 3.52; 12: 93.01 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.74 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 6 | [5 empty] | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
|  | Объем=(105+115+254+126) / 100 | [17 empty] | Объем=(105+115+254+126) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 197.38; 9: 1.25; 10: 1480.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.97; 9: 1.25; 10: 239.78; 11: 26.44; 12: 6339.78 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.22; 6: 1.25; 7: 16.65 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 197.38; 10: 1480.35 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 239.78; 12: 6339.78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 213.4; 12: 5642.4 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 98.31; 12: 2599.31 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1792.06 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР01-02-105-02 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.88 | [5 empty] | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см
|  | Объем=(59+29) / 100 | [17 empty] | Объем=(59+29) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 334.3; 9: 1.25; 10: 367.73 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 54.14; 9: 1.25; 10: 59.55; 11: 26.44; 12: 1574.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 6: 1.25; 7: 4.136 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 334.3; 10: 367.73 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.55; 12: 1574.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 53; 12: 1401.31 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 24.42; 12: 645.55 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.15 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
|  | Объем=(7+1) / 100 | [17 empty] | Объем=(7+1) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 542.35; 9: 1.25; 10: 54.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 87.84; 9: 1.25; 10: 8.78; 11: 26.44; 12: 232.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.1; 6: 1.25; 7: 0.61 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 542.35; 10: 54.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.78; 12: 232.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.81; 12: 206.6 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 3.6; 12: 95.18 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.65 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР01-02-107-01 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 100 шт; 7: 6.96 | [5 empty] | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=696 / 100 | [17 empty] | Объем=696 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 167.63; 9: 1.25; 10: 1458.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.62; 9: 1.25; 10: 248.99; 11: 26.44; 12: 6583.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.12; 6: 1.25; 7: 18.444 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 167.63; 10: 1458.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 248.99; 12: 6583.3 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 221.6; 12: 5859.14 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 102.09; 12: 2699.15 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1782.07 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-02-108-01 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 6 | [5 empty] | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
|  | Объем=(105+115+254+126) / 100 | [17 empty] | Объем=(105+115+254+126) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.35; 9: 1.25; 10: 460.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.94; 9: 1.25; 10: 74.55; 11: 26.44; 12: 1971.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.25; 7: 5.175 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.35; 10: 460.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.55; 12: 1971.1 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 66.35; 12: 1754.28 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 30.57; 12: 808.15 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 557.05 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР01-02-108-02 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.96 | [5 empty] | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см
|  | Объем=(59+29+7+1) / 100 | [17 empty] | Объем=(59+29+7+1) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.47; 9: 1.25; 10: 149.36 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.16; 9: 1.25; 10: 24.19; 11: 26.44; 12: 639.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 6: 1.25; 7: 1.68 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.47; 10: 149.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.19; 12: 639.58 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.53; 12: 569.23 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 9.92; 12: 262.23 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.81 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 131.155; 8: 3.28; 10: 430.19 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=154,3*0.85 | [17 empty] | Объем=154,3*0.85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 430.19 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-03-21-01-142 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 131.155; 8: 63.38; 10: 8312.6 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км
|  | Объем=154,3*0.85 | [17 empty] | Объем=154,3*0.85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8312.6 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Берёза : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Берёза :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17960.85; 12: 227787.55 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2272.13; 12: 60075.13 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 15688.72; 12: 167712.42 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1171.52; 12: 30974.97 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 22437.61; 12: 346152.67 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13694.82; 12: 252692.24 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2272.13; 12: 60075.13 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6945.93; 12: 74251.99 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1171.52; 12: 30974.97 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3064.83; 12: 81034.59 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1411.93; 12: 37330.53 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8742.79; 12: 93460.43 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3443.65; 12: 91050.1 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3064.83; 12: 81034.59 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1411.93; 12: 37330.53 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Берёза |  |  | 10: 22437.61; 12: 346152.67 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Берёза
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 149772.31; 12: 1843715.71 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15406.33; 12: 407343.39 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 134365.98; 12: 1436372.32 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5738; 12: 151712.71 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 177259.93; 12: 2570488.65 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 76972.23; 12: 1498413.14 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15406.33; 12: 407343.39 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 34078.28; 11: 10.69; 12: 364296.81 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5738; 12: 151712.71 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18818.42; 12: 497559.94 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8669.2; 12: 229213 | [16 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 100287.7; 11: 10.69; 12: 1072075.51 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21144.33; 12: 559056.1 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18818.42; 12: 497559.94 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8669.2; 12: 229213 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 177259.93; 12: 2570488.65 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-03 ПОД - ЛСР по Методике
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети | [15 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ПОД ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 300.05 | (16,82) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 300.05 | (16,82) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 81.28 | (3,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 360.26 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.37 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Металлическое сооружение №1-5 | [17 empty] | Раздел 1. Металлическое сооружение №1-5
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01338 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(2,75+2,75+4,75+1,75+1,38) / 1000 | [17 empty] | Объем=(2,75+2,75+4,75+1,75+1,38) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 53.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 6.32; 11: 26.44; 12: 167.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.4683 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 53.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.32; 12: 167.1 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.81; 12: 153.73 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.91; 12: 76.87 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.7 | [11 empty] | Всего по позиции
Разработка с перевозкой недостающего грунта | [25 empty] | Разработка с перевозкой недостающего грунта
2 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.02635 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(39,73-13.38) / 1000 | [17 empty] | Объем=(39,73-13.38) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 127.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 14.9; 11: 26.44; 12: 393.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 1.1034 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 127.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.9; 12: 393.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.71; 12: 362.44 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.85; 12: 181.22 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.75 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 51.3825; 8: 2.91; 10: 149.52 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=26,35*1,95 | [17 empty] | Объем=26,35*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.52 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.03973 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(8,25+8.25+14,25+4,85+4,13) / 1000 | [17 empty] | Объем=(8,25+8.25+14,25+4,85+4,13) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 300.47; 9: 1.25; 10: 14.92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.3; 9: 1.25; 10: 2.55; 11: 26.44; 12: 67.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.25; 7: 0.18872 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.47; 10: 14.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.55; 12: 67.42 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.35; 12: 62.03 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.17; 12: 31.01 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.44 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных фундаментов |  |  | 4: м3; 7: 24.1 | [5 empty] | Разборка: бетонных фундаментов
|  | Объем=3,25+5,5+9,5+3,1+2,75 | [17 empty] | Объем=3,25+5,5+9,5+3,1+2,75
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.27; 9: 1.25; 10: 2207.26; 11: 26.44; 12: 58359.95 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.31; 9: 1.25; 10: 4437.71 | [8 empty] | ЭМ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 2.4; 7: 57.84 | [13 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.27; 6: 1.25; 7: 249.1337 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 220.58; 10: 6644.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2207.26; 12: 58359.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2008.61; 12: 53107.55 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1147.78; 12: 30347.17 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9801.36 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 57.84; 8: 3.28; 10: 189.72 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.72 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-03-21-01-142 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 57.84; 8: 63.38; 10: 3665.9 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3665.9 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР46-06-008-01 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 198.12; 9: 0.875; 10: 866.78; 11: 26.44; 12: 22917.66 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.68; 9: 0.875; 10: 554.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.59; 9: 0.875; 10: 90.08; 11: 26.44; 12: 2381.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.4; 6: 0.875; 7: 111.125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 0.875; 7: 7.6125 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 324.8; 10: 1421.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 956.86; 12: 25299.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 870.74; 12: 23022.44 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 497.57; 12: 13155.68 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2789.32 | [11 empty] | Всего по позиции
Возврат стоимости металлома . Справчно | [25 empty] | Возврат стоимости металлома . Справчно
9 В | ТЦ_08.0.00.00_7_7719104957_03.03.2023_02 | Металолом |  |  | тн |  |  | 17.86 | 26416.67 |  | 44134.87 | 10.69 | 471801.73 | [14 empty] | Металолом
|  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [26 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44134.87; 12: 471801.73 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12267.21; 12: 179552.6 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3074.04; 12: 81277.61 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9193.17; 12: 98274.99 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 113.85; 12: 3010.2 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16824.71; 12: 300052.74 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12819.57; 12: 257237.79 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3074.04; 12: 81277.61 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5188.03; 11: 10.69; 12: 55460.04 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 113.85; 12: 3010.2 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2901.22; 12: 76708.19 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1656.28; 12: 43791.95 | [18 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4005.14; 11: 10.69; 12: 42814.95 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3187.89; 12: 84287.81 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2901.22; 12: 76708.19 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1656.28; 12: 43791.95 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 16824.71; 12: 300052.74 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-04 ТКР6 Переустройство на
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-04
Переустройство наружных газопроводов. | [16 empty] | Переустройство наружных газопроводов.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР6 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 737.32 | (68,9) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 729.13 | (68,39) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 102.2 | (3,87) | тыс.руб.
| монтажных работ | 8.19 | (0,51) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 408.42 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 93.62 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Газопровод высокого давления 2 кат | [17 empty] | Раздел 1. Газопровод высокого давления 2 кат
1 | ФЕР24-02-090-02 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 80 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 80 мм
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 484; 9: 1.25; 10: 121; 11: 26.44; 12: 3199.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 246.82; 9: 1.25; 10: 61.71 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 817.19; 10: 163.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.79; 6: 1.25; 7: 12.1975 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1548.01; 10: 346.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121; 12: 3199.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 141.57; 12: 3743.11 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 89.54; 12: 2367.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 577.26 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР24-02-050-01 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, диаметр крана: до 80 мм |  |  | 4: узел; 7: 2 | [5 empty] | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, диаметр крана: до 80 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.41; 9: 1.25; 10: 58.53; 11: 26.44; 12: 1547.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.78; 9: 1.25; 10: 36.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1.25; 10: 3.78; 11: 26.44; 12: 99.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.59; 10: 7.18 | [8 empty] | М
Н | 18.1.09.01 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [12 empty] | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.49; 6: 1.25; 7: 6.225 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.25; 7: 0.325 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.78; 10: 102.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.31; 12: 1647.47 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.9; 12: 1927.54 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 46.11; 12: 1219.13 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.67 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-18.1.09.04-0125 | Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с редуктором |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 451.85; 10: 903.7 | [5 empty] | Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с редуктором
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 903.7 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР18-05-002-03 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.62; 9: 1.25; 10: 24.16; 11: 26.44; 12: 638.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.58; 9: 1.25; 10: 7.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.87; 9: 1.25; 10: 0.22; 11: 26.44; 12: 5.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 189.56; 10: 37.91 | [8 empty] | М
Н | 18.5.03.01 | Вставки виброизолирующие к насосам |  |  | 4: компл; 5: 10; 7: 2 | [12 empty] | Вставки виброизолирующие к насосам
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 2 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 6: 1.25; 7: 2.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 0.0175 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 315.76; 10: 69.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.38; 12: 644.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 29.5; 12: 779.98 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 17.55; 12: 464.12 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.52 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-23.1.01.06-0054 Применительно | Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA: ARN, диаметром 25 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 919.9; 10: 1839.8 | [5 empty] | Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA: ARN, диаметром 25 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1839.8 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР24-02-041-03 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.89 | [5 empty] | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм
|  | Объем=89 / 100 | [17 empty] | Объем=89 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 199.81; 9: 1.25; 10: 222.29; 11: 26.44; 12: 5877.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1937.43; 9: 1.25; 10: 2155.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 173.09; 9: 1.25; 10: 192.56; 11: 26.44; 12: 5091.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 786.29; 10: 699.8 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 89.89 | [12 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.03; 6: 1.25; 7: 24.5084 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.27; 6: 1.25; 7: 13.6504 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2923.53; 10: 3077.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 414.85; 12: 10968.64 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 485.37; 12: 12833.31 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 306.99; 12: 8116.79 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3869.84 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 89.89; 10: 4440.07 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
7 | ФССЦ-23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 89.89; 8: 47.71; 10: 4288.65 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
7.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0048_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5717; 8: 34.17; 10: 19.53; 12: 19.53 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
7.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0048_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5717; 8: 137.9; 10: 78.84; 12: 78.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
7.3 | ФССЦ-23.5.02.02-0048_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5717 | 0.58 | 160 | 53.05 |  | 53.05 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4440.07 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм/32мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.02 | [5 empty] | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм/32мм
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.97; 9: 1.25; 10: 4.6; 11: 26.44; 12: 121.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1897.86; 9: 1.25; 10: 47.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 169.97; 9: 1.25; 10: 4.25; 11: 26.44; 12: 112.37 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 478.94; 10: 9.58 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 2.02 | [12 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.51; 6: 1.25; 7: 0.51275 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.96; 6: 1.25; 7: 0.299 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2560.77; 10: 61.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.85; 12: 233.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.35; 12: 273.77 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.55; 12: 173.15 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.53 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-23.5.02.02-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | 4: м; 7: 2.02; 8: 14.64; 10: 29.57 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.57 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0187 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(1.7*11)/1000 | [17 empty] | Объем=(1.7*11)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.25; 10: 81.06; 11: 26.44; 12: 2143.23 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 291.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 29.61; 11: 26.44; 12: 782.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 118.71 | [8 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.25; 7: 7.3094 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 2.2001 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 491.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.67; 12: 2926.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 129.48; 12: 3423.56 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 81.9; 12: 2165.33 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 702.68 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.0187; 8: 5500; 10: -102.85 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -102.85 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-23.8.04.06-0312 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45° |  |  | 4: шт; 7: 11; 10: 332.22 | [5 empty] | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45°
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
12 | ФССЦ-23.8.04.06-0312 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45° |  |  | 4: шт; 7: 11; 8: 28.54; 10: 313.94 | [9 empty] | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45°
12.1 | ФССЦ-23.8.04.06-0312_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0154; 8: 34.17; 10: 0.53; 12: 0.53 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
12.2 | ФССЦ-23.8.04.06-0312_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0154; 8: 137.9; 10: 2.12; 12: 2.12 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
12.3 | ФССЦ-23.8.04.06-0312_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0154 | 0.58 | 1750 | 15.63 |  | 15.63 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.22 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0004 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(0.2*2)/1000 | [17 empty] | Объем=(0.2*2)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.25; 10: 1.73; 11: 26.44; 12: 45.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 6.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 0.63; 11: 26.44; 12: 16.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 2.54 | [8 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.25; 7: 0.15635 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 0.04706 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 10.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.36; 12: 62.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2.76; 12: 73.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.75; 12: 46.18 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.02 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-23.8.04.06-0310 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 4.5; 10: 9 | [5 empty] | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР24-02-040-11 | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 80 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.91 | [5 empty] | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 80 мм
|  | Объем=(89+2) / 100 | [17 empty] | Объем=(89+2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.71; 9: 1.25; 10: 131.62; 11: 26.44; 12: 3480.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 453.54; 9: 1.25; 10: 515.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.21; 9: 1.25; 10: 50.29; 11: 26.44; 12: 1329.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 420.63; 10: 382.77 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 25.2; 7: 22.932 | [12 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.31; 6: 1.25; 7: 14.0026 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 6: 1.25; 7: 3.9699 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 989.88; 10: 1030.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.91; 12: 4809.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 212.83; 12: 5627.35 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 134.61; 12: 3559.18 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1377.73 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 22.93; 10: 789.92 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
16 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 22.93; 8: 33.39; 10: 765.63 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
16.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0004_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0917; 8: 34.17; 10: 3.13; 12: 3.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
16.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0004_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0917; 8: 137.9; 10: 12.65; 12: 12.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
16.3 | ФССЦ-23.5.02.02-0004_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0917 | 0.58 | 160 | 8.51 |  | 8.51 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 789.92 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Газопровод высокого давления 2 кат : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Газопровод высокого давления 2 кат :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13430.92; 12: 106149.53 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 644.99; 12: 17053.53 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3122.57; 12: 33411.5 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 281.34; 12: 7438.64 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9663.36; 12: 55684.5 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 9469.37; 12: 55490.51 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 193.99; 12: 193.99 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15200.68; 12: 152942.48 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15006.69; 12: 152748.49 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 644.99; 12: 17053.53 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3122.57; 12: 33411.5 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 281.34; 12: 7438.64 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9469.37; 12: 55490.51 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1084.76; 12: 28681.63 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 685; 12: 18111.32 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 193.99; 12: 193.99 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 926.33; 12: 24492.17 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1084.76; 12: 28681.63 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 685; 12: 18111.32 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Газопровод высокого давления 2 кат |  |  | 10: 15200.68; 12: 152942.48 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Газопровод высокого давления 2 кат
Раздел 2. Временный футляр сущ. газопровода д.89*3 | [17 empty] | Раздел 2. Временный футляр сущ. газопровода д.89*3
17 | ФЕР22-01-015-12 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.06 | [5 empty] | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=6 / 100 | [17 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2215.45; 9: 1.25; 10: 166.16; 11: 26.44; 12: 4393.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3174.32; 9: 1.25; 10: 238.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 177.84; 9: 1.25; 10: 13.34; 11: 26.44; 12: 352.71 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3091.14; 10: 185.47 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 6.06 | [12 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 232.96; 6: 1.25; 7: 17.472 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.3; 6: 1.25; 7: 0.9975 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8480.91; 10: 589.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 179.5; 12: 4745.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 210.02; 12: 5552.8 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 132.83; 12: 3512.03 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 932.55 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_24.2.03.00_50_5042024852_01.02.2023_01 п. по КА 177 | ЗФГТ 150-6 д.159/171 6 м |  |  | шт |  |  | 1 | 24370.6 | 1.02 | 4241.98 | 5.86 | 24858.01 | [5 empty] | ЗФГТ 150-6 д.159/171 6 м
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4241.98; 12: 24858.01 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода |  |  | 4: установка; 7: 1 | [5 empty] | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.48; 9: 1.25; 10: 18.1; 11: 26.44; 12: 478.56 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 47.29; 9: 1.25; 10: 59.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.05; 9: 1.25; 10: 7.56; 11: 26.44; 12: 199.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24.16; 10: 24.16 | [8 empty] | М
Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные под ковер |  |  | 4: м3; 5: 0.04; 7: 0.04 | [12 empty] | Плиты сборные железобетонные под ковер
Н | 18.5.08.04 | Ковер | [23 empty] | Ковер | bar: 4 to 5; 7
Н | 18.5.08.13 | Трубка контрольная |  |  | 4: компл; 5: 1; 7: 1 | [12 empty] | Трубка контрольная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.54; 6: 1.25; 7: 1.925 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 0.6 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.93; 10: 101.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.66; 12: 678.45 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.02; 12: 793.79 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.99; 12: 502.05 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.38 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-18.5.08.04-0001 | Ковер |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 20; 10: 20 | [5 empty] | Ковер
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-18.5.08.13-0003 | Трубка контрольная |  |  | 4: компл; 7: 1; 8: 95; 10: 95 | [5 empty] | Трубка контрольная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2729.6; 9: 1.25; 10: 34.12; 11: 26.44; 12: 902.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2371.97; 9: 1.25; 10: 29.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 224.9; 9: 1.25; 10: 2.81; 11: 26.44; 12: 74.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1707.47; 10: 17.07 | [8 empty] | М
Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Знак дорожный
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Стойки для дорожных знаков
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 320; 6: 1.25; 7: 4 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.53; 6: 1.25; 7: 0.18163 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6809.04; 10: 80.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.93; 12: 976.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 54.29; 12: 1435.35 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 49.49; 12: 1308.42 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.62 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.5.03.06-0012 применитнельно | Столбики сигнальные дорожные пластиковые |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 43.06; 10: 43.06 | [5 empty] | Столбики сигнальные дорожные пластиковые
|  | (Автомобильные дороги) | [24 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.06 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.5.03.03-0091 | Указатель |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 4.4; 10: 4.4 | [5 empty] | Указатель
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.4 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Временный футляр сущ. газопровода д.89*3 : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Временный футляр сущ. газопровода д.89*3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5176.35; 12: 36409.52 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 218.38; 12: 5773.96 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 326.83; 12: 3497.08 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.71; 12: 626.9 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4631.14; 12: 27138.48 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5671.99; 12: 49513.96 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 218.38; 12: 5773.96 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 326.83; 12: 3497.08 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.71; 12: 626.9 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4631.14; 12: 27138.48 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 294.33; 12: 7781.94 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 201.31; 12: 5322.5 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 242.09; 12: 6400.86 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 294.33; 12: 7781.94 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 201.31; 12: 5322.5 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Временный футляр сущ. газопровода д.89*3 |  |  | 10: 5671.99; 12: 49513.96 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Временный футляр сущ. газопровода д.89*3
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 4241.98; 12: 24858.01 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Установка ГРПШ1 | [17 empty] | Раздел 3. Установка ГРПШ1
25 | ФЕР19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа (ГРПШ-07-2У1) без стоимости | [16 empty] | Устройство установки для редуцирования давления газа (ГРПШ-07-2У1) без стоимости | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.05; 9: 1.25; 10: 130.06; 11: 26.44; 12: 3438.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.79; 9: 1.25; 10: 27.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.92; 9: 1.25; 10: 2.4; 11: 26.44; 12: 63.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 366.04; 10: 366.04 | [8 empty] | М
Н | 18.4.01.04 | Установка шкафная | [23 empty] | Установка шкафная | bar: 4 to 5; 7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 6: 1.25; 7: 14 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.25; 7: 0.2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 491.88; 10: 523.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.46; 12: 3502.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 160.28; 12: 4237.72 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 95.37; 12: 2521.62 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 778.99 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | 4: м; 7: -0.61; 8: 11.5; 10: -7.02 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.02 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | 4: м; 7: -1.85; 8: 15.33; 10: -28.36 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.36 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-23.3.06.04-0015 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | 4: м; 7: -1.33; 8: 62.92; 10: -83.68 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -83.68 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-23.4.01.05-0001 | Трубы стальные изолированные, диаметр 50 мм |  |  | 4: м; 7: -2.03; 8: 50.2; 10: -101.91 | [5 empty] | Трубы стальные изолированные, диаметр 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -101.91 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-23.8.03.11-0617 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | 4: шт; 7: -1; 8: 26.2; 10: -26.2 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.2 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-23.8.03.01-0022 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 22 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.3; 8: 57.1; 10: 17.13 | [5 empty] | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 22 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3 / 10 | [17 empty] | Объем=3 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.13 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК |  |  | 4: м; 7: 2.5; 10: 64.39 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
32 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК |  |  | 4: м; 7: 2.5; 8: 25.28; 10: 63.2 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК
32.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0045; 8: 34.17; 10: 0.15; 12: 0.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
32.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0045; 8: 137.9; 10: 0.62; 12: 0.62 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
32.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0045 | 0.58 | 160 | 0.42 |  | 0.42 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.39 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5 |  |  | 4: м; 7: 8; 10: 206.06 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
33 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5 |  |  | 4: м; 7: 8; 8: 25.28; 10: 202.24 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5
33.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0144; 8: 34.17; 10: 0.49; 12: 0.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
33.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0144; 8: 137.9; 10: 1.99; 12: 1.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
33.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0144 | 0.58 | 160 | 1.34 |  | 1.34 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.06 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора |  |  | 4: м; 7: 1; 10: 25.76 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора |  |  | 4: м; 7: 1; 8: 25.28; 10: 25.28 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора
34.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 34.17; 10: 0.06; 12: 0.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 137.9; 10: 0.25; 12: 0.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
34.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0018 | 0.58 | 160 | 0.17 |  | 0.17 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.76 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК |  |  | 4: м; 7: 1; 10: 25.76 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
35 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК |  |  | 4: м; 7: 1; 8: 25.28; 10: 25.28 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК
35.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 34.17; 10: 0.06; 12: 0.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
35.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 137.9; 10: 0.25; 12: 0.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
35.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0018 | 0.58 | 160 | 0.17 |  | 0.17 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.76 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.05 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| 2 раза | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.5; 10: 2.42; 11: 26.44; 12: 63.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.5; 10: 0.75 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.5; 10: 0.03; 11: 26.44; 12: 0.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 13.82 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.5; 7: 0.26625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.5; 7: 0.0025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 16.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.45; 12: 64.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.3; 12: 60.88 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.25; 12: 33.03 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.54 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2729.6; 9: 1.25; 10: 34.12; 11: 26.44; 12: 902.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2371.97; 9: 1.25; 10: 29.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 224.9; 9: 1.25; 10: 2.81; 11: 26.44; 12: 74.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1707.47; 10: 17.07 | [8 empty] | М
Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Знак дорожный
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Стойки для дорожных знаков
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 320; 6: 1.25; 7: 4 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.53; 6: 1.25; 7: 0.18163 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6809.04; 10: 80.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.93; 12: 976.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 54.29; 12: 1435.35 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 49.49; 12: 1308.42 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.62 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.5.03.03-0091 | Указатель |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 4.4; 10: 4.4 | [5 empty] | Указатель
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.4 | [11 empty] | Всего по позиции
Рама ОМ 1 | [30 empty] | Рама ОМ 1
39 | ФЕР01-02-031-02 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [5 empty] | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 152.88; 9: 1.25; 10: 7.64; 11: 26.44; 12: 202 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3002.24; 9: 1.25; 10: 150.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 247.08; 9: 1.25; 10: 12.35; 11: 26.44; 12: 326.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.6; 6: 1.25; 7: 0.98 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 6: 1.25; 7: 1.065 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3155.12; 10: 157.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.99; 12: 528.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.79; 12: 470.39 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 8.2; 12: 216.7 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.74 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.005 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0.125*4) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.125*4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 6.58; 11: 26.44; 12: 173.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 9.79 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 1.53; 11: 26.44; 12: 40.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 4.55 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0.51 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 0.84375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.11325 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 20.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.11; 12: 214.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8.27; 12: 218.72 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4.7; 12: 124.37 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.89 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-04.1.02.05-0026 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.51; 10: 484.45 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
41 | ФССЦ-04.1.02.05-0026 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.51; 8: 665; 10: 339.15 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
41.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0026_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.2495; 8: 26.82; 10: 33.51; 12: 33.51 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
41.2 | ФССЦ-04.1.02.05-0026_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.2495; 8: 38.73; 10: 48.39; 12: 48.39 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
41.3 | ФССЦ-04.1.02.05-0026_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.2495 | 0.59 | 86 | 63.4 |  | 63.4 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.45 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/Демонтаж |  |  | 4: т; 7: 0.154 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/Демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 0.875; 10: 21.91; 11: 26.44; 12: 579.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 0.875; 10: 30.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 0.875; 10: 2.65; 11: 26.44; 12: 70.07 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 0.875; 7: 2.3312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 0.875; 7: 0.19808 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 52.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.56; 12: 649.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 22.84; 12: 603.91 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 15.23; 12: 402.61 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.84 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (без стоимости) |  |  | 4: т; 7: 0.154 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (без стоимости)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 31.3; 11: 26.44; 12: 827.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 44.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 3.79; 11: 26.44; 12: 100.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 69.37 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.154 | [12 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 3.3302 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.28297 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 144.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.09; 12: 927.78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 32.63; 12: 862.84 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 21.76; 12: 575.22 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.14 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Установка ГРПШ1 : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Установка ГРПШ1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1578.14; 12: 14744.67 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 234.03; 12: 6187.75 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 292.48; 12: 3129.54 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25.56; 12: 675.81 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1051.63; 12: 5427.38 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 900.36; 12: 5276.11 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 151.27; 12: 151.27 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2072.54; 12: 27816.45 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1921.27; 12: 27665.18 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 234.03; 12: 6187.75 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 292.48; 12: 3129.54 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25.56; 12: 675.81 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 900.36; 12: 5276.11 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 298.4; 12: 7889.81 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 196; 12: 5181.97 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 151.27; 12: 151.27 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 259.59; 12: 6863.56 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 298.4; 12: 7889.81 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 196; 12: 5181.97 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Установка ГРПШ1 |  |  | 10: 2072.54; 12: 27816.45 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Установка ГРПШ1
Раздел 4. ГРПШ2 | [17 empty] | Раздел 4. ГРПШ2
44 | ФЕР19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа (ГРПШ-07-2У1) без стоимости | [16 empty] | Устройство установки для редуцирования давления газа (ГРПШ-07-2У1) без стоимости | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.05; 9: 1.25; 10: 130.06; 11: 26.44; 12: 3438.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.79; 9: 1.25; 10: 27.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.92; 9: 1.25; 10: 2.4; 11: 26.44; 12: 63.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 366.04; 10: 366.04 | [8 empty] | М
Н | 18.4.01.04 | Установка шкафная | [23 empty] | Установка шкафная | bar: 4 to 5; 7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 6: 1.25; 7: 14 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.25; 7: 0.2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 491.88; 10: 523.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.46; 12: 3502.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 160.28; 12: 4237.72 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 95.37; 12: 2521.62 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 778.99 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | 4: м; 7: -0.61; 8: 11.5; 10: -7.02 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.02 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | 4: м; 7: -1.85; 8: 15.33; 10: -28.36 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.36 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-23.3.06.04-0015 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | 4: м; 7: -1.33; 8: 62.92; 10: -83.68 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -83.68 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-23.4.01.05-0001 | Трубы стальные изолированные, диаметр 50 мм |  |  | 4: м; 7: -2.03; 8: 50.2; 10: -101.91 | [5 empty] | Трубы стальные изолированные, диаметр 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -101.91 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-23.8.03.11-0617 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | 4: шт; 7: -1; 8: 26.2; 10: -26.2 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.2 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-23.8.03.01-0022 | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 22 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.3; 8: 57.1; 10: 17.13 | [5 empty] | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 22 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3 / 10 | [17 empty] | Объем=3 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.13 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК |  |  | 4: м; 7: 2.5; 10: 64.39 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
51 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК |  |  | 4: м; 7: 2.5; 8: 25.28; 10: 63.2 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм Сбросной газопровод от ПСК
51.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0045; 8: 34.17; 10: 0.15; 12: 0.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
51.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0045; 8: 137.9; 10: 0.62; 12: 0.62 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
51.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0045 | 0.58 | 160 | 0.42 |  | 0.42 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.39 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5 |  |  | 4: м; 7: 8; 10: 206.06 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
52 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5 |  |  | 4: м; 7: 8; 8: 25.28; 10: 202.24 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Продувочный газопровод Г5
52.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0144; 8: 34.17; 10: 0.49; 12: 0.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
52.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0144; 8: 137.9; 10: 1.99; 12: 1.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
52.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0144 | 0.58 | 160 | 1.34 |  | 1.34 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.06 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора |  |  | 4: м; 7: 1; 10: 25.76 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
53 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора |  |  | 4: м; 7: 1; 8: 25.28; 10: 25.28 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка регулятора
53.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 34.17; 10: 0.06; 12: 0.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
53.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 137.9; 10: 0.25; 12: 0.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
53.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0018 | 0.58 | 160 | 0.17 |  | 0.17 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.76 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК |  |  | 4: м; 7: 1; 10: 25.76 | [5 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
54 | ФССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК |  |  | 4: м; 7: 1; 8: 25.28; 10: 25.28 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм/Импульсная трубка ПСК
54.1 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 34.17; 10: 0.06; 12: 0.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
54.2 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0018; 8: 137.9; 10: 0.25; 12: 0.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
54.3 | ФССЦ-23.7.01.03-0002_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0018 | 0.58 | 160 | 0.17 |  | 0.17 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.76 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.05 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| 2 раза | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.5; 10: 2.42; 11: 26.44; 12: 63.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.5; 10: 0.75 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.5; 10: 0.03; 11: 26.44; 12: 0.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 13.82 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.5; 7: 0.26625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.5; 7: 0.0025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 16.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.45; 12: 64.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.3; 12: 60.88 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.25; 12: 33.03 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.54 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2729.6; 9: 1.25; 10: 34.12; 11: 26.44; 12: 902.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2371.97; 9: 1.25; 10: 29.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 224.9; 9: 1.25; 10: 2.81; 11: 26.44; 12: 74.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1707.47; 10: 17.07 | [8 empty] | М
Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Знак дорожный
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Стойки для дорожных знаков
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 320; 6: 1.25; 7: 4 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.53; 6: 1.25; 7: 0.18163 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6809.04; 10: 80.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.93; 12: 976.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 54.29; 12: 1435.35 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 49.49; 12: 1308.42 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.62 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-01.5.03.03-0091 | Указатель |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 4.4; 10: 4.4 | [5 empty] | Указатель
|  | (Автомобильные дороги) | [24 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.4 | [11 empty] | Всего по позиции
Рама ОМ1 | [30 empty] | Рама ОМ1
58 | ФЕР01-02-031-02 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [5 empty] | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 152.88; 9: 1.25; 10: 7.64; 11: 26.44; 12: 202 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3002.24; 9: 1.25; 10: 150.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 247.08; 9: 1.25; 10: 12.35; 11: 26.44; 12: 326.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.6; 6: 1.25; 7: 0.98 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.3; 6: 1.25; 7: 1.065 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3155.12; 10: 157.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.99; 12: 528.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.79; 12: 470.39 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 8.2; 12: 216.7 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.74 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.005 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0.125*4) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.125*4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 6.58; 11: 26.44; 12: 173.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 9.79 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 1.53; 11: 26.44; 12: 40.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 4.55 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0.51 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 0.84375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.11325 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 20.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.11; 12: 214.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8.27; 12: 218.72 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4.7; 12: 124.37 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.89 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-04.1.02.05-0026 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.51; 10: 484.45 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
60 | ФССЦ-04.1.02.05-0026 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.51; 8: 665; 10: 339.15 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
60.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0026_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.2495; 8: 26.82; 10: 33.51; 12: 33.51 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
60.2 | ФССЦ-04.1.02.05-0026_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.2495; 8: 38.73; 10: 48.39; 12: 48.39 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
60.3 | ФССЦ-04.1.02.05-0026_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.2495 | 0.59 | 86 | 63.4 |  | 63.4 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.45 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/Демонтаж |  |  | 4: т; 7: 0.154 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа/Демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 0.875; 10: 21.91; 11: 26.44; 12: 579.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 0.875; 10: 30.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 0.875; 10: 2.65; 11: 26.44; 12: 70.07 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [12 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 0.875; 7: 2.3312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 0.875; 7: 0.19808 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 52.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.56; 12: 649.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 22.84; 12: 603.91 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 15.23; 12: 402.61 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.84 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (без стоимости) |  |  | 4: т; 7: 0.154 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (без стоимости)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 31.3; 11: 26.44; 12: 827.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 44.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 3.79; 11: 26.44; 12: 100.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 69.37 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.154 | [12 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 3.3302 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.28297 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 144.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.09; 12: 927.78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 32.63; 12: 862.84 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 21.76; 12: 575.22 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.14 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 ГРПШ2 : | [25 empty] | Итоги по разделу 4 ГРПШ2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1578.14; 12: 14744.67 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 234.03; 12: 6187.75 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 292.48; 12: 3129.54 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25.56; 12: 675.81 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1051.63; 12: 5427.38 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 900.36; 12: 5276.11 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 151.27; 12: 151.27 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2072.54; 12: 27816.45 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1921.27; 12: 27665.18 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 234.03; 12: 6187.75 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 292.48; 12: 3129.54 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25.56; 12: 675.81 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 900.36; 12: 5276.11 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 298.4; 12: 7889.81 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 196; 12: 5181.97 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 151.27; 12: 151.27 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 259.59; 12: 6863.56 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 298.4; 12: 7889.81 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 196; 12: 5181.97 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 ГРПШ2 |  |  | 10: 2072.54; 12: 27816.45 | [16 empty] | Итого по разделу 4 ГРПШ2
Раздел 5. Газопровод низкого давления | [17 empty] | Раздел 5. Газопровод низкого давления
63 | ФЕР24-02-090-02 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 80 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 80 мм
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 484; 9: 1.25; 10: 121; 11: 26.44; 12: 3199.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 246.82; 9: 1.25; 10: 61.71 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 817.19; 10: 163.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.79; 6: 1.25; 7: 12.1975 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1548.01; 10: 346.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121; 12: 3199.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 141.57; 12: 3743.11 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 89.54; 12: 2367.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 577.26 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР24-02-050-01 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, диаметр крана: до 80 мм |  |  | 4: узел; 7: 2 | [5 empty] | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, диаметр крана: до 80 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.41; 9: 1.25; 10: 58.53; 11: 26.44; 12: 1547.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.78; 9: 1.25; 10: 36.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1.25; 10: 3.78; 11: 26.44; 12: 99.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.59; 10: 7.18 | [8 empty] | М
Н | 18.1.09.01 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 2 | [12 empty] | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.49; 6: 1.25; 7: 6.225 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.25; 7: 0.325 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.78; 10: 102.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.31; 12: 1647.47 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.9; 12: 1927.54 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 46.11; 12: 1219.13 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.67 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-18.1.09.04-0126 | Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с редуктором |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 575.17; 10: 1150.34 | [5 empty] | Кран шаровой газовый стальной 11с67п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с редуктором
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1150.34 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР18-05-002-03 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.62; 9: 1.25; 10: 24.16; 11: 26.44; 12: 638.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.58; 9: 1.25; 10: 7.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.87; 9: 1.25; 10: 0.22; 11: 26.44; 12: 5.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 189.56; 10: 37.91 | [8 empty] | М
Н | 18.5.03.01 | Вставки виброизолирующие к насосам |  |  | 4: компл; 5: 10; 7: 2 | [12 empty] | Вставки виброизолирующие к насосам
Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 2 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 6: 1.25; 7: 2.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 0.0175 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 315.76; 10: 69.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.38; 12: 644.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 29.5; 12: 779.98 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 17.55; 12: 464.12 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.52 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-23.1.01.06-0055 Применительно | Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA: ARN, диаметром 65 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1756.75; 10: 3513.5 | [5 empty] | Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA: ARN, диаметром 65 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3513.5 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР24-02-041-03 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.67 | [5 empty] | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 80 мм
|  | Объем=67 / 100 | [17 empty] | Объем=67 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 199.81; 9: 1.25; 10: 167.34; 11: 26.44; 12: 4424.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1937.43; 9: 1.25; 10: 1622.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 173.09; 9: 1.25; 10: 144.96; 11: 26.44; 12: 3832.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 786.29; 10: 526.81 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 67.67 | [12 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.03; 6: 1.25; 7: 18.4501 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.27; 6: 1.25; 7: 10.2761 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2923.53; 10: 2316.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 312.3; 12: 8257.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 365.39; 12: 9660.94 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 231.1; 12: 6110.34 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2913.24 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 67.67; 10: 3342.54 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
69 | ФССЦ-23.5.02.02-0048 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 67.67; 8: 47.71; 10: 3228.54 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм
69.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0048_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4304; 8: 34.17; 10: 14.71; 12: 14.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
69.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0048_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4304; 8: 137.9; 10: 59.35; 12: 59.35 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
69.3 | ФССЦ-23.5.02.02-0048_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.4304 | 0.58 | 160 | 39.94 |  | 39.94 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3342.54 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм/57мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03 | [5 empty] | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм/57мм
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.97; 9: 1.25; 10: 6.9; 11: 26.44; 12: 182.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1897.86; 9: 1.25; 10: 71.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 169.97; 9: 1.25; 10: 6.37; 11: 26.44; 12: 168.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 478.94; 10: 14.37 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 3.03 | [12 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.51; 6: 1.25; 7: 0.76912 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.96; 6: 1.25; 7: 0.4485 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2560.77; 10: 92.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.27; 12: 350.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 15.53; 12: 410.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.82; 12: 259.64 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.79 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-23.5.02.02-0035 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | 4: м; 7: 3.03; 8: 31.88; 10: 96.6 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.6 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0102 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(1.7*6)/1000 | [17 empty] | Объем=(1.7*6)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.25; 10: 44.21; 11: 26.44; 12: 1168.91 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 159.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 16.15; 11: 26.44; 12: 427.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 64.75 | [8 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.25; 7: 3.9869 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 1.2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 267.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.36; 12: 1595.92 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 70.62; 12: 1867.23 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 44.67; 12: 1180.98 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.27 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.0102; 8: 5500; 10: -56.1 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -56.1 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-23.8.04.06-0312 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45° |  |  | 4: шт; 7: 6; 10: 181.22 | [5 empty] | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45°
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
74 | ФССЦ-23.8.04.06-0312 | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45° |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 28.54; 10: 171.24 | [9 empty] | Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45°
74.1 | ФССЦ-23.8.04.06-0312_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0084; 8: 34.17; 10: 0.29; 12: 0.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
74.2 | ФССЦ-23.8.04.06-0312_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0084; 8: 137.9; 10: 1.16; 12: 1.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
74.3 | ФССЦ-23.8.04.06-0312_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0084 | 0.58 | 1750 | 8.53 |  | 8.53 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.22 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.007 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(0.7*10)/1000 | [17 empty] | Объем=(0.7*10)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.25; 10: 30.34; 11: 26.44; 12: 802.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 109.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 11.08; 11: 26.44; 12: 292.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 44.44 | [8 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.25; 7: 2.7361 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 0.82355 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 183.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.42; 12: 1095.15 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 48.46; 12: 1281.33 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.65; 12: 810.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 263.02 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.007; 8: 5500; 10: -38.5 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [24 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.5 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-23.8.04.06-0311 | Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° |  |  | 4: шт; 7: 10; 10: 92.34 | [5 empty] | Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45°
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
77 | ФССЦ-23.8.04.06-0311 | Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 8.64; 10: 86.4 | [9 empty] | Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45°
77.1 | ФССЦ-23.8.04.06-0311_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.005; 8: 34.17; 10: 0.17; 12: 0.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
77.2 | ФССЦ-23.8.04.06-0311_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.005; 8: 137.9; 10: 0.69; 12: 0.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
77.3 | ФССЦ-23.8.04.06-0311_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.005 | 0.58 | 1750 | 5.08 |  | 5.08 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.34 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0012 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(0.6*2)/1000 | [17 empty] | Объем=(0.6*2)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.25; 10: 5.2; 11: 26.44; 12: 137.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 18.71 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 1.9; 11: 26.44; 12: 50.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 7.62 | [8 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.25; 7: 0.46905 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 0.14118 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 31.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.1; 12: 187.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.31; 12: 219.64 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 5.25; 12: 138.92 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.09 | [11 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.0012; 8: 5500; 10: -6.6 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [24 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.6 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-23.8.04.08-0061 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 48.43; 10: 96.86 | [5 empty] | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.86 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР24-02-040-11 | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 80 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.7 | [5 empty] | Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 80 мм
|  | Объем=(67+3) / 100 | [17 empty] | Объем=(67+3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.71; 9: 1.25; 10: 101.25; 11: 26.44; 12: 2677.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 453.54; 9: 1.25; 10: 396.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.21; 9: 1.25; 10: 38.68; 11: 26.44; 12: 1022.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 420.63; 10: 294.44 | [8 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 25.2; 7: 17.64 | [12 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.31; 6: 1.25; 7: 10.7713 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 6: 1.25; 7: 3.0537 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 989.88; 10: 792.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.93; 12: 3699.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 163.72; 12: 4328.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 103.55; 12: 2737.82 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1059.81 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 17.64; 10: 607.7 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
82 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | 4: м; 7: 17.64; 8: 33.39; 10: 589 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
82.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0004_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0706; 8: 34.17; 10: 2.41; 12: 2.41 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
82.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0004_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0706; 8: 137.9; 10: 9.74; 12: 9.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
82.3 | ФССЦ-23.5.02.02-0004_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0706 | 0.58 | 160 | 6.55 |  | 6.55 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 607.7 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Газопровод низкого давления : | [25 empty] | Итоги по разделу 5 Газопровод низкого давления :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13183.33; 12: 100055.14 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 558.93; 12: 14778.11 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2483.54; 12: 26573.88 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 223.14; 12: 5899.83 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10140.86; 12: 58703.15 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 9992.24; 12: 58554.53 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 148.62; 12: 148.62 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14677.57; 12: 139562.93 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14528.95; 12: 139414.31 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 558.93; 12: 14778.11 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2483.54; 12: 26573.88 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 223.14; 12: 5899.83 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9992.24; 12: 58554.53 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 916; 12: 24218.99 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 578.24; 12: 15288.8 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 148.62; 12: 148.62 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 782.07; 12: 20677.94 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 916; 12: 24218.99 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 578.24; 12: 15288.8 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Газопровод низкого давления |  |  | 10: 14677.57; 12: 139562.93 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Газопровод низкого давления
Раздел 6. Демонтаж ГРПШ1 и2 | [17 empty] | Раздел 6. Демонтаж ГРПШ1 и2
83 | ФЕР19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа/демонтаж |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Устройство установки для редуцирования давления газа/демонтаж
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.05; 9: 0.875; 10: 182.09; 11: 26.44; 12: 4814.46 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.79; 9: 0.875; 10: 38.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.92; 9: 0.875; 10: 3.36; 11: 26.44; 12: 88.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 366.04; 9: 0; 10: 0 | [8 empty] | М
Н | 18.4.01.04 | Установка шкафная |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [12 empty] | Установка шкафная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.2; 6: 0.875; 7: 19.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 0.875; 7: 0.28 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 491.88; 10: 220.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.45; 12: 4903.3 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 224.39; 12: 5932.99 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 133.52; 12: 3530.38 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 578.13 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Демонтаж ГРПШ1 и2 : | [25 empty] | Итоги по разделу 6 Демонтаж ГРПШ1 и2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 220.22; 12: 5222.45 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 182.09; 12: 4814.46 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 38.13; 12: 407.99 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.36; 12: 88.84 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 578.13; 12: 14685.82 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 182.09; 12: 4814.46 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 38.13; 12: 407.99 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.36; 12: 88.84 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 224.39; 12: 5932.99 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 133.52; 12: 3530.38 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 185.45; 12: 4903.3 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 224.39; 12: 5932.99 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 133.52; 12: 3530.38 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Демонтаж ГРПШ1 и2 |  |  | 10: 578.13; 12: 14685.82 | [16 empty] | Итого по разделу 6 Демонтаж ГРПШ1 и2
Раздел 7. Заземление | [17 empty] | Раздел 7. Заземление
84 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.36 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
|  | Объем=36 / 100 | [17 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 9: 1.25; 10: 69.8; 11: 26.44; 12: 1845.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.25; 10: 24.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.25; 10: 1.92; 11: 26.44; 12: 50.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 508.92; 10: 183.21 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 6: 1.25; 7: 7.425 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.25; 7: 0.153 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 718.3; 10: 277.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.72; 12: 1896.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 69.57; 12: 1839.38 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.58; 12: 967.1 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.59 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-08.3.07.01-0074 | Полоса стальная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс |  |  | 4: т; 7: 0.03924; 8: 5897.71; 10: 231.43 | [5 empty] | Полоса стальная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36*1.09/1000 | [17 empty] | Объем=36*1.09/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.43 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=9 / 100 | [17 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 9: 1.25; 10: 19.56; 11: 26.44; 12: 517.17 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.25; 10: 6.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.25; 10: 0.48; 11: 26.44; 12: 12.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 10: 54.76 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 2.0812 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.25; 7: 0.03825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 80.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.04; 12: 529.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.44; 12: 513.96 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.22; 12: 270.23 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.09 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.01809; 8: 7956.21; 10: 143.93 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=18.09/1000 | [17 empty] | Объем=18.09/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.93 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Заземление : | [25 empty] | Итоги по разделу 7 Заземление :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 733.23; 12: 6283.57 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 89.36; 12: 2362.68 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 30.54; 12: 326.78 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2.4; 12: 63.45 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 613.33; 12: 3594.11 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 375.36; 12: 2199.61 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 375.36; 12: 2199.61 | [15 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 493.68; 12: 7674.63 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 89.36; 12: 2362.68 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 30.54; 12: 326.78 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.4; 12: 63.45 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 237.97; 12: 1394.5 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 89.01; 12: 2353.34 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 46.8; 12: 1237.33 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 91.76; 12: 2426.13 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 89.01; 12: 2353.34 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 46.8; 12: 1237.33 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Заземление |  |  | 10: 869.04; 12: 9874.24 | [16 empty] | Итого по разделу 7 Заземление
Раздел 8. Испытание на прочность и герметичность | [17 empty] | Раздел 8. Испытание на прочность и герметичность
88 | ФЕР24-02-120-01 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [5 empty] | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
|  | Объем=(2+3) / 100 | [17 empty] | Объем=(2+3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.25; 10: 0.25; 11: 26.44; 12: 6.61 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18; 9: 1.25; 10: 1.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.01; 9: 1.25; 10: 0.13; 11: 26.44; 12: 3.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.25; 7: 0.025625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.0125 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.94; 10: 1.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.38; 12: 10.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 0.44; 12: 11.76 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.28; 12: 7.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.1 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.56 | [5 empty] | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
|  | Объем=156 / 100 | [17 empty] | Объем=156 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.25; 10: 7.68; 11: 26.44; 12: 203.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18; 9: 1.25; 10: 35.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.01; 9: 1.25; 10: 3.92; 11: 26.44; 12: 103.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.25; 7: 0.7995 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.39 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.94; 10: 42.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.6; 12: 306.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.57; 12: 358.84 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.58; 12: 226.96 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.93 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм |  |  | 4: узел; 7: 1 | [5 empty] | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.37; 9: 1.25; 10: 64.21; 11: 26.44; 12: 1697.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.93; 9: 1.25; 10: 32.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1.25; 10: 1.89; 11: 26.44; 12: 49.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.91; 10: 45.91 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.34; 6: 1.25; 7: 6.675 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.25; 7: 0.1625 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.21; 10: 142.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.1; 12: 1747.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 77.34; 12: 2044.79 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 48.91; 12: 1293.28 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.78 | [11 empty] | Всего по позиции
91 | ФЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.61 | [5 empty] | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
|  | Объем=(3+2+156) / 100 | [17 empty] | Объем=(3+2+156) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.15; 9: 1.25; 10: 2.31; 11: 26.44; 12: 61.08 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.2; 9: 1.25; 10: 18.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.87; 9: 1.25; 10: 1.75; 11: 26.44; 12: 46.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.25; 7: 0.2415 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 0.161 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.35; 10: 20.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.06; 12: 107.35 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4.75; 12: 125.6 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3; 12: 79.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.58 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм |  |  | 4: участок; 7: 3 | [5 empty] | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 134.68; 9: 1.25; 10: 505.05; 11: 26.44; 12: 13353.52 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1161.86; 9: 1.25; 10: 4356.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 108.22; 9: 1.25; 10: 405.83; 11: 26.44; 12: 10730.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.25; 7: 52.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.8; 6: 1.25; 7: 36.75 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1296.54; 10: 4862.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 910.88; 12: 24083.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1065.73; 12: 28177.89 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 674.05; 12: 17821.92 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6601.81 | [11 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕРм39-02-001-03 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 |  |  | 4: стык; 7: 5 | [5 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.33; 9: 1.25; 10: 8.31; 11: 26.44; 12: 219.72 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.03; 10: 0.15 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.25; 7: 0.75 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.36; 10: 8.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.31; 12: 219.72 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.4; 12: 195.55 | [9 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3.74; 12: 98.87 | [9 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.6 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Испытание на прочность и герметичность : | [25 empty] | Итоги по разделу 8 Испытание на прочность и герметичность :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5078.01; 12: 63363.91 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 587.81; 12: 15541.7 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4444.14; 12: 47552.3 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 413.52; 12: 10933.47 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 46.06; 12: 269.91 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6966.2; 12: 113291.23 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 579.5; 12: 15321.98 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4444.14; 12: 47552.3 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 413.52; 12: 10933.47 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 45.91; 12: 269.03 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1161.83; 12: 30718.88 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 734.82; 12: 19429.04 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19.6; 12: 515.02 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8.31; 12: 219.72 | [15 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.15; 12: 0.88 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7.4; 12: 195.55 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3.74; 12: 98.87 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1001.33; 12: 26475.17 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1169.23; 12: 30914.43 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 738.56; 12: 19527.91 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Испытание на прочность и герметичность |  |  | 10: 6985.8; 12: 113806.25 | [16 empty] | Итого по разделу 8 Испытание на прочность и герметичность
Раздел 9. Ограждение ГРПШ1 | [17 empty] | Раздел 9. Ограждение ГРПШ1
94 | ФЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.17 | [5 empty] | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м
|  | Объем=17 / 100 | [17 empty] | Объем=17 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1867.29; 9: 1.25; 10: 396.8; 11: 26.44; 12: 10491.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2478.16; 9: 1.25; 10: 526.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 281.47; 9: 1.25; 10: 59.81; 11: 26.44; 12: 1581.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1062.19; 10: 180.57 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 1.23; 7: 0.2091 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 05.1.07.27 | Столбы бетонные |  |  | 4: шт; 5: 29.5; 7: 5.015 | [12 empty] | Столбы бетонные
Н | 08.1.02.17 | Сетка стальная плетеная |  |  | 4: м2; 5: 150; 7: 25.5 | [12 empty] | Сетка стальная плетеная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201; 6: 1.25; 7: 42.7125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.93; 6: 1.25; 7: 4.4476 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5407.64; 10: 1103.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 456.61; 12: 12072.77 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 502.27; 12: 13280.05 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 333.33; 12: 8813.12 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1939.58 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.2091; 8: 592.76; 10: 123.95 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.95 | [11 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.722; 8: 8160.13; 10: 5891.61 | [5 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,154+0,216+0,176+0,176 | [17 empty] | Объем=0,154+0,216+0,176+0,176
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5891.61 | [11 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.00854; 8: 10508; 10: 89.74 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=((40*0,196)+0,42+(2*0,14))/1000 | [17 empty] | Объем=((40*0,196)+0,42+(2*0,14))/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.74 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство калиток: с установкой столбов металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7787.2; 9: 1.25; 10: 97.34; 11: 26.44; 12: 2573.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 301.02; 9: 1.25; 10: 3.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.03; 9: 1.25; 10: 0.44; 11: 26.44; 12: 11.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 260.28; 10: 2.6 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 5; 7: 0.05 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Стойки металлические опорные
Н | 08.1.06.05 | Полотна калиток |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Полотна калиток
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 785; 6: 1.25; 7: 9.8125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.02; 6: 1.25; 7: 0.03775 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8348.5; 10: 103.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.78; 12: 2585.3 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 107.56; 12: 2843.83 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 71.38; 12: 1887.27 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 282.64 | [11 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.019; 8: 8160.13; 10: 155.04 | [5 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.04 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Ограждение ГРПШ1 : | [25 empty] | Итоги по разделу 9 Ограждение ГРПШ1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7468.02; 12: 56498.99 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 494.14; 12: 13065.06 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 530.37; 12: 5674.96 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 60.25; 12: 1593.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6443.51; 12: 37758.97 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8482.56; 12: 83323.26 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 494.14; 12: 13065.06 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 530.37; 12: 5674.96 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 60.25; 12: 1593.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6443.51; 12: 37758.97 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 609.83; 12: 16123.88 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 404.71; 12: 10700.39 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 554.39; 12: 14658.07 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 609.83; 12: 16123.88 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 404.71; 12: 10700.39 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Ограждение ГРПШ1 |  |  | 10: 8482.56; 12: 83323.26 | [16 empty] | Итого по разделу 9 Ограждение ГРПШ1
Раздел 10. Ограждение ГРПШ2 | [17 empty] | Раздел 10. Ограждение ГРПШ2
100 | ФЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.17 | [5 empty] | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м
|  | Объем=17 / 100 | [17 empty] | Объем=17 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1867.29; 9: 1.25; 10: 396.8; 11: 26.44; 12: 10491.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2478.16; 9: 1.25; 10: 526.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 281.47; 9: 1.25; 10: 59.81; 11: 26.44; 12: 1581.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1062.19; 10: 180.57 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 1.23; 7: 0.2091 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 05.1.07.27 | Столбы бетонные |  |  | 4: шт; 5: 29.5; 7: 5.015 | [12 empty] | Столбы бетонные
Н | 08.1.02.17 | Сетка стальная плетеная |  |  | 4: м2; 5: 150; 7: 25.5 | [12 empty] | Сетка стальная плетеная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201; 6: 1.25; 7: 42.7125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.93; 6: 1.25; 7: 4.4476 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5407.64; 10: 1103.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 456.61; 12: 12072.77 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 502.27; 12: 13280.05 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 333.33; 12: 8813.12 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1939.58 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.2091; 8: 592.76; 10: 123.95 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.95 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.722; 8: 8160.13; 10: 5891.61 | [5 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,154+0,216+0,176+0,176 | [17 empty] | Объем=0,154+0,216+0,176+0,176
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5891.61 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.00854; 8: 10508; 10: 89.74 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=((40*0,196)+0,42+(2*0,14))/1000 | [17 empty] | Объем=((40*0,196)+0,42+(2*0,14))/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.74 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство калиток: с установкой столбов металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7787.2; 9: 1.25; 10: 97.34; 11: 26.44; 12: 2573.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 301.02; 9: 1.25; 10: 3.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.03; 9: 1.25; 10: 0.44; 11: 26.44; 12: 11.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 260.28; 10: 2.6 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 5; 7: 0.05 | [12 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Стойки металлические опорные
Н | 08.1.06.05 | Полотна калиток |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [12 empty] | Полотна калиток
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 785; 6: 1.25; 7: 9.8125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.02; 6: 1.25; 7: 0.03775 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8348.5; 10: 103.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.78; 12: 2585.3 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 107.56; 12: 2843.83 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 71.38; 12: 1887.27 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 282.64 | [11 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.019; 8: 8160.13; 10: 155.04 | [5 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.04 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Ограждение ГРПШ2 : | [25 empty] | Итоги по разделу 10 Ограждение ГРПШ2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7468.02; 12: 56498.99 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 494.14; 12: 13065.06 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 530.37; 12: 5674.96 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 60.25; 12: 1593.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6443.51; 12: 37758.97 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8482.56; 12: 83323.26 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 494.14; 12: 13065.06 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 530.37; 12: 5674.96 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 60.25; 12: 1593.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6443.51; 12: 37758.97 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 609.83; 12: 16123.88 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 404.71; 12: 10700.39 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 554.39; 12: 14658.07 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 609.83; 12: 16123.88 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 404.71; 12: 10700.39 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Ограждение ГРПШ2 |  |  | 10: 8482.56; 12: 83323.26 | [16 empty] | Итого по разделу 10 Ограждение ГРПШ2
Раздел 11. Молниеотвод-2 шт | [17 empty] | Раздел 11. Молниеотвод-2 шт
106 | ФЕР33-02-013-14 | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т |  |  | 4: т; 7: 0.256 | [5 empty] | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т
|  | Объем=0,128*2 | [17 empty] | Объем=0,128*2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 397.97; 9: 1.25; 10: 127.35; 11: 26.44; 12: 3367.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2345.05; 9: 1.25; 10: 750.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 170.33; 9: 1.25; 10: 54.51; 11: 26.44; 12: 1441.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 175.36; 10: 44.89 | [8 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 22.2.02.07 | Конструкции стальные порталов ОРУ |  |  | 4: т; 5: 1.03; 7: 0.26368 | [12 empty] | Конструкции стальные порталов ОРУ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.56; 6: 1.25; 7: 12.6592 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.62; 6: 1.25; 7: 4.0384 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2918.38; 10: 922.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.86; 12: 4808.37 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 187.32; 12: 4952.62 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 109.12; 12: 2885.02 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1219.1 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ |  |  | 4: т; 7: 0.264; 8: 9800; 10: 2587.2 | [5 empty] | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2587.2 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 11 Молниеотвод-2 шт : | [25 empty] | Итоги по разделу 11 Молниеотвод-2 шт :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3509.86; 12: 26820.67 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 127.35; 12: 3367.13 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 750.42; 12: 8029.49 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 54.51; 12: 1441.24 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2632.09; 12: 15424.05 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3806.3; 12: 34658.31 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 127.35; 12: 3367.13 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 750.42; 12: 8029.49 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 54.51; 12: 1441.24 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2632.09; 12: 15424.05 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 187.32; 12: 4952.62 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 109.12; 12: 2885.02 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 181.86; 12: 4808.37 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 187.32; 12: 4952.62 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 109.12; 12: 2885.02 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 11 Молниеотвод-2 шт |  |  | 10: 3806.3; 12: 34658.31 | [16 empty] | Итого по разделу 11 Молниеотвод-2 шт
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 59424.24; 12: 486792.09 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3865.25; 12: 102197.19 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12841.87; 12: 137408.01 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1173.6; 12: 31030.01 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 42717.12; 12: 247186.89 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 42071.97; 12: 246541.74 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 645.15; 12: 645.15 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 68386.43; 12: 729133.74 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 67741.28; 12: 728488.59 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3767.58; 12: 99614.79 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12811.33; 11: 10.7; 12: 137081.23 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1171.2; 12: 30966.56 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 41833.85; 11: 5.86; 12: 245146.36 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5685.09; 12: 150314.43 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3643.43; 12: 96331.78 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 645.15; 12: 645.15 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 513.28; 12: 8189.65 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 97.67; 12: 2582.4 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 30.54; 11: 10.7; 12: 326.78 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.4; 12: 63.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 238.12; 11: 5.86; 12: 1395.38 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 96.41; 12: 2548.89 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 50.54; 12: 1336.2 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5038.85; 12: 133227.2 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5781.5; 12: 152863.32 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3693.97; 12: 97667.98 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 68899.71; 12: 737323.39 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 4241.98; 12: 24858.01 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-05Лесовосстановление - ЛС
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [7 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Инженерные сети | [14 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-05
Лесовосстановление. | [15 empty] | Лесовосстановление.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1.ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 49544.54 | (5895,62) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 49544.54 | (5895,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2329.61 | (88,11) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9697.74 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 648.88 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Работы по лесовосстановлению | [16 empty] | Раздел 1. Работы по лесовосстановлению
1 | ФЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 7: 3.11 |  |  |  |  | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=(313-2) / 100 | [16 empty] | Объем=(313-2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.71; 10: 1028.51; 11: 26.44; 12: 27193.8 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3788.36; 10: 11781.8 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 311.58; 10: 969.01; 11: 26.44; 12: 25620.62 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 724.94 | [6 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 8.3; 7: 25.813 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 311 | [7 empty] | Стойки металлические опорные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.77; 7: 120.5747 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.03; 7: 77.8433 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4352.17; 10: 13535.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1997.52; 12: 52814.42 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1857.69; 12: 49117.41 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1238.46; 12: 32744.94 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16631.4 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 25.81; 10: 19260.78 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
2 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 25.81; 8: 592.76; 10: 15299.14 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
2.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.2345; 8: -26.82; 10: -1695.95; 12: -1695.95 | [8 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
2.2 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.2345; 8: 38.73; 10: 2449.07; 12: 2449.07 | [8 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
2.3 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 63.2345 | 0.59 | 86 | 3208.52 |  | 3208.52 | [8 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19260.78 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 184 | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 313 | 6983.02 | 1.02 | 294894.04 | 7.56 | 2229398.97 |  |  |  |  | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 294894.04; 12: 2229398.97 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 31.2 |  |  |  |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | Объем=312 / 10 | [16 empty] | Объем=312 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.6; 10: 2046.72; 11: 26.44; 12: 54115.28 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.2; 10: 911.04 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 10: 340.08; 11: 26.44; 12: 8991.72 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл; 5: 160; 7: 4992 | [7 empty] | Детали крепления барьерных ограждений
Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 312 | [7 empty] | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 7: 239.928 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 29.328 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.8; 10: 2957.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2386.8; 12: 63107 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2219.72; 12: 58689.51 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1479.82; 12: 39126.34 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6657.3 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 179 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт. |  |  | шт |  |  | 312 | 3549.51 | 1.02 | 149417.47 | 7.56 | 1129596.06 |  |  |  |  | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт.
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149417.47; 12: 1129596.06 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 185 | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 313 | 15.21 | 1.02 | 642.32 | 7.56 | 4855.94 |  |  |  |  | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 642.32; 12: 4855.94 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 186 | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 939 | 39.62 | 1.02 | 5019.48 | 7.56 | 37947.24 |  |  |  |  | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5019.48; 12: 37947.24 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 188 | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 939 | 12.99 | 1.02 | 1645.71 | 7.56 | 12441.56 |  |  |  |  | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1645.71; 12: 12441.56 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 187 | Заклепка метрическая М6*13 |  |  | шт |  |  | 939 | 7.62 | 1.02 | 965.38 | 7.56 | 7298.28 |  |  |  |  | Заклепка метрическая М6*13
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 965.38; 12: 7298.28 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17372.8; 10: 173.73; 11: 26.44; 12: 4593.42 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13226.59; 10: 132.27 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1561.67; 10: 15.62; 11: 26.44; 12: 412.99 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1929.26; 10: 19.29 | [6 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 7: 0.291 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [7 empty] | Стойки металлические опорные
Н | 08.1.06.04 | Полотна ворот |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [7 empty] | Полотна ворот
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1780; 7: 17.8 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.88; 7: 1.1788 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32528.65; 10: 325.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.35; 12: 5006.41 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 208.29; 12: 5507.05 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 138.23; 12: 3654.68 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 671.81 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.291; 10: 217.16 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.291; 8: 592.76; 10: 172.49 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
11.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.713; 8: -26.82; 10: -19.12; 12: -19.12 | [8 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
11.2 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.713; 8: 38.73; 10: 27.61; 12: 27.61 | [8 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
11.3 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.713 | 0.59 | 86 | 36.18 |  | 36.18 | [8 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.16 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 189 | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 79439.54 | 1.02 | 10718.03 | 7.56 | 81028.33 |  |  |  |  | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10718.03; 12: 81028.33 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР47-01-001-03 | Разбивка участка |  |  | 4: 100 м2; 7: 375.9 |  |  |  |  | Разбивка участка
|  | Объем=(3,759*10000) / 100 | [16 empty] | Объем=(3,759*10000) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.65; 10: 24677.84; 11: 26.44; 12: 652482.09 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.32; 10: 3127.49 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.41; 7: 2785.419 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.97; 10: 27805.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24677.84; 12: 652482.09 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 25418.18; 12: 672056.55 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 17768.04; 12: 469787.1 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70991.55 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР47-01-001-04 Применительно | Очистка участка от мусора |  |  | 4: 100 м2; 7: 375.9 |  |  |  |  | Очистка участка от мусора
|  | Объем=(3,759*10000) / 100 | [16 empty] | Объем=(3,759*10000) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.5; 10: 11464.95; 11: 26.44; 12: 303133.28 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.91; 7: 1469.769 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.5; 10: 11464.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11464.95; 12: 303133.28 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11808.9; 12: 312227.28 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 8254.76; 12: 218255.96 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31528.61 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР47-01-001-01 | Планировка участка: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 375.9 |  |  |  |  | Планировка участка: механизированным способом
|  | Объем=(3,759*10000) / 100 | [16 empty] | Объем=(3,759*10000) / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.87; 10: 5589.63 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.9; 10: 1090.11; 11: 26.44; 12: 28822.51 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 93.975 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.87; 10: 5589.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1090.11; 12: 28822.51 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1122.81; 12: 29687.19 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 784.88; 12: 20752.21 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7497.32 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР47-02-029-04 | Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: свыше 300 до 800 шт. |  |  | 4: км; 7: 10.26 |  |  |  |  | Нарезка борозд на вырубках при количестве на 1 га пней: свыше 300 до 800 шт.
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 48.72; 10: 499.87 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.97; 10: 81.77; 11: 26.44; 12: 2162 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 6.0534 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 48.72; 10: 499.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.77; 12: 2162 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 84.22; 12: 2226.86 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 58.87; 12: 1556.64 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 642.96 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 1122.7 |  |  |  |  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м
|  | Объем=11227 / 10 | [16 empty] | Объем=11227 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.71; 10: 42337.02; 11: 26.44; 12: 1119390.81 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.6; 10: 32109.22 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.02; 10: 3390.55; 11: 26.44; 12: 89646.14 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 211.31; 10: 237237.74 | [6 empty] | М
Н | 16.2.02.03 | Деревья или кустарники с комом земли |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 11227 | [7 empty] | Деревья или кустарники с комом земли
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.92; 7: 4400.984 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 291.902 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 277.62; 10: 311683.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45727.57; 12: 1209036.95 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47099.4; 12: 1245308.06 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 32923.85; 12: 870506.6 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391707.23 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-16.2.02.03-0052 | Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м |  |  | 4: шт; 7: 11227; 8: 368.48; 10: 4136924.96 |  |  |  |  | Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м
|  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [22 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4136924.96 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Работы по лесовосстановлению : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Работы по лесовосстановлению :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4993567.39; 12: 39427831.84 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 81728.77; 12: 2160908.68 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 51023.83; 12: 545444.74 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5887.14; 12: 155655.98 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4860814.79; 12: 36721478.42 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 4856808.48; 12: 36717472.11 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 4006.31; 12: 4006.31 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5146033.51; 12: 43459036.22 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5142027.2; 12: 43455029.91 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 81728.77; 12: 2160908.68 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 51023.83; 12: 545444.74 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5887.14; 12: 155655.98 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4856808.48; 12: 36717472.11 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 89819.21; 12: 2374819.91 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 62646.91; 12: 1656384.47 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4006.31; 12: 4006.31 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 87615.91; 12: 2316564.66 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 89819.21; 12: 2374819.91 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 62646.91; 12: 1656384.47 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Работы по лесовосстановлению |  |  | 10: 5146033.51; 12: 43459036.22 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Работы по лесовосстановлению
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 463302.43; 12: 3502566.38 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 2. Агротехнический уход | [16 empty] | Раздел 2. Агротехнический уход
19 | ФЕР47-02-033-05 9- кол-во уходов за три года | Уход за посадками |  |  | 4: км; 7: 10.26 |  |  |  |  | Уход за посадками
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.85; 10: 347.3 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.54; 10: 56.84; 11: 26.44; 12: 1502.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 4.2066 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.85; 10: 347.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.84; 12: 1502.85 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 58.55; 12: 1547.94 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 40.92; 12: 1082.05 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 446.77 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР47-02-094-01 затраты на 1 год | Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м |  |  | 4: га; 7: 3.759 |  |  |  |  | Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 535.5; 10: 2012.94 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 10: 1268.66; 11: 26.44; 12: 33543.37 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 7: 93.975 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 535.5; 10: 2012.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1268.66; 12: 33543.37 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1306.72; 12: 34549.67 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 913.44; 12: 24151.23 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4233.1 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 169.2 |  |  |  |  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м
|  | Объем=1692 / 10 | [16 empty] | Объем=1692 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.71; 10: 6380.53; 11: 26.44; 12: 168701.21 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.6; 10: 4839.12 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.02; 10: 510.98; 11: 26.44; 12: 13510.31 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 211.31; 10: 35753.65 | [6 empty] | М
Н | 16.2.02.03 | Деревья или кустарники с комом земли |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 1692 | [7 empty] | Деревья или кустарники с комом земли
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.92; 7: 663.264 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 43.992 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 277.62; 10: 46973.3 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6891.51; 12: 182211.52 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7098.26; 12: 187677.87 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 4961.89; 12: 131192.29 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59033.45 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-16.2.02.03-0052 | Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м |  |  | 4: шт; 7: 1692; 8: 368.48; 10: 623468.16 |  |  |  |  | Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м
|  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [22 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 623468.16 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР47-02-050-01 на 1 год | Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных |  |  | 4: га; 7: 3.759 |  |  |  |  | Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.93; 10: 416.99 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.09; 10: 86.8; 11: 26.44; 12: 2294.99 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 16.3.02.01 | Удобрения минеральные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | Удобрения минеральные
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 7: 6.4279 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 110.93; 10: 416.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.8; 12: 2294.99 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 89.4; 12: 2363.84 | [8 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 62.5; 12: 1652.39 | [8 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.89 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-16.3.02.02-0002 | Удобрения: органо-минеральное Универсал |  |  | 4: кг; 7: 7140; 8: 8.66; 10: 61832.4 |  |  |  |  | Удобрения: органо-минеральное Универсал
|  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [22 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  | Объем=(10.15/3+7,89/3+3,38/3)*1000 | [16 empty] | Объем=(10.15/3+7,89/3+3,38/3)*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61832.4 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Агротехнический уход : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Агротехнический уход :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 735051.09; 12: 5701289.82 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6380.53; 12: 168701.21 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7616.35; 12: 81418.78 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1923.28; 12: 50851.52 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 721054.21; 12: 5451169.83 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 749582.77; 12: 6085507.1 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6380.53; 12: 168701.21 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7616.35; 12: 81418.78 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1923.28; 12: 50851.52 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 721054.21; 12: 5451169.83 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8552.93; 12: 226139.32 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5978.75; 12: 158077.96 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8303.81; 12: 219552.73 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8552.93; 12: 226139.32 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5978.75; 12: 158077.96 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Агротехнический уход |  |  | 10: 749582.77; 12: 6085507.1 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Агротехнический уход
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5728618.48; 12: 45129121.66 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 88109.3; 12: 2329609.89 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 58640.18; 12: 626863.52 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7810.42; 12: 206507.5 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5581869; 12: 42172648.25 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 5577862.69; 12: 42168641.94 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 4006.31; 12: 4006.31 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5895616.28; 12: 49544543.32 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5891609.97; 12: 49540537.01 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 88109.3; 12: 2329609.89 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 58640.18; 11: 10.69; 12: 626863.52 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7810.42; 12: 206507.5 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 5577862.69; 11: 7.56; 12: 42168641.94 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 98372.14; 12: 2600959.23 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 68625.66; 12: 1814462.43 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4006.31; 12: 4006.31 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 95919.72; 12: 2536117.39 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 98372.14; 12: 2600959.23 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 68625.66; 12: 1814462.43 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5895616.28; 12: 49544543.32 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 463302.43; 12: 3502566.38 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 01-01-06 Пересадка красных и ре
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [7 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
Инженерные сети | [14 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-06
Пересадка краснокнижных растений | [15 empty] | Пересадка краснокнижных растений
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ООС1.ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 12250.35 | (552,81) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 12250.35 | (552,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3776.61 | (142,84) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 17673.06 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 919.4 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пересадка Р0додендрона | [16 empty] | Раздел 1. Пересадка Р0додендрона
1 | ФЕР47-01-001-03 | Разбивка участка |  |  | 4: 100 м2; 7: 20.0038 |  |  |  |  | Разбивка участка
|  | Объем=2000,38 / 100 | [16 empty] | Объем=2000,38 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.65; 10: 1313.25; 11: 26.44; 12: 34722.33 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.32; 10: 166.43 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.41; 7: 148.2282 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.97; 10: 1479.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1313.25; 12: 34722.33 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1352.65; 12: 35764 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 945.54; 12: 25000.08 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3777.87 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР47-01-004-06 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте |  |  | 4: 10 шт; 7: 14.3 |  |  |  |  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте
|  | Объем=143 / 10 | [16 empty] | Объем=143 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.84; 10: 469.61; 11: 26.44; 12: 12416.49 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.22; 10: 231.95 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 38.61; 11: 26.44; 12: 1020.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.21; 7: 60.203 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 2.86 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.06; 10: 701.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 508.22; 12: 13437.34 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 523.47; 12: 13840.46 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 365.92; 12: 9674.88 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1590.95 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР47-01-058-01 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2х0,15 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 14.3 |  |  |  |  | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2х0,15 м
|  | Объем=143 / 10 | [16 empty] | Объем=143 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.61; 10: 938.22; 11: 26.44; 12: 24806.54 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 361.04; 10: 5162.87 | [6 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 7: 0.715 | [10 empty] | Земля растительная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.82; 7: 97.526 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.65; 10: 6101.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 938.22; 12: 24806.54 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 966.37; 12: 25550.74 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 675.52; 12: 17860.71 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7742.98 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР46-08-001-01 применительно | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м |  |  | 4: т; 7: 7.293 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м
|  | Объем=0,051*143 | [23 empty] | Объем=0,051*143
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.7; 10: 85.33; 11: 26.44; 12: 2256.13 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.5; 7: 10.9395 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.7; 10: 85.33 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.33; 12: 2256.13 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 87.89; 12: 2323.81 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 50.34; 12: 1331.12 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.56 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР46-08-001-02 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м |  |  | 4: т; 7: 7.293 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м
|  | Объем=0,051*143 | [23 empty] | Объем=0,051*143
| до 400м | 400-10 ПЗ=39 (ОЗП=39; ЭМ=39 к расх.; ЗПМ=39; МАТ=39 к расх.; ТЗ=39; ТЗМ=39) | [28 empty] | 400-10 ПЗ=39 (ОЗП=39; ЭМ=39 к расх.; ЗПМ=39; МАТ=39 к расх.; ТЗ=39; ТЗМ=39)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.45; 9: 39; 10: 1265.7; 11: 26.44; 12: 33465.11 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 6: 39; 7: 162.1234 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.45; 10: 1265.7 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1265.7; 12: 33465.11 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1303.67; 12: 34469.06 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 746.76; 12: 19744.41 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3316.13 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 14.3 |  |  |  |  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м
|  | Объем=143 / 10 | [16 empty] | Объем=143 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.71; 10: 539.25; 11: 26.44; 12: 14257.77 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.6; 10: 408.98 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.02; 10: 43.19; 11: 26.44; 12: 1141.94 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 211.31; 10: 3021.73 | [6 empty] | М
Н | 16.2.02.03 | Деревья или кустарники с комом земли |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 143 | [10 empty] | Деревья или кустарники с комом земли
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.92; 7: 56.056 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 3.718 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 277.62; 10: 3969.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 582.44; 12: 15399.71 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 599.91; 12: 15861.7 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 419.36; 12: 11087.79 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4989.23 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР47-01-067-01 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 14.3 |  |  |  |  | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м
|  | Объем=143 / 10 | [16 empty] | Объем=143 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.71; 10: 339.05; 11: 26.44; 12: 8964.48 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11; 10: 157.3 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 10: 16.59; 11: 26.44; 12: 438.64 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.78; 10: 754.75 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.78; 7: 39.754 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 1.43 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.49; 10: 1251.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.64; 12: 9403.12 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 366.31; 12: 9685.21 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 256.06; 12: 6770.25 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1873.47 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пересадка Р0додендрона : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Пересадка Р0додендрона :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13503.39; 12: 172540.39 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3599.38; 12: 95167.61 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 798.23; 12: 8533.08 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 98.39; 12: 2601.43 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9105.78; 12: 68839.7 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19974.5; 12: 343636.21 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3599.38; 12: 95167.61 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 798.23; 12: 8533.08 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 98.39; 12: 2601.43 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9105.78; 12: 68839.7 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3808.71; 12: 100702.11 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2662.4; 12: 70393.71 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3697.77; 12: 97769.04 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3808.71; 12: 100702.11 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2662.4; 12: 70393.71 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Пересадка Р0додендрона |  |  | 10: 19974.5; 12: 343636.21 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Пересадка Р0додендрона
Раздел 2. Пересадка клевера (люпинастр) многолистного | [16 empty] | Раздел 2. Пересадка клевера (люпинастр) многолистного
8 | ФЕР47-01-001-03 | Разбивка участка |  |  | 4: 100 м2; 7: 154.1521 |  |  |  |  | Разбивка участка
|  | Объем=15415.21 / 100 | [16 empty] | Объем=15415.21 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.65; 10: 10120.09; 11: 26.44; 12: 267575.18 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.32; 10: 1282.55 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.41; 7: 1142.2671 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.97; 10: 11402.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10120.09; 12: 267575.18 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10423.69; 12: 275602.44 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 7286.46; 12: 192654.13 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29112.79 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР47-01-004-01 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте |  |  | 4: 10 шт; 7: 289.8 |  |  |  |  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте
|  | Объем=2898 / 10 | [16 empty] | Объем=2898 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.62; 10: 6555.28; 11: 26.44; 12: 173321.6 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.22; 10: 4700.56 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 782.46; 11: 26.44; 12: 20688.24 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.9; 7: 840.42 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 57.96 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.84; 10: 11255.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7337.74; 12: 194009.84 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7557.87; 12: 199830.14 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5283.17; 12: 139687.08 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24096.88 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР47-01-058-02 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,25х0,2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 289.8 | [11 empty] | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,25х0,2 м
|  | Объем=2898 / 10 | [23 empty] | Объем=2898 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.3; 10: 29356.74; 11: 26.44; 12: 776192.21 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 361.04; 10: 104629.39 | [13 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 28.98 | [21 empty] | Земля растительная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.53; 7: 3051.594 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 462.34; 10: 133986.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29356.74; 12: 776192.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30237.44; 12: 799477.98 | [14 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 21136.85; 12: 558858.39 | [14 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185360.42 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР46-08-001-01 применительно | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м |  |  | 4: т; 7: 43.47 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м
|  | Объем=0,015*2898 | [23 empty] | Объем=0,015*2898
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.7; 10: 508.6; 11: 26.44; 12: 13447.38 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.5; 7: 65.205 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.7; 10: 508.6 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 508.6; 12: 13447.38 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 523.86; 12: 13850.8 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 300.07; 12: 7933.95 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1332.53 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР46-08-001-02 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м |  |  | 4: т; 7: 43.47 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м
|  | Объем=0,015*2898 | [23 empty] | Объем=0,015*2898
| до 800м | 800-10 ПЗ=79 (ОЗП=79; ЭМ=79 к расх.; ЗПМ=79; МАТ=79 к расх.; ТЗ=79; ТЗМ=79) | [28 empty] | 800-10 ПЗ=79 (ОЗП=79; ЭМ=79 к расх.; ЗПМ=79; МАТ=79 к расх.; ТЗ=79; ТЗМ=79)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.45; 9: 79; 10: 15281.88; 11: 26.44; 12: 404052.91 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 6: 79; 7: 1957.4541 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.45; 10: 15281.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15281.88; 12: 404052.91 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 15740.34; 12: 416174.5 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 9016.31; 12: 238391.22 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40038.53 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР47-01-047-01 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой |  |  | 4: га; 7: 1.54 |  |  |  |  | Посев луговых газонов тракторной сеялкой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.25; 10: 9.63; 11: 26.44; 12: 254.62 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.39; 10: 319.38 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.71; 10: 30.35; 11: 26.44; 12: 802.45 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  | 4: кг; 5: 200; 7: 308 | [10 empty] | Семена газонных трав
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 1.001 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 2.2484 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.64; 10: 329.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.98; 12: 1057.07 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 41.18; 12: 1088.78 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 28.79; 12: 761.09 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 398.98 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-16.2.02.07-0051 | Семена трав: клевер |  |  | 4: кг; 7: 308; 8: 73.42; 10: 22613.36 |  |  |  |  | Семена трав: клевер
|  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [33 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22613.36 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР47-01-071-01 | Уход за газонами луговыми |  |  | 4: га; 7: 1.54 |  |  |  |  | Уход за газонами луговыми
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 443.03; 10: 682.27 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.63; 10: 111.85; 11: 26.44; 12: 2957.31 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.38; 7: 8.2852 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.03; 10: 682.27 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.85; 12: 2957.31 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 115.21; 12: 3046.03 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 80.53; 12: 2129.26 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 878.01 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пересадка клевера (люпинастр) многолистного : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Пересадка клевера (люпинастр) многолистного :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46283.12; 12: 682761.1 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16685; 12: 441151.4 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5702.21; 12: 60956.62 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 924.66; 12: 24448 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23895.91; 12: 180653.08 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 77100.02; 12: 1497560.05 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16685; 12: 441151.4 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5702.21; 12: 60956.62 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 924.66; 12: 24448 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 23895.91; 12: 180653.08 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18137.95; 12: 479567.39 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 12678.95; 12: 335231.56 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 17609.66; 12: 465599.4 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18137.95; 12: 479567.39 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 12678.95; 12: 335231.56 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пересадка клевера (люпинастр) многолистного |  |  | 10: 77100.02; 12: 1497560.05 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Пересадка клевера (люпинастр) многолистного
Раздел 3. Пересадка лапчатки удивительной | [16 empty] | Раздел 3. Пересадка лапчатки удивительной
16 | ФЕР47-01-001-03 | Разбивка участка |  |  | 4: 100 м2; 7: 54.7832 |  |  |  |  | Разбивка участка
|  | Объем=5478,32 / 100 | [16 empty] | Объем=5478,32 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.65; 10: 3596.52; 11: 26.44; 12: 95091.99 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.32; 10: 455.8 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.41; 7: 405.9435 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.97; 10: 4052.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3596.52; 12: 95091.99 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3704.42; 12: 97944.75 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 2589.49; 12: 68466.23 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10346.23 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР47-01-004-06 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте |  |  | 4: 10 шт; 7: 13.7 |  |  |  |  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте
|  | Объем=137 / 10 | [16 empty] | Объем=137 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.84; 10: 449.91; 11: 26.44; 12: 11895.62 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.22; 10: 222.21 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 36.99; 11: 26.44; 12: 978.02 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.21; 7: 57.677 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 2.74 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.06; 10: 672.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 486.9; 12: 12873.64 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 501.51; 12: 13259.85 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 350.57; 12: 9269.02 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1524.2 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР47-01-058-03 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3х0,3 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 13.7 | [11 empty] | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,3х0,3 м
|  | Объем=137 / 10 | [23 empty] | Объем=137 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 156.04; 10: 2137.75; 11: 26.44; 12: 56522.11 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 69.24; 10: 948.59 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.1; 10: 110.97; 11: 26.44; 12: 2934.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 361.04; 10: 4946.25 | [13 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 0.2; 7: 2.74 | [21 empty] | Земля растительная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.22; 7: 222.214 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 8.22 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 586.32; 10: 8032.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2248.72; 12: 59456.16 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2316.18; 12: 61239.84 | [14 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1619.08; 12: 42808.44 | [14 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11967.85 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР47-01-047-01 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой |  |  | 4: га; 7: 0.54783 |  |  |  |  | Посев луговых газонов тракторной сеялкой
|  | Объем=5478.32/10000 | [16 empty] | Объем=5478.32/10000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.25; 10: 3.42; 11: 26.44; 12: 90.42 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.39; 10: 113.61 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.71; 10: 10.8; 11: 26.44; 12: 285.55 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  | 4: кг; 5: 200; 7: 109.5664 | [10 empty] | Семена газонных трав
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 0.35609 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 0.79983 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.64; 10: 117.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.22; 12: 375.97 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.65; 12: 387.25 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 10.24; 12: 270.7 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.92 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 Применительно | Семена газонных трав (Лапчатка) |  |  | 4: кг; 7: 109; 8: 146.25; 10: 15941.25 |  |  |  |  | Семена газонных трав (Лапчатка)
|  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) | [33 empty] | (Озеленение. Защитные лесонасаждения)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15941.25 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР46-08-001-01 применительно | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м |  |  | 4: т; 7: 6.987 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м
|  | Объем=0,051*137 | [23 empty] | Объем=0,051*137
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.7; 10: 81.75; 11: 26.44; 12: 2161.47 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.5; 7: 10.4805 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.7; 10: 81.75 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.75; 12: 2161.47 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 84.2; 12: 2226.31 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 48.23; 12: 1275.27 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.18 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-08-001-02 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м |  |  | 4: т; 7: 6.987 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м
|  | Объем=0,051*137 | [23 empty] | Объем=0,051*137
| до 800м | 800-10 ПЗ=79 (ОЗП=79; ЭМ=79 к расх.; ЗПМ=79; МАТ=79 к расх.; ТЗ=79; ТЗМ=79) | [28 empty] | 800-10 ПЗ=79 (ОЗП=79; ЭМ=79 к расх.; ЗПМ=79; МАТ=79 к расх.; ТЗ=79; ТЗМ=79)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.45; 9: 79; 10: 2456.28; 11: 26.44; 12: 64944.04 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 6: 79; 7: 314.6246 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.45; 10: 2456.28 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2456.28; 12: 64944.04 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2529.97; 12: 66892.36 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1449.21; 12: 38316.98 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6435.46 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР47-01-071-01 | Уход за газонами луговыми |  |  | 4: га; 7: 0.54783 |  |  |  |  | Уход за газонами луговыми
|  | Объем=5478.32/10000 | [16 empty] | Объем=5478.32/10000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 443.03; 10: 242.71 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.63; 10: 39.79; 11: 26.44; 12: 1052.05 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.38; 7: 2.9473 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 443.03; 10: 242.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.79; 12: 1052.05 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 40.98; 12: 1083.61 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 28.65; 12: 757.48 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.34 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пересадка лапчатки удивительной : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 Пересадка лапчатки удивительной :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21025.43; 12: 237224.22 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4049.85; 12: 107078.03 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 578.53; 12: 6184.49 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 87.58; 12: 2315.62 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16397.05; 12: 123961.7 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 28265.94; 12: 428663.11 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4049.85; 12: 107078.03 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 578.53; 12: 6184.49 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 87.58; 12: 2315.62 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16397.05; 12: 123961.7 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4261.56; 12: 112675.46 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2978.95; 12: 78763.43 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4137.43; 12: 109393.65 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4261.56; 12: 112675.46 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2978.95; 12: 78763.43 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пересадка лапчатки удивительной |  |  | 10: 28265.94; 12: 428663.11 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Пересадка лапчатки удивительной
Раздел 4. Пересадка кокушника длиннорогова | [16 empty] | Раздел 4. Пересадка кокушника длиннорогова
24 | ФЕР47-01-001-03 | Разбивка участка |  |  | 4: 100 м2; 7: 107.6303 |  |  |  |  | Разбивка участка
|  | Объем=10763,03 / 100 | [16 empty] | Объем=10763,03 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.65; 10: 7065.93; 11: 26.44; 12: 186823.19 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.32; 10: 895.48 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.41; 7: 797.5405 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 73.97; 10: 7961.41 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7065.93; 12: 186823.19 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7277.91; 12: 192427.89 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5087.47; 12: 134512.7 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20326.79 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР47-01-004-06 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте |  |  | 4: 10 шт; 7: 2239.1 |  |  |  |  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте
|  | Объем=22391 / 10 | [16 empty] | Объем=22391 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.84; 10: 73532.04; 11: 26.44; 12: 1944187.14 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.22; 10: 36318.2 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 6045.57; 11: 26.44; 12: 159844.87 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.21; 7: 9426.611 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 447.82 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.06; 10: 109850.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79577.61; 12: 2104032.01 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 81964.94; 12: 2167152.97 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 57295.88; 12: 1514903.05 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249111.06 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР47-01-086-01 | Выкапывание: луковичных цветочных растений |  |  | 4: 100 шт; 7: 223.91 |  |  |  |  | Выкапывание: луковичных цветочных растений
|  | Объем=22391 / 100 | [16 empty] | Объем=22391 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.12; 10: 1146.42; 11: 26.44; 12: 30311.34 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 134.346 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.12; 10: 1146.42 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1146.42; 12: 30311.34 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1180.81; 12: 31220.68 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 825.42; 12: 21824.16 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3152.65 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР46-08-001-01 применительно | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м |  |  | 4: т; 7: 1141.941 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на первые 10 м
|  | Объем=0,051*22391 | [23 empty] | Объем=0,051*22391
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.7; 10: 13360.71; 11: 26.44; 12: 353257.17 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.5; 7: 1712.9115 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.7; 10: 13360.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13360.71; 12: 353257.17 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13761.53; 12: 363854.89 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 7882.82; 12: 208421.73 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35005.06 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР46-08-001-02 | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м |  |  | 4: т; 7: 1141.941 | [11 empty] | Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние: на каждые последующие 10 м
|  | Объем=0,051*22391 | [23 empty] | Объем=0,051*22391
| до 800м | 800-10 ПЗ=79 (ОЗП=79; ЭМ=79 к расх.; ЗПМ=79; МАТ=79 к расх.; ТЗ=79; ТЗМ=79) | [28 empty] | 800-10 ПЗ=79 (ОЗП=79; ЭМ=79 к расх.; ЗПМ=79; МАТ=79 к расх.; ТЗ=79; ТЗМ=79)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.45; 9: 79; 10: 401449.36; 11: 26.44; 12: 10614321.08 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.57; 6: 79; 7: 51421.6032 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.45; 10: 401449.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 401449.36; 12: 10614321.08 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 413492.84; 12: 10932750.71 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 236855.12; 12: 6262449.44 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1051797.32 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР47-01-054-01 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных |  |  | 4: 1000 шт; 7: 22.391 |  |  |  |  | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных
|  | Объем=22391 / 1000 | [16 empty] | Объем=22391 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59; 10: 1321.07; 11: 26.44; 12: 34929.09 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.5; 10: 123.15 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 12.99; 11: 26.44; 12: 343.46 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.49; 10: 10.97 | [6 empty] | М
Н | 16.2.02.10 | Цветы |  |  | 4: 1000 шт; 5: 1; 7: 22.391 | [10 empty] | Цветы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 7: 127.6287 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 1.1196 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64.99; 10: 1455.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1334.06; 12: 35272.55 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1374.08; 12: 36330.73 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 960.52; 12: 25396.24 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3789.79 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР47-01-072-01 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях |  |  | 4: 100 м2; 7: 107.6303 |  |  |  |  | Уход за растениями в альпинариях и рокариях
|  | Объем=10763,03 / 100 | [16 empty] | Объем=10763,03 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 329.25; 10: 35437.28; 11: 26.44; 12: 936961.68 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 396; 10: 42621.6 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 41.76; 10: 4494.64; 11: 26.44; 12: 118838.28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.28; 10: 3151.42 | [6 empty] | М
П,Н | 16.2.03.02 | Материал укрывочный |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Материал укрывочный
П,Н | 16.3.02.01 | Удобрения минеральные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Удобрения минеральные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.3; 7: 4337.5011 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 387.4691 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 754.53; 10: 81210.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39931.92; 12: 1055799.96 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 41129.88; 12: 1087473.96 | [7 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 28750.98; 12: 760175.97 | [7 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151091.16 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пересадка кокушника длиннорогова : | [29 empty] | Итоги по разделу 4 Пересадка кокушника длиннорогова :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 201623.56; 12: 4009072.88 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 118502.74; 12: 3133212.44 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 79062.95; 12: 845182.94 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10553.2; 12: 279026.61 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4057.87; 12: 30677.5 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 427471.45; 12: 9980491.23 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 118502.74; 12: 3133212.44 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 79062.95; 12: 845182.94 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10553.2; 12: 279026.61 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4057.87; 12: 30677.5 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 132927.62; 12: 3514606.23 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 92920.27; 12: 2456812.12 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 129055.94; 12: 3412239.05 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 132927.62; 12: 3514606.23 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 92920.27; 12: 2456812.12 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пересадка кокушника длиннорогова |  |  | 10: 427471.45; 12: 9980491.23 | [20 empty] | Итого по разделу 4 Пересадка кокушника длиннорогова
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 282435.5; 12: 5101598.57 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 142836.97; 12: 3776609.48 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 86141.92; 12: 920857.12 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11663.83; 12: 308391.66 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 53456.61; 12: 404131.97 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 552811.91; 12: 12250350.58 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 142836.97; 12: 3776609.48 | [24 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 86141.92; 11: 10.69; 12: 920857.12 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11663.83; 12: 308391.66 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 53456.61; 11: 7.56; 12: 404131.97 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 159135.84; 12: 4207551.19 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 111240.57; 12: 2941200.82 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 154500.8; 12: 4085001.14 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 159135.84; 12: 4207551.19 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 111240.57; 12: 2941200.82 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 552811.91; 12: 12250350.58 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ОС 01-01бц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Подготовительные работы
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОС 01-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 7 442,45 тыс. руб.
Расчетный измеритель
объекта капитального строительства
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 г ( 01.01.2001)
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 01-01-01 | Рекультивация нарушенных земель временного отвода | 316.68 |  |  |  | 316.68
2 | 01-01-02 | Валка деревьев | 177.26 |  |  |  | 177.26
3 | 01-01-03 | ПОД | 16.82 |  |  |  | 16.82
4 | 01-01-04 | Переустройство наружных газопроводов. | 68.39 | 0.51 |  |  | 68.9
8 | 01-01-05 | Лесовосстановление. | 5895.62 |  |  |  | 5895.62
9 | 01-01-06 | Пересадка краснокнижных растений | 552.81 |  |  |  | 552.81
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 7027.58 | 0.51 |  |  | 7028.09
Временные здания и сооружения
5 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 161.63 | 0.01 |  |  | 161.64
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 161.63 | 0.01 |  |  | 161.64
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 7189.21 | 0.52 |  |  | 7189.73
Прочие работы и затраты
6 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 35.95 |  |  |  | 35.95
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 35.95 |  |  |  | 35.95
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 7225.16 | 0.52 |  |  | 7225.68
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 7225.16 | 0.52 |  |  | 7225.68
Непредвиденные затраты
7 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 216.75 | 0.02 |  |  | 216.77
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 216.75 | 0.02 |  |  | 216.77
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 7441.91 | 0.54 |  |  | 7442.45
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.В.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.В.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС02-01 тц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ТКР1.1 . ТКР1.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 125 501,92 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | км
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 151 207,13тыс.р./км
Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Автомобильная дорога | 57136.09 |  |  |  | 57136.09
2 | 02-01-02 | Конструктивные и планировочные решения | 61378.4 |  |  |  | 61378.4
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 118514.49 |  |  |  | 118514.49
Временные здания и сооружения
3 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 2725.83 |  |  |  | 2725.83
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 2725.83 |  |  |  | 2725.83
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 121240.32 |  |  |  | 121240.32
Прочие работы и затраты
4 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 606.2 |  |  |  | 606.2
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 606.2 |  |  |  | 606.2
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 121846.52 |  |  |  | 121846.52
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 121846.52 |  |  |  | 121846.52
Непредвиденные затраты
5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 3655.4 |  |  |  | 3655.4
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 3655.4 |  |  |  | 3655.4
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 125501.92 |  |  |  | 125501.92
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-01 ТКР1.1 Автомобильная д
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
"Инженерные сети» | [15 empty] | "Инженерные сети»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Автомобильная дорога | [16 empty] | Автомобильная дорога
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР1.1 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 57136.09 | (4775,17) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 57136.09 | (4775,17) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7351.4 | (278,04) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 32273.64 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2923.6 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляное полотно | [17 empty] | Раздел 1. Земляное полотно
Перемещение в валы | [18 empty] | Перемещение в валы
1 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.291 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1291 / 1000 | [18 empty] | Объем=1291 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2730.75; 9: 1.25; 10: 4406.75 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 319.82; 9: 1.25; 10: 516.11; 11: 26.44; 12: 13645.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.69; 6: 1.25; 7: 38.2297 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2730.75; 10: 4406.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 516.11; 12: 13645.95 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 474.82; 12: 12554.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 237.41; 12: 6277.14 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5118.98 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.291 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=1291 / 1000 | [18 empty] | Объем=1291 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 868.96 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 148.37; 11: 26.44; 12: 3922.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 10.9896 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 868.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.37; 12: 3922.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 136.5; 12: 3609.07 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 68.25; 12: 1804.53 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.71 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.291 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=1291 / 1000 | [18 empty] | Объем=1291 / 1000
| до 50 | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [19 empty] | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 5; 10: 2751.06 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 5; 10: 469.73; 11: 26.44; 12: 12419.66 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 5; 7: 34.7925 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 2751.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 469.73; 12: 12419.66 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 432.15; 12: 11426.09 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 216.08; 12: 5713.04 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3399.29 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.535 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(918+617) / 1000 | [18 empty] | Объем=(918+617) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 5639.95 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 660.53; 11: 26.44; 12: 17464.41 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 48.9281 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 5639.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 660.53; 12: 17464.41 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 607.69; 12: 16067.26 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 303.84; 12: 8033.63 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6551.48 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1918.62; 8: 2.91; 10: 5583.18 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=918*2.09 | [18 empty] | Объем=918*2.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5583.18 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1301.87; 8: 2.91; 10: 3788.44 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=617*2.11 | [18 empty] | Объем=617*2.11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3788.44 | [12 empty] | Всего по позиции
Уплотнение | [18 empty] | Уплотнение
7 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.48 | [6 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
|  | Объем=2480 / 1000 | [18 empty] | Объем=2480 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.25; 10: 3599.04 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.25; 10: 588.97; 11: 26.44; 12: 15572.37 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.25; 7: 43.369 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 3599.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 588.97; 12: 15572.37 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 541.85; 12: 14326.58 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 270.93; 12: 7163.29 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4411.82 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.48 | [6 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
|  | Объем=2480 / 1000 | [18 empty] | Объем=2480 / 1000
|  | до 3 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 3 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 2.5; 10: 952.51 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 2.5; 10: 111.6; 11: 26.44; 12: 2950.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 2.5; 7: 7.75 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 952.51 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.6; 12: 2950.7 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 102.67; 12: 2714.64 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 51.34; 12: 1357.32 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1106.52 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство насыпи | [18 empty] | Устройство насыпи
9 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.291 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=1291 / 1000 | [18 empty] | Объем=1291 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 868.96 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 148.37; 11: 26.44; 12: 3922.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 10.9896 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 868.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.37; 12: 3922.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 136.5; 12: 3609.07 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 68.25; 12: 1804.53 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.71 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.291 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=1291 / 1000 | [18 empty] | Объем=1291 / 1000
| до 50 | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [19 empty] | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 5; 10: 2751.06 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 5; 10: 469.73; 11: 26.44; 12: 12419.66 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 5; 7: 34.7925 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 2751.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 469.73; 12: 12419.66 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 432.15; 12: 11426.09 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 216.08; 12: 5713.04 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3399.29 | [12 empty] | Всего по позиции
Уплотнение | [18 empty] | Уплотнение
11 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.69 | [6 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=2690 / 1000 | [18 empty] | Объем=2690 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 4368.16 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 715.47; 11: 26.44; 12: 18917.03 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 52.6904 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 4368.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 715.47; 12: 18917.03 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 658.23; 12: 17403.67 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 329.12; 12: 8701.83 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5355.51 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.69 | [6 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=2690 / 1000 | [18 empty] | Объем=2690 / 1000
| до 8 прох | 8-1 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [19 empty] | 8-1 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 8.75; 10: 3963.24 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 8.75; 10: 464.39; 11: 26.44; 12: 12278.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 8.75; 7: 32.2464 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 3963.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 464.39; 12: 12278.47 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 427.24; 12: 11296.19 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 213.62; 12: 5648.1 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4604.1 | [12 empty] | Всего по позиции
Планировочные и укрепительные работы | [18 empty] | Планировочные и укрепительные работы
13 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 13.107 | [6 empty] | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=13107 / 1000 | [18 empty] | Объем=13107 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.27; 9: 1.25; 10: 3510.55; 11: 26.44; 12: 92818.94 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 286.28; 9: 1.25; 10: 4690.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.75; 9: 1.25; 10: 552.95; 11: 26.44; 12: 14620 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.9; 6: 1.25; 7: 457.1066 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.25; 7: 40.9594 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 500.55; 10: 8200.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4063.5; 12: 107438.94 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3616.52; 12: 95620.66 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1666.04; 12: 44049.97 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13483.45 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление откосов | [18 empty] | Укрепление откосов
14 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 32.36 | [6 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=3236 / 100 | [18 empty] | Объем=3236 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 9: 1.25; 10: 10322.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 9: 1.25; 10: 1175.07; 11: 26.44; 12: 31068.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 162.77 | [9 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 15.8; 7: 511.288 | [13 empty] | Земля растительная
Н | 16.2.02.07 | Семена трав |  |  | 4: кг; 5: 2.7; 7: 87.372 | [13 empty] | Семена трав
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 6: 1.25; 7: 87.372 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 10484.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1175.07; 12: 31068.85 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1045.81; 12: 27651.28 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 481.78; 12: 12738.23 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12012.39 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 511.288; 10: 96946.34 | [6 empty] | Земля растительная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
15 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 511.288; 8: 135.6; 10: 69330.65 | [10 empty] | Земля растительная
15.1 | ФССЦ-16.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 715.8032 | -19.29 |  | -13807.84 | 10.69 | -147605.81 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
15.2 | ФССЦ-16.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-21-01-128 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 128 км |  |  | 1 т груза |  |  | 715.8032 | 57.87 |  | 41423.53 | 10.69 | 442817.54 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 128 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96946.34 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | 4: кг; 7: 43.686; 8: 77.59; 10: 3389.6 | [6 empty] | Семена трав: овсяница
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.35*32.36 | [18 empty] | Объем=1.35*32.36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3389.6 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | 4: кг; 7: 30.5802; 8: 58.2; 10: 1779.77 | [6 empty] | Семена трав: костер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.945*32.36 | [18 empty] | Объем=0.945*32.36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1779.77 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-16.2.02.07-0101 | Семена трав: люцерна |  |  | 4: кг; 7: 13.1058; 8: 64.98; 10: 851.61 | [6 empty] | Семена трав: люцерна
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.405*32.36 | [18 empty] | Объем=0.405*32.36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.61 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляное полотно : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Земляное полотно :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 161194.32; 12: 1542098.37 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3510.55; 12: 92818.94 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 54553.68; 12: 583178.84 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6021.29; 12: 159202.9 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 103130.09; 12: 866100.59 | [16 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 75514.4; 12: 570888.86 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 27615.69; 12: 295211.73 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 173929.19; 12: 1878807.89 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 136941.88; 12: 1483413.54 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3510.55; 12: 92818.94 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 45182.06; 12: 482996.22 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6021.29; 12: 159202.9 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 75514.4; 12: 570888.86 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8612.13; 12: 227704.87 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4122.74; 12: 109004.65 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 9371.62; 12: 100182.62 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 27615.69; 12: 295211.73 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9531.84; 12: 252021.84 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8612.13; 12: 227704.87 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4122.74; 12: 109004.65 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляное полотно |  |  | 10: 173929.19; 12: 1878807.89 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Земляное полотно
Раздел 2. Дорожная одежда | [17 empty] | Раздел 2. Дорожная одежда
Тип1 | [18 empty] | Тип1
19 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 20.7 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=2070 / 100 | [18 empty] | Объем=2070 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 2988.3; 11: 26.44; 12: 79010.65 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 84424.69 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 4430.32; 11: 26.44; 12: 117137.66 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 252.54 | [9 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 372.6 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 359.145 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 87665.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7418.62; 12: 196148.31 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 10905.37; 12: 288338.02 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 9940.95; 12: 262838.74 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108511.85 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 2277; 8: 44.82; 10: 102055.14 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2070*1.1 | [18 empty] | Объем=2070*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102055.14 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 7.1276 | [6 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=7127.61 / 1000 | [18 empty] | Объем=7127.61 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 1959.56; 11: 26.44; 12: 51810.77 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 4967.86 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 456.79; 11: 26.44; 12: 12077.53 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 5.56 | [9 empty] | М
П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 246.7935 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 34.2125 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 6932.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2416.35; 12: 63888.3 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3552.03; 12: 93915.8 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 3237.91; 12: 85610.32 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13722.92 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 8196.7515; 10: 110165.52 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=7127.61*1.15 | [18 empty] | Объем=7127.61*1.15
22 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 8196.7515; 8: 13.42; 10: 110000.41 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
22.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.8853 | -40.2 |  | -75.79 | 10.69 | -810.2 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
22.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.8853 | 127.78 |  | 240.9 | 10.69 | 2575.22 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110165.52 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 6.1461 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=6146.08 / 1000 | [18 empty] | Объем=6146.08 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 973.15; 11: 26.44; 12: 25730.09 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 31821.41 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 1792.97; 11: 26.44; 12: 47406.13 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 299.93 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 114.0866 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 142.1281 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 33094.49 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2766.12; 12: 73136.22 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4066.2; 12: 107510.24 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 3706.6; 12: 98002.53 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40867.29 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 6.1461 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=6146.08 / 1000 | [18 empty] | Объем=6146.08 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [19 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 7347.02 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 355.24; 11: 26.44; 12: 9392.55 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 28.272 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 7347.02 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.24; 12: 9392.55 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 522.2; 12: 13807.05 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 476.02; 12: 12586.02 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8345.24 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 1795.27; 8: 192.79; 10: 346110.1 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6146.08*0,23*1,27 | [18 empty] | Объем=6146.08*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 346110.1 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 5.2098 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=5209.76 / 1000 | [18 empty] | Объем=5209.76 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 1602.07; 11: 26.44; 12: 42358.73 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 24768.44 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 1414.32; 11: 26.44; 12: 37394.62 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 317.8 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 187.8118 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 112.2052 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 26688.31 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3016.39; 12: 79753.35 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4434.09; 12: 117237.42 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 4041.96; 12: 106869.49 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35164.36 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 5.2098 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=5209.76 / 1000 | [18 empty] | Объем=5209.76 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [19 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 6227.75 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 301.12; 11: 26.44; 12: 7961.61 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 23.9649 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 6227.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 301.12; 12: 7961.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 442.65; 12: 11703.57 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 403.5; 12: 10668.56 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7073.9 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 1521.771; 8: 192.79; 10: 293382.23 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5209.76*0,23*1,27 | [18 empty] | Объем=5209.76*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293382.23 | [12 empty] | Всего по позиции
асф. покрытие 5 см | [18 empty] | асф. покрытие 5 см
29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 5.3671 | [6 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=5367.15 / 1000 | [18 empty] | Объем=5367.15 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 1223.17; 11: 26.44; 12: 32340.61 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 50176.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 1572.98; 11: 26.44; 12: 41589.59 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 4695.08 | [9 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 139.9484 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 126.4635 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 56094.59 | [11 empty] | Итого по расценке
29.1 | 01.2.03.07-0023_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0215 | -34.17 |  | -0.73 | 10.69 | -7.8 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
29.2 | 01.2.03.07-0023_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0215 | 108.61 |  | 2.34 | 10.69 | 25.01 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 2796.15; 12: 73930.2 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4110.34; 12: 108677.39 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 3746.84; 12: 99066.47 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63953.38 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 5.3671 | [6 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=5367.15 / 1000 | [18 empty] | Объем=5367.15 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 44.14; 11: 26.44; 12: 1167.06 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.5; 10: 3420.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.5; 10: 79.84; 11: 26.44; 12: 2110.97 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 31.56 | [9 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 2; 7: 0 | [13 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.5; 7: 4.6963 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.5; 7: 6.3064 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 3495.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 123.98; 12: 3278.03 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 182.25; 12: 4818.7 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 166.13; 12: 4392.56 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3844.16 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 649.425; 10: 345968.18 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5367.15*0,05*2,42 | [18 empty] | Объем=5367.15*0,05*2,42
31 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 649.425; 8: 491.01; 10: 318874.17 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
31.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 649.425 | -19.29 |  | -12527.41 | 10.69 | -133918.01 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
31.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 649.425 | 61.01 |  | 39621.42 | 10.69 | 423552.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 345968.18 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [18 empty] | Устройство бортовых камней
32 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.589 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
|  | Объем=589 / 1000 | [18 empty] | Объем=589 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.43; 9: 1.25; 10: 186.59; 11: 26.44; 12: 4933.44 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4745.3; 9: 1.25; 10: 3493.73 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.3; 9: 1.25; 10: 193.85; 11: 26.44; 12: 5125.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 35.93 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.71; 6: 1.25; 7: 21.874 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.97; 6: 1.25; 7: 15.4392 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5059.73; 10: 3716.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 380.44; 12: 10058.83 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 559.25; 12: 14786.48 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 509.79; 12: 13478.83 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4785.29 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.589 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=-589 / 1000 | [18 empty] | Объем=-589 / 1000
| на изм. толщ. | 15-3 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | [19 empty] | 15-3 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 15; 10: -1056.14 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 15; 10: -51.07; 11: 26.44; 12: -1350.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 12; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 15; 7: -4.0641 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: -1056.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -51.07; 12: -1350.29 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -75.07; 12: -1984.93 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: -68.43; 12: -1809.39 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1199.64 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм |  |  | 4: м3; 7: 22.4409; 8: 157.78; 10: 3540.73 | [6 empty] | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм
|  | (Автомобильные дороги) | [25 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=589*0.03*1.27 | [18 empty] | Объем=589*0.03*1.27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3540.73 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 15.5 | [6 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=1550 / 100 | [18 empty] | Объем=1550 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 11441.13; 11: 26.44; 12: 302503.48 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 1414.76 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 168.56; 11: 26.44; 12: 4456.73 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 57195.78 | [9 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 1550 | [13 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 1352.375 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 12.5938 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 70051.67 | [11 empty] | Итого по расценке
35.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 224.0525 | -26.82 |  | -6009.09 | 10.69 | -64237.17 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
35.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 224.0525 | 38.73 |  | 8677.55 | 10.69 | 92763.01 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
35.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 224.0525 | 0.59 | 86 | 11368.42 | 10.69 | 121528.41 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
35.4 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.2506 | -26.82 |  | -60.36 | 10.69 | -645.25 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
35.5 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.2506 | 38.73 |  | 87.17 | 10.69 | 931.85 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
35.6 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 2.2506 | 0.59 | 86 | 114.2 | 10.69 | 1220.8 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 11609.69; 12: 306960.21 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 17066.24; 12: 451231.51 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 15556.98; 12: 411326.68 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116852.78 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 1550; 10: 132846.67 | [6 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
36 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 1550; 8: 76.34; 10: 118327 | [10 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
36.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 195.052 | -34.17 |  | -6664.93 | 10.69 | -71248.1 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
36.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 195.052 | 108.61 |  | 21184.6 | 10.69 | 226463.37 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132846.67 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление обочин | [18 empty] | Укрепление обочин
37 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 18.06 | [6 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=1806 / 100 | [18 empty] | Объем=1806 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 9: 1.25; 10: 5760.69 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 9: 1.25; 10: 655.8; 11: 26.44; 12: 17339.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 90.84 | [9 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 15.8; 7: 285.348 | [13 empty] | Земля растительная
Н | 16.2.02.07 | Семена трав |  |  | 4: кг; 5: 2.7; 7: 48.762 | [13 empty] | Семена трав
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 6: 1.25; 7: 48.762 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 5851.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 655.8; 12: 17339.35 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 583.66; 12: 15432.02 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 268.88; 12: 7109.13 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6704.07 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 285.348; 8: 135.6; 10: 38693.19 | [6 empty] | Земля растительная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38693.19 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | 4: кг; 7: 24.381; 8: 77.59; 10: 1891.72 | [6 empty] | Семена трав: овсяница
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.35*18.06 | [18 empty] | Объем=1.35*18.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1891.72 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | 4: кг; 7: 17.0667; 8: 58.2; 10: 993.28 | [6 empty] | Семена трав: костер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.945*18.06 | [18 empty] | Объем=0.945*18.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 993.28 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-16.2.02.07-0101 | Семена трав: люцерна |  |  | 4: кг; 7: 7.3143; 8: 64.98; 10: 475.28 | [6 empty] | Семена трав: люцерна
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.405*18.06 | [18 empty] | Объем=0.405*18.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 475.28 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Дорожная одежда : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Дорожная одежда :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1696411.3; 12: 14082772.34 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 20418.11; 12: 539854.83 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 222766.63; 12: 2381375.27 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11370.72; 12: 300641.84 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1453226.56; 12: 11161542.24 | [16 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1397268.27; 12: 10563348.12 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 55958.29; 12: 598194.12 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1784747.64; 12: 16418385.55 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1728789.35; 12: 15820191.43 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20418.11; 12: 539854.83 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 222766.63; 12: 2381375.27 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11370.72; 12: 300641.84 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1397268.27; 12: 10563348.12 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 46349.21; 12: 1225473.27 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41987.13; 12: 1110139.94 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 55958.29; 12: 598194.12 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 31788.83; 12: 840496.67 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 46349.21; 12: 1225473.27 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 41987.13; 12: 1110139.94 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Дорожная одежда |  |  | 10: 1784747.64; 12: 16418385.55 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Дорожная одежда
Раздел 3. Искусственные сооружения | [17 empty] | Раздел 3. Искусственные сооружения
Строительство круглой железобетонной водопропускной трубы на ПК 2+87,50 отверстием Ø1,25 м | [18 empty] | Строительство круглой железобетонной водопропускной трубы на ПК 2+87,50 отверстием Ø1,25 м
42 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0218 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=21.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=21.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 80.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 9.38; 11: 26.44; 12: 248.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 0.69488 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 80.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.38; 12: 248.01 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.63; 12: 228.17 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.31; 12: 114.08 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.04 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 46; 8: 2.91; 10: 133.86 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.86 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0618 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=61.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=61.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2730.75; 9: 1.25; 10: 210.95 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 319.82; 9: 1.25; 10: 24.71; 11: 26.44; 12: 653.33 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.69; 6: 1.25; 7: 1.8301 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2730.75; 10: 210.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.71; 12: 653.33 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.73; 12: 601.06 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.37; 12: 300.53 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.05 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.069 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=6.9 / 100 | [18 empty] | Объем=6.9 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.5; 10: 95.26; 11: 26.44; 12: 2518.67 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.5; 7: 12.213 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 95.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.26; 12: 2518.67 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 84.78; 12: 2241.62 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 38.1; 12: 1007.47 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.14 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0687 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=68.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=68.7 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 46.24 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 7.9; 11: 26.44; 12: 208.88 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 0.58481 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 46.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.9; 12: 208.88 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.27; 12: 192.17 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.63; 12: 96.08 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.14 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0687 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=68.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=68.7 / 1000
| до 30 | до 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 2.5; 10: 73.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 2.5; 10: 12.5; 11: 26.44; 12: 330.5 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 2.5; 7: 0.92573 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 73.2 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.5; 12: 330.5 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.5; 12: 304.06 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.75; 12: 152.03 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.45 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.147 | [6 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком
|  | Объем=14.7 / 100 | [18 empty] | Объем=14.7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1584.98; 9: 1.25; 10: 291.24; 11: 26.44; 12: 7700.39 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 643.17; 9: 1.25; 10: 118.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 71.02; 9: 1.25; 10: 13.05; 11: 26.44; 12: 345.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6598.9; 10: 970.04 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 194; 6: 1.25; 7: 35.6475 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.06; 6: 1.25; 7: 1.2973 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8827.05; 10: 1379.46 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 304.29; 12: 8045.43 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 426.01; 12: 11263.6 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 282.99; 12: 7482.25 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2088.46 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -16.17; 10: -1007.32 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
49 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -16.17; 8: 59.99; 10: -970.04 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
49.1 | ФССЦ-02.3.01.02-1012_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | -0.8936 | -19.29 |  | 17.24 | 10.69 | 184.3 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
49.2 | ФССЦ-02.3.01.02-1012_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | -0.8936 | 61.01 |  | -54.52 | 10.69 | -582.82 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1007.32 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 18.669; 10: 4617.44 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=14.7*1.27 | [18 empty] | Объем=14.7*1.27
50 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 18.669; 8: 180.58; 10: 3371.25 | [10 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
50.1 | ФССЦ-02.2.04.04-0126_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 29.8704 | -19.29 |  | -576.2 | 10.69 | -6159.58 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
50.2 | ФССЦ-02.2.04.04-0126_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 29.8704 | 61.01 |  | 1822.39 | 10.69 | 19481.35 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4617.44 | [12 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.082 | [6 empty] | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
|  | Объем=8.2 / 100 | [18 empty] | Объем=8.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2312.85; 9: 1.25; 10: 237.07; 11: 26.44; 12: 6268.13 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5257.03; 9: 1.25; 10: 538.85 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 719.69; 9: 1.25; 10: 73.77; 11: 26.44; 12: 1950.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9209.91; 10: 755.21 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 8.364 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 255; 6: 1.25; 7: 26.1375 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.99; 6: 1.25; 7: 5.124 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16779.79; 10: 1531.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 310.84; 12: 8218.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 435.18; 12: 11506.05 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 289.08; 12: 7643.31 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2255.39 | [12 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 8.36; 8: 665; 10: 5559.4 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5559.4 | [12 empty] | Всего по позиции
53 | Таб.2 стр. 18 | Добавка на водонепронец W8 |  |  | 4: м3; 7: 8.2; 8: 17.59; 10: 144.24 | [6 empty] | Добавка на водонепронец W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=586,25*(1,5% от 2) | [29 empty] | Цена=586,25*(1,5% от 2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.24 | [12 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР30-07-003-05 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м |  |  | 4: м3; 7: 8.2 | [6 empty] | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м
|  | Объем=3.32+4.88 | [18 empty] | Объем=3.32+4.88
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.65; 9: 1.25; 10: 734.41; 11: 26.44; 12: 19417.8 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.18; 9: 1.25; 10: 2574.6 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.95; 9: 1.25; 10: 286.49; 11: 26.44; 12: 7574.8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 111.12; 10: 911.18 | [9 empty] | М
Н | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 8.2 | [13 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.9; 6: 1.25; 7: 80.975 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.07; 6: 1.25; 7: 21.2175 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 433.95; 10: 4220.19 | [11 empty] | Итого по расценке
54.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6272 | -26.82 |  | -43.64 | 10.69 | -466.51 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
54.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6272 | 38.73 |  | 63.02 | 10.69 | 673.68 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
54.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6272 | 0.59 | 86 | 82.56 | 10.69 | 882.57 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 1020.9; 12: 26992.6 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 1429.26; 12: 37789.64 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 949.44; 12: 25103.12 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6700.83 | [12 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -18.122; 8: 9.04; 10: -163.82 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -163.82 | [12 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.0656; 8: 3960; 10: -259.78 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -259.78 | [12 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 7: 8.2; 10: 17910.69 | [6 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
57 | ФССЦ-05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 7: 8.2; 8: 2116.13; 10: 17352.27 | [10 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
57.1 | ФССЦ-05.1.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 20.5 | -18.16 |  | -372.28 | 10.69 | -3979.67 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
57.2 | ФССЦ-05.1.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 20.5 | 45.4 |  | 930.7 | 10.69 | 9949.18 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17910.69 | [12 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР30-07-015-03 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м |  |  | 4: м3; 7: 7 | [6 empty] | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.2; 9: 1.25; 10: 273; 11: 26.44; 12: 7218.12 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.73; 9: 1.25; 10: 863.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.07; 9: 1.25; 10: 96.86; 11: 26.44; 12: 2560.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.71; 10: 263.97 | [9 empty] | М
П,Н | 04.1.02.02 | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений
Н | 05.1.08.01 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 7 | [13 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.44; 6: 1.25; 7: 30.1 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.25; 7: 7.175 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 167.64; 10: 1400.86 | [11 empty] | Итого по расценке
58.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.847 | -26.82 |  | -22.72 | 10.69 | -242.88 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
58.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.847 | 38.73 |  | 32.8 | 10.69 | 350.63 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
58.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.847 | 0.59 | 86 | 42.98 | 10.69 | 459.46 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 369.86; 12: 9779.1 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 517.8; 12: 13690.74 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 343.97; 12: 9094.56 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2315.69 | [12 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.007; 8: 3960; 10: -27.72 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.72 | [12 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -3.5; 8: 9.04; 10: -31.64 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.64 | [12 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 7; 10: 17553.83 | [6 empty] | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
61 | ФССЦ-05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 7; 8: 2439.59; 10: 17077.13 | [10 empty] | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3
61.1 | ФССЦ-05.1.01.16-0065_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 17.5 | -18.16 |  | -317.8 | 10.69 | -3397.28 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
61.2 | ФССЦ-05.1.01.16-0065_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 17.5 | 45.4 |  | 794.5 | 10.69 | 8493.21 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17553.83 | [12 empty] | Всего по позиции
Материалы для заделки швов | [18 empty] | Материалы для заделки швов
62 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.265; 8: 325; 10: 86.13 | [6 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=26.5 / 100 | [18 empty] | Объем=26.5 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.13 | [12 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-14.5.01.10-0024 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 59.19; 10: 177.57 | [6 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.57 | [12 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.061 | [6 empty] | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|  | Объем=6.1 / 100 | [18 empty] | Объем=6.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 855.4; 9: 1.25; 10: 65.22; 11: 26.44; 12: 1724.42 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 682.2; 9: 1.25; 10: 52.02 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.43; 9: 1.25; 10: 3.92; 11: 26.44; 12: 103.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1660.32; 10: 101.28 | [9 empty] | М
П,Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Битум
П,Н | 12.2.03.11 | Ткань стеклянная |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Ткань стеклянная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.25; 7: 6.9387 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.92; 6: 1.25; 7: 0.37515 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3197.92; 10: 218.52 | [11 empty] | Итого по расценке
64.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1107 | -26.82 |  | -2.97 | 10.69 | -31.75 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
64.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1107 | 38.73 |  | 4.29 | 10.69 | 45.86 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
64.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1107 | 0.59 | 86 | 5.62 | 10.69 | 60.08 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.14; 12: 1828.06 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 96.8; 12: 2559.28 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 64.3; 12: 1700.1 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.56 | [12 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-12.1.02.03-0170 | Техноэласт: Мост Б ЭМП |  |  | 4: м2; 7: 6.1; 8: 34.81; 10: 212.34 | [6 empty] | Техноэласт: Мост Б ЭМП
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.34 | [12 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.988 | [6 empty] | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|  | Объем=98.8 / 100 | [18 empty] | Объем=98.8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.39; 9: 1.25; 10: 685.91; 11: 26.44; 12: 18135.46 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 455.38; 9: 1.25; 10: 562.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.64; 9: 1.25; 10: 42.78; 11: 26.44; 12: 1131.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3511.59; 10: 3469.45 | [9 empty] | М
П,Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Битум
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.5; 6: 1.25; 7: 74.7175 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.25; 7: 4.0755 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4522.36; 10: 4717.75 | [11 empty] | Итого по расценке
66.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.7932 | -26.82 |  | -48.09 | 10.69 | -514.08 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
66.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.7932 | 38.73 |  | 69.45 | 10.69 | 742.42 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
66.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.7932 | 0.59 | 86 | 90.99 | 10.69 | 972.68 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 728.69; 12: 19266.56 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 1020.17; 12: 26973.18 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 677.68; 12: 17917.9 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6527.95 | [12 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.0988; 8: 3960; 10: -391.25 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -391.25 | [12 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная горячая |  |  | 4: т; 7: 0.1482; 10: 1120.09 | [6 empty] | Мастика битумно-полимерная горячая
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=98.8*1.5/1000 | [18 empty] | Объем=98.8*1.5/1000
68 | ФССЦ-01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная горячая |  |  | 4: т; 7: 0.1482; 8: 7515.68; 10: 1113.82 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная горячая
68.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0052_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1867 | -18.16 |  | -3.39 | 10.69 | -36.24 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
68.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0052_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1867 | 51.73 |  | 9.66 | 10.69 | 103.27 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1120.09 | [12 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка | [18 empty] | Обратная засыпка
69 | ФЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0599 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=59.9 / 1000 | [18 empty] | Объем=59.9 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 434.89; 9: 1.25; 10: 32.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 74.25; 9: 1.25; 10: 5.56; 11: 26.44; 12: 147.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.5; 6: 1.25; 7: 0.41181 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 434.89; 10: 32.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.56; 12: 147.01 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.12; 12: 135.25 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.56; 12: 67.62 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.24 | [12 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0599 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
|  | Объем=59.9 / 1000 | [18 empty] | Объем=59.9 / 1000
| до 30 | до 30 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 30 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 376.37; 9: 2.5; 10: 56.36 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.26; 9: 2.5; 10: 9.62; 11: 26.44; 12: 254.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.76; 6: 2.5; 7: 0.71281 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 376.37; 10: 56.36 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.62; 12: 254.35 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.85; 12: 234 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.43; 12: 117 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.64 | [12 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.137 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=13.7 / 100 | [18 empty] | Объем=13.7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.25; 10: 113.67; 11: 26.44; 12: 3005.43 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.25; 7: 15.1556 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 113.67 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.67; 12: 3005.43 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 101.17; 12: 2674.83 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 45.47; 12: 1202.17 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260.31 | [12 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=55 / 1000 | [18 empty] | Объем=55 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 17.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 2.95; 11: 26.44; 12: 78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.21863 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 17.29 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.95; 12: 78 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.71; 12: 71.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.36; 12: 35.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.36 | [12 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР01-01-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04
|  | Объем=55 / 1000 | [18 empty] | Объем=55 / 1000
| до 50 | 50-5/5 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) | [19 empty] | 50-5/5 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.14; 9: 11.25; 10: 76.81 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.2; 9: 11.25; 10: 13.12; 11: 26.44; 12: 346.89 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.57; 6: 11.25; 7: 0.97144 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.14; 10: 76.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.12; 12: 346.89 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.07; 12: 319.14 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.04; 12: 159.57 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.92 | [12 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.55 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=55 / 100 | [18 empty] | Объем=55 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 73.48; 11: 26.44; 12: 1942.81 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 166.09 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 18.12; 11: 26.44; 12: 479.09 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 8.6144 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 1.8013 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 239.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.6; 12: 2421.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 84.27; 12: 2228.15 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 42.14; 12: 1114.07 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.98 | [12 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 4: 10 м3; 7: 29.93 | [6 empty] | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
|  | Объем=(59.9+239,4) / 10 | [18 empty] | Объем=(59.9+239,4) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.56; 9: 1.25; 10: 3612.55; 11: 26.44; 12: 95515.82 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.19; 9: 1.25; 10: 3074.93 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 9: 1.25; 10: 377.12; 11: 26.44; 12: 9971.05 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 299.3 | [13 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.43; 6: 1.25; 7: 502.4499 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 1.25; 7: 34.7936 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178.75; 10: 6687.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3989.67; 12: 105486.87 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3550.81; 12: 93883.31 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1635.76; 12: 43249.62 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11874.05 | [12 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 299.3; 8: 45.92; 10: 13743.86 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13743.86 | [12 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.2993 | [6 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=299,3 / 1000 | [18 empty] | Объем=299,3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.01; 9: 1.25; 10: 37.42; 11: 26.44; 12: 989.38 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1342; 9: 1.25; 10: 502.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 141.52; 9: 1.25; 10: 52.95; 11: 26.44; 12: 1400 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 244; 10: 73.03 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.91; 6: 1.25; 7: 5.2041 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.2; 6: 1.25; 7: 4.5643 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1686.01; 10: 612.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.37; 12: 2389.38 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 83.14; 12: 2198.23 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 41.57; 12: 1099.11 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737.24 | [12 empty] | Всего по позиции
Лоток | [18 empty] | Лоток
78 | ФЕР31-01-032-01 | Устройство бетонных монолитных лотков |  |  | 4: 100 м; 7: 0.0454 | [6 empty] | Устройство бетонных монолитных лотков
|  | Объем=4.54 / 100 | [18 empty] | Объем=4.54 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3222.46; 9: 1.25; 10: 182.87; 11: 26.44; 12: 4835.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1689.54; 9: 1.25; 10: 95.88 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 484.95; 9: 1.25; 10: 27.52; 11: 26.44; 12: 727.63 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85619.14; 10: 3887.11 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 38.13; 7: 1.7311 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 372.97; 6: 1.25; 7: 21.166 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.19; 6: 1.25; 7: 2.3375 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90531.14; 10: 4165.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.39; 12: 5562.71 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-025.0-1 | НР Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 107; 7: 107; 10: 225.12; 12: 5952.1 | [10 empty] | НР Аэродромы
| Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 145.17; 12: 3838.27 | [10 empty] | СП Аэродромы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4536.15 | [12 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-14.4.03.04-0002 | Лак каменноугольный, марка Б |  |  | 4: т; 7: -0.0003859; 8: 4361.8; 10: -1.68 | [6 empty] | Лак каменноугольный, марка Б
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.68 | [12 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 |  |  | 4: т; 7: -0.0001589; 8: 19114.9; 10: -3.04 | [6 empty] | Пудра алюминиевая ПАП-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.04 | [12 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: -0.40406; 8: 8060; 10: -3256.72 | [6 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3256.72 | [12 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 2.5; 8: 665; 10: 1662.5 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1662.5 | [12 empty] | Всего по позиции
83 | Таб.2 стр. 18 | Добавка на водонепронец W8 |  |  | 4: м3; 7: 2.5; 8: 17.59; 10: 43.98 | [6 empty] | Добавка на водонепронец W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=586,25*(1,5% от 2) | [29 empty] | Цена=586,25*(1,5% от 2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.98 | [12 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 3.8; 8: 180.58; 10: 686.2 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.2 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление русла откосов насыпи матрацами "РЕНО" | [18 empty] | Укрепление русла откосов насыпи матрацами "РЕНО"
85 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 7.19 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=71.9 / 10 | [18 empty] | Объем=71.9 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 5867.76; 11: 26.44; 12: 155143.57 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 1600.13 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 185.14; 11: 26.44; 12: 4895.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 3052.3 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 671.3663 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 17.3459 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 10520.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6052.9; 12: 160038.67 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 8474.06; 12: 224054.14 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 5629.2; 12: 148835.96 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24623.45 | [12 empty] | Всего по позиции
86 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -99.941; 8: 9.14; 10: -913.46 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -913.46 | [12 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 15.2; 8: 139.18; 10: 2115.54 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12.2+3 | [18 empty] | Объем=12.2+3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2115.54 | [12 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 0.29; 10: 3836.02 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
88 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 0.29; 8: 13153.2; 10: 3814.43 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
88.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29 | -34.17 |  | -9.91 | 10.69 | -105.94 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
88.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29 | 108.61 |  | 31.5 | 10.69 | 336.74 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3836.02 | [12 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 7.2; 8: 180.58; 10: 1300.18 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1300.18 | [12 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-01.7.12.06-0086 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 |  |  | 4: м2; 7: 99.245; 10: 1901.98 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=86.3*1.15 | [18 empty] | Объем=86.3*1.15
90 | ФССЦ-01.7.12.06-0086 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 |  |  | 4: м2; 7: 99.245; 8: 19.14; 10: 1899.55 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50
90.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0086_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0278 | -40.2 |  | -1.12 | 10.69 | -11.97 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
90.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0086_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0278 | 127.78 |  | 3.55 | 10.69 | 37.95 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1901.98 | [12 empty] | Всего по позиции
Строительство круглой железобетонной водопропускной трубы на ПК 4+85,00 отверстием Ø1,0 м с коническим звеном на входе и выходе, высота насыпи 2,15 м | [18 empty] | Строительство круглой железобетонной водопропускной трубы на ПК 4+85,00 отверстием Ø1,0 м с коническим звеном на входе и выходе, высота насыпи 2,15 м
91 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0207 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=20.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=20.7 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 76.06 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 8.91; 11: 26.44; 12: 235.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 0.65981 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 76.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.91; 12: 235.58 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.2; 12: 216.73 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.1; 12: 108.37 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.36 | [12 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.68; 8: 2.91; 10: 127.11 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.11 | [12 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0365 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=36.5 / 1000 | [18 empty] | Объем=36.5 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2730.75; 9: 1.25; 10: 124.59 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 319.82; 9: 1.25; 10: 14.59; 11: 26.44; 12: 385.76 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.69; 6: 1.25; 7: 1.0809 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2730.75; 10: 124.59 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.59; 12: 385.76 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.42; 12: 354.9 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.71; 12: 177.45 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.72 | [12 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.041 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=4.1 / 100 | [18 empty] | Объем=4.1 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.5; 10: 56.6; 11: 26.44; 12: 1496.5 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.5; 7: 7.257 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 56.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.6; 12: 1496.5 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.37; 12: 1331.89 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 22.64; 12: 598.6 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.61 | [12 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0406 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=40.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=40.6 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 27.33 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 4.67; 11: 26.44; 12: 123.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 0.34561 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 27.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 123.47 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.3; 12: 113.59 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.15; 12: 56.8 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.78 | [12 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0406 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=40.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=40.6 / 1000
| до 30 | до 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 2.5; 10: 43.26 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 2.5; 10: 7.39; 11: 26.44; 12: 195.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 2.5; 7: 0.54709 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 43.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.39; 12: 195.39 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.8; 12: 179.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.4; 12: 89.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.46 | [12 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.123 | [6 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком
|  | Объем=12.3 / 100 | [18 empty] | Объем=12.3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1584.98; 9: 1.25; 10: 243.69; 11: 26.44; 12: 6443.16 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 643.17; 9: 1.25; 10: 98.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 71.02; 9: 1.25; 10: 10.92; 11: 26.44; 12: 288.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6598.9; 10: 811.66 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 194; 6: 1.25; 7: 29.8275 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.06; 6: 1.25; 7: 1.0855 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8827.05; 10: 1154.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 254.61; 12: 6731.88 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 356.45; 12: 9424.63 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 236.79; 12: 6260.65 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1747.48 | [12 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -13.53; 10: -842.86 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
98 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -13.53; 8: 59.99; 10: -811.66 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
98.1 | ФССЦ-02.3.01.02-1012_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | -0.7477 | -19.29 |  | 14.42 | 10.69 | 154.15 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
98.2 | ФССЦ-02.3.01.02-1012_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | -0.7477 | 61.01 |  | -45.62 | 10.69 | -487.68 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -842.86 | [12 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 15.621; 8: 180.58; 10: 2820.84 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12.3*1.27 | [18 empty] | Объем=12.3*1.27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2820.84 | [12 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.064 | [6 empty] | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
|  | Объем=6.4 / 100 | [18 empty] | Объем=6.4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2312.85; 9: 1.25; 10: 185.03; 11: 26.44; 12: 4892.19 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5257.03; 9: 1.25; 10: 420.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 719.69; 9: 1.25; 10: 57.58; 11: 26.44; 12: 1522.42 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9209.91; 10: 589.43 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 6.528 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 255; 6: 1.25; 7: 20.4 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.99; 6: 1.25; 7: 3.9992 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16779.79; 10: 1195.02 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.61; 12: 6414.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 339.65; 12: 8980.45 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 225.63; 12: 5965.59 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1760.3 | [12 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 6.53; 8: 665; 10: 4342.45 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4342.45 | [12 empty] | Всего по позиции
102 | Таб.2 стр. 18 | Добавка на водонепронец W8 |  |  | 4: м3; 7: 6.4; 8: 17.59; 10: 112.58 | [6 empty] | Добавка на водонепронец W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=586,25*(1,5% от 2) | [29 empty] | Цена=586,25*(1,5% от 2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.58 | [12 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР30-07-003-03 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м |  |  | 4: м3; 7: 5.38 | [6 empty] | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м
|  | Объем=2.18+3,2 | [18 empty] | Объем=2.18+3,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.16; 9: 1.25; 10: 592.88; 11: 26.44; 12: 15675.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 316.6; 9: 1.25; 10: 2129.14 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.24; 9: 1.25; 10: 236.99; 11: 26.44; 12: 6266.02 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 136.13; 10: 732.38 | [9 empty] | М
Н | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 5.38 | [13 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.72; 6: 1.25; 7: 65.367 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.61; 6: 1.25; 7: 17.5523 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 540.89; 10: 3454.4 | [11 empty] | Итого по расценке
103.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.2369 | -26.82 |  | -33.17 | 10.69 | -354.59 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
103.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.2369 | 38.73 |  | 47.91 | 10.69 | 512.16 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
103.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.2369 | 0.59 | 86 | 62.76 | 10.69 | 670.9 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 829.87; 12: 21941.77 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 1161.82; 12: 30718.48 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 771.78; 12: 20405.85 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5465.5 | [12 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.0538; 8: 3960; 10: -213.05 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -213.05 | [12 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -13.9342; 8: 9.04; 10: -125.97 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -125.97 | [12 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 7: 5.38; 10: 11751.16 | [6 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
106 | ФССЦ-05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 7: 5.38; 8: 2116.13; 10: 11384.78 | [10 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
106.1 | ФССЦ-05.1.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 13.45 | -18.16 |  | -244.25 | 10.69 | -2611.03 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
106.2 | ФССЦ-05.1.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 13.45 | 45.4 |  | 610.63 | 10.69 | 6527.63 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11751.16 | [12 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР30-07-015-03 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м |  |  | 4: м3; 7: 4.6 | [6 empty] | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.2; 9: 1.25; 10: 179.4; 11: 26.44; 12: 4743.34 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.73; 9: 1.25; 10: 567.7 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.07; 9: 1.25; 10: 63.65; 11: 26.44; 12: 1682.91 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.71; 10: 173.47 | [9 empty] | М
П,Н | 04.1.02.02 | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений
Н | 05.1.08.01 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 4.6 | [13 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.44; 6: 1.25; 7: 19.78 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.25; 7: 4.715 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 167.64; 10: 920.57 | [11 empty] | Итого по расценке
107.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5566 | -26.82 |  | -14.93 | 10.69 | -159.6 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
107.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5566 | 38.73 |  | 21.56 | 10.69 | 230.48 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
107.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5566 | 0.59 | 86 | 28.24 | 10.69 | 301.89 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.05; 12: 6426.25 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 340.27; 12: 8996.75 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 226.04; 12: 5976.41 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1521.75 | [12 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.0046; 8: 3960; 10: -18.22 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.22 | [12 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -2.3; 8: 9.04; 10: -20.79 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.79 | [12 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 4.6; 10: 11535.37 | [6 empty] | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
110 | ФССЦ-05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 4.6; 8: 2439.59; 10: 11222.11 | [10 empty] | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3
110.1 | ФССЦ-05.1.01.16-0065_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 11.5 | -18.16 |  | -208.84 | 10.69 | -2232.5 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
110.2 | ФССЦ-05.1.01.16-0065_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 11.5 | 45.4 |  | 522.1 | 10.69 | 5581.25 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11535.37 | [12 empty] | Всего по позиции
Материалы для заделки швов | [18 empty] | Материалы для заделки швов
111 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2; 8: 325; 10: 65 | [6 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20 / 100 | [18 empty] | Объем=20 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65 | [12 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-14.5.01.10-0024 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 59.19; 10: 118.38 | [6 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.38 | [12 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.051 | [6 empty] | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|  | Объем=5.1 / 100 | [18 empty] | Объем=5.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 855.4; 9: 1.25; 10: 54.53; 11: 26.44; 12: 1441.77 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 682.2; 9: 1.25; 10: 43.49 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.43; 9: 1.25; 10: 3.28; 11: 26.44; 12: 86.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1660.32; 10: 84.68 | [9 empty] | М
П,Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Битум
П,Н | 12.2.03.11 | Ткань стеклянная |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Ткань стеклянная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.25; 7: 5.8012 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.92; 6: 1.25; 7: 0.31365 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3197.92; 10: 182.7 | [11 empty] | Итого по расценке
113.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0926 | -26.82 |  | -2.48 | 10.69 | -26.51 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
113.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0926 | 38.73 |  | 3.59 | 10.69 | 38.38 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
113.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0926 | 0.59 | 86 | 4.7 | 10.69 | 50.24 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.81; 12: 1528.49 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 80.93; 12: 2139.89 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 53.76; 12: 1421.5 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.2 | [12 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-12.1.02.03-0170 | Техноэласт: Мост Б ЭМП |  |  | 4: м2; 7: 5.1; 8: 34.81; 10: 177.53 | [6 empty] | Техноэласт: Мост Б ЭМП
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.53 | [12 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.754 | [6 empty] | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|  | Объем=75.4 / 100 | [18 empty] | Объем=75.4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.39; 9: 1.25; 10: 523.46; 11: 26.44; 12: 13840.28 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 455.38; 9: 1.25; 10: 429.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.64; 9: 1.25; 10: 32.65; 11: 26.44; 12: 863.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3511.59; 10: 2647.74 | [9 empty] | М
П,Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Битум
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.5; 6: 1.25; 7: 57.0213 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.25; 7: 3.1103 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4522.36; 10: 3600.4 | [11 empty] | Итого по расценке
115.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.3685 | -26.82 |  | -36.7 | 10.69 | -392.32 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
115.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.3685 | 38.73 |  | 53 | 10.69 | 566.57 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
115.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.3685 | 0.59 | 86 | 69.44 | 10.69 | 742.31 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 556.11; 12: 14703.55 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 778.55; 12: 20584.97 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 517.18; 12: 13674.3 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4981.87 | [12 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.0754; 8: 3960; 10: -298.58 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Мосты и трубы) | [25 empty] | (Мосты и трубы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -298.58 | [12 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная горячая |  |  | 4: т; 7: 0.1131; 10: 854.8 | [6 empty] | Мастика битумно-полимерная горячая
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=75.4*1.5/1000 | [18 empty] | Объем=75.4*1.5/1000
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная горячая |  |  | 4: т; 7: 0.1131; 8: 7515.68; 10: 850.02 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная горячая
117.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0052_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1425 | -18.16 |  | -2.59 | 10.69 | -27.69 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
117.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0052_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1425 | 51.73 |  | 7.37 | 10.69 | 78.79 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 854.8 | [12 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка | [18 empty] | Обратная засыпка
118 | ФЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0406 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=40.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=40.6 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 434.89; 9: 1.25; 10: 22.07 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 74.25; 9: 1.25; 10: 3.77; 11: 26.44; 12: 99.68 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.5; 6: 1.25; 7: 0.27913 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 434.89; 10: 22.07 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.77; 12: 99.68 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.47; 12: 91.71 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.73; 12: 45.85 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.27 | [12 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕР01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0406 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
|  | Объем=40.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=40.6 / 1000
| до 30 | до 30 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 30 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 376.37; 9: 2.5; 10: 38.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.26; 9: 2.5; 10: 6.52; 11: 26.44; 12: 172.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.76; 6: 2.5; 7: 0.48314 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 376.37; 10: 38.2 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.52; 12: 172.39 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6; 12: 158.6 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3; 12: 79.3 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.2 | [12 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.081 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=8.1 / 100 | [18 empty] | Объем=8.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.25; 10: 67.2; 11: 26.44; 12: 1776.77 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.25; 7: 8.9606 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 67.2 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.2; 12: 1776.77 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 59.81; 12: 1581.33 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 26.88; 12: 710.71 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.89 | [12 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0325 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=32.5 / 1000 | [18 empty] | Объем=32.5 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 10.21 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 1.74; 11: 26.44; 12: 46.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.12919 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 10.21 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.74; 12: 46.01 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.6; 12: 42.33 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.8; 12: 21.16 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.61 | [12 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР01-01-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0325 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04
|  | Объем=32.5 / 1000 | [18 empty] | Объем=32.5 / 1000
| до 50 | 50-5/5 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) | [19 empty] | 50-5/5 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.14; 9: 11.25; 10: 45.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.2; 9: 11.25; 10: 7.75; 11: 26.44; 12: 204.91 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.57; 6: 11.25; 7: 0.57403 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.14; 10: 45.39 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.75; 12: 204.91 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.13; 12: 188.52 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.57; 12: 94.26 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.09 | [12 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.325 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=32.5 / 100 | [18 empty] | Объем=32.5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 43.42; 11: 26.44; 12: 1148.02 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 98.14 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 10.71; 11: 26.44; 12: 283.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 5.0903 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 1.0644 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 141.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.13; 12: 1431.19 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 49.8; 12: 1316.69 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.9; 12: 658.35 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216.26 | [12 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 4: 10 м3; 7: 20.6 | [6 empty] | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
|  | Объем=(41.2+164.8) / 10 | [18 empty] | Объем=(41.2+164.8) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.56; 9: 1.25; 10: 2486.42; 11: 26.44; 12: 65740.94 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.19; 9: 1.25; 10: 2116.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 9: 1.25; 10: 259.56; 11: 26.44; 12: 6862.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 206 | [13 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.43; 6: 1.25; 7: 345.8225 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 1.25; 7: 23.9475 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178.75; 10: 4602.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2745.98; 12: 72603.71 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2443.92; 12: 64617.3 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1125.85; 12: 29767.52 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8172.58 | [12 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 206; 8: 45.92; 10: 9459.52 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9459.52 | [12 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.206 | [6 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=206 / 1000 | [18 empty] | Объем=206 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.01; 9: 1.25; 10: 25.75; 11: 26.44; 12: 680.83 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1342; 9: 1.25; 10: 345.57 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 141.52; 9: 1.25; 10: 36.44; 11: 26.44; 12: 963.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 244; 10: 50.26 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.91; 6: 1.25; 7: 3.5818 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.2; 6: 1.25; 7: 3.1415 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1686.01; 10: 421.58 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.19; 12: 1644.3 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 57.21; 12: 1512.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.61; 12: 756.38 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507.4 | [12 empty] | Всего по позиции
Лоток | [18 empty] | Лоток
127 | ФЕР31-01-032-01 | Устройство бетонных монолитных лотков |  |  | 4: 100 м; 7: 0.036 | [6 empty] | Устройство бетонных монолитных лотков
|  | Объем=3.6 / 100 | [18 empty] | Объем=3.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3222.46; 9: 1.25; 10: 145.01; 11: 26.44; 12: 3834.06 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1689.54; 9: 1.25; 10: 76.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 484.95; 9: 1.25; 10: 21.82; 11: 26.44; 12: 576.92 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85619.14; 10: 3082.29 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 38.13; 7: 1.3727 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 372.97; 6: 1.25; 7: 16.7837 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.19; 6: 1.25; 7: 1.8536 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90531.14; 10: 3303.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.83; 12: 4410.98 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-025.0-1 | НР Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 107; 7: 107; 10: 178.51; 12: 4719.75 | [10 empty] | НР Аэродромы
| Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 115.11; 12: 3043.58 | [10 empty] | СП Аэродромы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3596.95 | [12 empty] | Всего по позиции
128 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: -0.3204; 8: 8060; 10: -2582.42 | [6 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Аэродромы) | [25 empty] | (Аэродромы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2582.42 | [12 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-14.4.03.04-0002 | Лак каменноугольный, марка Б |  |  | 4: т; 7: -0.000306; 8: 4361.8; 10: -1.33 | [6 empty] | Лак каменноугольный, марка Б
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.33 | [12 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 |  |  | 4: т; 7: -0.000126; 8: 19114.9; 10: -2.41 | [6 empty] | Пудра алюминиевая ПАП-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.41 | [12 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 1.6; 8: 665; 10: 1064 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1064 | [12 empty] | Всего по позиции
132 | Таб.2 стр. 18 | Добавка на водонепронец W8 |  |  | 4: м3; 7: 1.6; 8: 17.59; 10: 28.14 | [6 empty] | Добавка на водонепронец W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=586,25*(1,5% от 2) | [29 empty] | Цена=586,25*(1,5% от 2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.14 | [12 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 2.4; 8: 180.58; 10: 433.39 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.39 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление русла откосов насыпи матрацами "РЕНО" | [18 empty] | Укрепление русла откосов насыпи матрацами "РЕНО"
134 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 6.04 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=60,4 / 10 | [18 empty] | Объем=60,4 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 4929.24; 11: 26.44; 12: 130329.11 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 1344.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 155.53; 11: 26.44; 12: 4112.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 2564.1 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 563.985 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 14.5715 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 8837.54 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5084.77; 12: 134441.32 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 7118.68; 12: 188217.85 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 4728.84; 12: 125030.43 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20685.06 | [12 empty] | Всего по позиции
135 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -83.956; 8: 9.14; 10: -767.36 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -767.36 | [12 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 13.1; 8: 139.18; 10: 1823.26 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10,3+2,8 | [18 empty] | Объем=10,3+2,8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1823.26 | [12 empty] | Всего по позиции
137 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 0.26; 10: 3439.19 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
137 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 0.26; 8: 13153.2; 10: 3419.83 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
137.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.26 | -34.17 |  | -8.88 | 10.69 | -94.93 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
137.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.26 | 108.61 |  | 28.24 | 10.69 | 301.89 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3439.19 | [12 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 6; 8: 180.58; 10: 1083.48 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1083.48 | [12 empty] | Всего по позиции
139 | ФССЦ-01.7.12.06-0086 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 |  |  | 4: м2; 7: 83.375; 10: 1597.84 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=72.5*1.15 | [18 empty] | Объем=72.5*1.15
139 | ФССЦ-01.7.12.06-0086 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 |  |  | 4: м2; 7: 83.375; 8: 19.14; 10: 1595.8 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50
139.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0086_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0233 | -40.2 |  | -0.94 | 10.69 | -10.05 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
139.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0086_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0233 | 127.78 |  | 2.98 | 10.69 | 31.86 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1597.84 | [12 empty] | Всего по позиции
Строительство круглой железобетонной водопропускной трубы на ПК 7+14,50 отверстием Ø1,25 м | [18 empty] | Строительство круглой железобетонной водопропускной трубы на ПК 7+14,50 отверстием Ø1,25 м
140 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0218 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=21.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=21.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 80.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 9.38; 11: 26.44; 12: 248.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 0.69488 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 80.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.38; 12: 248.01 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.63; 12: 228.17 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.31; 12: 114.08 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.04 | [12 empty] | Всего по позиции
141 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 46; 8: 2.91; 10: 133.86 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.86 | [12 empty] | Всего по позиции
142 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0618 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=61.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=61.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2730.75; 9: 1.25; 10: 210.95 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 319.82; 9: 1.25; 10: 24.71; 11: 26.44; 12: 653.33 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.69; 6: 1.25; 7: 1.8301 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2730.75; 10: 210.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.71; 12: 653.33 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.73; 12: 601.06 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.37; 12: 300.53 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.05 | [12 empty] | Всего по позиции
143 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.041 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=4.1 / 100 | [18 empty] | Объем=4.1 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.5; 10: 56.6; 11: 26.44; 12: 1496.5 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.5; 7: 7.257 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 56.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.6; 12: 1496.5 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.37; 12: 1331.89 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 22.64; 12: 598.6 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.61 | [12 empty] | Всего по позиции
144 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0406 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=40.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=40.6 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 27.33 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 4.67; 11: 26.44; 12: 123.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 0.34561 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 27.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 123.47 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.3; 12: 113.59 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.15; 12: 56.8 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.78 | [12 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0406 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=40.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=40.6 / 1000
| до 30 | до 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 2.5; 10: 43.26 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 2.5; 10: 7.39; 11: 26.44; 12: 195.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 2.5; 7: 0.54709 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 43.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.39; 12: 195.39 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.8; 12: 179.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.4; 12: 89.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.46 | [12 empty] | Всего по позиции
146 | ФЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.147 | [6 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком
|  | Объем=14.7 / 100 | [18 empty] | Объем=14.7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1584.98; 9: 1.25; 10: 291.24; 11: 26.44; 12: 7700.39 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 643.17; 9: 1.25; 10: 118.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 71.02; 9: 1.25; 10: 13.05; 11: 26.44; 12: 345.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6598.9; 10: 970.04 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 194; 6: 1.25; 7: 35.6475 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.06; 6: 1.25; 7: 1.2973 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8827.05; 10: 1379.46 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 304.29; 12: 8045.43 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 426.01; 12: 11263.6 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 282.99; 12: 7482.25 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2088.46 | [12 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -16.17; 8: 59.99; 10: -970.04 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -970.04 | [12 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 18.669; 8: 180.58; 10: 3371.25 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=14.7*1.27 | [18 empty] | Объем=14.7*1.27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3371.25 | [12 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР30-01-010-01 | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.082 | [6 empty] | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
|  | Объем=8.2 / 100 | [18 empty] | Объем=8.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2312.85; 9: 1.25; 10: 237.07; 11: 26.44; 12: 6268.13 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5257.03; 9: 1.25; 10: 538.85 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 719.69; 9: 1.25; 10: 73.77; 11: 26.44; 12: 1950.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9209.91; 10: 755.21 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.04 | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 8.364 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 255; 6: 1.25; 7: 26.1375 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.99; 6: 1.25; 7: 5.124 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16779.79; 10: 1531.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 310.84; 12: 8218.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 435.18; 12: 11506.05 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 289.08; 12: 7643.31 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2255.39 | [12 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 8.36; 8: 665; 10: 5559.4 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5559.4 | [12 empty] | Всего по позиции
151 | Таб.2 стр. 18 | Добавка на водонепронец W8 |  |  | 4: м3; 7: 8.2; 8: 17.59; 10: 144.24 | [6 empty] | Добавка на водонепронец W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=586,25*(1,5% от 2) | [29 empty] | Цена=586,25*(1,5% от 2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.24 | [12 empty] | Всего по позиции
152 | ФЕР30-07-003-05 | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м |  |  | 4: м3; 7: 8.08 | [6 empty] | Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м
|  | Объем=3.2+4.88 | [18 empty] | Объем=3.2+4.88
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.65; 9: 1.25; 10: 723.67; 11: 26.44; 12: 19133.83 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.18; 9: 1.25; 10: 2536.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.95; 9: 1.25; 10: 282.3; 11: 26.44; 12: 7464.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 111.12; 10: 897.85 | [9 empty] | М
Н | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 8.08 | [13 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.9; 6: 1.25; 7: 79.79 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.07; 6: 1.25; 7: 20.907 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 433.95; 10: 4158.44 | [11 empty] | Итого по расценке
152.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6034 | -26.82 |  | -43 | 10.69 | -459.67 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
152.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6034 | 38.73 |  | 62.1 | 10.69 | 663.85 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
152.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6034 | 0.59 | 86 | 81.36 | 10.69 | 869.74 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 1005.97; 12: 26597.84 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 1408.36; 12: 37236.98 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 935.55; 12: 24735.99 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6602.81 | [12 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -17.8568; 8: 9.04; 10: -161.43 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -161.43 | [12 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.06464; 8: 3960; 10: -255.97 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -255.97 | [12 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 7: 8.8; 10: 19221.22 | [6 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
155 | ФССЦ-05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб |  |  | 4: м3; 7: 8.8; 8: 2116.13; 10: 18621.94 | [10 empty] | Звенья железобетонные водопропускных труб
155.1 | ФССЦ-05.1.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 22 | -18.16 |  | -399.52 | 10.69 | -4270.87 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
155.2 | ФССЦ-05.1.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 22 | 45.4 |  | 998.8 | 10.69 | 10677.17 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19221.22 | [12 empty] | Всего по позиции
156 | ФЕР30-07-015-03 | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м |  |  | 4: м3; 7: 7 | [6 empty] | Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием: 1-2 м
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.2; 9: 1.25; 10: 273; 11: 26.44; 12: 7218.12 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.73; 9: 1.25; 10: 863.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.07; 9: 1.25; 10: 96.86; 11: 26.44; 12: 2560.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.71; 10: 263.97 | [9 empty] | М
П,Н | 04.1.02.02 | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона для гидротехнических сооружений
Н | 05.1.08.01 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 7 | [13 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.44; 6: 1.25; 7: 30.1 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.25; 7: 7.175 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 167.64; 10: 1400.86 | [11 empty] | Итого по расценке
156.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.847 | -26.82 |  | -22.72 | 10.69 | -242.88 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
156.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.847 | 38.73 |  | 32.8 | 10.69 | 350.63 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
156.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.847 | 0.59 | 86 | 42.98 | 10.69 | 459.46 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 369.86; 12: 9779.1 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 517.8; 12: 13690.74 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 343.97; 12: 9094.56 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2315.69 | [12 empty] | Всего по позиции
157 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.007; 8: 3960; 10: -27.72 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.72 | [12 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -3.5; 8: 9.04; 10: -31.64 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.64 | [12 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 7; 10: 17553.83 | [6 empty] | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
159 | ФССЦ-05.1.01.16-0065 | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 7; 8: 2439.59; 10: 17077.13 | [10 empty] | Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3
159.1 | ФССЦ-05.1.01.16-0065_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 17.5 | -18.16 |  | -317.8 | 10.69 | -3397.28 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
159.2 | ФССЦ-05.1.01.16-0065_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 17.5 | 45.4 |  | 794.5 | 10.69 | 8493.21 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17553.83 | [12 empty] | Всего по позиции
Материалы для заделки швов | [18 empty] | Материалы для заделки швов
160 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.265; 8: 325; 10: 86.13 | [6 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=26.5 / 100 | [18 empty] | Объем=26.5 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.13 | [12 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-14.5.01.10-0024 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 59.19; 10: 177.57 | [6 empty] | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.57 | [12 empty] | Всего по позиции
162 | ФЕР30-08-023-02 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.061 | [6 empty] | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)
|  | Объем=6.1 / 100 | [18 empty] | Объем=6.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 855.4; 9: 1.25; 10: 65.22; 11: 26.44; 12: 1724.42 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 682.2; 9: 1.25; 10: 52.02 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.43; 9: 1.25; 10: 3.92; 11: 26.44; 12: 103.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1660.32; 10: 101.28 | [9 empty] | М
П,Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Битум
П,Н | 12.2.03.11 | Ткань стеклянная |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Ткань стеклянная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.25; 7: 6.9387 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.92; 6: 1.25; 7: 0.37515 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3197.92; 10: 218.52 | [11 empty] | Итого по расценке
162.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1107 | -26.82 |  | -2.97 | 10.69 | -31.75 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
162.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1107 | 38.73 |  | 4.29 | 10.69 | 45.86 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
162.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1107 | 0.59 | 86 | 5.62 | 10.69 | 60.08 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.14; 12: 1828.06 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 96.8; 12: 2559.28 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 64.3; 12: 1700.1 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.56 | [12 empty] | Всего по позиции
163 | ФССЦ-12.1.02.03-0170 | Техноэласт: Мост Б ЭМП |  |  | 4: м2; 7: 6.1; 8: 34.81; 10: 212.34 | [6 empty] | Техноэласт: Мост Б ЭМП
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.34 | [12 empty] | Всего по позиции
164 | ФЕР30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.089 | [6 empty] | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной
|  | Объем=108.9 / 100 | [18 empty] | Объем=108.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.39; 9: 1.25; 10: 756.02; 11: 26.44; 12: 19989.17 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 455.38; 9: 1.25; 10: 619.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.64; 9: 1.25; 10: 47.15; 11: 26.44; 12: 1246.65 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3511.59; 10: 3824.12 | [9 empty] | М
П,Н | 01.2.01.01 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Битум
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.5; 6: 1.25; 7: 82.3556 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.25; 7: 4.4921 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4522.36; 10: 5200.03 | [11 empty] | Итого по расценке
164.1 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.9765 | -26.82 |  | -53.01 | 10.69 | -566.68 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
164.2 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.9765 | 38.73 |  | 76.55 | 10.69 | 818.32 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
164.3 | 04.3.01.09-0015_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.9765 | 0.59 | 86 | 100.29 | 10.69 | 1072.1 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 803.17; 12: 21235.82 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 1124.44; 12: 29730.15 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 746.95; 12: 19749.31 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7195.25 | [12 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения |  |  | 4: т; 7: -0.0988; 8: 3960; 10: -391.25 | [6 empty] | Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -391.25 | [12 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦ-01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная горячая |  |  | 4: т; 7: 0.16335; 10: 1234.6 | [6 empty] | Мастика битумно-полимерная горячая
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=108.9*1.5/1000 | [18 empty] | Объем=108.9*1.5/1000
166 | ФССЦ-01.2.03.03-0052 | Мастика битумно-полимерная горячая |  |  | 4: т; 7: 0.16335; 8: 7515.68; 10: 1227.69 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная горячая
166.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0052_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2058 | -18.16 |  | -3.74 | 10.69 | -39.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
166.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0052_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2058 | 51.73 |  | 10.65 | 10.69 | 113.85 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1234.6 | [12 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка | [18 empty] | Обратная засыпка
167 | ФЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0687 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=68.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=68.7 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 434.89; 9: 1.25; 10: 37.35 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 74.25; 9: 1.25; 10: 6.38; 11: 26.44; 12: 168.69 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.5; 6: 1.25; 7: 0.47231 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 434.89; 10: 37.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.38; 12: 168.69 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.87; 12: 155.19 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.93; 12: 77.6 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.15 | [12 empty] | Всего по позиции
168 | ФЕР01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0687 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
|  | Объем=68.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=68.7 / 1000
| до 30 | до 30 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 30 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 376.37; 9: 2.5; 10: 64.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.26; 9: 2.5; 10: 11.04; 11: 26.44; 12: 291.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.76; 6: 2.5; 7: 0.81753 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 376.37; 10: 64.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.04; 12: 291.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.16; 12: 268.55 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.08; 12: 134.27 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.88 | [12 empty] | Всего по позиции
169 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.137 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=13.7 / 100 | [18 empty] | Объем=13.7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.25; 10: 113.67; 11: 26.44; 12: 3005.43 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.25; 7: 15.1556 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 113.67 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.67; 12: 3005.43 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 101.17; 12: 2674.83 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 45.47; 12: 1202.17 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 260.31 | [12 empty] | Всего по позиции
170 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=55 / 1000 | [18 empty] | Объем=55 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 17.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 2.95; 11: 26.44; 12: 78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.21863 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 17.29 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.95; 12: 78 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.71; 12: 71.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.36; 12: 35.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.36 | [12 empty] | Всего по позиции
171 | ФЕР01-01-033-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.055 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-04
|  | Объем=55 / 1000 | [18 empty] | Объем=55 / 1000
| до 50 | 50-5/5 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) | [19 empty] | 50-5/5 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.14; 9: 11.25; 10: 76.81 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.2; 9: 11.25; 10: 13.12; 11: 26.44; 12: 346.89 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.57; 6: 11.25; 7: 0.97144 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.14; 10: 76.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.12; 12: 346.89 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.07; 12: 319.14 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.04; 12: 159.57 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.92 | [12 empty] | Всего по позиции
172 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.55 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=55 / 100 | [18 empty] | Объем=55 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 73.48; 11: 26.44; 12: 1942.81 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 166.09 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 18.12; 11: 26.44; 12: 479.09 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 8.6144 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 1.8013 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 239.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.6; 12: 2421.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 84.27; 12: 2228.15 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 42.14; 12: 1114.07 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.98 | [12 empty] | Всего по позиции
173 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 4: 10 м3; 7: 29.93 | [6 empty] | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
|  | Объем=(59,9+239,4) / 10 | [18 empty] | Объем=(59,9+239,4) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.56; 9: 1.25; 10: 3612.55; 11: 26.44; 12: 95515.82 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.19; 9: 1.25; 10: 3074.93 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 9: 1.25; 10: 377.12; 11: 26.44; 12: 9971.05 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 299.3 | [13 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.43; 6: 1.25; 7: 502.4499 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 1.25; 7: 34.7936 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178.75; 10: 6687.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3989.67; 12: 105486.87 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3550.81; 12: 93883.31 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1635.76; 12: 43249.62 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11874.05 | [12 empty] | Всего по позиции
174 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 299.3; 8: 45.92; 10: 13743.86 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13743.86 | [12 empty] | Всего по позиции
175 | ФЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.2993 | [6 empty] | Полив водой уплотняемого грунта насыпей
|  | Объем=299,3 / 1000 | [18 empty] | Объем=299,3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.01; 9: 1.25; 10: 37.42; 11: 26.44; 12: 989.38 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1342; 9: 1.25; 10: 502.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 141.52; 9: 1.25; 10: 52.95; 11: 26.44; 12: 1400 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 244; 10: 73.03 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.91; 6: 1.25; 7: 5.2041 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.2; 6: 1.25; 7: 4.5643 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1686.01; 10: 612.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.37; 12: 2389.38 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 83.14; 12: 2198.23 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 41.57; 12: 1099.11 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737.24 | [12 empty] | Всего по позиции
Лоток | [18 empty] | Лоток
176 | ФЕР31-01-032-01 | Устройство бетонных монолитных лотков |  |  | 4: 100 м; 7: 0.0454 | [6 empty] | Устройство бетонных монолитных лотков
|  | Объем=4.54 / 100 | [18 empty] | Объем=4.54 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3222.46; 9: 1.25; 10: 182.87; 11: 26.44; 12: 4835.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1689.54; 9: 1.25; 10: 95.88 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 484.95; 9: 1.25; 10: 27.52; 11: 26.44; 12: 727.63 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85619.14; 10: 3887.11 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 38.13; 7: 1.7311 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 372.97; 6: 1.25; 7: 21.166 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.19; 6: 1.25; 7: 2.3375 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90531.14; 10: 4165.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 210.39; 12: 5562.71 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-025.0-1 | НР Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 107; 7: 107; 10: 225.12; 12: 5952.1 | [10 empty] | НР Аэродромы
| Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 145.17; 12: 3838.27 | [10 empty] | СП Аэродромы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4536.15 | [12 empty] | Всего по позиции
177 | ФССЦ-14.4.03.04-0002 | Лак каменноугольный, марка Б |  |  | 4: т; 7: -0.0003859; 8: 4361.8; 10: -1.68 | [6 empty] | Лак каменноугольный, марка Б
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.68 | [12 empty] | Всего по позиции
178 | ФССЦ-14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 |  |  | 4: т; 7: -0.0001589; 8: 19114.9; 10: -3.04 | [6 empty] | Пудра алюминиевая ПАП-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.04 | [12 empty] | Всего по позиции
179 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: -0.40406; 8: 8060; 10: -3256.72 | [6 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3256.72 | [12 empty] | Всего по позиции
180 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 2.5; 8: 665; 10: 1662.5 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1662.5 | [12 empty] | Всего по позиции
181 | Таб.2 стр. 18 | Добавка на водонепронец W8 |  |  | 4: м3; 7: 2.5; 8: 17.59; 10: 43.98 | [6 empty] | Добавка на водонепронец W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=586,25*(1,5% от 2) | [29 empty] | Цена=586,25*(1,5% от 2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.98 | [12 empty] | Всего по позиции
182 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 3.8; 8: 180.58; 10: 686.2 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.2 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление русла откосов насыпи матрацами "РЕНО" | [18 empty] | Укрепление русла откосов насыпи матрацами "РЕНО"
183 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 7.19 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=71.9 / 10 | [18 empty] | Объем=71.9 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 5867.76; 11: 26.44; 12: 155143.57 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 1600.13 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 185.14; 11: 26.44; 12: 4895.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 3052.3 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 671.3663 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 17.3459 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 10520.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6052.9; 12: 160038.67 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 8474.06; 12: 224054.14 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 5629.2; 12: 148835.96 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24623.45 | [12 empty] | Всего по позиции
184 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -99.941; 8: 9.14; 10: -913.46 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -913.46 | [12 empty] | Всего по позиции
185 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 15.2; 8: 139.18; 10: 2115.54 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12.2+3 | [18 empty] | Объем=12.2+3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2115.54 | [12 empty] | Всего по позиции
186 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 0.29; 10: 3836.02 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
186 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 0.29; 8: 13153.2; 10: 3814.43 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
186.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29 | -34.17 |  | -9.91 | 10.69 | -105.94 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
186.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.29 | 108.61 |  | 31.5 | 10.69 | 336.74 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3836.02 | [12 empty] | Всего по позиции
187 | ФССЦ-02.2.04.04-0126 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 7.2; 8: 180.58; 10: 1300.18 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1300.18 | [12 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦ-01.7.12.06-0086 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 |  |  | 4: м2; 7: 99.245; 10: 1901.98 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=86.3*1.15 | [18 empty] | Объем=86.3*1.15
188 | ФССЦ-01.7.12.06-0086 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50 |  |  | 4: м2; 7: 99.245; 8: 19.14; 10: 1899.55 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 50
188.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0086_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0278 | -40.2 |  | -1.12 | 10.69 | -11.97 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
188.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0086_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0278 | 127.78 |  | 3.55 | 10.69 | 37.95 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1901.98 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Искусственные сооружения : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Искусственные сооружения :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 282107.83; 12: 2885144.41 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 34093.06; 12: 901420.45 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 29920.39; 12: 319848.97 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3465.47; 12: 91627.02 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 218094.38; 12: 1663874.99 | [16 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 213276.03; 12: 1612366.79 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 4818.35; 12: 51508.2 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 357048.19; 12: 4866566.01 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 351835.01; 12: 4810837.08 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 34093.06; 12: 901420.45 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29525.56; 12: 315628.24 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3465.47; 12: 91627.02 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 213276.03; 12: 1612366.79 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 46325.14; 12: 1224836.03 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 28615.22; 12: 756585.57 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 394.83; 12: 4220.73 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4818.35; 12: 51508.2 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 37558.53; 12: 993047.47 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 46325.14; 12: 1224836.03 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 28615.22; 12: 756585.57 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Искусственные сооружения |  |  | 10: 357048.19; 12: 4866566.01 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Искусственные сооружения
Раздел 4. Обустройство дорог | [17 empty] | Раздел 4. Обустройство дорог
189 | ФЕР27-09-009-01 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг |  |  | 4: т стоек; 7: 0.1943 | [6 empty] | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
|  | Объем=(17,4*2+8,2*14+14,9*3)/1000 | [18 empty] | Объем=(17,4*2+8,2*14+14,9*3)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3446.35; 9: 1.25; 10: 837.03; 11: 26.44; 12: 22131.07 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5099.18; 9: 1.25; 10: 1238.46 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 557.65; 9: 1.25; 10: 135.44; 11: 26.44; 12: 3581.03 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4988.99; 10: 969.36 | [9 empty] | М
П,Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Знак дорожный
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.1943 | [13 empty] | Стойки для дорожных знаков
П,Н | 05.1.05.16 | Фундаменты железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Фундаменты железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 407.37; 6: 1.25; 7: 98.94 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.82; 6: 1.25; 7: 10.6428 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13534.52; 10: 3044.85 | [11 empty] | Итого по расценке
189.1 | 04.1.02.05-0057_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.6944 | -26.82 |  | -72.26 | 10.69 | -772.46 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
189.2 | 04.1.02.05-0057_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.6944 | 38.73 |  | 104.35 | 10.69 | 1115.5 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
189.3 | 04.1.02.05-0057_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 2.6944 | 0.59 | 86 | 136.71 | 10.69 | 1461.43 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 972.47; 12: 25712.1 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1429.53; 12: 37796.79 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1303.11; 12: 34454.21 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5946.29 | [12 empty] | Всего по позиции
190 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.19 | [6 empty] | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
|  | Объем=19 / 100 | [18 empty] | Объем=19 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 588.57; 9: 1.25; 10: 139.79; 11: 26.44; 12: 3696.05 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 287.47; 10: 54.62 | [9 empty] | М
Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 19 | [13 empty] | Знак дорожный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69; 6: 1.25; 7: 16.3875 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 876.04; 10: 194.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.79; 12: 3696.05 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 205.49; 12: 5433.19 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 187.32; 12: 4952.71 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 587.22 | [12 empty] | Всего по позиции
191 | ФССЦ-01.5.02.01-0142 | Стойка металлическая оцинкованная прямая |  |  | 4: т; 7: 0.1943; 10: 972.84 | [6 empty] | Стойка металлическая оцинкованная прямая
|  | (Автомобильные дороги) | [25 empty] | (Автомобильные дороги)
191 | ФССЦ-01.5.02.01-0142 | Стойка металлическая оцинкованная прямая |  |  | 4: т; 7: 0.1943; 8: 4864.14; 10: 945.1 | [10 empty] | Стойка металлическая оцинкованная прямая
191.1 | ФССЦ-01.5.02.01-0142_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1943 | 34.17 |  | 6.64 | 10.69 | 70.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
191.2 | ФССЦ-01.5.02.01-0142_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1943 | 108.61 |  | 21.1 | 10.69 | 225.56 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 972.84 | [12 empty] | Всего по позиции
192 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  |  | 4: м3; 7: 6.65; 10: 7092.76 | [6 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.35*19 | [18 empty] | Объем=0.35*19
192 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  |  | 4: м3; 7: 6.65; 8: 998.48; 10: 6639.89 | [10 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
192.1 | ФССЦ-05.1.05.15-0019_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 16.625 | -18.16 |  | -301.91 | 10.69 | -3227.42 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
192.2 | ФССЦ-05.1.05.15-0019_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 16.625 | 45.4 |  | 754.78 | 10.69 | 8068.6 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7092.76 | [12 empty] | Всего по позиции
Предупреждающие знаки | [18 empty] | Предупреждающие знаки
193 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 2 | 1.12.2 (А=700), треугольный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 3700 | 1.02 | 499.21 | 7.56 | 3774 | [6 empty] | 1.12.2 (А=700), треугольный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.21; 12: 3774 | [12 empty] | Всего по позиции
194 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 4 | 1.14 (А=700), треугольный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 1075 | 1.02 | 145.04 | 7.56 | 1096.5 | [6 empty] | 1.14 (А=700), треугольный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.04; 12: 1096.5 | [12 empty] | Всего по позиции
195 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 5 | 1.34.1 (615х500), прямоугольный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 8 | 3416.67 | 1.02 | 3687.83 | 7.56 | 27880.03 | [6 empty] | 1.34.1 (615х500), прямоугольный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3687.83; 12: 27880.03 | [12 empty] | Всего по позиции
196 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 5 | 1.34.2(615х500), прямоугольный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 8 | 3416.67 | 1.02 | 3687.83 | 7.56 | 27880.03 | [6 empty] | 1.34.2(615х500), прямоугольный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3687.83; 12: 27880.03 | [12 empty] | Всего по позиции
Знаки преоритета | [18 empty] | Знаки преоритета
197 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 6 | 2.1 (В=600), квадратный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 3 | 2750 | 1.02 | 1113.1 | 7.56 | 8415 | [6 empty] | 2.1 (В=600), квадратный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1113.1; 12: 8415 | [12 empty] | Всего по позиции
Запрещающие знаки | [18 empty] | Запрещающие знаки
198 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 8 | 3.20 (D=600), круглый, I типоразмер |  |  | шт |  |  | 2 | 2250 | 1.02 | 607.14 | 7.56 | 4590 | [6 empty] | 3.20 (D=600), круглый, I типоразмер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 607.14; 12: 4590 | [12 empty] | Всего по позиции
199 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 8 | 3.20 (D=600), круглый, I типоразмер |  |  | шт |  |  | 1 | 2250 | 1.02 | 303.57 | 7.56 | 2295 | [6 empty] | 3.20 (D=600), круглый, I типоразмер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.57; 12: 2295 | [12 empty] | Всего по позиции
200 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 8 | 3.20 (D=600), круглый, I типоразмер |  |  | шт |  |  | 1 | 2250 | 1.02 | 303.57 | 7.56 | 2295 | [6 empty] | 3.20 (D=600), круглый, I типоразмер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.57; 12: 2295 | [12 empty] | Всего по позиции
201 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 9 | 3.21 (D=600), круглый, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 1375 | 1.02 | 185.52 | 7.56 | 1402.5 | [6 empty] | 3.21 (D=600), круглый, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.52; 12: 1402.5 | [12 empty] | Всего по позиции
202 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 10 | 3.24 (D=600), круглый, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 3 | 1375 | 1.02 | 556.55 | 7.56 | 4207.5 | [6 empty] | 3.24 (D=600), круглый, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.55; 12: 4207.5 | [12 empty] | Всего по позиции
203 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 10 | 3.24 (D=600), круглый, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 2 | 1375 | 1.02 | 371.03 | 7.56 | 2805 | [6 empty] | 3.24 (D=600), круглый, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.03; 12: 2805 | [12 empty] | Всего по позиции
Предписывающие знаки | [18 empty] | Предписывающие знаки
204 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 11 | 4.1.1 (D=600), круглый, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 2250 | 1.02 | 303.57 | 7.56 | 2295 | [6 empty] | 4.1.1 (D=600), круглый, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.57; 12: 2295 | [12 empty] | Всего по позиции
Знаки доп. информации | [18 empty] | Знаки доп. информации
205 | ФССЦ-01.5.03.03-0023 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 735.22 | [6 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
205 | ФССЦ-01.5.03.03-0023 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13 |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 183.47; 10: 733.88 | [10 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13
205.1 | ФССЦ-01.5.03.03-0023_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0156 | -18.16 |  | -0.28 | 10.69 | -2.99 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
205.2 | ФССЦ-01.5.03.03-0023_ФССЦпг-03-01-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0156 | 64.94 |  | 1.01 | 10.69 | 10.8 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км
205.3 | ФССЦ-01.5.03.03-0023_ФССЦпг-03-01-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0156 | 0.26 | 150 | 0.61 | 10.69 | 6.52 | [10 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 735.22 | [12 empty] | Всего по позиции
Разметка | [18 empty] | Разметка
206 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | 4: км; 7: 1.719 | [6 empty] | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.11; 9: 1.25; 10: 60.4; 11: 26.44; 12: 1596.98 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 177.58; 9: 1.25; 10: 381.58 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.59; 9: 1.25; 10: 54.99; 11: 26.44; 12: 1453.94 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.52; 10: 55.9 | [9 empty] | М
Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  | 4: кг; 5: 42; 7: 72.198 | [13 empty] | Эмаль
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.66; 6: 1.25; 7: 7.8644 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 6: 1.25; 7: 4.3834 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.21; 10: 497.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.39; 12: 3050.92 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 169.62; 12: 4484.85 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 154.62; 12: 4088.23 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 822.12 | [12 empty] | Всего по позиции
207 | ФССЦ-01.5.01.01-0008 | Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая |  |  | 4: т; 7: 0.072198; 8: 19696.1; 10: 1422.02 | [6 empty] | Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=72,198/1000 | [18 empty] | Объем=72,198/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1422.02 | [12 empty] | Всего по позиции
208 | ФЕР27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0383 | [6 empty] | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)
|  | Объем=3.83 / 100 | [18 empty] | Объем=3.83 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.03; 9: 1.25; 10: 0.82; 11: 26.44; 12: 21.68 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 201.37; 9: 1.25; 10: 9.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.94; 9: 1.25; 10: 1.39; 11: 26.44; 12: 36.75 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.76; 10: 0.34 | [9 empty] | М
Н | 01.5.01.01 | Краска полиакриловая для дорожной разметки |  |  | 4: кг; 5: 77.87; 7: 2.9824 | [13 empty] | Краска полиакриловая для дорожной разметки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.77; 6: 1.25; 7: 0.084739 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 6: 1.25; 7: 0.11299 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 227.16; 10: 10.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.21; 12: 58.43 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.25; 12: 85.89 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2.96; 12: 78.3 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.01 | [12 empty] | Всего по позиции
209 | ФССЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая |  |  | 4: кг; 7: 2.9824; 8: 27; 10: 80.53 | [6 empty] | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая
|  | (Автомобильные дороги) | [25 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.53 | [12 empty] | Всего по позиции
Дорожное ограждение | [18 empty] | Дорожное ограждение
210 | ФЕР27-09-002-03 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м |  |  | 4: 100 м; 7: 9.14 | [6 empty] | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м
|  | Объем=(878+12+24) / 100 | [18 empty] | Объем=(878+12+24) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1109.12; 9: 1.25; 10: 12671.7; 11: 26.44; 12: 335039.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1640.38; 9: 1.25; 10: 18741.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 181.28; 9: 1.25; 10: 2071.12; 11: 26.44; 12: 54760.41 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3337.5; 10: 30504.75 | [9 empty] | М
Н | 01.5.02.01 | Металлоконструкции балок ограждения |  |  | 4: т; 5: 1.65; 7: 15.081 | [13 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: т; 5: 0.614; 7: 5.612 | [13 empty] | Стойки для дорожных знаков
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 128.37; 6: 1.25; 7: 1466.6273 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.96; 6: 1.25; 7: 159.493 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6087; 10: 61917.79 | [11 empty] | Итого по расценке
210.1 | 04.1.02.05-0005_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 103.6796 | -26.82 |  | -2780.69 | 10.69 | -29725.58 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
210.2 | 04.1.02.05-0005_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 103.6796 | 38.73 |  | 4015.51 | 10.69 | 42925.8 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
210.3 | 04.1.02.05-0005_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 103.6796 | 0.59 | 86 | 5260.7 | 10.69 | 56236.88 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 14742.82; 12: 389800.16 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 21671.95; 12: 573006.24 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 19755.38; 12: 522332.21 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109840.64 | [12 empty] | Всего по позиции
211 | ТЦ_01.5.02.01_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 13 | Металлическое барьерное ограждение 21ДО/190-0,75х3,0П-1,12(1,27) шаг стоек через 3,0 м; У-2– 190 кДж, группа Б |  |  | м |  |  | 878 | 6198.76 | 1.0075 | 725308.22 | 7.56 | 5483330.11 | [6 empty] | Металлическое барьерное ограждение 21ДО/190-0,75х3,0П-1,12(1,27) шаг стоек через 3,0 м; У-2– 190 кДж, группа Б
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725308.22; 12: 5483330.11 | [12 empty] | Всего по позиции
212 | ФССЦ-01.5.02.01-0075 | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование |  |  | 4: компл; 7: 1; 10: 4833.65 | [6 empty] | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
212 | ФССЦ-01.5.02.01-0075 | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование |  |  | 4: компл; 7: 1; 8: 4817.21; 10: 4817.21 | [10 empty] | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование
212.1 | ФССЦ-01.5.02.01-0075_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.4896 | -18.16 |  | -8.89 | 10.69 | -95.03 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
212.2 | ФССЦ-01.5.02.01-0075_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.4896 | 51.73 |  | 25.33 | 10.69 | 270.78 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4833.65 | [12 empty] | Всего по позиции
213 | ФССЦ-01.5.02.01-0061 | Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование |  |  | 4: компл; 7: 2; 10: 9667.29 | [6 empty] | Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
213 | ФССЦ-01.5.02.01-0061 | Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование |  |  | 4: компл; 7: 2; 8: 4817.21; 10: 9634.42 | [10 empty] | Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование
213.1 | ФССЦ-01.5.02.01-0061_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.9792 | -18.16 |  | -17.78 | 10.69 | -190.07 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
213.2 | ФССЦ-01.5.02.01-0061_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.9792 | 51.73 |  | 50.65 | 10.69 | 541.45 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9667.29 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Обустройство дорог : | [26 empty] | Итоги по разделу 4 Обустройство дорог :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 834206.54; 12: 6651724.79 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13709.74; 12: 362485.53 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20371.02; 12: 217766.2 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2262.94; 12: 59832.13 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 800125.78; 12: 6071473.06 | [16 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 792930.2; 12: 5994552.31 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 7195.58; 12: 76920.75 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 879089.77; 12: 7838437.41 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 871894.19; 12: 7761516.66 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13709.74; 12: 362485.53 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20371.02; 12: 217766.2 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2262.94; 12: 59832.13 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 792930.2; 12: 5994552.31 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 23479.84; 12: 620806.96 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21403.39; 12: 565905.66 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 7195.58; 12: 76920.75 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15972.68; 12: 422317.66 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 23479.84; 12: 620806.96 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 21403.39; 12: 565905.66 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Обустройство дорог |  |  | 10: 879089.77; 12: 7838437.41 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Обустройство дорог
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 737072.18; 12: 5572265.67 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Пересечение и прымыкания | [17 empty] | Раздел 5. Пересечение и прымыкания
Земляные работы | [18 empty] | Земляные работы
214 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.289 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=289 / 1000 | [18 empty] | Объем=289 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2730.75; 9: 1.25; 10: 986.48 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 319.82; 9: 1.25; 10: 115.53; 11: 26.44; 12: 3054.61 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.69; 6: 1.25; 7: 8.558 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2730.75; 10: 986.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.53; 12: 3054.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.29; 12: 2810.24 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.14; 12: 1405.12 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1145.91 | [12 empty] | Всего по позиции
215 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.289 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=289 / 1000 | [18 empty] | Объем=289 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 194.52 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 33.21; 11: 26.44; 12: 878.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 2.4601 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 194.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.21; 12: 878.07 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30.55; 12: 807.82 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.28; 12: 403.91 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.35 | [12 empty] | Всего по позиции
216 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.289 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=289 / 1000 | [18 empty] | Объем=289 / 1000
| до 50 | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [19 empty] | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 5; 10: 615.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 5; 10: 105.15; 11: 26.44; 12: 2780.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 5; 7: 7.7885 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 615.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.15; 12: 2780.17 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 96.74; 12: 2557.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.37; 12: 1278.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.95 | [12 empty] | Всего по позиции
217 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.262 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1262 / 1000 | [18 empty] | Объем=1262 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 4636.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 543.05; 11: 26.44; 12: 14358.24 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 40.2263 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 4636.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 543.05; 12: 14358.24 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 499.61; 12: 13209.58 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 249.8; 12: 6604.79 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5386.3 | [12 empty] | Всего по позиции
218 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2637.58; 8: 2.91; 10: 7675.36 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=1262*2.09 | [18 empty] | Объем=1262*2.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7675.36 | [12 empty] | Всего по позиции
Уплотнение | [18 empty] | Уплотнение
219 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.317 | [6 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
|  | Объем=317 / 1000 | [18 empty] | Объем=317 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 9: 1.25; 10: 460.04 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 9: 1.25; 10: 75.28; 11: 26.44; 12: 1990.4 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.99; 6: 1.25; 7: 5.5435 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 460.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.28; 12: 1990.4 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 69.26; 12: 1831.17 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 34.63; 12: 915.58 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 563.93 | [12 empty] | Всего по позиции
220 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.317 | [6 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
|  | Объем=317 / 1000 | [18 empty] | Объем=317 / 1000
|  | до 3 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 3 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 2.5; 10: 121.75 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 2.5; 10: 14.27; 11: 26.44; 12: 377.3 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 6: 2.5; 7: 0.99062 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 121.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.27; 12: 377.3 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.13; 12: 347.12 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.56; 12: 173.56 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.44 | [12 empty] | Всего по позиции
221 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.289 | [6 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=289 / 1000 | [18 empty] | Объем=289 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 9: 1.25; 10: 194.52 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 9: 1.25; 10: 33.21; 11: 26.44; 12: 878.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.81; 6: 1.25; 7: 2.4601 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 194.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.21; 12: 878.07 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30.55; 12: 807.82 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.28; 12: 403.91 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.35 | [12 empty] | Всего по позиции
222 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.289 | [6 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | Объем=289 / 1000 | [18 empty] | Объем=289 / 1000
| до 50 | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [19 empty] | до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 5; 10: 615.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 5; 10: 105.15; 11: 26.44; 12: 2780.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 5; 7: 7.7885 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 615.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.15; 12: 2780.17 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 96.74; 12: 2557.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.37; 12: 1278.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.95 | [12 empty] | Всего по позиции
Уплотнение | [18 empty] | Уплотнение
223 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.275 | [6 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=275 / 1000 | [18 empty] | Объем=275 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 446.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 73.14; 11: 26.44; 12: 1933.82 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 5.3866 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 446.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.14; 12: 1933.82 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 67.29; 12: 1779.11 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.64; 12: 889.56 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 547.49 | [12 empty] | Всего по позиции
224 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.275 | [6 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=275 / 1000 | [18 empty] | Объем=275 / 1000
| до 8 | 8-1 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [19 empty] | 8-1 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 8.75; 10: 405.16 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 8.75; 10: 47.48; 11: 26.44; 12: 1255.37 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 8.75; 7: 3.2966 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 405.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.48; 12: 1255.37 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.68; 12: 1154.94 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.84; 12: 577.47 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 470.68 | [12 empty] | Всего по позиции
Планировочные и укрепительные работы | [18 empty] | Планировочные и укрепительные работы
225 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 2.033 | [6 empty] | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=2033 / 1000 | [18 empty] | Объем=2033 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.27; 9: 1.25; 10: 544.51; 11: 26.44; 12: 14396.84 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 286.28; 9: 1.25; 10: 727.51 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.75; 9: 1.25; 10: 85.77; 11: 26.44; 12: 2267.76 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.9; 6: 1.25; 7: 70.9009 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.25; 7: 6.3531 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 500.55; 10: 1272.02 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 630.28; 12: 16664.6 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 560.95; 12: 14831.49 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 258.41; 12: 6832.49 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2091.38 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление откосов | [18 empty] | Укрепление откосов
226 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.82 | [6 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=482 / 100 | [18 empty] | Объем=482 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 9: 1.25; 10: 1537.46 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 9: 1.25; 10: 175.03; 11: 26.44; 12: 4627.79 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 24.24 | [9 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 15.8; 7: 76.156 | [13 empty] | Земля растительная
Н | 16.2.02.07 | Семена трав |  |  | 4: кг; 5: 2.7; 7: 13.014 | [13 empty] | Семена трав
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 6: 1.25; 7: 13.014 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 1561.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.03; 12: 4627.79 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 155.78; 12: 4118.73 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 71.76; 12: 1897.39 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1789.24 | [12 empty] | Всего по позиции
227 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 76.156; 8: 135.6; 10: 10326.75 | [6 empty] | Земля растительная
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [25 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10326.75 | [12 empty] | Всего по позиции
228 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | 4: кг; 7: 6.507; 8: 77.59; 10: 504.88 | [6 empty] | Семена трав: овсяница
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.35*4.82 | [18 empty] | Объем=1.35*4.82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 504.88 | [12 empty] | Всего по позиции
229 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | 4: кг; 7: 4.5549; 8: 58.2; 10: 265.1 | [6 empty] | Семена трав: костер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.945*4.82 | [18 empty] | Объем=0.945*4.82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.1 | [12 empty] | Всего по позиции
230 | ФССЦ-16.2.02.07-0101 | Семена трав: люцерна |  |  | 4: кг; 7: 1.9521; 8: 64.98; 10: 126.85 | [6 empty] | Семена трав: люцерна
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.405*4.82 | [18 empty] | Объем=0.405*4.82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.85 | [12 empty] | Всего по позиции
Тип1 | [18 empty] | Тип1
231 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 3.85 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=385 / 100 | [18 empty] | Объем=385 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 555.8; 11: 26.44; 12: 14695.35 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 15702.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 824; 11: 26.44; 12: 21786.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 46.97 | [9 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 69.3 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 66.7975 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 16304.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1379.8; 12: 36481.91 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2028.31; 12: 53628.41 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1848.93; 12: 48885.76 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20182.19 | [12 empty] | Всего по позиции
232 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 423.5; 8: 44.82; 10: 18981.27 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=385*1.1 | [18 empty] | Объем=385*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18981.27 | [12 empty] | Всего по позиции
233 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 1.0317 | [6 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=1031.75 / 1000 | [18 empty] | Объем=1031.75 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 283.65; 11: 26.44; 12: 7499.71 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 719.12 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 66.12; 11: 26.44; 12: 1748.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.8 | [9 empty] | М
П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 35.7243 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 4.9524 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 1003.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 349.77; 12: 9247.92 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 514.16; 12: 13594.44 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 468.69; 12: 12392.21 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1986.42 | [12 empty] | Всего по позиции
234 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 1186.5125; 10: 15946.9 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1031.75*1.15 | [18 empty] | Объем=1031.75*1.15
234 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 1186.5125; 8: 13.42; 10: 15923 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
234.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2729 | -40.2 |  | -10.97 | 10.69 | -117.27 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
234.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2729 | 127.78 |  | 34.87 | 10.69 | 372.76 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15946.9 | [12 empty] | Всего по позиции
235 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.89461 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=894.61 / 1000 | [18 empty] | Объем=894.61 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 141.65; 11: 26.44; 12: 3745.23 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 4631.85 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 260.98; 11: 26.44; 12: 6900.31 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 43.66 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 16.6062 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 20.6879 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 4817.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 402.63; 12: 10645.54 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 591.87; 12: 15648.94 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 539.52; 12: 14265.02 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5948.55 | [12 empty] | Всего по позиции
236 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.89461 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=894.61 / 1000 | [18 empty] | Объем=894.61 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [19 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 1069.42 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 51.71; 11: 26.44; 12: 1367.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 4.1152 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 1069.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.71; 12: 1367.21 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 76.01; 12: 2009.8 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 69.29; 12: 1832.06 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1214.72 | [12 empty] | Всего по позиции
237 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 261.316; 8: 192.79; 10: 50379.11 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=894.61*0,23*1,27 | [18 empty] | Объем=894.61*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50379.11 | [12 empty] | Всего по позиции
238 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.76192 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=761.92 / 1000 | [18 empty] | Объем=761.92 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 234.3; 11: 26.44; 12: 6194.89 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 3622.35 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 206.84; 11: 26.44; 12: 5468.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 46.48 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 27.4672 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 16.4099 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 3903.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 441.14; 12: 11663.74 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 648.48; 12: 17145.7 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 591.13; 12: 15629.41 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5142.74 | [12 empty] | Всего по позиции
239 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.76192 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=761.92 / 1000 | [18 empty] | Объем=761.92 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [19 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 910.8 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 44.04; 11: 26.44; 12: 1164.42 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 3.5048 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 910.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.04; 12: 1164.42 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 64.74; 12: 1711.7 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 59.01; 12: 1560.32 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1034.55 | [12 empty] | Всего по позиции
240 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 222.557; 8: 192.79; 10: 42906.76 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=761.92*0,23*1,27 | [18 empty] | Объем=761.92*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42906.76 | [12 empty] | Всего по позиции
241 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.78422 | [6 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=784.22 / 1000 | [18 empty] | Объем=784.22 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 178.72; 11: 26.44; 12: 4725.36 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 7331.51 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 229.84; 11: 26.44; 12: 6076.97 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 686.02 | [9 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 20.4485 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 18.4782 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 8196.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.56; 12: 10802.33 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 600.58; 12: 15879.43 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 547.47; 12: 14475.12 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9344.3 | [12 empty] | Всего по позиции
242 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.78422 | [6 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=784.22 / 1000 | [18 empty] | Объем=784.22 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 6.45; 11: 26.44; 12: 170.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.5; 10: 499.72 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.5; 10: 11.67; 11: 26.44; 12: 308.55 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 4.61 | [9 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 2; 7: 0 | [13 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.5; 7: 0.68619 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.5; 7: 0.92146 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 510.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.12; 12: 479.09 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 26.64; 12: 704.26 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 24.28; 12: 641.98 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 561.7 | [12 empty] | Всего по позиции
243 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 94.891; 10: 50551.28 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=784.22*0,05*2,42 | [18 empty] | Объем=784.22*0,05*2,42
243 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 94.891; 8: 491.01; 10: 46592.43 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
243.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 94.891 | -19.29 |  | -1830.45 | 10.69 | -19567.51 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
243.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 94.891 | 61.01 |  | 5789.3 | 10.69 | 61887.62 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50551.28 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [18 empty] | Устройство бортовых камней
244 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0847 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
|  | Объем=84.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=84.7 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.43; 9: 1.25; 10: 26.83; 11: 26.44; 12: 709.39 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4745.3; 9: 1.25; 10: 502.41 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.3; 9: 1.25; 10: 27.88; 11: 26.44; 12: 737.15 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 5.17 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.71; 6: 1.25; 7: 3.1455 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.97; 6: 1.25; 7: 2.2202 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5059.73; 10: 534.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.71; 12: 1446.54 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 80.42; 12: 2126.41 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 73.31; 12: 1938.36 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 688.14 | [12 empty] | Всего по позиции
245 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.0847 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=-84.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=-84.7 / 1000
| на изм. толщ. | 15-3 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | [19 empty] | 15-3 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 15; 10: -151.88 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 15; 10: -7.34; 11: 26.44; 12: -194.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 12; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 15; 7: -0.58443 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: -151.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.34; 12: -194.07 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -10.79; 12: -285.28 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: -9.84; 12: -260.05 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -172.51 | [12 empty] | Всего по позиции
246 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм |  |  | 4: м3; 7: 3.2271; 8: 157.78; 10: 509.17 | [6 empty] | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм
|  | (Автомобильные дороги) | [25 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=84.7*0.03*1.27 | [18 empty] | Объем=84.7*0.03*1.27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.17 | [12 empty] | Всего по позиции
247 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 2.23 | [6 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=223 / 100 | [18 empty] | Объем=223 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 1646.05; 11: 26.44; 12: 43521.56 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 203.54 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 24.25; 11: 26.44; 12: 641.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 8228.81 | [9 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 223 | [13 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 194.5675 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 1.8119 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 10078.4 | [11 empty] | Итого по расценке
247.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 32.2347 | -26.82 |  | -864.53 | 10.69 | -9241.83 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
247.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 32.2347 | 38.73 |  | 1248.45 | 10.69 | 13345.93 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
247.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 32.2347 | 0.59 | 86 | 1635.59 | 10.69 | 17484.46 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
247.4 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3238 | -26.82 |  | -8.68 | 10.69 | -92.79 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
247.5 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3238 | 38.73 |  | 12.54 | 10.69 | 134.05 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
247.6 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3238 | 0.59 | 86 | 16.43 | 10.69 | 175.64 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 1670.3; 12: 44162.73 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2455.34; 12: 64919.21 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2238.2; 12: 59178.06 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16811.74 | [12 empty] | Всего по позиции
248 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 223; 10: 19112.78 | [6 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
248 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 223; 8: 76.34; 10: 17023.82 | [10 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
248.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 28.0623 | -34.17 |  | -958.89 | 10.69 | -10250.53 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
248.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 28.0623 | 108.61 |  | 3047.85 | 10.69 | 32581.52 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19112.78 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление обочин | [18 empty] | Укрепление обочин
249 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.97 | [6 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=497 / 100 | [18 empty] | Объем=497 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 9: 1.25; 10: 1585.31 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 9: 1.25; 10: 180.47; 11: 26.44; 12: 4771.63 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 25 | [9 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 15.8; 7: 78.526 | [13 empty] | Земля растительная
Н | 16.2.02.07 | Семена трав |  |  | 4: кг; 5: 2.7; 7: 13.419 | [13 empty] | Семена трав
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 6: 1.25; 7: 13.419 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 1610.31 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.47; 12: 4771.63 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 160.62; 12: 4246.75 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 73.99; 12: 1956.37 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1844.92 | [12 empty] | Всего по позиции
250 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 78.526; 8: 135.6; 10: 10648.13 | [6 empty] | Земля растительная
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [25 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10648.13 | [12 empty] | Всего по позиции
251 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | 4: кг; 7: 6.7095; 8: 77.59; 10: 520.59 | [6 empty] | Семена трав: овсяница
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.35*4.97 | [18 empty] | Объем=1.35*4.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 520.59 | [12 empty] | Всего по позиции
252 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | 4: кг; 7: 4.6966; 8: 58.2; 10: 273.35 | [6 empty] | Семена трав: костер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.945*4.97 | [18 empty] | Объем=0.945*4.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.35 | [12 empty] | Всего по позиции
253 | ФССЦ-16.2.02.07-0101 | Семена трав: люцерна |  |  | 4: кг; 7: 2.0128; 8: 64.98; 10: 130.79 | [6 empty] | Семена трав: люцерна
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.405*4.97 | [18 empty] | Объем=0.405*4.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.79 | [12 empty] | Всего по позиции
Обустройство пересечений и примыканий | [18 empty] | Обустройство пересечений и примыканий
254 | ФЕР27-09-009-01 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг |  |  | 4: т стоек; 7: 0.0516 | [6 empty] | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
|  | Объем=(11.1+8,2+17,4+14,9)/1000 | [18 empty] | Объем=(11.1+8,2+17,4+14,9)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3446.35; 9: 1.25; 10: 222.29; 11: 26.44; 12: 5877.35 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5099.18; 9: 1.25; 10: 328.9 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 557.65; 9: 1.25; 10: 35.97; 11: 26.44; 12: 951.05 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4988.99; 10: 257.43 | [9 empty] | М
П,Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Знак дорожный
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0516 | [13 empty] | Стойки для дорожных знаков
П,Н | 05.1.05.16 | Фундаменты железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Фундаменты железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 407.37; 6: 1.25; 7: 26.2754 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.82; 6: 1.25; 7: 2.8264 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13534.52; 10: 808.62 | [11 empty] | Итого по расценке
254.1 | 04.1.02.05-0057_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.7155 | -26.82 |  | -19.19 | 10.69 | -205.14 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
254.2 | 04.1.02.05-0057_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.7155 | 38.73 |  | 27.71 | 10.69 | 296.22 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
254.3 | 04.1.02.05-0057_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.7155 | 0.59 | 86 | 36.3 | 10.69 | 388.05 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 258.26; 12: 6828.4 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 379.64; 12: 10037.75 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 346.07; 12: 9150.06 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1579.15 | [12 empty] | Всего по позиции
255 | ФЕР27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.05 | [6 empty] | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011
|  | Объем=5 / 100 | [18 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 588.57; 9: 1.25; 10: 36.79; 11: 26.44; 12: 972.73 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 287.47; 10: 14.37 | [9 empty] | М
Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 5 | [13 empty] | Знак дорожный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69; 6: 1.25; 7: 4.3125 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 876.04; 10: 51.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.79; 12: 972.73 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 54.08; 12: 1429.91 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 49.3; 12: 1303.46 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.54 | [12 empty] | Всего по позиции
256 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  |  | 4: м3; 7: 1.4; 10: 1493.21 | [6 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.35*4 | [18 empty] | Объем=0.35*4
256 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  |  | 4: м3; 7: 1.4; 8: 998.48; 10: 1397.87 | [10 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
256.1 | ФССЦ-05.1.05.15-0019_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.5 | -18.16 |  | -63.56 | 10.69 | -679.46 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
256.2 | ФССЦ-05.1.05.15-0019_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.5 | 45.4 |  | 158.9 | 10.69 | 1698.64 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1493.21 | [12 empty] | Всего по позиции
Знаки преоритета | [18 empty] | Знаки преоритета
257 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 1 | 1.12.1 (А=700), треугольный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 3700 | 1.02 | 499.21 | 7.56 | 3774 | [6 empty] | 1.12.1 (А=700), треугольный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.21; 12: 3774 | [12 empty] | Всего по позиции
258 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 3 | 1.13 (А=700), треугольный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 1075 | 1.02 | 145.04 | 7.56 | 1096.5 | [6 empty] | 1.13 (А=700), треугольный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.04; 12: 1096.5 | [12 empty] | Всего по позиции
259 | ТЦ_01.5.03.03_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 6 | 2.1 (В=600), квадратный, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 2750 | 1.02 | 371.03 | 7.56 | 2805 | [6 empty] | 2.1 (В=600), квадратный, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.03; 12: 2805 | [12 empty] | Всего по позиции
260 | ТЦ_01.5.02.01_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 7 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700 мм, тип 2.4 |  |  | шт |  |  | 2 | 2708.33 | 1.02 | 730.82 | 7.56 | 5524.99 | [6 empty] | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700 мм, тип 2.4
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1+1 | [18 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.82; 12: 5524.99 | [12 empty] | Всего по позиции
Запрещающие знаки | [18 empty] | Запрещающие знаки
261 | ТЦ_01.5.02.01_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 14 | 3.1;(D=600), круглый, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 1 | 1375 | 1.02 | 185.52 | 7.56 | 1402.5 | [6 empty] | 3.1;(D=600), круглый, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.52; 12: 1402.5 | [12 empty] | Всего по позиции
Знаки доп. информации | [18 empty] | Знаки доп. информации
262 | ТЦ_01.5.02.01_7_2635016896_01.02.2023_01 | 8.13;(D=600), квадрат, I типоразмера |  |  | шт |  |  | 2 | 1375 | 1.02 | 371.03 | 7.56 | 2805 | [6 empty] | 8.13;(D=600), квадрат, I типоразмера
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1+1 | [18 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.03; 12: 2805 | [12 empty] | Всего по позиции
263 | ТЦ_01.5.02.01_7_2635016896_01.02.2023_01 | 8.3.2 (600*300) прямоугольный 1 тип. |  |  | шт |  |  | 1 | 850 | 1.02 | 114.68 | 7.56 | 867 | [6 empty] | 8.3.2 (600*300) прямоугольный 1 тип.
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.68; 12: 867 | [12 empty] | Всего по позиции
Дорожное ограждение | [18 empty] | Дорожное ограждение
264 | ФЕР27-09-002-03 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.62 | [6 empty] | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м
|  | Объем=(50+12) / 100 | [18 empty] | Объем=(50+12) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1109.12; 9: 1.25; 10: 859.57; 11: 26.44; 12: 22727.03 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1640.38; 9: 1.25; 10: 1271.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 181.28; 9: 1.25; 10: 140.49; 11: 26.44; 12: 3714.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3337.5; 10: 2069.25 | [9 empty] | М
Н | 01.5.02.01 | Металлоконструкции балок ограждения |  |  | 4: т; 5: 1.65; 7: 1.023 | [13 empty] | Металлоконструкции балок ограждения
Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | 4: т; 5: 0.614; 7: 0.38068 | [13 empty] | Стойки для дорожных знаков
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 128.37; 6: 1.25; 7: 99.4868 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.96; 6: 1.25; 7: 10.819 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6087; 10: 4200.11 | [11 empty] | Итого по расценке
264.1 | 04.1.02.05-0005_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7.033 | -26.82 |  | -188.63 | 10.69 | -2016.45 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
264.2 | 04.1.02.05-0005_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7.033 | 38.73 |  | 272.39 | 10.69 | 2911.85 | [10 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
264.3 | 04.1.02.05-0005_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 7.033 | 0.59 | 86 | 356.85 | 10.69 | 3814.73 | [10 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 1000.06; 12: 26441.59 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1470.09; 12: 38869.14 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1340.08; 12: 35431.73 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7450.89 | [12 empty] | Всего по позиции
265 | ТЦ_01.5.02.01_7_2635016896_01.02.2023_01 п. по КА 13 | Металлическое барьерное ограждение 21ДО/250-0,75х3,0П-1,12(1,27) шаг стоек через 3,0 м; У-2– 250 кДж, группа Б |  |  | м |  |  | 50 | 6198.76 | 1.0075 | 41304.57 | 7.56 | 312262.54 | [6 empty] | Металлическое барьерное ограждение 21ДО/250-0,75х3,0П-1,12(1,27) шаг стоек через 3,0 м; У-2– 250 кДж, группа Б
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41304.57; 12: 312262.54 | [12 empty] | Всего по позиции
266 | ФССЦ-01.5.02.01-0075 | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование |  |  | 4: компл; 7: 1; 10: 4833.65 | [6 empty] | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
266 | ФССЦ-01.5.02.01-0075 | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование |  |  | 4: компл; 7: 1; 8: 4817.21; 10: 4817.21 | [10 empty] | Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование
266.1 | ФССЦ-01.5.02.01-0075_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.4896 | -18.16 |  | -8.89 | 10.69 | -95.03 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
266.2 | ФССЦ-01.5.02.01-0075_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.4896 | 51.73 |  | 25.33 | 10.69 | 270.78 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4833.65 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Пересечение и прымыкания : | [26 empty] | Итоги по разделу 5 Пересечение и прымыкания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 346791.57; 12: 2916352.92 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4736.61; 12: 125235.98 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 56844.45; 12: 607667.17 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3503.19; 12: 92624.34 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 285210.51; 12: 2183449.77 | [16 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 276501.79; 12: 2090353.53 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 8708.72; 12: 93096.24 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 366818.84; 12: 3445874.44 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 350434.76; 12: 3270728.6 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4736.61; 12: 125235.98 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 49169.09; 12: 525617.57 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3503.19; 12: 92624.34 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 276501.79; 12: 2090353.53 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10910.76; 12: 288480.11 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9116.51; 12: 241041.41 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 7675.36; 12: 82049.6 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8708.72; 12: 93096.24 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8239.8; 12: 217860.32 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10910.76; 12: 288480.11 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9116.51; 12: 241041.41 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Пересечение и прымыкания |  |  | 10: 366818.84; 12: 3445874.44 | [17 empty] | Итого по разделу 5 Пересечение и прымыкания
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 43607.22; 12: 329670.53 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Нагорная канава | [17 empty] | Раздел 6. Нагорная канава
267 | ФЕР01-01-022-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.911 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(172+3739) / 1000 | [18 empty] | Объем=(172+3739) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2939.39; 9: 1.25; 10: 14369.94 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.25; 10: 1682.95; 11: 26.44; 12: 44497.2 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.25; 7: 124.6631 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2939.39; 10: 14369.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1682.95; 12: 44497.2 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1548.31; 12: 40937.42 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 774.16; 12: 20468.71 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16692.41 | [12 empty] | Всего по позиции
268 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 359.48; 8: 2.91; 10: 1046.09 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=172*2.09 | [18 empty] | Объем=172*2.09
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046.09 | [12 empty] | Всего по позиции
269 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7889.29; 8: 6.69; 10: 52779.35 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=3739*2.11 | [18 empty] | Объем=3739*2.11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52779.35 | [12 empty] | Всего по позиции
270 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 3.438 | [6 empty] | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=3438 / 1000 | [18 empty] | Объем=3438 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.27; 9: 1.25; 10: 920.83; 11: 26.44; 12: 24346.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 286.28; 9: 1.25; 10: 1230.29 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.75; 9: 1.25; 10: 145.04; 11: 26.44; 12: 3834.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.9; 6: 1.25; 7: 119.9002 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.25; 7: 10.7438 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 500.55; 10: 2151.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1065.87; 12: 28181.61 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 948.62; 12: 25081.63 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 437.01; 12: 11554.46 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3536.75 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление откосов | [18 empty] | Укрепление откосов
271 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 9.88 | [6 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=988 / 100 | [18 empty] | Объем=988 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 9: 1.25; 10: 3151.47 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 9: 1.25; 10: 358.77; 11: 26.44; 12: 9485.88 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 49.7 | [9 empty] | М
Н | 16.2.01.02 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 5: 15.8; 7: 156.104 | [13 empty] | Земля растительная
Н | 16.2.02.07 | Семена трав |  |  | 4: кг; 5: 2.7; 7: 26.676 | [13 empty] | Семена трав
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 6: 1.25; 7: 26.676 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 3201.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.77; 12: 9485.88 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 319.31; 12: 8442.43 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 147.1; 12: 3889.21 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3667.58 | [12 empty] | Всего по позиции
272 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 156.104; 8: 135.6; 10: 21167.7 | [6 empty] | Земля растительная
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [25 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21167.7 | [12 empty] | Всего по позиции
273 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  |  | 4: кг; 7: 22.194; 8: 77.59; 10: 1722.03 | [6 empty] | Семена трав: овсяница
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.35*16.44 | [18 empty] | Объем=1.35*16.44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1722.03 | [12 empty] | Всего по позиции
274 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  |  | 4: кг; 7: 15.5358; 8: 58.2; 10: 904.18 | [6 empty] | Семена трав: костер
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.945*16.44 | [18 empty] | Объем=0.945*16.44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.18 | [12 empty] | Всего по позиции
275 | ФССЦ-16.2.02.07-0101 | Семена трав: люцерна |  |  | 4: кг; 7: 6.6582; 8: 64.98; 10: 432.65 | [6 empty] | Семена трав: люцерна
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.405*16.44 | [18 empty] | Объем=0.405*16.44
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.65 | [12 empty] | Всего по позиции
276 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.9 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=490 / 100 | [18 empty] | Объем=490 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 707.38; 11: 26.44; 12: 18703.13 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 19984.59 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 1048.72; 11: 26.44; 12: 27728.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 59.78 | [9 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 88.2 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 85.015 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 20751.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1756.1; 12: 46431.29 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2581.47; 12: 68254 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2353.17; 12: 62217.93 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25686.39 | [12 empty] | Всего по позиции
277 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 539; 8: 44.82; 10: 24157.98 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=490*1.1 | [18 empty] | Объем=490*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24157.98 | [12 empty] | Всего по позиции
278 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 48 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=480 / 10 | [18 empty] | Объем=480 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 39172.8; 11: 26.44; 12: 1035728.83 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 10682.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 1236; 11: 26.44; 12: 32679.84 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 20376.96 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 4482 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 115.8 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 70232.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40408.8; 12: 1068408.67 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 56572.32; 12: 1495772.14 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 37580.18; 12: 993620.06 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164384.66 | [12 empty] | Всего по позиции
279 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -667.2; 8: 9.14; 10: -6098.21 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Мосты и трубы) | [25 empty] | (Мосты и трубы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6098.21 | [12 empty] | Всего по позиции
280 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 667.2; 10: 8967.26 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
280 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 667.2; 8: 13.42; 10: 8953.82 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
280.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1535 | -40.2 |  | -6.17 | 10.69 | -65.96 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
280.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1535 | 127.78 |  | 19.61 | 10.69 | 209.63 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8967.26 | [12 empty] | Всего по позиции
281 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 82; 8: 139.18; 10: 11412.76 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11412.76 | [12 empty] | Всего по позиции
282 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 1.92; 10: 25397.06 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
282 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 1.92; 8: 13153.2; 10: 25254.14 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
282.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.92 | -34.17 |  | -65.61 | 10.69 | -701.37 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
282.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.92 | 108.61 |  | 208.53 | 10.69 | 2229.19 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25397.06 | [12 empty] | Всего по позиции
283 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 78 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=780 / 10 | [18 empty] | Объем=780 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 63655.8; 11: 26.44; 12: 1683059.35 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 17358.9 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 2008.5; 11: 26.44; 12: 53104.74 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 33112.56 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 7283.25 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 188.175 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 114127.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65664.3; 12: 1736164.09 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 91930.02; 12: 2430629.73 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 61067.8; 12: 1614632.6 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267125.08 | [12 empty] | Всего по позиции
284 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -1084.2; 8: 9.14; 10: -9909.59 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Мосты и трубы) | [25 empty] | (Мосты и трубы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9909.59 | [12 empty] | Всего по позиции
285 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 1084.2; 10: 14571.8 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
285 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 1084.2; 8: 13.42; 10: 14549.96 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
285.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2494 | -40.2 |  | -10.03 | 10.69 | -107.22 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
285.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2494 | 127.78 |  | 31.87 | 10.69 | 340.69 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14571.8 | [12 empty] | Всего по позиции
286 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 133; 8: 139.18; 10: 18510.94 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18510.94 | [12 empty] | Всего по позиции
287 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 3.14; 10: 41534.8 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
287 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 3.14; 8: 13153.2; 10: 41301.05 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
287.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.14 | -34.17 |  | -107.29 | 10.69 | -1146.93 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
287.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.14 | 108.61 |  | 341.04 | 10.69 | 3645.72 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41534.8 | [12 empty] | Всего по позиции
288 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 64 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=640 / 10 | [18 empty] | Объем=640 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 52230.4; 11: 26.44; 12: 1380971.78 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 14243.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 1648; 11: 26.44; 12: 43573.12 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 27169.28 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 5976 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 154.4 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 93642.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53878.4; 12: 1424544.9 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 75429.76; 12: 1994362.86 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 50106.91; 12: 1324826.76 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219179.55 | [12 empty] | Всего по позиции
289 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -889.6; 8: 9.14; 10: -8130.94 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Мосты и трубы) | [25 empty] | (Мосты и трубы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8130.94 | [12 empty] | Всего по позиции
290 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 889.6; 10: 11956.35 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
290 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 889.6; 8: 13.42; 10: 11938.43 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
290.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2046 | -40.2 |  | -8.22 | 10.69 | -87.87 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
290.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2046 | 127.78 |  | 26.14 | 10.69 | 279.44 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11956.35 | [12 empty] | Всего по позиции
291 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 192; 8: 139.18; 10: 26722.56 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26722.56 | [12 empty] | Всего по позиции
292 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 2.56; 10: 33862.75 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
292 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 2.56; 8: 13153.2; 10: 33672.19 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
292.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.56 | -34.17 |  | -87.48 | 10.69 | -935.16 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
292.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.56 | 108.61 |  | 278.04 | 10.69 | 2972.25 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33862.75 | [12 empty] | Всего по позиции
293 | ФЕР30-08-048-01 | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями |  |  | 4: 10 м2; 7: 55 | [6 empty] | Укрепление поверхности матрасно-габионными конструкциями
|  | Объем=550 / 10 | [18 empty] | Объем=550 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 652.88; 9: 1.25; 10: 44885.5; 11: 26.44; 12: 1186772.62 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 178.04; 9: 1.25; 10: 12240.25 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.6; 9: 1.25; 10: 1416.25; 11: 26.44; 12: 37445.65 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 424.52; 10: 23348.6 | [9 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
П,Н | 02.2.05.04-1862 | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень М 1000, фракция 80(70)-120 мм, группа 2
П,Н | 08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.7; 6: 1.25; 7: 5135.625 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 132.6875 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1255.44; 10: 80474.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46301.75; 12: 1224218.27 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 64822.45; 12: 1713905.58 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Пр/774-024.0 | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 43060.63; 12: 1138522.99 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188357.43 | [12 empty] | Всего по позиции
294 | ФССЦ-01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: -764.5; 8: 9.14; 10: -6987.53 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6987.53 | [12 empty] | Всего по позиции
295 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 764.5; 10: 10274.98 | [6 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
295 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 764.5; 8: 13.42; 10: 10259.59 | [10 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
295.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1758 | -40.2 |  | -7.07 | 10.69 | -75.58 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
295.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1758 | 127.78 |  | 22.46 | 10.69 | 240.1 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10274.98 | [12 empty] | Всего по позиции
296 | ФССЦ-02.2.03.01-0002 | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм |  |  | 4: м3; 7: 165; 8: 139.18; 10: 22964.7 | [6 empty] | Камень бутовый М 100, размер от 70 до 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22964.7 | [12 empty] | Всего по позиции
297 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 2.09; 10: 27645.76 | [6 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
297 | ФССЦ-08.1.01.02-0001 | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения |  |  | 4: т; 7: 2.09; 8: 13153.2; 10: 27490.19 | [10 empty] | Конструкции габионные матрасно-тюфячные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения
297.1 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.09 | -34.17 |  | -71.42 | 10.69 | -763.48 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
297.2 | ФССЦ-08.1.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2.09 | 108.61 |  | 226.99 | 10.69 | 2426.52 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27645.76 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Нагорная канава : | [26 empty] | Итоги по разделу 6 Нагорная канава :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 723856.06; 12: 9740902.33 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 201572.71; 12: 5329582.46 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 147086.48; 12: 1572354.47 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9544.23; 12: 252349.45 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 375196.87; 12: 2838965.4 | [16 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 374405.48; 12: 2830505.43 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 791.39; 12: 8459.97 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1213535.28; 12: 22688020.84 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1158918.45; 12: 22104166.92 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 201572.71; 12: 5329582.46 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 93261.04; 12: 996960.52 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9544.23; 12: 252349.45 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 374405.48; 12: 2830505.43 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 294152.26; 12: 7777385.79 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 195526.96; 12: 5169732.72 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 53825.44; 12: 575393.95 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 791.39; 12: 8459.97 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 211116.94; 12: 5581931.91 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 294152.26; 12: 7777385.79 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 195526.96; 12: 5169732.72 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Нагорная канава |  |  | 10: 1213535.28; 12: 22688020.84 | [17 empty] | Итого по разделу 6 Нагорная канава
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4044567.62; 12: 37818995.18 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 278040.78; 12: 7351398.19 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 531542.65; 12: 5682190.93 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 36167.84; 12: 956277.68 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3234984.19; 12: 24785406.06 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 3129896.17; 12: 23662015.05 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 105088.02; 12: 1123391.01 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4775168.91; 12: 57136092.16 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4598813.64; 12: 55250854.25 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 278040.78; 12: 7351398.19 | [20 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 460275.4; 11: 10.69; 12: 4920344.03 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 36167.84; 12: 956277.68 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 3129896.17; 11: 7.56; 12: 23662015.05 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 429829.34; 12: 11364687.03 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 300771.95; 12: 7952409.95 | [20 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 71267.25; 11: 10.69; 12: 761846.9 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 105088.02; 12: 1123391.01 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 314208.62; 12: 8307675.87 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 429829.34; 12: 11364687.03 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 300771.95; 12: 7952409.95 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4775168.91; 12: 57136092.16 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 780679.4; 12: 5901936.2 | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-02 ТКР1.2 АД КР - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети | [15 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Конструктивные и планировочные решения | [16 empty] | Конструктивные и планировочные решения
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР1.2 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 61378.4 | (6938,26) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 61378.4 | (6938,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3241.66 | (122,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 14261.33 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2257.31 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подпорная стена ПС1 | [17 empty] | Раздел 1. Подпорная стена ПС1
Земляные работы | [18 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.03827 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=38.27 / 1000 | [18 empty] | Объем=38.27 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 184.73 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 21.63; 11: 26.44; 12: 571.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 1.6026 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 184.73 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.63; 12: 571.9 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.9; 12: 526.15 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.95; 12: 263.07 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.58 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0221 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=2.21 / 100 | [18 empty] | Объем=2.21 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 9: 1.5; 10: 64.13; 11: 26.44; 12: 1695.6 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1.5; 7: 8.2212 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 64.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.13; 12: 1695.6 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 57.08; 12: 1509.08 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 25.65; 12: 678.24 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.86 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.03277 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=32.77 / 1000 | [18 empty] | Объем=32.77 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 132.21 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 15.48; 11: 26.44; 12: 409.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 1.1469 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 132.21 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.48; 12: 409.29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.24; 12: 376.55 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.12; 12: 188.27 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.57 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.03498 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=34.98 / 1000 | [18 empty] | Объем=34.98 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 14.97 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 2.56; 11: 26.44; 12: 67.69 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.18933 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 14.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.56; 12: 67.69 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.36; 12: 62.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.18; 12: 31.14 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.51 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.3498 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=34.98 / 100 | [18 empty] | Объем=34.98 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 55.8; 11: 26.44; 12: 1475.35 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 126.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 13.77; 11: 26.44; 12: 364.08 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 6.5413 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 1.3686 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 181.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.57; 12: 1839.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 64; 12: 1692.28 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 32; 12: 846.14 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.98 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 74.6265; 8: 6.69; 10: 499.25 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=38.27*1.95 | [18 empty] | Объем=38.27*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.25 | [12 empty] | Всего по позиции
Подпорная стенка | [18 empty] | Подпорная стенка
7 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 83.72 | [6 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 706.39; 11: 26.44; 12: 18676.95 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 867.55 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 84.77; 11: 26.44; 12: 2241.32 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 30.98 | [9 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 96.278 | [13 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.25; 7: 88.9525 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 7.3255 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 1604.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 791.16; 12: 20918.27 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 870.28; 12: 23010.1 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 545.9; 12: 14433.61 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3021.1 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 96.278; 8: 131.08; 10: 12620.12 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [25 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12620.12 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.466 | [6 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
|  | Объем=46,6 / 100 | [18 empty] | Объем=46,6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3189.6; 9: 1.25; 10: 1857.94; 11: 26.44; 12: 49123.93 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3499.23; 9: 1.25; 10: 2038.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.88; 9: 1.25; 10: 236.43; 11: 26.44; 12: 6251.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4013.08; 10: 1870.1 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 47.299 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 3.0756 | [13 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.25; 7: 209.7 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.37; 6: 1.25; 7: 17.6905 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10701.91; 10: 5766.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2094.37; 12: 55375.14 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2136.26; 12: 56482.64 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1214.73; 12: 32117.58 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9117.33 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР06-04-001-05 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.384 | [6 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм
|  | Объем=38,4 / 100 | [18 empty] | Объем=38,4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3959.22; 9: 1.25; 10: 1900.43; 11: 26.44; 12: 50247.37 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2863.2; 9: 1.25; 10: 1374.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 383.32; 9: 1.25; 10: 183.99; 11: 26.44; 12: 4864.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3899.72; 10: 1497.49 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 38.976 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6; 7: 2.304 | [13 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 453; 6: 1.25; 7: 217.44 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.72; 6: 1.25; 7: 13.7856 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10722.14; 10: 4772.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2084.42; 12: 55112.07 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2126.11; 12: 56214.31 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1208.96; 12: 31965 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8107.33 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) |  |  | 4: м3; 7: 86.28; 8: 790; 10: 68161.2 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=47,3+38,98 | [18 empty] | Объем=47,3+38,98
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68161.2 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 85; 8: 10.62; 10: 902.7 | [6 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=46,6+38,4 | [18 empty] | Объем=46,6+38,4
|  | Цена=708.08*1,5% от 1 | [26 empty] | Цена=708.08*1,5% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.7 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 15.8527; 10: 87481.81 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=13,281+2,57172 | [18 empty] | Объем=13,281+2,57172
13 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 15.8527; 8: 5488.69; 10: 87010.67 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
13.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15.8527; 8: -18.16; 10: -287.89; 12: -287.89 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
13.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15.8527; 8: 47.88; 10: 759.03; 12: 759.03 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87481.81 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22мм |  |  | 4: т; 7: 2.18; 10: 12030.13 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22мм |  |  | 4: т; 7: 2.18; 8: 5488.69; 10: 11965.34 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22мм
14.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.18; 8: -18.16; 10: -39.59; 12: -39.59 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
14.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.18; 8: 47.88; 10: 104.38; 12: 104.38 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12030.13 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.036; 10: 245.15 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36/1000 | [18 empty] | Объем=36/1000
15 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.036; 8: 6780; 10: 244.08 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
15.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.036; 8: -18.16; 10: -0.65; 12: -0.65 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
15.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.036; 8: 47.88; 10: 1.72; 12: 1.72 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.15 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР08-01-003-10 в 2 слоя | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.798 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
|  | Объем=79.8 / 100 | [18 empty] | Объем=79.8 / 100
| два слоя | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.95; 9: 2.5; 10: 63.74; 11: 26.44; 12: 1685.29 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 6.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 2.5; 10: 1.16; 11: 26.44; 12: 30.67 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | 4: кг; 5: 55.62; 6: 2; 7: 88.7695 | [13 empty] | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.36; 6: 2.5; 7: 6.7032 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 2.5; 7: 0.09975 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.24; 10: 70.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.9; 12: 1715.96 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 71.39; 12: 1887.56 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 44.78; 12: 1184.01 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.47 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.2.03.03-0056 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций |  |  | 4: кг; 7: 88.77; 8: 16.34; 10: 1450.5 | [6 empty] | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1450.5 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 7.25 | [6 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 61.17; 11: 26.44; 12: 1617.33 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 75.13 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 7.34; 11: 26.44; 12: 194.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 2.68 | [9 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 8.3375 | [13 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.25; 7: 7.7031 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 0.63438 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 138.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.51; 12: 1811.4 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 75.36; 12: 1992.54 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 47.27; 12: 1249.87 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.61 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 8.34; 8: 131.08; 10: 1093.21 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [25 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1093.21 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Подпорная стена ПС1 : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Подпорная стена ПС1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 197414.89; 12: 1594500.25 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4709.6; 12: 124521.82 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5319.22; 12: 56862.46 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 567.13; 12: 14994.93 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 187386.07; 12: 1413115.97 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 186849.07; 12: 1412578.97 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 537; 12: 537 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 205989.41; 12: 1821210.66 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 204953.16; 12: 1815336.68 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4709.6; 12: 124521.82 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4819.97; 12: 51525.48 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 567.13; 12: 14994.93 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 186849.07; 12: 1412578.97 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5436.98; 12: 143753.48 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3137.54; 12: 82956.93 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 499.25; 12: 5336.98 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 537; 12: 537 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5276.73; 12: 139516.75 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5436.98; 12: 143753.48 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3137.54; 12: 82956.93 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Подпорная стена ПС1 |  |  | 10: 205989.41; 12: 1821210.66 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Подпорная стена ПС1
Раздел 2. Подпорная стена ПС2 | [17 empty] | Раздел 2. Подпорная стена ПС2
Земляные работы | [18 empty] | Земляные работы
20 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.1187 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=5118.7 / 1000 | [18 empty] | Объем=5118.7 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 24707.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 2893.67; 11: 26.44; 12: 76508.63 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 214.3456 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 24707.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2893.67; 12: 76508.63 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2662.18; 12: 70387.94 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1331.09; 12: 35193.97 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28700.91 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.583 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=158.3 / 100 | [18 empty] | Объем=158.3 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 9: 1.5; 10: 4593.23; 11: 26.44; 12: 121445 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1.5; 7: 588.876 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 4593.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4593.23; 12: 121445 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4087.97; 12: 108086.05 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1837.29; 12: 48578 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10518.49 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.1583 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=158.3 / 1000 | [18 empty] | Объем=158.3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 67.75 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 11.57; 11: 26.44; 12: 305.91 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.8568 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 67.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.57; 12: 305.91 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.64; 12: 281.44 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.32; 12: 140.72 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.71 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.583 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=158.3 / 100 | [18 empty] | Объем=158.3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 252.51; 11: 26.44; 12: 6676.36 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 571.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 62.31; 11: 26.44; 12: 1647.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 29.6021 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 6.1935 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 823.54 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 314.82; 12: 8323.84 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 289.63; 12: 7657.93 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 144.82; 12: 3828.97 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1257.99 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9981.465; 8: 6.69; 10: 66776 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=5118.7*1.95 | [18 empty] | Объем=5118.7*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66776 | [12 empty] | Всего по позиции
Подпорная стенка | [18 empty] | Подпорная стенка
25 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.6605 | [6 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=466,05 / 100 | [18 empty] | Объем=466,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 6134.38; 11: 26.44; 12: 162193.01 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 9123.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 1423.72; 11: 26.44; 12: 37643.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 4237.65 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 475.371 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 786.4594 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 105.5603 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 19495.31 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7558.1; 12: 199836.17 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 7709.26; 12: 203832.89 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4383.7; 12: 115904.98 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31588.27 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 475.371; 8: 490; 10: 232931.79 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=466,05*1,02 | [18 empty] | Объем=466,05*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232931.79 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.155 | [6 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
|  | Объем=115,5 / 100 | [18 empty] | Объем=115,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3189.6; 9: 1.25; 10: 4604.99; 11: 26.44; 12: 121755.94 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3499.23; 9: 1.25; 10: 5052.01 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.88; 9: 1.25; 10: 585.99; 11: 26.44; 12: 15493.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4013.08; 10: 4635.11 | [9 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 117.2325 | [13 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 7.623 | [13 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.25; 7: 519.75 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.37; 6: 1.25; 7: 43.8467 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10701.91; 10: 14292.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5190.98; 12: 137249.52 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5294.8; 12: 139994.51 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 3010.77; 12: 79604.72 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22597.68 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) |  |  | 4: м3; 7: 117.23; 8: 790; 10: 92611.7 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92611.7 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 115.5; 8: 10.62; 10: 1226.61 | [6 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=708.08*1,5% от 1 | [26 empty] | Цена=708.08*1,5% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1226.61 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 9.685; 10: 54374.5 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
30 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 9.685; 8: 5584.58; 10: 54086.66 | [10 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
30.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.685; 8: -18.16; 10: -175.88; 12: -175.88 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
30.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.685; 8: 47.88; 10: 463.72; 12: 463.72 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54374.5 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.1885; 8: 6726.18; 10: 1267.88 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=188.5/1000 | [18 empty] | Объем=188.5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1267.88 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР08-01-003-10 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 7.9014 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
|  | Объем=790.14 / 100 | [18 empty] | Объем=790.14 / 100
| два слоя | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.95; 9: 2.5; 10: 631.12; 11: 26.44; 12: 16686.81 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 64.99 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 2.5; 10: 11.46; 11: 26.44; 12: 303 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | 4: кг; 5: 55.62; 6: 2; 7: 878.9517 | [13 empty] | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.36; 6: 2.5; 7: 66.3718 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 2.5; 7: 0.98767 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.24; 10: 696.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 642.58; 12: 16989.81 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 706.84; 12: 18688.79 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 443.38; 12: 11722.97 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1846.33 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-01.2.03.03-0056 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций |  |  | 4: кг; 7: 878.95; 8: 16.34; 10: 14362.04 | [6 empty] | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14362.04 | [12 empty] | Всего по позиции
Тело армогрунтовой системы | [18 empty] | Тело армогрунтовой системы
34 | ФЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 18.4863 | [6 empty] | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной
|  | Объем=18486.3 / 1000 | [18 empty] | Объем=18486.3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1043.63; 9: 1.25; 10: 24116.07; 11: 26.44; 12: 637628.89 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1498.61; 9: 1.25; 10: 34629.69 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 228.5; 9: 1.25; 10: 5280.15; 11: 26.44; 12: 139607.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19221.4; 10: 355332.57 | [9 empty] | М
Н | 01.7.12.16 | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная |  |  | 4: м2; 5: 1428.3; 7: 26403.9823 | [13 empty] | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная
П,Н | 01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123.36; 6: 1.25; 7: 2850.5875 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.64; 6: 1.25; 7: 453.8387 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21763.64; 10: 414078.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29396.22; 12: 777236.06 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 27044.52; 12: 715057.18 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 13522.26; 12: 357528.59 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 454645.11 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_01.7.12.00_77_7722187777_26.12.2022_01 | Георешетка Парагрид 150 СТО 22 23-42873191-017-2022 |  |  | м2 |  |  | 26403.98 | 680 | 1.02 | 2422460.39 | 7.56 | 18313800.53 | [6 empty] | Георешетка Парагрид 150 СТО 22 23-42873191-017-2022
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2422460.39; 12: 18313800.53 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР01-01-046-01 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 10.301 | [6 empty] | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
|  | Объем=10301 / 1000 | [18 empty] | Объем=10301 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 972.56; 9: 1.25; 10: 12522.93 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 166.05; 9: 1.25; 10: 2138.1; 11: 26.44; 12: 56531.36 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 6: 1.25; 7: 158.3779 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 972.56; 10: 12522.93 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2138.1; 12: 56531.36 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1967.05; 12: 52008.85 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 983.53; 12: 26004.43 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15473.51 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 11331.1; 8: 44.82; 10: 507859.9 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10301*1.1 | [18 empty] | Объем=10301*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 507859.9 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР30-08-011-01 | Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками |  |  | 4: 100 м2; 7: 21.075 | [6 empty] | Облицовка армогрунтовых насыпей модульными бетонными блоками
|  | Объем=(0.305*0.457*15120) / 100 | [18 empty] | Объем=(0.305*0.457*15120) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2944.24; 9: 1.25; 10: 77562.37; 11: 26.44; 12: 2050749.06 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6874.67; 9: 1.25; 10: 181104.69 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 477.8; 9: 1.25; 10: 12587.05; 11: 26.44; 12: 332801.6 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.64; 10: 266.39 | [9 empty] | М
П,Н | 01.7.12.05 | Геотекстиль |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Геотекстиль
П,Н | 01.7.15.02 | Коннектор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Коннектор
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Щебень
П,Н | 05.2.02.02 | Блоки бетонные модульные |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [13 empty] | Блоки бетонные модульные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 336.87; 6: 1.25; 7: 8874.4241 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.67; 6: 1.25; 7: 1229.4635 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9831.55; 10: 258933.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90149.42; 12: 2383550.66 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 140; 7: 140; 10: 126209.19; 12: 3336970.92 | [10 empty] | НР Мосты и трубы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.24 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Мосты и трубы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 83838.96; 12: 2216702.11 | [10 empty] | СП Мосты и трубы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 468981.6 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-01.7.12.05-0053 | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2 |  |  | 4: м2; 7: 2994.33; 8: 5.46; 10: 16349.04 | [6 empty] | Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16349.04 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 1209.25; 8: 131.08; 10: 158508.49 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158508.49 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_01.7.12.00_77_7722187777_26.12.2022_01 | БМП Блок Системы МАКВОЛЛ ® (класс бетона B25, F200)Серый 457х305х200 |  |  | шт |  |  | 14678 | 920 | 1.02 | 1821935.87 | 7.56 | 13773835.2 | [6 empty] | БМП Блок Системы МАКВОЛЛ ® (класс бетона B25, F200)Серый 457х305х200
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1821935.87; 12: 13773835.2 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_01.7.12.00_77_7722187777_26.12.2022_01 | БМЗ-к Крышка для Блоков Системы МАКВОЛЛ ® (класс бетона B25, F200) БМЗ-к |  |  | шт |  |  | 422 | 715 | 1.02 | 40709.6 | 7.56 | 307764.6 | [6 empty] | БМЗ-к Крышка для Блоков Системы МАКВОЛЛ ® (класс бетона B25, F200) БМЗ-к
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40709.6; 12: 307764.6 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_01.7.12.00_77_7722187777_26.12.2022_01 | Пины (стержни из стекловолокна) СТО 42873191-010-2015 |  |  | шт |  |  | 30240 | 65 | 1.02 | 265200 | 7.56 | 2004912 | [6 empty] | Пины (стержни из стекловолокна) СТО 42873191-010-2015
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265200; 12: 2004912 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Подпорная стена ПС2 : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Подпорная стена ПС2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6446784.21; 12: 52009012.4 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 117894.67; 12: 3117135.07 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 334620.01; 12: 3577087.91 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 24994.02; 12: 660841.89 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5994269.53; 12: 45314789.42 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 5993981.69; 12: 45314501.58 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 287.84; 12: 287.84 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6732267.41; 12: 59557188.36 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6665203.57; 12: 58843065.08 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 117894.67; 12: 3117135.07 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 267844.01; 12: 2863252.47 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24994.02; 12: 660841.89 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5993981.69; 12: 45314501.58 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 175982.08; 12: 4652966.5 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 109501.12; 12: 2895209.46 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 66776; 12: 713835.44 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 287.84; 12: 287.84 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 142888.69; 12: 3777976.96 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 175982.08; 12: 4652966.5 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 109501.12; 12: 2895209.46 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Подпорная стена ПС2 |  |  | 10: 6732267.41; 12: 59557188.36 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Подпорная стена ПС2
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2422460.39; 12: 18313800.53 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6644199.1; 12: 53603512.65 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 122604.27; 12: 3241656.89 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 339939.23; 12: 3633950.37 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25561.15; 12: 675836.82 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6181655.6; 12: 46727905.39 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 6180830.76; 12: 46727080.55 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 824.84; 12: 824.84 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6938256.82; 12: 61378399.02 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6870156.73; 12: 60658401.76 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 122604.27; 12: 3241656.89 | [20 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 272663.98; 11: 10.69; 12: 2914777.95 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25561.15; 12: 675836.82 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 6180830.76; 11: 7.56; 12: 46727080.55 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 181419.06; 12: 4796719.98 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 112638.66; 12: 2978166.39 | [20 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 67275.25; 11: 10.69; 12: 719172.42 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 824.84; 12: 824.84 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 148165.42; 12: 3917493.71 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 181419.06; 12: 4796719.98 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 112638.66; 12: 2978166.39 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6938256.82; 12: 61378399.02 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2422460.39; 12: 18313800.53 | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ОС02-01 бц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ТКР1.1 . ТКР1.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 12 404,03 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | км
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 14 944,61тыс.р./км
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 г (01.01.2001)
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 02-01-01 | Автомобильная дорога | 4775.17 |  |  |  | 4775.17
2 | 02-01-02 | Конструктивные и планировочные решения | 6938.26 |  |  |  | 6938.26
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 11713.43 |  |  |  | 11713.43
Временные здания и сооружения
3 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 269.41 |  |  |  | 269.41
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 269.41 |  |  |  | 269.41
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 11982.84 |  |  |  | 11982.84
Прочие работы и затраты
4 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 59.91 |  |  |  | 59.91
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 59.91 |  |  |  | 59.91
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 12042.75 |  |  |  | 12042.75
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 12042.75 |  |  |  | 12042.75
Непредвиденные затраты
5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 361.28 |  |  |  | 361.28
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 361.28 |  |  |  | 361.28
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 12404.03 |  |  |  | 12404.03
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС04-01тц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Электроснабжение
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ТКР2.1 . ТКР2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 187 467 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 93 733,5тыс.р./шт
Составлен(а) текущем уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 04-01-01 | Сети электроснабжения 10 кВ | 167451.05 | 4653.94 |  |  | 172104.99
2 | 04-01-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 4356.9 | 503.98 | 65.53 |  | 4926.41
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 171807.95 | 5157.92 | 65.53 |  | 177031.4
Временные здания и сооружения
3 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 3951.58 | 118.63 |  |  | 4070.21
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 3951.58 | 118.63 |  |  | 4070.21
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 175759.53 | 5276.55 | 65.53 |  | 181101.61
Прочие работы и затраты
4 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 878.8 | 26.38 |  |  | 905.18
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 878.8 | 26.38 |  |  | 905.18
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 176638.33 | 5302.93 | 65.53 |  | 182006.79
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 176638.33 | 5302.93 | 65.53 |  | 182006.79
Непредвиденные затраты
5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 5299.15 | 159.09 | 1.97 |  | 5460.21
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 5299.15 | 159.09 | 1.97 |  | 5460.21
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 181937.48 | 5462.02 | 67.5 |  | 187467
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС04-01бц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Электроснабжение
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ТКР2.1 . ТКР2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 32 647,73 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 16 323,87тыс.р./шт
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 г (01.01.2001)
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 04-01-01 | Сети электроснабжения 10 кВ | 29822.61 | 245.88 |  |  | 30068.49
2 | 04-01-02 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 715.33 | 34.15 | 12.41 |  | 761.89
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 30537.94 | 280.03 | 12.41 |  | 30830.38
Временные здания и сооружения
3 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 702.37 | 6.44 |  |  | 708.81
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 702.37 | 6.44 |  |  | 708.81
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 31240.31 | 286.47 | 12.41 |  | 31539.19
Прочие работы и затраты
4 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 156.2 | 1.43 |  |  | 157.63
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 156.2 | 1.43 |  |  | 157.63
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 31396.51 | 287.9 | 12.41 |  | 31696.82
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 31396.51 | 287.9 | 12.41 |  | 31696.82
Непредвиденные затраты
5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 941.9 | 8.64 | 0.37 |  | 950.91
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 941.9 | 8.64 | 0.37 |  | 950.91
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 32338.41 | 296.54 | 12.78 |  | 32647.73
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 04-01-01 ТКР2.1 Сети электросна
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети | [15 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01
Сети электроснабжения 10 кВ | [16 empty] | Сети электроснабжения 10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР2.1 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 172104.99 | (30068,49) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 167451.05 | (29822,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1551.26 | (58,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4653.94 | (245,88) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6223.7 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1479.94 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Земляные работы под котлован для ГНБ | [18 empty] | Земляные работы под котлован для ГНБ
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.016 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(1*1*2*8) / 1000 | [18 empty] | Объем=(1*1*2*8) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 64.55 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 7.56; 11: 26.44; 12: 199.89 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.56 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 64.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.56; 12: 199.89 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.96; 12: 183.9 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.48; 12: 91.95 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.99 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.016 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(1*1*2*8) / 1000 | [18 empty] | Объем=(1*1*2*8) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 6.85 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 1.17; 11: 26.44; 12: 30.93 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.0866 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 6.85 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.17; 12: 30.93 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.08; 12: 28.46 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.54; 12: 14.23 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.47 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по траншеи | [18 empty] | Земляные работы по траншеи
3 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.0048 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1004.76 / 1000 | [18 empty] | Объем=1004.76 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 4053.65 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 474.75; 11: 26.44; 12: 12552.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 35.1666 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 4053.65 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 474.75; 12: 12552.39 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 436.77; 12: 11548.2 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 218.39; 12: 5774.1 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4708.81 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.50238 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=502.38 / 1000 | [18 empty] | Объем=502.38 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 2424.96 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 284; 11: 26.44; 12: 7508.96 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 21.0372 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 2424.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 284; 12: 7508.96 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 261.28; 12: 6908.24 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 130.64; 12: 3454.12 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2816.88 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 979.641; 8: 6.69; 10: 6553.8 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=502.38*1,95 | [18 empty] | Объем=502.38*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6553.8 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.4521 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=45.21 / 100 | [18 empty] | Объем=45.21 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 814.59; 11: 26.44; 12: 21537.76 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 104.4351 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 814.59 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 814.59; 12: 21537.76 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 724.99; 12: 19168.61 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 325.84; 12: 8615.1 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1865.42 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.05 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1049.97 / 1000 | [18 empty] | Объем=1049.97 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 449.35 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 76.73; 11: 26.44; 12: 2028.74 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 5.683 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 449.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.73; 12: 2028.74 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 70.59; 12: 1866.44 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.3; 12: 933.22 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 555.24 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 10.4997 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1049.97 / 100 | [18 empty] | Объем=1049.97 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 1674.83; 11: 26.44; 12: 44282.51 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 3787.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 413.29; 11: 26.44; 12: 10927.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 196.3444 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 41.0801 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 5462.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2088.12; 12: 55209.9 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1921.07; 12: 50793.11 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 960.54; 12: 25396.55 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8343.94 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.16746 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=167.46 / 1000 | [18 empty] | Объем=167.46 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 52.63 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 8.99; 11: 26.44; 12: 237.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.66565 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 52.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.99; 12: 237.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.27; 12: 218.68 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.14; 12: 109.34 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.04 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 184.206; 8: 55.26; 10: 10179.22 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=167.46*1.1 | [18 empty] | Объем=167.46*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10179.22 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.6746 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=167.46 / 100 | [18 empty] | Объем=167.46 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 223.73; 11: 26.44; 12: 5915.42 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 505.69 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 55.18; 11: 26.44; 12: 1458.96 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 26.2284 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 5.4843 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 729.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 278.91; 12: 7374.38 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 256.6; 12: 6784.43 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 128.3; 12: 3392.21 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1114.32 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 55.82 | [6 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=5582 / 100 | [18 empty] | Объем=5582 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 3476.19; 11: 26.44; 12: 91910.46 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 17881.24 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 3156.62; 11: 26.44; 12: 83461.03 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 55.82 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 369.8075 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 272.1225 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 21413.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6632.81; 12: 175371.49 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6433.83; 12: 170110.35 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3382.73; 12: 89439.46 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31229.81 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 7: 111.64 | [6 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=11164 / 100 | [18 empty] | Объем=11164 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.25; 10: 2610.98; 11: 26.44; 12: 69034.31 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.25; 10: 734.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.25; 10: 129.78; 11: 26.44; 12: 3431.38 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 41.31 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.25; 7: 277.7045 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 11.164 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 3386.32 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2740.76; 12: 72465.69 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2658.54; 12: 70291.72 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1397.79; 12: 36957.5 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7442.65 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 368.412; 8: 55.26; 10: 20358.45 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=334.92*1.1 | [18 empty] | Объем=334.92*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20358.45 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего |  |  | 4: 100 м; 7: 28.29 | [6 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего
|  | Объем=(11316/4) / 100 | [18 empty] | Объем=(11316/4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.13; 9: 1.25; 10: 924.02; 11: 26.44; 12: 24431.09 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 166.62; 9: 1.25; 10: 5892.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.09; 9: 1.25; 10: 816.52; 11: 26.44; 12: 21588.79 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.52; 10: 14.71 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.78; 6: 1.25; 7: 98.3077 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.84; 6: 1.25; 7: 65.067 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.27; 10: 6830.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1740.54; 12: 46019.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1688.32; 12: 44639.28 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 887.68; 12: 23470.14 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9406.83 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_01.7.06.08_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 104 | Плиты ПЗК240*480 |  |  | шт |  |  | 11316 | 87.5 | 1.02 | 181320.11 | 5.57 | 1009953 | [6 empty] | Плиты ПЗК240*480
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181320.11; 12: 1009953 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 264100.31; 12: 1801204.75 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9724.34; 12: 257111.55 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 42406.35; 12: 363422.42 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5424.59; 12: 143426.16 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 211969.62; 12: 1180670.78 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 237964.69; 12: 1550458.67 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 231410.89; 12: 1494292.6 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2713.15; 12: 71735.69 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11345.18; 12: 97228.19 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1321.67; 12: 34944.96 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 211857.78; 12: 1180047.83 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3687.61; 12: 97500.07 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1807.17; 12: 47780.82 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6553.8; 12: 56166.07 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 48079.29; 12: 830935.42 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7011.19; 12: 185375.86 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 24507.37; 12: 210028.16 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4102.92; 12: 108481.2 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 111.84; 12: 622.95 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10780.69; 12: 285041.35 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5668.2; 12: 149867.1 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15148.93; 12: 400537.71 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14468.3; 12: 382541.42 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7475.37; 12: 197647.92 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 286043.98; 12: 2381394.09 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 181320.11; 12: 1009953 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 2. ГНБ- 4 шт | [17 empty] | Раздел 2. ГНБ- 4 шт
19 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| кооф | Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 ) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,8415; ТЗ=0,935; ТЗМ=0,8415 | [19 empty] | Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 ) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,8415; ТЗ=0,935; ТЗМ=0,8415
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1.1687; 10: 12.16; 11: 26.44; 12: 321.51 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1.125; 10: 1341.54 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1.0519; 10: 15.9; 11: 26.44; 12: 420.4 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.1687; 7: 1.2623 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.0519; 7: 1.1781 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 1353.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.06; 12: 741.91 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 29.74; 12: 786.42 | [10 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 12.63; 12: 333.86 | [10 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1396.07 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| кооф | Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 ) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,8415; ТЗ=0,935; ТЗМ=0,8415 | [19 empty] | Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 ) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) Тульская область ОЗП=0,935; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,8415; ТЗ=0,935; ТЗМ=0,8415
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1.1687; 10: 11.69; 11: 26.44; 12: 309.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1.125; 10: 1245.74 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.0519; 10: 14.77; 11: 26.44; 12: 390.52 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.1687; 7: 1.2155 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.0519; 7: 1.0939 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 1257.43 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.46; 12: 699.6 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 28.05; 12: 741.58 | [10 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 11.91; 12: 314.82 | [10 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1297.39 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 297 | [6 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1.25; 10: 4020.64; 11: 26.44; 12: 106305.72 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1.25; 10: 231422.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1.25; 10: 5780.36; 11: 26.44; 12: 152832.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 308.88 | [9 empty] | М
Н | 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8.1; 7: 2405.7 | [17 empty] | Бентонит
Н | 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0.00045; 7: 0.13365 | [17 empty] | Полимер для стабилизации грунта
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 6: 1.25; 7: 367.5375 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 6: 1.25; 7: 423.225 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 235751.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9801; 12: 259138.44 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 10389.06; 12: 274686.75 | [10 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 4410.45; 12: 116612.3 | [10 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250551.43 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.4.03.01-0021 | Глина бентонитовая, ПБМГ |  |  | 4: т; 7: 2.4057; 8: 926.6; 10: 2229.12 | [6 empty] | Глина бентонитовая, ПБМГ
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2405.7/1000 | [18 empty] | Объем=2405.7/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2229.12 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.4.03.03-0023 | Полимер для стабилизации буровых скважин: Red Star IT Check |  |  | 4: т; 7: 0.13365; 8: 13368.04; 10: 1786.64 | [6 empty] | Полимер для стабилизации буровых скважин: Red Star IT Check
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1786.64 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.22 | [6 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
|  | Объем=(220)/1000 | [18 empty] | Объем=(220)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1049.04; 9: 1.25; 10: 288.49; 11: 26.44; 12: 7627.68 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 13874.96 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 1.25; 7: 34.1 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64117.06; 10: 14163.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 288.49; 12: 7627.68 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 282.72; 12: 7475.13 | [10 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 167.32; 12: 4424.05 | [10 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14613.49 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм |  |  | 4: м; 7: -220; 8: 63; 10: -13860 | [6 empty] | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13860 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-24.3.03.13-0083 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 225 мм |  |  | 4: м; 7: 220; 10: 124076.93 | [6 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 225 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
15 | ФССЦ-24.3.03.13-0083 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 225 мм |  |  | 4: м; 7: 220; 8: 562.83; 10: 123822.6 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 225 мм
15.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0083_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.904; 8: -40.2; 10: -116.74; 12: -116.74 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
15.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0083_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.904; 8: 127.78; 10: 371.07; 12: 371.07 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124076.93 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 13.0416 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=1304.16 / 100 | [18 empty] | Объем=1304.16 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.25; 10: 3530.69; 11: 26.44; 12: 93351.44 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.25; 10: 1244.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 81.84; 11: 26.44; 12: 2163.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 515.01 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.25; 7: 375.5981 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 6.5208 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 5289.87 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3612.53; 12: 95515.29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3504.15; 12: 92649.83 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1842.39; 12: 48712.8 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10636.41 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_21.1.00.00_78_7813413840_31.01.2023_01 п. по КА 106 | ARMOLIGHT™ CU 1x500/70 10 кВ, вес удельный 3,5 кг/м |  |  | м |  |  | 1330.2432 | 8300 | 1.02 | 2021874.13 | 5.57 | 11261838.93 | [6 empty] | ARMOLIGHT™ CU 1x500/70 10 кВ, вес удельный 3,5 кг/м
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1304.16*1,02 | [18 empty] | Объем=1304.16*1,02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2021874.13; 12: 11261838.93 | [12 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля | [18 empty] | Прокладка кабеля
30 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 167.2944 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
|  | Объем=16729.44 / 100 | [18 empty] | Объем=16729.44 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 163.94; 9: 1.25; 10: 34282.8; 11: 26.44; 12: 906437.23 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.03; 9: 1.25; 10: 56468.13 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.13; 9: 1.25; 10: 6928.08; 11: 26.44; 12: 183178.44 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.19; 10: 12411.57 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 1.25; 7: 3647.0179 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.25; 7: 552.0715 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 508.16; 10: 103162.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41210.88; 12: 1089615.67 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39974.55; 12: 1056927.2 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21017.55; 12: 555703.99 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164154.6 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-405-06 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 400 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 7.2 | [6 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 400 мм2
|  | Объем=720 / 100 | [18 empty] | Объем=720 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 574.53; 9: 1.25; 10: 5170.77; 11: 26.44; 12: 136715.16 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 398.61; 9: 1.25; 10: 3587.49 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 49.7; 9: 1.25; 10: 447.3; 11: 26.44; 12: 11826.61 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 127.6; 10: 918.72 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.12; 6: 1.25; 7: 550.08 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.96; 6: 1.25; 7: 35.64 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1100.74; 10: 9676.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5618.07; 12: 148541.77 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5449.53; 12: 144085.52 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2865.22; 12: 75756.3 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17991.73 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_21.1.00.00_78_7813413840_31.01.2023_01 п по КА 106 | ARMOLIGHT™ CU 1x500/70 10 кВ, вес удельный 3,5 кг/м |  |  | м |  |  | 17798.388 | 8300 | 1.02 | 27052271.6 | 5.57 | 150681152.81 | [6 empty] | ARMOLIGHT™ CU 1x500/70 10 кВ, вес удельный 3,5 кг/м
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(16729.4+720)*1,02 | [18 empty] | Объем=(16729.4+720)*1,02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27052271.6; 12: 150681152.81 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-02-163-03 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 66 | [6 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2
|  | Объем=48+18 | [18 empty] | Объем=48+18
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.04; 9: 1.25; 10: 1240.8; 11: 26.44; 12: 32806.75 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.14; 10: 273.24 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 6: 1.25; 7: 132 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.18; 10: 1514.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1240.8; 12: 32806.75 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1203.58; 12: 31822.55 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 632.81; 12: 16731.44 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3350.43 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_20.2.09.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по 105 | 1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS |  |  | шт |  |  | 48 | 4945 | 1.02 | 43466.28 | 5.57 | 242107.2 | [6 empty] | 1ПКВТ-10-500/630(Б) нг-LS
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43466.28; 12: 242107.2 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_20.2.09.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 179 | Соединительная термоусаживаем.муфта POLJ-24/1x500-AW |  |  | шт |  |  | 18 | 23460 | 1.02 | 77329.55 | 5.57 | 430725.6 | [6 empty] | Соединительная термоусаживаем.муфта POLJ-24/1x500-AW
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77329.55; 12: 430725.6 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 7: 16 | [6 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.25; 10: 71.4; 11: 26.44; 12: 1887.82 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 241.12 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.25; 7: 7.6 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 312.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.4; 12: 1887.82 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 69.26; 12: 1831.19 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.41; 12: 962.79 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 418.19 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | 4: кг; 7: -11.52; 8: 16.7; 10: -192.38 | [6 empty] | Состав уплотнительный
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -192.38 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.2.03.03-0129 | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая |  |  | 4: т; 7: 0.048; 8: 7510.88; 10: 360.52 | [6 empty] | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=48/1000 | [18 empty] | Объем=48/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360.52 | [12 empty] | Всего по позиции
Футляр для сущ. КЛ-10 кВ | [18 empty] | Футляр для сущ. КЛ-10 кВ
40 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0054 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=5,4 / 1000 | [18 empty] | Объем=5,4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 21.79 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 2.55; 11: 26.44; 12: 67.42 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.189 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 21.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.55; 12: 67.42 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.35; 12: 62.03 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.17; 12: 31.01 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.31 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0027 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=2,7 / 1000 | [18 empty] | Объем=2,7 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 13.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 1.53; 11: 26.44; 12: 40.45 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 0.11306 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 13.03 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.53; 12: 40.45 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.41; 12: 37.21 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.7; 12: 18.61 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.14 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.265; 8: 2.91; 10: 15.32 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=2,7*1,95 | [18 empty] | Объем=2,7*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.32 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.00243 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,243 / 100 | [18 empty] | Объем=0,243 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 4.38; 11: 26.44; 12: 115.81 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 0.56133 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 4.38 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.38; 12: 115.81 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.9; 12: 103.07 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1.75; 12: 46.32 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.03 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0009 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=0,9 / 1000 | [18 empty] | Объем=0,9 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 0.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 0.05; 11: 26.44; 12: 1.32 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.0035775 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 0.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.05; 12: 1.32 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.05; 12: 1.21 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.02; 12: 0.61 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.35 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 0.99; 8: 55.26; 10: 54.71 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,9*1.1 | [18 empty] | Объем=0,9*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.71 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.005643 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=5.643 / 1000 | [18 empty] | Объем=5.643 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 2.41 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 0.41; 11: 26.44; 12: 10.84 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.030543 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 2.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.41; 12: 10.84 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.38; 12: 9.97 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.19; 12: 4.99 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.98 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.05643 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=5,643 / 100 | [18 empty] | Объем=5,643 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 9; 11: 26.44; 12: 237.96 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 20.36 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 2.22; 11: 26.44; 12: 58.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 1.0552 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 0.22078 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 29.36 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.22; 12: 296.66 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.32; 12: 272.93 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.16; 12: 136.46 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.84 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.009 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=0.9 / 100 | [18 empty] | Объем=0.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 1.2; 11: 26.44; 12: 31.73 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 2.72 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 0.3; 11: 26.44; 12: 7.93 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 0.14096 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 0.029475 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 3.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.5; 12: 39.66 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.38; 12: 36.49 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.69; 12: 18.24 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.99 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [6 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=30 / 100 | [18 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 18.68; 11: 26.44; 12: 493.9 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 96.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 16.97; 11: 26.44; 12: 448.69 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 1.9875 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 1.4625 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 115.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.65; 12: 942.59 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.58; 12: 914.31 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.18; 12: 480.72 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.84 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 1.98; 10: 233.32 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.8*1.1 | [18 empty] | Объем=1.8*1.1
39 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 1.98; 8: 55.26; 10: 109.41 | [10 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
39.1 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.97; 8: -19.29; 10: -57.29; 12: -57.29 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
39.2 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.97; 8: 61.01; 10: 181.2; 12: 181.2 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.32 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.03 | [6 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=30/1000 | [18 empty] | Объем=30/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1125.18; 9: 1.25; 10: 42.19; 11: 26.44; 12: 1115.5 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 1892.04 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 6: 1.25; 7: 4.9875 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64193.2; 10: 1934.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.19; 12: 1115.5 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 41.35; 12: 1093.19 | [10 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 24.47; 12: 646.99 | [10 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2000.05 | [12 empty] | Всего по позиции
Заземление | [18 empty] | Заземление
27 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0.64 | [6 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=64 / 100 | [18 empty] | Объем=64 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 9: 1.25; 10: 241.84; 11: 26.44; 12: 6394.25 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.25; 10: 4.34 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.25; 10: 0.61; 11: 26.44; 12: 16.13 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 118.76 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.25; 7: 25.728 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.048 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 364.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.45; 12: 6410.38 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 235.18; 12: 6218.07 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 123.65; 12: 3269.29 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723.77 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_01.7.09.03_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 180 | Провод медный одножильный сеч. 1*50 мм2 с изоляцией на 6 кВт |  |  | м |  |  | 64 | 69.5 | 1.02 | 814.54 | 5.57 | 4536.96 | [6 empty] | Провод медный одножильный сеч. 1*50 мм2 с изоляцией на 6 кВт
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814.54; 12: 4536.96 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_20.5.02.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 189 | Коробка концевая С ОПН 6 кВт 3 -фазная КК/ЗЭУ-ОПН |  |  | шт |  |  | 8 | 3129.17 | 1.02 | 4584.21 | 5.57 | 25534.03 | [6 empty] | Коробка концевая С ОПН 6 кВт 3 -фазная КК/ЗЭУ-ОПН
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4584.21; 12: 25534.03 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ГНБ- 4 шт : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 ГНБ- 4 шт :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29690016.32; 12: 167279638.06 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 48946.73; 12: 1294151.54 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 295485.82; 12: 2532313.47 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13292.89; 12: 351464.02 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29345583.77; 12: 163453173.05 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 29345205.53; 12: 163452794.81 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 378.24; 12: 378.24 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29584647.04; 12: 165900591.21 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29584253.48; 12: 165900081.68 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4389.75; 12: 116064.99 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 234070.27; 12: 2005982.21 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5818.09; 12: 153830.3 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 29330366.29; 12: 163370140.24 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10790.71; 12: 285305.98 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4636.46; 12: 122588.26 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 15.32; 12: 131.29 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 378.24; 12: 378.24 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 197803.49; 12: 3823007.09 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44556.98; 12: 1178086.55 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 61400.23; 12: 526199.97 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7474.8; 12: 197633.72 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14839.24; 12: 82654.57 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 50470.83; 12: 1334448.67 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 26536.21; 12: 701617.33 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 62239.62; 12: 1645615.56 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 61261.54; 12: 1619754.65 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 31172.67; 12: 824205.59 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 ГНБ- 4 шт |  |  | 10: 29782450.53; 12: 169723598.3 | [16 empty] | Итого по разделу 2 ГНБ- 4 шт
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 29123010.76; 12: 162215169.93 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29954116.63; 12: 169080842.82 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 58671.07; 12: 1551263.09 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 337892.17; 12: 2895735.9 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 18717.48; 12: 494890.18 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29557553.39; 12: 164633843.83 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 29557175.15; 12: 164633465.59 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 378.24; 12: 378.24 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29822611.73; 12: 167451049.89 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 29815664.37; 12: 167394374.29 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7102.9; 12: 187800.68 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 245415.45; 11: 8.57; 12: 2103210.41 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7139.76; 12: 188775.26 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 29542224.07; 11: 5.57; 12: 164550188.07 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14478.32; 12: 382806.05 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6443.63; 12: 170369.08 | [19 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6569.12; 11: 8.57; 12: 56297.36 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 378.24; 12: 378.24 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 245882.78; 12: 4653942.51 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 51568.17; 12: 1363462.41 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 85907.6; 11: 8.57; 12: 736228.13 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11577.72; 12: 306114.92 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 14951.08; 11: 5.57; 12: 83277.52 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 61251.52; 12: 1619490.02 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32204.41; 12: 851484.43 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 77388.55; 12: 2046153.27 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 75729.84; 12: 2002296.07 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 38648.04; 12: 1021853.51 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 30068494.51; 12: 172104992.4 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 29304330.87; 12: 163225122.93 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-01-02 ТКР2.2 Сети 0,4 кВ - Л
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети | [15 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-02
Сети электроснабжения | [16 empty] | Сети электроснабжения
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР2.2 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 4926.41 | (761,89) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4356.9 | (715,33) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 178.64 | (6,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 503.98 | (34,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 714.92 |  | чел.час.
| оборудования | 65.53 | (12,41) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 256.6 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [17 empty] | Раздел 1.
Земляные работы под котлован для ГНБ | [18 empty] | Земляные работы под котлован для ГНБ
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.008 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(1*1*2*4) / 1000 | [18 empty] | Объем=(1*1*2*4) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 32.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 3.78; 11: 26.44; 12: 99.94 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.28 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 32.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.78; 12: 99.94 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.48; 12: 91.94 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.74; 12: 45.97 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.5 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.008 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(1*1*2*4) / 1000 | [18 empty] | Объем=(1*1*2*4) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 3.42 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 0.58; 11: 26.44; 12: 15.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.0433 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 3.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.58; 12: 15.34 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.53; 12: 14.11 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.27; 12: 7.06 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.22 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.29171 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=291.708 / 1000 | [18 empty] | Объем=291.708 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 1176.88 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 137.83; 11: 26.44; 12: 3644.23 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 10.2098 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 1176.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.83; 12: 3644.23 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 126.8; 12: 3352.69 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 63.4; 12: 1676.35 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1367.08 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.14585 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=145.85 / 1000 | [18 empty] | Объем=145.85 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 704.01 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 82.45; 11: 26.44; 12: 2179.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 6.1075 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 704.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.45; 12: 2179.98 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 75.85; 12: 2005.58 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.93; 12: 1002.79 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 817.79 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 284.4075; 8: 6.69; 9: 1.25; 10: 2378.36 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=145.85*1,95 | [18 empty] | Объем=145.85*1,95
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2378.36 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1313 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=13.13 / 100 | [18 empty] | Объем=13.13 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 236.58; 11: 26.44; 12: 6255.18 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 30.3303 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 236.58 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.58; 12: 6255.18 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 210.56; 12: 5567.11 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 94.63; 12: 2502.07 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 541.77 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04862 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=48.62 / 1000 | [18 empty] | Объем=48.62 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 15.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 2.61; 11: 26.44; 12: 69.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.19326 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 15.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61; 12: 69.01 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.4; 12: 63.49 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.2; 12: 31.74 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.88 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 53.482; 8: 55.26; 10: 2955.42 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | [24 empty] | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=48.62*1.1 | [18 empty] | Объем=48.62*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2955.42 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.4862 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=48.62 / 100 | [18 empty] | Объем=48.62 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 64.96; 11: 26.44; 12: 1717.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 146.82 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 16.02; 11: 26.44; 12: 423.57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 7.6151 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 1.5923 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 211.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.98; 12: 2141.11 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 74.5; 12: 1969.82 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.25; 12: 984.91 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.53 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.30484 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=304.84 / 1000 | [18 empty] | Объем=304.84 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 130.46 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 22.28; 11: 26.44; 12: 589.08 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 1.6499 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 130.46 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.28; 12: 589.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 20.5; 12: 541.95 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.25; 12: 270.98 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161.21 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 3.0484 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=304.84 / 100 | [18 empty] | Объем=304.84 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 486.26; 11: 26.44; 12: 12856.71 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1099.63 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 119.99; 11: 26.44; 12: 3172.54 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 57.0051 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 11.9269 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 1585.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 606.25; 12: 16029.25 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 557.75; 12: 14746.91 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 278.88; 12: 7373.46 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2422.52 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 16.206 | [6 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=1620.6 / 100 | [18 empty] | Объем=1620.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 1009.23; 11: 26.44; 12: 26684.04 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 5191.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 916.45; 11: 26.44; 12: 24230.94 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 16.21 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 107.3648 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 79.0042 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 6216.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1925.68; 12: 50914.98 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1867.91; 12: 49387.53 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 982.1; 12: 25966.64 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9066.84 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 106.964; 8: 55.26; 10: 5910.83 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=97.24*1.1 | [18 empty] | Объем=97.24*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5910.83 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21558.02; 12: 190217.77 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1797.03; 12: 47513.47 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10878.53; 12: 93229 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1301.99; 12: 34424.63 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8882.46; 12: 49475.3 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16939.11; 12: 161202.16 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14560.75; 12: 140819.61 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 787.8; 12: 20829.43 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3308.78; 12: 28356.24 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 385.54; 12: 10193.69 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8866.25; 12: 49385.01 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1072.37; 12: 28353.6 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 525.55; 12: 13895.33 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2378.36; 12: 20382.55 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9066.84; 12: 146618.71 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1009.23; 12: 26684.04 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5191.39; 12: 44490.21 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 916.45; 12: 24230.94 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16.21; 12: 90.29 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1867.91; 12: 49387.53 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 982.1; 12: 25966.64 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3099.02; 12: 81938.1 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2940.28; 12: 77741.13 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1507.65; 12: 39861.97 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 10: 26005.95; 12: 307820.87 | [16 empty] | Итого по разделу 1
Раздел 2. Прокладка кабеля | [17 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
14 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1.25; 10: 6.5; 11: 26.44; 12: 171.86 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1.25; 10: 745.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1.25; 10: 9.45; 11: 26.44; 12: 249.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.25; 7: 0.675 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.25; 7: 0.7 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 751.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.95; 12: 421.72 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 16.91; 12: 447.02 | [10 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 7.18; 12: 189.77 | [10 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 775.89 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1.25; 10: 6.25; 11: 26.44; 12: 165.25 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1.25; 10: 692.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.25; 10: 8.78; 11: 26.44; 12: 232.14 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.25; 7: 0.65 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.25; 7: 0.65 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 698.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.03; 12: 397.39 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 15.93; 12: 421.23 | [10 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 6.76; 12: 178.83 | [10 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721.02 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  | 4: м; 7: 82 | [6 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.83; 9: 1.25; 10: 1110.08; 11: 26.44; 12: 29350.52 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 623.36; 9: 1.25; 10: 63894.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.57; 9: 1.25; 10: 1595.93; 11: 26.44; 12: 42196.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.04; 10: 85.28 | [9 empty] | М
Н | 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 8.1; 7: 664.2 | [17 empty] | Бентонит
Н | 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0.00045; 7: 0.0369 | [17 empty] | Полимер для стабилизации грунта
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 6: 1.25; 7: 101.475 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 6: 1.25; 7: 116.85 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.23; 10: 65089.76 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2706.01; 12: 71546.91 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 2868.37; 12: 75839.72 | [10 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 1217.7; 12: 32196.11 | [10 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69175.83 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.4.03.01-0021 | Глина бентонитовая, ПБМГ |  |  | 4: т; 7: 0.6642; 8: 926.6; 10: 615.45 | [6 empty] | Глина бентонитовая, ПБМГ
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=664.2/1000 | [18 empty] | Объем=664.2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 615.45 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-01.4.03.03-0023 | Полимер для стабилизации буровых скважин: Red Star IT Check |  |  | 4: т; 7: 0.0369; 8: 13368.04; 10: 493.28 | [6 empty] | Полимер для стабилизации буровых скважин: Red Star IT Check
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 493.28 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 14.606 | [6 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=1460.6 / 100 | [18 empty] | Объем=1460.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.25; 10: 70.29; 11: 26.44; 12: 1858.47 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 23.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 4.2; 11: 26.44; 12: 111.05 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 1.17 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 8.7636 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.36515 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 95.38 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.49; 12: 1969.52 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 72.26; 12: 1910.43 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.99; 12: 1004.46 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.63 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 14.606; 8: 70.37; 10: 1027.82 | [6 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1460.6/100 | [18 empty] | Объем=1460.6/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1027.82 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.6 | [6 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=160 / 100 | [18 empty] | Объем=160 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.25; 10: 98.92; 11: 26.44; 12: 2615.44 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.25; 10: 7.88 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.25; 10: 1.4; 11: 26.44; 12: 37.02 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 1.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.25; 7: 12.88 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.12 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 108.38 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.32; 12: 2652.46 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 97.31; 12: 2572.89 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 51.16; 12: 1352.75 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.85 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм |  |  | 4: м; 7: 160; 10: 10365.86 | [6 empty] | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
22 | ФССЦ-24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм |  |  | 4: м; 7: 160; 8: 63; 10: 10080 | [10 empty] | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
22.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.264; 8: -40.2; 10: -131.21; 12: -131.21 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
22.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.264; 8: 127.78; 10: 417.07; 12: 417.07 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10365.86 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1.3728 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=(85.28+52) / 100 | [18 empty] | Объем=(85.28+52) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.25; 10: 371.65; 11: 26.44; 12: 9826.43 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.25; 10: 130.97 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 8.61; 11: 26.44; 12: 227.65 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 54.21 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.25; 7: 39.5366 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.6864 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 556.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 380.26; 12: 10054.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 368.85; 12: 9752.46 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 193.93; 12: 5127.58 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1119.61 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 2.627 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
|  | Объем=262,7 / 100 | [18 empty] | Объем=262,7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 163.94; 9: 1.25; 10: 538.34; 11: 26.44; 12: 14233.71 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.03; 9: 1.25; 10: 886.71 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.13; 9: 1.25; 10: 108.79; 11: 26.44; 12: 2876.41 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.19; 10: 194.9 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 1.25; 7: 57.2686 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.25; 7: 8.6691 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 508.16; 10: 1619.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 647.13; 12: 17110.12 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 627.72; 12: 16596.82 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 330.04; 12: 8726.16 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2577.71 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.4 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=40 / 100 | [18 empty] | Объем=40 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.62; 9: 1.275; 10: 70.19; 11: 26.44; 12: 1855.82 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.47; 9: 1.275; 10: 25.74 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.275; 10: 2.56; 11: 26.44; 12: 67.69 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.91; 9: 1.02; 10: 15.47 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 6: 1.25; 7: 7.32 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.2 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 226; 10: 111.4 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.75; 12: 1923.51 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70.57; 12: 1865.8 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.1; 12: 980.99 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.07 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_21.1.00.00_26_3443139906_30.01.2023_01 п. по КА 192 | Кабель ПвКШв нг(A)-LS 4*70мк (N) |  |  | м |  |  | 448 | 2683.33 | 1.02 | 220139.04 | 5.57 | 1226174.48 | [6 empty] | Кабель ПвКШв нг(A)-LS 4*70мк (N)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220139.04; 12: 1226174.48 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1.2688 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=(24,96+101,92) / 100 | [18 empty] | Объем=(24,96+101,92) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.62; 9: 1.25; 10: 218.27; 11: 26.44; 12: 5771.06 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.47; 9: 1.25; 10: 80.05 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 7.96; 11: 26.44; 12: 210.46 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.91; 10: 48.1 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 6: 1.25; 7: 23.219 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.6344 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 226; 10: 346.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.23; 12: 5981.52 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 219.44; 12: 5802.07 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 115.38; 12: 3050.58 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.24 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 12.6152 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
|  | Объем=(10,4+1251,12) / 100 | [18 empty] | Объем=(10,4+1251,12) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.02; 9: 1.25; 10: 1624.52; 11: 26.44; 12: 42952.31 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 92.28; 9: 1.25; 10: 1455.16 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.3; 9: 1.25; 10: 178.19; 11: 26.44; 12: 4711.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.97; 10: 920.53 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.96; 6: 1.25; 7: 172.8282 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 14.1921 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 268.27; 10: 4000.21 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1802.71; 12: 47663.65 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1748.63; 12: 46233.74 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 919.38; 12: 24308.46 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6668.22 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.85 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=((40+45)) / 100 | [18 empty] | Объем=((40+45)) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.62; 9: 1.275; 10: 149.15; 11: 26.44; 12: 3943.53 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.47; 9: 1.275; 10: 54.7 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.275; 10: 5.44; 11: 26.44; 12: 143.83 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.91; 9: 1.02; 10: 32.87 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 6: 1.25; 7: 15.555 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.425 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 226; 10: 236.72 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.59; 12: 4087.36 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 149.95; 12: 3964.74 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 78.84; 12: 2084.55 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 465.51 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_21.1.00.00_78_7813413840_01.02.2023_01 п по КА 112 | Кабель ПвКШв нг(A)-LS 4*35мк (N) - 1 |  |  | м |  |  | 76 | 1590 | 1.02 | 22128.69 | 5.57 | 123256.8 | [6 empty] | Кабель ПвКШв нг(A)-LS 4*35мк (N) - 1
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22128.69; 12: 123256.8 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_21.1.00.00_78_7813413840_01.02.2023_01 п. по КА 113 | Кабель ПвКШв нг(A)-LS 4*25мк (N) - 1 |  |  | м |  |  | 1425 | 1365 | 1.02 | 356198.83 | 5.57 | 1984027.5 | [6 empty] | Кабель ПвКШв нг(A)-LS 4*25мк (N) - 1
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356198.83; 12: 1984027.5 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 12 | [6 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  | Объем=10+2 | [18 empty] | Объем=10+2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.97; 9: 1.25; 10: 194.55; 11: 26.44; 12: 5143.9 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.1; 10: 49.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.25; 7: 20.7 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.07; 10: 243.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.55; 12: 5143.9 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 188.71; 12: 4989.58 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 99.22; 12: 2623.39 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 531.68 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.2.09.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 107 | 4ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS |  |  | шт |  |  | 10 | 3419.17 | 1.02 | 6261.32 | 5.57 | 34875.53 | [6 empty] | 4ПКТп(б)-1-25/50(Б) нг-LS
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6261.32; 12: 34875.53 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_20.2.09.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 199 | 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS |  |  | шт |  |  | 2 | 6429 | 1.02 | 2354.61 | 5.57 | 13115.16 | [6 empty] | 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) нг-LS
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2354.61; 12: 13115.16 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 7: 6 | [6 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.25; 10: 26.78; 11: 26.44; 12: 708.06 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 90.42 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.25; 7: 2.85 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 117.2 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.78; 12: 708.06 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.98; 12: 686.82 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.66; 12: 361.11 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.84 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | 4: кг; 7: -4.32; 8: 16.7; 10: -72.14 | [6 empty] | Состав уплотнительный
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -72.14 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.2.03.03-0129 | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая |  |  | 4: т; 7: 0.018; 10: 136.25 | [6 empty] | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=18/1000 | [18 empty] | Объем=18/1000
37 | ФССЦ-01.2.03.03-0129 | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая |  |  | 4: т; 7: 0.018; 8: 7510.88; 10: 135.2 | [10 empty] | Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая
37.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0129_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0203; 8: 51.73; 10: 1.05; 12: 1.05 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.25 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 693625.14; 12: 4159783.76 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4485.49; 12: 118596.36 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 67996.91; 12: 582733.51 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1931.31; 12: 51063.84 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 621142.74; 12: 3458453.89 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 620855.83; 12: 3458166.98 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 286.91; 12: 286.91 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 679955.89; 12: 4093031.02 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 679954.84; 12: 4093029.97 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1122.83; 12: 29687.63 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 65331.78; 12: 559893.35 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1614.16; 12: 42678.39 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 609367.38; 12: 3394176.31 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2901.21; 12: 76707.97 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1231.64; 12: 32564.71 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1.05; 12: 1.05 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23248.22; 12: 320020.8 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22962.36; 12: 319734.94 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3362.66; 12: 88908.73 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2665.13; 12: 22840.16 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 317.15; 12: 8385.45 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11488.45; 12: 63990.67 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3569.42; 12: 94375.35 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1876.7; 12: 49620.03 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 285.86; 12: 285.86 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6416.8; 12: 169660.2 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6470.63; 12: 171083.32 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3108.34; 12: 82184.74 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля |  |  | 10: 703204.11; 12: 4413051.82 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 607082.49; 12: 3381449.47 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Реконструкция ТП -парковка | [17 empty] | Раздел 3. Реконструкция ТП -парковка
38 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.16; 9: 1.25; 10: 19.35; 11: 26.44; 12: 511.61 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.09; 10: 3.27 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.25; 7: 1.95 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.25; 10: 22.62 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.35; 12: 511.61 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 17.42; 12: 460.45 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.9; 12: 235.34 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.94 | [12 empty] | Всего по позиции
39 О | ТЦ_62.5.02.01_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 108 | Трансформатор тока ТТИ-А 30/5А кл. точн. 0.5 5В. |  |  | шт |  |  | 3 | 1001.67 | 1.012 | 575.96 | 5.28 | 3041.07 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТИ-А 30/5А кл. точн. 0.5 5В.
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575.96; 12: 3041.07 | [12 empty] | Всего по позиции
ШУ-1 | [18 empty] | ШУ-1
40 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 9: 1.25; 10: 61.25 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 1.25; 10: 6.61; 11: 26.44; 12: 174.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.25; 7: 0.5875 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 90.27 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 850.31 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.2; 12: 824.8 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.4; 12: 433.66 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.87 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_20.4.04.03_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 109 | Корпус металлический ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO IEK с монтажной панелью |  |  | шт |  |  | 1 | 12823.33 | 1.02 | 2348.26 | 5.57 | 13079.8 | [6 empty] | Корпус металлический ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO IEK с монтажной панелью
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2348.26; 12: 13079.8 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [17 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.25; 10: 8.68; 11: 26.44; 12: 229.5 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.25; 10: 2.26 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.25; 10: 0.33; 11: 26.44; 12: 8.73 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.25; 7: 0.875 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.025 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 11.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.01; 12: 238.23 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.74; 12: 231.08 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.6; 12: 121.5 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.79 | [12 empty] | Всего по позиции
43 О | ТЦ_62.5.01.04_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 110 | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AR-03 R |  |  | шт |  |  | 1 | 8788.33 | 1.012 | 1684.43 | 5.28 | 8893.79 | [6 empty] | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AR-03 R
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1684.43; 12: 8893.79 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | [17 empty] | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.41; 9: 1.25; 10: 53.01; 11: 26.44; 12: 1401.58 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.27; 9: 1.25; 10: 2.84 | [9 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 98.28; 10: 98.28 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.46; 6: 1.25; 7: 5.575 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.96; 10: 154.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.01; 12: 1401.58 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 51.42; 12: 1359.53 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.04; 12: 714.81 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.59 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_20.5.02.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 111 | Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ |  |  | шт |  |  | 1 | 404.17 | 1.02 | 74.01 | 5.57 | 412.25 | [6 empty] | Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.01; 12: 412.25 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕРм08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [6 empty] | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 341.51; 9: 1.25; 10: 42.69; 11: 26.44; 12: 1128.72 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.09; 9: 1.25; 10: 1.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1.25; 10: 0.19; 11: 26.44; 12: 5.02 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.98; 10: 3.8 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.5; 6: 1.25; 7: 4.4375 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.25; 7: 0.015 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 390.58; 10: 47.88 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.88; 12: 1133.74 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.1 (в ред. пр. № 611/пр от 26.07.2022) | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 54.03; 12: 1428.51 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 29.16; 12: 770.94 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.07 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0102; 10: 186 | [6 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
47 | ФССЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0102; 8: 18194.41; 10: 185.58 | [10 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5
47.1 | ФССЦ-21.1.08.03-0525_ФССЦпг-03-01-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0029; 8: -30.07; 10: -0.09; 12: -0.09 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 30 км
47.2 | ФССЦ-21.1.08.03-0525_ФССЦпг-03-01-03-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0029; 8: 107.31; 10: 0.31; 12: 0.31 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 200 км
47.3 | ФССЦ-21.1.08.03-0525_ФССЦпг-03-01-03-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0029 | 0.47 | 150 | 0.2 |  | 0.2 | [10 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Реконструкция ТП -парковка : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Реконструкция ТП -парковка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2934.62; 12: 19662.59 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 149.28; 12: 3946.95 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 67.74; 12: 580.53 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.13; 12: 188.52 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2717.6; 12: 15135.11 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 2717.18; 12: 15134.69 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 0.42; 12: 0.42 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2608.27; 12: 14526.14 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2607.85; 12: 14525.72 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2607.85; 12: 14525.72 | [15 empty] | материалы
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 0.42; 12: 0.42 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 575.26; 12: 11717.07 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 149.28; 12: 3946.95 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 67.74; 12: 580.53 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.13; 12: 188.52 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 109.33; 12: 608.97 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 162.81; 12: 4304.37 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 86.1; 12: 2276.25 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 2260.39; 12: 11934.86 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 2260.39; 12: 11934.86 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 156.41; 12: 4135.47 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 162.81; 12: 4304.37 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 86.1; 12: 2276.25 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Реконструкция ТП -парковка |  |  | 10: 5443.92; 12: 38178.07 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Реконструкция ТП -парковка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2422.27; 12: 13492.05 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 2260.39; 12: 11934.86 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 4. РТП -АЗАУ-5 | [17 empty] | Раздел 4. РТП -АЗАУ-5
48 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 9: 1.25; 10: 61.25 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 1.25; 10: 6.61; 11: 26.44; 12: 174.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.25; 7: 0.5875 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 90.27 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 850.31 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.2; 12: 824.8 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.4; 12: 433.66 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.87 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_20.4.04.03_26_7804526950_01.02.2023_01 п.по КА109 | Корпус металлический ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO IEK с монтажной панелью |  |  | шт |  |  | 1 | 12823.33 | 1.02 | 2348.26 | 5.57 | 13079.8 | [6 empty] | Корпус металлический ЩМП-4-2 У1 IP54 PRO IEK с монтажной панелью
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2348.26; 12: 13079.8 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.25; 10: 17.35; 11: 26.44; 12: 458.73 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.25; 10: 4.53 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.25; 10: 0.65; 11: 26.44; 12: 17.19 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 1.02 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.25; 7: 1.75 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.05 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 22.9 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18; 12: 475.92 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.46; 12: 461.64 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.18; 12: 242.72 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.54 | [12 empty] | Всего по позиции
51 О | ТЦ_62.5.01.04_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 110 | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AR-03 R |  |  | шт |  |  | 2 | 8788.33 | 1.012 | 3368.86 | 5.28 | 17787.58 | [6 empty] | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AR-03 R
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3368.86; 12: 17787.58 | [12 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.41; 9: 1.25; 10: 106.03; 11: 26.44; 12: 2803.43 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.27; 9: 1.25; 10: 5.68 | [9 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 98.28; 10: 196.56 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.46; 6: 1.25; 7: 11.15 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.96; 10: 308.27 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.03; 12: 2803.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 102.85; 12: 2719.33 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 54.08; 12: 1429.75 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 465.2 | [12 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_20.5.02.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 111 | Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ |  |  | шт |  |  | 2 | 404.17 | 1.02 | 148.03 | 5.57 | 824.51 | [6 empty] | Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.03; 12: 824.51 | [12 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕРм08-04-744-08 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [6 empty] | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=20 / 100 | [18 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 341.51; 9: 1.25; 10: 85.38; 11: 26.44; 12: 2257.45 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.09; 9: 1.25; 10: 2.77 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1.25; 10: 0.38; 11: 26.44; 12: 10.05 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.98; 10: 7.6 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.5; 6: 1.25; 7: 8.875 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.25; 7: 0.03 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 390.58; 10: 95.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.76; 12: 2267.5 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.1 (в ред. пр. № 611/пр от 26.07.2022) | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 108.06; 12: 2857.05 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 58.32; 12: 1541.9 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.13 | [12 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0204; 10: 372.03 | [6 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(20*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(20*1,02) / 1000
55 | ФССЦ-21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0204; 8: 18194.41; 10: 371.17 | [10 empty] | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5
55.1 | ФССЦ-21.1.08.03-0525_ФССЦпг-03-01-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0058; 8: -30.07; 10: -0.17; 12: -0.17 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 30 км
55.2 | ФССЦ-21.1.08.03-0525_ФССЦпг-03-01-03-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0058; 8: 107.31; 10: 0.62; 12: 0.62 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 200 км
55.3 | ФССЦ-21.1.08.03-0525_ФССЦпг-03-01-03-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0058 | 0.47 | 150 | 0.41 |  | 0.41 | [10 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.03 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 РТП -АЗАУ-5 : | [25 empty] | Итоги по разделу 4 РТП -АЗАУ-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3385.51; 12: 23966.09 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 234.31; 12: 6195.15 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 74.23; 12: 636.15 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.64; 12: 202.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3076.97; 12: 17134.79 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 3076.11; 12: 17133.93 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 0.86; 12: 0.86 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2868.32; 12: 15972.61 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2867.46; 12: 15971.75 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2867.46; 12: 15971.75 | [15 empty] | материалы
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 0.86; 12: 0.86 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 914.74; 12: 18504.33 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 234.31; 12: 6195.15 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 74.23; 12: 636.15 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.64; 12: 202.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 208.65; 12: 1162.18 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 259.57; 12: 6862.82 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 137.98; 12: 3648.03 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 3368.86; 12: 17787.58 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 3368.86; 12: 17787.58 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 241.95; 12: 6397.16 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 259.57; 12: 6862.82 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 137.98; 12: 3648.03 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 РТП -АЗАУ-5 |  |  | 10: 7151.92; 12: 52264.52 | [16 empty] | Итого по разделу 4 РТП -АЗАУ-5
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2496.29; 12: 13904.31 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 3368.86; 12: 17787.58 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 5. Щитовое оборудование ЩС-1 | [17 empty] | Раздел 5. Щитовое оборудование ЩС-1
56 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.25; 10: 41.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.25; 10: 4.28; 11: 26.44; 12: 113.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.25; 7: 0.3875 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 70.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.83; 12: 788.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.94; 12: 765.04 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.21; 12: 402.24 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.48 | [12 empty] | Всего по позиции
57 О | ТЦ_62.1.02.23_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 182 | Корпус металлический ЩМП-50-40.15 УХЛ1 IP66 IEK с монтажной панелью |  |  | шт |  |  | 1 | 24255 |  | 4593.75 | 5.28 | 24255 | [6 empty] | Корпус металлический ЩМП-50-40.15 УХЛ1 IP66 IEK с монтажной панелью
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4593.75; 12: 24255 | [12 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01 | [6 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 9: 1.25; 10: 1.01; 11: 26.44; 12: 26.7 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 9: 1.25; 10: 1.19 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 9: 1.25; 10: 0.29; 11: 26.44; 12: 7.67 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 4.08 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.25; 7: 0.107 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.25; 7: 0.028375 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 6.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 34.37 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.26; 12: 33.34 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.66; 12: 17.53 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.2 | [12 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01; 8: 985; 10: 9.85 | [6 empty] | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.85 | [12 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1+1 | [18 empty] | Объем=1+1+1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.25; 10: 38.33; 11: 26.44; 12: 1013.45 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.14 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 3.8625 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 39.47 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.33; 12: 1013.45 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.18; 12: 983.05 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.55; 12: 516.86 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.2 | [12 empty] | Всего по позиции
61 О | ТЦ_62.1.01.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п по КА 183 | Выключатель автоматический 3Р 125А, ВА47-150 3Р 125А 15кА С |  |  | шт |  |  | 1 | 4465 | 1.012 | 855.79 | 5.28 | 4518.58 | [6 empty] | Выключатель автоматический 3Р 125А, ВА47-150 3Р 125А 15кА С
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 855.79; 12: 4518.58 | [12 empty] | Всего по позиции
62 О | ТЦ_62.1.01.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 184 | Выключатель автоматический 3Р 100А, ВА47-150 3Р 100А 15кА С |  |  | шт |  |  | 1 | 4465 | 1.012 | 855.79 | 5.28 | 4518.58 | [6 empty] | Выключатель автоматический 3Р 100А, ВА47-150 3Р 100А 15кА С
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 855.79; 12: 4518.58 | [12 empty] | Всего по позиции
63 О | ТЦ_62.1.01.00_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 185 | Выключатель автоматический 3Р 125А, ВА47-100 3Р 32А 10кА С |  |  | шт |  |  | 1 | 2487.5 | 1.012 | 476.77 | 5.28 | 2517.35 | [6 empty] | Выключатель автоматический 3Р 125А, ВА47-100 3Р 32А 10кА С
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.77; 12: 2517.35 | [12 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.25; 10: 41.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.25; 10: 4.28; 11: 26.44; 12: 113.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.25; 7: 0.3875 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 70.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.83; 12: 788.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.94; 12: 765.04 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.21; 12: 402.24 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.48 | [12 empty] | Всего по позиции
65 | ТЦ_18.5.08.16_26_7804526950_01.02.2023_01 п. по КА 186 | Шкаф автоматического ввода ШАВР , 3 Ф на ток 40А, с индекацией , IP54 |  |  | шт |  |  | 1 | 70750 | 1.02 | 12956.01 | 5.57 | 72165 | [6 empty] | Шкаф автоматического ввода ШАВР , 3 Ф на ток 40А, с индекацией , IP54
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12956.01; 12: 72165 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Щитовое оборудование ЩС-1 : | [25 empty] | Итоги по разделу 5 Щитовое оборудование ЩС-1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13152.27; 12: 75400.24 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 90.44; 12: 2391.23 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 84.87; 12: 727.34 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8.85; 12: 233.99 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 12976.96; 12: 72281.67 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12956.01; 12: 72164.98 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 12956.01; 12: 72164.98 | [15 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 343.21; 12: 7120.6 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 90.44; 12: 2391.23 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 84.87; 12: 727.34 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.85; 12: 233.99 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20.95; 12: 116.69 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 96.32; 12: 2546.47 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 50.63; 12: 1338.87 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 6782.1; 12: 35809.49 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 6782.1; 12: 35809.49 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 99.29; 12: 2625.22 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 96.32; 12: 2546.47 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 50.63; 12: 1338.87 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Щитовое оборудование ЩС-1 |  |  | 10: 20081.32; 12: 115095.07 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Щитовое оборудование ЩС-1
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 12956.01; 12: 72165 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 5449.54; 12: 28773.58 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 734655.56; 12: 4469030.47 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6756.55; 12: 178643.16 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 79102.28; 12: 677906.55 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3256.92; 12: 86112.99 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 648796.73; 12: 3612480.76 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 648508.54; 12: 3612192.57 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 288.19; 12: 288.19 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 715327.6; 12: 4356896.92 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 712946.91; 12: 4336512.04 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1910.63; 12: 50517.06 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 68640.56; 11: 8.57; 12: 588249.6 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1999.7; 12: 52872.08 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 636664.95; 11: 5.57; 12: 3546223.77 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3973.58; 12: 105061.57 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1757.19; 12: 46460.04 | [19 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2378.36; 11: 8.57; 12: 20382.55 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2.33; 12: 2.33 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34148.27; 12: 503981.52 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 33862.41; 12: 503695.66 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4845.92; 12: 128126.1 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8083.36; 11: 8.57; 12: 69274.4 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1257.22; 12: 33240.91 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 11843.59; 11: 5.57; 12: 65968.8 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5956.03; 12: 157476.54 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3133.51; 12: 82849.82 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 285.86; 12: 285.86 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 12411.35; 12: 65531.93 | [19 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 12411.35; 11: 5.28; 12: 65531.93 | [19 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10013.47; 12: 264756.15 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9929.61; 12: 262538.11 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4890.7; 12: 129309.86 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 761887.22; 12: 4926410.37 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 624957.06; 12: 3481010.83 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 11078.79; 12: 58496.02 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ОС04-02тц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5.
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-02
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ИЛО1.2-ИЛО1.9
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 307 078,54 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 102 359,51тыс.р./шт
Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 04-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | 10514.03 |  |  |  | 10514.03
2 | 04-02-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | 126519.87 |  |  |  | 126519.87
3 | 04-02-03 | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | 1148.04 | 7931.89 | 144368.55 |  | 153448.48
4 | 04-02-04 | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. |  | 708.05 | 2586.48 |  | 3294.53
5 | 04-02-05 | Рылейная защита. РТП. |  | 223.41 |  |  | 223.41
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 138181.94 | 8863.35 | 146955.03 |  | 294000.32
Временные здания и сооружения
6 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 3178.18 | 203.86 |  |  | 3382.04
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 3178.18 | 203.86 |  |  | 3382.04
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 141360.12 | 9067.21 | 146955.03 |  | 297382.36
Прочие работы и затраты
7 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 706.8 | 45.34 |  |  | 752.14
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 706.8 | 45.34 |  |  | 752.14
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 142066.92 | 9112.55 | 146955.03 |  | 298134.5
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 142066.92 | 9112.55 | 146955.03 |  | 298134.5
Непредвиденные затраты
8 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 4262.01 | 273.38 | 4408.65 |  | 8944.04
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 4262.01 | 273.38 | 4408.65 |  | 8944.04
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 146328.93 | 9385.93 | 151363.68 |  | 307078.54
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС04-02бц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
РТП-Азау-3;РТП-Азау-4:РТП-Азау-5.
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-02
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ИЛО1.2-ИЛО1.9
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 45 808,74 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 15 269,58тыс.р./шт
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000г (01.01.2001 )
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 04-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | 1121.04 |  |  |  | 1121.04
2 | 04-02-02 | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | 14250.81 |  |  |  | 14250.81
3 | 04-02-03 | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | 102.61 | 648.48 | 27342.53 |  | 28093.62
4 | 04-02-04 | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. |  | 43.67 | 489.86 |  | 533.53
5 | 04-02-05 | Рылейная защита. РТП. |  | 20.41 |  |  | 20.41
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 15474.46 | 712.56 | 27832.39 |  | 44019.41
Временные здания и сооружения
6 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 355.91 | 16.39 |  |  | 372.3
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 355.91 | 16.39 |  |  | 372.3
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 15830.37 | 728.95 | 27832.39 |  | 44391.71
Прочие работы и затраты
7 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 79.15 | 3.64 |  |  | 82.79
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 79.15 | 3.64 |  |  | 82.79
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 15909.52 | 732.59 | 27832.39 |  | 44474.5
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 15909.52 | 732.59 | 27832.39 |  | 44474.5
Непредвиденные затраты
8 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 477.29 | 21.98 | 834.97 |  | 1334.24
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 477.29 | 21.98 | 834.97 |  | 1334.24
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 16386.81 | 754.57 | 28667.36 |  | 45808.74
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП - ЛСР п
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети | [15 empty] | Инженерные сети
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02-01
Схема планировочной организации земельного участка. РТП. | [16 empty] | Схема планировочной организации земельного участка. РТП.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО1.2 ПЗУВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 10514.03 | (1121,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10514.03 | (1121,04) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 283.3 | (10,71) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1262.9 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1799.96 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы РТП -АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы РТП -АЗАУ-3
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.51 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=510 / 1000 | [17 empty] | Объем=510 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 2057.57 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 240.98; 11: 26.44; 12: 6371.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 17.85 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 2057.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.98; 12: 6371.51 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 221.7; 12: 5861.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 110.85; 12: 2930.89 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2390.12 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.52 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(510+10) / 1000 | [17 empty] | Объем=(510+10) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 398.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 68.01; 11: 26.44; 12: 1798.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 5.0375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 398.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.01; 12: 1798.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 62.57; 12: 1654.33 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 31.28; 12: 827.16 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.16 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.52 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=(510+10) / 1000 | [17 empty] | Объем=(510+10) / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 1151.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 196.56; 11: 26.44; 12: 5197.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 14.56 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 1151.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.56; 12: 5197.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 180.84; 12: 4781.29 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 90.42; 12: 2390.64 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1422.51 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.52 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=(510+10) / 1000 | [17 empty] | Объем=(510+10) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 844.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 138.31; 11: 26.44; 12: 3656.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 10.1855 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 844.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.31; 12: 3656.92 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 127.25; 12: 3364.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 63.62; 12: 1682.18 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1035.27 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.52 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=(510+10) / 1000 | [17 empty] | Объем=(510+10) / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 547.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 64.12; 11: 26.44; 12: 1695.33 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 4.4525 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 547.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.12; 12: 1695.33 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 58.99; 12: 1559.7 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 29.5; 12: 779.85 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 635.73 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.408 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=408 / 1000 | [17 empty] | Объем=408 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 312.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 53.36; 11: 26.44; 12: 1410.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 3.9525 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 312.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.36; 12: 1410.84 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 49.09; 12: 1297.97 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.55; 12: 648.99 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.16 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.408 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=408 / 1000 | [17 empty] | Объем=408 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 903.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 154.22; 11: 26.44; 12: 4077.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 11.424 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 903.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.22; 12: 4077.58 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 141.88; 12: 3751.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 70.94; 12: 1875.69 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1116.11 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.408 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=408 / 1000 | [17 empty] | Объем=408 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 662.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 108.52; 11: 26.44; 12: 2869.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 7.9917 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 662.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.52; 12: 2869.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 99.84; 12: 2639.73 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.92; 12: 1319.86 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 812.29 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.408 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=408 / 1000 | [17 empty] | Объем=408 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 429.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 50.31; 11: 26.44; 12: 1330.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 3.4935 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 429.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.31; 12: 1330.2 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.29; 12: 1223.78 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.14; 12: 611.89 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.8 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.63 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=5630 / 1000 | [17 empty] | Объем=5630 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 27175.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 3182.71; 11: 26.44; 12: 84150.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 235.7562 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 27175.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3182.71; 12: 84150.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2928.09; 12: 77418.78 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1464.05; 12: 38709.39 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31567.8 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10978.5; 8: 2.91; 10: 31947.44 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=5630*1.95 | [17 empty] | Объем=5630*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31947.44 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.63 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=5630 / 1000 | [17 empty] | Объем=5630 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 4312.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 736.33; 11: 26.44; 12: 19468.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 54.5406 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 4312.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 736.33; 12: 19468.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 677.42; 12: 17911.08 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 338.71; 12: 8955.54 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5328.64 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.63 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=5630 / 1000 | [17 empty] | Объем=5630 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 12464.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 2128.14; 11: 26.44; 12: 56268.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 157.64 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 12464.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2128.14; 12: 56268.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1957.89; 12: 51766.58 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 978.94; 12: 25883.29 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15401.37 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.63 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=5630 / 1000 | [17 empty] | Объем=5630 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 9142.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 1497.44; 11: 26.44; 12: 39592.31 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 110.2776 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 9142.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1497.44; 12: 39592.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1377.64; 12: 36424.93 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 688.82; 12: 18212.46 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11208.74 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.63 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=5630 / 1000 | [17 empty] | Объем=5630 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 5924.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 694.25; 11: 26.44; 12: 18355.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 48.2069 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 5924.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 694.25; 12: 18355.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 638.71; 12: 16887.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 319.36; 12: 8443.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6882.94 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы РТП -АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы РТП -АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 98273.78; 12: 1050546.7 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 98273.78; 12: 1050546.7 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9313.26; 12: 246242.6 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 111126.08; 12: 1390361.47 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 79178.64; 12: 1048843.34 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 66326.34; 12: 709028.57 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9313.26; 12: 246242.6 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8568.2; 12: 226543.19 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4284.1; 12: 113271.58 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 31947.44; 12: 341518.13 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9313.26; 12: 246242.6 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8568.2; 12: 226543.19 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4284.1; 12: 113271.58 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы РТП -АЗАУ-3 |  |  | 10: 111126.08; 12: 1390361.47 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы РТП -АЗАУ-3
Раздел 2. Планировочные работы РТП -АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 2. Планировочные работы РТП -АЗАУ-3
16 | ФЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.585 | [5 empty] | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной
|  | Объем=585 / 1000 | [17 empty] | Объем=585 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1043.63; 9: 1.25; 10: 763.15; 11: 26.44; 12: 20177.69 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1498.61; 9: 1.25; 10: 1095.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 228.5; 9: 1.25; 10: 167.09; 11: 26.44; 12: 4417.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19221.4; 10: 11244.52 | [8 empty] | М
Н | 01.7.12.16 | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная |  |  | 4: м2; 5: 1428.3; 7: 835.5555 | [15 empty] | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная
П,Н | 01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123.36; 6: 1.25; 7: 90.207 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.64; 6: 1.25; 7: 14.3618 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21763.64; 10: 13103.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 930.24; 12: 24595.55 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 855.82; 12: 22627.91 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 427.91; 12: 11313.95 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14387.26 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 7: 1170; 8: 1.53; 10: 1790.1 | [5 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | [27 empty] | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=585*2 | [17 empty] | Объем=585*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1790.1 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-01.7.12.09-1042 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | 4: м2; 7: 877.5; 8: 87.64; 10: 76904.1 | [5 empty] | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=585*1.5 | [17 empty] | Объем=585*1.5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76904.1 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Планировочные работы РТП -АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Планировочные работы РТП -АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 91797.73; 12: 711829.15 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 763.15; 12: 20177.69 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1095.86; 12: 11714.74 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 167.09; 12: 4417.86 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 89938.72; 12: 679936.72 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93081.46; 12: 745771.01 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 763.15; 12: 20177.69 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1095.86; 12: 11714.74 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 167.09; 12: 4417.86 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 89938.72; 12: 679936.72 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 855.82; 12: 22627.91 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 427.91; 12: 11313.95 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 930.24; 12: 24595.55 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 855.82; 12: 22627.91 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 427.91; 12: 11313.95 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Планировочные работы РТП -АЗАУ-3 |  |  | 10: 93081.46; 12: 745771.01 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Планировочные работы РТП -АЗАУ-3
Раздел 3. Дорожная одежда РТП -АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 3. Дорожная одежда РТП -АЗАУ-3
Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1) | [30 empty] | Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1)
19 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.74 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=74 / 100 | [17 empty] | Объем=74 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 106.83; 11: 26.44; 12: 2824.59 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 3018.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 158.38; 11: 26.44; 12: 4187.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 9.03 | [8 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 13.32 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 12.839 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 3133.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 265.21; 12: 7012.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 389.86; 12: 10307.88 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 355.38; 12: 9396.29 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3879.18 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 81.4; 8: 44.82; 10: 3648.35 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=74*1.1 | [17 empty] | Объем=74*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3648.35 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 81.38; 11: 26.44; 12: 2151.69 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 206.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 18.97; 11: 26.44; 12: 501.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.23 | [8 empty] | М
П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 10.249 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 1.4208 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 287.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.35; 12: 2653.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 147.51; 12: 3900.29 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 134.47; 12: 3555.37 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.9 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 340.4; 10: 4575.03 | [5 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=296*1.15 | [17 empty] | Объем=296*1.15
22 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 340.4; 8: 13.42; 10: 4568.17 | [9 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
22.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0783; 8: -40.2; 10: -3.15; 12: -3.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
22.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0783; 8: 127.78; 10: 10.01; 12: 10.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4575.03 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 46.87; 11: 26.44; 12: 1239.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 1532.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 86.35; 11: 26.44; 12: 2283.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 14.44 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 5.4945 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 6.845 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 1593.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.22; 12: 3522.33 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 195.83; 12: 5177.83 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 178.51; 12: 4719.92 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1968.19 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 353.84 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 17.11; 11: 26.44; 12: 452.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.3616 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 353.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.11; 12: 452.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 25.15; 12: 665.01 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 22.93; 12: 606.2 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.92 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 86.462; 8: 192.79; 10: 16669.01 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=296*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=296*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16669.01 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 91.02; 11: 26.44; 12: 2406.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 1407.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 80.36; 11: 26.44; 12: 2124.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 18.06 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 10.6708 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 6.3751 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 1516.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 171.38; 12: 4531.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 251.93; 12: 6661 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 229.65; 12: 6071.93 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1997.91 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 353.84 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 17.11; 11: 26.44; 12: 452.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.3616 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 353.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.11; 12: 452.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 25.15; 12: 665.01 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 22.93; 12: 606.2 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.92 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 86.462; 8: 192.79; 10: 16669.01 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=296*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=296*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16669.01 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР27-06-031-02 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.72; 9: 1.25; 10: 51.7; 11: 26.44; 12: 1366.95 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3082.58; 9: 1.25; 10: 1140.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.7; 9: 1.25; 10: 29.12; 11: 26.44; 12: 769.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1502.71; 10: 444.8 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.04; 6: 1.25; 7: 5.5648 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.38; 6: 1.25; 7: 2.3606 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4725.01; 10: 1637.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.82; 12: 2136.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 118.81; 12: 3141.21 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 108.3; 12: 2863.42 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1864.16 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 28.594; 10: 15232.88 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=296*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=296*96.6/1000
30 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 28.594; 8: 491.01; 10: 14039.94 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
30.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.594; 8: -19.29; 10: -551.58; 12: -551.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
30.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.594; 8: 61.01; 10: 1744.52; 12: 1744.52 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15232.88 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР27-06-032-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.296 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02
|  | Объем=296 / 1000 | [17 empty] | Объем=296 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.41; 9: 2.5; 10: 1.78; 11: 26.44; 12: 47.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 182.05; 9: 2.5; 10: 134.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.14; 9: 2.5; 10: 3.06; 11: 26.44; 12: 80.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 2; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 2.5; 7: 0.2146 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 2.5; 7: 0.2442 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 184.46; 10: 136.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.84; 12: 127.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.11; 12: 188.12 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 6.49; 12: 171.48 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.1 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 7.163; 10: 3815.94 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=296*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=296*12.1*2/1000
32 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 7.163; 8: 491.01; 10: 3517.1 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
32.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.163; 8: -19.29; 10: -138.17; 12: -138.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
32.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.163; 8: 61.01; 10: 437.01; 12: 437.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3815.94 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [30 empty] | Устройство бортовых камней
33 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.58 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=58 / 100 | [17 empty] | Объем=58 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 428.12; 11: 26.44; 12: 11319.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 52.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 6.31; 11: 26.44; 12: 166.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2140.23 | [8 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 58 | [15 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 50.605 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.47125 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 2621.29 | [10 empty] | Итого по расценке
33.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.3839; 8: -26.82; 10: -224.86; 12: -224.86 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
33.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.3839; 8: 38.73; 10: 324.71; 12: 324.71 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
33.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 8.3839 | 0.59 | 86 | 425.4 |  | 425.4 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 434.43; 12: 11486.33 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 638.61; 12: 16884.91 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 582.14; 12: 15391.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4367.29 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 58; 10: 4971.03 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 58; 8: 76.34; 10: 4427.72 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
34.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.2987; 8: -34.17; 10: -249.4; 12: -249.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.2987; 8: 108.61; 10: 792.71; 12: 792.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4971.03 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.022 | [5 empty] | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
|  | Объем=22 / 1000 | [17 empty] | Объем=22 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.99; 9: 1.25; 10: 7.12; 11: 26.44; 12: 188.25 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3682.15; 9: 1.25; 10: 101.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.65; 9: 1.25; 10: 7.25; 11: 26.44; 12: 191.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 1.07 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.25; 7: 0.87175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.21; 6: 1.25; 7: 0.63828 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3989.94; 10: 109.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.37; 12: 379.94 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 21.12; 12: 558.51 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 19.26; 12: 509.12 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.83 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 4.158; 8: 91.5; 10: 380.46 | [5 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=22*0,15*1,26 | [17 empty] | Объем=22*0,15*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.46 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 78230.97; 12: 615952.27 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 814.82; 12: 21543.84 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8301.33; 12: 88741.22 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 424.02; 12: 11211.1 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 69114.82; 12: 505667.21 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 66547.62; 12: 503100.01 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2567.2; 12: 2567.2 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 81712.11; 12: 707993.65 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 79144.91; 12: 705426.45 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 814.82; 12: 21543.84 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8301.33; 12: 88741.22 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 424.02; 12: 11211.1 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 66547.62; 12: 503100.01 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1821.08; 12: 48149.77 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1660.06; 12: 43891.61 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2567.2; 12: 2567.2 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1238.84; 12: 32754.94 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1821.08; 12: 48149.77 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1660.06; 12: 43891.61 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-3 |  |  | 10: 81712.11; 12: 707993.65 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-3
Раздел 4. Благоустройство РТП -АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 4. Благоустройство РТП -АЗАУ-3
Плиточное покрытие | [30 empty] | Плиточное покрытие
37 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.206 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=20.60 / 100 | [17 empty] | Объем=20.60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 29.74; 11: 26.44; 12: 786.33 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 840.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 44.09; 11: 26.44; 12: 1165.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 2.51 | [8 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 3.708 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 3.5741 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 872.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.83; 12: 1952.07 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 108.53; 12: 2869.54 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 98.93; 12: 2615.77 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1079.88 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 22.66; 8: 44.82; 10: 1015.62 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20.60*1.1 | [17 empty] | Объем=20.60*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.62 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.103 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
|  | Объем=103 / 1000 | [17 empty] | Объем=103 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.25; 10: 49.82; 11: 26.44; 12: 1317.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.25; 10: 685.84 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.25; 10: 41.43; 11: 26.44; 12: 1095.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 2.64 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.25; 7: 5.9457 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.25; 7: 3.4428 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 738.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.25; 12: 2412.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 134.14; 12: 3546.6 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 122.28; 12: 3232.95 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.72 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.103 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=103 / 1000 | [17 empty] | Объем=103 / 1000
| до 15 | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [18 empty] | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 3.75; 10: 46.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 3.75; 10: 2.23; 11: 26.44; 12: 58.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 3; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 3.75; 7: 0.17767 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 46.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.23; 12: 58.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.28; 12: 86.67 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2.99; 12: 79.01 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.44 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 19.6215; 8: 192.79; 10: 3782.83 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=103*0,15*1,27 | [17 empty] | Объем=103*0,15*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3782.83 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.03 | [5 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
|  | Объем=103 / 100 | [17 empty] | Объем=103 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 346.41; 9: 1.25; 10: 446; 11: 26.44; 12: 11792.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 360.17; 9: 1.25; 10: 463.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.25; 10: 14.34; 11: 26.44; 12: 379.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3; 10: 3.09 | [8 empty] | М
П,Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси цементно-песчаные
Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные гладкие |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 103 | [15 empty] | Плиты бетонные тротуарные гладкие
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.4; 6: 1.25; 7: 54.59 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 1.1587 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.58; 10: 912.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 460.34; 12: 12171.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 520.18; 12: 13753.67 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 354.46; 12: 9371.97 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1787.45 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 |  |  | 4: т; 7: 5.665; 8: 155.89; 10: 883.12 | [5 empty] | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=103*0,05*1.1 | [17 empty] | Объем=103*0,05*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 883.12 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Прим. | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм |  |  | 4: м2; 7: 103; 8: 93.73; 10: 9654.19 | [5 empty] | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9654.19 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.82 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=82 / 100 | [17 empty] | Объем=82 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 605.27; 11: 26.44; 12: 16003.34 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 74.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 8.92; 11: 26.44; 12: 235.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2607.21 | [8 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 82 | [15 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 71.545 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.66625 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3843.06; 10: 3287.33 | [10 empty] | Итого по расценке
45.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.1937; 8: -26.82; 10: -273.4; 12: -273.4 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
45.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.1937; 8: 38.73; 10: 394.8; 12: 394.8 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
45.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 10.1937 | 0.59 | 86 | 517.23 |  | 517.23 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.19; 12: 16239.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 902.86; 12: 23871.59 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 823.01; 12: 21760.5 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5651.83 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 82; 10: 2069.87 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
46 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 82; 8: 22.36; 10: 1833.52 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
46.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.175; 8: -34.17; 10: -108.49; 12: -108.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
46.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.175; 8: 108.61; 10: 344.84; 12: 344.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2069.87 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Благоустройство РТП -АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 Благоустройство РТП -АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23901.29; 12: 202910.61 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1130.83; 12: 29899.15 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2110.75; 12: 22563.92 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 111.01; 12: 2935.1 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20659.71; 12: 150447.54 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 19784.73; 12: 149572.56 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 874.98; 12: 874.98 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26971.95; 12: 284098.88 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26096.97; 12: 283223.9 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1130.83; 12: 29899.15 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2110.75; 12: 22563.92 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 111.01; 12: 2935.1 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 19784.73; 12: 149572.56 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1668.99; 12: 44128.07 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1401.67; 12: 37060.2 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 874.98; 12: 874.98 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1241.84; 12: 32834.25 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1668.99; 12: 44128.07 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1401.67; 12: 37060.2 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Благоустройство РТП -АЗАУ-3 |  |  | 10: 26971.95; 12: 284098.88 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Благоустройство РТП -АЗАУ-3
Раздел 5. Ограждение территории 102 м.п. РТП-АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 5. Ограждение территории 102 м.п. РТП-АЗАУ-3
47 | ФЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.44 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=(46-2) / 100 | [17 empty] | Объем=(46-2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.71; 9: 1.25; 10: 181.89; 11: 26.44; 12: 4809.17 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3788.36; 9: 1.25; 10: 2083.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 311.58; 9: 1.25; 10: 171.37; 11: 26.44; 12: 4531.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 102.56 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 8.3; 7: 3.652 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 44 | [15 empty] | Стойки металлические опорные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.77; 6: 1.25; 7: 21.3235 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.03; 6: 1.25; 7: 13.7665 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4352.17; 10: 2368.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 353.26; 12: 9340.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 328.53; 12: 8686.38 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 219.02; 12: 5790.92 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2915.6 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 8; 8: 592.76; 10: 4742.08 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4742.08 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР08-01-002-02 п.22 ВОР ИЛО 1.4 КР | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 0.62 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 4.19; 11: 26.44; 12: 110.78 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 5.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.5; 11: 26.44; 12: 13.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.23 | [8 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 0.713 | [15 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.527 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0434 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 9.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.69; 12: 124 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 5.16; 12: 136.4 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 3.24; 12: 85.56 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.96 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.713; 8: 108.4; 10: 77.29 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.29 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 184 | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 46 | 6983.02 | 1.02 | 43339.06 | 7.56 | 327643.3 | [5 empty] | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43339.06; 12: 327643.3 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.5 | [5 empty] | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | Объем=(38+4+2+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(38+4+2+1) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.6; 9: 1.25; 10: 369; 11: 26.44; 12: 9756.36 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.2; 9: 1.25; 10: 164.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 61.31; 11: 26.44; 12: 1621.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл; 5: 160; 7: 720 | [15 empty] | Детали крепления барьерных ограждений
Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 45 | [15 empty] | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 6: 1.25; 7: 43.2563 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 5.2875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.8; 10: 533.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 430.31; 12: 11377.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 400.19; 12: 10580.98 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 266.79; 12: 7053.99 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1200.23 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 179 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт. |  |  | шт |  |  | 38 | 3549.51 | 1.02 | 18198.28 | 7.56 | 137579.01 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт.
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18198.28; 12: 137579.01 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 181 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200 |  |  | шт |  |  | 4 | 1983.76 | 1.02 | 1070.6 | 7.56 | 8093.74 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1070.6; 12: 8093.74 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 182 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х800 |  |  | шт |  |  | 2 | 1507.65 | 1.02 | 406.83 | 7.56 | 3075.61 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х800
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.83; 12: 3075.61 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 183 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500 |  |  | шт |  |  | 1 | 732.62 | 1.02 | 98.85 | 7.56 | 747.27 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.85; 12: 747.27 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 46 | 15.21 | 1.02 | 94.4 | 7.56 | 713.65 | [5 empty] | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.4; 12: 713.65 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 138 | 39.62 | 1.02 | 737.69 | 7.56 | 5576.91 | [5 empty] | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737.69; 12: 5576.91 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 138 | 12.99 | 1.02 | 241.86 | 7.56 | 1828.47 | [5 empty] | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.86; 12: 1828.47 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Заклепка метрическая М6*13 |  |  | шт |  |  | 138 | 7.62 | 1.02 | 141.88 | 7.56 | 1072.59 | [5 empty] | Заклепка метрическая М6*13
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.88; 12: 1072.59 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17372.8; 9: 1.25; 10: 217.16; 11: 26.44; 12: 5741.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13226.59; 9: 1.25; 10: 165.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1561.67; 9: 1.25; 10: 19.52; 11: 26.44; 12: 516.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1929.26; 10: 19.29 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 7: 0.291 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [15 empty] | Стойки металлические опорные
Н | 08.1.06.04 | Полотна ворот |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [15 empty] | Полотна ворот
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1780; 6: 1.25; 7: 22.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.88; 6: 1.25; 7: 1.4735 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32528.65; 10: 401.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.68; 12: 6257.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 260.35; 12: 6883.6 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 172.78; 12: 4568.21 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 834.91 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.291; 10: 217.16 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
62 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.291; 8: 592.76; 10: 172.49 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
62.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.713; 8: -26.82; 10: -19.12; 12: -19.12 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
62.2 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.713; 8: 38.73; 10: 27.61; 12: 27.61 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
62.3 | ФССЦ-04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.713 | 0.59 | 86 | 36.18 |  | 36.18 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.16 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 189 | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 79439.54 | 1.02 | 10718.03 | 7.56 | 81028.33 | [5 empty] | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10718.03; 12: 81028.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Ограждение территории 102 м.п. РТП-АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Ограждение территории 102 м.п. РТП-АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 83396.65; 12: 652334.87 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 772.24; 12: 20418.02 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2418.32; 12: 25851.84 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 252.7; 12: 6681.39 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 80206.09; 12: 606065.01 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 80161.42; 12: 606020.34 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 44.67; 12: 44.67 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 85052.71; 12: 696120.91 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 85008.04; 12: 696076.24 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 772.24; 12: 20418.02 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2418.32; 12: 25851.84 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 252.7; 12: 6681.39 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 80161.42; 12: 606020.34 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 994.23; 12: 26287.36 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 661.83; 12: 17498.68 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 44.67; 12: 44.67 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1024.94; 12: 27099.41 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 994.23; 12: 26287.36 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 661.83; 12: 17498.68 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Ограждение территории 102 м.п. РТП-АЗАУ-3 |  |  | 10: 85052.71; 12: 696120.91 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Ограждение территории 102 м.п. РТП-АЗАУ-3
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 75047.48; 12: 567358.88 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Земляные работы РТП -АЗАУ-4 | [17 empty] | Раздел 6. Земляные работы РТП -АЗАУ-4
64 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.83 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1830 / 1000 | [17 empty] | Объем=1830 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 7383.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 864.68; 11: 26.44; 12: 22862.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 64.05 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 7383.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 864.68; 12: 22862.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 795.51; 12: 21033.17 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 397.75; 12: 10516.58 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8576.3 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.841 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(1830+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(1830+11) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 1410.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 240.78; 11: 26.44; 12: 6366.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 17.8347 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 1410.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.78; 12: 6366.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 221.52; 12: 5856.92 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 110.76; 12: 2928.46 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1742.46 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.841 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=(1830+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(1830+11) / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 4075.88 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 695.9; 11: 26.44; 12: 18399.6 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 51.548 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 4075.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 695.9; 12: 18399.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 640.23; 12: 16927.63 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 320.11; 12: 8463.82 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5036.22 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.841 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=(1830+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(1830+11) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 2989.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 489.66; 11: 26.44; 12: 12946.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 36.0606 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 2989.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 489.66; 12: 12946.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 450.49; 12: 11910.88 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 225.24; 12: 5955.44 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3665.24 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.841 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=(1830+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(1830+11) / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 1937.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 227.02; 11: 26.44; 12: 6002.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 15.7636 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 1937.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 227.02; 12: 6002.41 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 208.86; 12: 5522.22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 104.43; 12: 2761.11 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2250.71 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.856 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=856 / 1000 | [17 empty] | Объем=856 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 655.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 111.95; 11: 26.44; 12: 2959.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 8.2925 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 655.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.95; 12: 2959.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 102.99; 12: 2723.16 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 51.5; 12: 1361.58 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 810.18 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.856 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=856 / 1000 | [17 empty] | Объем=856 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 1895.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 323.57; 11: 26.44; 12: 8555.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 23.968 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 1895.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 323.57; 12: 8555.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 297.68; 12: 7870.77 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 148.84; 12: 3935.39 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2341.66 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.856 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=856 / 1000 | [17 empty] | Объем=856 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 1390.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 227.67; 11: 26.44; 12: 6019.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 16.7669 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 1390.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 227.67; 12: 6019.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 209.46; 12: 5538.02 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 104.73; 12: 2769.01 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1704.21 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.856 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=856 / 1000 | [17 empty] | Объем=856 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 900.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 105.56; 11: 26.44; 12: 2791.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 7.3295 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 900.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.56; 12: 2791.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 97.12; 12: 2567.73 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.56; 12: 1283.86 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046.51 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.443 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(660+564+3219) / 1000 | [17 empty] | Объем=(660+564+3219) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 21446.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 2511.68; 11: 26.44; 12: 66408.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 186.0506 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 21446.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2511.68; 12: 66408.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2310.75; 12: 61096.11 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1155.37; 12: 30548.06 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24912.2 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8663.85; 8: 2.91; 10: 25211.8 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=(660+564+3219)*1.95 | [17 empty] | Объем=(660+564+3219)*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25211.8 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.443 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=4443 / 1000 | [17 empty] | Объем=4443 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 3403.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 581.09; 11: 26.44; 12: 15364.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 43.0416 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 3403.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 581.09; 12: 15364.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 534.6; 12: 14134.9 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 267.3; 12: 7067.45 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4205.18 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.443 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=4443 / 1000 | [17 empty] | Объем=4443 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 9836.58 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 1679.45; 11: 26.44; 12: 44404.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 124.404 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 9836.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1679.45; 12: 44404.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1545.09; 12: 40852.29 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 772.55; 12: 20426.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12154.22 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.443 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=4443 / 1000 | [17 empty] | Объем=4443 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 7214.77 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 1181.73; 11: 26.44; 12: 31244.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 87.0273 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 7214.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1181.73; 12: 31244.94 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1087.19; 12: 28745.34 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 543.6; 12: 14372.67 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8845.56 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.443 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=4443 / 1000 | [17 empty] | Объем=4443 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 4675.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 547.88; 11: 26.44; 12: 14485.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 38.0432 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 4675.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 547.88; 12: 14485.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 504.05; 12: 13327.07 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 252.02; 12: 6663.54 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5431.77 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Земляные работы РТП -АЗАУ-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 Земляные работы РТП -АЗАУ-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 94425.92; 12: 1009413.08 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 94425.92; 12: 1009413.08 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9788.62; 12: 258811.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 107934.22; 12: 1366572.4 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 82722.42; 12: 1097058.26 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 69214.12; 12: 739898.94 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9788.62; 12: 258811.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9005.54; 12: 238106.21 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4502.76; 12: 119053.11 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 25211.8; 12: 269514.14 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9788.62; 12: 258811.12 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9005.54; 12: 238106.21 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4502.76; 12: 119053.11 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Земляные работы РТП -АЗАУ-4 |  |  | 10: 107934.22; 12: 1366572.4 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Земляные работы РТП -АЗАУ-4
Раздел 7. Планировочные работы РТП -АЗАУ-4 | [17 empty] | Раздел 7. Планировочные работы РТП -АЗАУ-4
79 | ФЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.61 | [5 empty] | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной
|  | Объем=610 / 1000 | [17 empty] | Объем=610 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1043.63; 9: 1.25; 10: 795.77; 11: 26.44; 12: 21040.16 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1498.61; 9: 1.25; 10: 1142.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 228.5; 9: 1.25; 10: 174.23; 11: 26.44; 12: 4606.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19221.4; 10: 11725.05 | [8 empty] | М
Н | 01.7.12.16 | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная |  |  | 4: м2; 5: 1428.3; 7: 871.263 | [15 empty] | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная
П,Н | 01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123.36; 6: 1.25; 7: 94.062 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.64; 6: 1.25; 7: 14.9755 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21763.64; 10: 13663.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 970; 12: 25646.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 892.4; 12: 23595.06 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 446.2; 12: 11797.53 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15002.11 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 7: 1220; 8: 1.53; 10: 1866.6 | [5 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=610*2 | [17 empty] | Объем=610*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1866.6 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-01.7.12.09-1042 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | 4: м2; 7: 871; 8: 87.64; 10: 76334.44 | [5 empty] | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76334.44 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Планировочные работы РТП -АЗАУ-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 7 Планировочные работы РТП -АЗАУ-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 91864.55; 12: 713096.76 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 795.77; 12: 21040.16 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1142.69; 12: 12215.36 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 174.23; 12: 4606.64 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 89926.09; 12: 679841.24 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93203.15; 12: 748489.35 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 795.77; 12: 21040.16 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1142.69; 12: 12215.36 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 174.23; 12: 4606.64 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 89926.09; 12: 679841.24 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 892.4; 12: 23595.06 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 446.2; 12: 11797.53 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 970; 12: 25646.8 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 892.4; 12: 23595.06 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 446.2; 12: 11797.53 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Планировочные работы РТП -АЗАУ-4 |  |  | 10: 93203.15; 12: 748489.35 | [14 empty] | Итого по разделу 7 Планировочные работы РТП -АЗАУ-4
Раздел 8. Дорожная одежда РТП АЗАУ-4 | [17 empty] | Раздел 8. Дорожная одежда РТП АЗАУ-4
Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1) | [30 empty] | Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1)
82 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.3275 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=132.75 / 100 | [17 empty] | Объем=132.75 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 191.64; 11: 26.44; 12: 5066.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 5414.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 284.12; 11: 26.44; 12: 7512.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 16.2 | [8 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 23.895 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 23.0321 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 5622.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 475.76; 12: 12579.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 699.37; 12: 18491.26 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 637.52; 12: 16855.98 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6958.92 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 146.025; 8: 44.82; 10: 6544.84 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=132.75*1.1 | [17 empty] | Объем=132.75*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6544.84 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 145.99; 11: 26.44; 12: 3859.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 370.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 34.03; 11: 26.44; 12: 899.75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.41 | [8 empty] | М
П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 18.3859 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 2.5488 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 516.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.02; 12: 4759.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 264.63; 12: 6996.8 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 241.23; 12: 6378.04 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1022.36 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 610.65; 10: 8207.22 | [5 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=531*1.15 | [17 empty] | Объем=531*1.15
85 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 610.65; 8: 13.42; 10: 8194.92 | [9 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
85.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1404; 8: -40.2; 10: -5.64; 12: -5.64 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
85.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1404; 8: 127.78; 10: 17.94; 12: 17.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8207.22 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 84.08; 11: 26.44; 12: 2223.08 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 2749.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 154.91; 11: 26.44; 12: 4095.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 25.91 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 9.8567 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 12.2794 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 2859.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.99; 12: 6318.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 351.32; 12: 9288.78 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 320.25; 12: 8467.33 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3530.82 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 634.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 30.69; 11: 26.44; 12: 811.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 2.4426 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 634.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.69; 12: 811.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 45.11; 12: 1192.82 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 41.12; 12: 1087.33 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 720.99 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 155.105; 8: 192.79; 10: 29902.69 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=531*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=531*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29902.69 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 163.29; 11: 26.44; 12: 4317.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 2524.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 144.15; 11: 26.44; 12: 3811.33 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 32.39 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 19.1425 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 11.4364 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 2720.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 307.44; 12: 8128.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 451.94; 12: 11949.22 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 411.97; 12: 10892.48 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3584.09 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 634.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 30.69; 11: 26.44; 12: 811.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 2.4426 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 634.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.69; 12: 811.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 45.11; 12: 1192.82 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 41.12; 12: 1087.33 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 720.99 | [11 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 155.105; 8: 192.79; 10: 29902.69 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=531*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=531*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29902.69 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР27-06-031-02 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.72; 9: 1.25; 10: 92.74; 11: 26.44; 12: 2452.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3082.58; 9: 1.25; 10: 2046.06 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.7; 9: 1.25; 10: 52.24; 11: 26.44; 12: 1381.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1502.71; 10: 797.94 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.04; 6: 1.25; 7: 9.9828 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.38; 6: 1.25; 7: 4.2347 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4725.01; 10: 2936.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.98; 12: 3833.28 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 213.12; 12: 5634.92 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 194.27; 12: 5136.6 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3344.13 | [11 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 51.295; 10: 27326.39 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=531*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=531*96.6/1000
93 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 51.295; 8: 491.01; 10: 25186.36 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
93.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 51.295; 8: -19.29; 10: -989.48; 12: -989.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
93.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 51.295; 8: 61.01; 10: 3129.51; 12: 3129.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27326.39 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР27-06-032-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.531 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02
|  | Объем=531 / 1000 | [17 empty] | Объем=531 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.41; 9: 2.5; 10: 3.2; 11: 26.44; 12: 84.61 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 182.05; 9: 2.5; 10: 241.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.14; 9: 2.5; 10: 5.5; 11: 26.44; 12: 145.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 2; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 2.5; 7: 0.38498 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 2.5; 7: 0.43807 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 184.46; 10: 244.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.7; 12: 230.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 12.79; 12: 338.14 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 11.66; 12: 308.24 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.32 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 12.85; 10: 6845.58 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=531*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=531*12.1*2/1000
95 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 12.85; 8: 491.01; 10: 6309.48 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
95.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.85; 8: -19.29; 10: -247.88; 12: -247.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
95.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.85; 8: 61.01; 10: 783.98; 12: 783.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6845.58 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [30 empty] | Устройство бортовых камней
96 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.75 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=75 / 100 | [17 empty] | Объем=75 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 553.6; 11: 26.44; 12: 14637.18 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 68.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 8.16; 11: 26.44; 12: 215.75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2767.54 | [8 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 75 | [15 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 65.4375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.60938 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 3389.6 | [10 empty] | Итого по расценке
96.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.8413; 8: -26.82; 10: -290.76; 12: -290.76 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
96.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.8413; 8: 38.73; 10: 419.88; 12: 419.88 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
96.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 10.8413 | 0.59 | 86 | 550.09 |  | 550.09 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 561.76; 12: 14852.93 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 825.79; 12: 21833.81 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 752.76; 12: 19902.93 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5647.36 | [11 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 75; 10: 6428.06 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
97 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 75; 8: 76.34; 10: 5725.5 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
97.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.438; 8: -34.17; 10: -322.5; 12: -322.5 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
97.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.438; 8: 108.61; 10: 1025.06; 12: 1025.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6428.06 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.096 | [5 empty] | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
|  | Объем=96 / 1000 | [17 empty] | Объем=96 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.99; 9: 1.25; 10: 31.08; 11: 26.44; 12: 821.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3682.15; 9: 1.25; 10: 441.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.65; 9: 1.25; 10: 31.64; 11: 26.44; 12: 836.56 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 4.68 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.25; 7: 3.804 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.21; 6: 1.25; 7: 2.7852 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3989.94; 10: 477.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.72; 12: 1658.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 92.2; 12: 2437.73 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 84.04; 12: 2222.15 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.86 | [11 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 18.144; 8: 91.5; 10: 1660.18 | [5 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=96*0,15*1,26 | [17 empty] | Объем=96*0,15*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1660.18 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Дорожная одежда РТП АЗАУ-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 8 Дорожная одежда РТП АЗАУ-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 137533.17; 12: 1084288.37 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1265.62; 12: 33463.01 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 15125.62; 12: 161692.88 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 776.13; 12: 20520.87 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 121141.93; 12: 889132.48 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 117071.73; 12: 885062.28 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 4070.2; 12: 4070.2 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 143270.49; 12: 1235983.08 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 139200.29; 12: 1231912.88 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1265.62; 12: 33463.01 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 15125.62; 12: 161692.88 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 776.13; 12: 20520.87 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 117071.73; 12: 885062.28 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3001.38; 12: 79356.3 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2735.94; 12: 72338.41 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4070.2; 12: 4070.2 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2041.75; 12: 53983.88 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3001.38; 12: 79356.3 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2735.94; 12: 72338.41 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Дорожная одежда РТП АЗАУ-4 |  |  | 10: 143270.49; 12: 1235983.08 | [14 empty] | Итого по разделу 8 Дорожная одежда РТП АЗАУ-4
Раздел 9. Благоустройство РТП АЗАУ-4 | [17 empty] | Раздел 9. Благоустройство РТП АЗАУ-4
Плиточное покрытие | [30 empty] | Плиточное покрытие
100 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.178 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=17.80 / 100 | [17 empty] | Объем=17.80 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 25.7; 11: 26.44; 12: 679.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 725.97 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 38.1; 11: 26.44; 12: 1007.36 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 2.17 | [8 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 3.204 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 3.0883 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 753.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.8; 12: 1686.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 93.79; 12: 2479.7 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 85.49; 12: 2260.41 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 933.12 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 19.58; 8: 44.82; 10: 877.58 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17.80*1.1 | [17 empty] | Объем=17.80*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 877.58 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.089 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
|  | Объем=89 / 1000 | [17 empty] | Объем=89 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.25; 10: 43.05; 11: 26.44; 12: 1138.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.25; 10: 592.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.25; 10: 35.8; 11: 26.44; 12: 946.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 2.28 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.25; 7: 5.1375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.25; 7: 2.9748 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 637.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.85; 12: 2084.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 115.91; 12: 3064.64 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 105.66; 12: 2793.62 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 859.52 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.089 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=89 / 1000 | [17 empty] | Объем=89 / 1000
| до 15 | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [18 empty] | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 3.75; 10: 39.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 3.75; 10: 1.93; 11: 26.44; 12: 51.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 3; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 3.75; 7: 0.15352 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 39.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.93; 12: 51.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.84; 12: 75.01 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2.59; 12: 68.38 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.33 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 16.9545; 8: 192.79; 10: 3268.66 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=89*0,15*1,27 | [17 empty] | Объем=89*0,15*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3268.66 | [11 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.89 | [5 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
|  | Объем=89 / 100 | [17 empty] | Объем=89 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 346.41; 9: 1.25; 10: 385.38; 11: 26.44; 12: 10189.45 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 360.17; 9: 1.25; 10: 400.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.25; 10: 12.39; 11: 26.44; 12: 327.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3; 10: 2.67 | [8 empty] | М
П,Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси цементно-песчаные
Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные гладкие |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 89 | [15 empty] | Плиты бетонные тротуарные гладкие
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.4; 6: 1.25; 7: 47.17 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 1.0012 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.58; 10: 788.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 397.77; 12: 10517.04 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 449.48; 12: 11884.26 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 306.28; 12: 8098.12 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1544.5 | [11 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 |  |  | 4: т; 7: 4.895; 8: 155.89; 10: 763.08 | [5 empty] | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=89*0,05*1.1 | [17 empty] | Объем=89*0,05*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.08 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Прим. | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм |  |  | 4: м2; 7: 89; 8: 93.73; 10: 8341.97 | [5 empty] | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8341.97 | [11 empty] | Всего по позиции
108 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 1.02 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=102 / 100 | [17 empty] | Объем=102 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 752.9; 11: 26.44; 12: 19906.68 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 93.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 11.09; 11: 26.44; 12: 293.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 3243.12 | [8 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 102 | [15 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 88.995 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.82875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3843.06; 10: 4089.12 | [10 empty] | Итого по расценке
108.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.6799; 8: -26.82; 10: -340.07; 12: -340.07 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
108.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.6799; 8: 38.73; 10: 491.09; 12: 491.09 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
108.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 12.6799 | 0.59 | 86 | 643.38 |  | 643.38 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 763.99; 12: 20199.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1123.07; 12: 29693.85 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1023.75; 12: 27067.87 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7030.34 | [11 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 102; 10: 2574.71 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
109 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 102; 8: 22.36; 10: 2280.72 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
109.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.9494; 8: -34.17; 10: -134.95; 12: -134.95 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
109.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.9494; 8: 108.61; 10: 428.94; 12: 428.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2574.71 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Благоустройство РТП АЗАУ-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 9 Благоустройство РТП АЗАУ-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22929.95; 12: 194796.95 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1207.03; 12: 31913.88 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1852.28; 12: 19800.87 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 99.31; 12: 2625.75 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19870.64; 12: 143082.2 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 18782.25; 12: 141993.81 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1088.39; 12: 1088.39 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26238.81; 12: 282282.81 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25150.42; 12: 281194.42 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1207.03; 12: 31913.88 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1852.28; 12: 19800.87 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 99.31; 12: 2625.75 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 18782.25; 12: 141993.81 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1785.09; 12: 47197.46 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1523.77; 12: 40288.4 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1088.39; 12: 1088.39 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1306.34; 12: 34539.63 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1785.09; 12: 47197.46 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1523.77; 12: 40288.4 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Благоустройство РТП АЗАУ-4 |  |  | 10: 26238.81; 12: 282282.81 | [14 empty] | Итого по разделу 9 Благоустройство РТП АЗАУ-4
Раздел 10. Ограждение территории 109 м.п. РТП-АЗАУ-4 | [17 empty] | Раздел 10. Ограждение территории 109 м.п. РТП-АЗАУ-4
110 | ФЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.48 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=(50-2) / 100 | [17 empty] | Объем=(50-2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.71; 9: 1.25; 10: 198.43; 11: 26.44; 12: 5246.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3788.36; 9: 1.25; 10: 2273.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 311.58; 9: 1.25; 10: 186.95; 11: 26.44; 12: 4942.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 111.89 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 8.3; 7: 3.984 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 48 | [15 empty] | Стойки металлические опорные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.77; 6: 1.25; 7: 23.262 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.03; 6: 1.25; 7: 15.018 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4352.17; 10: 2583.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 385.38; 12: 10189.45 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 358.4; 12: 9476.19 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 238.94; 12: 6317.46 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3180.68 | [11 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 9.14; 8: 592.76; 10: 5417.83 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5417.83 | [11 empty] | Всего по позиции
112 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 0.7 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 4.73; 11: 26.44; 12: 125.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 5.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.57; 11: 26.44; 12: 15.07 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.26 | [8 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 0.805 | [15 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.595 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.049 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 10.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.3; 12: 140.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 5.83; 12: 154.14 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 3.66; 12: 96.69 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.28 | [11 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.805; 8: 108.4; 10: 87.26 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.26 | [11 empty] | Всего по позиции
114 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 50 | 6983.02 | 1.02 | 47107.67 | 7.56 | 356134.02 | [5 empty] | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47107.67; 12: 356134.02 | [11 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.9 | [5 empty] | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | Объем=(40+3+2+4) / 10 | [17 empty] | Объем=(40+3+2+4) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.6; 9: 1.25; 10: 401.8; 11: 26.44; 12: 10623.59 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.2; 9: 1.25; 10: 178.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 66.76; 11: 26.44; 12: 1765.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл; 5: 160; 7: 784 | [15 empty] | Детали крепления барьерных ограждений
Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 49 | [15 empty] | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 6: 1.25; 7: 47.1013 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 5.7575 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.8; 10: 580.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 468.56; 12: 12388.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 435.76; 12: 11521.51 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 290.51; 12: 7681.01 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1306.92 | [11 empty] | Всего по позиции
116 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт. |  |  | шт |  |  | 40 | 3549.51 | 1.02 | 19156.09 | 7.56 | 144820.01 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт.
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19156.09; 12: 144820.01 | [11 empty] | Всего по позиции
117 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1500 |  |  | шт |  |  | 3 | 2900 | 1.02 | 1173.81 | 7.56 | 8874 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1500
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1173.81; 12: 8874 | [11 empty] | Всего по позиции
118 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200 |  |  | шт |  |  | 2 | 1983.76 | 1.02 | 535.3 | 7.56 | 4046.87 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 535.3; 12: 4046.87 | [11 empty] | Всего по позиции
119 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500 |  |  | шт |  |  | 4 | 732.62 | 1.02 | 395.38 | 7.56 | 2989.09 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.38; 12: 2989.09 | [11 empty] | Всего по позиции
120 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 50 | 15.21 | 1.02 | 102.61 | 7.56 | 775.71 | [5 empty] | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.61; 12: 775.71 | [11 empty] | Всего по позиции
121 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 150 | 39.62 | 1.02 | 801.83 | 7.56 | 6061.86 | [5 empty] | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 801.83; 12: 6061.86 | [11 empty] | Всего по позиции
122 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 150 | 12.99 | 1.02 | 262.89 | 7.56 | 1987.47 | [5 empty] | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262.89; 12: 1987.47 | [11 empty] | Всего по позиции
123 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Заклепка метрическая М6*13 |  |  | шт |  |  | 150 | 7.62 | 1.02 | 154.21 | 7.56 | 1165.86 | [5 empty] | Заклепка метрическая М6*13
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.21; 12: 1165.86 | [11 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17372.8; 9: 1.275; 10: 221.5; 11: 26.44; 12: 5856.46 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13226.59; 9: 1.275; 10: 168.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1561.67; 9: 1.275; 10: 19.91; 11: 26.44; 12: 526.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1929.26; 9: 1.02; 10: 19.68 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 7: 0.291 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [15 empty] | Стойки металлические опорные
Н | 08.1.06.04 | Полотна ворот |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [15 empty] | Полотна ворот
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1780; 6: 1.25; 7: 22.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.88; 6: 1.25; 7: 1.4735 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32528.65; 10: 409.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 241.41; 12: 6382.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 265.55; 12: 7021.17 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 176.23; 12: 4659.5 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.6 | [11 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.291; 8: 592.76; 10: 172.49 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.49 | [11 empty] | Всего по позиции
126 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 79439.54 |  | 10507.88 | 7.56 | 79439.54 | [5 empty] | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10507.88; 12: 79439.54 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Ограждение территории 109 м.п. РТП-АЗАУ-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 10 Ограждение территории 109 м.п. РТП-АЗАУ-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 89459.85; 12: 700140.37 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 826.46; 12: 21851.6 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2626.31; 12: 28075.25 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 274.19; 12: 7249.58 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 86007.08; 12: 650213.52 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 91234.73; 12: 747068.04 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 826.46; 12: 21851.6 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2626.31; 12: 28075.25 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 274.19; 12: 7249.58 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 86007.08; 12: 650213.52 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1065.54; 12: 28173.01 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 709.34; 12: 18754.66 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1100.65; 12: 29101.18 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1065.54; 12: 28173.01 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 709.34; 12: 18754.66 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Ограждение территории 109 м.п. РТП-АЗАУ-4 |  |  | 10: 91234.73; 12: 747068.04 | [14 empty] | Итого по разделу 10 Ограждение территории 109 м.п. РТП-АЗАУ-4
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 80197.67; 12: 606294.43 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 11. Земляные работы РТП -АЗАУ-5 | [17 empty] | Раздел 11. Земляные работы РТП -АЗАУ-5
127 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.106 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=106 / 1000 | [17 empty] | Объем=106 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 427.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 50.09; 11: 26.44; 12: 1324.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 3.71 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 427.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.09; 12: 1324.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.08; 12: 1218.43 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.04; 12: 609.21 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 496.77 | [11 empty] | Всего по позиции
128 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.117 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(106+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(106+11) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 89.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 15.3; 11: 26.44; 12: 404.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 1.1334 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 89.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.3; 12: 404.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.08; 12: 372.17 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.04; 12: 186.08 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.74 | [11 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.117 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=(106+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(106+11) / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 259.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 44.23; 11: 26.44; 12: 1169.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 3.276 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 259.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.23; 12: 1169.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.69; 12: 1075.88 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.35; 12: 537.94 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 320.07 | [11 empty] | Всего по позиции
130 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.117 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=(106+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(106+11) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 189.99 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 31.12; 11: 26.44; 12: 822.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 2.2917 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 189.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.12; 12: 822.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.63; 12: 756.99 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.32; 12: 378.49 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.94 | [11 empty] | Всего по позиции
131 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.117 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=(106+11) / 1000 | [17 empty] | Объем=(106+11) / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 123.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 14.43; 11: 26.44; 12: 381.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 1.0018 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 123.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.43; 12: 381.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.28; 12: 351.01 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.64; 12: 175.5 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.05 | [11 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.343 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(429+914) / 1000 | [17 empty] | Объем=(429+914) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 1028.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 175.65; 11: 26.44; 12: 4644.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 13.0103 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 1028.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.65; 12: 4644.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 161.6; 12: 4272.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 80.8; 12: 2136.33 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271.12 | [11 empty] | Всего по позиции
133 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.343 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=(429+914) / 1000 | [17 empty] | Объем=(429+914) / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 2973.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 507.65; 11: 26.44; 12: 13422.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 37.604 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 2973.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 507.65; 12: 13422.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 467.04; 12: 12348.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 233.52; 12: 6174.24 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3673.89 | [11 empty] | Всего по позиции
134 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.429 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=429 / 1000 | [17 empty] | Объем=429 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 696.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 114.1; 11: 26.44; 12: 3016.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 8.403 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 696.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.1; 12: 3016.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 104.97; 12: 2775.46 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 52.49; 12: 1387.73 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 854.09 | [11 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.429 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=429 / 1000 | [17 empty] | Объем=429 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 451.47 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 52.9; 11: 26.44; 12: 1398.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 3.6733 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 451.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.9; 12: 1398.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 48.67; 12: 1286.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.33; 12: 643.39 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.47 | [11 empty] | Всего по позиции
136 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.914 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=914 / 1000 | [17 empty] | Объем=914 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 700.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 119.54; 11: 26.44; 12: 3160.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 8.8544 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 700.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.54; 12: 3160.64 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 109.98; 12: 2907.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.99; 12: 1453.89 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.08 | [11 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.914 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=914 / 1000 | [17 empty] | Объем=914 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 2023.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 345.49; 11: 26.44; 12: 9134.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 25.592 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 2023.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 345.49; 12: 9134.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 317.85; 12: 8403.98 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 158.93; 12: 4201.99 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2500.33 | [11 empty] | Всего по позиции
138 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.914 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=914 / 1000 | [17 empty] | Объем=914 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 1484.2 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 243.1; 11: 26.44; 12: 6427.56 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 17.903 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 1484.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.1; 12: 6427.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 223.65; 12: 5913.36 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 111.83; 12: 2956.68 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1819.68 | [11 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.914 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=914 / 1000 | [17 empty] | Объем=914 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 961.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 112.71; 11: 26.44; 12: 2980.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 7.8261 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 961.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.71; 12: 2980.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 103.69; 12: 2741.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 51.85; 12: 1370.82 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1117.41 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 11 Земляные работы РТП -АЗАУ-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 11 Земляные работы РТП -АЗАУ-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11409.3; 12: 121965.42 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11409.3; 12: 121965.42 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1826.31; 12: 48287.64 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13929.64; 12: 188602.36 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11409.3; 12: 121965.42 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1826.31; 12: 48287.64 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1680.21; 12: 44424.65 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 840.13; 12: 22212.29 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1826.31; 12: 48287.64 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1680.21; 12: 44424.65 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 840.13; 12: 22212.29 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 11 Земляные работы РТП -АЗАУ-5 |  |  | 10: 13929.64; 12: 188602.36 | [14 empty] | Итого по разделу 11 Земляные работы РТП -АЗАУ-5
Раздел 12. Планировочные работы РТП -АЗАУ-5 | [17 empty] | Раздел 12. Планировочные работы РТП -АЗАУ-5
140 | ФЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.294 | [5 empty] | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной
|  | Объем=294 / 1000 | [17 empty] | Объем=294 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1043.63; 9: 1.25; 10: 383.53; 11: 26.44; 12: 10140.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1498.61; 9: 1.25; 10: 550.74 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 228.5; 9: 1.25; 10: 83.97; 11: 26.44; 12: 2220.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19221.4; 10: 5651.09 | [8 empty] | М
Н | 01.7.12.16 | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная |  |  | 4: м2; 5: 1428.3; 7: 419.9202 | [15 empty] | Сетка геотехническая пластиковая противоэрозионная
П,Н | 01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123.36; 6: 1.25; 7: 45.3348 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.64; 6: 1.25; 7: 7.2177 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21763.64; 10: 6585.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 467.5; 12: 12360.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 430.1; 12: 11371.84 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 215.05; 12: 5685.92 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7230.51 | [11 empty] | Всего по позиции
141 | ФССЦ-01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 7: 588; 8: 1.53; 10: 899.64 | [5 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=294*2 | [17 empty] | Объем=294*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 899.64 | [11 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-01.7.12.09-1042 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | 4: м2; 7: 420; 8: 87.64; 10: 36808.8 | [5 empty] | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36808.8 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 12 Планировочные работы РТП -АЗАУ-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 12 Планировочные работы РТП -АЗАУ-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 44293.8; 12: 343825.99 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 383.53; 12: 10140.53 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 550.74; 12: 5887.41 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 83.97; 12: 2220.17 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 43359.53; 12: 327798.05 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 44938.95; 12: 360883.75 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 383.53; 12: 10140.53 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 550.74; 12: 5887.41 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 83.97; 12: 2220.17 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 43359.53; 12: 327798.05 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 430.1; 12: 11371.84 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 215.05; 12: 5685.92 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 467.5; 12: 12360.7 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 430.1; 12: 11371.84 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 215.05; 12: 5685.92 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 12 Планировочные работы РТП -АЗАУ-5 |  |  | 10: 44938.95; 12: 360883.75 | [14 empty] | Итого по разделу 12 Планировочные работы РТП -АЗАУ-5
Раздел 13. Дорожная одежда РТП -АЗАУ-5 | [17 empty] | Раздел 13. Дорожная одежда РТП -АЗАУ-5
Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1) | [30 empty] | Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1)
143 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.7975 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=79,75 / 100 | [17 empty] | Объем=79,75 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 115.13; 11: 26.44; 12: 3044.04 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 3252.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 170.68; 11: 26.44; 12: 4512.78 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 9.73 | [8 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 14.355 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 13.8366 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 3377.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 285.81; 12: 7556.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 420.14; 12: 11108.53 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 382.99; 12: 10126.14 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4180.58 | [11 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 87.725; 8: 44.82; 10: 3931.83 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=79,75*1.1 | [17 empty] | Объем=79,75*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3931.83 | [11 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 87.7; 11: 26.44; 12: 2318.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 222.34 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 20.44; 11: 26.44; 12: 540.43 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.25 | [8 empty] | М
П,Н | 01.7.12.05-1018 | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2 |  |  | 4: м2; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 11.0454 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 1.5312 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 310.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.14; 12: 2859.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 158.97; 12: 4203.05 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 144.91; 12: 3831.35 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 614.17 | [11 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 366.85; 10: 4930.52 | [5 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=319*1.15 | [17 empty] | Объем=319*1.15
146 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 366.85; 8: 13.42; 10: 4923.13 | [9 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
146.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0844; 8: -40.2; 10: -3.39; 12: -3.39 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
146.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0844; 8: 127.78; 10: 10.78; 12: 10.78 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4930.52 | [11 empty] | Всего по позиции
147 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 50.51; 11: 26.44; 12: 1335.48 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 1651.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 93.06; 11: 26.44; 12: 2460.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 15.57 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 5.9214 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 7.3769 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 1717.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.57; 12: 3795.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 211.05; 12: 5580.11 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 192.38; 12: 5086.63 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2121.14 | [11 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 381.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 18.44; 11: 26.44; 12: 487.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.4674 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 381.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.44; 12: 487.55 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 27.11; 12: 716.7 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 24.71; 12: 653.32 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.15 | [11 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 93.18; 8: 192.79; 10: 17964.17 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=319*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=319*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17964.17 | [11 empty] | Всего по позиции
150 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 98.1; 11: 26.44; 12: 2593.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 1516.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 86.6; 11: 26.44; 12: 2289.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 19.46 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 11.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 6.8705 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 1634.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.7; 12: 4883.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 271.51; 12: 7178.69 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 247.5; 12: 6543.84 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2153.17 | [11 empty] | Всего по позиции
151 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 381.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 18.44; 11: 26.44; 12: 487.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.4674 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 381.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.44; 12: 487.55 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 27.11; 12: 716.7 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 24.71; 12: 653.32 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.15 | [11 empty] | Всего по позиции
152 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 93.18; 8: 192.79; 10: 17964.17 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=319*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=319*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17964.17 | [11 empty] | Всего по позиции
153 | ФЕР27-06-031-02 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.72; 9: 1.25; 10: 55.71; 11: 26.44; 12: 1472.97 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3082.58; 9: 1.25; 10: 1229.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 78.7; 9: 1.25; 10: 31.38; 11: 26.44; 12: 829.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1502.71; 10: 479.36 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.04; 6: 1.25; 7: 5.9972 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.38; 6: 1.25; 7: 2.544 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4725.01; 10: 1764.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.09; 12: 2302.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 128.02; 12: 3384.91 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 116.7; 12: 3085.56 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2008.97 | [11 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 30.815; 10: 16416.07 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=319*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=319*96.6/1000
154 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 30.815; 8: 491.01; 10: 15130.47 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
154.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 30.815; 8: -19.29; 10: -594.42; 12: -594.42 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
154.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 30.815; 8: 61.01; 10: 1880.02; 12: 1880.02 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16416.07 | [11 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕР27-06-032-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.319 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02
|  | Объем=319 / 1000 | [17 empty] | Объем=319 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.41; 9: 2.5; 10: 1.92; 11: 26.44; 12: 50.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 182.05; 9: 2.5; 10: 145.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.14; 9: 2.5; 10: 3.3; 11: 26.44; 12: 87.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 2; 7: 0 | [15 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 6: 2.5; 7: 0.23128 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 2.5; 7: 0.26317 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 184.46; 10: 147.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.22; 12: 138.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.67; 12: 202.87 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 6.99; 12: 184.93 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161.76 | [11 empty] | Всего по позиции
156 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 7.72; 10: 4112.68 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=319*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=319*12.1*2/1000
156 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 7.72; 8: 491.01; 10: 3790.6 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
156.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.72; 8: -19.29; 10: -148.92; 12: -148.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
156.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.72; 8: 61.01; 10: 471; 12: 471 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4112.68 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [30 empty] | Устройство бортовых камней
157 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.57 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=57 / 100 | [17 empty] | Объем=57 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 420.74; 11: 26.44; 12: 11124.37 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 52.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 6.2; 11: 26.44; 12: 163.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2103.33 | [8 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 57 | [15 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 49.7325 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.46313 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 2576.1 | [10 empty] | Итого по расценке
157.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.2394; 8: -26.82; 10: -220.98; 12: -220.98 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
157.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.2394; 8: 38.73; 10: 319.11; 12: 319.11 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
157.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 8.2394 | 0.59 | 86 | 418.07 |  | 418.07 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 426.94; 12: 11288.3 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 627.6; 12: 16593.8 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 572.1; 12: 15126.32 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4292 | [11 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 57; 10: 4885.33 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
158 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 57; 8: 76.34; 10: 4351.38 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
158.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.1729; 8: -34.17; 10: -245.1; 12: -245.1 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
158.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.1729; 8: 108.61; 10: 779.05; 12: 779.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4885.33 | [11 empty] | Всего по позиции
159 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.033 | [5 empty] | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
|  | Объем=33 / 1000 | [17 empty] | Объем=33 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.99; 9: 1.25; 10: 10.68; 11: 26.44; 12: 282.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3682.15; 9: 1.25; 10: 151.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.65; 9: 1.25; 10: 10.88; 11: 26.44; 12: 287.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 1.61 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.25; 7: 1.3076 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.21; 6: 1.25; 7: 0.95741 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3989.94; 10: 164.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.56; 12: 570.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 31.69; 12: 837.97 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 28.89; 12: 763.87 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.76 | [11 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 6.237; 8: 91.5; 10: 570.69 | [5 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=33*0,15*1,26 | [17 empty] | Объем=33*0,15*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.69 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 13 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 13 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 83745.56; 12: 659621.27 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 840.49; 12: 22222.55 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8984.1; 12: 96040.03 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 459.42; 12: 12147.06 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 73920.97; 12: 541358.69 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 71255.75; 12: 538693.47 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2665.22; 12: 2665.22 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 87398.31; 12: 756199.88 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 84733.09; 12: 753534.66 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 840.49; 12: 22222.55 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8984.1; 12: 96040.03 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 459.42; 12: 12147.06 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 71255.75; 12: 538693.47 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1910.87; 12: 50523.33 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1741.88; 12: 46055.28 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2665.22; 12: 2665.22 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1299.91; 12: 34369.61 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1910.87; 12: 50523.33 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1741.88; 12: 46055.28 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 13 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-5 |  |  | 10: 87398.31; 12: 756199.88 | [14 empty] | Итого по разделу 13 Дорожная одежда РТП -АЗАУ-5
Раздел 14. Благоустройство РТП-АЗАУ-5 | [17 empty] | Раздел 14. Благоустройство РТП-АЗАУ-5
Плиточное покрытие | [30 empty] | Плиточное покрытие
161 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.202 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=20.20 / 100 | [17 empty] | Объем=20.20 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 29.16; 11: 26.44; 12: 770.99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 823.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 43.23; 11: 26.44; 12: 1143 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 2.46 | [8 empty] | М
П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 3.636 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 3.5047 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 855.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.39; 12: 1913.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 106.41; 12: 2813.57 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 97; 12: 2564.75 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1058.88 | [11 empty] | Всего по позиции
162 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 22.22; 8: 44.82; 10: 995.9 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=20.20*1.1 | [17 empty] | Объем=20.20*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 995.9 | [11 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.101 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
|  | Объем=101 / 1000 | [17 empty] | Объем=101 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.25; 10: 48.86; 11: 26.44; 12: 1291.86 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.25; 10: 672.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.25; 10: 40.62; 11: 26.44; 12: 1073.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 2.59 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.25; 7: 5.8302 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.25; 7: 3.3759 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 723.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.48; 12: 2365.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 131.54; 12: 3477.8 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 119.9; 12: 3170.24 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 975.41 | [11 empty] | Всего по позиции
164 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.101 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=101 / 1000 | [17 empty] | Объем=101 / 1000
| до 15 | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [18 empty] | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 3.75; 10: 45.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 3.75; 10: 2.19; 11: 26.44; 12: 57.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 3; 7: 0 | [15 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 3.75; 7: 0.17422 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 45.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.19; 12: 57.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.22; 12: 85.11 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2.93; 12: 77.59 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.43 | [11 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦ-02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 19.2405; 8: 192.79; 10: 3709.38 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=101*0,15*1,27 | [17 empty] | Объем=101*0,15*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3709.38 | [11 empty] | Всего по позиции
166 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.01 | [5 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
|  | Объем=101 / 100 | [17 empty] | Объем=101 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 346.41; 9: 1.25; 10: 437.34; 11: 26.44; 12: 11563.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 360.17; 9: 1.25; 10: 454.71 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.25; 10: 14.06; 11: 26.44; 12: 371.75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3; 10: 3.03 | [8 empty] | М
П,Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси цементно-песчаные
Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные гладкие |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 101 | [15 empty] | Плиты бетонные тротуарные гладкие
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.4; 6: 1.25; 7: 53.53 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 1.1362 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.58; 10: 895.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 451.4; 12: 11935.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 510.08; 12: 13486.57 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 347.58; 12: 9189.97 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1752.74 | [11 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 |  |  | 4: т; 7: 3.03; 8: 155.89; 10: 472.35 | [5 empty] | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=101*0,05*0,6 | [17 empty] | Объем=101*0,05*0,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 472.35 | [11 empty] | Всего по позиции
168 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Прим. | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм |  |  | 4: м2; 7: 101; 8: 93.73; 10: 9466.73 | [5 empty] | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9466.73 | [11 empty] | Всего по позиции
169 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.8 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=80 / 100 | [17 empty] | Объем=80 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 590.51; 11: 26.44; 12: 15613.08 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 73.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 8.7; 11: 26.44; 12: 230.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2543.62 | [8 empty] | М
Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 80 | [15 empty] | Камни бортовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 69.8 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.65 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3843.06; 10: 3207.15 | [10 empty] | Итого по расценке
169.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.945; 8: -26.82; 10: -266.72; 12: -266.72 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
169.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.945; 8: 38.73; 10: 385.17; 12: 385.17 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
169.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 9.945 | 0.59 | 86 | 504.61 |  | 504.61 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 599.21; 12: 15843.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 880.84; 12: 23289.37 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 802.94; 12: 21229.77 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5513.99 | [11 empty] | Всего по позиции
170 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 80; 10: 2019.39 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
170 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 80; 8: 22.36; 10: 1788.8 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
170.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.0976; 8: -34.17; 10: -105.84; 12: -105.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
170.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.0976; 8: 108.61; 10: 336.43; 12: 336.43 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2019.39 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 14 Благоустройство РТП-АЗАУ-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 14 Благоустройство РТП-АЗАУ-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23013.76; 12: 195740.06 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1105.87; 12: 29239.2 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2069.38; 12: 22121.67 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 108.8; 12: 2876.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19838.51; 12: 144379.19 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 18984.86; 12: 143525.54 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 853.65; 12: 853.65 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26016.2; 12: 275124.8 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25162.55; 12: 274271.15 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1105.87; 12: 29239.2 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2069.38; 12: 22121.67 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 108.8; 12: 2876.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 18984.86; 12: 143525.54 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1632.09; 12: 43152.42 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1370.35; 12: 36232.32 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 853.65; 12: 853.65 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1214.67; 12: 32115.87 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1632.09; 12: 43152.42 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1370.35; 12: 36232.32 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 14 Благоустройство РТП-АЗАУ-5 |  |  | 10: 26016.2; 12: 275124.8 | [14 empty] | Итого по разделу 14 Благоустройство РТП-АЗАУ-5
Раздел 15. Ограждение территории РТП-АЗАУ-5 | [17 empty] | Раздел 15. Ограждение территории РТП-АЗАУ-5
171 | ФЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.47 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=(49-2) / 100 | [17 empty] | Объем=(49-2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.71; 9: 1.25; 10: 194.29; 11: 26.44; 12: 5137.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3788.36; 9: 1.25; 10: 2225.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 311.58; 9: 1.25; 10: 183.05; 11: 26.44; 12: 4839.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 109.56 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 8.3; 7: 3.901 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 47 | [15 empty] | Стойки металлические опорные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.77; 6: 1.25; 7: 22.7774 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.03; 6: 1.25; 7: 14.7051 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4352.17; 10: 2529.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 377.34; 12: 9976.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 350.93; 12: 9278.49 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 233.95; 12: 6185.66 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3114.39 | [11 empty] | Всего по позиции
172 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 7.67; 8: 592.76; 10: 4546.47 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4546.47 | [11 empty] | Всего по позиции
173 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 0.59 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 3.98; 11: 26.44; 12: 105.23 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 4.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.48; 11: 26.44; 12: 12.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.22 | [8 empty] | М
Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 0.6785 | [15 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.5015 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0413 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 9.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.46; 12: 117.92 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 4.91; 12: 129.71 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 3.08; 12: 81.36 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.08 | [11 empty] | Всего по позиции
174 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.6785; 8: 108.4; 10: 73.55 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.55 | [11 empty] | Всего по позиции
175 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 49 | 6983.02 | 1.02 | 46165.52 | 7.56 | 349011.34 | [5 empty] | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46165.52; 12: 349011.34 | [11 empty] | Всего по позиции
176 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.8 | [5 empty] | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | Объем=(39+3+1+1+4) / 10 | [17 empty] | Объем=(39+3+1+1+4) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.6; 9: 1.25; 10: 393.6; 11: 26.44; 12: 10406.78 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.2; 9: 1.25; 10: 175.2 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 65.4; 11: 26.44; 12: 1729.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | 4: компл; 5: 160; 7: 768 | [15 empty] | Детали крепления барьерных ограждений
Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | 4: шт; 5: 10; 7: 48 | [15 empty] | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 6: 1.25; 7: 46.14 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 5.64 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.8; 10: 568.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 459; 12: 12135.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 426.87; 12: 11286.44 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 284.58; 12: 7524.3 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1280.25 | [11 empty] | Всего по позиции
177 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт. |  |  | шт |  |  | 39 | 3549.51 | 1.02 | 18677.18 | 7.56 | 141199.51 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт.
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18677.18; 12: 141199.51 | [11 empty] | Всего по позиции
178 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1500 |  |  | шт |  |  | 3 | 2900 | 1.02 | 1173.81 | 7.56 | 8874 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1500
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1173.81; 12: 8874 | [11 empty] | Всего по позиции
179 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200 |  |  | шт |  |  | 1 | 1983.76 | 1.02 | 267.65 | 7.56 | 2023.44 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.65; 12: 2023.44 | [11 empty] | Всего по позиции
180 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х800 |  |  | шт |  |  | 1 | 1507.65 | 1.02 | 203.41 | 7.56 | 1537.8 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х800
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.41; 12: 1537.8 | [11 empty] | Всего по позиции
181 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500 |  |  | шт |  |  | 4 | 732.62 | 1.02 | 395.38 | 7.56 | 2989.09 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.38; 12: 2989.09 | [11 empty] | Всего по позиции
182 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 49 | 15.21 | 1.02 | 100.56 | 7.56 | 760.2 | [5 empty] | Заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.56; 12: 760.2 | [11 empty] | Всего по позиции
183 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 147 | 39.62 | 1.02 | 785.8 | 7.56 | 5940.62 | [5 empty] | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 785.8; 12: 5940.62 | [11 empty] | Всего по позиции
184 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 147 | 12.99 | 1.02 | 257.63 | 7.56 | 1947.72 | [5 empty] | Винт М6*30 с ВШ ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.63; 12: 1947.72 | [11 empty] | Всего по позиции
185 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Заклепка метрическая М6*13 |  |  | шт |  |  | 147 | 7.62 | 1.02 | 151.13 | 7.56 | 1142.54 | [5 empty] | Заклепка метрическая М6*13
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.13; 12: 1142.54 | [11 empty] | Всего по позиции
186 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17372.8; 9: 1.25; 10: 217.16; 11: 26.44; 12: 5741.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13226.59; 9: 1.25; 10: 165.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1561.67; 9: 1.25; 10: 19.52; 11: 26.44; 12: 516.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1929.26; 10: 19.29 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 29.1; 7: 0.291 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [15 empty] | Стойки металлические опорные
Н | 08.1.06.04 | Полотна ворот |  |  | 4: шт; 5: 200; 7: 2 | [15 empty] | Полотна ворот
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1780; 6: 1.25; 7: 22.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.88; 6: 1.25; 7: 1.4735 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32528.65; 10: 401.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.68; 12: 6257.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 260.35; 12: 6883.6 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 172.78; 12: 4568.21 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 834.91 | [11 empty] | Всего по позиции
187 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.291; 8: 592.76; 10: 172.49 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.49 | [11 empty] | Всего по позиции
188 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 79439.54 | 1.02 | 10718.03 | 7.56 | 81028.33 | [5 empty] | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10718.03; 12: 81028.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 15 Ограждение территории РТП-АЗАУ-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 15 Ограждение территории РТП-АЗАУ-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 87197.79; 12: 682537.26 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 809.03; 12: 21390.75 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2571.08; 12: 27484.85 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 268.45; 12: 7097.82 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 83817.68; 12: 633661.66 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 88935.24; 12: 728475.03 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 809.03; 12: 21390.75 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2571.08; 12: 27484.85 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 268.45; 12: 7097.82 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 83817.68; 12: 633661.66 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1043.06; 12: 27578.24 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 694.39; 12: 18359.53 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1077.48; 12: 28488.57 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1043.06; 12: 27578.24 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 694.39; 12: 18359.53 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 15 Ограждение территории РТП-АЗАУ-5 |  |  | 10: 88935.24; 12: 728475.03 | [14 empty] | Итого по разделу 15 Ограждение территории РТП-АЗАУ-5
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 78896.1; 12: 596454.59 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1061474.07; 12: 8938999.14 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10714.84; 12: 283300.38 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 252957.46; 12: 2704115.25 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 24127.51; 12: 637931.37 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 797801.77; 12: 5951583.51 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 785637.46; 12: 5939419.2 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 12164.31; 12: 12164.31 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1121044.05; 12: 10514027.43 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1051720.5; 12: 9890830.84 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10714.84; 12: 283300.38 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 195798.22; 11: 10.69; 12: 2093082.97 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24127.51; 12: 637931.37 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 785637.46; 11: 7.56; 12: 5939419.2 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 36354.6; 12: 961214.82 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23215.38; 12: 613813.47 | [19 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 57159.24; 11: 10.69; 12: 611032.28 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 12164.31; 12: 12164.31 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 34842.35; 12: 921231.75 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 36354.6; 12: 961214.82 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 23215.38; 12: 613813.47 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1121044.05; 12: 10514027.43 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 234141.25; 12: 1770107.9 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-02-02 ИЛО1.4 КР РТП - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02-02
Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП. | [16 empty] | Конструктивные и объемно планировочные решения. РТП.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО1.4 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 126519.87 | (14250,81) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 126519.87 | (14250,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5017.99 | (189,79) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 21262.73 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5648.7 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы под плиту РТП АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы под плиту РТП АЗАУ-3
1 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13798 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=137,98 / 1000 | [17 empty] | Объем=137,98 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 666.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 78; 11: 26.44; 12: 2062.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 5.7779 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 666.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78; 12: 2062.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 71.76; 12: 1897.33 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.88; 12: 948.67 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 773.66 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0302 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3.02 / 100 | [17 empty] | Объем=3.02 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 54.41; 11: 26.44; 12: 1438.6 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 6.9762 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 54.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.41; 12: 1438.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 48.42; 12: 1280.35 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 21.76; 12: 575.44 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.59 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0102 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=10,20 / 1000 | [17 empty] | Объем=10,20 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 41.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 4.82; 11: 26.44; 12: 127.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.357 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 41.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.82; 12: 127.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.43; 12: 117.24 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.22; 12: 58.62 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.8 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01322 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=13,22 / 1000 | [17 empty] | Объем=13,22 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 5.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 0.97; 11: 26.44; 12: 25.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.071553 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 5.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.97; 12: 25.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.89; 12: 23.6 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.45; 12: 11.8 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1322 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=13,22 / 100 | [17 empty] | Объем=13,22 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 21.09; 11: 26.44; 12: 557.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 47.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 5.2; 11: 26.44; 12: 137.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 2.4721 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 0.51723 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 68.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.29; 12: 695.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.19; 12: 639.5 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.09; 12: 319.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.06 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 271.8206; 8: 6.69; 10: 1818.48 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=137,98*1.97 | [17 empty] | Объем=137,98*1.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1818.48 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы под плиту РТП АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы под плиту РТП АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2654.5; 12: 29383.88 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 75.5; 12: 1996.22 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2579; 12: 27387.66 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 88.99; 12: 2352.9 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2876.59; 12: 35256.18 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1058.11; 12: 15998.48 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 75.5; 12: 1996.22 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 760.52; 12: 8129.96 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 88.99; 12: 2352.9 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 149.69; 12: 3958.02 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 72.4; 12: 1914.28 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1818.48; 12: 19257.7 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 164.49; 12: 4349.12 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 149.69; 12: 3958.02 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 72.4; 12: 1914.28 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы под плиту РТП АЗАУ-3 |  |  | 10: 2876.59; 12: 35256.18 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы под плиту РТП АЗАУ-3
Раздел 2. Монолитная плита РТП АЗАУ-3 | [17 empty] | Раздел 2. Монолитная плита РТП АЗАУ-3
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0782 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=7.82 / 100 | [17 empty] | Объем=7.82 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 102.93; 11: 26.44; 12: 2721.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 153.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 23.89; 11: 26.44; 12: 631.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 71.1 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 7.9764 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 13.1962 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 1.7712 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 327.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.82; 12: 3353.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 129.36; 12: 3420.18 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 73.56; 12: 1944.81 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 530.03 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 7.9764; 8: 560; 10: 4466.78 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4466.78 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2232 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=22,32 / 100 | [17 empty] | Объем=22,32 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 426; 11: 26.44; 12: 11263.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 702.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 106.62; 11: 26.44; 12: 2819.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 109.02 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 22.6548 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 1.8079 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 49.941 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 7.9682 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 1237.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 532.62; 12: 14082.47 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 543.27; 12: 14364.12 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 308.92; 12: 8167.83 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2089.89 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 22.6548; 8: 725.69; 10: 16440.36 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16440.36 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 1.33; 10: 7467.02 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
11 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 1.33; 8: 5584.58; 10: 7427.49 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
11.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.33; 8: -18.16; 10: -24.15; 12: -24.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
11.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.33; 8: 47.88; 10: 63.68; 12: 63.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7467.02 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2422; 10: 1636.28 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
12 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2422; 8: 6726.18; 10: 1629.08 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
12.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2422; 8: -18.16; 10: -4.4; 12: -4.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
12.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2422; 8: 47.88; 10: 11.6; 12: 11.6 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1636.28 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР08-01-003-09 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.856 | [5 empty] | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука
|  | Объем=85.6 / 100 | [17 empty] | Объем=85.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.95; 9: 1.25; 10: 36.33; 11: 26.44; 12: 960.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 1.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.25; 11: 26.44; 12: 6.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 125.65; 10: 107.56 | [8 empty] | М
Н | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | 4: кг; 5: 20.6; 7: 17.6336 | [15 empty] | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.57; 6: 1.25; 7: 3.8199 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.0214 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.91; 10: 145.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.58; 12: 967.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 40.24; 12: 1063.9 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 25.24; 12: 667.35 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.77 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.2.03.03-0056 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций |  |  | 4: кг; 7: 17.63; 8: 16.34; 10: 288.07 | [5 empty] | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.07 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР08-01-003-10 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.856 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
|  | Объем=85.6 / 100 | [17 empty] | Объем=85.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.95; 9: 1.25; 10: 34.19; 11: 26.44; 12: 903.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 9: 1.25; 10: 3.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.25; 10: 0.62; 11: 26.44; 12: 16.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | 4: кг; 5: 55.62; 7: 47.6107 | [15 empty] | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.36; 6: 1.25; 7: 3.5952 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.0535 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.24; 10: 37.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.81; 12: 920.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 38.29; 12: 1012.41 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 24.02; 12: 635.06 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.02 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-01.2.03.03-0056 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций |  |  | 4: кг; 7: 47.61; 8: 16.34; 10: 777.95 | [5 empty] | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.95 | [11 empty] | Всего по позиции
Основание под площадки | [30 empty] | Основание под площадки
17 | ФЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного |  |  | 4: м3; 7: 15.64 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: гравийного
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 131.96; 11: 26.44; 12: 3489.02 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 162.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 15.84; 11: 26.44; 12: 418.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 5.79 | [8 empty] | М
Н | 02.2.01.02 | Гравий |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 17.986 | [15 empty] | Гравий
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.25; 7: 16.6175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 1.3685 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 299.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.8; 12: 3907.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 162.58; 12: 4298.61 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 101.98; 12: 2696.4 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 564.38 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 7: 17.99; 8: 60; 10: 1079.4 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1079.4 | [11 empty] | Всего по позиции
Фундаменты под ограждения учтены в смете 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП | [30 empty] | Фундаменты под ограждения учтены в смете 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП
|  | Итоги по разделу 2 Монолитная плита РТП АЗАУ-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Монолитная плита РТП АЗАУ-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 34203.49; 12: 275282.07 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 731.41; 12: 19338.48 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1022.75; 12: 10933.2 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 147.22; 12: 3892.49 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 32449.33; 12: 245010.39 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 32402.6; 12: 244963.66 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 46.73; 12: 46.73 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 35650.95; 12: 313552.74 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 35604.22; 12: 313506.01 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 731.41; 12: 19338.48 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1022.75; 12: 10933.2 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 147.22; 12: 3892.49 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 32402.6; 12: 244963.66 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 913.74; 12: 24159.22 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 533.72; 12: 14111.45 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 46.73; 12: 46.73 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 878.63; 12: 23230.97 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 913.74; 12: 24159.22 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 533.72; 12: 14111.45 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монолитная плита РТП АЗАУ-3 |  |  | 10: 35650.95; 12: 313552.74 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Монолитная плита РТП АЗАУ-3
Раздел 3. Земляные работы под плиту РТП-Азау-5 | [17 empty] | Раздел 3. Земляные работы под плиту РТП-Азау-5
19 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13798 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=137,98 / 1000 | [17 empty] | Объем=137,98 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 666.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 78; 11: 26.44; 12: 2062.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 5.7779 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 666.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78; 12: 2062.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 71.76; 12: 1897.33 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.88; 12: 948.67 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 773.66 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0302 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3.02 / 100 | [17 empty] | Объем=3.02 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 54.41; 11: 26.44; 12: 1438.6 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 6.9762 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 54.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.41; 12: 1438.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 48.42; 12: 1280.35 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 21.76; 12: 575.44 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.59 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0102 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=10,20 / 1000 | [17 empty] | Объем=10,20 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 41.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 4.82; 11: 26.44; 12: 127.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.357 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 41.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.82; 12: 127.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.43; 12: 117.24 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.22; 12: 58.62 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.8 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01322 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=13,22 / 1000 | [17 empty] | Объем=13,22 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 5.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 0.97; 11: 26.44; 12: 25.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.071553 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 5.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.97; 12: 25.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.89; 12: 23.6 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.45; 12: 11.8 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1322 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=13,22 / 100 | [17 empty] | Объем=13,22 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 21.09; 11: 26.44; 12: 557.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 47.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 5.2; 11: 26.44; 12: 137.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 2.4721 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 0.51723 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 68.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.29; 12: 695.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.19; 12: 639.5 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.09; 12: 319.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.06 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 271.8206; 8: 6.69; 10: 1818.48 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=137,98*1.97 | [17 empty] | Объем=137,98*1.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1818.48 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Земляные работы под плиту РТП-Азау-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Земляные работы под плиту РТП-Азау-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2654.5; 12: 29383.88 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 75.5; 12: 1996.22 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2579; 12: 27387.66 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 88.99; 12: 2352.9 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2876.59; 12: 35256.18 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1058.11; 12: 15998.48 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 75.5; 12: 1996.22 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 760.52; 12: 8129.96 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 88.99; 12: 2352.9 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 149.69; 12: 3958.02 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 72.4; 12: 1914.28 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1818.48; 12: 19257.7 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 164.49; 12: 4349.12 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 149.69; 12: 3958.02 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 72.4; 12: 1914.28 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Земляные работы под плиту РТП-Азау-5 |  |  | 10: 2876.59; 12: 35256.18 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Земляные работы под плиту РТП-Азау-5
Раздел 4. Монолитная плита под РТП-Азау-5 | [17 empty] | Раздел 4. Монолитная плита под РТП-Азау-5
25 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0782 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=7.82 / 100 | [17 empty] | Объем=7.82 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 102.93; 11: 26.44; 12: 2721.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 153.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 23.89; 11: 26.44; 12: 631.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 71.1 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 7.9764 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 13.1962 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 1.7712 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 327.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.82; 12: 3353.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 129.36; 12: 3420.18 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 73.56; 12: 1944.81 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 530.03 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 7.9764; 8: 560; 10: 4466.78 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4466.78 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2232 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=22,32 / 100 | [17 empty] | Объем=22,32 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 426; 11: 26.44; 12: 11263.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 702.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 106.62; 11: 26.44; 12: 2819.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 109.02 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 22.6548 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 1.8079 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 49.941 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 7.9682 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 1237.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 532.62; 12: 14082.47 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 543.27; 12: 14364.12 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 308.92; 12: 8167.83 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2089.89 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 22.6548; 8: 725.69; 10: 16440.36 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16440.36 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 1.33; 10: 7467.02 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
29 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 1.33; 8: 5584.58; 10: 7427.49 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
29.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.33; 8: -18.16; 10: -24.15; 12: -24.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
29.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.33; 8: 47.88; 10: 63.68; 12: 63.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7467.02 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2422; 10: 1636.28 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
30 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2422; 8: 6726.18; 10: 1629.08 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
30.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2422; 8: -18.16; 10: -4.4; 12: -4.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
30.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2422; 8: 47.88; 10: 11.6; 12: 11.6 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1636.28 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР08-01-003-09 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.856 | [5 empty] | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука
|  | Объем=85.6 / 100 | [17 empty] | Объем=85.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.95; 9: 1.25; 10: 36.33; 11: 26.44; 12: 960.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 1.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.25; 11: 26.44; 12: 6.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 125.65; 10: 107.56 | [8 empty] | М
Н | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | 4: кг; 5: 20.6; 7: 17.6336 | [15 empty] | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.57; 6: 1.25; 7: 3.8199 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.0214 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.91; 10: 145.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.58; 12: 967.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 40.24; 12: 1063.9 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 25.24; 12: 667.35 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.77 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0056 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций |  |  | 4: кг; 7: 17.63; 8: 16.34; 10: 288.07 | [5 empty] | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.07 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.856 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=85.6 / 100 | [17 empty] | Объем=85.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 215.72; 11: 26.44; 12: 5703.64 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 76.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 2.48; 11: 26.44; 12: 65.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 53.71 | [8 empty] | М
Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0.016; 7: 0.013696 | [15 empty] | Битум
Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | 4: т; 5: 0.24; 7: 0.20544 | [15 empty] | Мастика
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 22.684 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.214 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 346.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.2; 12: 5769.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 240.02; 12: 6346.13 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 150.56; 12: 3980.75 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 736.66 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.20544; 10: 688.31 | [5 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.20544; 8: 3316.55; 10: 681.35 | [9 empty] | Мастика битумная
34.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2075; 8: -18.16; 10: -3.77; 12: -3.77 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2075; 8: 51.73; 10: 10.73; 12: 10.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 688.31 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.013696; 10: 27.13 | [5 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
35 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.013696; 8: 1946.91; 10: 26.66 | [9 empty] | Битум горячий
35.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0141; 8: -18.16; 10: -0.26; 12: -0.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
35.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0141; 8: 51.73; 10: 0.73; 12: 0.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13 | [11 empty] | Всего по позиции
Основание под площадки | [30 empty] | Основание под площадки
36 | ФЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного |  |  | 4: м3; 7: 15.64 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: гравийного
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 131.96; 11: 26.44; 12: 3489.02 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 162.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 15.84; 11: 26.44; 12: 418.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 5.79 | [8 empty] | М
Н | 02.2.01.02 | Гравий |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 17.986 | [15 empty] | Гравий
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.25; 7: 16.6175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 1.3685 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 299.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.8; 12: 3907.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 162.58; 12: 4298.61 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 101.98; 12: 2696.4 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 564.38 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 7: 17.99; 8: 60; 10: 1079.4 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1079.4 | [11 empty] | Всего по позиции
Фундаменты под ограждения учтены в смете 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП | [30 empty] | Фундаменты под ограждения учтены в смете 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП
|  | Итоги по разделу 4 Монолитная плита под РТП-Азау-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 Монолитная плита под РТП-Азау-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 34449.35; 12: 280748.22 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 912.94; 12: 24138.14 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1095.88; 12: 11714.96 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 149.08; 12: 3941.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 32440.53; 12: 244895.12 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 32386.37; 12: 244840.96 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 54.16; 12: 54.16 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36225.08; 12: 327698.3 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36170.92; 12: 327644.14 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 912.94; 12: 24138.14 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1095.88; 12: 11714.96 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 149.08; 12: 3941.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 32386.37; 12: 244840.96 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1115.47; 12: 29492.94 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 660.26; 12: 17457.14 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 54.16; 12: 54.16 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1062.02; 12: 28079.81 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1115.47; 12: 29492.94 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 660.26; 12: 17457.14 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Монолитная плита под РТП-Азау-5 |  |  | 10: 36225.08; 12: 327698.3 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Монолитная плита под РТП-Азау-5
Раздел 5. Входные площадки под РТП-Азау-5 | [17 empty] | Раздел 5. Входные площадки под РТП-Азау-5
ПВ-1 -4 шт | [30 empty] | ПВ-1 -4 шт
38 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0208 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0.52*4) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.52*4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 27.38; 11: 26.44; 12: 723.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 40.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 6.35; 11: 26.44; 12: 167.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 18.91 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 2.1216 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 3.51 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.47112 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 87.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.73; 12: 891.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.4; 12: 909.66 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 19.56; 12: 517.26 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.97 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 2.12; 8: 600; 10: 1272 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1272 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 2.08; 8: 10.45; 10: 21.74 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.74 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0052 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=(0.13*4) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.13*4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 9.92; 11: 26.44; 12: 262.28 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 16.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 2.48; 11: 26.44; 12: 65.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 2.54 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 0.5278 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.04212 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 1.1635 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 0.18564 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 28.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.4; 12: 327.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 12.65; 12: 334.41 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 7.19; 12: 190.15 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.67 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 0.5278; 8: 725.69; 10: 383.02 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.02 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.06884; 10: 497.69 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17.21*4/1000 | [17 empty] | Объем=17.21*4/1000
43 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.06884; 8: 7200; 10: 495.65 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
43.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0688; 8: -18.16; 10: -1.25; 12: -1.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
43.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0688; 8: 47.88; 10: 3.29; 12: 3.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.69 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.14112 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
|  | Объем=(15,6+19,68)*4/1000 | [17 empty] | Объем=(15,6+19,68)*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1.25; 10: 92.8; 11: 26.44; 12: 2453.63 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 5.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.72; 11: 26.44; 12: 19.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.14112 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1.25; 7: 10.2312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.058212 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 97.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.52; 12: 2472.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 95.39; 12: 2522.12 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 54.24; 12: 1434.15 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.48 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.14; 8: 6800; 10: 952 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 952 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.31808 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(65,5+1,5+12,52)*4/1000 | [17 empty] | Объем=(65,5+1,5+12,52)*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 64.66; 11: 26.44; 12: 1709.61 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 91.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 7.82; 11: 26.44; 12: 206.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 143.28 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.31808 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 6.8785 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.58447 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 298.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.48; 12: 1916.37 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 67.41; 12: 1782.22 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 44.94; 12: 1188.15 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 411.34 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.318; 8: 10508; 10: 3341.54 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3341.54 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.7664 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(177,4+14,2)*4/1000 | [17 empty] | Объем=(177,4+14,2)*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 49.67; 11: 26.44; 12: 1313.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 255.2 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 30.86; 11: 26.44; 12: 815.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 92.99 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.7664 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 5.5372 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 2.1938 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 397.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.53; 12: 2129.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 74.89; 12: 1980.17 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 49.93; 12: 1320.11 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.68 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.766; 8: 10046; 10: 7695.24 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7695.24 | [11 empty] | Всего по позиции
Входная площадка ПВ2 - 4 шт | [30 empty] | Входная площадка ПВ2 - 4 шт
50 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0208 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0.52*4) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.52*4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 27.38; 11: 26.44; 12: 723.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 40.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 6.35; 11: 26.44; 12: 167.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 18.91 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 2.1216 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 3.51 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.47112 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 87.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.73; 12: 891.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.4; 12: 909.66 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 19.56; 12: 517.26 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.97 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 2.12; 8: 600; 10: 1272 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1272 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 2.08; 8: 10.45; 10: 21.74 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.74 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0084 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=(0.21*4) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.21*4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 16.03; 11: 26.44; 12: 423.83 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 26.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 4.01; 11: 26.44; 12: 106.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 4.1 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 0.8526 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.06804 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 1.8795 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 0.29988 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 46.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.04; 12: 529.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 20.44; 12: 540.45 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 11.62; 12: 307.31 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.64 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 0.8526; 8: 725.69; 10: 618.72 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 618.72 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.06884; 10: 497.69 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17.21*4/1000 | [17 empty] | Объем=17.21*4/1000
55 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.06884; 8: 7200; 10: 495.65 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
55.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0688; 8: -18.16; 10: -1.25; 12: -1.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
55.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0688; 8: 47.88; 10: 3.29; 12: 3.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.69 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.14112 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
|  | Объем=(15,6+19,68)*4/1000 | [17 empty] | Объем=(15,6+19,68)*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1.25; 10: 92.8; 11: 26.44; 12: 2453.63 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 5.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.72; 11: 26.44; 12: 19.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.14112 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1.25; 7: 10.2312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.058212 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 97.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.52; 12: 2472.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 95.39; 12: 2522.12 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 54.24; 12: 1434.15 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.48 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.14; 8: 6800; 10: 952 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 952 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.31808 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(65,5+1,5+12,52)*4/1000 | [17 empty] | Объем=(65,5+1,5+12,52)*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 64.66; 11: 26.44; 12: 1709.61 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 91.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 7.82; 11: 26.44; 12: 206.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 143.28 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.31808 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 6.8785 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.58447 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 298.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.48; 12: 1916.37 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 67.41; 12: 1782.22 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 44.94; 12: 1188.15 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 411.34 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.318; 8: 10508; 10: 3341.54 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3341.54 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.7664 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(177,4+14,2)*4/1000 | [17 empty] | Объем=(177,4+14,2)*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 49.67; 11: 26.44; 12: 1313.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 255.2 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 30.86; 11: 26.44; 12: 815.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 92.99 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.7664 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 5.5372 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 2.1938 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 397.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.53; 12: 2129.21 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 74.89; 12: 1980.17 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 49.93; 12: 1320.11 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.68 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.766; 8: 10046; 10: 7695.24 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7695.24 | [11 empty] | Всего по позиции
Входные площадки ПВ3 (2 шт) | [30 empty] | Входные площадки ПВ3 (2 шт)
62 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0208 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(1.04*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(1.04*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 27.38; 11: 26.44; 12: 723.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 40.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 6.35; 11: 26.44; 12: 167.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 18.91 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 2.1216 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 3.51 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.47112 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 87.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.73; 12: 891.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.4; 12: 909.66 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 19.56; 12: 517.26 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 140.97 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 2.12; 8: 600; 10: 1272 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1272 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 2.08; 8: 10.45; 10: 21.74 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.74 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0796 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=(3,98*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(3,98*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 151.92; 11: 26.44; 12: 4016.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 250.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 38.02; 11: 26.44; 12: 1005.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 38.88 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 8.0794 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.64476 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 17.8105 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 2.8417 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 441.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.94; 12: 5022.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 193.74; 12: 5122.45 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 110.17; 12: 2912.77 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 745.31 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 8.08; 8: 725.69; 10: 5863.58 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5863.58 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.0996; 10: 720.08 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=49,8*2/1000 | [17 empty] | Объем=49,8*2/1000
67 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.0996; 8: 7200; 10: 717.12 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
67.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0996; 8: -18.16; 10: -1.81; 12: -1.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
67.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0996; 8: 47.88; 10: 4.77; 12: 4.77 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 720.08 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.1302 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: более 20 кг
|  | Объем=(23,4+41,7)*2/1000 | [17 empty] | Объем=(23,4+41,7)*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.4; 9: 1.25; 10: 29.52; 11: 26.44; 12: 780.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 4.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.67; 11: 26.44; 12: 17.71 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.1302 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1.25; 7: 3.255 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.053707 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 210.04; 10: 34.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.19; 12: 798.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 30.79; 12: 814.18 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 17.51; 12: 462.97 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.48 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.13; 8: 6800; 10: 884 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 884 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.33144 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(99,75+2,25+63,72)*2/1000 | [17 empty] | Объем=(99,75+2,25+63,72)*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 67.37; 11: 26.44; 12: 1781.26 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 94.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 8.15; 11: 26.44; 12: 215.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 149.3 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.33144 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 7.1674 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.60902 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 311.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.52; 12: 1996.75 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 70.23; 12: 1856.98 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 46.82; 12: 1237.99 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 428.59 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.33144; 8: 10508; 10: 3482.77 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3482.77 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.57492 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(266.16+21,3)*2/1000 | [17 empty] | Объем=(266.16+21,3)*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 37.26; 11: 26.44; 12: 985.15 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 191.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 23.15; 11: 26.44; 12: 612.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 69.76 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.57492 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 4.1538 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 1.6457 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 298.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.41; 12: 1597.24 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 56.18; 12: 1485.43 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 37.45; 12: 990.29 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 392.09 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.57; 8: 10046; 10: 5726.22 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5726.22 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Входные площадки под РТП-Азау-5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Входные площадки под РТП-Азау-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 49543.97; 12: 394179.81 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 808.42; 12: 21374.6 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1409.15; 12: 15063.81 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 174.33; 12: 4609.28 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 47326.4; 12: 357741.4 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 47319.36; 12: 357734.36 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 7.04; 12: 7.04 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 51094.24; 12: 435169.79 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 51087.2; 12: 435162.75 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 808.42; 12: 21374.6 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1409.15; 12: 15063.81 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 174.33; 12: 4609.28 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 47319.36; 12: 357734.36 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 962.61; 12: 25451.9 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 587.66; 12: 15538.08 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 7.04; 12: 7.04 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 982.75; 12: 25983.88 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 962.61; 12: 25451.9 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 587.66; 12: 15538.08 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Входные площадки под РТП-Азау-5 |  |  | 10: 51094.24; 12: 435169.79 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Входные площадки под РТП-Азау-5
Раздел 6. Земляные работы под РТП-Азау-4 | [17 empty] | Раздел 6. Земляные работы под РТП-Азау-4
74 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.20788 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=207,88 / 1000 | [17 empty] | Объем=207,88 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 1003.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 117.52; 11: 26.44; 12: 3107.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 8.705 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 1003.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.52; 12: 3107.23 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 108.12; 12: 2858.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.06; 12: 1429.33 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1165.6 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0798 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=7,98 / 100 | [17 empty] | Объем=7,98 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 143.78; 11: 26.44; 12: 3801.54 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 18.4338 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 143.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.78; 12: 3801.54 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 127.96; 12: 3383.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 57.51; 12: 1520.62 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 329.25 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05008 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=50,08 / 1000 | [17 empty] | Объем=50,08 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 202.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 23.66; 11: 26.44; 12: 625.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 1.7528 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 202.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.66; 12: 625.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 21.77; 12: 575.52 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.88; 12: 287.76 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.7 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05806 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=58,06 / 1000 | [17 empty] | Объем=58,06 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 24.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 4.24; 11: 26.44; 12: 112.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.31425 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 24.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.24; 12: 112.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.9; 12: 103.14 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.95; 12: 51.57 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.7 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.5806 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=58,06 / 100 | [17 empty] | Объем=58,06 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 92.61; 11: 26.44; 12: 2448.61 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 209.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 22.85; 11: 26.44; 12: 604.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 10.8572 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 2.2716 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 302.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.46; 12: 3052.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.22; 12: 2808.54 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.11; 12: 1404.27 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.38 | [11 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 409.5236; 8: 6.69; 10: 2739.71 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=207,88*1.97 | [17 empty] | Объем=207,88*1.97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2739.71 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Земляные работы под РТП-Азау-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 Земляные работы под РТП-Азау-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4415.86; 12: 50654.71 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 236.39; 12: 6250.15 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4179.47; 12: 44404.56 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 168.27; 12: 4449.06 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4961.34; 12: 65077.48 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2221.63; 12: 36063.95 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 236.39; 12: 6250.15 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1439.76; 12: 15391.03 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 168.27; 12: 4449.06 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 367.97; 12: 9729.22 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 177.51; 12: 4693.55 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2739.71; 12: 29013.53 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 404.66; 12: 10699.21 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 367.97; 12: 9729.22 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 177.51; 12: 4693.55 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Земляные работы под РТП-Азау-4 |  |  | 10: 4961.34; 12: 65077.48 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Земляные работы под РТП-Азау-4
Раздел 7. Монолитная плита под РТП-Азау-4 | [17 empty] | Раздел 7. Монолитная плита под РТП-Азау-4
80 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.136 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=13,6 / 100 | [17 empty] | Объем=13,6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 179.01; 11: 26.44; 12: 4733.02 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 266.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 41.55; 11: 26.44; 12: 1098.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 123.66 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 13.872 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 22.95 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 3.0804 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 568.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.56; 12: 5831.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 224.97; 12: 5948.23 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 127.92; 12: 3382.33 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921.79 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 13.87; 10: 9491.42 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
81 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 13.87; 8: 560; 10: 7767.2 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
81.1 | ФССЦ-04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 33.9815 | 0.59 | 86 | 1724.22 |  | 1724.22 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9491.42 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.391 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=39,1 / 100 | [17 empty] | Объем=39,1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 746.26; 11: 26.44; 12: 19731.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 1230.96 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 186.77; 11: 26.44; 12: 4938.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 190.97 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 39.6865 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 3.1671 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 87.4862 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 13.9587 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 2168.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 933.03; 12: 24669.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 951.69; 12: 25162.7 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 541.16; 12: 14308.2 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3661.04 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 39.69; 8: 725.69; 10: 28802.64 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28802.64 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 2.305; 10: 12940.96 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
84 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 2.305; 8: 5584.58; 10: 12872.46 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
84.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.305; 8: -18.16; 10: -41.86; 12: -41.86 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
84.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.305; 8: 47.88; 10: 110.36; 12: 110.36 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12940.96 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.388; 10: 2621.29 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
85 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.388; 8: 6726.18; 10: 2609.76 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
85.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.388; 8: -18.16; 10: -7.05; 12: -7.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
85.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.388; 8: 47.88; 10: 18.58; 12: 18.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2621.29 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР08-01-003-09 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.473 | [5 empty] | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука
|  | Объем=147,3 / 100 | [17 empty] | Объем=147,3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.95; 9: 1.25; 10: 62.51; 11: 26.44; 12: 1652.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 2.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.42; 11: 26.44; 12: 11.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 125.65; 10: 185.08 | [8 empty] | М
Н | 14.5.04.01 | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука |  |  | 4: кг; 5: 20.6; 7: 30.3438 | [15 empty] | Мастика полимерная, гидроизоляционная, коррозионно-защитная, биостойкая, на основе бутилкаучука
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.57; 6: 1.25; 7: 6.5733 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.036825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.91; 10: 250 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.93; 12: 1663.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 69.22; 12: 1830.25 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 43.42; 12: 1148.06 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.64 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-01.2.03.03-0056 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций |  |  | 4: кг; 7: 30.34; 8: 16.34; 10: 495.76 | [5 empty] | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [27 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 495.76 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.473 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=147.3 / 100 | [17 empty] | Объем=147.3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 371.21; 11: 26.44; 12: 9814.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 131.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 4.27; 11: 26.44; 12: 112.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 92.43 | [8 empty] | М
Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0.016; 7: 0.023568 | [15 empty] | Битум
Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | 4: т; 5: 0.24; 7: 0.35352 | [15 empty] | Мастика
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 39.0345 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.36825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 595.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 375.48; 12: 9927.69 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 413.03; 12: 10920.46 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 259.08; 12: 6850.11 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1267.66 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.35352; 10: 1184.46 | [5 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
89 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.35352; 8: 3316.55; 10: 1172.47 | [9 empty] | Мастика битумная
89.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3571; 8: -18.16; 10: -6.48; 12: -6.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
89.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3571; 8: 51.73; 10: 18.47; 12: 18.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1184.46 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.023568; 10: 46.7 | [5 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
90 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.023568; 8: 1946.91; 10: 45.88 | [9 empty] | Битум горячий
90.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0243; 8: -18.16; 10: -0.44; 12: -0.44 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
90.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0243; 8: 51.73; 10: 1.26; 12: 1.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.7 | [11 empty] | Всего по позиции
Основание под площадки | [30 empty] | Основание под площадки
91 | ФЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного |  |  | 4: м3; 7: 27.2 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: гравийного
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 229.5; 11: 26.44; 12: 6067.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 281.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 27.54; 11: 26.44; 12: 728.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 10.06 | [8 empty] | М
Н | 02.2.01.02 | Гравий |  |  | 4: м3; 5: 1.15; 7: 31.28 | [15 empty] | Гравий
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.25; 7: 28.9 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 2.38 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 521.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 257.04; 12: 6796.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 282.74; 12: 7475.75 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 177.36; 12: 4689.34 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 981.52 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 7: 31.28; 8: 60; 10: 1876.8 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1876.8 | [11 empty] | Всего по позиции
Фундаменты под ограждения учтены в смете 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП | [30 empty] | Фундаменты под ограждения учтены в смете 04-02-01 ИЛО1.2 ПЗУ РТП
|  | Итоги по разделу 7 Монолитная плита под РТП-Азау-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 7 Монолитная плита под РТП-Азау-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 61564.09; 12: 489484.14 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1588.49; 12: 41999.66 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1913.37; 12: 20453.93 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 260.55; 12: 6888.94 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 58062.23; 12: 427030.55 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 56245.17; 12: 425213.49 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1817.06; 12: 1817.06 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 64654.68; 12: 571199.57 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 62837.62; 12: 569382.51 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1588.49; 12: 41999.66 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1913.37; 12: 20453.93 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 260.55; 12: 6888.94 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 56245.17; 12: 425213.49 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1941.65; 12: 51337.39 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1148.94; 12: 30378.04 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1817.06; 12: 1817.06 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1849.04; 12: 48888.6 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1941.65; 12: 51337.39 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1148.94; 12: 30378.04 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Монолитная плита под РТП-Азау-4 |  |  | 10: 64654.68; 12: 571199.57 | [14 empty] | Итого по разделу 7 Монолитная плита под РТП-Азау-4
Раздел 8. Входные площадки под РТП-Азау-4 | [17 empty] | Раздел 8. Входные площадки под РТП-Азау-4
ПВ-1 -2 шт | [30 empty] | ПВ-1 -2 шт
93 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0104 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0.52*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.52*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 13.69; 11: 26.44; 12: 361.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 20.36 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 3.18; 11: 26.44; 12: 84.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 9.46 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 1.0608 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 1.755 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.23556 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 43.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.87; 12: 446.04 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.21; 12: 454.96 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 9.78; 12: 258.7 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.5 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 1.06; 8: 600; 10: 636 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 1.04; 8: 10.45; 10: 10.87 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.87 | [11 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0026 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=(0.13*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.13*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 4.96; 11: 26.44; 12: 131.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 8.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 1.24; 11: 26.44; 12: 32.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 1.27 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 0.2639 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.02106 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 0.58175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 0.09282 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 14.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.2; 12: 163.93 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6.32; 12: 167.21 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 3.6; 12: 95.08 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.34 | [11 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 0.2639; 8: 725.69; 10: 191.51 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191.51 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.03442; 10: 248.85 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17.21*2/1000 | [17 empty] | Объем=17.21*2/1000
98 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.03442; 8: 7200; 10: 247.82 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
98.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0344; 8: -18.16; 10: -0.62; 12: -0.62 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
98.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0344; 8: 47.88; 10: 1.65; 12: 1.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.85 | [11 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.07056 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
|  | Объем=(15,6+19,68)*2/1000 | [17 empty] | Объем=(15,6+19,68)*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1.25; 10: 46.4; 11: 26.44; 12: 1226.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 2.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.36; 11: 26.44; 12: 9.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.07056 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1.25; 7: 5.1156 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.029106 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 48.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.76; 12: 1236.34 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 47.7; 12: 1261.07 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 27.12; 12: 717.08 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.75 | [11 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.07; 8: 6800; 10: 476 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.15904 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(65,5+1,5+12,52)*2/1000 | [17 empty] | Объем=(65,5+1,5+12,52)*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 32.33; 11: 26.44; 12: 854.81 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 45.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 3.91; 11: 26.44; 12: 103.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 71.64 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.15904 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 3.4392 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.29224 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 149.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.24; 12: 958.19 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 33.7; 12: 891.12 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 22.47; 12: 594.08 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.66 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.159; 8: 10508; 10: 1670.77 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1670.77 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.3832 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(177,4+14,2)*2/1000 | [17 empty] | Объем=(177,4+14,2)*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 24.84; 11: 26.44; 12: 656.77 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 127.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 15.43; 11: 26.44; 12: 407.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 46.49 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.3832 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 2.7686 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 1.0969 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 198.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.27; 12: 1064.74 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 37.45; 12: 990.21 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 24.97; 12: 660.14 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.35 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.3822; 8: 10046; 10: 3839.58 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3839.58 | [11 empty] | Всего по позиции
Входная площадка ПВ2 - 3 шт | [30 empty] | Входная площадка ПВ2 - 3 шт
105 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0156 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(0.52*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.52*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 20.53; 11: 26.44; 12: 542.81 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 30.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 4.77; 11: 26.44; 12: 126.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 14.18 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 1.5912 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 2.6325 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.35334 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 65.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.3; 12: 668.93 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25.81; 12: 682.31 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 14.67; 12: 387.98 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.73 | [11 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 1.59; 8: 600; 10: 954 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 954 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 1.56; 8: 10.45; 10: 16.3 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.3 | [11 empty] | Всего по позиции
108 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0063 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=(0.21*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.21*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 12.02; 11: 26.44; 12: 317.81 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 19.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 3.01; 11: 26.44; 12: 79.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 3.08 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 0.63945 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.05103 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 1.4096 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 0.22491 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 34.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.03; 12: 397.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 15.33; 12: 405.34 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 8.72; 12: 230.49 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.98 | [11 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 0.64; 8: 725.69; 10: 464.44 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.44 | [11 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.05163; 10: 373.27 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17.21*3/1000 | [17 empty] | Объем=17.21*3/1000
110 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.05163; 8: 7200; 10: 371.74 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
110.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0516; 8: -18.16; 10: -0.94; 12: -0.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
110.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0516; 8: 47.88; 10: 2.47; 12: 2.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.27 | [11 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.10584 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
|  | Объем=(15,6+19,68)*3/1000 | [17 empty] | Объем=(15,6+19,68)*3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1.25; 10: 69.6; 11: 26.44; 12: 1840.22 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 3.79 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.54; 11: 26.44; 12: 14.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.10584 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1.25; 7: 7.6734 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.043659 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 73.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.14; 12: 1854.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 71.54; 12: 1891.59 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 40.68; 12: 1075.61 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.61 | [11 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.106; 8: 6800; 10: 720.8 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 720.8 | [11 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.23856 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(65,5+1,5+12,52)*3/1000 | [17 empty] | Объем=(65,5+1,5+12,52)*3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 48.49; 11: 26.44; 12: 1282.08 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 68.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 5.87; 11: 26.44; 12: 155.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 107.46 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.23856 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 5.1589 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.43835 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 224.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.36; 12: 1437.28 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 50.55; 12: 1336.67 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 33.7; 12: 891.11 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.48 | [11 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.239; 8: 10508; 10: 2511.41 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2511.41 | [11 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.5748 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(177,4+14,2)*3/1000 | [17 empty] | Объем=(177,4+14,2)*3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 37.25; 11: 26.44; 12: 984.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 191.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 23.14; 11: 26.44; 12: 611.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 69.74 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.5748 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 4.1529 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 1.6454 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 298.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.39; 12: 1596.71 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 56.16; 12: 1484.94 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 37.44; 12: 989.96 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391.99 | [11 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.5748; 8: 10046; 10: 5774.44 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5774.44 | [11 empty] | Всего по позиции
Входные площадки ПВ3 (1 шт) | [30 empty] | Входные площадки ПВ3 (1 шт)
117 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0104 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1.04 / 100 | [17 empty] | Объем=1.04 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 13.69; 11: 26.44; 12: 361.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 20.36 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 3.18; 11: 26.44; 12: 84.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 9.46 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 1.0608 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 1.755 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.23556 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 43.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.87; 12: 446.04 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.21; 12: 454.96 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 9.78; 12: 258.7 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.5 | [11 empty] | Всего по позиции
118 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 1.06; 8: 600; 10: 636 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636 | [11 empty] | Всего по позиции
119 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 1.04; 8: 10.45; 10: 10.87 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.87 | [11 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.035 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=3,5 / 100 | [17 empty] | Объем=3,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 66.8; 11: 26.44; 12: 1766.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 110.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 16.72; 11: 26.44; 12: 442.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 17.09 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 3.5525 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.2835 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 7.8312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 1.2495 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 194.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.52; 12: 2208.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 85.19; 12: 2252.44 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 48.44; 12: 1280.8 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.71 | [11 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 3.55; 8: 725.69; 10: 2576.2 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2576.2 | [11 empty] | Всего по позиции
122 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.048; 10: 347.03 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=48/1000 | [17 empty] | Объем=48/1000
122 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.048; 8: 7200; 10: 345.6 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
122.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.048; 8: -18.16; 10: -0.87; 12: -0.87 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
122.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.048; 8: 47.88; 10: 2.3; 12: 2.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.03 | [11 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.0651 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: более 20 кг
|  | Объем=(23,4+41,7)/1000 | [17 empty] | Объем=(23,4+41,7)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.4; 9: 1.25; 10: 14.76; 11: 26.44; 12: 390.25 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 2.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.33; 11: 26.44; 12: 8.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0651 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1.25; 7: 1.6275 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.026854 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 210.04; 10: 17.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.09; 12: 398.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 15.39; 12: 406.96 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 8.75; 12: 231.41 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.23 | [11 empty] | Всего по позиции
124 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.065; 8: 6800; 10: 442 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442 | [11 empty] | Всего по позиции
125 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.16572 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(99,75+2,25+63,72)/1000 | [17 empty] | Объем=(99,75+2,25+63,72)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 33.69; 11: 26.44; 12: 890.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 47.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 4.07; 11: 26.44; 12: 107.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 74.65 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.16572 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 3.5837 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.30451 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 155.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.76; 12: 998.37 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 35.12; 12: 928.48 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 23.41; 12: 618.99 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.31 | [11 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.166; 8: 10508; 10: 1744.33 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1744.33 | [11 empty] | Всего по позиции
127 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.28746 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(266.16+21,3)/1000 | [17 empty] | Объем=(266.16+21,3)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 18.63; 11: 26.44; 12: 492.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 95.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 11.57; 11: 26.44; 12: 305.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 34.88 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.28746 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 2.0769 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 0.82285 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 149.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.2; 12: 798.49 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 28.09; 12: 742.6 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 18.72; 12: 495.06 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.04 | [11 empty] | Всего по позиции
128 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.29; 8: 10046; 10: 2913.34 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2913.34 | [11 empty] | Всего по позиции
ПВ-4 1 ШТ | [30 empty] | ПВ-4 1 ШТ
129 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0104 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1.04 / 100 | [17 empty] | Объем=1.04 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 13.69; 11: 26.44; 12: 361.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 20.36 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 3.18; 11: 26.44; 12: 84.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 9.46 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 1.0608 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 1.755 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.23556 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 43.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.87; 12: 446.04 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.21; 12: 454.96 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 9.78; 12: 258.7 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.5 | [11 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | 4: м3; 7: 1.06; 8: 600; 10: 636 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636 | [11 empty] | Всего по позиции
131 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W4 |  |  | 4: м3; 7: 1.04; 8: 10.45; 10: 10.87 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=522.53*2% от 1 | [29 empty] | Цена=522.53*2% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.87 | [11 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.035 | [5 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=3,5 / 100 | [17 empty] | Объем=3,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.25; 10: 66.8; 11: 26.44; 12: 1766.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.25; 10: 110.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.25; 10: 16.72; 11: 26.44; 12: 442.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 17.09 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 3.5525 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 8.1; 7: 0.2835 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.25; 7: 7.8312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.25; 7: 1.2495 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 194.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.52; 12: 2208.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 85.19; 12: 2252.44 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 48.44; 12: 1280.8 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.71 | [11 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 3.55; 8: 725.69; 10: 2576.2 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2576.2 | [11 empty] | Всего по позиции
134 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.048; 10: 347.03 | [5 empty] | Сетка арматурная сварная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=48/1000 | [17 empty] | Объем=48/1000
134 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 | Сетка арматурная сварная |  |  | 4: т; 7: 0.048; 8: 7200; 10: 345.6 | [9 empty] | Сетка арматурная сварная
134.1 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.048; 8: -18.16; 10: -0.87; 12: -0.87 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
134.2 | ФССЦ-08.4.02.01-0021_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.048; 8: 47.88; 10: 2.3; 12: 2.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.03 | [11 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР06-03-004-11 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.0651 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: более 20 кг
|  | Объем=(23,4+41,7)/1000 | [17 empty] | Объем=(23,4+41,7)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 181.4; 9: 1.25; 10: 14.76; 11: 26.44; 12: 390.25 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 2.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.33; 11: 26.44; 12: 8.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0651 | [15 empty] | Детали закладные и накладные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20; 6: 1.25; 7: 1.6275 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.026854 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 210.04; 10: 17.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.09; 12: 398.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 15.39; 12: 406.96 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 8.75; 12: 231.41 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.23 | [11 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.065; 8: 6800; 10: 442 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442 | [11 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа |  |  | 4: т; 7: 0.16572 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
|  | Объем=(99,75+2,25+63,72)/1000 | [17 empty] | Объем=(99,75+2,25+63,72)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.62; 9: 1.25; 10: 33.69; 11: 26.44; 12: 890.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 228.99; 9: 1.25; 10: 47.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.67; 9: 1.25; 10: 4.07; 11: 26.44; 12: 107.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 450.45; 10: 74.65 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.16572 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.3; 6: 1.25; 7: 3.5837 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.47; 6: 1.25; 7: 0.30451 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.06; 10: 155.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.76; 12: 998.37 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 35.12; 12: 928.48 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 23.41; 12: 618.99 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.31 | [11 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | 4: т; 7: 0.166; 8: 10508; 10: 1744.33 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1744.33 | [11 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  |  | 4: т; 7: 0.28746 | [5 empty] | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
|  | Объем=(266.16+21,3)/1000 | [17 empty] | Объем=(266.16+21,3)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 9: 1.25; 10: 18.63; 11: 26.44; 12: 492.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 9: 1.25; 10: 95.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 9: 1.25; 10: 11.57; 11: 26.44; 12: 305.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 34.88 | [8 empty] | М
Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.28746 | [15 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 6: 1.25; 7: 2.0769 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 0.82285 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 149.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.2; 12: 798.49 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 28.09; 12: 742.6 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 18.72; 12: 495.06 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.04 | [11 empty] | Всего по позиции
140 | ФССЦ-07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0.29; 8: 10046; 10: 2913.34 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2913.34 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Входные площадки под РТП-Азау-4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 8 Входные площадки под РТП-Азау-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 37498.63; 12: 298230.66 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 605.25; 12: 16002.79 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1070.12; 12: 11439.58 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 133.19; 12: 3521.56 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 35823.26; 12: 270788.29 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 35817.84; 12: 270782.87 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 5.42; 12: 5.42 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 38663.75; 12: 329037.11 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 38658.33; 12: 329031.69 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 605.25; 12: 16002.79 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1070.12; 12: 11439.58 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 133.19; 12: 3521.56 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 35817.84; 12: 270782.87 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 723.77; 12: 19136.3 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 441.35; 12: 11670.15 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5.42; 12: 5.42 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 738.44; 12: 19524.35 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 723.77; 12: 19136.3 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 441.35; 12: 11670.15 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Входные площадки под РТП-Азау-4 |  |  | 10: 38663.75; 12: 329037.11 | [14 empty] | Итого по разделу 8 Входные площадки под РТП-Азау-4
Раздел 9. Подпорная стенка ПС1 | [17 empty] | Раздел 9. Подпорная стенка ПС1
Земляные работы | [30 empty] | Земляные работы
141 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.199 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=199 / 1000 | [17 empty] | Объем=199 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 960.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 112.5; 11: 26.44; 12: 2974.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 8.3331 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 960.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.5; 12: 2974.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 103.5; 12: 2736.54 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 51.75; 12: 1368.27 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1115.81 | [11 empty] | Всего по позиции
142 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1701 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=17.01 / 100 | [17 empty] | Объем=17.01 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 306.49; 11: 26.44; 12: 8103.6 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 39.2931 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 306.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 306.49; 12: 8103.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 272.78; 12: 7212.2 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 122.6; 12: 3241.44 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 701.87 | [11 empty] | Всего по позиции
143 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.3511 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=351.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=351.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 1416.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 165.89; 11: 26.44; 12: 4386.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 12.2885 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 1416.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.89; 12: 4386.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 152.62; 12: 4035.24 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 76.31; 12: 2017.62 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1645.43 | [11 empty] | Всего по позиции
144 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.3681 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=368.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=368.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 157.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 26.9; 11: 26.44; 12: 711.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 1.9923 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 157.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.9; 12: 711.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.75; 12: 654.34 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.37; 12: 327.17 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.65 | [11 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 3.681 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=368.1 / 100 | [17 empty] | Объем=368.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 587.17; 11: 26.44; 12: 15524.77 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1327.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 144.89; 11: 26.44; 12: 3830.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 68.8347 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 14.4019 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 1915 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 732.06; 12: 19355.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 673.5; 12: 17807.21 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 336.75; 12: 8903.6 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2925.25 | [11 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 388.05; 8: 6.69; 10: 2596.05 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=199*1.95 | [17 empty] | Объем=199*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2596.05 | [11 empty] | Всего по позиции
секция 1-3 | [30 empty] | секция 1-3
147 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.495 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=149.5 / 100 | [17 empty] | Объем=149.5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 4304.85; 11: 26.44; 12: 113820.23 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 5933.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 666.79; 11: 26.44; 12: 17629.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 5932.71 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 151.7425 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 9.867 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 485.875 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 49.9517 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 16171.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4971.64; 12: 131450.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5071.07; 12: 134079.16 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2883.55; 12: 76241.09 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24125.82 | [11 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 151.74; 8: 725.69; 10: 110116.2 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110116.2 | [11 empty] | Всего по позиции
149 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 149.5; 8: 6.46; 10: 965.77 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 965.77 | [11 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 14.133; 10: 77991.69 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
150 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 14.133; 8: 5488.69; 10: 77571.66 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
150.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 14.133; 8: -18.16; 10: -256.66; 12: -256.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
150.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 14.133; 8: 47.88; 10: 676.69; 12: 676.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77991.69 | [11 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм |  |  | 4: т; 7: 3.8027; 10: 20984.85 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3802,7/1000 | [17 empty] | Объем=3802,7/1000
151 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм |  |  | 4: т; 7: 3.8027; 8: 5488.69; 10: 20871.84 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм
151.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.8027; 8: -18.16; 10: -69.06; 12: -69.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
151.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.8027; 8: 47.88; 10: 182.07; 12: 182.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20984.85 | [11 empty] | Всего по позиции
152 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.39 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=239 / 100 | [17 empty] | Объем=239 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 9765.42; 11: 26.44; 12: 258197.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 8314.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 1142.51; 11: 26.44; 12: 30207.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 6577.47 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 242.585 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 11.95 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 1117.325 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 85.2931 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 24657.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10907.93; 12: 288405.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 11126.09; 12: 294173.77 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 6326.6; 12: 167275.28 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42110.45 | [11 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 242.585; 8: 725.69; 10: 176041.51 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176041.51 | [11 empty] | Всего по позиции
154 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 239; 8: 6.46; 10: 1543.94 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1543.94 | [11 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 7.082; 10: 39081.38 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
155 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 7.082; 8: 5488.69; 10: 38870.9 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
155.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.082; 8: -18.16; 10: -128.61; 12: -128.61 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
155.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.082; 8: 47.88; 10: 339.09; 12: 339.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39081.38 | [11 empty] | Всего по позиции
156 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 16.094; 10: 88813.29 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
156 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 16.094; 8: 5488.69; 10: 88334.98 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
156.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 16.094; 8: -18.16; 10: -292.27; 12: -292.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
156.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 16.094; 8: 47.88; 10: 770.58; 12: 770.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88813.29 | [11 empty] | Всего по позиции
157 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.8975; 10: 6111.72 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=897.5/1000 | [17 empty] | Объем=897.5/1000
157 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.8975; 8: 6780; 10: 6085.05 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
157.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.8975; 8: -18.16; 10: -16.3; 12: -16.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
157.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.8975; 8: 47.88; 10: 42.97; 12: 42.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6111.72 | [11 empty] | Всего по позиции
158 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.369 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=36,9 / 100 | [17 empty] | Объем=36,9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 1507.72; 11: 26.44; 12: 39864.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 1283.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 176.4; 11: 26.44; 12: 4664.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 1015.52 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 37.4535 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 1.845 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 172.5075 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 13.1687 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 3807 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1684.12; 12: 44528.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1717.8; 12: 45418.7 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 976.79; 12: 25826.32 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6501.59 | [11 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 37.45; 8: 725.69; 10: 27177.09 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27177.09 | [11 empty] | Всего по позиции
160 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 36.9; 8: 6.46; 10: 238.37 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.37 | [11 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.254; 10: 23475.32 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
161 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.254; 8: 5488.69; 10: 23348.89 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
161.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.254; 8: -18.16; 10: -77.25; 12: -77.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
161.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.254; 8: 47.88; 10: 203.68; 12: 203.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23475.32 | [11 empty] | Всего по позиции
162 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.564; 10: 3840.68 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=564/1000 | [17 empty] | Объем=564/1000
162 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.564; 8: 6780; 10: 3823.92 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
162.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.564; 8: -18.16; 10: -10.24; 12: -10.24 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
162.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.564; 8: 47.88; 10: 27; 12: 27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3840.68 | [11 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 3.725 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(14,9/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(14,9/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 279.93; 11: 26.44; 12: 7401.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 885.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 15.98; 11: 26.44; 12: 422.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 3963.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 32.8173 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 1.3782 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 5128.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 295.91; 12: 7823.86 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 343.26; 12: 9075.68 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 236.73; 12: 6259.09 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5708.57 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство грунтовых анкеров 73/53-18 | [30 empty] | Устройство грунтовых анкеров 73/53-18
164 | ФЕР05-03-007-03 | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3 |  |  | 4: м анкера; 7: 72 | [5 empty] | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.49; 10: 1475.28; 11: 26.44; 12: 39006.4 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1389.91; 10: 100073.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.27; 10: 1315.44; 11: 26.44; 12: 34780.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.75; 10: 2718 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.02.04 | Штанги для бурения |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Штанги для бурения
Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0.01129; 7: 0.81288 | [15 empty] | Каркасы арматурные
Н | 23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д |  |  | 4: м; 5: 0.02; 7: 1.44 | [15 empty] | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 156.96 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.33; 7: 95.76 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1448.15; 10: 104266.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2790.72; 12: 73786.63 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2623.28; 12: 69359.43 | [9 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1451.17; 12: 38369.05 | [9 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108341.25 | [11 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: -1.44; 8: 2.44; 10: -3.51 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.51 | [11 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: 3.622; 8: 2.44; 10: 8.84 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=2,404+1,218 | [17 empty] | Объем=2,404+1,218
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.84 | [11 empty] | Всего по позиции
167 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: -0.432; 8: 480; 10: -207.36 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -207.36 | [11 empty] | Всего по позиции
168 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: 6.48; 8: 480; 10: 3110.4 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=3,434+3,046 | [17 empty] | Объем=3,434+3,046
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3110.4 | [11 empty] | Всего по позиции
169 | ФССЦ-24.3.04.11-1000 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм |  |  | 4: м; 7: -56.88; 8: 9.01; 10: -512.49 | [5 empty] | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -512.49 | [11 empty] | Всего по позиции
170 | ФССЦ-23.8.01.07-1004 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: -1.224; 8: 552.14; 10: -675.82 | [5 empty] | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -675.82 | [11 empty] | Всего по позиции
171 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной |  |  | шт |  |  | 4 | 7605.75 | 1.02 | 4104.69 | 7.56 | 31031.46 | [5 empty] | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4104.69; 12: 31031.46 | [11 empty] | Всего по позиции
172 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Сферическая гайка 073-100-85 |  |  | шт |  |  | 4 | 3148.55 | 1.02 | 1699.22 | 7.56 | 12846.08 | [5 empty] | Сферическая гайка 073-100-85
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1699.22; 12: 12846.08 | [11 empty] | Всего по позиции
173 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 4 | 17049.02 | 1.02 | 9201.06 | 7.56 | 69560 | [5 empty] | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9201.06; 12: 69560 | [11 empty] | Всего по позиции
174 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм, |  |  | шт |  |  | 4 | 25454.97 | 1.02 | 13737.6 | 7.56 | 103856.28 | [5 empty] | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм,
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13737.6; 12: 103856.28 | [11 empty] | Всего по позиции
175 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000 |  |  | шт |  |  | 24 | 14658.15 | 1.02 | 47464.49 | 7.56 | 358831.51 | [5 empty] | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47464.49; 12: 358831.51 | [11 empty] | Всего по позиции
176 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 20 | 4647.05 | 1.02 | 12539.66 | 7.56 | 94799.82 | [5 empty] | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12539.66; 12: 94799.82 | [11 empty] | Всего по позиции
177 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 20 | 1267 | 1.02 | 3418.89 | 7.56 | 25846.8 | [5 empty] | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3418.89; 12: 25846.8 | [11 empty] | Всего по позиции
178 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | ТС-Крестообразная буровая коронка из твердого сплава ∅130мм *** |  |  | шт |  |  | 4 | 21729.6 | 1.02 | 11727.09 | 7.56 | 88656.77 | [5 empty] | ТС-Крестообразная буровая коронка из твердого сплава ∅130мм ***
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11727.09; 12: 88656.77 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 31 шт дл. 8 м | [30 empty] | Сваи 31 шт дл. 8 м
179 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 124 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=4*31 | [17 empty] | Объем=4*31
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 2395.68; 11: 26.44; 12: 63341.78 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 35919.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 2781.32; 11: 26.44; 12: 73538.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 17438.12 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 257.92 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 208.32 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 55752.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5177; 12: 136879.88 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6057.09; 12: 160149.46 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 3623.9; 12: 95815.92 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65433.87 | [11 empty] | Всего по позиции
180 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 31.5158; 10: 259366.54 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*31/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*31/1000
180 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 31.5158; 8: 8200; 10: 258429.89 | [9 empty] | Каркасы металлические
180.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 31.5158; 8: -18.16; 10: -572.33; 12: -572.33 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
180.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 31.5158; 8: 47.88; 10: 1508.98; 12: 1508.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259366.54 | [11 empty] | Всего по позиции
181 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 156.24; 8: 963.73; 10: 150573.18 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*31*1.26 | [17 empty] | Объем=4*31*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150573.18 | [11 empty] | Всего по позиции
182 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 124; 8: 26.37; 10: 3269.88 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3269.88 | [11 empty] | Всего по позиции
183 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 49.6 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(31*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(31*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 544.11; 11: 26.44; 12: 14386.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 1457.74 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 184.02; 11: 26.44; 12: 4865.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 317.94 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 56.544 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 13.888 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 2319.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 728.13; 12: 19251.76 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 771.82; 12: 20406.87 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 327.66; 12: 8663.29 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3419.27 | [11 empty] | Всего по позиции
184 | ФССЦ-23.5.01.02-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 2.232; 8: 16803.53; 10: 37505.48 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(248*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(248*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37505.48 | [11 empty] | Всего по позиции
Секция 4 | [30 empty] | Секция 4
185 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.266 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
|  | Объем=26,6 / 100 | [17 empty] | Объем=26,6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3189.6; 9: 1.25; 10: 1060.54; 11: 26.44; 12: 28040.68 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3499.23; 9: 1.25; 10: 1163.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.88; 9: 1.25; 10: 134.96; 11: 26.44; 12: 3568.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4013.08; 10: 1067.48 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 26.999 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 1.7556 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.25; 7: 119.7 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.37; 6: 1.25; 7: 10.098 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10701.91; 10: 3291.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1195.5; 12: 31609.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1219.41; 12: 32241.2 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 693.39; 12: 18333.23 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5204.31 | [11 empty] | Всего по позиции
186 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 27; 8: 725.69; 10: 19593.63 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19593.63 | [11 empty] | Всего по позиции
187 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 26.6; 8: 6.46; 10: 171.84 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.84 | [11 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 2.889; 10: 15942.7 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
188 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 2.889; 8: 5488.69; 10: 15856.83 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
188.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.889; 8: -18.16; 10: -52.46; 12: -52.46 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
188.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.889; 8: 47.88; 10: 138.33; 12: 138.33 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15942.7 | [11 empty] | Всего по позиции
189 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм |  |  | 4: т; 7: 0.666; 10: 3675.27 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
189 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм |  |  | 4: т; 7: 0.666; 8: 5488.69; 10: 3655.47 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 мм
189.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.666; 8: -18.16; 10: -12.09; 12: -12.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
189.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.666; 8: 47.88; 10: 31.89; 12: 31.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3675.27 | [11 empty] | Всего по позиции
190 | ФЕР06-04-001-08 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.158 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм
|  | Объем=15,8 / 100 | [17 empty] | Объем=15,8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4134.02; 9: 1.25; 10: 816.47; 11: 26.44; 12: 21587.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3119.37; 9: 1.25; 10: 616.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.23; 9: 1.25; 10: 80.03; 11: 26.44; 12: 2115.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4070.08; 10: 643.07 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 16.037 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 7.81; 7: 1.234 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 473; 6: 1.25; 7: 93.4175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.35; 6: 1.25; 7: 5.9941 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11323.47; 10: 2075.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 896.5; 12: 23703.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 914.43; 12: 24177.53 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 519.97; 12: 13748.01 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3510.02 | [11 empty] | Всего по позиции
191 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 16.04; 8: 725.69; 10: 11640.07 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11640.07 | [11 empty] | Всего по позиции
192 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 15.8; 8: 6.46; 10: 102.07 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.07 | [11 empty] | Всего по позиции
193 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 1.24; 10: 6842.83 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
193 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 1.24; 8: 5488.69; 10: 6805.98 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
193.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.24; 8: -18.16; 10: -22.52; 12: -22.52 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
193.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.24; 8: 47.88; 10: 59.37; 12: 59.37 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6842.83 | [11 empty] | Всего по позиции
194 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.064; 10: 435.82 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=64/1000 | [17 empty] | Объем=64/1000
194 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.064; 8: 6780; 10: 433.92 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
194.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.064; 8: -18.16; 10: -1.16; 12: -1.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
194.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.064; 8: 47.88; 10: 3.06; 12: 3.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 435.82 | [11 empty] | Всего по позиции
195 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 1.485 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(5,94/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(5,94/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 111.6; 11: 26.44; 12: 2950.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 352.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 6.37; 11: 26.44; 12: 168.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 1580.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 13.0829 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.54945 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 2044.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.97; 12: 3119.12 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 136.85; 12: 3618.18 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 94.38; 12: 2495.3 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2275.78 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Подпорная стенка ПС1 : | [23 empty] | Итоги по разделу 9 Подпорная стенка ПС1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1417981.7; 12: 11649127.97 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 23155.26; 12: 612225.07 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 162458.76; 12: 1736424.54 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6954; 12: 183863.75 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1232367.68; 12: 9300478.36 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1229894.92; 12: 9298005.6 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2472.76; 12: 2472.76 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1466923.87; 12: 12943158.16 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1461855.06; 12: 12913193.23 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 23155.26; 12: 612225.07 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 159862.71; 12: 1708932.37 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6954; 12: 183863.75 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1229894.92; 12: 9298005.6 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 31208.25; 12: 825145.51 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 17733.92; 12: 468884.68 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2596.05; 12: 27492.17 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2472.76; 12: 2472.76 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 30109.26; 12: 796088.82 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 31208.25; 12: 825145.51 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17733.92; 12: 468884.68 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Подпорная стенка ПС1 |  |  | 10: 1466923.87; 12: 12943158.16 | [14 empty] | Итого по разделу 9 Подпорная стенка ПС1
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 49163.71; 12: 371677.59 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 10. Подпорная стена ПС2 | [17 empty] | Раздел 10. Подпорная стена ПС2
Земляные работы | [30 empty] | Земляные работы
196 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.32342 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=323.42 / 1000 | [17 empty] | Объем=323.42 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 1561.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 182.83; 11: 26.44; 12: 4834.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 13.5432 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 1561.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.83; 12: 4834.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 168.2; 12: 4447.31 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 84.1; 12: 2223.65 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1813.43 | [11 empty] | Всего по позиции
197 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1083 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=10.83 / 100 | [17 empty] | Объем=10.83 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 195.13; 11: 26.44; 12: 5159.24 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 25.0173 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 195.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.13; 12: 5159.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 173.67; 12: 4591.72 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 78.05; 12: 2063.7 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 446.85 | [11 empty] | Всего по позиции
198 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.02666 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=26.66 / 1000 | [17 empty] | Объем=26.66 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 107.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 12.6; 11: 26.44; 12: 333.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.9331 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 107.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.6; 12: 333.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.59; 12: 306.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.8; 12: 153.24 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.95 | [11 empty] | Всего по позиции
199 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.03749 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=37.49 / 1000 | [17 empty] | Объем=37.49 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 16.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 2.74; 11: 26.44; 12: 72.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.20291 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 16.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.74; 12: 72.45 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.52; 12: 66.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.26; 12: 33.33 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.82 | [11 empty] | Всего по позиции
200 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.3749 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=37.49 / 100 | [17 empty] | Объем=37.49 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 59.8; 11: 26.44; 12: 1581.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 135.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 14.76; 11: 26.44; 12: 390.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 7.0106 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 1.4668 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 195.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.56; 12: 1971.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 68.6; 12: 1813.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 34.3; 12: 906.83 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 297.94 | [11 empty] | Всего по позиции
201 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 630.669; 8: 6.69; 10: 4219.18 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=323.42*1.95 | [17 empty] | Объем=323.42*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4219.18 | [11 empty] | Всего по позиции
Секция №1 | [30 empty] | Секция №1
202 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.5179 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=51.79 / 100 | [17 empty] | Объем=51.79 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 1491.29; 11: 26.44; 12: 39429.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 2055.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 230.99; 11: 26.44; 12: 6107.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 2055.22 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 52.5669 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 3.4181 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 168.3175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 17.3043 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 5602.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1722.28; 12: 45537.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1756.73; 12: 46447.83 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 998.92; 12: 26411.51 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8357.7 | [11 empty] | Всего по позиции
203 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 52.57; 8: 725.69; 10: 38149.52 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38149.52 | [11 empty] | Всего по позиции
204 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 51.79; 8: 6.46; 10: 334.56 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 334.56 | [11 empty] | Всего по позиции
205 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.648; 10: 25649.57 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4648/1000 | [17 empty] | Объем=4648/1000
205 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.648; 8: 5488.69; 10: 25511.43 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
205.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.648; 8: -18.16; 10: -84.41; 12: -84.41 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
205.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.648; 8: 47.88; 10: 222.55; 12: 222.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25649.57 | [11 empty] | Всего по позиции
206 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 0.659; 10: 3636.63 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
206 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 0.659; 8: 5488.69; 10: 3617.05 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
206.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.659; 8: -18.16; 10: -11.97; 12: -11.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
206.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.659; 8: 47.88; 10: 31.55; 12: 31.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3636.63 | [11 empty] | Всего по позиции
207 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2674 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=26.74 / 100 | [17 empty] | Объем=26.74 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 1092.58; 11: 26.44; 12: 28887.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 930.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 127.83; 11: 26.44; 12: 3379.83 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 735.91 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 27.1411 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 1.337 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 125.0095 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 9.5428 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 2758.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1220.41; 12: 32267.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1244.82; 12: 32913 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 707.84; 12: 18715.24 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4711.44 | [11 empty] | Всего по позиции
208 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 27.14; 8: 725.69; 10: 19695.23 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19695.23 | [11 empty] | Всего по позиции
209 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 26.74; 8: 6.46; 10: 172.74 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.74 | [11 empty] | Всего по позиции
210 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 1.3169; 8: 5488.69; 10: 7228.06 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1316,9/1000 | [17 empty] | Объем=1316,9/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7228.06 | [11 empty] | Всего по позиции
211 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 2.9064; 10: 16038.71 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2906.4/1000 | [17 empty] | Объем=2906.4/1000
211 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 2.9064; 8: 5488.69; 10: 15952.33 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
211.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9064; 8: -18.16; 10: -52.78; 12: -52.78 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
211.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9064; 8: 47.88; 10: 139.16; 12: 139.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16038.71 | [11 empty] | Всего по позиции
212 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.145; 10: 987.41 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=145/1000 | [17 empty] | Объем=145/1000
212 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.145; 8: 6780; 10: 983.1 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
212.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.145; 8: -18.16; 10: -2.63; 12: -2.63 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
212.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.145; 8: 47.88; 10: 6.94; 12: 6.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 987.41 | [11 empty] | Всего по позиции
213 | ФССЦ-25.2.01.12-0006 применительно | Муфта соединительная 1 (КС-028) |  |  | 4: шт; 7: 45; 8: 28.8; 10: 1296 | [5 empty] | Муфта соединительная 1 (КС-028)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1296 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство грунтовых анкеров 73/53-15 | [30 empty] | Устройство грунтовых анкеров 73/53-15
214 | ФЕР05-03-007-03 | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3 |  |  | 4: м анкера; 7: 120 | [5 empty] | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.49; 10: 2458.8; 11: 26.44; 12: 65010.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1389.91; 10: 166789.2 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.27; 10: 2192.4; 11: 26.44; 12: 57967.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.75; 10: 4530 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.02.04 | Штанги для бурения |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Штанги для бурения
Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0.01129; 7: 1.3548 | [15 empty] | Каркасы арматурные
Н | 23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д |  |  | 4: м; 5: 0.02; 7: 2.4 | [15 empty] | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 261.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.33; 7: 159.6 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1448.15; 10: 173778 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4651.2; 12: 122977.73 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4372.13; 12: 115599.07 | [9 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 2418.62; 12: 63948.42 | [9 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180568.75 | [11 empty] | Всего по позиции
215 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: -0.72; 8: 480; 10: -345.6 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -345.6 | [11 empty] | Всего по позиции
216 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: 10.8; 8: 480; 10: 5184 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=5.724+5,076 | [17 empty] | Объем=5.724+5,076
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5184 | [11 empty] | Всего по позиции
217 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: 9.083; 8: 2.44; 10: 22.16 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=4,007+5,076 | [17 empty] | Объем=4,007+5,076
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.16 | [11 empty] | Всего по позиции
218 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: -2.4; 8: 2.44; 10: -5.86 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.86 | [11 empty] | Всего по позиции
219 | ФССЦ-23.8.01.07-1004 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: -2.04; 8: 552.14; 10: -1126.37 | [5 empty] | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1126.37 | [11 empty] | Всего по позиции
220 | ФССЦ-24.3.04.11-1000 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм |  |  | 4: м; 7: -94.8; 8: 9.01; 10: -854.15 | [5 empty] | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -854.15 | [11 empty] | Всего по позиции
221 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной |  |  | шт |  |  | 8 | 7605.75 | 1.02 | 8209.38 | 7.56 | 62062.92 | [5 empty] | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8209.38; 12: 62062.92 | [11 empty] | Всего по позиции
222 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Сферическая гайка 073-100-85 |  |  | шт |  |  | 8 | 3148.55 | 1.02 | 3398.44 | 7.56 | 25692.17 | [5 empty] | Сферическая гайка 073-100-85
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3398.44; 12: 25692.17 | [11 empty] | Всего по позиции
223 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 8 | 17049.02 | 1.02 | 18402.12 | 7.56 | 139120 | [5 empty] | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18402.12; 12: 139120 | [11 empty] | Всего по позиции
224 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм, |  |  | шт |  |  | 8 | 25454.97 | 1.02 | 27475.21 | 7.56 | 207712.56 | [5 empty] | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм,
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27475.21; 12: 207712.56 | [11 empty] | Всего по позиции
225 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000 |  |  | шт |  |  | 40 | 14658.15 | 1.02 | 79107.48 | 7.56 | 598052.52 | [5 empty] | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79107.48; 12: 598052.52 | [11 empty] | Всего по позиции
226 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 32 | 4647.05 | 1.02 | 20063.45 | 7.56 | 151679.71 | [5 empty] | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20063.45; 12: 151679.71 | [11 empty] | Всего по позиции
227 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 32 | 1267 | 1.02 | 5470.22 | 7.56 | 41354.88 | [5 empty] | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5470.22; 12: 41354.88 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 8 шт дл. 8 м | [30 empty] | Сваи 8 шт дл. 8 м
228 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 32 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=4*8 | [17 empty] | Объем=4*8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 618.24; 11: 26.44; 12: 16346.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 9269.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 717.76; 11: 26.44; 12: 18977.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 4500.16 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 66.56 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 53.76 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 14387.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1336; 12: 35323.84 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1563.12; 12: 41328.89 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 935.2; 12: 24726.69 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16886.16 | [11 empty] | Всего по позиции
229 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 8.1331; 10: 66933.29 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*8/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*8/1000
229 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 8.1331; 8: 8200; 10: 66691.58 | [9 empty] | Каркасы металлические
229.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.1331; 8: -18.16; 10: -147.7; 12: -147.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
229.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.1331; 8: 47.88; 10: 389.41; 12: 389.41 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66933.29 | [11 empty] | Всего по позиции
230 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 40.32; 8: 963.73; 10: 38857.59 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*8*1.26 | [17 empty] | Объем=4*8*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38857.59 | [11 empty] | Всего по позиции
231 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 32; 8: 26.37; 10: 843.84 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 843.84 | [11 empty] | Всего по позиции
232 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 12.8 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(8*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(8*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 140.42; 11: 26.44; 12: 3712.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 376.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 47.49; 11: 26.44; 12: 1255.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 82.05 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 14.592 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 3.584 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 598.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 187.91; 12: 4968.34 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 199.18; 12: 5266.44 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 84.56; 12: 2235.75 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 882.4 | [11 empty] | Всего по позиции
233 | ФССЦ-23.5.01.02-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.576; 8: 16803.53; 10: 9678.83 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(64*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(64*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9678.83 | [11 empty] | Всего по позиции
Секции№2..6 | [30 empty] | Секции№2..6
234 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.1467 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=214,67 / 100 | [17 empty] | Объем=214,67 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 6181.42; 11: 26.44; 12: 163436.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 8520.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 957.46; 11: 26.44; 12: 25315.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 8518.9 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 217.8901 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 14.1682 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 697.6775 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 71.7266 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 23220.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7138.88; 12: 188751.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 7281.66; 12: 192527.02 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4140.55; 12: 109476.15 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34642.76 | [11 empty] | Всего по позиции
235 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 217.89; 8: 725.69; 10: 158120.59 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158120.59 | [11 empty] | Всего по позиции
236 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 214.67; 8: 6.46; 10: 1386.77 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1386.77 | [11 empty] | Всего по позиции
237 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 18.0664; 10: 99697.8 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=18066.4/1000 | [17 empty] | Объем=18066.4/1000
237 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 18.0664; 8: 5488.69; 10: 99160.87 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
237.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 18.0664; 8: -18.16; 10: -328.09; 12: -328.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
237.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 18.0664; 8: 47.88; 10: 865.02; 12: 865.02 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99697.8 | [11 empty] | Всего по позиции
238 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 2.684; 10: 14811.41 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2684/1000 | [17 empty] | Объем=2684/1000
238 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 2.684; 8: 5488.69; 10: 14731.64 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
238.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.684; 8: -18.16; 10: -48.74; 12: -48.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
238.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.684; 8: 47.88; 10: 128.51; 12: 128.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14811.41 | [11 empty] | Всего по позиции
239 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.8819 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=88,19 / 100 | [17 empty] | Объем=88,19 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 3603.4; 11: 26.44; 12: 95273.9 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 3068.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 421.58; 11: 26.44; 12: 11146.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 2427.06 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 89.5129 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 4.4095 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 412.2883 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 31.4728 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 9098.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4024.98; 12: 106420.48 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 4105.48; 12: 108548.89 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2334.49; 12: 61723.88 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15538.58 | [11 empty] | Всего по позиции
240 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 89.51; 8: 725.69; 10: 64956.51 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64956.51 | [11 empty] | Всего по позиции
241 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 88.19; 8: 6.46; 10: 569.71 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.71 | [11 empty] | Всего по позиции
242 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 4.3316; 10: 23903.55 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4331.6/1000 | [17 empty] | Объем=4331.6/1000
242 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 4.3316; 8: 5488.69; 10: 23774.81 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
242.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.3316; 8: -18.16; 10: -78.66; 12: -78.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
242.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.3316; 8: 47.88; 10: 207.4; 12: 207.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23903.55 | [11 empty] | Всего по позиции
243 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.4742; 10: 24690.47 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4474.2/1000 | [17 empty] | Объем=4474.2/1000
243 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.4742; 8: 5488.69; 10: 24557.5 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
243.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.4742; 8: -18.16; 10: -81.25; 12: -81.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
243.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.4742; 8: 47.88; 10: 214.22; 12: 214.22 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24690.47 | [11 empty] | Всего по позиции
244 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.4512; 10: 3072.55 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=451.2/1000 | [17 empty] | Объем=451.2/1000
244 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.4512; 8: 6780; 10: 3059.14 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
244.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4512; 8: -18.16; 10: -8.19; 12: -8.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
244.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4512; 8: 47.88; 10: 21.6; 12: 21.6 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3072.55 | [11 empty] | Всего по позиции
245 | ФССЦ-25.2.01.12-0006 применительно | Муфта соединительная 1 (КС-028) |  |  | 4: шт; 7: 148; 8: 28.8; 10: 4262.4 | [5 empty] | Муфта соединительная 1 (КС-028)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4262.4 | [11 empty] | Всего по позиции
246 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 2.1775 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(8.71/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(8.71/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 163.64; 11: 26.44; 12: 4326.64 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 517.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 9.34; 11: 26.44; 12: 246.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 2316.88 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 19.1838 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 0.80568 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 2997.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.98; 12: 4573.59 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 200.66; 12: 5305.36 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 138.38; 12: 3658.87 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3337.02 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 34 шт дл. 8 м | [30 empty] | Сваи 34 шт дл. 8 м
247 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 136 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=4*34 | [17 empty] | Объем=4*34
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 2627.52; 11: 26.44; 12: 69471.63 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 39395.12 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 3050.48; 11: 26.44; 12: 80654.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 19125.68 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 282.88 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 228.48 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 61148.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5678; 12: 150126.32 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6643.26; 12: 175647.79 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 3974.6; 12: 105088.42 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71766.18 | [11 empty] | Всего по позиции
248 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 34.5658; 10: 284466.53 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*34/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*34/1000
248 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 34.5658; 8: 8200; 10: 283439.23 | [9 empty] | Каркасы металлические
248.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 34.5658; 8: -18.16; 10: -627.71; 12: -627.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
248.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 34.5658; 8: 47.88; 10: 1655.01; 12: 1655.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284466.53 | [11 empty] | Всего по позиции
249 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 171.36; 8: 963.73; 10: 165144.77 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*34*1.26 | [17 empty] | Объем=4*34*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165144.77 | [11 empty] | Всего по позиции
250 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 136; 8: 26.37; 10: 3586.32 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3586.32 | [11 empty] | Всего по позиции
251 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 54.4 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(34*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(34*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 596.77; 11: 26.44; 12: 15778.6 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 1598.82 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 201.82; 11: 26.44; 12: 5336.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 348.7 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 62.016 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 15.232 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 2544.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 798.59; 12: 21114.72 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 846.51; 12: 22381.6 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 359.37; 12: 9501.62 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3750.17 | [11 empty] | Всего по позиции
252 | ФССЦ-23.5.01.02-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 2.448; 8: 16803.53; 10: 41135.04 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(272*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(272*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41135.04 | [11 empty] | Всего по позиции
Секции№7..8 | [30 empty] | Секции№7..8
253 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2466 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
|  | Объем=24.66 / 100 | [17 empty] | Объем=24.66 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3189.6; 9: 1.25; 10: 983.19; 11: 26.44; 12: 25995.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3499.23; 9: 1.25; 10: 1078.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.88; 9: 1.25; 10: 125.11; 11: 26.44; 12: 3307.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4013.08; 10: 989.63 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 25.0299 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 1.6276 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.25; 7: 110.97 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.37; 6: 1.25; 7: 9.3616 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10701.91; 10: 3051.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1108.3; 12: 29303.45 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1130.47; 12: 29889.52 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 642.81; 12: 16996 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4824.74 | [11 empty] | Всего по позиции
254 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 25.03; 8: 725.69; 10: 18164.02 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18164.02 | [11 empty] | Всего по позиции
255 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 24.66; 8: 6.46; 10: 159.3 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.3 | [11 empty] | Всего по позиции
256 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 2.8024; 10: 15464.79 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2802.4/1000 | [17 empty] | Объем=2802.4/1000
256 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 2.8024; 8: 5488.69; 10: 15381.5 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
256.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.8024; 8: -18.16; 10: -50.89; 12: -50.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
256.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.8024; 8: 47.88; 10: 134.18; 12: 134.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15464.79 | [11 empty] | Всего по позиции
257 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 0.6207; 10: 3425.28 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=620.7/1000 | [17 empty] | Объем=620.7/1000
257 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 0.6207; 8: 5488.69; 10: 3406.83 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
257.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6207; 8: -18.16; 10: -11.27; 12: -11.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
257.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6207; 8: 47.88; 10: 29.72; 12: 29.72 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3425.28 | [11 empty] | Всего по позиции
258 | ФЕР06-04-001-05 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1172 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм
|  | Объем=11,72 / 100 | [17 empty] | Объем=11,72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3959.22; 9: 1.25; 10: 580.03; 11: 26.44; 12: 15335.99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2863.2; 9: 1.25; 10: 419.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 383.32; 9: 1.25; 10: 56.16; 11: 26.44; 12: 1484.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3899.72; 10: 457.05 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 11.8958 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6; 7: 0.7032 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 453; 6: 1.25; 7: 66.3645 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.72; 6: 1.25; 7: 4.2075 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10722.14; 10: 1456.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 636.19; 12: 16820.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 648.91; 12: 17157.28 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 368.99; 12: 9756.1 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2474.44 | [11 empty] | Всего по позиции
259 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 11.89; 8: 725.69; 10: 8628.45 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8628.45 | [11 empty] | Всего по позиции
260 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 11.72; 8: 6.46; 10: 75.71 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.71 | [11 empty] | Всего по позиции
261 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 1.6104; 10: 8886.86 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1610.4/1000 | [17 empty] | Объем=1610.4/1000
261 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 1.6104; 8: 5488.69; 10: 8838.99 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
261.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.6104; 8: -18.16; 10: -29.24; 12: -29.24 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
261.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.6104; 8: 47.88; 10: 77.11; 12: 77.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8886.86 | [11 empty] | Всего по позиции
262 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.14078; 10: 958.67 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=140.78/1000 | [17 empty] | Объем=140.78/1000
262 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.14078; 8: 6780; 10: 954.49 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
262.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1408; 8: -18.16; 10: -2.56; 12: -2.56 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
262.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1408; 8: 47.88; 10: 6.74; 12: 6.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 958.67 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Подпорная стена ПС2 : | [23 empty] | Итоги по разделу 10 Подпорная стена ПС2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1647007.12; 12: 13578076.31 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 20792.23; 12: 549746.56 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 240057.69; 12: 2565794.79 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8351.35; 12: 220809.71 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1386157.2; 12: 10462534.96 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1383594.17; 12: 10459971.93 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2563.03; 12: 2563.03 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1694732.47; 12: 14839934.22 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1687950.26; 12: 14792690.07 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20792.23; 12: 549746.56 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 235838.51; 12: 2521113.67 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8351.35; 12: 220809.71 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1383594.17; 12: 10459971.93 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30417.51; 12: 804238.51 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 17307.84; 12: 457619.4 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4219.18; 12: 44681.12 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2563.03; 12: 2563.03 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 29143.58; 12: 770556.27 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 30417.51; 12: 804238.51 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17307.84; 12: 457619.4 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Подпорная стена ПС2 |  |  | 10: 1694732.47; 12: 14839934.22 | [14 empty] | Итого по разделу 10 Подпорная стена ПС2
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 82505.92; 12: 623744.69 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 11. ПС№3 | [17 empty] | Раздел 11. ПС№3
Земляные работы | [30 empty] | Земляные работы
263 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.37614 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=376,14 / 1000 | [17 empty] | Объем=376,14 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 1815.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 212.64; 11: 26.44; 12: 5622.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 15.7509 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 1815.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.64; 12: 5622.2 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 195.63; 12: 5172.42 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 97.81; 12: 2586.21 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2109.04 | [11 empty] | Всего по позиции
264 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.241 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=24,1 / 100 | [17 empty] | Объем=24,1 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 434.23; 11: 26.44; 12: 11481.04 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 55.671 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 434.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 434.23; 12: 11481.04 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 386.46; 12: 10218.13 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 173.69; 12: 4592.42 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 994.38 | [11 empty] | Всего по позиции
265 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.4032 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=403,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=403,2 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 1626.69 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 190.51; 11: 26.44; 12: 5037.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 14.112 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 1626.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.51; 12: 5037.08 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 175.27; 12: 4634.11 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 87.63; 12: 2317.06 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1889.59 | [11 empty] | Всего по позиции
266 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.42731 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=427,31 / 1000 | [17 empty] | Объем=427,31 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 182.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 31.23; 11: 26.44; 12: 825.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 2.3128 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 182.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.23; 12: 825.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.73; 12: 759.66 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.37; 12: 379.83 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.97 | [11 empty] | Всего по позиции
267 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.2731 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=427,31 / 100 | [17 empty] | Объем=427,31 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 681.61; 11: 26.44; 12: 18021.77 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1541.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 168.2; 11: 26.44; 12: 4447.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 79.907 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 16.7185 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 2223.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 849.81; 12: 22468.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 781.83; 12: 20671.46 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 390.91; 12: 10335.73 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3395.76 | [11 empty] | Всего по позиции
268 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 733.473; 8: 6.69; 10: 4906.93 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=376.14*1.95 | [17 empty] | Объем=376.14*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4906.93 | [11 empty] | Всего по позиции
Секции№1; 2 ; 4;5 | [30 empty] | Секции№1; 2 ; 4;5
269 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.1184 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=111.84 / 100 | [17 empty] | Объем=111.84 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 3220.43; 11: 26.44; 12: 85148.17 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 4438.92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 498.82; 11: 26.44; 12: 13188.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 4438.23 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 113.5176 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 7.3814 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 363.48 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 37.3685 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 12097.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3719.25; 12: 98336.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 3793.64; 12: 100303.71 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2157.17; 12: 57035.44 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18048.39 | [11 empty] | Всего по позиции
270 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 113.52; 8: 725.69; 10: 82380.33 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82380.33 | [11 empty] | Всего по позиции
271 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 111.84; 8: 6.46; 10: 722.49 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.49 | [11 empty] | Всего по позиции
272 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 11.2335; 10: 61991.06 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=11233.5/1000 | [17 empty] | Объем=11233.5/1000
272 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 11.2335; 8: 5488.69; 10: 61657.2 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
272.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.2335; 8: -18.16; 10: -204; 12: -204 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
272.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.2335; 8: 47.88; 10: 537.86; 12: 537.86 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61991.06 | [11 empty] | Всего по позиции
273 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 1.4008; 10: 7730.19 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1400.8/1000 | [17 empty] | Объем=1400.8/1000
273 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 1.4008; 8: 5488.69; 10: 7688.56 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
273.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.4008; 8: -18.16; 10: -25.44; 12: -25.44 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
273.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.4008; 8: 47.88; 10: 67.07; 12: 67.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7730.19 | [11 empty] | Всего по позиции
274 | ФЕР06-04-001-09 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.5395 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=53.95 / 100 | [17 empty] | Объем=53.95 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3093.96; 9: 1.25; 10: 2086.49; 11: 26.44; 12: 55166.8 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2361.02; 9: 1.25; 10: 1592.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 325.84; 9: 1.25; 10: 219.74; 11: 26.44; 12: 5809.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2348.41; 10: 1266.97 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 54.7593 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 4.5; 7: 2.4278 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 354; 6: 1.25; 7: 238.7287 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.34; 6: 1.25; 7: 16.4143 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7803.39; 10: 4945.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2306.23; 12: 60976.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2352.35; 12: 62196.26 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1337.61; 12: 35366.5 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8635.63 | [11 empty] | Всего по позиции
275 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 54.76; 8: 725.69; 10: 39738.78 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39738.78 | [11 empty] | Всего по позиции
276 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 53.95; 8: 6.46; 10: 348.52 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.52 | [11 empty] | Всего по позиции
277 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 6.0957; 10: 33638.57 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6095.7/1000 | [17 empty] | Объем=6095.7/1000
277 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 6.0957; 8: 5488.69; 10: 33457.41 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
277.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.0957; 8: -18.16; 10: -110.7; 12: -110.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
277.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.0957; 8: 47.88; 10: 291.86; 12: 291.86 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33638.57 | [11 empty] | Всего по позиции
278 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2481; 10: 1689.49 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=248.1/1000 | [17 empty] | Объем=248.1/1000
278 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2481; 8: 6780; 10: 1682.12 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
278.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2481; 8: -18.16; 10: -4.51; 12: -4.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
278.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2481; 8: 47.88; 10: 11.88; 12: 11.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1689.49 | [11 empty] | Всего по позиции
279 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 2.9625 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(11.85/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(11.85/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 222.63; 11: 26.44; 12: 5886.34 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 704.01 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 12.71; 11: 26.44; 12: 336.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 3152.13 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 26.0996 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 1.0961 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 4078.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.34; 12: 6222.39 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 272.99; 12: 7217.97 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 188.27; 12: 4977.91 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4540.03 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 28 шт дл. 8 м | [30 empty] | Сваи 28 шт дл. 8 м
280 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 112 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=4*28 | [17 empty] | Объем=4*28
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 2163.84; 11: 26.44; 12: 57211.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 32443.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 2512.16; 11: 26.44; 12: 66421.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 15750.56 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 232.96 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 188.16 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 50357.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4676; 12: 123633.44 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5470.92; 12: 144651.12 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 3273.2; 12: 86543.41 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59101.56 | [11 empty] | Всего по позиции
281 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 28.4659; 10: 234266.55 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*28/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*28/1000
281 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 28.4659; 8: 8200; 10: 233420.54 | [9 empty] | Каркасы металлические
281.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.4659; 8: -18.16; 10: -516.94; 12: -516.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
281.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.4659; 8: 47.88; 10: 1362.95; 12: 1362.95 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234266.55 | [11 empty] | Всего по позиции
282 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 141.12; 8: 963.73; 10: 136001.58 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*28*1.26 | [17 empty] | Объем=4*28*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136001.58 | [11 empty] | Всего по позиции
283 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 112; 8: 26.37; 10: 2953.44 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2953.44 | [11 empty] | Всего по позиции
284 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 44.8 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(28*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(28*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 491.46; 11: 26.44; 12: 12994.2 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 1316.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 166.21; 11: 26.44; 12: 4394.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 287.17 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 51.072 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 12.544 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 2095.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 657.67; 12: 17388.79 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 697.13; 12: 18432.12 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 295.95; 12: 7824.96 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3088.38 | [11 empty] | Всего по позиции
285 | ФССЦ-23.5.01.02-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 2.016; 8: 16803.53; 10: 33875.92 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(224*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(224*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33875.92 | [11 empty] | Всего по позиции
Секции №3 | [30 empty] | Секции №3
286 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.304 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=230.4 / 100 | [17 empty] | Объем=230.4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 6634.37; 11: 26.44; 12: 175412.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 9144.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 1027.61; 11: 26.44; 12: 27170.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 9143.12 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 233.856 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 15.2064 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 748.8 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 76.9824 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 24922.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7661.98; 12: 202582.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 7815.22; 12: 206634.41 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4443.95; 12: 117498 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37181.21 | [11 empty] | Всего по позиции
287 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 233.86; 8: 725.69; 10: 169709.86 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169709.86 | [11 empty] | Всего по позиции
288 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 230.4; 8: 6.46; 10: 1488.38 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1488.38 | [11 empty] | Всего по позиции
289 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 17.2283; 10: 95072.82 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17228.3/1000 | [17 empty] | Объем=17228.3/1000
289 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 17.2283; 8: 5488.69; 10: 94560.8 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
289.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.2283; 8: -18.16; 10: -312.87; 12: -312.87 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
289.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.2283; 8: 47.88; 10: 824.89; 12: 824.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95072.82 | [11 empty] | Всего по позиции
290 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 4.6406; 10: 25608.73 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4640.6/1000 | [17 empty] | Объем=4640.6/1000
290 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 4.6406; 8: 5488.69; 10: 25470.81 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
290.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.6406; 8: -18.16; 10: -84.27; 12: -84.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
290.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.6406; 8: 47.88; 10: 222.19; 12: 222.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25608.73 | [11 empty] | Всего по позиции
291 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.16 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=116 / 100 | [17 empty] | Объем=116 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 4739.7; 11: 26.44; 12: 125317.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 4035.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 554.52; 11: 26.44; 12: 14661.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 3192.41 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 117.74 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 5.8 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 542.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 41.3975 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 11967.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5294.22; 12: 139979.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 5400.1; 12: 142778.76 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 3070.65; 12: 81187.92 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20438.53 | [11 empty] | Всего по позиции
292 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 117.74; 8: 725.69; 10: 85442.74 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85442.74 | [11 empty] | Всего по позиции
293 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 116; 8: 6.46; 10: 749.36 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.36 | [11 empty] | Всего по позиции
294 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 4.5841; 10: 25296.94 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4584.1/1000 | [17 empty] | Объем=4584.1/1000
294 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 4.5841; 8: 5488.69; 10: 25160.7 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
294.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.5841; 8: -18.16; 10: -83.25; 12: -83.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
294.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.5841; 8: 47.88; 10: 219.49; 12: 219.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25296.94 | [11 empty] | Всего по позиции
295 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 6.2068; 10: 34251.66 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6206.8/1000 | [17 empty] | Объем=6206.8/1000
295 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 6.2068; 8: 5488.69; 10: 34067.2 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
295.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.2068; 8: -18.16; 10: -112.72; 12: -112.72 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
295.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.2068; 8: 47.88; 10: 297.18; 12: 297.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34251.66 | [11 empty] | Всего по позиции
296 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.49533; 10: 3373.06 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=495.33/1000 | [17 empty] | Объем=495.33/1000
296 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.49533; 8: 6780; 10: 3358.34 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
296.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4953; 8: -18.16; 10: -8.99; 12: -8.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
296.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4953; 8: 47.88; 10: 23.71; 12: 23.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3373.06 | [11 empty] | Всего по позиции
297 | ФССЦ-25.2.01.12-0006 применительно | Муфта соединительная 1 (КС-028) |  |  | 4: шт; 7: 120; 8: 28.8; 10: 3456 | [5 empty] | Муфта соединительная 1 (КС-028)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3456 | [11 empty] | Всего по позиции
Контрфорсы | [30 empty] | Контрфорсы
298 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.469 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=46.9 / 100 | [17 empty] | Объем=46.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 1916.31; 11: 26.44; 12: 50667.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 1631.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 224.2; 11: 26.44; 12: 5927.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 1290.73 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 47.6035 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 2.345 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 219.2575 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 16.7374 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 4838.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2140.51; 12: 56595.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2183.32; 12: 57726.99 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1241.5; 12: 32825.15 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8263.52 | [11 empty] | Всего по позиции
299 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 47.6; 8: 725.69; 10: 34542.84 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34542.84 | [11 empty] | Всего по позиции
300 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 46.9; 8: 6.46; 10: 302.97 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.97 | [11 empty] | Всего по позиции
301 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.2229; 10: 23303.69 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4222.9/1000 | [17 empty] | Объем=4222.9/1000
301 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 4.2229; 8: 5488.69; 10: 23178.19 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
301.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.2229; 8: -18.16; 10: -76.69; 12: -76.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
301.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.2229; 8: 47.88; 10: 202.19; 12: 202.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23303.69 | [11 empty] | Всего по позиции
302 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.3895; 10: 2652.39 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=389.5/1000 | [17 empty] | Объем=389.5/1000
302 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.3895; 8: 6780; 10: 2640.81 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
302.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3895; 8: -18.16; 10: -7.07; 12: -7.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
302.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3895; 8: 47.88; 10: 18.65; 12: 18.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2652.39 | [11 empty] | Всего по позиции
Грунтовые анкера 9 шт | [30 empty] | Грунтовые анкера 9 шт
303 | ФЕР05-03-007-03 | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3 |  |  | 4: м анкера; 7: 135 | [5 empty] | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.49; 10: 2766.15; 11: 26.44; 12: 73137.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1389.91; 10: 187637.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.27; 10: 2466.45; 11: 26.44; 12: 65212.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.75; 10: 5096.25 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.02.04 | Штанги для бурения |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Штанги для бурения
Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0.01129; 7: 1.5241 | [15 empty] | Каркасы арматурные
Н | 23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д |  |  | 4: м; 5: 0.02; 7: 2.7 | [15 empty] | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 294.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.33; 7: 179.55 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1448.15; 10: 195500.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5232.6; 12: 138349.95 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4918.64; 12: 130048.95 | [9 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 2720.95; 12: 71941.97 | [9 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203139.84 | [11 empty] | Всего по позиции
304 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: -2.7; 8: 2.44; 10: -6.59 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.59 | [11 empty] | Всего по позиции
305 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: 6.792; 8: 2.44; 10: 16.57 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=4.508+2.284 | [17 empty] | Объем=4.508+2.284
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.57 | [11 empty] | Всего по позиции
306 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: -0.81; 8: 480; 10: -388.8 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -388.8 | [11 empty] | Всего по позиции
307 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: 12.181; 8: 480; 10: 5846.88 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=6.440+5,741 | [17 empty] | Объем=6.440+5,741
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5846.88 | [11 empty] | Всего по позиции
308 | ФССЦ-23.8.01.07-1004 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: -2.295; 8: 552.14; 10: -1267.16 | [5 empty] | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1267.16 | [11 empty] | Всего по позиции
309 | ФССЦ-24.3.04.11-1000 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм |  |  | 4: м; 7: -106.65; 8: 9.01; 10: -960.92 | [5 empty] | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -960.92 | [11 empty] | Всего по позиции
310 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной |  |  | шт |  |  | 9 | 7605.75 | 1.02 | 9235.55 | 7.56 | 69820.79 | [5 empty] | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9235.55; 12: 69820.79 | [11 empty] | Всего по позиции
311 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Сферическая гайка 073-100-85 |  |  | шт |  |  | 9 | 3148.55 | 1.02 | 3823.24 | 7.56 | 28903.69 | [5 empty] | Сферическая гайка 073-100-85
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3823.24; 12: 28903.69 | [11 empty] | Всего по позиции
312 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 9 | 17049.02 | 1.02 | 20702.38 | 7.56 | 156510 | [5 empty] | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20702.38; 12: 156510 | [11 empty] | Всего по позиции
313 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм, |  |  | шт |  |  | 9 | 25454.97 | 1.02 | 30909.61 | 7.56 | 233676.62 | [5 empty] | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм,
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30909.61; 12: 233676.62 | [11 empty] | Всего по позиции
314 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000 |  |  | шт |  |  | 45 | 14658.15 | 1.02 | 88995.91 | 7.56 | 672809.09 | [5 empty] | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88995.91; 12: 672809.09 | [11 empty] | Всего по позиции
315 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 36 | 4647.05 | 1.02 | 22571.39 | 7.56 | 170639.68 | [5 empty] | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22571.39; 12: 170639.68 | [11 empty] | Всего по позиции
316 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 36 | 1267 | 1.02 | 6154 | 7.56 | 46524.24 | [5 empty] | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6154; 12: 46524.24 | [11 empty] | Всего по позиции
317 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | ТС-Крестообразная буровая коронка из твердого сплава ∅130мм *** |  |  | шт |  |  | 9 | 21729.6 | 1.02 | 26385.94 | 7.56 | 199477.73 | [5 empty] | ТС-Крестообразная буровая коронка из твердого сплава ∅130мм ***
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26385.94; 12: 199477.73 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 36 шт дл. 8 м | [30 empty] | Сваи 36 шт дл. 8 м
318 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 144 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=4*36 | [17 empty] | Объем=4*36
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 2782.08; 11: 26.44; 12: 73558.2 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 41712.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 3229.92; 11: 26.44; 12: 85399.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 20250.72 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 299.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 241.92 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 64745.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6012; 12: 158957.28 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7034.04; 12: 185980.02 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 4208.4; 12: 111270.1 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75987.72 | [11 empty] | Всего по позиции
319 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 36.599; 10: 301199.85 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*36/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*36/1000
319 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 36.599; 8: 8200; 10: 300112.13 | [9 empty] | Каркасы металлические
319.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 36.599; 8: -18.16; 10: -664.64; 12: -664.64 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
319.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 36.599; 8: 47.88; 10: 1752.36; 12: 1752.36 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 301199.85 | [11 empty] | Всего по позиции
320 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 181.44; 8: 963.73; 10: 174859.17 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*36*1.26 | [17 empty] | Объем=4*36*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174859.17 | [11 empty] | Всего по позиции
321 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 144; 8: 26.37; 10: 3797.28 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3797.28 | [11 empty] | Всего по позиции
322 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 57.6 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(36*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(36*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 631.87; 11: 26.44; 12: 16706.64 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 1692.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 213.7; 11: 26.44; 12: 5650.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 369.22 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 65.664 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 16.128 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 2693.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 845.57; 12: 22356.87 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 896.3; 12: 23698.28 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 380.51; 12: 10060.59 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3970.76 | [11 empty] | Всего по позиции
323 | ФССЦ-23.5.01.02-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 2.592; 8: 16803.53; 10: 43554.75 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(288*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(288*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43554.75 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 11 ПС№3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 11 ПС№3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2265449.51; 12: 18573564.17 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 28771.17; 12: 760709.75 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 296423.42; 12: 3168275.67 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11728.62; 12: 310104.71 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1940254.92; 12: 14644578.75 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1936634.73; 12: 14640958.56 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 3620.19; 12: 3620.19 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2331934.65; 12: 20331431.74 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2323407.53; 12: 20275847.16 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 28771.17; 12: 760709.75 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 291516.49; 12: 3116311.28 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11728.62; 12: 310104.71 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1936634.73; 12: 14640958.56 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 42402.57; 12: 1121124.37 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 24082.57; 12: 636743.2 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4906.93; 12: 51964.39 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3620.19; 12: 3620.19 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 40499.79; 12: 1070814.46 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 42402.57; 12: 1121124.37 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 24082.57; 12: 636743.2 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 11 ПС№3 |  |  | 10: 2331934.65; 12: 20331431.74 | [14 empty] | Итого по разделу 11 ПС№3
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 92819.15; 12: 701712.78 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 12. ПС№4 | [17 empty] | Раздел 12. ПС№4
Земляные работы | [30 empty] | Земляные работы
324 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.2009 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1200.95 / 1000 | [17 empty] | Объем=1200.95 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 5796.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 678.91; 11: 26.44; 12: 17950.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 50.2898 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 5796.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 678.91; 12: 17950.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 624.6; 12: 16514.35 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 312.3; 12: 8257.17 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6733.81 | [11 empty] | Всего по позиции
325 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.7735 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=77.35 / 100 | [17 empty] | Объем=77.35 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 1393.69; 11: 26.44; 12: 36849.16 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 178.6785 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1393.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1393.69; 12: 36849.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1240.38; 12: 32795.75 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 557.48; 12: 14739.66 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3191.55 | [11 empty] | Всего по позиции
326 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.3001 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1300.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=1300.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 5245.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 614.3; 11: 26.44; 12: 16242.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 45.5035 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 5245.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.3; 12: 16242.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 565.16; 12: 14942.72 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 282.58; 12: 7471.36 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6092.93 | [11 empty] | Всего по позиции
327 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.3774 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1377.4 / 1000 | [17 empty] | Объем=1377.4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 589.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 100.65; 11: 26.44; 12: 2661.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 7.4552 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 589.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.65; 12: 2661.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 92.6; 12: 2448.29 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.3; 12: 1224.15 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 728.38 | [11 empty] | Всего по позиции
328 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 13.774 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1377.4 / 100 | [17 empty] | Объем=1377.4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 2197.13; 11: 26.44; 12: 58092.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 4968.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 542.18; 11: 26.44; 12: 14335.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 257.5738 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 53.8908 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 7165.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2739.31; 12: 72427.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2520.17; 12: 66633.17 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1260.08; 12: 33316.59 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10946.01 | [11 empty] | Всего по позиции
329 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2340; 8: 6.69; 10: 15654.6 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=1200*1.95 | [17 empty] | Объем=1200*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15654.6 | [11 empty] | Всего по позиции
Секции№1-3 | [30 empty] | Секции№1-3
330 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 8.7674 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=876.74 / 100 | [17 empty] | Объем=876.74 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 25245.73; 11: 26.44; 12: 667497.1 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 34797.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 3910.37; 11: 26.44; 12: 103390.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 34792.29 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 889.8911 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 57.8648 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 2849.405 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 292.9408 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 94835.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29156.1; 12: 770887.28 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 29739.22; 12: 786305.03 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 16910.54; 12: 447114.62 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141485.48 | [11 empty] | Всего по позиции
331 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 889.89; 8: 725.69; 10: 645784.27 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 645784.27 | [11 empty] | Всего по позиции
332 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 876.74; 8: 6.46; 10: 5663.74 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5663.74 | [11 empty] | Всего по позиции
333 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 60.7544; 10: 335267.69 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=60754.4/1000 | [17 empty] | Объем=60754.4/1000
333 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 60.7544; 8: 5488.69; 10: 333462.07 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
333.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 60.7544; 8: -18.16; 10: -1103.3; 12: -1103.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
333.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 60.7544; 8: 47.88; 10: 2908.92; 12: 2908.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335267.69 | [11 empty] | Всего по позиции
334 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 21.3469; 10: 117800.95 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=21346.9/1000 | [17 empty] | Объем=21346.9/1000
334 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 21.3469; 8: 5488.69; 10: 117166.52 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
334.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.3469; 8: -18.16; 10: -387.66; 12: -387.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
334.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.3469; 8: 47.88; 10: 1022.09; 12: 1022.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117800.95 | [11 empty] | Всего по позиции
335 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 5.5 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=550 / 100 | [17 empty] | Объем=550 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 22472.73; 11: 26.44; 12: 594178.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 19134.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 2629.21; 11: 26.44; 12: 69516.31 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 15136.44 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 558.25 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 27.5 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 2571.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 196.2812 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 56743.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25101.94; 12: 663695.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 25603.98; 12: 676969.2 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 14559.13; 12: 384943.27 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96906.92 | [11 empty] | Всего по позиции
336 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 558.25; 8: 725.69; 10: 405116.44 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405116.44 | [11 empty] | Всего по позиции
337 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 550; 8: 6.46; 10: 3553 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3553 | [11 empty] | Всего по позиции
338 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 63.7597; 10: 351852.16 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=63759.7/1000 | [17 empty] | Объем=63759.7/1000
338 | ФССЦ-08.4.03.03-0010 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм |  |  | 4: т; 7: 63.7597; 8: 5488.69; 10: 349957.23 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм
338.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.7597; 8: -18.16; 10: -1157.88; 12: -1157.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
338.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0010_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.7597; 8: 47.88; 10: 3052.81; 12: 3052.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351852.16 | [11 empty] | Всего по позиции
339 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 12.6972; 10: 70068.35 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12697.2/1000 | [17 empty] | Объем=12697.2/1000
339 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 12.6972; 8: 5488.69; 10: 69690.99 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
339.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.6972; 8: -18.16; 10: -230.58; 12: -230.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
339.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.6972; 8: 47.88; 10: 607.94; 12: 607.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70068.35 | [11 empty] | Всего по позиции
340 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 1.7517; 10: 11928.59 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
340 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 1.7517; 8: 6780; 10: 11876.53 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
340.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.7517; 8: -18.16; 10: -31.81; 12: -31.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
340.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.7517; 8: 47.88; 10: 83.87; 12: 83.87 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11928.59 | [11 empty] | Всего по позиции
341 | ФССЦ-25.2.01.12-0006 применительно | Муфта соединительная 1 (КС-028) |  |  | 4: шт; 7: 1136; 8: 28.8; 10: 32716.8 | [5 empty] | Муфта соединительная 1 (КС-028)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32716.8 | [11 empty] | Всего по позиции
Контрфорсы | [30 empty] | Контрфорсы
342 | ФЕР06-04-001-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.732 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=173.2 / 100 | [17 empty] | Объем=173.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3268.76; 9: 1.25; 10: 7076.87; 11: 26.44; 12: 187112.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2783.22; 9: 1.25; 10: 6025.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.43; 9: 1.25; 10: 827.96; 11: 26.44; 12: 21891.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2752.08; 10: 4766.6 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 175.798 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 5; 7: 8.66 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 374; 6: 1.25; 7: 809.71 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.55; 6: 1.25; 7: 61.8107 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8804.06; 10: 17869.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7904.83; 12: 209003.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8062.93; 12: 213183.77 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4584.8; 12: 121222.15 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30516.87 | [11 empty] | Всего по позиции
343 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 175.8; 8: 725.69; 10: 127576.3 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127576.3 | [11 empty] | Всего по позиции
344 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 173.2; 8: 6.46; 10: 1118.87 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1118.87 | [11 empty] | Всего по позиции
345 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 15.5831; 10: 85993.94 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=15583.1/1000 | [17 empty] | Объем=15583.1/1000
345 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 15.5831; 8: 5488.69; 10: 85530.81 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
345.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15.5831; 8: -18.16; 10: -282.99; 12: -282.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
345.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15.5831; 8: 47.88; 10: 746.12; 12: 746.12 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85993.94 | [11 empty] | Всего по позиции
346 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 5.6927; 10: 38765.7 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
346 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 5.6927; 8: 6780; 10: 38596.51 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
346.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.6927; 8: -18.16; 10: -103.38; 12: -103.38 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
346.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.6927; 8: 47.88; 10: 272.57; 12: 272.57 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38765.7 | [11 empty] | Всего по позиции
347 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 25.9975 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(103.99/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(103.99/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 1953.71; 11: 26.44; 12: 51656.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 6178.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 111.53; 11: 26.44; 12: 2948.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 27661.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 229.038 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 9.6191 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 35793.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2065.24; 12: 54604.94 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 2395.68; 12: 63341.73 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1652.19; 12: 43683.95 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39841.23 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 72шт дл. 8м | [30 empty] | Сваи 72шт дл. 8м
348 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 650.88 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=9.04*72 | [17 empty] | Объем=9.04*72
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 12575; 11: 26.44; 12: 332483 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 188540.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 14599.24; 11: 26.44; 12: 386003.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 91533.25 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 1353.8304 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 1093.4784 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 292648.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27174.24; 12: 718486.91 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31793.86; 12: 840629.68 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 19021.97; 12: 502940.84 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343464.49 | [11 empty] | Всего по позиции
349 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 73.1981; 10: 602399.71 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*72/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*72/1000
349 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 73.1981; 8: 8200; 10: 600224.26 | [9 empty] | Каркасы металлические
349.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 73.1981; 8: -18.16; 10: -1329.28; 12: -1329.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
349.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 73.1981; 8: 47.88; 10: 3504.73; 12: 3504.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 602399.71 | [11 empty] | Всего по позиции
350 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 820.1088; 8: 963.73; 10: 790363.45 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=9.04*72*1.26 | [17 empty] | Объем=9.04*72*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 790363.45 | [11 empty] | Всего по позиции
351 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 650.88; 8: 26.37; 10: 17163.71 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17163.71 | [11 empty] | Всего по позиции
352 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 115.2 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(72*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(72*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 1263.74; 11: 26.44; 12: 33413.29 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 3385.73 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 427.39; 11: 26.44; 12: 11300.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 738.43 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 131.328 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 32.256 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 5387.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1691.13; 12: 44713.48 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 1792.6; 12: 47396.29 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 761.01; 12: 20121.07 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7941.51 | [11 empty] | Всего по позиции
353 | ФССЦ-23.5.01.02-0008 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 5.184; 8: 32456.93; 10: 168256.73 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(576*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(576*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168256.73 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство грунтовых анкеров 73/53-24 | [30 empty] | Устройство грунтовых анкеров 73/53-24
354 | ФЕР05-03-007-03 | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3 |  |  | 4: м анкера; 7: 864 | [5 empty] | Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.49; 10: 17703.36; 11: 26.44; 12: 468076.84 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1389.91; 10: 1200882.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.27; 10: 15785.28; 11: 26.44; 12: 417362.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.75; 10: 32616 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.02.04 | Штанги для бурения |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Штанги для бурения
Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0.01129; 7: 9.7546 | [15 empty] | Каркасы арматурные
Н | 23.3.01.03 | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д |  |  | 4: м; 5: 0.02; 7: 17.28 | [15 empty] | Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 1883.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.33; 7: 1149.12 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1448.15; 10: 1251201.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33488.64; 12: 885439.64 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.3-1 | НР Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 31479.32; 12: 832313.26 | [9 empty] | НР Закрепление грунтов
| Пр/774-005.3 | СП Закрепление грунтов |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 17414.09; 12: 460428.61 | [9 empty] | СП Закрепление грунтов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1300095.01 | [11 empty] | Всего по позиции
355 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: -17.28; 8: 2.44; 10: -42.16 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -42.16 | [11 empty] | Всего по позиции
356 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 7: 43.468; 8: 2.44; 10: 106.06 | [5 empty] | Вода
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=28,849+14,619 | [17 empty] | Объем=28,849+14,619
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.06 | [11 empty] | Всего по позиции
357 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: -5.184; 8: 480; 10: -2488.32 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2488.32 | [11 empty] | Всего по позиции
358 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  | 4: т; 7: 77.76; 8: 480; 10: 37324.8 | [5 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Объем=41,213+36,547 | [17 empty] | Объем=41,213+36,547
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37324.8 | [11 empty] | Всего по позиции
359 | ФССЦ-23.8.01.07-1004 | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: -14.688; 8: 552.14; 10: -8109.83 | [5 empty] | Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8109.83 | [11 empty] | Всего по позиции
360 | ФССЦ-24.3.04.11-1000 | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм |  |  | 4: м; 7: -682.56; 8: 9.01; 10: -6149.87 | [5 empty] | Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр 51 мм
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6149.87 | [11 empty] | Всего по позиции
361 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной |  |  | шт |  |  | 36 | 7605.75 | 1.02 | 36942.21 | 7.56 | 279283.14 | [5 empty] | Защитный колпак 270*220 м высота 308 мм, стальной
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36942.21; 12: 279283.14 | [11 empty] | Всего по позиции
362 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Сферическая гайка 073-100-85 |  |  | шт |  |  | 36 | 3148.55 | 1.02 | 15292.96 | 7.56 | 115614.76 | [5 empty] | Сферическая гайка 073-100-85
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15292.96; 12: 115614.76 | [11 empty] | Всего по позиции
363 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 36 | 17049.02 | 1.02 | 82809.53 | 7.56 | 626040.01 | [5 empty] | Шар стальной компенсационный диаметром 170 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82809.53; 12: 626040.01 | [11 empty] | Всего по позиции
364 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм, |  |  | шт |  |  | 36 | 25454.97 | 1.02 | 123638.43 | 7.56 | 934706.5 | [5 empty] | Пластина ст. наклонная для шара 325х260x70 мм,
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123638.43; 12: 934706.5 | [11 empty] | Всего по позиции
365 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000 |  |  | шт |  |  | 288 | 14658.15 | 1.02 | 569573.83 | 7.56 | 4305978.14 | [5 empty] | Анкерная штанга "ТИТАН" 73/53 L=3000
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569573.83; 12: 4305978.14 | [11 empty] | Всего по позиции
366 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 252 | 4647.05 | 1.02 | 157999.7 | 7.56 | 1194477.73 | [5 empty] | Соединительная муфта Ø 95*245 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157999.7; 12: 1194477.73 | [11 empty] | Всего по позиции
367 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73 |  |  | шт |  |  | 252 | 1267 | 1.02 | 43078 | 7.56 | 325669.68 | [5 empty] | Центратор Ø 130 мм, "ТИТАН" 73
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43078; 12: 325669.68 | [11 empty] | Всего по позиции
368 | ТЦ_08.1.00.00_78_7820337847_26.12.2022_01 | ТС-Крестообразная буровая коронка из твердого сплава ∅130мм *** |  |  | шт |  |  | 36 | 21729.6 | 1.02 | 105543.77 | 7.56 | 797910.91 | [5 empty] | ТС-Крестообразная буровая коронка из твердого сплава ∅130мм ***
|  | (Закрепление грунтов) | [27 empty] | (Закрепление грунтов)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105543.77; 12: 797910.91 | [11 empty] | Всего по позиции
Секция 4 | [30 empty] | Секция 4
369 | ФЕР06-01-001-23 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.4454 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
|  | Объем=244,54 / 100 | [17 empty] | Объем=244,54 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2303.6; 9: 1.25; 10: 7041.53; 11: 26.44; 12: 186178.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3175.19; 9: 1.25; 10: 9705.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 356.81; 9: 1.25; 10: 1090.68; 11: 26.44; 12: 28837.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3968.37; 10: 9704.25 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 248.2081 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 16.1396 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 260; 6: 1.25; 7: 794.755 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.73; 6: 1.25; 7: 81.7069 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9447.16; 10: 26451.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8132.21; 12: 215015.63 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 8294.85; 12: 219315.94 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4716.68; 12: 124709.07 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39463.07 | [11 empty] | Всего по позиции
370 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 248.2; 8: 725.69; 10: 180116.26 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180116.26 | [11 empty] | Всего по позиции
371 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 244.54; 8: 6.46; 10: 1579.73 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1579.73 | [11 empty] | Всего по позиции
372 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 23.298; 10: 128567.92 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
372 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 23.298; 8: 5488.69; 10: 127875.5 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
372.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 23.298; 8: -18.16; 10: -423.09; 12: -423.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
372.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 23.298; 8: 47.88; 10: 1115.51; 12: 1115.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128567.92 | [11 empty] | Всего по позиции
373 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 3.0545; 10: 16855.98 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3054.5/1000 | [17 empty] | Объем=3054.5/1000
373 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 3.0545; 8: 5488.69; 10: 16765.2 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
373.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.0545; 8: -18.16; 10: -55.47; 12: -55.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
373.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.0545; 8: 47.88; 10: 146.25; 12: 146.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16855.98 | [11 empty] | Всего по позиции
374 | ФЕР06-04-001-09 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.3873 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 6 м, толщиной более 1000 мм
|  | Объем=138,73 / 100 | [17 empty] | Объем=138,73 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3093.96; 9: 1.25; 10: 5365.31; 11: 26.44; 12: 141858.8 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2361.02; 9: 1.25; 10: 4094.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 325.84; 9: 1.25; 10: 565.05; 11: 26.44; 12: 14939.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2348.41; 10: 3257.95 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 140.8109 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 4.5; 7: 6.2428 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 354; 6: 1.25; 7: 613.8803 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.34; 6: 1.25; 7: 42.2086 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7803.39; 10: 12717.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5930.36; 12: 156798.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 6048.97; 12: 159934.69 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 3439.61; 12: 90943.26 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22206.14 | [11 empty] | Всего по позиции
375 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 140.81; 8: 725.69; 10: 102184.41 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102184.41 | [11 empty] | Всего по позиции
376 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 138.73; 8: 6.46; 10: 896.2 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 896.2 | [11 empty] | Всего по позиции
377 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 11.149; 10: 61524.74 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
377 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 11.149; 8: 5488.69; 10: 61193.4 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
377.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.149; 8: -18.16; 10: -202.47; 12: -202.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
377.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.149; 8: 47.88; 10: 533.81; 12: 533.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61524.74 | [11 empty] | Всего по позиции
378 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.5482; 10: 3733.09 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
378 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.5482; 8: 6780; 10: 3716.8 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
378.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5482; 8: -18.16; 10: -9.96; 12: -9.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
378.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5482; 8: 47.88; 10: 26.25; 12: 26.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3733.09 | [11 empty] | Всего по позиции
379 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 7.975 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(31.90/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(31.90/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 599.32; 11: 26.44; 12: 15846.02 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 1895.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 34.21; 11: 26.44; 12: 904.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 8485.48 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 70.2597 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 2.9508 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 10979.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 633.53; 12: 16750.53 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 734.89; 12: 19430.61 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 506.82; 12: 13400.42 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12221.69 | [11 empty] | Всего по позиции
Сваи 54 шт | [30 empty] | Сваи 54 шт
380 | ФЕР05-01-029-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м |  |  | 4: м3; 7: 216 | [5 empty] | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м
|  | Объем=4*54 | [17 empty] | Объем=4*54
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 10: 4173.12; 11: 26.44; 12: 110337.29 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.67; 10: 62568.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.43; 10: 4844.88; 11: 26.44; 12: 128098.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.63; 10: 30376.08 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
П,Н | 08.4.02.03 | Каркасы арматурные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Каркасы арматурные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.08; 7: 449.28 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 362.88 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 449.62; 10: 97117.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9018; 12: 238435.92 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-005.1-1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10551.06; 12: 278970.03 | [9 empty] | НР Свайные работы
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 6312.6; 12: 166905.14 | [9 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113981.58 | [11 empty] | Всего по позиции
381 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 54.8986; 10: 451799.77 | [5 empty] | Каркасы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(32,7+3+884+96,94)*54/1000 | [17 empty] | Объем=(32,7+3+884+96,94)*54/1000
381 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  |  | 4: т; 7: 54.8986; 8: 8200; 10: 450168.19 | [9 empty] | Каркасы металлические
381.1 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54.8986; 8: -18.16; 10: -996.96; 12: -996.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
381.2 | ФССЦ-08.4.02.04-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54.8986; 8: 47.88; 10: 2628.54; 12: 2628.54 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451799.77 | [11 empty] | Всего по позиции
382 | ФССЦ-04.1.02.05-0012 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а) |  |  | 4: м3; 7: 272.16; 8: 963.73; 10: 262288.76 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В35 (М450) ТЕх. часть Таб 5.4 11(а)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4*54*1.26 | [17 empty] | Объем=4*54*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 262288.76 | [11 empty] | Всего по позиции
383 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W8 |  |  | 4: м3; 7: 216; 8: 26.37; 10: 5695.92 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=879,12*3% от 1 | [29 empty] | Цена=879,12*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5695.92 | [11 empty] | Всего по позиции
384 | ФЕР04-02-011-01 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым |  |  | 4: 10 м; 7: 86.4 | [5 empty] | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра: при шнековом бурении с соединением муфтовым
|  | Объем=(54*8*2) / 10 | [17 empty] | Объем=(54*8*2) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.97; 10: 947.81; 11: 26.44; 12: 25060.1 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.39; 10: 2539.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.71; 10: 320.54; 11: 26.44; 12: 8475.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.41; 10: 553.82 | [8 empty] | М
П,Н | 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Центраторы пружинные для обсадных труб
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [15 empty] | Трубы
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 98.496 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 24.192 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 46.77; 10: 4040.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1268.35; 12: 33535.18 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 1344.45; 12: 35547.29 | [9 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 570.76; 12: 15090.83 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5956.14 | [11 empty] | Всего по позиции
385 | ФССЦ-23.5.01.02-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 3.888; 8: 16803.53; 10: 65332.12 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К33, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(432*9% от 1) / 10 | [17 empty] | Объем=(432*9% от 1) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65332.12 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 12 ПС№4 : | [23 empty] | Итоги по разделу 12 ПС№4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8189118.16; 12: 68837711.7 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 110009.05; 12: 2908639.28 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1572002.51; 12: 16803141.37 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 47082.38; 12: 1244858.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6507106.6; 12: 49125931.05 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 6496772.02; 12: 49115596.47 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 10334.58; 12: 10334.58 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8444911.82; 12: 75600895.66 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8418922.64; 12: 75424778.87 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 110009.05; 12: 2908639.28 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1556347.91; 12: 16637359.16 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 47082.38; 12: 1244858.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6496772.02; 12: 49115596.47 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 162884.72; 12: 4306671.8 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 92908.94; 12: 2456512.16 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 15654.6; 12: 165782.21 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10334.58; 12: 10334.58 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 157091.43; 12: 4153497.4 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 162884.72; 12: 4306671.8 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 92908.94; 12: 2456512.16 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 12 ПС№4 |  |  | 10: 8444911.82; 12: 75600895.66 | [14 empty] | Итого по разделу 12 ПС№4
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 584866.79; 12: 4421592.9 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 13. ПС5 | [17 empty] | Раздел 13. ПС5
Земляные работы | [30 empty] | Земляные работы
386 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.2245 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=224.5 / 1000 | [17 empty] | Объем=224.5 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 1083.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 126.91; 11: 26.44; 12: 3355.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 9.4009 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 1083.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.91; 12: 3355.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 116.76; 12: 3087.06 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 58.38; 12: 1543.53 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1258.79 | [11 empty] | Всего по позиции
387 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.105 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=10.5 / 100 | [17 empty] | Объем=10.5 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 189.19; 11: 26.44; 12: 5002.18 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 24.255 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 189.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.19; 12: 5002.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 168.38; 12: 4451.94 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 75.68; 12: 2000.87 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.25 | [11 empty] | Всего по позиции
388 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.11685 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=116.85 / 1000 | [17 empty] | Объем=116.85 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 471.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 55.21; 11: 26.44; 12: 1459.75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 4.0898 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 471.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.21; 12: 1459.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 50.79; 12: 1342.97 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.4; 12: 671.49 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 547.62 | [11 empty] | Всего по позиции
389 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0784 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=78.4 / 1000 | [17 empty] | Объем=78.4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 33.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 5.73; 11: 26.44; 12: 151.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.42434 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 33.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.73; 12: 151.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.27; 12: 139.38 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.64; 12: 69.69 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.46 | [11 empty] | Всего по позиции
390 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.784 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=78.4 / 100 | [17 empty] | Объем=78.4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 125.06; 11: 26.44; 12: 3306.59 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 282.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 30.86; 11: 26.44; 12: 815.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 14.6608 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 3.0674 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 407.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.92; 12: 4122.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 143.45; 12: 3792.73 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 71.72; 12: 1896.36 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 623.04 | [11 empty] | Всего по позиции
391 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 49.0425; 8: 6.69; 10: 328.09 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=25.15*1.95 | [17 empty] | Объем=25.15*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 328.09 | [11 empty] | Всего по позиции
ПС5 | [30 empty] | ПС5
392 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2306 | [5 empty] | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
|  | Объем=23.06 / 100 | [17 empty] | Объем=23.06 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3189.6; 9: 1.25; 10: 919.4; 11: 26.44; 12: 24308.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3499.23; 9: 1.25; 10: 1008.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.88; 9: 1.25; 10: 116.99; 11: 26.44; 12: 3093.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4013.08; 10: 925.42 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 23.4059 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6.6; 7: 1.522 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.25; 7: 103.77 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.37; 6: 1.25; 7: 8.7542 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10701.91; 10: 2853.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1036.39; 12: 27402.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1057.12; 12: 27950.2 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 601.11; 12: 15893.25 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4511.7 | [11 empty] | Всего по позиции
393 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 23.4; 8: 725.69; 10: 16981.15 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16981.15 | [11 empty] | Всего по позиции
394 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 23.06; 8: 6.46; 10: 148.97 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.97 | [11 empty] | Всего по позиции
395 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 3.698; 10: 20407.08 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
395 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 3.698; 8: 5488.69; 10: 20297.18 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
395.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.698; 8: -18.16; 10: -67.16; 12: -67.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
395.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.698; 8: 47.88; 10: 177.06; 12: 177.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20407.08 | [11 empty] | Всего по позиции
396 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 1.1475; 10: 6332.37 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1147.5/1000 | [17 empty] | Объем=1147.5/1000
396 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22 |  |  | 4: т; 7: 1.1475; 8: 5488.69; 10: 6298.27 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм/22
396.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1475; 8: -18.16; 10: -20.84; 12: -20.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
396.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1475; 8: 47.88; 10: 54.94; 12: 54.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6332.37 | [11 empty] | Всего по позиции
397 | ФЕР06-04-001-05 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1168 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм
|  | Объем=11.68 / 100 | [17 empty] | Объем=11.68 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3959.22; 9: 1.25; 10: 578.05; 11: 26.44; 12: 15283.64 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2863.2; 9: 1.25; 10: 418.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 383.32; 9: 1.25; 10: 55.96; 11: 26.44; 12: 1479.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3899.72; 10: 455.49 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 101.5; 7: 11.8552 | [15 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | 4: т; 5: 6; 7: 0.7008 | [15 empty] | Арматура
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 453; 6: 1.25; 7: 66.138 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.72; 6: 1.25; 7: 4.1931 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10722.14; 10: 1451.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 634.01; 12: 16763.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 646.69; 12: 17098.48 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 367.73; 12: 9722.67 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2465.99 | [11 empty] | Всего по позиции
398 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 11.85; 8: 725.69; 10: 8599.43 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8599.43 | [11 empty] | Всего по позиции
399 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Надбавка на водонепронецаемость W6 |  |  | 4: м3; 7: 11.68; 8: 6.46; 10: 75.45 | [5 empty] | Надбавка на водонепронецаемость W6
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1% от 1 | [29 empty] | Цена=645,75*1% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.45 | [11 empty] | Всего по позиции
400 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 1.413; 10: 7797.51 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
400 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 1.413; 8: 5488.69; 10: 7755.52 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
400.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.413; 8: -18.16; 10: -25.66; 12: -25.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
400.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.413; 8: 47.88; 10: 67.65; 12: 67.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7797.51 | [11 empty] | Всего по позиции
401 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0565; 10: 384.75 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=56.5/1000 | [17 empty] | Объем=56.5/1000
401 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0565; 8: 6780; 10: 383.07 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
401.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0565; 8: -18.16; 10: -1.03; 12: -1.03 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
401.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0565; 8: 47.88; 10: 2.71; 12: 2.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.75 | [11 empty] | Всего по позиции
402 | ФЕР07-05-039-05 Применительно | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный |  |  | 4: 100 м; 7: 2.8525 | [5 empty] | Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный
|  | Объем=(11.41/0,04) / 100 | [17 empty] | Объем=(11.41/0,04) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.15; 10: 214.37; 11: 26.44; 12: 5667.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 237.64; 10: 677.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.29; 10: 12.24; 11: 26.44; 12: 323.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1064.01; 10: 3035.09 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.81; 7: 25.1305 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.37; 7: 1.0554 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1376.8; 10: 3927.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.61; 12: 5991.57 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 262.87; 12: 6950.22 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 181.29; 12: 4793.26 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4371.49 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 13 ПС5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 13 ПС5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 71472.86; 12: 590794.86 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2026.07; 12: 53569.29 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4304.08; 12: 45977.8 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 403.9; 12: 10679.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 65142.71; 12: 491247.77 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 64955.04; 12: 491060.1 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 187.67; 12: 187.67 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 75308.14; 12: 692198.96 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 74792.38; 12: 688536.82 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2026.07; 12: 53569.29 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3975.99; 12: 42503.33 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 403.9; 12: 10679.12 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 64955.04; 12: 491060.1 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2451.33; 12: 64812.98 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1383.95; 12: 36591.12 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 328.09; 12: 3474.47 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 187.67; 12: 187.67 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2429.97; 12: 64248.41 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2451.33; 12: 64812.98 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1383.95; 12: 36591.12 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 13 ПС5 |  |  | 10: 75308.14; 12: 692198.96 | [14 empty] | Итого по разделу 13 ПС5
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13818013.74; 12: 115076622.37 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 189787.68; 12: 5017986.21 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2291095.2; 12: 24488399.54 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 75730.87; 12: 2002324.21 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11337130.86; 12: 85570236.62 | [20 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 11316022.22; 12: 85549127.98 | [20 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 21108.64; 12: 21108.64 | [20 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14250814.17; 12: 126519866.08 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14195624.01; 12: 126137834.14 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 189787.68; 12: 5017986.21 | [20 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2257013.68; 11: 10.69; 12: 24127476.24 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 75730.87; 12: 2002324.21 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 11316022.22; 11: 7.56; 12: 85549127.98 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 275688.97; 12: 7289216.18 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 157111.46; 12: 4154027.53 | [20 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 34081.52; 11: 10.59; 12: 360923.3 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 21108.64; 12: 21108.64 | [20 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 265518.55; 12: 7020310.42 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 275688.97; 12: 7289216.18 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 157111.46; 12: 4154027.53 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 14250814.17; 12: 126519866.08 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 809355.57; 12: 6118727.96 | [20 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-02-03 ИЛО1.5 ИОС1 РТП - ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02-03
Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП. | [16 empty] | Принципиальные схемы и компановочные решения.РТП.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО1.5.ИОС1 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 153448.48 | (28093,61) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1148.04 | (102,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 773.61 | (29,26) | тыс.руб.
| монтажных работ | 7931.89 | (648,48) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3208.35 |  | чел.час.
| оборудования | 144368.55 | (27342,53) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 890.79 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.036 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=36 / 1000 | [17 empty] | Объем=36 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 145.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 17.01; 11: 26.44; 12: 449.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 1.26 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 145.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.01; 12: 449.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.65; 12: 413.76 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.82; 12: 206.88 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.71 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.036 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=36 / 1000 | [17 empty] | Объем=36 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 15.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 2.63; 11: 26.44; 12: 69.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.19485 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 15.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.63; 12: 69.54 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.42; 12: 63.98 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.21; 12: 31.99 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.04 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.36 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=36 / 100 | [17 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 57.42; 11: 26.44; 12: 1518.18 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 129.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 14.17; 11: 26.44; 12: 374.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 6.732 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 1.4085 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 187.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.59; 12: 1892.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 65.86; 12: 1741.4 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 32.93; 12: 870.7 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.07 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 347.93; 12: 4623.73 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 57.42; 12: 1518.18 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 290.51; 12: 3105.55 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 33.81; 12: 893.93 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 473.82; 12: 7952.44 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 57.42; 12: 1518.18 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 290.51; 12: 3105.55 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 33.81; 12: 893.93 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 83.93; 12: 2219.14 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41.96; 12: 1109.57 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 91.23; 12: 2412.11 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 83.93; 12: 2219.14 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 41.96; 12: 1109.57 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 473.82; 12: 7952.44 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Заземление | [17 empty] | Раздел 2. Заземление
4 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 2.4 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=240 / 100 | [17 empty] | Объем=240 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 9: 1.25; 10: 406.08; 11: 26.44; 12: 10736.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 9: 1.25; 10: 174.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 15.06; 11: 26.44; 12: 398.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 2147.04 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 43.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 1.2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 2727.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 421.14; 12: 11134.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 408.51; 12: 10800.9 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 214.78; 12: 5678.82 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3350.68 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 87 | Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм |  |  | м |  |  | 240 | 437.5 | 1.02 | 14166.67 | 7.56 | 107100 | [5 empty] | Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14166.67; 12: 107100 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.4 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
|  | Объем=44 / 10 | [17 empty] | Объем=44 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 9: 1.25; 10: 372.74; 11: 26.44; 12: 9855.25 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.28; 9: 1.25; 10: 227.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1.25; 10: 17.99; 11: 26.44; 12: 475.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 486.56; 10: 2140.86 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 6: 1.25; 7: 39.655 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.25; 7: 1.43 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 595.61; 10: 2740.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 390.73; 12: 10330.91 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 379.01; 12: 10020.98 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 199.27; 12: 5268.76 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3318.92 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 88 | Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм |  |  | шт |  |  | 44 | 7258.33 | 1.02 | 43089.13 | 7.56 | 325753.85 | [5 empty] | Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43089.13; 12: 325753.85 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 83 | Соединитель пруток - полоса 80х80 мм (NG3101R) |  |  | шт |  |  | 50 | 522.5 | 1.02 | 3524.8 | 7.56 | 26647.5 | [5 empty] | Соединитель пруток - полоса 80х80 мм (NG3101R)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3524.8; 12: 26647.5 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 90 | Соединитель полоса - полоса 80х80 мм ¦ NG3105 ¦ DKC |  |  | шт |  |  | 50 | 595.83 | 1.02 | 4019.49 | 7.56 | 30387.33 | [5 empty] | Соединитель полоса - полоса 80х80 мм ¦ NG3105 ¦ DKC
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4019.49; 12: 30387.33 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 91 | Лента антикоррозионная (NA1001) |  |  | шт |  |  | 5 | 1591.67 | 1.02 | 1073.75 | 7.56 | 8117.52 | [5 empty] | Лента антикоррозионная (NA1001)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.75; 12: 8117.52 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Заземление : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Заземление :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 71341.87; 12: 555304.76 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 778.82; 12: 20592.01 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 401.31; 12: 4290 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 33.05; 12: 873.85 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 70161.74; 12: 530422.75 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 65873.84; 12: 498006.23 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 65873.84; 12: 498006.23 | [13 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 6669.6; 12: 89067.99 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 778.82; 12: 20592.01 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 401.31; 12: 4290 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 33.05; 12: 873.85 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4287.9; 12: 32416.52 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 787.52; 12: 20821.88 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 414.05; 12: 10947.58 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 811.87; 12: 21465.86 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 787.52; 12: 20821.88 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 414.05; 12: 10947.58 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Заземление |  |  | 10: 72543.44; 12: 587074.22 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Заземление
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 65873.84; 12: 498006.2 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Кабельные вводы | [17 empty] | Раздел 3. Кабельные вводы
11 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 2.24 | [5 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=224 / 100 | [17 empty] | Объем=224 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 9: 1.25; 10: 348.29; 11: 26.44; 12: 9208.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 9: 1.25; 10: 544.66 | [8 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.08; 6: 1.25; 7: 36.624 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 892.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 348.29; 12: 9208.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 358.74; 12: 9485.05 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 205.49; 12: 5433.19 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1457.18 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм |  |  | 4: км; 7: 0.0448 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм
|  | Объем=(224*0.2)/1000 | [17 empty] | Объем=(224*0.2)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2775.42; 9: 1.25; 10: 155.42; 11: 26.44; 12: 4109.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 77.02; 9: 1.25; 10: 4.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.12; 9: 1.25; 10: 0.62; 11: 26.44; 12: 16.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6423.96; 10: 287.79 | [8 empty] | М
Н | 24.2.05.01 | Трубы хризолитцементные безнапорные |  |  | 4: м; 5: 1008; 7: 45.1584 | [16 empty] | Трубы хризолитцементные безнапорные
Н | 24.2.06.04 | Муфты хризолитцементные |  |  | 4: шт; 5: 338; 7: 15.1424 | [16 empty] | Муфты хризолитцементные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 306; 6: 1.25; 7: 17.136 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 0.0504 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9276.4; 10: 447.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.04; 12: 4125.69 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 182.57; 12: 4827.06 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 115.47; 12: 3053.01 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 745.56 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм |  |  | 4: м; 7: 44.8; 10: 1155.6 | [5 empty] | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
13 | ФССЦ-24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм |  |  | 4: м; 7: 44.8; 8: 14.5; 10: 649.6 | [9 empty] | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм
13.1 | ФССЦ-24.2.05.01-0001_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2733; 8: -56.48; 10: -15.44; 12: -15.44 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
13.2 | ФССЦ-24.2.05.01-0001_ФССЦпг-03-02-03-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2733; 8: 227.94; 10: 62.3; 12: 62.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км
13.3 | ФССЦ-24.2.05.01-0001_ФССЦпг-03-02-03-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2733 | 0.96 | 1750 | 459.14 |  | 459.14 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1155.6 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 |  |  | 4: м3; 7: 11.2 | [5 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 491.87; 9: 1.25; 10: 6886.18; 11: 26.44; 12: 182070.6 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 26.67; 9: 1.25; 10: 373.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.64; 9: 1.25; 10: 64.96; 11: 26.44; 12: 1717.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 592.22; 10: 6632.86 | [8 empty] | М
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 1.04; 7: 11.648 | [16 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.8; 6: 1.25; 7: 851.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 5.6 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1110.76; 10: 13892.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6951.14; 12: 183788.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7159.67; 12: 189301.78 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 4101.17; 12: 108435 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25153.26 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  | 4: м3; 7: 11.648; 8: 665; 10: 7745.92 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7745.92 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Кабельные вводы : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Кабельные вводы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24134.41; 12: 321544.86 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7389.89; 12: 195388.69 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 922.35; 12: 9859.92 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 65.58; 12: 1733.93 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15822.17; 12: 116296.25 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 15316.17; 12: 115790.25 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 506; 12: 506 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36257.52; 12: 642079.95 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 35751.52; 12: 641573.95 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7389.89; 12: 195388.69 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 922.35; 12: 9859.92 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 65.58; 12: 1733.93 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15316.17; 12: 115790.25 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7700.98; 12: 203613.89 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4422.13; 12: 116921.2 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 506; 12: 506 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7455.47; 12: 197122.62 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7700.98; 12: 203613.89 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4422.13; 12: 116921.2 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Кабельные вводы |  |  | 10: 36257.52; 12: 642079.95 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Кабельные вводы
Раздел 4. РТП -Азау-3 | [17 empty] | Раздел 4. РТП -Азау-3
16 | ФЕРм37-01-001-17 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 125 т | [16 empty] | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 125 т | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1 | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11) | [18 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4060.8; 9: 1.3875; 10: 5634.36; 11: 26.44; 12: 148972.48 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98108.26; 9: 1.3875; 10: 136125.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2217.68; 9: 1.3875; 10: 3077.03; 11: 26.44; 12: 81356.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6503.41; 9: 1.11; 10: 7218.79 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 432; 6: 1.3875; 7: 599.4 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.8; 6: 1.3875; 7: 232.8225 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 108672.47; 10: 148978.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8711.39; 12: 230329.15 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8014.48; 12: 211902.82 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 4268.58; 12: 112861.28 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161261.42 | [11 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_101_77_7107535210_21.01.2023_01 п. по КА 92 | РТП-3 к-т согласно КП исх. 356 от 20.01.2023 |  |  | шт |  |  | 1 | 36961666.67 | 1.012 | 7084319.45 | 5.28 | 37405206.67 | [5 empty] | РТП-3 к-т согласно КП исх. 356 от 20.01.2023
|  | (Технологическое оборудование) | [26 empty] | (Технологическое оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7084319.45; 12: 37405206.67 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 РТП -Азау-3 : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 РТП -Азау-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 148978.36; 12: 1658725.02 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5634.36; 12: 148972.48 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 136125.21; 12: 1455178.49 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3077.03; 12: 81356.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7218.79; 12: 54574.05 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 161261.42; 12: 1983489.12 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5634.36; 12: 148972.48 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 136125.21; 12: 1455178.49 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3077.03; 12: 81356.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7218.79; 12: 54574.05 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8014.48; 12: 211902.82 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4268.58; 12: 112861.28 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 7084319.45; 12: 37405206.7 | [13 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 7084319.45; 12: 37405206.7 | [13 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8711.39; 12: 230329.15 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8014.48; 12: 211902.82 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4268.58; 12: 112861.28 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 РТП -Азау-3 |  |  | 10: 7245580.87; 12: 39388695.82 | [14 empty] | Итого по разделу 4 РТП -Азау-3
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 7084319.45; 12: 37405206.67 | [13 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 5. РТП‐4 + РП‐КД | [17 empty] | Раздел 5. РТП‐4 + РП‐КД
18 | ФЕРм37-01-001-19 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 250 т | [16 empty] | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 250 т | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7811.44; 9: 1.25; 10: 9764.3; 11: 26.44; 12: 258168.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 223042.67; 9: 1.25; 10: 278803.34 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4360.39; 9: 1.25; 10: 5450.49; 11: 26.44; 12: 144110.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9267.1; 10: 9267.1 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 812; 6: 1.25; 7: 1015 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 331.2; 6: 1.25; 7: 414 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 240121.21; 10: 297834.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15214.79; 12: 402279.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13997.61; 12: 370096.73 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 7455.25; 12: 197116.73 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319287.6 | [11 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_101_77_7107535210_21.01.2023_01 п. по КА 93 | РТП-4+РП+КД к-т согласно КП исх. 356 от 20.01.2023 |  |  | шт |  |  | 1 | 65328333.33 | 1.012 | 12521263.89 | 5.28 | 66112273.33 | [5 empty] | РТП-4+РП+КД к-т согласно КП исх. 356 от 20.01.2023
|  | (Технологическое оборудование) | [26 empty] | (Технологическое оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12521263.89; 12: 66112273.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 РТП‐4 + РП‐КД : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 РТП‐4 + РП‐КД :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 297834.74; 12: 3308635.07 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9764.3; 12: 258168.09 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 278803.34; 12: 2980407.7 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5450.49; 12: 144110.96 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9267.1; 12: 70059.28 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 319287.6; 12: 3875848.53 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9764.3; 12: 258168.09 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 278803.34; 12: 2980407.7 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5450.49; 12: 144110.96 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9267.1; 12: 70059.28 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13997.61; 12: 370096.73 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7455.25; 12: 197116.73 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 12521263.89; 12: 66112273.34 | [13 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 12521263.89; 12: 66112273.34 | [13 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15214.79; 12: 402279.05 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13997.61; 12: 370096.73 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7455.25; 12: 197116.73 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 РТП‐4 + РП‐КД |  |  | 10: 12840551.49; 12: 69988121.87 | [14 empty] | Итого по разделу 5 РТП‐4 + РП‐КД
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 12521263.89; 12: 66112273.33 | [13 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 6. РТП‐5 | [17 empty] | Раздел 6. РТП‐5
20 | ФЕРм37-01-001-17 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 125 т | [16 empty] | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 125 т | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1 | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11) | [18 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4060.8; 9: 1.3875; 10: 5634.36; 11: 26.44; 12: 148972.48 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98108.26; 9: 1.3875; 10: 136125.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2217.68; 9: 1.3875; 10: 3077.03; 11: 26.44; 12: 81356.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6503.41; 9: 1.11; 10: 7218.79 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 432; 6: 1.3875; 7: 599.4 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 167.8; 6: 1.3875; 7: 232.8225 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 108672.47; 10: 148978.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8711.39; 12: 230329.15 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8014.48; 12: 211902.82 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 4268.58; 12: 112861.28 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161261.42 | [11 empty] | Всего по позиции
21 О | ТЦ_101_77_7107535210_21.01.2023_01 п. по КА 94 | РТП-5 к-т согласно КП исх. 356 от 20.01.2023 |  |  | шт |  |  | 1 | 40366666.67 | 1.012 | 7736944.45 | 5.28 | 40851066.67 | [5 empty] | РТП-5 к-т согласно КП исх. 356 от 20.01.2023
|  | (Технологическое оборудование) | [26 empty] | (Технологическое оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7736944.45; 12: 40851066.67 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 РТП‐5 : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 РТП‐5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 148978.36; 12: 1658725.02 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5634.36; 12: 148972.48 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 136125.21; 12: 1455178.49 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3077.03; 12: 81356.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7218.79; 12: 54574.05 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 161261.42; 12: 1983489.12 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5634.36; 12: 148972.48 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 136125.21; 12: 1455178.49 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3077.03; 12: 81356.67 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7218.79; 12: 54574.05 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8014.48; 12: 211902.82 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4268.58; 12: 112861.28 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 7736944.45; 12: 40851066.7 | [13 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 7736944.45; 12: 40851066.7 | [13 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8711.39; 12: 230329.15 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8014.48; 12: 211902.82 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4268.58; 12: 112861.28 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 РТП‐5 |  |  | 10: 7898205.87; 12: 42834555.82 | [14 empty] | Итого по разделу 6 РТП‐5
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 7736944.45; 12: 40851066.67 | [13 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 691615.67; 12: 7507558.48 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 29259.15; 12: 773611.93 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 552667.93; 12: 5908020.17 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11736.99; 12: 310326.01 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 109688.59; 12: 825926.38 | [18 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 109182.59; 12: 825420.38 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 506; 12: 506 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 102605.18; 12: 1148038.62 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 102099.18; 12: 1147532.62 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7447.31; 12: 196906.87 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1212.86; 11: 10.69; 12: 12965.47 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 99.39; 12: 2627.86 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 81190.01; 11: 7.56; 12: 613796.48 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7784.91; 12: 205833.03 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4464.09; 12: 118030.77 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 506; 12: 506 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 648480.04; 12: 7931894.78 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 21811.84; 12: 576705.06 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 551455.07; 11: 10.69; 12: 5895054.7 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11637.6; 12: 307698.15 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 27992.58; 11: 7.56; 12: 211623.9 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30814.09; 12: 814724.25 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16406.46; 12: 433786.87 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 27342527.79; 12: 144368546.73 | [18 empty] | Оборудование
| 3 | Технологическое оборудование |  |  | 10: 27342527.79; 11: 5.28; 12: 144368546.73 | [18 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 40996.14; 12: 1083937.94 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 38599; 12: 1020557.28 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 20870.55; 12: 551817.64 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 28093613.01; 12: 153448480.13 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 65873.84; 12: 498006.2 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 27342527.79; 12: 144368546.67 | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-02-04 ИЛО1.7 ИОС3 КСБ РТП -
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02-04
Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП. | [15 empty] | Комплексная система безопасности (КСБ): система охранной сигнализации (СОТС), система пожарной сигнализации (АПУС), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). РТП.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО1.7 ИОС3 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 3294.53 | (533,54) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 218.73 | (8,27) | тыс.руб.
| монтажных работ | 708.05 | (43,67) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 859.79 |  | чел.час.
| оборудования | 2586.48 | (489,86) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2.96 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оборудование | [16 empty] | Раздел 1. Оборудование
Пожарная сигнализация | [17 empty] | Пожарная сигнализация
1 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Приборы ПС на: 4 луча
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1.25; 10: 128.1; 11: 26.44; 12: 3386.96 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 10: 15.69 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.25; 7: 12.375 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 143.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.1; 12: 3386.96 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 115.29; 12: 3048.26 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 58.93; 12: 1558 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.01 | [10 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.2.06.01-0068 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4" |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 558.93; 10: 1676.79 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1676.79 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 9: 1.25; 10: 45.94; 11: 26.44; 12: 1214.65 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 10.32 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.25; 7: 4.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 56.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.94; 12: 1214.65 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 41.35; 12: 1093.19 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.13; 12: 558.74 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.74 | [10 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 386.3; 10: 1158.9 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1158.9 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.36; 9: 1.25; 10: 1010.1; 11: 26.44; 12: 26707.04 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 85.05; 10: 255.15 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 105 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.41; 10: 1265.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1010.1; 12: 26707.04 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 959.6; 12: 25371.69 | [8 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 535.35; 12: 14154.73 | [8 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2760.2 | [10 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_22.1.01.00_26_2634806997_14.02.2022_01 п. по КА 128 | ШКАФ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12 |  |  | шт |  |  | 3 | 23478 | 1.012 | 13499.85 | 5.28 | 71279.21 | [5 empty] | ШКАФ С РЕЗЕРВИРОВАННЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ШПС-12
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13499.85; 12: 71279.21 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 12 | [5 empty] | Прибор или аппарат
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.25; 10: 153.3; 11: 26.44; 12: 4053.25 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 4.56 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 15.45 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 157.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.3; 12: 4053.25 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 148.7; 12: 3931.65 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 78.18; 12: 2067.16 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.74 | [10 empty] | Всего по позиции
8 О | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 230.51; 10: 2766.12 | [5 empty] | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2766.12 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: шт; 7: 15 | [5 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 1.25; 10: 185.81; 11: 26.44; 12: 4912.82 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.25; 10: 101.81 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.25; 10: 14.25; 11: 26.44; 12: 376.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 11.1 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 19.3125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 1.125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.08; 10: 298.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 200.06; 12: 5289.59 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 194.06; 12: 5130.9 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 102.03; 12: 2697.69 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 594.81 | [10 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-61.2.02.03-0023 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 |  |  | 4: 10 шт; 7: 1.5; 8: 289.65; 10: 434.48 | [5 empty] | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=15 / 10 | [23 empty] | Объем=15 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.48 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 50 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1.25; 10: 1010; 11: 26.44; 12: 26704.4 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 10: 154 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 1.25; 7: 105 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1164 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1010; 12: 26704.4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 909; 12: 24033.96 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 464.6; 12: 12284.02 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2537.6 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_61.2.07.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 187 | ДИП-31 (ИП 212-31) |  |  | шт |  |  | 50 | 570 | 1.012 | 3815.08 | 7.56 | 28842 | [5 empty] | ДИП-31 (ИП 212-31)
|  | (Прокладка и монтаж сетей связи) | [22 empty] | (Прокладка и монтаж сетей связи)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3815.08; 12: 28842 | [10 empty] | Всего по позиции
Охранная сигнализация | [17 empty] | Охранная сигнализация
13 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Приборы ПС на: 4 луча
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1.25; 10: 128.1; 11: 26.44; 12: 3386.96 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 10: 15.69 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.25; 7: 12.375 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 143.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.1; 12: 3386.96 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 115.29; 12: 3048.26 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 58.93; 12: 1558 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.01 | [10 empty] | Всего по позиции
14 О | ФССЦ-61.2.06.01-0068 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4" |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 558.93; 10: 1676.79 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1676.79 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 9: 1.25; 10: 45.94; 11: 26.44; 12: 1214.65 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 10.32 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.25; 7: 4.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 56.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.94; 12: 1214.65 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 41.35; 12: 1093.19 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.13; 12: 558.74 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.74 | [10 empty] | Всего по позиции
16 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 386.3; 10: 1158.9 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1158.9 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 15 | [5 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 9: 1.25; 10: 1038.94; 11: 26.44; 12: 27469.57 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 64.5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 1.25; 7: 108 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 1103.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1038.94; 12: 27469.57 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 935.05; 12: 24722.61 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 477.91; 12: 12636 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2516.4 | [10 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_61.2.01.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 120 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПАССИВНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ С ОБЪЕМНОЙ ЗОНОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ГРАЦИЯ ИСП.02 |  |  | шт |  |  | 15 | 1001 | 1.012 | 2877.88 | 5.28 | 15195.18 | [5 empty] | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПАССИВНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ С ОБЪЕМНОЙ ЗОНОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ГРАЦИЯ ИСП.02
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2877.88; 12: 15195.18 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  | 4: шт; 7: 27 | [5 empty] | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 9: 1.25; 10: 272.7; 11: 26.44; 12: 7210.19 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.88; 10: 50.76 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.25; 7: 28.35 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.96; 10: 323.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.7; 12: 7210.19 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 245.43; 12: 6489.17 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 125.44; 12: 3316.69 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 694.33 | [10 empty] | Всего по позиции
20 О | ФССЦ-61.2.01.06-0003 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" |  |  | 4: 10 шт; 7: 2.7; 8: 723.7; 10: 1953.99 | [5 empty] | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=27 / 10 | [23 empty] | Объем=27 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1953.99 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.28; 9: 1.25; 10: 91.05; 11: 26.44; 12: 2407.36 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.49; 10: 1.47 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 6: 1.25; 7: 8.55 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.77; 10: 92.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.05; 12: 2407.36 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 81.95; 12: 2166.62 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 41.88; 12: 1107.39 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216.35 | [10 empty] | Всего по позиции
22 О | ТЦ_61.2.07.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 122 | Считыватель брелоков Touch Memory Считыватель-3 |  |  | шт |  |  | 3 | 504.17 | 1.012 | 289.9 | 5.28 | 1530.66 | [5 empty] | Считыватель брелоков Touch Memory Считыватель-3
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.9; 12: 1530.66 | [10 empty] | Всего по позиции
Система оповещения | [17 empty] | Система оповещения
23 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 15 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=6+9 | [23 empty] | Объем=6+9
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1.25; 10: 340.13; 11: 26.44; 12: 8993.04 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 189.45 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.25; 7: 37.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 529.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.13; 12: 8993.04 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 323.12; 12: 8543.39 | [8 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 180.27; 12: 4766.31 | [8 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1032.97 | [10 empty] | Всего по позиции
24 О | ФССЦ-61.2.04.08-0010 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1 |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.6; 8: 389.4; 10: 233.64 | [5 empty] | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=6 / 10 | [23 empty] | Объем=6 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.64 | [10 empty] | Всего по позиции
25 О | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.9; 8: 248.9; 10: 224.01 | [5 empty] | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=9 / 10 | [23 empty] | Объем=9 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.01 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.15 | [5 empty] | Световые настенные указатели
|  | Объем=15 / 100 | [23 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 779.32; 9: 1.25; 10: 146.12; 11: 26.44; 12: 3863.41 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 9: 1.25; 10: 6.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 0.94; 11: 26.44; 12: 24.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 520.4; 10: 78.06 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 6: 1.25; 7: 14.73 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.075 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1335.94; 10: 230.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.06; 12: 3888.26 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 142.65; 12: 3771.61 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75; 12: 1983.01 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 448.62 | [10 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_61.2.04.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 121 | Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) КРИСТАЛЛ-12 |  |  | шт |  |  | 15 | 249.17 | 1.012 | 716.36 | 5.28 | 3782.4 | [5 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой (светоуказатель) КРИСТАЛЛ-12
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 716.36; 12: 3782.4 | [10 empty] | Всего по позиции
Система видеонаблюдения и связи | [17 empty] | Система видеонаблюдения и связи
28 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  |  | 4: шт; 7: 24 | [5 empty] | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.02; 9: 1.25; 10: 1020.6; 11: 26.44; 12: 26984.66 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 16.32 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 6: 1.25; 7: 93.3 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.7; 10: 1036.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1020.6; 12: 26984.66 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 918.54; 12: 24286.19 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 469.48; 12: 12412.94 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2424.94 | [10 empty] | Всего по позиции
29 О | ТЦ_61.3.01.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 226 | 2Мп уличная Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 50м DS-2CD4626FWD-IZHS (2.8-12мм) DS-2CD4626FWD- |  |  | шт |  |  | 24 | 20150 | 1.012 | 92690 | 5.28 | 489403.2 | [5 empty] | 2Мп уличная Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 50м DS-2CD4626FWD-IZHS (2.8-12мм) DS-2CD4626FWD-
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92690; 12: 489403.2 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.7; 9: 1.25; 10: 100.13; 11: 26.44; 12: 2647.44 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 4.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.86; 11: 26.44; 12: 22.74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 1.59 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 6: 1.25; 7: 11.5875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.075 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.54; 10: 106.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.99; 12: 2670.18 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 90.89; 12: 2403.16 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.46; 12: 1228.28 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.98 | [10 empty] | Всего по позиции
31 О | ТЦ_61.1.03.03_26_2634806997_14.12.2022_01 п. по КА 127 | Уличный коммутатор TFortis PSW-2G8F+UPS-Box |  |  | ШТ |  |  | 3 | 81916.67 | 1.012 | 47102.09 | 5.28 | 248699.01 | [5 empty] | Уличный коммутатор TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47102.09; 12: 248699.01 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [16 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 9: 1.25; 10: 61.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 1.25; 10: 6.61; 11: 26.44; 12: 174.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.25; 7: 0.5875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 90.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 850.31 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.2; 12: 824.8 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.4; 12: 433.66 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.87 | [10 empty] | Всего по позиции
33 О | ТЦ_61.1.04.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 129 | Термошкаф металлический классического раскрытия 745х745х600 мм РизурБокс-М-РК (RizurBox-M-RK) |  |  | шт |  |  | 1 | 197500 | 1.012 | 37854.17 | 5.28 | 199870 | [5 empty] | Термошкаф металлический классического раскрытия 745х745х600 мм РизурБокс-М-РК (RizurBox-M-RK)
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37854.17; 12: 199870 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [16 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.25; 10: 11.13; 11: 26.44; 12: 294.28 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 0.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 0.15; 11: 26.44; 12: 3.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 1.2875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.0125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 12.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.28; 12: 298.25 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 10.15; 12: 268.43 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.19; 12: 137.2 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.48 | [10 empty] | Всего по позиции
35 О | ТЦ_61.1.03.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 130 | Коммутатор TFortis SWU-16 |  |  | шт |  |  | 1 | 72041.67 | 1.012 | 13807.99 | 5.28 | 72906.17 | [5 empty] | Коммутатор TFortis SWU-16
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13807.99; 12: 72906.17 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации |  |  | 4: устройство; 7: 1 | [5 empty] | Устройство цифровой регистрации
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.56; 9: 1.25; 10: 90.7; 11: 26.44; 12: 2398.11 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.42; 10: 14.42 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 6: 1.25; 7: 10 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.98; 10: 105.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.7; 12: 2398.11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 86.17; 12: 2278.2 | [8 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 48.07; 12: 1271 | [8 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.36 | [10 empty] | Всего по позиции
37 О | ТЦ_61.2.07.07_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 188 | Сетевой видеорегистратор IP-видеокамер под упрвлением TRASSIR OS (Linux) NeuroStation 8800R/64 |  |  | шт |  |  | 1 | 235000 | 1.012 | 45041.67 | 5.28 | 237820 | [5 empty] | Сетевой видеорегистратор IP-видеокамер под упрвлением TRASSIR OS (Linux) NeuroStation 8800R/64
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45041.67; 12: 237820 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 7: 14 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.25; 10: 155.75; 11: 26.44; 12: 4118.03 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 11.55 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 2.1; 11: 26.44; 12: 55.52 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 2.52 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 18.025 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.175 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 169.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 157.85; 12: 4173.55 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 142.07; 12: 3756.2 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 72.61; 12: 1919.83 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.5 | [10 empty] | Всего по позиции
39 О | ТЦ_61.2.07.07_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 131 | Жесткий диск SATA HDD 8ТБ |  |  | шт |  |  | 14 | 15825 | 1.012 | 42463.75 | 5.28 | 224208.6 | [5 empty] | Жесткий диск SATA HDD 8ТБ
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42463.75; 12: 224208.6 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 7: 28 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=8+20 | [23 empty] | Объем=8+20
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.25; 10: 311.5; 11: 26.44; 12: 8236.06 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 23.1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 4.2; 11: 26.44; 12: 111.05 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 5.04 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 36.05 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.35 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 339.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 315.7; 12: 8347.11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 284.13; 12: 7512.4 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 145.22; 12: 3839.67 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 768.99 | [10 empty] | Всего по позиции
41 О | ТЦ_62.1.02.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 132 | Медный модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/c, дальность 0,03 км, разъем RJ-45, 3.6В QTECH QSC-SFP+10GEA |  |  | шт |  |  | 8 | 23972.6 | 1.012 | 36757.99 | 5.28 | 194082.17 | [5 empty] | Медный модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/c, дальность 0,03 км, разъем RJ-45, 3.6В QTECH QSC-SFP+10GEA
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36757.99; 12: 194082.17 | [10 empty] | Всего по позиции
42 О | ТЦ_62.1.02.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 135 | Оптический модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/c, дальность 20 км, Tx = 1 310 QSC-SFP+20G10E-1310 |  |  | шт |  |  | 20 | 7191.78 | 1.012 | 27568.49 | 5.28 | 145561.63 | [5 empty] | Оптический модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/c, дальность 20 км, Tx = 1 310 QSC-SFP+20G10E-1310
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27568.49; 12: 145561.63 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [16 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.25; 10: 11.13; 11: 26.44; 12: 294.28 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 0.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 0.15; 11: 26.44; 12: 3.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 1.2875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.0125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 12.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.28; 12: 298.25 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 10.15; 12: 268.43 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.19; 12: 137.2 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.48 | [10 empty] | Всего по позиции
44 О | ТЦ_61.1.03.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 134 | Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 20 портов 100/1000BASE-X SFP, 8 портов шт 1 комбо 1000BASE-TFP, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 64K MAC адресов, 1 порт USB 2.0, консольный порт, порт управления MGMT, QTECH |  |  | шт |  |  | 1 | 524740.74 | 1.012 | 100575.31 | 5.28 | 531037.63 | [5 empty] | Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 20 портов 100/1000BASE-X SFP, 8 портов шт 1 комбо 1000BASE-TFP, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 64K MAC адресов, 1 порт USB 2.0, консольный порт, порт управления MGMT, QTECH
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100575.31; 12: 531037.63 | [10 empty] | Всего по позиции
45 О | ТЦ_62.4.02.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 133 | Сменный блок питания для QSW-6200, 70Вт, 100-240В AC QSW-M-6200- |  |  | шт |  |  | 2 | 45219.13 | 1.012 | 17334 | 5.28 | 91523.52 | [5 empty] | Сменный блок питания для QSW-6200, 70Вт, 100-240В AC QSW-M-6200-
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17334; 12: 91523.52 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Оборудование : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11253.66; 12: 205111.26 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6322.72; 12: 167172.7 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 211.07; 12: 2256.34 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 29.26; 12: 773.64 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4719.87; 12: 35682.22 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 20129.2; 12: 439779.83 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6322.72; 12: 167172.7 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 211.07; 12: 2256.34 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.26; 12: 773.64 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4719.87; 12: 35682.22 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5826.14; 12: 154042.31 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3049.4; 12: 80626.26 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 489863.07; 12: 2586477.01 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 489863.07; 12: 2586477.01 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6351.98; 12: 167946.34 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5826.14; 12: 154042.31 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3049.4; 12: 80626.26 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Оборудование |  |  | 10: 509992.27; 12: 3026256.84 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Оборудование
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 478579.45; 12: 2526899.38 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 2. Кабельные конструкции | [16 empty] | Раздел 2. Кабельные конструкции
46 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 5.89 | [5 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=(209+380) / 100 | [23 empty] | Объем=(209+380) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1.25; 10: 1027.36; 11: 26.44; 12: 27163.4 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 98.89 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.25; 7: 111.91 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 1126.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1027.36; 12: 27163.4 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 996.54; 12: 26348.5 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 523.95; 12: 13853.33 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2646.74 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм |  |  | 4: м; 7: 387.6; 10: 1282.97 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=380*1.02 | [23 empty] | Объем=380*1.02
47 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм |  |  | 4: м; 7: 387.6; 8: 3.24; 10: 1255.82 | [8 empty] | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
47.1 | ФССЦ-24.3.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3101; 8: -40.2; 10: -12.47; 12: -12.47 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
47.2 | ФССЦ-24.3.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3101; 8: 127.78; 10: 39.62; 12: 39.62 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1282.97 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_20.2.12.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 124 | Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2) D29мм с протяжкой F2 ПА29 СП |  |  | м |  |  | 213.18 | 306.8 | 1.02 | 8824.3 | 7.56 | 66711.7 | [5 empty] | Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2) D29мм с протяжкой F2 ПА29 СП
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=209*1.02 | [23 empty] | Объем=209*1.02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8824.3; 12: 66711.7 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 3.3824 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=338,24 / 100 | [23 empty] | Объем=338,24 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 9: 1.25; 10: 250; 11: 26.44; 12: 6610 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.25; 10: 22.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.25; 10: 3.21; 11: 26.44; 12: 84.87 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 76.75 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.25; 7: 26.5941 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.25368 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 349.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 253.21; 12: 6694.87 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 245.61; 12: 6494.02 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 129.14; 12: 3414.38 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.46 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.345; 10: 558.99 | [5 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(338,24*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(338,24*1,02) / 1000
50 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.345; 8: 1150.19; 10: 396.82 | [8 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
50.1 | ФССЦ-21.1.04.01-1046_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3179; 8: -56.48; 10: -74.43; 12: -74.43 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
50.2 | ФССЦ-21.1.04.01-1046_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3179; 8: 179.53; 10: 236.6; 12: 236.6 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 558.99 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 11.765 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=(449,02+259,81+11,77+11,77+311,77+132,36) / 100 | [23 empty] | Объем=(449,02+259,81+11,77+11,77+311,77+132,36) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.25; 10: 620.75; 11: 26.44; 12: 16412.63 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.25; 10: 26.62 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.25; 10: 3.82; 11: 26.44; 12: 101 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 132.59 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.25; 7: 66.0311 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.29413 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 779.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 624.57; 12: 16513.63 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 605.83; 12: 16018.22 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 318.53; 12: 8421.95 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1704.32 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.458; 10: 1198.25 | [5 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(449.02*1.02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(449.02*1.02) / 1000
52 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.458; 8: 2612.58; 10: 1196.56 | [8 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
52.1 | ФССЦ-21.1.08.01-0311_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0137; 8: -56.48; 10: -0.77; 12: -0.77 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
52.2 | ФССЦ-21.1.08.01-0311_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0137; 8: 179.53; 10: 2.46; 12: 2.46 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.25 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-21.1.08.01-0312 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.265; 10: 1087.67 | [5 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(259,81*1.02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(259,81*1.02) / 1000
53 | ФССЦ-21.1.08.01-0312 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.265; 8: 4097.94; 10: 1085.95 | [8 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1
53.1 | ФССЦ-21.1.08.01-0312_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.014; 8: -56.48; 10: -0.79; 12: -0.79 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
53.2 | ФССЦ-21.1.08.01-0312_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.014; 8: 179.53; 10: 2.51; 12: 2.51 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1087.67 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_21.1.00.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 123 | КПСЭнг(А)-FRLS 3x0,5 |  |  | м |  |  | 12 | 65 | 1.02 | 105.24 | 7.56 | 795.6 | [5 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 3x0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=11,77*1,02 | [23 empty] | Объем=11,77*1,02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.24; 12: 795.6 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_21.1.00.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 191 | КПСЭнг(А)-LS 3x0,5 |  |  | м |  |  | 12 | 65 | 1.02 | 105.24 | 7.56 | 795.6 | [5 empty] | КПСЭнг(А)-LS 3x0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=11,77*1,02 | [23 empty] | Объем=11,77*1,02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.24; 12: 795.6 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-21.1.08.01-0131 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.318; 8: 7307.7; 10: 2323.85 | [5 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(311.77*1.02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(311.77*1.02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2323.85 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-21.1.08.01-0133 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.135; 8: 10596.78; 10: 1430.57 | [5 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(132,36*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(132,36*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1430.57 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 7: 20 | [5 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 9: 1.25; 10: 51.75; 11: 26.44; 12: 1368.27 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 0.8 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 1.25; 7: 5.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 52.55 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.75; 12: 1368.27 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 46.58; 12: 1231.44 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.81; 12: 629.4 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.94 | [10 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_21.2.03.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 136 | Шнур оптический соединительный, LC/UPC-LC/UPC, многомодовый, дуплексный, 2 мм, 1 м ШО-LC/UPC-LC/UPC-BB2-1M |  |  | шт |  |  | 20 | 530 | 1.02 | 1430.16 | 7.56 | 10812 | [5 empty] | Шнур оптический соединительный, LC/UPC-LC/UPC, многомодовый, дуплексный, 2 мм, 1 м ШО-LC/UPC-LC/UPC-BB2-1M
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1430.16; 12: 10812 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Кабельные конструкции : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Кабельные конструкции :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 20655.71; 12: 191861.4 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1949.86; 12: 51554.3 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 49.58; 12: 530.01 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7.03; 12: 185.87 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 18656.27; 12: 139777.09 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 18463.54; 12: 139584.36 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 192.73; 12: 192.73 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23545.7; 12: 268272.64 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23352.97; 12: 268079.91 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1949.86; 12: 51554.3 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 49.58; 12: 530.01 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.03; 12: 185.87 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 18463.54; 12: 139584.36 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1894.56; 12: 50092.18 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 995.43; 12: 26319.06 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 192.73; 12: 192.73 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1956.89; 12: 51740.17 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1894.56; 12: 50092.18 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 995.43; 12: 26319.06 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Кабельные конструкции |  |  | 10: 23545.7; 12: 268272.64 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Кабельные конструкции
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 10464.94; 12: 79114.9 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 31909.37; 12: 396972.66 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8272.58; 12: 218727 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 260.65; 12: 2786.35 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 36.29; 12: 959.51 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23376.14; 12: 175459.31 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 23183.41; 12: 175266.58 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 192.73; 12: 192.73 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 43674.9; 12: 708052.47 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 43482.17; 12: 707859.74 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8272.58; 12: 218727 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 260.65; 11: 10.69; 12: 2786.35 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 36.29; 12: 959.51 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 23183.41; 11: 7.56; 12: 175266.58 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7720.7; 12: 204134.49 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4044.83; 12: 106945.32 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 192.73; 12: 192.73 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 489863.07; 12: 2586477.01 | [17 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 489863.07; 11: 5.28; 12: 2586477.01 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8308.87; 12: 219686.51 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7720.7; 12: 204134.49 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4044.83; 12: 106945.32 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 533537.97; 12: 3294529.48 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 10464.94; 12: 79114.9 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 478579.45; 12: 2526899.38 | [17 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 04-02-05 ИЛО1.9. ИОС5 Релейная
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02-05
Рылейная защита. РТП. | [16 empty] | Рылейная защита. РТП.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО1.9 ИОС5 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 223.41 | (20,41) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 38.08 | (1,44) | тыс.руб.
| монтажных работ | 223.41 | (20,41) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 153.2 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.6 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. РТП Азау-3 | [17 empty] | Раздел 1. РТП Азау-3
1 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1 | [5 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(50+25+25) / 100 | [17 empty] | Объем=(50+25+25) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 1.25; 10: 360.03; 11: 26.44; 12: 9519.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.25; 10: 86.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1.25; 10: 5.03; 11: 26.44; 12: 132.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 73.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 1.25; 7: 38.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.4 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 519.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.06; 12: 9652.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 354.11; 12: 9362.61 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 186.18; 12: 4922.61 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1060.25 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-21.1.08.03-0586 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.051; 8: 50351.14; 10: 2567.91 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(50*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(50*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2567.91 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0255; 8: 25034.13; 10: 638.37 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(25*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(25*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 638.37 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0255; 8: 32828.83; 10: 837.14 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(25*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(25*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.14 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 РТП Азау-3 : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 РТП Азау-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4563.38; 12: 41566.42 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 360.03; 12: 9519.19 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 86.23; 12: 921.8 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.03; 12: 132.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4117.12; 12: 31125.43 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5103.67; 12: 55851.64 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 360.03; 12: 9519.19 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 86.23; 12: 921.8 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.03; 12: 132.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4117.12; 12: 31125.43 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 354.11; 12: 9362.61 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 186.18; 12: 4922.61 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 365.06; 12: 9652.18 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 354.11; 12: 9362.61 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 186.18; 12: 4922.61 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 РТП Азау-3 |  |  | 10: 5103.67; 12: 55851.64 | [15 empty] | Итого по разделу 1 РТП Азау-3
Раздел 2. РТП Азау-4 | [17 empty] | Раздел 2. РТП Азау-4
5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 2 | [5 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(100+50+50) / 100 | [17 empty] | Объем=(100+50+50) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 1.25; 10: 720.05; 11: 26.44; 12: 19038.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.25; 10: 172.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1.25; 10: 10.05; 11: 26.44; 12: 265.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 147.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 1.25; 7: 76.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.8 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 1039.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 730.1; 12: 19303.84 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 708.2; 12: 18724.72 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 372.35; 12: 9844.96 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2120.45 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-21.1.08.03-0586 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.102; 8: 50351.14; 10: 5135.82 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(100*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(100*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5135.82 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.051; 8: 25034.13; 10: 1276.74 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(50*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(50*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1276.74 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.051; 8: 32828.83; 10: 1674.27 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(50*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(50*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1674.27 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 РТП Азау-4 : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 РТП Азау-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9126.73; 12: 83132.39 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 720.05; 12: 19038.12 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 172.45; 12: 1843.49 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10.05; 12: 265.72 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8234.23; 12: 62250.78 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10207.28; 12: 111702.07 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 720.05; 12: 19038.12 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 172.45; 12: 1843.49 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10.05; 12: 265.72 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8234.23; 12: 62250.78 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 708.2; 12: 18724.72 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 372.35; 12: 9844.96 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 730.1; 12: 19303.84 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 708.2; 12: 18724.72 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 372.35; 12: 9844.96 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 РТП Азау-4 |  |  | 10: 10207.28; 12: 111702.07 | [15 empty] | Итого по разделу 2 РТП Азау-4
Раздел 3. РТП Азау-5 | [17 empty] | Раздел 3. РТП Азау-5
9 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1 | [5 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(50+25+25) / 100 | [17 empty] | Объем=(50+25+25) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 1.25; 10: 360.03; 11: 26.44; 12: 9519.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.25; 10: 86.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1.25; 10: 5.03; 11: 26.44; 12: 132.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 73.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 1.25; 7: 38.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.4 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 519.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.06; 12: 9652.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 354.11; 12: 9362.61 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 186.18; 12: 4922.61 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1060.25 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-21.1.08.03-0586 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.051; 8: 50351.14; 10: 2567.91 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(50*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(50*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2567.91 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0255; 8: 25034.13; 10: 638.37 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(25*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(25*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 638.37 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0255; 8: 32828.83; 10: 837.14 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(25*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(25*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.14 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 РТП Азау-5 : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 РТП Азау-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4563.38; 12: 41566.42 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 360.03; 12: 9519.19 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 86.23; 12: 921.8 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.03; 12: 132.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4117.12; 12: 31125.43 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5103.67; 12: 55851.64 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 360.03; 12: 9519.19 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 86.23; 12: 921.8 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.03; 12: 132.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4117.12; 12: 31125.43 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 354.11; 12: 9362.61 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 186.18; 12: 4922.61 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 365.06; 12: 9652.18 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 354.11; 12: 9362.61 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 186.18; 12: 4922.61 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 РТП Азау-5 |  |  | 10: 5103.67; 12: 55851.64 | [15 empty] | Итого по разделу 3 РТП Азау-5
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18253.49; 12: 166265.22 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1440.11; 12: 38076.5 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 344.91; 12: 3687.09 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 20.11; 12: 531.7 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16468.47; 12: 124501.63 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 20414.62; 12: 223405.34 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1440.11; 12: 38076.5 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 344.91; 11: 10.69; 12: 3687.09 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.11; 12: 531.7 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 16468.47; 11: 7.56; 12: 124501.63 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1416.42; 12: 37449.94 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 744.71; 12: 19690.18 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1460.22; 12: 38608.2 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1416.42; 12: 37449.94 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 744.71; 12: 19690.18 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 20414.62; 12: 223405.34 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 05-01-01 ТКР5.1 Наружные сети с
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-01-01
Наружные сети связи. | [16 empty] | Наружные сети связи.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР5.1 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 12357.82 | (1275,45) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 11233.25 | (1190,23) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1121.65 | (42,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1076.86 | (76,19) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4693.43 |  | чел.час.
| оборудования | 47.7 | (9,03) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 812.17 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.51123 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=511.23 / 1000 | [17 empty] | Объем=511.23 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 2062.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 241.56; 11: 26.44; 12: 6386.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 17.893 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 2062.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 241.56; 12: 6386.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 222.24; 12: 5875.9 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 111.12; 12: 2937.95 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2395.89 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.37906 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=379,06 / 1000 | [17 empty] | Объем=379,06 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 1829.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 214.29; 11: 26.44; 12: 5665.83 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 15.8731 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 1829.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.29; 12: 5665.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 197.15; 12: 5212.56 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 98.57; 12: 2606.28 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2125.42 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 739.167; 8: 6.69; 10: 4945.03 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=379.06*1.95 | [17 empty] | Объем=379.06*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4945.03 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.2753 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=27,53 / 100 | [17 empty] | Объем=27,53 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 496.04; 11: 26.44; 12: 13115.3 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 63.5943 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 496.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 496.04; 12: 13115.3 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 441.48; 12: 11672.62 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 198.42; 12: 5246.12 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1135.94 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.52704 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=527.04 / 1000 | [17 empty] | Объем=527.04 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 225.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 38.51; 11: 26.44; 12: 1018.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 2.8526 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 225.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.51; 12: 1018.2 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.43; 12: 936.74 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.71; 12: 468.37 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.69 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 5.2704 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=527.04 / 100 | [17 empty] | Объем=527.04 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 840.69; 11: 26.44; 12: 22227.84 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1901.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 207.46; 11: 26.44; 12: 5485.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 98.5565 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 20.6204 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 2741.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1048.15; 12: 27713.08 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 964.3; 12: 25496.03 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 482.15; 12: 12748.02 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4188.31 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.25827 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=258.27 / 1000 | [17 empty] | Объем=258.27 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 81.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 13.86; 11: 26.44; 12: 366.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 1.0266 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 81.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.86; 12: 366.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.75; 12: 337.14 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.38; 12: 168.57 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.3 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 284.097; 8: 55.26; 10: 15699.2 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=258.27*1.1 | [17 empty] | Объем=258.27*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15699.2 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.5827 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=258.27 / 100 | [17 empty] | Объем=258.27 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 345.05; 11: 26.44; 12: 9123.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 779.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 85.1; 11: 26.44; 12: 2250.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 40.4515 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 8.4583 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1124.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 430.15; 12: 11373.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 395.74; 12: 10463.31 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 197.87; 12: 5231.65 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1718.57 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29206.04; 12: 289562.1 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1681.78; 12: 44466.26 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11825.06; 12: 126409.89 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 800.78; 12: 21172.62 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15699.2; 12: 118685.95 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32587.35; 12: 378963.36 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27642.32; 12: 326100.99 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1681.78; 12: 44466.26 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6880.03; 12: 73547.52 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 800.78; 12: 21172.62 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15699.2; 12: 118685.95 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2269.09; 12: 59994.3 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1112.22; 12: 29406.96 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4945.03; 12: 52862.37 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2482.56; 12: 65638.88 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2269.09; 12: 59994.3 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1112.22; 12: 29406.96 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 32587.35; 12: 378963.36 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Прокладка трубы д.110 | [17 empty] | Раздел 2. Прокладка трубы д.110
10 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 15.298 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(126,3+1403.5) / 100 | [17 empty] | Объем=(126,3+1403.5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 952.68; 11: 26.44; 12: 25188.86 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 4900.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 865.1; 11: 26.44; 12: 22873.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 15.3 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 101.3492 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 74.5777 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 5868.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1817.78; 12: 48062.1 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1763.25; 12: 46620.24 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 927.07; 12: 24511.67 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8558.82 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 79.15; 8: 55.26; 10: 4373.83 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4373.83 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.2526 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=126.3*2/1000 | [17 empty] | Объем=126.3*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1125.18; 9: 1.25; 10: 355.28; 11: 26.44; 12: 9393.6 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 15930.98 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 6: 1.25; 7: 41.9948 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64193.2; 10: 16286.26 | [10 empty] | Итого по расценке
12.1 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.153; 8: -40.2; 10: -207.15; 12: -207.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
12.2 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.153; 8: 127.78; 10: 658.45; 12: 658.45 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.28; 12: 9393.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 348.17; 12: 9205.73 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 206.06; 12: 5448.29 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17291.79 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 5.8264 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
|  | Объем=1456.6*4/1000 | [17 empty] | Объем=1456.6*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1049.04; 9: 1.25; 10: 7640.16; 11: 26.44; 12: 202005.83 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 367459.51 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 1.25; 7: 903.092 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64117.06; 10: 375099.67 | [10 empty] | Итого по расценке
13.1 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 118.8586; 8: -40.2; 10: -4778.12; 12: -4778.12 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
13.2 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 118.8586; 8: 127.78; 10: 15187.75; 12: 15187.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 7640.16; 12: 202005.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 7487.36; 12: 197965.71 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4431.29; 12: 117163.38 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397427.95 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка трубы д.110 : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка трубы д.110 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 412489.19; 12: 3231449.71 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8948.12; 12: 236588.29 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4900.52; 12: 52386.56 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 865.1; 12: 22873.24 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 398640.55; 12: 2942474.86 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 387779.62; 12: 2931613.93 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 10860.93; 12: 10860.93 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 419093.57; 12: 3483541.73 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 408232.64; 12: 3472680.8 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7995.44; 12: 211399.43 | [14 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 387764.32; 12: 2931498.26 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7835.53; 12: 207171.44 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4637.35; 12: 122611.67 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10860.93; 12: 10860.93 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8558.82; 12: 148823 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 952.68; 12: 25188.86 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4900.52; 12: 52386.56 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 865.1; 12: 22873.24 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15.3; 12: 115.67 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1763.25; 12: 46620.24 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 927.07; 12: 24511.67 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9813.22; 12: 259461.53 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9598.78; 12: 253791.68 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5564.42; 12: 147123.34 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка трубы д.110 |  |  | 10: 427652.39; 12: 3632364.73 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка трубы д.110
Раздел 3. Прокладка трубы д. 110 под дорогой 165.6 метра | [17 empty] | Раздел 3. Прокладка трубы д. 110 под дорогой 165.6 метра
разборка | [29 empty] | разборка
14 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0745 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=7.45 / 100 | [17 empty] | Объем=7.45 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.25; 10: 139.14; 11: 26.44; 12: 3678.86 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.25; 10: 399.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.25; 10: 43.24; 11: 26.44; 12: 1143.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.25; 7: 16.7439 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.25; 7: 4.2493 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 538.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.38; 12: 4822.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 268.1; 12: 7088.53 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 244.39; 12: 6461.65 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1051.39 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1242 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=12.42 / 100 | [17 empty] | Объем=12.42 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.25; 10: 16.01; 11: 26.44; 12: 423.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.25; 10: 63.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.25; 10: 7.81; 11: 26.44; 12: 206.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.25; 7: 2.0524 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.25; 7: 0.5884 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 79.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.82; 12: 629.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 35.02; 12: 925.81 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 31.92; 12: 843.93 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.24 | [11 empty] | Всего по позиции
Восстановление | [29 empty] | Восстановление
16 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0825 | [5 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
|  | Объем=(165*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=(165*0,5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.25; 10: 44.46; 11: 26.44; 12: 1175.52 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.25; 10: 129.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.25; 10: 8.82; 11: 26.44; 12: 233.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 26.45 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.25; 7: 5.2553 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.25; 7: 0.68063 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 200.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.28; 12: 1408.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 78.32; 12: 2070.82 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 71.4; 12: 1887.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350.61 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0825 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01
|  | Объем=(165*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=(165*0,5) / 1000
| до9 см | 9-3/0.5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | [18 empty] | 9-3/0.5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 15; 10: 14.24; 11: 26.44; 12: 376.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 15; 10: 0.85 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 12; 10: 14.73 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 12; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 15; 7: 1.683 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 29.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.24; 12: 376.51 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 20.93; 12: 553.47 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 19.08; 12: 504.52 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.83 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 7.97; 10: 4346.04 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=165*0,5*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=165*0,5*96.6/1000
18 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 7.97; 8: 503.58; 10: 4013.53 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
18.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.97; 8: -19.29; 10: -153.74; 12: -153.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
18.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.97; 8: 61.01; 10: 486.25; 12: 486.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4346.04 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 11.979; 10: 6532.15 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=165*0.5*12.1*12/1000 | [17 empty] | Объем=165*0.5*12.1*12/1000
19 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 11.979; 8: 503.58; 10: 6032.38 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
19.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.979; 8: -19.29; 10: -231.07; 12: -231.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
19.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.979; 8: 61.01; 10: 730.84; 12: 730.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6532.15 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.0825 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=(165*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=(165*0.5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 9: 1.25; 10: 27.8; 11: 26.44; 12: 735.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6250.94; 9: 1.25; 10: 644.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 371.02; 9: 1.25; 10: 38.26; 11: 26.44; 12: 1011.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20487.6; 10: 1690.23 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.25; 7: 3.4031 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.36; 6: 1.25; 7: 3.3371 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27008.15; 10: 2362.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.06; 12: 1746.62 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 97.11; 12: 2567.53 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 88.52; 12: 2340.47 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2548.29 | [11 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [29 empty] | Разработка грунта
21 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.07711 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=77,11 / 1000 | [17 empty] | Объем=77,11 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 372.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 43.59; 11: 26.44; 12: 1152.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 3.229 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 372.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.59; 12: 1152.52 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.1; 12: 1060.32 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.05; 12: 530.16 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.36 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 150.3645; 8: 6.69; 10: 1005.94 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=77,11*1,95 | [17 empty] | Объем=77,11*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1005.94 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0238 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=2,38 / 100 | [17 empty] | Объем=2,38 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 9: 1.25; 10: 57.55; 11: 26.44; 12: 1521.62 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 1.25; 7: 7.378 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 57.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.55; 12: 1521.62 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 51.22; 12: 1354.24 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 23.02; 12: 608.65 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.79 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.00238 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=2,38 / 1000 | [17 empty] | Объем=2,38 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 1.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 0.17; 11: 26.44; 12: 4.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.012882 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 1.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.17; 12: 4.49 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.16; 12: 4.13 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.08; 12: 2.07 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.26 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0238 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=2,38 / 100 | [17 empty] | Объем=2,38 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 3.8; 11: 26.44; 12: 100.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 8.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 0.94; 11: 26.44; 12: 24.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 0.44506 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 0.093118 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 12.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.74; 12: 125.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.36; 12: 115.29 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.18; 12: 57.65 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.93 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.06503 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=65.03 / 1000 | [17 empty] | Объем=65.03 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 20.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 3.49; 11: 26.44; 12: 92.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.25849 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 20.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.49; 12: 92.28 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.21; 12: 84.9 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.61; 12: 42.45 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.26 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 71.533; 8: 55.26; 10: 3952.91 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=65.03*1.1 | [17 empty] | Объем=65.03*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3952.91 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.6503 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=65.03 / 100 | [17 empty] | Объем=65.03 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 86.88; 11: 26.44; 12: 2297.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 196.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 21.43; 11: 26.44; 12: 566.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 10.1853 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 2.1297 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 283.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.31; 12: 2863.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 99.65; 12: 2634.62 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.82; 12: 1317.31 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.72 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 1.656 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(156,2+9,4) / 100 | [17 empty] | Объем=(156,2+9,4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 103.13; 11: 26.44; 12: 2726.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 530.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 93.65; 11: 26.44; 12: 2476.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 1.66 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 10.971 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 8.073 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 635.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.78; 12: 5202.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 190.88; 12: 5046.78 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 100.36; 12: 2653.46 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 926.51 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 9.1; 8: 55.26; 10: 502.87 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 502.87 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.6248 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
|  | Объем=156.2*4/1000 | [17 empty] | Объем=156.2*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1049.04; 9: 1.25; 10: 819.3; 11: 26.44; 12: 21662.29 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 39404.9 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 1.25; 7: 96.844 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64117.06; 10: 40224.2 | [10 empty] | Итого по расценке
31.1 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.7459; 8: -40.2; 10: -512.39; 12: -512.39 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
31.2 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.7459; 8: 162.24; 10: 2067.89; 12: 2067.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км
31.3 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 12.7459 | 0.68 | 1750 | 15167.62 |  | 15167.62 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 819.3; 12: 21662.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 802.91; 12: 21229.04 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 475.19; 12: 12564.13 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58225.42 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.044 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
|  | Объем=11*4/1000 | [17 empty] | Объем=11*4/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1049.04; 9: 1.25; 10: 57.7; 11: 26.44; 12: 1525.59 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 2774.99 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 1.25; 7: 6.82 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64117.06; 10: 2832.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.7; 12: 1525.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 56.55; 12: 1495.08 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 33.47; 12: 884.84 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2922.71 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм |  |  | 4: м; 7: -44; 8: 63; 10: -2772 | [5 empty] | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2772 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-20.2.12.03-0004 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм |  |  | 4: м; 7: 44; 10: 961.41 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-20.2.12.03-0004 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм |  |  | 4: м; 7: 44; 8: 21.5; 10: 946 | [9 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм
34.1 | ФССЦ-20.2.12.03-0004_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.176; 8: -40.2; 10: -7.08; 12: -7.08 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-20.2.12.03-0004_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.176; 8: 127.78; 10: 22.49; 12: 22.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 961.41 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Прокладка трубы д. 110 под дорогой 165.6 метра : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Прокладка трубы д. 110 под дорогой 165.6 метра :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 78903.03; 12: 517667.42 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1370.01; 12: 36223.06 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3373.56; 12: 36063.36 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 261.4; 12: 6911.42 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 74159.46; 12: 445381 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 56588.65; 12: 427810.19 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 17570.81; 12: 17570.81 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 80886.13; 12: 578486.57 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 62309.38; 12: 550162.26 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1266.88; 12: 33496.3 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1837.14; 12: 19639.03 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 167.75; 12: 4435.31 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 56586.99; 12: 427797.64 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1557.64; 12: 41183.78 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1060.73; 12: 28045.51 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1005.94; 12: 10753.5 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 17570.81; 12: 17570.81 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 926.51; 12: 16110.38 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 103.13; 12: 2726.76 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 530.48; 12: 5670.83 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 93.65; 12: 2476.11 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1.66; 12: 12.55 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 190.88; 12: 5046.78 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 100.36; 12: 2653.46 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1631.41; 12: 43134.48 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1748.52; 12: 46230.56 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1161.09; 12: 30698.97 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Прокладка трубы д. 110 под дорогой 165.6 метра |  |  | 10: 81812.64; 12: 594596.95 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка трубы д. 110 под дорогой 165.6 метра
Раздел 4. Разработка под дорогой 6,3 метра и 5.6 м | [17 empty] | Раздел 4. Разработка под дорогой 6,3 метра и 5.6 м
разборка | [29 empty] | разборка
35 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0072 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(0,3+0,42) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,3+0,42) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.25; 10: 13.45; 11: 26.44; 12: 355.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.25; 10: 38.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.25; 10: 4.18; 11: 26.44; 12: 110.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.25; 7: 1.6182 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.25; 7: 0.41067 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 52.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.63; 12: 466.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 25.92; 12: 685.23 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 23.62; 12: 624.63 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.62 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0447 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(0,6+1,49+2.38) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,6+1,49+2.38) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.25; 10: 5.76; 11: 26.44; 12: 152.29 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.25; 10: 22.78 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.25; 10: 2.81; 11: 26.44; 12: 74.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.25; 7: 0.73867 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.25; 7: 0.21177 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 28.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.57; 12: 226.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 12.6; 12: 333.09 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 11.48; 12: 303.63 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.62 | [11 empty] | Всего по позиции
Восстановление | [29 empty] | Восстановление
37 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
|  | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.25; 10: 3.21; 11: 26.44; 12: 84.87 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.25; 10: 9.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.25; 10: 0.64; 11: 26.44; 12: 16.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 1.91 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.25; 7: 0.37901 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.25; 7: 0.049087 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 14.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.85; 12: 101.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.66; 12: 149.63 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 5.16; 12: 136.4 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.31 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01
|  | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000
| до5 см | 5-3/0.5 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 5-3/0.5 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 5; 10: 0.34; 11: 26.44; 12: 8.99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 5; 10: 0.02 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 4; 10: 0.35 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 4; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 5; 7: 0.04046 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 0.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.34; 12: 8.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.5; 12: 13.22 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 0.46; 12: 12.05 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.67 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 0.575; 10: 313.55 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(6,3+5,6)*0,5*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=(6,3+5,6)*0,5*96.6/1000
39 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 0.575; 8: 503.58; 10: 289.56 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
39.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.575; 8: -19.29; 10: -11.09; 12: -11.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
39.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.575; 8: 61.01; 10: 35.08; 12: 35.08 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 313.55 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 0.288; 10: 157.04 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(6,3+5.6)*0.5*12.1*4/1000 | [17 empty] | Объем=(6,3+5.6)*0.5*12.1*4/1000
40 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 0.288; 8: 503.58; 10: 145.03 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
40.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.288; 8: -19.29; 10: -5.56; 12: -5.56 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
40.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.288; 8: 61.01; 10: 17.57; 12: 17.57 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.04 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
|  | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.25; 10: 3.21; 11: 26.44; 12: 84.87 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.25; 10: 9.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.25; 10: 0.64; 11: 26.44; 12: 16.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 1.91 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.25; 7: 0.37901 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.25; 7: 0.049087 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 14.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.85; 12: 101.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.66; 12: 149.63 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 5.16; 12: 136.4 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.31 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01
|  | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0,5) / 1000
| до7 см | 7-3/0.5 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | 7-3/0.5 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 10; 10: 0.68; 11: 26.44; 12: 17.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 10; 10: 0.04 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 8; 10: 0.71 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 8; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 10; 7: 0.08092 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 1.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.68; 12: 17.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1; 12: 26.43 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 0.91; 12: 24.09 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.34 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 0.575; 10: 283.35 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(6,3+5,6)*0,5*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=(6,3+5,6)*0,5*96.6/1000
43 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 0.575; 8: 451.06; 10: 259.36 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
43.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.575; 8: -19.29; 10: -11.09; 12: -11.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
43.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.575; 8: 61.01; 10: 35.08; 12: 35.08 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.35 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 0.576; 10: 283.84 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(6,3+5,6)*0.5*12.1*8/1000 | [17 empty] | Объем=(6,3+5,6)*0.5*12.1*8/1000
44 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 0.576; 8: 451.06; 10: 259.81 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
44.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.576; 8: -19.29; 10: -11.11; 12: -11.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
44.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.576; 8: 61.01; 10: 35.14; 12: 35.14 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.84 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 9: 1.25; 10: 2.01; 11: 26.44; 12: 53.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6250.94; 9: 1.25; 10: 46.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 371.02; 9: 1.25; 10: 2.76; 11: 26.44; 12: 72.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20487.6; 10: 121.9 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.25; 7: 0.24544 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.36; 6: 1.25; 7: 0.24068 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27008.15; 10: 170.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.77; 12: 126.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.01; 12: 185.38 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 6.39; 12: 168.99 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.8 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.00595 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
|  | Объем=(-(6,3+5,6)*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=(-(6,3+5,6)*0.5) / 1000
| до 10 см | 15-10 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 15-10 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 6.25; 10: -17.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 6.25; 10: -1.04; 11: 26.44; 12: -27.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 5; 10: -36.96 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 6.25; 7: -0.093341 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: -54.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.04; 12: -27.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -1.53; 12: -40.43 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: -1.39; 12: -36.85 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -57.32 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 9: 1.25; 10: 2.01; 11: 26.44; 12: 53.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7442.38; 9: 1.25; 10: 55.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 429.14; 9: 1.25; 10: 3.19; 11: 26.44; 12: 84.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22322.55; 10: 132.82 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.25; 7: 0.24544 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.37; 6: 1.25; 7: 0.27794 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30034.54; 10: 190.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.2; 12: 137.48 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.64; 12: 202.1 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 6.97; 12: 184.22 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.79 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
|  | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000
| до 25 см | 25-15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [18 empty] | 25-15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 12.5; 10: 34.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 12.5; 10: 2.07; 11: 26.44; 12: 54.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1297.8; 9: 10; 10: 77.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 12.5; 7: 0.18668 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1766.69; 10: 112.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.07; 12: 54.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.04; 12: 80.45 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2.77; 12: 73.34 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.9 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см
|  | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.43; 9: 1.25; 10: 1.88; 11: 26.44; 12: 49.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4745.3; 9: 1.25; 10: 35.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.3; 9: 1.25; 10: 1.96; 11: 26.44; 12: 51.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 0.36 | [8 empty] | М
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.71; 6: 1.25; 7: 0.22097 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.97; 6: 1.25; 7: 0.15596 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5059.73; 10: 37.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.84; 12: 101.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.64; 12: 149.25 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 5.15; 12: 136.05 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.32 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.00595 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000 | [17 empty] | Объем=((6,3+5,6)*0.5) / 1000
| до 40 | 40-15 ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) | [18 empty] | 40-15 ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 31.25; 10: 22.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 31.25; 10: 1.07; 11: 26.44; 12: 28.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 25; 7: 0 | [17 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 31.25; 7: 0.085531 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 22.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.07; 12: 28.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1.57; 12: 41.59 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1.43; 12: 37.91 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.23 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-02.2.04.04-0120 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 3.6176; 8: 180.58; 10: 653.27 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(6,3+5,6)*0,5*0.4*1.52 | [17 empty] | Объем=(6,3+5,6)*0,5*0.4*1.52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.27 | [11 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [29 empty] | Разработка грунта
52 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0019 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1.9 / 1000 | [17 empty] | Объем=1.9 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 9.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 1.07; 11: 26.44; 12: 28.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 0.079562 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 9.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.07; 12: 28.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.98; 12: 26.03 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.49; 12: 13.01 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.64 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.705; 8: 6.69; 10: 24.79 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=1.9*1,95 | [17 empty] | Объем=1.9*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.79 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0006 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0.06 / 100 | [17 empty] | Объем=0.06 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 1.08; 11: 26.44; 12: 28.56 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 0.1386 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.08; 12: 28.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.96; 12: 25.42 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 0.43; 12: 11.42 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.47 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.00104 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=1.04 / 1000 | [17 empty] | Объем=1.04 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 0.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 0.06; 11: 26.44; 12: 1.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.004134 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 0.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.06; 12: 1.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.06; 12: 1.46 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.03; 12: 0.73 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.42 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 1.144; 8: 55.26; 10: 63.22 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.04*1.1 | [17 empty] | Объем=1.04*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.22 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0104 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1.04 / 100 | [17 empty] | Объем=1.04 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 1.39; 11: 26.44; 12: 36.75 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 3.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 0.34; 11: 26.44; 12: 8.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 0.16289 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 0.03406 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 4.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.73; 12: 45.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.59; 12: 42.08 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.8; 12: 21.04 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.92 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 0.119 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(6.3+5,6) / 100 | [17 empty] | Объем=(6.3+5,6) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 7.41; 11: 26.44; 12: 195.92 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 38.12 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 6.73; 11: 26.44; 12: 177.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.12 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 0.78838 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 0.58013 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 45.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.14; 12: 373.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.72; 12: 362.64 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.21; 12: 190.67 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.58 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 0.6; 8: 55.26; 10: 33.16 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.16 | [11 empty] | Всего по позиции
Разработка траншее 386 ,2 м и 26.2 м | [29 empty] | Разработка траншее 386 ,2 м и 26.2 м
60 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.14289 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=142.89 / 1000 | [17 empty] | Объем=142.89 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 576.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 67.52; 11: 26.44; 12: 1785.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 5.0011 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 576.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.52; 12: 1785.23 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 62.12; 12: 1642.41 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 31.06; 12: 821.21 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 669.66 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04912 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=49.12 / 1000 | [17 empty] | Объем=49.12 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 237.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 27.77; 11: 26.44; 12: 734.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 2.0569 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 237.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.77; 12: 734.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 25.55; 12: 675.5 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.77; 12: 337.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.42 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 95.784; 8: 6.69; 10: 640.79 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=49.12*1.95 | [17 empty] | Объем=49.12*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 640.79 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0594 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=5,94 / 100 | [17 empty] | Объем=5,94 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 107.03; 11: 26.44; 12: 2829.87 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 13.7214 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 107.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.03; 12: 2829.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 95.26; 12: 2518.58 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 42.81; 12: 1131.95 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.1 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.14731 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=147.31 / 1000 | [17 empty] | Объем=147.31 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 63.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 10.76; 11: 26.44; 12: 284.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.79732 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 63.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.76; 12: 284.49 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.9; 12: 261.73 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.95; 12: 130.87 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.89 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.4731 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=147.31 / 100 | [17 empty] | Объем=147.31 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 234.98; 11: 26.44; 12: 6212.87 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 531.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 57.98; 11: 26.44; 12: 1532.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 27.547 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 5.7635 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 766.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 292.96; 12: 7745.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 269.52; 12: 7126.19 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 134.76; 12: 3563.1 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1170.64 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0339 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=33.90 / 1000 | [17 empty] | Объем=33.90 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 10.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 1.82; 11: 26.44; 12: 48.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.13475 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 10.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.82; 12: 48.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.67; 12: 44.27 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.84; 12: 22.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.16 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 37.29; 8: 55.26; 10: 2060.65 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | [23 empty] | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=33.90*1.1 | [17 empty] | Объем=33.90*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2060.65 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 33.9 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 4529.04; 11: 26.44; 12: 119747.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 10236.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 1117.01; 11: 26.44; 12: 29533.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 530.9588 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 111.0225 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 14765.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5646.05; 12: 149281.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5194.37; 12: 137339.04 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2597.18; 12: 68669.52 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22557.54 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 4.124 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(386.2+26.2) / 100 | [17 empty] | Объем=(386.2+26.2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 256.82; 11: 26.44; 12: 6790.32 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 1321.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 233.21; 11: 26.44; 12: 6166.07 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 4.12 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 27.3215 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 20.1045 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 1582.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 490.03; 12: 12956.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 475.33; 12: 12567.7 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 249.92; 12: 6607.76 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2307.26 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 16.5; 10: 1944.36 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
70 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 16.5; 8: 55.26; 10: 911.79 | [9 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
70.1 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 24.75; 8: -19.29; 10: -477.43; 12: -477.43 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
70.2 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 24.75; 8: 61.01; 10: 1510; 12: 1510 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1944.36 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Разработка под дорогой 6,3 метра и 5.6 м : | [24 empty] | Итоги по разделу 4 Разработка под дорогой 6,3 метра и 5.6 м :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 25217.21; 12: 324596.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5170.3; 12: 136702.72 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13950.01; 12: 149125.61 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1542.55; 12: 40785 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6096.9; 12: 38767.73 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 4980.31; 12: 37651.14 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1116.59; 12: 1116.59 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32220.47; 12: 531249.91 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 30438.3; 12: 523018.27 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4906.07; 12: 129716.48 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11925.24; 12: 127480.82 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1302.61; 12: 34440.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4976.07; 12: 37619.09 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5736.69; 12: 151678.28 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2894.23; 12: 76523.6 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 665.58; 12: 7115.05 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1116.59; 12: 1116.59 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2373.84; 12: 41276.8 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 264.23; 12: 6986.24 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1359.19; 12: 14529.74 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 239.94; 12: 6344.01 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4.24; 12: 32.05 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 489.05; 12: 12930.34 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 257.13; 12: 6798.43 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6712.85; 12: 177487.72 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6225.74; 12: 164608.62 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3151.36; 12: 83322.03 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Разработка под дорогой 6,3 метра и 5.6 м |  |  | 10: 34594.31; 12: 572526.71 | [15 empty] | Итого по разделу 4 Разработка под дорогой 6,3 метра и 5.6 м
Раздел 5. Футляры и ГНБ | [17 empty] | Раздел 5. Футляры и ГНБ
71 | ФЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.0262 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=26.2/1000 | [17 empty] | Объем=26.2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1125.18; 9: 1.25; 10: 36.85; 11: 26.44; 12: 974.31 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 1652.38 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 6: 1.25; 7: 4.3557 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64193.2; 10: 1689.23 | [10 empty] | Итого по расценке
71.1 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5345; 8: -40.2; 10: -21.49; 12: -21.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
71.2 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5345; 8: 127.78; 10: 68.3; 12: 68.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.85; 12: 974.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 36.11; 12: 954.82 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 21.37; 12: 565.1 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1793.52 | [11 empty] | Всего по позиции
ГНБ | [29 empty] | ГНБ
72 | ФЕР04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.6; 9: 1.25; 10: 9.75; 11: 26.44; 12: 257.79 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 298.12; 9: 1.25; 10: 1117.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.78; 9: 1.25; 10: 14.18; 11: 26.44; 12: 374.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.25; 7: 1.0125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.25; 7: 1.05 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.72; 10: 1127.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.93; 12: 632.71 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 25.37; 12: 670.67 | [9 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10.77; 12: 284.72 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1163.84 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.5; 9: 1.25; 10: 9.38; 11: 26.44; 12: 248.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 276.83; 9: 1.25; 10: 1038.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.25; 10: 13.16; 11: 26.44; 12: 347.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.25; 7: 0.975 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.25; 7: 0.975 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 279.33; 10: 1047.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.54; 12: 595.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 23.89; 12: 631.72 | [9 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 10.14; 12: 268.18 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1081.52 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР04-01-081-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=200 мм длиной до 200 м |  |  | 4: м; 7: 147.3 | [5 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=200 мм длиной до 200 м
|  | Объем=25,6+33,6+88.1 | [17 empty] | Объем=25,6+33,6+88.1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.7; 9: 1.25; 10: 2706.64; 11: 26.44; 12: 71563.56 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 856.98; 9: 1.25; 10: 157791.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.61; 9: 1.25; 10: 4163.07; 11: 26.44; 12: 110071.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.24; 10: 477.25 | [8 empty] | М
Н | 01.4.03.01 | Бентонит |  |  | 4: кг; 5: 42.7; 7: 6289.71 | [17 empty] | Бентонит
Н | 01.4.03.03 | Полимер для стабилизации грунта |  |  | 4: т; 5: 0.00216; 7: 0.31817 | [17 empty] | Полимер для стабилизации грунта
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.25; 7: 254.0925 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.66; 6: 1.25; 7: 305.6475 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 874.92; 10: 160975.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6869.71; 12: 181635.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 7281.89; 12: 192533.24 | [9 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 3091.37; 12: 81735.81 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171348.59 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-01.4.03.03-0021 | Полимер для стабилизации буровых скважин |  |  | 4: т; 7: 0.31817; 8: 30599.52; 10: 9735.79 | [5 empty] | Полимер для стабилизации буровых скважин
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9735.79 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-01.4.03.01-0021 | Глина бентонитовая, ПБМГ |  |  | 4: т; 7: 6.2897; 8: 926.6; 10: 5828.05 | [5 empty] | Глина бентонитовая, ПБМГ
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6289,71/1000 | [17 empty] | Объем=6289,71/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5828.05 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.0928 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=(25,6+(33,6*2))/1000 | [17 empty] | Объем=(25,6+(33,6*2))/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1125.18; 9: 1.25; 10: 130.52; 11: 26.44; 12: 3450.95 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 5852.71 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 6: 1.25; 7: 15.428 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64193.2; 10: 5983.23 | [10 empty] | Итого по расценке
77.1 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8931; 8: -40.2; 10: -76.1; 12: -76.1 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
77.2 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8931; 8: 127.78; 10: 241.9; 12: 241.9 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.52; 12: 3450.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 127.91; 12: 3381.93 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 75.7; 12: 2001.55 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6352.64 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР34-02-003-02 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий |  |  | 4: канал.км; 7: 0.2643 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий
|  | Объем=88.1*3/1000 | [17 empty] | Объем=88.1*3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1049.04; 9: 1.25; 10: 346.58; 11: 26.44; 12: 9163.58 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 63068.02; 10: 16668.88 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 124; 6: 1.25; 7: 40.9665 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64117.06; 10: 17015.46 | [10 empty] | Итого по расценке
78.1 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.3917; 8: -40.2; 10: -216.75; 12: -216.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
78.2 | 24.3.03.13-0418_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.3917; 8: 127.78; 10: 688.95; 12: 688.95 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 346.58; 12: 9163.58 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 339.65; 12: 8980.31 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 201.02; 12: 5314.88 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18028.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Футляры и ГНБ : | [24 empty] | Итоги по разделу 5 Футляры и ГНБ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 204087.09; 12: 2100207.64 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3239.72; 12: 85658.2 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 159947.5; 12: 1709838.78 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4190.41; 12: 110794.44 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 40899.87; 12: 304710.66 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 40215.06; 12: 304025.85 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 684.81; 12: 684.81 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 215332.28; 12: 2397530.57 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 214647.47; 12: 2396845.76 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3239.72; 12: 85658.2 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 159947.5; 12: 1709838.78 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4190.41; 12: 110794.44 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 40215.06; 12: 304025.85 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7834.82; 12: 207152.69 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3410.37; 12: 90170.24 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 684.81; 12: 684.81 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7430.13; 12: 196452.64 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7834.82; 12: 207152.69 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3410.37; 12: 90170.24 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Футляры и ГНБ |  |  | 10: 215332.28; 12: 2397530.57 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Футляры и ГНБ
Раздел 6. Земляные работы под колодцы | [17 empty] | Раздел 6. Земляные работы под колодцы
Расборка асф. покрытия | [29 empty] | Расборка асф. покрытия
79 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0382 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(0,38+3.44) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,38+3.44) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.25; 10: 71.35; 11: 26.44; 12: 1886.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.25; 10: 204.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.25; 10: 22.17; 11: 26.44; 12: 586.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.25; 7: 8.5854 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.25; 7: 2.1788 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 276.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.52; 12: 2472.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 137.47; 12: 3634.81 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 125.32; 12: 3313.36 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 539.12 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0784 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=(0.77+7,07) / 100 | [17 empty] | Объем=(0.77+7,07) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.25; 10: 10.11; 11: 26.44; 12: 267.31 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.25; 10: 39.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.25; 10: 4.93; 11: 26.44; 12: 130.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.25; 7: 1.2956 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.25; 7: 0.37142 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 50.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.04; 12: 397.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 22.11; 12: 584.56 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 20.15; 12: 532.86 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.32 | [11 empty] | Всего по позиции
Восстановление | [29 empty] | Восстановление
81 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.04246 | [5 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
|  | Объем=(4,18+38,28) / 1000 | [17 empty] | Объем=(4,18+38,28) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.25; 10: 22.88; 11: 26.44; 12: 604.95 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.25; 10: 66.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.25; 10: 4.54; 11: 26.44; 12: 120.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 13.61 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.25; 7: 2.7047 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.25; 7: 0.3503 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 103.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.42; 12: 724.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 40.31; 12: 1065.74 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 36.74; 12: 971.49 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.44 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.02123 | [5 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01
|  | Объем=(42.46*0,5) / 1000 | [17 empty] | Объем=(42.46*0,5) / 1000
| до9 см | 9-3/0.5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | [18 empty] | 9-3/0.5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 15; 10: 3.67; 11: 26.44; 12: 97.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 15; 10: 0.22 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 12; 10: 3.79 | [8 empty] | М
П,Н | 04.2.04.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 12; 7: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 15; 7: 0.43309 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 7.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.67; 12: 97.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.39; 12: 142.63 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 4.92; 12: 130.02 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.99 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 4.102; 10: 2236.82 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=42.46*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=42.46*96.6/1000
83 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 4.102; 8: 503.58; 10: 2065.69 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
83.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.102; 8: -19.29; 10: -79.13; 12: -79.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
83.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.102; 8: 61.01; 10: 250.26; 12: 250.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2236.82 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 6.165; 10: 3361.78 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=42.46*12.1*12/1000 | [17 empty] | Объем=42.46*12.1*12/1000
84 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | 4: т; 7: 6.165; 8: 503.58; 10: 3104.57 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II
84.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.165; 8: -19.29; 10: -118.92; 12: -118.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
84.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0047_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.165; 8: 61.01; 10: 376.13; 12: 376.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3361.78 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.04246 | [5 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=42,46 / 1000 | [17 empty] | Объем=42,46 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.61; 9: 1.25; 10: 14.31; 11: 26.44; 12: 378.36 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6250.94; 9: 1.25; 10: 331.77 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 371.02; 9: 1.25; 10: 19.69; 11: 26.44; 12: 520.6 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20487.6; 10: 869.9 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.25; 7: 1.7515 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.36; 6: 1.25; 7: 1.7175 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27008.15; 10: 1215.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34; 12: 898.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 49.98; 12: 1321.47 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 45.56; 12: 1204.61 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1311.52 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.04245 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
|  | Объем=42,45 / 1000 | [17 empty] | Объем=42,45 / 1000
| до 18.5 см | 18.5-15 ПЗ=3,5 (ОЗП=3,5; ЭМ=3,5 к расх.; ЗПМ=3,5; МАТ=3,5 к расх.; ТЗ=3,5; ТЗМ=3,5) | [18 empty] | 18.5-15 ПЗ=3,5 (ОЗП=3,5; ЭМ=3,5 к расх.; ЗПМ=3,5; МАТ=3,5 к расх.; ТЗ=3,5; ТЗМ=3,5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 4.375; 10: 87.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 4.375; 10: 5.17; 11: 26.44; 12: 136.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 3.5; 10: 184.58 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 4.375; 7: 0.46615 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: 271.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.17; 12: 136.69 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.6; 12: 200.93 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 6.93; 12: 183.16 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.19 | [11 empty] | Всего по позиции
Разработка котлованов под колодцы | [29 empty] | Разработка котлованов под колодцы
87 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.26184 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(235,49+26.35) / 1000 | [17 empty] | Объем=(235,49+26.35) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 1056.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 123.72; 11: 26.44; 12: 3271.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 9.1644 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 1056.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 123.72; 12: 3271.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 113.82; 12: 3009.47 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 56.91; 12: 1504.73 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1227.11 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.07149 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(22,87+48,62) / 1000 | [17 empty] | Объем=(22,87+48,62) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 345.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 40.41; 11: 26.44; 12: 1068.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 2.9936 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 345.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.41; 12: 1068.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 37.18; 12: 982.96 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 18.59; 12: 491.48 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 400.85 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 137.2608; 8: 6.69; 10: 918.27 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=(22.87+48,62)*1,92 | [17 empty] | Объем=(22.87+48,62)*1,92
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 918.27 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1429 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(11.16+3,13) / 100 | [17 empty] | Объем=(11.16+3,13) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 257.48; 11: 26.44; 12: 6807.77 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 33.0099 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 257.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 257.48; 12: 6807.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 229.16; 12: 6058.92 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 102.99; 12: 2723.11 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.63 | [11 empty] | Всего по позиции
91 | ФЕР01-02-067-02 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых |  |  | 4: 100 м2; 7: 9.5681 | [5 empty] | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых
|  | Объем=(754.41+202,4) / 100 | [17 empty] | Объем=(754.41+202,4) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.65; 9: 1.25; 10: 2519.4; 11: 26.44; 12: 66612.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.82; 9: 1.25; 10: 691.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.21; 9: 1.25; 10: 122.11; 11: 26.44; 12: 3228.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 502.79; 10: 4810.74 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.9; 6: 1.25; 7: 297.8071 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.88; 6: 1.25; 7: 10.5249 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 771.26; 10: 8021.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2641.51; 12: 69841.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2350.94; 12: 62158.96 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1083.02; 12: 28635.03 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11455.63 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.26993 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=(242.77+27,16) / 1000 | [17 empty] | Объем=(242.77+27,16) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 115.52 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 19.73; 11: 26.44; 12: 521.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 1.461 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 115.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.73; 12: 521.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.15; 12: 479.93 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.08; 12: 239.96 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.75 | [11 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.6993 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=269,93 / 100 | [17 empty] | Объем=269,93 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 430.57; 11: 26.44; 12: 11384.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 973.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 106.25; 11: 26.44; 12: 2809.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 50.4769 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 10.561 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 1404.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 536.82; 12: 14193.52 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 493.87; 12: 13058.04 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 246.94; 12: 6529.02 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2145.08 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04874 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(4,35+44,39) / 1000 | [17 empty] | Объем=(4,35+44,39) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 15.32 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 2.62; 11: 26.44; 12: 69.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.19374 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 15.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.62; 12: 69.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.41; 12: 63.73 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.21; 12: 31.86 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.94 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 53.614; 10: 6317.88 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=48,74*1.1 | [17 empty] | Объем=48,74*1.1
95 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 53.614; 8: 55.26; 10: 2962.71 | [9 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
95.1 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 80.421; 8: -19.29; 10: -1551.32; 12: -1551.32 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
95.2 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 80.421; 8: 61.01; 10: 4906.49; 12: 4906.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6317.88 | [11 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.4874 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=48,74 / 100 | [17 empty] | Объем=48,74 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 65.12; 11: 26.44; 12: 1721.77 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 147.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 16.06; 11: 26.44; 12: 424.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 7.6339 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 1.5962 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 212.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.18; 12: 2146.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 74.69; 12: 1974.69 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 37.34; 12: 987.34 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 324.33 | [11 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 4: 1 т груза; 7: 80.784; 8: 3.28; 10: 264.97 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=36,72*2,2 | [17 empty] | Объем=36,72*2,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.97 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦпг-03-21-01-142 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 80.784; 8: 63.38; 10: 5120.09 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 142 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5120.09 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Земляные работы под колодцы : | [24 empty] | Итоги по разделу 6 Земляные работы под колодцы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 31572.93; 12: 310453.13 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3394.89; 12: 89760.89 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10378.94; 12: 110950.87 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 487.4; 12: 12886.85 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17799.1; 12: 109741.37 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 14015.59; 12: 105957.86 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 3783.51; 12: 3783.51 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36951.71; 12: 452668 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26864.87; 12: 381501.89 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3394.89; 12: 89760.89 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4075.61; 12: 43568.27 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 487.4; 12: 12886.85 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14015.59; 12: 105957.86 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3583.08; 12: 94736.84 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1795.7; 12: 47478.03 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6303.33; 12: 67382.6 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3783.51; 12: 3783.51 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3882.29; 12: 102647.74 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3583.08; 12: 94736.84 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1795.7; 12: 47478.03 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Земляные работы под колодцы |  |  | 10: 36951.71; 12: 452668 | [15 empty] | Итого по разделу 6 Земляные работы под колодцы
Раздел 7. Монтаж колодцев | [17 empty] | Раздел 7. Монтаж колодцев
99 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 2.545 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=(19,23+6,22) / 10 | [17 empty] | Объем=(19,23+6,22) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 265.09; 11: 26.44; 12: 7008.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 91.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 10.24; 11: 26.44; 12: 270.75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 11; 7: 27.995 | [17 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 32.4487 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 1.018 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 356.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 275.33; 12: 7279.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 322.14; 12: 8517.28 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 203.74; 12: 5387 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 882.59 | [11 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 27.99; 8: 55.26; 10: 1546.73 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1546.73 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | ФЕР34-02-005-04 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2 |  |  | 4: шт; 7: 46 | [5 empty] | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 63.43; 9: 1.25; 10: 3647.23; 11: 26.44; 12: 96432.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.86; 9: 1.25; 10: 4246.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.64; 9: 1.25; 10: 496.8; 11: 26.44; 12: 13135.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1023.45; 10: 47078.7 | [8 empty] | М
П,Н | 05.1.01.08 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 397.325 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.64; 6: 1.25; 7: 36.8 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.74; 10: 54972.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4144.03; 12: 109568.15 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 4061.15; 12: 107376.79 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2403.54; 12: 63549.53 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61437.57 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | ТЦ_18.2.04.08_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 155 | Колодец железобетонный сборный ККСр-2-10 ГЕК, ТУ 23.61.12- 083-27564371-2017 110101-00014 ЗАО "ССД" |  |  | шт |  |  | 45 | 16870.83 | 1.02 | 102430.04 | 7.56 | 774371.1 | [5 empty] | Колодец железобетонный сборный ККСр-2-10 ГЕК, ТУ 23.61.12- 083-27564371-2017 110101-00014 ЗАО "ССД"
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102430.04; 12: 774371.1 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | ТЦ_18.2.04.08_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 156 | Колодец железобетонный сборный ККСр-2-80 ГЕК, ТУ 23.61.12- 083-27564371-2017 110101-00014 ЗАО "ССД" |  |  | шт |  |  | 1 | 17841 | 1.02 | 2407.12 | 7.56 | 18197.82 | [5 empty] | Колодец железобетонный сборный ККСр-2-80 ГЕК, ТУ 23.61.12- 083-27564371-2017 110101-00014 ЗАО "ССД"
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2407.12; 12: 18197.82 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР34-02-005-03 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3 |  |  | 4: шт; 7: 9 | [5 empty] | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3
|  | Объем=3+6 | [17 empty] | Объем=3+6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.92; 9: 1.25; 10: 955.35; 11: 26.44; 12: 25259.45 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.24; 9: 1.25; 10: 947.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.86; 9: 1.25; 10: 110.93; 11: 26.44; 12: 2932.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1023.93; 10: 9215.37 | [8 empty] | М
П,Н | 05.1.01.08 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.25; 6: 1.25; 7: 104.0625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.73; 6: 1.25; 7: 8.2125 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1193.09; 10: 11118.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1066.28; 12: 28192.44 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 1044.95; 12: 27628.59 | [9 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 618.44; 12: 16351.62 | [9 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12781.81 | [11 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-05.1.01.08-0062 | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-10-н, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 28,32 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 2472.39 | [5 empty] | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-10-н, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 28,32 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
105 | ФССЦ-05.1.01.08-0062 | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-10-н, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 28,32 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 657.12; 10: 1971.36 | [9 empty] | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-10-н, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 28,32 кг
105.1 | ФССЦ-05.1.01.08-0062_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.965; 8: -18.16; 10: -53.84; 12: -53.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
105.2 | ФССЦ-05.1.01.08-0062_ФССЦпг-03-01-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.965; 8: 64.94; 10: 192.55; 12: 192.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км
105.3 | ФССЦ-05.1.01.08-0062_ФССЦпг-03-01-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 2.965 | 0.26 | 470 | 362.32 |  | 362.32 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2472.39 | [11 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-05.1.01.08-0063 | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-80-В, бетон B15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг |  |  | 4: шт; 7: 6; 10: 5696.66 | [5 empty] | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-80-В, бетон B15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
106 | ФССЦ-05.1.01.08-0063 | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-80-В, бетон B15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 761.02; 10: 4566.12 | [9 empty] | Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-80-В, бетон B15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг
106.1 | ФССЦ-05.1.01.08-0063_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.6904; 8: -18.16; 10: -121.5; 12: -121.5 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
106.2 | ФССЦ-05.1.01.08-0063_ФССЦпг-03-01-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.6904; 8: 64.94; 10: 434.47; 12: 434.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 200 км
106.3 | ФССЦ-05.1.01.08-0063_ФССЦпг-03-01-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 6.6904 | 0.26 | 470 | 817.57 |  | 817.57 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5696.66 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-05.1.01.08-0011 | Колодцы железобетонные объемные смотровые КО-1 |  |  | 4: м3; 7: 5.06; 10: 5348.93 | [5 empty] | Колодцы железобетонные объемные смотровые КО-1
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.046*110 | [17 empty] | Объем=0.046*110
107 | ФССЦ-05.1.01.08-0011 | Колодцы железобетонные объемные смотровые КО-1 |  |  | 4: м3; 7: 5.06; 8: 989; 10: 5004.34 | [9 empty] | Колодцы железобетонные объемные смотровые КО-1
107.1 | ФССЦ-05.1.01.08-0011_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.65; 8: -18.16; 10: -229.72; 12: -229.72 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
107.2 | ФССЦ-05.1.01.08-0011_ФССЦпг-03-01-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.65; 8: 45.4; 10: 574.31; 12: 574.31 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5348.93 | [11 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-22.2.02.06-0002 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 1.84; 8: 2060.75; 10: 3791.78 | [5 empty] | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=184 / 100 | [17 empty] | Объем=184 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3791.78 | [11 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-22.2.02.06-0003 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.54; 8: 3290; 10: 1776.6 | [5 empty] | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=54 / 100 | [17 empty] | Объем=54 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1776.6 | [11 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-22.2.02.10-0001 | Люк легкий для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Л |  |  | 4: шт; 7: 48; 8: 760.82; 10: 36519.36 | [5 empty] | Люк легкий для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Л
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36519.36 | [11 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-22.2.02.10-0002 | Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 1087.93; 10: 7615.51 | [5 empty] | Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7615.51 | [11 empty] | Всего по позиции
112 | ТЦ_22.2.02.10_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 159 | Специальный набор крепления люков СНКЛ-3 110302-00023 ЗАО "ССД" |  |  | шт |  |  | 55 | 3064.17 | 1.02 | 22738.09 | 7.56 | 171899.94 | [5 empty] | Специальный набор крепления люков СНКЛ-3 110302-00023 ЗАО "ССД"
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22738.09; 12: 171899.94 | [11 empty] | Всего по позиции
113 | ТЦ_22.2.02.10_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 160 | Устройство запорное люка УЗНКЛ-II-0 110301-00784 ЗАО "ССД" |  |  | шт |  |  | 55 | 10175.83 | 1.02 | 75511.12 | 7.56 | 570864.06 | [5 empty] | Устройство запорное люка УЗНКЛ-II-0 110301-00784 ЗАО "ССД"
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75511.12; 12: 570864.06 | [11 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.5553 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=(9,5*46+13,17*9) / 100 | [17 empty] | Объем=(9,5*46+13,17*9) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 1400.01; 11: 26.44; 12: 37016.26 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 497.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 16.11; 11: 26.44; 12: 425.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 348.6 | [8 empty] | М
Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | 4: т; 5: 0.016; 7: 0.088885 | [17 empty] | Битум
Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | 4: т; 5: 0.24; 7: 1.3333 | [17 empty] | Мастика
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 147.2155 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 1.3888 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 2246.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1416.12; 12: 37442.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1557.73; 12: 41186.43 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 977.12; 12: 25835.12 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4780.94 | [11 empty] | Всего по позиции
115 | ТЦ_14.5.04.08_24_2312206709_16.02.2023_01 п. по КА 161 | Гидроизоляционная мастика Технониколь №24 МГТН |  |  | 4: т; 7: 0.8889; 10: 3146.7; 12: 22618.69 | [5 empty] | Гидроизоляционная мастика Технониколь №24 МГТН
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=888.9/1000 | [17 empty] | Объем=888.9/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
115 | ТЦ_14.5.04.08_24_2312206709_16.02.2023_01 | Гидроизоляционная мастика Технониколь №24 МГТН |  |  | т |  |  | 0.8889 | 24750 | 1.02 | 2968.29 | 7.56 | 22440.28 | [9 empty] | Гидроизоляционная мастика Технониколь №24 МГТН
115.1 | ТЦ_14.5.04.08_24_2312206709_16.02.2023_01_ФССЦпг-03-01-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.8889; 8: -21.37; 10: -19; 12: -19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 30 км
115.2 | ТЦ_14.5.04.08_24_2312206709_16.02.2023_01_ФССЦпг-03-01-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.8889; 8: 76.39; 10: 67.9; 12: 67.9 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км
115.3 | ТЦ_14.5.04.08_24_2312206709_16.02.2023_01_ФССЦпг-03-01-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.8889 | 0.31 | 470 | 129.51 |  | 129.51 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3146.7; 12: 22618.69 | [11 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.088885; 10: 176.13 | [5 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
116 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.088885; 8: 1946.91; 10: 173.05 | [9 empty] | Битум горячий
116.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0916; 8: -18.16; 10: -1.66; 12: -1.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
116.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0916; 8: 51.73; 10: 4.74; 12: 4.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.13 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Монтаж колодцев : | [24 empty] | Итоги по разделу 7 Монтаж колодцев :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 339871.26; 12: 2691709.47 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6267.68; 12: 165717.45 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5783.75; 12: 61828.29 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 634.08; 12: 16765.08 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 327819.83; 12: 2464163.73 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 325662.18; 12: 2462006.08 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2157.65; 12: 2157.65 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 351060.07; 12: 2987541.83 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 348902.42; 12: 2985384.18 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6267.68; 12: 165717.45 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5783.75; 12: 61828.29 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 634.08; 12: 16765.08 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 325662.18; 12: 2462006.08 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6985.97; 12: 184709.09 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4202.84; 12: 111123.27 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2157.65; 12: 2157.65 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6901.76; 12: 182482.53 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6985.97; 12: 184709.09 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4202.84; 12: 111123.27 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Монтаж колодцев |  |  | 10: 351060.07; 12: 2987541.83 | [15 empty] | Итого по разделу 7 Монтаж колодцев
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 206054.66; 12: 1557773.2 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 8. Кабельные конструкции | [17 empty] | Раздел 8. Кабельные конструкции
117 | ФЕРм10-06-060-06 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 32 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 32
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.36; 9: 1.25; 10: 286.35; 11: 26.44; 12: 7571.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.29; 9: 1.25; 10: 173.59 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 9.31; 10: 27.93 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.91; 6: 1.25; 7: 22.1625 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.96; 10: 487.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 286.35; 12: 7571.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 257.72; 12: 6813.98 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 131.72; 12: 3482.7 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 877.31 | [11 empty] | Всего по позиции
118 О | ТЦ_61.1.04.10_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 162 | Настенный оптический кросс ШКОН-СТ/2-32-FC/ST~32- FC/D/SM~P32-FC/UPC 130405-00706 ЗАО "ССД" |  |  | шт |  |  | 3 | 9838.33 | 1.012 | 5657.04 | 5.28 | 29869.17 | [5 empty] | Настенный оптический кросс ШКОН-СТ/2-32-FC/ST~32- FC/D/SM~P32-FC/UPC 130405-00706 ЗАО "ССД"
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5657.04; 12: 29869.17 | [11 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕРм10-06-060-08 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.05; 9: 1.25; 10: 282.63; 11: 26.44; 12: 7472.74 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.19; 9: 1.25; 10: 180.48 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.32; 10: 28.64 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.75; 6: 1.25; 7: 21.875 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 199.56; 10: 491.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 282.63; 12: 7472.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 254.37; 12: 6725.47 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 130.01; 12: 3437.46 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 876.13 | [11 empty] | Всего по позиции
120 О | ТЦ_61.1.04.10_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА163 | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-2U/4-48-FC/ST~48- FC/D/SM ~48-FC/UPC 130308-00118 ЗАО "ССД" |  |  | компл. |  |  | 2 | 8215 | 1.012 | 3149.08 | 5.28 | 16627.16 | [5 empty] | Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-2U/4-48-FC/ST~48- FC/D/SM ~48-FC/UPC 130308-00118 ЗАО "ССД"
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3149.08; 12: 16627.16 | [11 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 9: 1.25; 10: 5.18; 11: 26.44; 12: 136.96 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 0.08 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 1.25; 7: 0.55 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 5.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.18; 12: 136.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.66; 12: 123.26 | [9 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.38; 12: 63 | [9 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.3 | [11 empty] | Всего по позиции
122 О | ТЦ_61.1.04.10_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 164 | Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, одномодовый, 2 м |  |  | шт |  |  | 2 | 594.17 | 1.012 | 227.77 | 5.28 | 1202.6 | [5 empty] | Патч-корд FC/UPC-FC/UPC, duplex, LSZH, одномодовый, 2 м
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.77; 12: 1202.6 | [11 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  |  | 4: т; 7: 0.01402 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  | Объем=(4,96+2,05+4,96+2,05)/1000 | [17 empty] | Объем=(4,96+2,05+4,96+2,05)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 436.91; 9: 1.25; 10: 7.66; 11: 26.44; 12: 202.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 295.08; 9: 1.25; 10: 5.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 9: 1.25; 10: 0.55; 11: 26.44; 12: 14.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.95; 10: 0.74 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.48; 6: 1.25; 7: 0.81456 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.25; 7: 0.043812 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 784.94; 10: 13.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.21; 12: 217.07 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.96; 12: 210.56 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.19; 12: 110.71 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.72 | [11 empty] | Всего по позиции
124 | ТЦ_21.0.00.00_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 165 | Неперфорированный лоток с высотой боковой стенки 100 мм, L=3000 мм 35105 "DKC" |  |  | шт |  |  | 1 | 7914.17 | 1.02 | 1067.78 | 7.56 | 8072.45 | [5 empty] | Неперфорированный лоток с высотой боковой стенки 100 мм, L=3000 мм 35105 "DKC"
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1067.78; 12: 8072.45 | [11 empty] | Всего по позиции
125 | ТЦ_21.0.00.00_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 166 | Крышка на прямой элемент, L=3000 мм 35526 "DKC" |  |  | шт |  |  | 1 | 2805 | 1.02 | 378.45 | 7.56 | 2861.1 | [5 empty] | Крышка на прямой элемент, L=3000 мм 35526 "DKC"
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.45; 12: 2861.1 | [11 empty] | Всего по позиции
126 | ТЦ_21.0.00.00_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 167 | Неперфорированный лоток с высотой боковой стенки 100 мм, L=2000 мм 35115 "DKC" |  |  | шт |  |  | 1 | 5276.67 | 1.02 | 711.93 | 7.56 | 5382.2 | [5 empty] | Неперфорированный лоток с высотой боковой стенки 100 мм, L=2000 мм 35115 "DKC"
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 711.93; 12: 5382.2 | [11 empty] | Всего по позиции
127 | ТЦ_21.0.00.00_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 168 | Крышка на прямой элемент, L=2000 мм 35516 "DKC |  |  | шт |  |  | 1 | 1870 | 1.02 | 252.3 | 7.56 | 1907.4 | [5 empty] | Крышка на прямой элемент, L=2000 мм 35516 "DKC
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.3; 12: 1907.4 | [11 empty] | Всего по позиции
128 | ФЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 4.18 | [5 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
|  | Объем=418 / 100 | [17 empty] | Объем=418 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 992.32; 9: 1.25; 10: 5184.87; 11: 26.44; 12: 137087.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.57; 9: 1.25; 10: 34.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 9: 1.25; 10: 6.06; 11: 26.44; 12: 160.23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1865.76; 10: 7798.88 | [8 empty] | М
Н | 08.3.05.02 | Сталь листовая |  |  | 4: т; 5: 0.094; 7: 0.39292 | [17 empty] | Сталь листовая
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112; 6: 1.25; 7: 585.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.25; 7: 0.5225 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2864.65; 10: 13018.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5190.93; 12: 137248.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5346.66; 12: 141365.64 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 2699.28; 12: 71369.06 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21064.02 | [11 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-24.3.05.02-0212 | Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 41.8; 8: 38.72; 10: 1618.5 | [5 empty] | Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=418 / 10 | [17 empty] | Объем=418 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1618.5 | [11 empty] | Всего по позиции
130 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [5 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=30 / 100 | [17 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1.25; 10: 52.33; 11: 26.44; 12: 1383.61 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 5.04 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.25; 7: 5.7 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 57.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.33; 12: 1383.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.76; 12: 1342.1 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.69; 12: 705.64 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.82 | [11 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦ-24.3.01.02-0003 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | 4: м; 7: 30; 10: 67.3 | [5 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
131 | ФССЦ-24.3.01.02-0003 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | 4: м; 7: 30; 8: 2.24; 10: 67.2 | [9 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм
131.1 | ФССЦ-24.3.01.02-0003_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0012; 8: -40.2; 10: -0.05; 12: -0.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
131.2 | ФССЦ-24.3.01.02-0003_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0012; 8: 127.78; 10: 0.15; 12: 0.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.3 | [11 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕРм08-02-407-15 Применительно | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.018 | [5 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 100 мм
|  | Объем=(3*0,6) / 100 | [17 empty] | Объем=(3*0,6) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 703.87; 9: 1.25; 10: 15.84; 11: 26.44; 12: 418.81 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 317.62; 9: 1.25; 10: 7.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.91; 9: 1.25; 10: 0.85; 11: 26.44; 12: 22.47 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 309.18; 10: 5.57 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.88; 6: 1.25; 7: 1.6848 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.02; 6: 1.25; 7: 0.06795 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1330.67; 10: 28.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.69; 12: 441.28 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.19; 12: 428.04 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.51; 12: 225.05 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.26 | [11 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-24.3.03.11-0027 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  | 4: м; 7: 1.8; 10: 343.17 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
133 | ФССЦ-24.3.03.11-0027 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм |  |  | 4: м; 7: 1.8; 8: 190.37; 10: 342.67 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм
133.1 | ФССЦ-24.3.03.11-0027_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0057; 8: -40.2; 10: -0.23; 12: -0.23 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
133.2 | ФССЦ-24.3.03.11-0027_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0057; 8: 127.78; 10: 0.73; 12: 0.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.17 | [11 empty] | Всего по позиции
Лента сигнальная | [29 empty] | Лента сигнальная
134 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 21.196 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=2119.6 / 100 | [17 empty] | Объем=2119.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.25; 10: 102.01; 11: 26.44; 12: 2697.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 34.71 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 6.09; 11: 26.44; 12: 161.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 1.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 12.7176 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.5299 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 138.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.1; 12: 2858.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 104.86; 12: 2772.42 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 55.13; 12: 1457.66 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.41 | [11 empty] | Всего по позиции
135 | ФССЦ-01.7.06.08-0009 | Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 |  |  | 4: 100 м; 7: 21.196; 8: 58; 10: 1229.37 | [5 empty] | Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2119.6 / 100 | [17 empty] | Объем=2119.6 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1229.37 | [11 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля | [29 empty] | Прокладка кабеля
136 | ФЕРм10-06-048-06 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 38.6827 | [5 empty] | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу
|  | Объем=((18*1,057+30)+(429*1,057+30)+(325*1,057+45)+(292,9*1.057+30)+(656*1,057+30)+(1725,9*1,057+60)) / 100 | [17 empty] | Объем=((18*1,057+30)+(429*1,057+30)+(325*1,057+45)+(292,9*1.057+30)+(656*1,057+30)+(1725,9*1,057+60)) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.2; 9: 1.25; 10: 6005.49; 11: 26.44; 12: 158785.16 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 223.94; 9: 1.25; 10: 10828.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.43; 9: 1.25; 10: 1132.92; 11: 26.44; 12: 29954.4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.05; 10: 620.86 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12; 6: 1.25; 7: 580.2405 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.02; 6: 1.25; 7: 97.6738 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 364.19; 10: 17454.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7138.41; 12: 188739.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6424.57; 12: 169865.6 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3283.67; 12: 86820.2 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27162.84 | [11 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее |  |  | 4: км кабеля; 7: 0.55133 | [5 empty] | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
|  | Объем=551,33/1000 | [17 empty] | Объем=551,33/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 191.14; 9: 1.25; 10: 131.73; 11: 26.44; 12: 3482.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2004.8; 9: 1.25; 10: 1381.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.4; 9: 1.25; 10: 69.19; 11: 26.44; 12: 1829.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.82; 10: 2.11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19; 6: 1.25; 7: 13.0941 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 6: 1.25; 7: 5.5133 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2199.76; 10: 1515.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 200.92; 12: 5312.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 180.83; 12: 4781.09 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 92.42; 12: 2443.67 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1788.72 | [11 empty] | Всего по позиции
138 | ТЦ_21.0.00.00_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 157 | Кабель оптический ОКГЦ-8хG.652D-7кН, ГОСТ Р 52266-2004 130905-02459 ЗАО "ССД" |  |  | м |  |  | 818.8 | 38.42 | 1.02 | 4244.37 | 7.56 | 32087.46 | [5 empty] | Кабель оптический ОКГЦ-8хG.652D-7кН, ГОСТ Р 52266-2004 130905-02459 ЗАО "ССД"
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4244.37; 12: 32087.46 | [11 empty] | Всего по позиции
139 | ТЦ_21.0.00.00_26_7804526950_16.02.2023_01 п. по КА 158 | Кабель оптический ОКГЦ-16хG.652D-7кН, ГОСТ Р 52266-2004 130905-02461 ЗАО "ССД" |  |  | м |  |  | 3600.8 | 46.83 | 1.02 | 22751.05 | 7.56 | 171997.97 | [5 empty] | Кабель оптический ОКГЦ-16хG.652D-7кН, ГОСТ Р 52266-2004 130905-02461 ЗАО "ССД"
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22751.05; 12: 171997.97 | [11 empty] | Всего по позиции
140 | ФССЦ-25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  | 4: 100 шт; 7: 1.05; 8: 30.74; 10: 32.28 | [5 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=105 / 100 | [17 empty] | Объем=105 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.28 | [11 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0.36 | [5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=36 / 100 | [17 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 9: 1.25; 10: 136.04; 11: 26.44; 12: 3596.9 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.25; 10: 2.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.25; 10: 0.34; 11: 26.44; 12: 8.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 66.81 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.25; 7: 14.472 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.027 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 205.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.38; 12: 3605.89 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 132.29; 12: 3497.71 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 69.55; 12: 1839 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407.13 | [11 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-21.2.03.05-0074 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.036; 8: 19362.19; 10: 697.04 | [5 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36 / 1000 | [17 empty] | Объем=36 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 697.04 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Кабельные конструкции : | [24 empty] | Итоги по разделу 8 Кабельные конструкции :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 66809.78; 12: 775192.72 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12210.13; 12: 322835.84 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12647.75; 12: 135204.45 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1216; 12: 32151.03 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 41951.9; 12: 317152.43 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 41951.3; 12: 317151.83 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 0.6; 12: 0.6 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 21761.06; 12: 414418.81 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5184.87; 12: 137087.96 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 34.33; 12: 366.99 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.06; 12: 160.23 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8495.92; 12: 64229.16 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5346.66; 12: 141365.64 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2699.28; 12: 71369.06 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 64333.14; 12: 870653.93 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 64332.54; 12: 870653.33 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7025.26; 12: 185747.88 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12613.42; 12: 134837.46 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1209.94; 12: 31990.8 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33455.38; 12: 252922.67 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7434.21; 12: 196560.23 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3804.27; 12: 100585.09 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 0.6; 12: 0.6 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 9033.89; 12: 47698.94 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 9033.89; 12: 47698.94 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 13426.13; 12: 354986.87 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12780.87; 12: 337925.87 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6503.55; 12: 171954.15 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Кабельные конструкции |  |  | 10: 95128.09; 12: 1332771.68 | [15 empty] | Итого по разделу 8 Кабельные конструкции
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 29405.88; 12: 222308.58 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 9033.89; 12: 47698.93 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 9. Демонтаж кабеля | [17 empty] | Раздел 9. Демонтаж кабеля
143 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 1.86 | [5 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Объем=186 / 100 | [17 empty] | Объем=186 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 10: 139.85; 11: 26.44; 12: 3697.63 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.58 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.26; 11: 26.44; 12: 6.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 7: 17.9304 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0186 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 140.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.11; 12: 3704.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 127.5; 12: 3371.1 | [9 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 67.25; 12: 1778.16 | [9 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.18 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Демонтаж кабеля : | [24 empty] | Итоги по разделу 9 Демонтаж кабеля :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 140.43; 12: 3703.83 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 139.85; 12: 3697.63 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 0.58; 12: 6.2 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.26; 12: 6.87 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 335.18; 12: 8853.09 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 139.85; 12: 3697.63 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.58; 12: 6.2 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.26; 12: 6.87 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 127.5; 12: 3371.1 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 67.25; 12: 1778.16 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 140.11; 12: 3704.5 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 127.5; 12: 3371.1 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 67.25; 12: 1778.16 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Демонтаж кабеля |  |  | 10: 335.18; 12: 8853.09 | [15 empty] | Итого по разделу 9 Демонтаж кабеля
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1188296.96; 12: 10244542.06 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 42422.48; 12: 1121650.34 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 222807.67; 12: 2381813.99 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9997.98; 12: 264346.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 923066.81; 12: 6741077.73 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 886891.91; 12: 6704902.83 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 36174.9; 12: 36174.9 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1190227.82; 12: 11233253.85 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1141133.64; 12: 11058966.03 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 34077.18; 12: 901000.6 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 190484.18; 11: 10.69; 12: 2036275.88 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7589.35; 12: 200662.39 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 853415.33; 11: 7.56; 12: 6451819.89 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 41276.98; 12: 1091363.16 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21879.97; 12: 578506.5 | [19 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 12919.88; 11: 10.69; 12: 138113.52 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 36174.3; 12: 36174.3 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 76192.31; 12: 1076864.11 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 76191.71; 12: 1076863.51 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8345.3; 12: 220649.74 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19403.61; 11: 10.69; 12: 207424.59 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2408.63; 12: 63684.16 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 33476.58; 11: 7.56; 12: 253082.94 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9877.39; 12: 261157.59 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5088.83; 12: 134548.65 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 0.6; 12: 0.6 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 9033.89; 12: 47698.94 | [19 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 9033.89; 11: 5.28; 12: 47698.94 | [19 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 52420.46; 12: 1385996.89 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 51154.37; 12: 1352520.75 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 26968.8; 12: 713055.15 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1275454.02; 12: 12357816.9 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 235460.54; 12: 1780081.78 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 9033.89; 12: 47698.93 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ОС06-01тц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Наружные сети водопровода и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ТКР3;ТКР4.1; ТКР4.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 178 074,74 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 59 358,25тыс.р./шт
Составлен(а) текущем уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 06-01-01 | Сети водоснабжения. | 96379.47 | 47.8 | 471.61 |  | 96898.88
2 | 06-01-02 | Канализация хозяйственно-бытовая. | 19617.33 |  |  |  | 19617.33
3 | 06-01-03 | Канализация ливневая. | 51656.96 |  |  |  | 51656.96
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 167653.76 | 47.8 | 471.61 |  | 168173.17
Временные здания и сооружения
4 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 3856.04 | 1.1 |  |  | 3857.14
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 3856.04 | 1.1 |  |  | 3857.14
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 171509.8 | 48.9 | 471.61 |  | 172030.31
Прочие работы и затраты
5 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 857.55 | 0.24 |  |  | 857.79
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 857.55 | 0.24 |  |  | 857.79
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 172367.35 | 49.14 | 471.61 |  | 172888.1
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 172367.35 | 49.14 | 471.61 |  | 172888.1
Непредвиденные затраты
6 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 5171.02 | 1.47 | 14.15 |  | 5186.64
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 5171.02 | 1.47 | 14.15 |  | 5186.64
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 177538.37 | 50.61 | 485.76 |  | 178074.74
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС06-01бц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Наружные сети водопровода и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-01
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ТКР3;ТКР4.1; ТКР4.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 24 073,85 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 8 024,62тыс.р./шт
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 г (01.01.2001)
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 06-01-01 | Сети водоснабжения. | 15581.26 | 2.64 | 89.32 |  | 15673.22
2 | 06-01-02 | Канализация хозяйственно-бытовая. | 1825.57 |  |  |  | 1825.57
3 | 06-01-03 | Канализация ливневая. | 5237.18 |  |  |  | 5237.18
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 22644.01 | 2.64 | 89.32 |  | 22735.97
Временные здания и сооружения
4 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 520.81 | 0.06 |  |  | 520.87
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 520.81 | 0.06 |  |  | 520.87
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 23164.82 | 2.7 | 89.32 |  | 23256.84
Прочие работы и затраты
5 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 115.82 | 0.01 |  |  | 115.83
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 115.82 | 0.01 |  |  | 115.83
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 23280.64 | 2.71 | 89.32 |  | 23372.67
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 23280.64 | 2.71 | 89.32 |  | 23372.67
Непредвиденные затраты
6 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 698.42 | 0.08 | 2.68 |  | 701.18
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 698.42 | 0.08 | 2.68 |  | 701.18
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 23979.06 | 2.79 | 92 |  | 24073.85
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-01-01 ТКР3 Сети водоснабжени
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01
Сети водоснабжения. | [16 empty] | Сети водоснабжения.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР3 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 96898.88 | (15673,22) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 96379.47 | (15581,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5971.62 | (225,86) | тыс.руб.
| монтажных работ | 47.8 | (2,64) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 26025.23 |  | чел.час.
| оборудования | 471.61 | (89,32) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7866.65 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы . Демонтаж и забутовка трубы д. 219 ТКР 3 ВР1 | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы . Демонтаж и забутовка трубы д. 219 ТКР 3 ВР1
1 | ФЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.10296 | [5 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=102.96 / 1000 | [17 empty] | Объем=102.96 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150.45; 9: 1.25; 10: 405.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 522; 9: 1.25; 10: 67.18; 11: 26.44; 12: 1776.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45; 6: 1.25; 7: 5.7915 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150.45; 10: 405.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.18; 12: 1776.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 61.81; 12: 1634.14 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 30.9; 12: 817.07 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.17 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.10296 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=102.96 / 1000 | [17 empty] | Объем=102.96 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 52.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 10.32; 11: 26.44; 12: 272.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 0.88932 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 52.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.32; 12: 272.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.49; 12: 251.03 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.75; 12: 125.52 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.13 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.0296 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=102.96 / 100 | [17 empty] | Объем=102.96 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 137.55; 11: 26.44; 12: 3636.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 310.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 33.93; 11: 26.44; 12: 897.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 16.1261 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 3.3719 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 448.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 171.48; 12: 4533.93 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 157.76; 12: 4171.22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 78.88; 12: 2085.61 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.1 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР04-02-007-02 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм |  |  | 4: рез; 7: 6 | [5 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.25; 10: 13.58; 11: 26.44; 12: 359.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.53; 9: 1.25; 10: 11.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 1.73; 11: 26.44; 12: 45.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.34; 10: 8.04 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 1.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.15 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.68; 10: 33.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.31; 12: 404.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 16.23; 12: 429.09 | [9 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 6.89; 12: 182.16 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.22 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
|  | Объем=8 / 100 | [17 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 992.32; 9: 1.25; 10: 99.23; 11: 26.44; 12: 2623.64 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.57; 9: 1.25; 10: 0.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.16; 9: 1.25; 10: 0.12; 11: 26.44; 12: 3.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1865.76; 10: 149.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112; 6: 1.25; 7: 11.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 6: 1.25; 7: 0.01 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2864.65; 10: 249.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.35; 12: 2626.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 102.33; 12: 2705.61 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 51.66; 12: 1365.94 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.14 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРр65-17-3 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [5 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
|  | Объем=8 / 100 | [17 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1506.2; 9: 1.25; 10: 150.62; 11: 26.44; 12: 3982.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.71; 9: 1.25; 10: 1.97 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 9: 1.25; 10: 0.35; 11: 26.44; 12: 9.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3888.72; 10: 311.1 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170; 6: 1.25; 7: 17 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.25; 7: 0.03 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5414.63; 10: 463.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.97; 12: 3991.64 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 155.5; 12: 4111.39 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 78.5; 12: 2075.65 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 697.69 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-08.3.05.02-0059 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм |  |  | 4: т; 7: 0.03736; 8: 6690.38; 10: 249.95 | [5 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,03016+0,0072 | [17 empty] | Объем=0,03016+0,0072
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.95 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | 4: шт; 7: 8 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.55; 9: 1.25; 10: 35.5; 11: 26.44; 12: 938.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.11; 9: 1.25; 10: 241.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.43; 9: 1.25; 10: 24.3; 11: 26.44; 12: 642.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.03; 10: 8.24 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 3.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.25; 7: 1.8 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.69; 10: 284.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.8; 12: 1581.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 69.97; 12: 1849.9 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 44.25; 12: 1170.02 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.06 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 7: 11.46 | [5 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 10: 236.53; 11: 26.44; 12: 6253.85 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 10: 859.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 10: 124.46; 11: 26.44; 12: 3290.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 5818.24 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 7: 26.7018 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 7.9074 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 6914.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 360.99; 12: 9544.57 | [9 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы для строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | НР Материалы для строительных работ
|  | СП Материалы для строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | СП Материалы для строительных работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6914.38 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | 4: м3; 7: -11.6319; 8: 463.3; 10: -5389.06 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5389.06 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | 4: м3; 7: 11.6319; 8: 600; 10: 6979.14 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6979.14 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы . Демонтаж и забутовка трубы д. 219 ТКР 3 ВР1 : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы . Демонтаж и забутовка трубы д. 219 ТКР 3 ВР1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10692; 12: 77716.68 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 673.01; 12: 17794.38 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1884.08; 12: 20630.68 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 262.39; 12: 6937.58 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8134.91; 12: 39291.62 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11560.92; 12: 100691.03 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 673.01; 12: 17794.38 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1884.08; 12: 20630.68 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 262.39; 12: 6937.58 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8134.91; 12: 39291.62 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 573.09; 12: 15152.38 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 295.83; 12: 7821.97 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 935.4; 12: 24731.96 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 573.09; 12: 15152.38 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 295.83; 12: 7821.97 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы . Демонтаж и забутовка трубы д. 219 ТКР 3 ВР1 |  |  | 10: 11560.92; 12: 100691.03 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы . Демонтаж и забутовка трубы д. 219 ТКР 3 ВР1
Раздел 2. Демонтаж д. 426 ВР2 | [17 empty] | Раздел 2. Демонтаж д. 426 ВР2
12 | ФЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.1353 | [5 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1135.29 / 1000 | [17 empty] | Объем=1135.29 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150.45; 9: 1.25; 10: 4470.84 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 522; 9: 1.25; 10: 740.78; 11: 26.44; 12: 19586.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45; 6: 1.25; 7: 63.8601 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150.45; 10: 4470.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 740.78; 12: 19586.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 681.52; 12: 18019.32 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 340.76; 12: 9009.66 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5493.12 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.2118 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=1211.84 / 1000 | [17 empty] | Объем=1211.84 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 622.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 121.43; 11: 26.44; 12: 3210.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 10.4673 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 622.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.43; 12: 3210.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 111.72; 12: 2953.76 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 55.86; 12: 1476.88 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 790.07 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 12.1184 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1211.84 / 100 | [17 empty] | Объем=1211.84 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 1619.02; 11: 26.44; 12: 42806.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 3659.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 399.3; 11: 26.44; 12: 10557.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 189.8044 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 39.6878 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 5278.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2018.32; 12: 53364.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1856.85; 12: 49095.23 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 928.43; 12: 24547.61 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8063.75 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР04-02-007-08 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм |  |  | 4: рез; 7: 45 | [5 empty] | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.81; 9: 1.25; 10: 158.06; 11: 26.44; 12: 4179.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.97; 9: 1.25; 10: 167.06 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.25; 10: 25.88; 11: 26.44; 12: 684.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.07; 10: 93.15 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.25; 7: 17.4375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 2.25 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.85; 10: 418.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.94; 12: 4863.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 194.98; 12: 5155.18 | [9 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 82.77; 12: 2188.52 | [9 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.02 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-01-030 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.2; 8: 10.13; 10: 12.16 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [23 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.16 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-03-21-01-141 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 141 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.2; 8: 62.98; 10: 75.58 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 141 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.58 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтаж д. 426 ВР2 : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтаж д. 426 ВР2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10877.81; 12: 145994.5 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1777.08; 12: 46986 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8995.42; 12: 98499.85 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1287.39; 12: 34038.59 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 105.31; 12: 508.65 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15130.7; 12: 258440.66 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15055.12; 12: 257613.06 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1777.08; 12: 46986 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8919.84; 12: 97672.25 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1287.39; 12: 34038.59 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 105.31; 12: 508.65 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2845.07; 12: 75223.49 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1407.82; 12: 37222.67 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 75.58; 12: 827.6 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3064.47; 12: 81024.59 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2845.07; 12: 75223.49 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1407.82; 12: 37222.67 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж д. 426 ВР2 |  |  | 10: 15130.7; 12: 258440.66 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж д. 426 ВР2
Раздел 3. Земляные работы В1 ВОР ВР 3 п. 153-155 | [17 empty] | Раздел 3. Земляные работы В1 ВОР ВР 3 п. 153-155
18 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 36.2633 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=36263,26 / 1000 | [17 empty] | Объем=36263,26 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 146302.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 17134.39; 11: 26.44; 12: 453033.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 1269.2141 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 146302.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17134.39; 12: 453033.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15763.64; 12: 416790.61 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7881.82; 12: 208395.3 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169947.77 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.5346 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=4534,64 / 1000 | [17 empty] | Объем=4534,64 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 21888.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 2563.49; 11: 26.44; 12: 67778.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 189.888 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 21888.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2563.49; 12: 67778.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2358.41; 12: 62356.39 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1179.21; 12: 31178.19 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25426.04 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 12.6183 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1261,83 / 100 | [17 empty] | Объем=1261,83 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 22735.65; 11: 26.44; 12: 601130.59 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 2914.8273 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 22735.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22735.65; 12: 601130.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20234.73; 12: 535006.23 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 9094.26; 12: 240452.24 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52064.64 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8842.548; 8: 6.69; 10: 59156.65 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=4534,64*1,95 | [17 empty] | Объем=4534,64*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59156.65 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 37.5251 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=37525,09 / 1000 | [17 empty] | Объем=37525,09 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 26277.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 5125.46; 11: 26.44; 12: 135517.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 441.8579 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 26277.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5125.46; 12: 135517.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4715.42; 12: 124675.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2357.71; 12: 62337.89 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33350.54 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 375.2509 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=37525,09 / 100 | [17 empty] | Объем=37525,09 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 59857.21; 11: 26.44; 12: 1582624.63 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 135362.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 14770.81; 11: 26.44; 12: 390540.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 7017.1918 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 1468.1691 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 195219.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74628.02; 12: 1973164.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 68657.78; 12: 1815311.66 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 34328.89; 12: 907655.83 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298206.26 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 43.599 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=435,99 / 10 | [17 empty] | Объем=435,99 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 4541.38; 11: 26.44; 12: 120074.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 1569.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 175.49; 11: 26.44; 12: 4639.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 555.8872 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 17.4396 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 6110.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4716.87; 12: 124714.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5518.74; 12: 145915.44 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3490.48; 12: 92288.4 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15120.16 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 479.59; 8: 55.26; 10: 26502.14 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26502.14 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.6213 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=3621,3 / 1000 | [17 empty] | Объем=3621,3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 1860.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 362.85; 11: 26.44; 12: 9593.75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 31.279 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 1860.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 362.85; 12: 9593.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 333.82; 12: 8826.25 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 166.91; 12: 4413.13 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2360.9 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 3983.43; 8: 55.26; 10: 220124.34 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3621,3*1,1 | [17 empty] | Объем=3621,3*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220124.34 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 36.213 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=3621,3 / 100 | [17 empty] | Объем=3621,3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 4838.06; 11: 26.44; 12: 127918.31 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 10935.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 1193.22; 11: 26.44; 12: 31548.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 567.1861 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 118.5976 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 15773.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6031.28; 12: 159467.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5548.78; 12: 146709.69 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2774.39; 12: 73354.84 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24096.65 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Земляные работы В1 ВОР ВР 3 п. 153-155 : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Земляные работы В1 ВОР ВР 3 п. 153-155 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 741951.1; 12: 8039661.43 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 91972.3; 12: 2431747.62 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 403352.32; 12: 4416707.91 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 41325.71; 12: 1092651.78 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 246626.48; 12: 1191205.9 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 926356.09; 12: 12915329.31 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 867199.44; 12: 12267563.99 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 91972.3; 12: 2431747.62 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 344195.67; 12: 3768942.59 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 41325.71; 12: 1092651.78 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 246626.48; 12: 1191205.9 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 123131.32; 12: 3255592.06 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 61273.67; 12: 1620075.82 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 59156.65; 12: 647765.32 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 133298.01; 12: 3524399.4 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 123131.32; 12: 3255592.06 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 61273.67; 12: 1620075.82 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Земляные работы В1 ВОР ВР 3 п. 153-155 |  |  | 10: 926356.09; 12: 12915329.31 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Земляные работы В1 ВОР ВР 3 п. 153-155
Раздел 4. Трубопроводы В1 ВОР ВР3 | [17 empty] | Раздел 4. Трубопроводы В1 ВОР ВР3
29 | ФЕР22-01-021-10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 2.307 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм
|  | Объем=(2307)/1000 | [17 empty] | Объем=(2307)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4268.7; 9: 1.25; 10: 12309.86; 11: 26.44; 12: 325472.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12808.36; 9: 1.25; 10: 36936.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1548.14; 9: 1.25; 10: 4464.45; 11: 26.44; 12: 118040.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 306.46; 10: 707 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 465; 6: 1.25; 7: 1340.9437 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.38; 6: 1.25; 7: 332.7271 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17383.52; 10: 49952.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16774.31; 12: 443512.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19625.94; 12: 518909.93 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12412.99; 12: 328199.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81991.9 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-24.3.03.13-0058 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм |  |  | 4: м; 7: 2330.07; 10: 4836462.1 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
30 | ФССЦ-24.3.03.13-0058 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм |  |  | 4: м; 7: 2330.07; 8: 2072.58; 10: 4829256.48 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм
30.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0058_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 82.2748; 8: -40.2; 10: -3307.45; 12: -3307.45 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
30.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0058_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 82.2748; 8: 127.78; 10: 10513.07; 12: 10513.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4836462.1 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР22-01-021-10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 0.585 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм
|  | Объем=585/1000 | [17 empty] | Объем=585/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4268.7; 9: 1.25; 10: 3121.49; 11: 26.44; 12: 82532.2 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12808.36; 9: 1.25; 10: 9366.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1548.14; 9: 1.25; 10: 1132.08; 11: 26.44; 12: 29932.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 306.46; 10: 179.28 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 465; 6: 1.25; 7: 340.0312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.38; 6: 1.25; 7: 84.3716 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17383.52; 10: 12666.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4253.57; 12: 112464.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4976.68; 12: 131583.35 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3147.64; 12: 83223.66 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20791.2 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-24.3.03.11-0142 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм |  |  | 4: м; 7: 590.85; 10: 1361006.56 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
32 | ФССЦ-24.3.03.11-0142 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм |  |  | 4: м; 7: 590.85; 8: 2299.68; 10: 1358765.93 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм
32.1 | ФССЦ-24.3.03.11-0142_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 25.5838; 8: -40.2; 10: -1028.47; 12: -1028.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
32.2 | ФССЦ-24.3.03.11-0142_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 25.5838; 8: 127.78; 10: 3269.1; 12: 3269.1 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1361006.56 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР22-01-021-10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 0.047 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм
|  | Объем=47/1000 | [17 empty] | Объем=47/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4268.7; 9: 1.25; 10: 250.79; 11: 26.44; 12: 6630.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12808.36; 9: 1.25; 10: 752.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1548.14; 9: 1.25; 10: 90.95; 11: 26.44; 12: 2404.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 306.46; 10: 14.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 465; 6: 1.25; 7: 27.3188 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115.38; 6: 1.25; 7: 6.7786 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17383.52; 10: 1017.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 341.74; 12: 9035.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 399.84; 12: 10571.66 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 252.89; 12: 6686.35 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1670.41 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0057 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм |  |  | 4: м; 7: 47.47; 10: 77823.71 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-24.3.03.13-0057 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм |  |  | 4: м; 7: 47.47; 8: 1636.99; 10: 77707.92 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм
34.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0057_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.322; 8: -40.2; 10: -53.14; 12: -53.14 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0057_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.322; 8: 127.78; 10: 168.93; 12: 168.93 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77823.71 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР22-01-021-09 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 7: 0.09 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм
|  | Объем=90/1000 | [17 empty] | Объем=90/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3769.68; 9: 1.25; 10: 424.09; 11: 26.44; 12: 11212.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10822.67; 9: 1.25; 10: 1217.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1312.16; 9: 1.25; 10: 147.62; 11: 26.44; 12: 3903.07 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 241.32; 10: 21.72 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 410.64; 6: 1.25; 7: 46.197 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.83; 6: 1.25; 7: 11.0059 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14833.67; 10: 1663.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 571.71; 12: 15116.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 668.9; 12: 17685.73 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 423.07; 12: 11185.85 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2755.33 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-24.3.03.13-0056 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм |  |  | 4: м; 7: 90.9; 10: 117652.21 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
36 | ФССЦ-24.3.03.13-0056 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм |  |  | 4: м; 7: 90.9; 8: 1292.37; 10: 117476.43 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм
36.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0056_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.0071; 8: -40.2; 10: -80.69; 12: -80.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
36.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0056_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.0071; 8: 127.78; 10: 256.47; 12: 256.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117652.21 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 7: 0.002 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=2/1000 | [17 empty] | Объем=2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.25; 10: 8.08; 11: 26.44; 12: 213.64 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.25; 10: 19.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.25; 10: 2.35; 11: 26.44; 12: 62.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 0.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.25; 7: 0.87975 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.25; 7: 0.17547 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 27.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.43; 12: 275.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 12.2; 12: 322.65 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.72; 12: 204.07 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.68 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | 4: м; 7: 2.02; 10: 2062.53 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
38 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | 4: м; 7: 2.02; 8: 1019.54; 10: 2059.47 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
38.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0055_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.035; 8: -40.2; 10: -1.41; 12: -1.41 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
38.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0055_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.035; 8: 127.78; 10: 4.47; 12: 4.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2062.53 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 7: 0.005 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=5/1000 | [17 empty] | Объем=5/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.25; 10: 20.19; 11: 26.44; 12: 533.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.25; 10: 48.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.25; 10: 5.87; 11: 26.44; 12: 155.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 1.1 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.25; 7: 2.1994 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.25; 7: 0.43869 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 69.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.06; 12: 689.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.49; 12: 806.15 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 19.28; 12: 509.87 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.16 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-24.3.03.13-0036 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм |  |  | 4: м; 7: 5; 10: 6160.03 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
40 | ФССЦ-24.3.03.13-0036 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм |  |  | 4: м; 7: 5; 8: 1230.14; 10: 6150.7 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм
40.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0036_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1065; 8: -40.2; 10: -4.28; 12: -4.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
40.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0036_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1065; 8: 127.78; 10: 13.61; 12: 13.61 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6160.03 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм |  |  | 4: км; 7: 0.054 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм
|  | Объем=54/1000 | [17 empty] | Объем=54/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3045.56; 9: 1.25; 10: 205.58; 11: 26.44; 12: 5435.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6174.06; 9: 1.25; 10: 416.75 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 751.42; 9: 1.25; 10: 50.72; 11: 26.44; 12: 1341.04 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 102.21; 10: 5.52 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 331.76; 6: 1.25; 7: 22.3938 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56.15; 6: 1.25; 7: 3.7901 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9321.83; 10: 627.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 256.3; 12: 6776.58 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 299.87; 12: 7928.6 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 189.66; 12: 5014.67 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1117.38 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-24.3.03.13-0052 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм |  |  | 4: м; 7: 54.89; 10: 28680.5 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
42 | ФССЦ-24.3.03.13-0052 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм |  |  | 4: м; 7: 54.89; 8: 521.73; 10: 28637.76 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм
42.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0052_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.488; 8: -40.2; 10: -19.62; 12: -19.62 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
42.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0052_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.488; 8: 127.78; 10: 62.36; 12: 62.36 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28680.5 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 7: 0.023 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=23/1000 | [17 empty] | Объем=23/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.25; 10: 75.62; 11: 26.44; 12: 1999.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.25; 10: 133.96 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.25; 10: 16.51; 11: 26.44; 12: 436.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 1.23 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.25; 7: 8.2375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.25; 7: 1.2325 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 210.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.13; 12: 2435.91 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 107.79; 12: 2850.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 68.18; 12: 1802.57 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.78 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | 4: м; 7: 23.184; 10: 6112.54 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
44 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | 4: м; 7: 23.184; 8: 263.26; 10: 6103.42 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
44.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0049_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1041; 8: -40.2; 10: -4.18; 12: -4.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
44.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0049_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1041; 8: 127.78; 10: 13.3; 12: 13.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6112.54 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 7: 0.865 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=865/1000 | [17 empty] | Объем=865/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.25; 10: 2843.96; 11: 26.44; 12: 75194.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.25; 10: 5037.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.25; 10: 620.94; 11: 26.44; 12: 16417.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 46.1 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.25; 7: 309.7998 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.25; 7: 46.3532 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 7928 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3464.9; 12: 91611.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4053.93; 12: 107185.98 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2564.03; 12: 67792.84 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14545.96 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-24.3.03.13-0030 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм |  |  | 4: м; 7: 871.92; 10: 278786.88 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
46 | ФССЦ-24.3.03.13-0030 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм |  |  | 4: м; 7: 871.92; 8: 319.26; 10: 278369.18 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм
46.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0030_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.7694; 8: -40.2; 10: -191.73; 12: -191.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
46.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0030_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.7694; 8: 127.78; 10: 609.43; 12: 609.43 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278786.88 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР22-01-013-08 | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.67 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 400 мм
|  | Объем=67 / 100 | [17 empty] | Объем=67 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 723.42; 9: 1.25; 10: 605.86; 11: 26.44; 12: 16018.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1854.64; 9: 1.25; 10: 1553.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.96; 9: 1.25; 10: 118.05; 11: 26.44; 12: 3121.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 719.68; 10: 482.19 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.2; 6: 1.25; 7: 62.98 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.8; 6: 1.25; 7: 8.2075 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3297.74; 10: 2641.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 723.91; 12: 19140.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 846.97; 12: 22394.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 535.69; 12: 14163.73 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4023.97 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 50 | Труба стальная электросварная 426×8.0 Сталь 20 ГОСТ 10704-91 ВУС ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 67.67 | 8831.68 | 1.02 | 126209.64 | 4.83 | 609592.58 | [5 empty] | Труба стальная электросварная 426×8.0 Сталь 20 ГОСТ 10704-91 ВУС ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126209.64; 12: 609592.58 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 0.03 | [5 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм
|  | Объем=30/1000 | [17 empty] | Объем=30/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6851.7; 9: 1.25; 10: 256.94; 11: 26.44; 12: 6793.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22971.96; 9: 1.25; 10: 861.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2622.27; 9: 1.25; 10: 98.34; 11: 26.44; 12: 2600.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3857.06; 10: 115.71 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 662; 6: 1.25; 7: 24.825 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 199.45; 6: 1.25; 7: 7.4794 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33680.72; 10: 1234.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.28; 12: 9393.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 415.68; 12: 10990.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 262.91; 12: 6951.26 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1912.69 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 30.12; 10: 20448.2 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
50 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 30.12; 8: 672.75; 10: 20263.23 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
50.1 | ФССЦ-23.5.01.08-0016_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.4849; 8: -34.17; 10: -84.91; 12: -84.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
50.2 | ФССЦ-23.5.01.08-0016_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.4849; 8: 108.61; 10: 269.88; 12: 269.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20448.2 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм |  |  | 4: км; 7: 0.003 | [5 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
|  | Объем=3/1000 | [17 empty] | Объем=3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4564.35; 9: 1.25; 10: 17.12; 11: 26.44; 12: 452.65 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13497.39; 9: 1.25; 10: 50.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1553.62; 9: 1.25; 10: 5.83; 11: 26.44; 12: 154.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3145.89; 10: 9.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 441; 6: 1.25; 7: 1.6538 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.87; 6: 1.25; 7: 0.44576 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21207.63; 10: 77.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.95; 12: 606.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 26.85; 12: 709.96 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 16.98; 12: 449.03 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.01 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | 4: м; 7: 3.012; 10: 752.51 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
52 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | 4: м; 7: 3.012; 8: 246.9; 10: 743.66 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
52.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0094_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.119; 8: -34.17; 10: -4.07; 12: -4.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
52.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0094_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.119; 8: 108.61; 10: 12.92; 12: 12.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 752.51 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 7: 0.002 | [5 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
|  | Объем=2/1000 | [17 empty] | Объем=2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.25; 10: 9.32; 11: 26.44; 12: 246.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.25; 10: 14.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.25; 10: 1.72; 11: 26.44; 12: 45.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 4.03 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.25; 7: 0.9 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.25; 7: 0.13215 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 27.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.04; 12: 291.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 12.92; 12: 341.52 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.17; 12: 216.01 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.86 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | 4: м; 7: 2; 10: 248.28 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
54 | ФССЦ-23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | 4: м; 7: 2; 8: 122.86; 10: 245.72 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
54.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0074_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0343; 8: -34.17; 10: -1.17; 12: -1.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
54.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0074_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0343; 8: 108.61; 10: 3.73; 12: 3.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.28 | [11 empty] | Всего по позиции
Промывка с дезинфекцией | [29 empty] | Промывка с дезинфекцией
55 | ФЕР22-06-001-11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 450 мм |  |  | 4: км; 7: 2.892 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 450 мм
|  | Объем=2,307+0,585 | [17 empty] | Объем=2,307+0,585
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 966.45; 9: 1.25; 10: 3493.72; 11: 26.44; 12: 92373.96 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2430.17; 10: 7028.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 113.3; 6: 1.25; 7: 409.5795 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3396.62; 10: 10521.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3493.72; 12: 92373.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4087.65; 12: 108077.53 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2585.35; 12: 68356.73 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17194.77 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР22-06-001-10 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 0.144 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 400 мм
|  | Объем=(47+67+30)/1000 | [17 empty] | Объем=(47+67+30)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 702.87; 9: 1.25; 10: 126.52; 11: 26.44; 12: 3345.19 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1925.8; 10: 277.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.4; 6: 1.25; 7: 14.832 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2628.67; 10: 403.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.52; 12: 3345.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 148.03; 12: 3913.87 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 93.62; 12: 2475.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 645.49 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР22-06-001-09 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 7: 0.09 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Объем=(90)/1000 | [17 empty] | Объем=(90)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 702.87; 9: 1.25; 10: 79.07; 11: 26.44; 12: 2090.61 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1482.56; 10: 133.43 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.4; 6: 1.25; 7: 9.27 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2185.43; 10: 212.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.07; 12: 2090.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.51; 12: 2446.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 58.51; 12: 1547.05 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.52 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР22-06-001-06 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм |  |  | 4: км; 7: 0.054 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
|  | Объем=54/1000 | [17 empty] | Объем=54/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.15; 9: 1.25; 10: 35.58; 11: 26.44; 12: 940.74 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 479.92; 10: 25.92 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.25; 7: 4.1715 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1007.07; 10: 61.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.58; 12: 940.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 41.63; 12: 1100.67 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 26.33; 12: 696.15 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.46 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 7: 0.888 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
|  | Объем=(23+865)/1000 | [17 empty] | Объем=(23+865)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.15; 9: 1.25; 10: 585.14; 11: 26.44; 12: 15471.1 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 275.11; 10: 244.3 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.25; 7: 68.598 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 802.26; 10: 829.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 585.14; 12: 15471.1 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 684.61; 12: 18101.19 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 433; 12: 11448.61 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1947.05 | [11 empty] | Всего по позиции
Футляры | [29 empty] | Футляры
60 | ФЕР22-01-015-05 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 700 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.39 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 700 мм
|  | Объем=(2*30+27+19+11+10,5+11,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(2*30+27+19+11+10,5+11,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1167.35; 9: 1.25; 10: 2028.27; 11: 26.44; 12: 53627.46 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2839.1; 9: 1.25; 10: 4932.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.98; 9: 1.25; 10: 406.54; 11: 26.44; 12: 10748.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 655.62; 10: 911.31 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 122.75; 6: 1.25; 7: 213.2781 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.26; 6: 1.25; 7: 28.2518 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4662.07; 10: 7872.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2434.81; 12: 64376.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2848.73; 12: 75320.36 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1801.76; 12: 47638.52 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12523.01 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 15 | Труба стальная электросварная Ø720×10, УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 60 | 20921.94 | 1.02 | 265097.87 | 4.83 | 1280422.73 | [5 empty] | Труба стальная электросварная Ø720×10, УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265097.87; 12: 1280422.73 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 15 | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 27 | 20921.94 | 1.02 | 119294.04 | 4.83 | 576190.23 | [5 empty] | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119294.04; 12: 576190.23 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 15 | Труба стальная электросварная Ø720×10, УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 19 | 20921.94 | 1.02 | 83947.66 | 4.83 | 405467.2 | [5 empty] | Труба стальная электросварная Ø720×10, УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83947.66; 12: 405467.2 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА15 | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | шт |  |  | 11 | 20921.94 | 1.02 | 48601.28 | 4.83 | 234744.17 | [5 empty] | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48601.28; 12: 234744.17 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 15 | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | шт |  |  | 10.5 | 20921.94 | 1.02 | 46392.13 | 4.83 | 224073.98 | [5 empty] | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46392.13; 12: 224073.98 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 15 | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | шт |  |  | 11.5 | 20921.94 | 1.02 | 50810.43 | 4.83 | 245414.36 | [5 empty] | Труба стальная электросварная Ø720×10 УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50810.43; 12: 245414.36 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР22-05-005-08 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 1.39 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 450 мм
|  | Объем=139 / 100 | [17 empty] | Объем=139 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 958.63; 9: 1.25; 10: 1665.62; 11: 26.44; 12: 44038.99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 116.86; 9: 1.25; 10: 203.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.25; 10: 3.75; 11: 26.44; 12: 99.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1959.83; 10: 2724.16 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.65; 6: 1.25; 7: 173.1419 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.25; 7: 0.278 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3035.32; 10: 4592.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1669.37; 12: 44138.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1953.16; 12: 51641.62 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1235.33; 12: 32662.22 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7781.31 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР22-05-004-04 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм |  |  | 4: футляр; 7: 7 | [5 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.14; 9: 1.25; 10: 561.23; 11: 26.44; 12: 14838.92 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.59; 9: 1.25; 10: 836.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.25; 10: 5.08; 11: 26.44; 12: 134.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 325.61; 10: 2279.27 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.15; 6: 1.25; 7: 62.5625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.4375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 485.34; 10: 3676.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 566.31; 12: 14973.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 662.58; 12: 17518.69 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 419.07; 12: 11080.2 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4758.56 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(41+1+2) / 10 | [17 empty] | Объем=(41+1+2) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 206.53; 11: 26.44; 12: 5460.65 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 1243.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 167.75; 11: 26.44; 12: 4435.31 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 22.77 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 12.43 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 1449.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 374.28; 12: 9895.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 437.91; 12: 11578.27 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 276.97; 12: 7323.01 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2164.58 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | ТЦ_23.3.03.02_26_2311204191_02.02.2023_01 п. по КА 16 | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø450×400мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 41 | 3791.67 | 1.02 | 32829.74 | 4.83 | 158567.64 | [5 empty] | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø450×400мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32829.74; 12: 158567.64 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | ТЦ_23.3.03.02_26_2311204191_02.02.2023_01 п. по КА 17 | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø450×315мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 1 | 3791.67 | 1.02 | 800.72 | 4.83 | 3867.5 | [5 empty] | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø450×315мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 800.72; 12: 3867.5 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | ТЦ_23.3.03.02_26_2311204191_02.02.2023_01 п. по КА 18 | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø355×315мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 2 | 1843.33 | 1.02 | 778.55 | 4.83 | 3760.39 | [5 empty] | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø355×315мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 778.55; 12: 3760.39 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=41 / 10 | [17 empty] | Объем=41 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 192.44; 11: 26.44; 12: 5088.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 1158.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 156.31; 11: 26.44; 12: 4132.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 21.2175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 11.5825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 1350.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 348.75; 12: 9220.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 408.04; 12: 10788.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 258.08; 12: 6823.5 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2016.96 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 19 | Втулка буртовая под фланец ∅400мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 41 | 12900 | 1.02 | 111693.17 | 4.83 | 539478 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅400мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111693.17; 12: 539478 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-23.8.03.11-0207 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм |  |  | 4: компл; 7: 41; 10: 43865.26 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
75 | ФССЦ-23.8.03.11-0207 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм |  |  | 4: компл; 7: 41; 8: 1066.81; 10: 43739.21 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 400 мм
75.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0207_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.6933; 8: -34.17; 10: -57.86; 12: -57.86 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
75.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0207_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.6933; 8: 108.61; 10: 183.91; 12: 183.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43865.26 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 9.39; 11: 26.44; 12: 248.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 56.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 7.63; 11: 26.44; 12: 201.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 1.035 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 0.565 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 65.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.02; 12: 450.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.91; 12: 526.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.59; 12: 333.01 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.4 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 20 | Втулка буртовая под фланец ∅355мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 2 | 12900 | 1.02 | 5448.45 | 4.83 | 26316 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅355мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5448.45; 12: 26316 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-23.8.03.11-0206 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм |  |  | 4: компл; 7: 2; 10: 1684.44 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
78 | ФССЦ-23.8.03.11-0206 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм |  |  | 4: компл; 7: 2; 8: 839.76; 10: 1679.52 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм
78.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0206_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0661; 8: -34.17; 10: -2.26; 12: -2.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
78.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0206_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0661; 8: 108.61; 10: 7.18; 12: 7.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1684.44 | [11 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 9.39; 11: 26.44; 12: 248.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 56.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 7.63; 11: 26.44; 12: 201.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 1.035 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 0.565 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 65.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.02; 12: 450.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.91; 12: 526.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.59; 12: 333.01 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.4 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 21 | Втулка буртовая под фланец ∅315мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 2 | 12900 |  | 5341.61 | 4.83 | 25800 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅315мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5341.61; 12: 25800 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-23.8.03.11-0205 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: компл; 7: 2; 10: 1451.73 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
81 | ФССЦ-23.8.03.11-0205 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: компл; 7: 2; 8: 723.77; 10: 1447.54 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм
81.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0205_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0563; 8: -34.17; 10: -1.92; 12: -1.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
81.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0205_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0563; 8: 108.61; 10: 6.11; 12: 6.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1451.73 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [17 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 4.69; 11: 26.44; 12: 124 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 28.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 3.81; 11: 26.44; 12: 100.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 0.5175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 0.2825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 32.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.5; 12: 224.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 9.95; 12: 262.95 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.29; 12: 166.31 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.18 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 22 | Втулка буртовая под фланец ∅225мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 1 | 4633.33 | 1.02 | 978.47 | 4.83 | 4726 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅225мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 978.47; 12: 4726 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-23.8.03.11-0203 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: компл; 7: 1; 10: 422.87 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
84 | ФССЦ-23.8.03.11-0203 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: компл; 7: 1; 8: 421.78; 10: 421.78 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
84.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0203_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0146; 8: -34.17; 10: -0.5; 12: -0.5 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
84.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0203_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0146; 8: 108.61; 10: 1.59; 12: 1.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 422.87 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 1.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=14 / 10 | [17 empty] | Объем=14 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 65.71; 11: 26.44; 12: 1737.37 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 395.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 53.38; 11: 26.44; 12: 1411.37 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 7.245 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 3.955 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 461.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.09; 12: 3148.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 139.34; 12: 3684.03 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 88.13; 12: 2330.07 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 688.73 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 23 | Втулка буртовая под фланец ∅160мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 14 | 2066.67 | 1.02 | 6110.16 | 4.83 | 29512.05 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅160мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6110.16; 12: 29512.05 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-23.8.03.11-0202 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: компл; 7: 14; 10: 4895.44 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
87 | ФССЦ-23.8.03.11-0202 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: компл; 7: 14; 8: 348.82; 10: 4883.48 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
87.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0202_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1607; 8: -34.17; 10: -5.49; 12: -5.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
87.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0202_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1607; 8: 108.61; 10: 17.45; 12: 17.45 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4895.44 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР22-03-014-10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 77 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.05; 9: 1.25; 10: 3084.81; 11: 26.44; 12: 81562.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 252.49; 9: 1.25; 10: 24302.16 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.6; 9: 1.25; 10: 2464; 11: 26.44; 12: 65148.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.57; 10: 1429.89 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.89; 6: 1.25; 7: 278.1625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.9; 6: 1.25; 7: 182.875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 303.11; 10: 28816.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5548.81; 12: 146710.54 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6492.11; 12: 171651.33 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4106.12; 12: 108565.8 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39415.09 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-23.8.03.11-0182 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 77; 10: 76137.71 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
89 | ФССЦ-23.8.03.11-0182 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 77; 8: 985.48; 10: 75881.96 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 400 мм
89.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0182_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.4357; 8: -34.17; 10: -117.4; 12: -117.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
89.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0182_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.4357; 8: 108.61; 10: 373.15; 12: 373.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76137.71 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР22-03-014-09 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 350 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.94; 9: 1.25; 10: 74.85; 11: 26.44; 12: 1979.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 227.72; 9: 1.25; 10: 569.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.05; 9: 1.25; 10: 57.63; 11: 26.44; 12: 1523.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.3; 10: 32.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 6: 1.25; 7: 6.75 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.71; 6: 1.25; 7: 4.275 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 273.96; 10: 676.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.48; 12: 3502.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 155; 12: 4098.24 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 98.04; 12: 2592.05 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 929.79 | [11 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-23.8.03.11-0181 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 1549.53 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
91 | ФССЦ-23.8.03.11-0181 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 772.21; 10: 1544.42 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 350 мм
91.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0181_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0687; 8: -34.17; 10: -2.35; 12: -2.35 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
91.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0181_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0687; 8: 108.61; 10: 7.46; 12: 7.46 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1549.53 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР22-03-014-07 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 16 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.19; 9: 1.25; 10: 383.8; 11: 26.44; 12: 10147.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.39; 9: 1.25; 10: 3067.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.51; 9: 1.25; 10: 310.2; 11: 26.44; 12: 8201.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.76; 10: 188.16 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.25; 7: 34.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.15; 6: 1.25; 7: 23 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 184.34; 10: 3639.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 694; 12: 18349.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 811.98; 12: 21468.75 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 513.56; 12: 13578.53 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4965.3 | [11 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-23.8.03.11-0179 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 16; 10: 8642.19 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
93 | ФССЦ-23.8.03.11-0179 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 16; 8: 538.73; 10: 8619.68 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм
93.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0179_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3024; 8: -34.17; 10: -10.33; 12: -10.33 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
93.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0179_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3024; 8: 108.61; 10: 32.84; 12: 32.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8642.19 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР22-03-014-06 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.86; 9: 1.25; 10: 39.65; 11: 26.44; 12: 1048.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.59; 9: 1.25; 10: 316.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.81; 9: 1.25; 10: 32.03; 11: 26.44; 12: 846.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.98; 10: 11.96 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 6: 1.25; 7: 3.575 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.95; 6: 1.25; 7: 2.375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 148.43; 10: 368.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.68; 12: 1895.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 83.87; 12: 2217.41 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 53.04; 12: 1402.46 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 505 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-23.8.03.11-0178 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 842.47 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
95 | ФССЦ-23.8.03.11-0178 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 420.24; 10: 840.48 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
95.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0178_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0267; 8: -34.17; 10: -0.91; 12: -0.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
95.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0178_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0267; 8: 108.61; 10: 2.9; 12: 2.9 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 842.47 | [11 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.98; 9: 1.25; 10: 62.38; 11: 26.44; 12: 1649.33 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.25; 10: 431.13 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.01; 9: 1.25; 10: 43.81; 11: 26.44; 12: 1158.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.54; 10: 22.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 5.625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.25; 7: 3.25 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.5; 10: 516.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.19; 12: 2807.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 124.24; 12: 3284.97 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 78.58; 12: 2077.68 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 719.03 | [11 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-23.8.03.11-0177 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 1295.77 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
97 | ФССЦ-23.8.03.11-0177 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 258.4; 10: 1292 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм
97.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0177_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0506; 8: -34.17; 10: -1.73; 12: -1.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
97.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0177_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0506; 8: 108.61; 10: 5.5; 12: 5.5 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.77 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 7: 1.332 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=(55,5*20+55,5*4)/1000 | [17 empty] | Объем=(55,5*20+55,5*4)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 9: 1.25; 10: 2727.25; 11: 26.44; 12: 72108.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 9: 1.25; 10: 16825.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 9: 1.25; 10: 1687.61; 11: 26.44; 12: 44620.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 8079.17 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 6: 1.25; 7: 245.9205 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 6: 1.25; 7: 123.8427 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 27631.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4414.86; 12: 116728.9 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5165.39; 12: 136572.81 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3267; 12: 86379.39 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36064.03 | [11 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -1.332; 8: 5500; 10: -7326 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7326 | [11 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-23.8.04.12-0146 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 20; 10: 78862.45 | [5 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
100 | ФССЦ-23.8.04.12-0146 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 20; 8: 3937.39; 10: 78747.8 | [9 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр и толщина стенки 426х10,0 мм
100.1 | ФССЦ-23.8.04.12-0146_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.5402; 8: -34.17; 10: -52.63; 12: -52.63 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
100.2 | ФССЦ-23.8.04.12-0146_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.5402; 8: 108.61; 10: 167.28; 12: 167.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78862.45 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | ТЦ_23.8.01.19_26_2636211240_02.02.2023_01 п. по КА 24 | Тройник 426×10 - 377×10 Сталь20 ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт |  |  | 2 | 25582.59 | 1.02 | 10805.07 | 4.83 | 52188.48 | [5 empty] | Тройник 426×10 - 377×10 Сталь20 ГОСТ 17376-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10805.07; 12: 52188.48 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | ТЦ_23.8.01.19_26_2636211240_02.02.2023_01 п. по КА 178 | Тройник 426×10 - 325×8 Сталь20 ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт |  |  | 2 | 23720.84 | 1.02 | 10018.74 | 4.83 | 48390.51 | [5 empty] | Тройник 426×10 - 325×8 Сталь20 ГОСТ 17376-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10018.74; 12: 48390.51 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 7: 0.381 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=(27*8+32+37*3+11*2)/1000 | [17 empty] | Объем=(27*8+32+37*3+11*2)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 9: 1.25; 10: 780.09; 11: 26.44; 12: 20625.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 9: 1.25; 10: 4812.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 9: 1.25; 10: 482.72; 11: 26.44; 12: 12763.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 2310.93 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 6: 1.25; 7: 70.3421 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 6: 1.25; 7: 35.4235 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 7903.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1262.81; 12: 33388.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1477.49; 12: 39064.78 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 934.48; 12: 24707.64 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10315.61 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.381; 8: 5500; 10: -2095.5 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2095.5 | [11 empty] | Всего по позиции
105 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п по КА 25 | Переход К 426×12 - 273×10 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 8 | 7768.95 | 1.02 | 13125.18 | 4.83 | 63394.63 | [5 empty] | Переход К 426×12 - 273×10 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13125.18; 12: 63394.63 | [11 empty] | Всего по позиции
106 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 26 | Переход К 426×12 - 219×8 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 1 | 9820.52 | 1.02 | 2073.9 | 4.83 | 10016.93 | [5 empty] | Переход К 426×12 - 219×8 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2073.9; 12: 10016.93 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 27 | Переход К 426×12 - 159×8 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 3 | 8951.28 | 1.02 | 5671 | 4.83 | 27390.92 | [5 empty] | Переход К 426×12 - 159×8 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5671; 12: 27390.92 | [11 empty] | Всего по позиции
108 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 28 | Переход К 325×8 - 159×4.5 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 2 | 3028.2 | 1.02 | 1278.99 | 4.83 | 6177.53 | [5 empty] | Переход К 325×8 - 159×4.5 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1278.99; 12: 6177.53 | [11 empty] | Всего по позиции
109 | ФЕРр65-17-3 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [5 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1506.2; 9: 1.25; 10: 56.48; 11: 26.44; 12: 1493.33 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.71; 9: 1.25; 10: 0.74 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 9: 1.25; 10: 0.13; 11: 26.44; 12: 3.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3888.72; 10: 116.66 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170; 6: 1.25; 7: 6.375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.25; 7: 0.01125 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5414.63; 10: 173.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.61; 12: 1496.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 58.31; 12: 1541.67 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 29.44; 12: 778.32 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.63 | [11 empty] | Всего по позиции
110 | ТЦ_23.8.03.01_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 29 | Заглушка фланцевая DN400 PN16 400-16-В-1-Ст20 ГОСТ 34785-2021 |  |  | шт |  |  | 3 | 21693.33 | 1.02 | 13743.6 | 4.83 | 66381.59 | [5 empty] | Заглушка фланцевая DN400 PN16 400-16-В-1-Ст20 ГОСТ 34785-2021
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13743.6; 12: 66381.59 | [11 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 7: 1.014 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=78*13/1000 | [17 empty] | Объем=78*13/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 9: 1.25; 10: 2076.15; 11: 26.44; 12: 54893.41 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 9: 1.25; 10: 12808.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 9: 1.25; 10: 1284.71; 11: 26.44; 12: 33967.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 6150.36 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 6: 1.25; 7: 187.2098 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 6: 1.25; 7: 94.2767 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 21034.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3360.86; 12: 88861.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3932.21; 12: 103967.53 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2487.04; 12: 65757.24 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27454.15 | [11 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -1.014; 8: 5500; 10: -5577 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5577 | [11 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-23.8.04.06-0117 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм |  |  | 4: шт; 7: 13; 10: 14687.7 | [5 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
113 | ФССЦ-23.8.04.06-0117 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм |  |  | 4: шт; 7: 13; 8: 1123.2; 10: 14601.6 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм
113.1 | ФССЦ-23.8.04.06-0117_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1566; 8: -34.17; 10: -39.52; 12: -39.52 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
113.2 | ФССЦ-23.8.04.06-0117_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1566; 8: 108.61; 10: 125.62; 12: 125.62 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14687.7 | [11 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 7: 0.442 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=221*2/1000 | [17 empty] | Объем=221*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 9: 1.25; 10: 904.99; 11: 26.44; 12: 23927.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 9: 1.25; 10: 5583.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 9: 1.25; 10: 560; 11: 26.44; 12: 14806.4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 2680.92 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 6: 1.25; 7: 81.6042 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 6: 1.25; 7: 41.0949 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 9169.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1464.99; 12: 38734.34 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1714.04; 12: 45319.18 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1084.09; 12: 28663.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11967.19 | [11 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.442; 8: 5500; 10: -2431 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2431 | [11 empty] | Всего по позиции
116 | ТЦ_23.8.05.04_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 30 | Крест фланцевый КФ DN400×dn400 ТУ 24.51.30-0,35-90910065-2021 |  |  | шт |  |  | 2 | 189826.67 | 1.02 | 80175.24 | 4.83 | 387246.41 | [5 empty] | Крест фланцевый КФ DN400×dn400 ТУ 24.51.30-0,35-90910065-2021
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80175.24; 12: 387246.41 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Трубопроводы В1 ВОР ВР3 : | [24 empty] | Итоги по разделу 4 Трубопроводы В1 ВОР ВР3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8204003.44; 12: 41254789.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 39402.65; 12: 1041806.07 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 134035.77; 12: 1467691.68 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14490.15; 12: 383119.6 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8030565.02; 12: 38745291.31 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 8019510.78; 12: 38734237.07 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 11054.24; 12: 11054.24 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8306918.32; 12: 43975858.21 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8295864.08; 12: 43964803.97 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 39402.65; 12: 1041806.07 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 134035.77; 12: 1467691.68 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14490.15; 12: 383119.6 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8019510.78; 12: 38734237.07 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 63046.66; 12: 1666953.45 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 39868.22; 12: 1054115.7 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 11054.24; 12: 11054.24 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 53892.8; 12: 1424925.67 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 63046.66; 12: 1666953.45 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 39868.22; 12: 1054115.7 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Трубопроводы В1 ВОР ВР3 |  |  | 10: 8306918.32; 12: 43975858.21 | [15 empty] | Итого по разделу 4 Трубопроводы В1 ВОР ВР3
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1041225.64; 12: 5029119.83 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 5. Арматура В1 ВОР ВР3 | [17 empty] | Раздел 5. Арматура В1 ВОР ВР3
117 | ФЕР22-03-006-10 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 32 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм
|  | Объем=12+16+4 | [17 empty] | Объем=12+16+4
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.36; 9: 1.25; 10: 2974.4; 11: 26.44; 12: 78643.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 209.09; 9: 1.25; 10: 8363.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.1; 9: 1.25; 10: 884; 11: 26.44; 12: 23372.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 90.04; 10: 2881.28 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.1; 6: 1.25; 7: 324 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.64; 6: 1.25; 7: 65.6 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 373.49; 10: 14219.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3858.4; 12: 102016.1 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4514.33; 12: 119358.84 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2855.22; 12: 75491.91 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21588.83 | [11 empty] | Всего по позиции
118 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 31 | Задвижка с обрезиненным клином, с маховиком, короткая (ряд 3) DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 12 | 249364.62 | 1.02 | 631930.22 | 4.83 | 3052222.95 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином, с маховиком, короткая (ряд 3) DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 631930.22; 12: 3052222.95 | [11 empty] | Всего по позиции
119 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 34 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 16 | 107606.76 | 1.02 | 363590.54 | 4.83 | 1756142.32 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363590.54; 12: 1756142.32 | [11 empty] | Всего по позиции
120 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 40 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» | [5 empty] | 4 | 79687.7 | 1.02 | 67313.83 | 4.83 | 325125.82 | [5 empty] | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67313.83; 12: 325125.82 | [11 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕРм12-12-003-13 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 400 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.16; 9: 1.25; 10: 432.9; 11: 26.44; 12: 11445.88 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 537.99; 9: 1.25; 10: 1344.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.74; 9: 1.25; 10: 161.85; 11: 26.44; 12: 4279.31 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.16; 10: 50.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.25; 7: 45 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 6: 1.25; 7: 12.15 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 736.31; 10: 1828.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 594.75; 12: 15725.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 535.28; 12: 14152.67 | [9 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 273.59; 12: 7233.59 | [9 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2637.07 | [11 empty] | Всего по позиции
122 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 35 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с электроприводомГЗ 1600/30 DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 2 | 301740 | 1.02 | 127442.98 | 4.83 | 615549.6 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с электроприводомГЗ 1600/30 DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127442.98; 12: 615549.6 | [11 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР22-03-006-06 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.91; 9: 1.25; 10: 69.78; 11: 26.44; 12: 1844.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.04; 9: 1.25; 10: 105.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.45; 9: 1.25; 10: 11.13; 11: 26.44; 12: 294.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.52; 10: 77.04 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.25; 7: 7.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 108.47; 10: 251.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.91; 12: 2139.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 94.66; 12: 2502.93 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 59.87; 12: 1583.05 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.45 | [11 empty] | Всего по позиции
124 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 37 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN200, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 2 | 23598.7 | 1.02 | 9967.15 | 4.83 | 48141.35 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN200, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9967.15; 12: 48141.35 | [11 empty] | Всего по позиции
125 | ФЕР22-03-006-05 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 9 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.51; 9: 1.25; 10: 196.99; 11: 26.44; 12: 5208.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.25; 10: 44.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.25; 10: 7.88; 11: 26.44; 12: 208.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.14; 10: 289.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 21.7125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 53.59; 10: 530.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.87; 12: 5416.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 239.7; 12: 6337.62 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 151.6; 12: 4008.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921.88 | [11 empty] | Всего по позиции
126 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 38 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN150, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 9 | 17830.55 | 1.02 | 33889.12 | 4.83 | 163684.45 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN150, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) | [23 empty] | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33889.12; 12: 163684.45 | [11 empty] | Всего по позиции
127 | ФЕР22-03-006-09 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 350 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.11; 9: 1.25; 10: 145.28; 11: 26.44; 12: 3841.2 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 165.45; 9: 1.25; 10: 413.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.51; 9: 1.25; 10: 43.78; 11: 26.44; 12: 1157.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.15; 10: 122.3 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.33; 6: 1.25; 7: 15.825 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 6: 1.25; 7: 3.25 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 284.71; 10: 681.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.06; 12: 4998.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 221.2; 12: 5848.53 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 139.9; 12: 3699.07 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1042.31 | [11 empty] | Всего по позиции
128 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 36 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN350, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 2 | 64633.39 | 1.02 | 27298.58 | 4.83 | 131852.12 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN350, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) | [23 empty] | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27298.58; 12: 131852.12 | [11 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР18-06-007-09 | Установка фильтров диаметром: 150 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка фильтров диаметром: 150 мм
|  | Объем=4 / 10 | [17 empty] | Объем=4 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 449.64; 9: 1.25; 10: 224.82; 11: 26.44; 12: 5944.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 274.1; 9: 1.25; 10: 137.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.56; 9: 1.25; 10: 11.28; 11: 26.44; 12: 298.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.74; 10: 19.9 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.4; 6: 1.25; 7: 24.2 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 6: 1.25; 7: 0.915 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 773.48; 10: 381.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.1; 12: 6242.48 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 285.68; 12: 7553.4 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 169.99; 12: 4494.59 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.44 | [11 empty] | Всего по позиции
130 | ТЦ_18.2.08.08_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 39 | Фильтр сетчатый фланцевый (с магнитной вставкой) DN250, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 4 | 91214.99 | 1.02 | 77051.17 | 4.83 | 372157.16 | [5 empty] | Фильтр сетчатый фланцевый (с магнитной вставкой) DN250, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77051.17; 12: 372157.16 | [11 empty] | Всего по позиции
131 | ФЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.25; 10: 62.6; 11: 26.44; 12: 1655.14 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.89; 10: 7.56 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.25; 7: 6.9 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.41; 10: 70.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.6; 12: 1655.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 73.24; 12: 1936.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 46.32; 12: 1224.8 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.72 | [11 empty] | Всего по позиции
132 | ФССЦ-18.1.10.01-0043 | Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 298.06 | [5 empty] | Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
132 | ФССЦ-18.1.10.01-0043 | Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 74.36; 10: 297.44 | [9 empty] | Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
132.1 | ФССЦ-18.1.10.01-0043_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0084; 8: -34.17; 10: -0.29; 12: -0.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
132.2 | ФССЦ-18.1.10.01-0043_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0084; 8: 108.61; 10: 0.91; 12: 0.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.06 | [11 empty] | Всего по позиции
133 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  | 4: компл; 7: 4 | [5 empty] | Установка манометров: с трехходовым краном
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.18; 9: 1.25; 10: 10.9; 11: 26.44; 12: 288.2 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.84; 10: 3.36 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 1.25; 7: 1.1 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.02; 10: 14.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.9; 12: 288.2 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 13.19; 12: 348.72 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 7.85; 12: 207.5 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.3 | [11 empty] | Всего по позиции
134 О | ТЦ_63.4.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 43 | Манометр ТМ Серия 10 ТМ-510Р.00(0-1,6МРа)G1/2.1.5 ЗАО «РОСМА» |  |  | шт |  |  | 4 | 1812.5 | 1.012 | 1389.58 | 5.28 | 7337 | [5 empty] | Манометр ТМ Серия 10 ТМ-510Р.00(0-1,6МРа)G1/2.1.5 ЗАО «РОСМА»
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1389.58; 12: 7337 | [11 empty] | Всего по позиции
135 | ТЦ_18.1.06.10_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 44 | Кран для манометра трехходовой внутр. G1/2 / внутр. G1/2 ABRA VFM16-FGFG DN15 PN16 |  |  | шт |  |  | 4 | 734.17 | 1.02 | 620.17 | 4.83 | 2995.41 | [5 empty] | Кран для манометра трехходовой внутр. G1/2 / внутр. G1/2 ABRA VFM16-FGFG DN15 PN16
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 620.17; 12: 2995.41 | [11 empty] | Всего по позиции
136 | ФЕР18-05-002-09 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 300 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 300 мм
|  | Объем=4 / 10 | [17 empty] | Объем=4 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 504.45; 9: 1.25; 10: 252.23; 11: 26.44; 12: 6668.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 230.74; 9: 1.25; 10: 115.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.74; 9: 1.25; 10: 7.37; 11: 26.44; 12: 194.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 875.93; 10: 350.37 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.3; 6: 1.25; 7: 27.15 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.18; 6: 1.25; 7: 0.59 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1611.12; 10: 717.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.6; 12: 6863.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 314.12; 12: 8305.22 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 186.91; 12: 4941.95 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1219 | [11 empty] | Всего по позиции
137 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п.по КА 45 | Резиновый компенсатор фланцевый DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 4 | 123855.6 | 1.02 | 104623.36 | 4.83 | 505330.85 | [5 empty] | Резиновый компенсатор фланцевый DN400, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104623.36; 12: 505330.85 | [11 empty] | Всего по позиции
138 | ФЕР16-06-005-05 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм
|  | Объем=4+1 | [17 empty] | Объем=4+1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.91; 9: 1.25; 10: 155.69; 11: 26.44; 12: 4116.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.16; 9: 1.25; 10: 51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.37; 9: 1.25; 10: 2.31; 11: 26.44; 12: 61.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 87.13; 10: 435.65 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.65; 6: 1.25; 7: 16.5625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.25; 7: 0.1875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.2; 10: 642.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158; 12: 4177.52 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 191.18; 12: 5054.8 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 113.76; 12: 3007.81 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 947.28 | [11 empty] | Всего по позиции
139 О | ТЦ_65.1.04.03_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА46 | Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом Ду250 IP68 ВСХНд-250 АО «Тепловодомер» |  |  | шт |  |  | 4 | 96028.33 | 1.012 | 73621.72 | 5.28 | 388722.68 | [5 empty] | Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом Ду250 IP68 ВСХНд-250 АО «Тепловодомер»
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73621.72; 12: 388722.68 | [11 empty] | Всего по позиции
140 О | ТЦ_65.1.04.03_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 47 | Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями АРКОН-01 (стационарное исполнение в колодце КВ-0) |  |  | шт |  |  | 1 | 74654.17 | 1.012 | 14308.72 | 5.28 | 75550.02 | [5 empty] | Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями АРКОН-01 (стационарное исполнение в колодце КВ-0)
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14308.72; 12: 75550.02 | [11 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: 0.5071 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(201,1+158+148)/1000 | [17 empty] | Объем=(201,1+158+148)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.25; 10: 168.7; 11: 26.44; 12: 4460.43 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.25; 10: 184.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.25; 10: 19.55; 11: 26.44; 12: 516.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 3598.39 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.25; 7: 19.7769 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 1.4516 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 3951.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.25; 12: 4977.33 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 220.25; 12: 5823.48 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 139.31; 12: 3683.22 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4311.18 | [11 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: -0.5071; 8: 6667.9; 10: -3381.29 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3381.29 | [11 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦ-23.8.05.12-0110 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 10753.9 | [5 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
143 | ФССЦ-23.8.05.12-0110 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 10729.29; 10: 10729.29 | [9 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм
143.1 | ФССЦ-23.8.05.12-0110_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3305; 8: -34.17; 10: -11.29; 12: -11.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
143.2 | ФССЦ-23.8.05.12-0110_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3305; 8: 108.61; 10: 35.9; 12: 35.9 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10753.9 | [11 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-23.8.05.12-0108 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 7240.94 | [5 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
144 | ФССЦ-23.8.05.12-0108 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 7223.3; 10: 7223.3 | [9 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм
144.1 | ФССЦ-23.8.05.12-0108_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.237; 8: -34.17; 10: -8.1; 12: -8.1 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
144.2 | ФССЦ-23.8.05.12-0108_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.237; 8: 108.61; 10: 25.74; 12: 25.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7240.94 | [11 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-23.8.05.12-0107 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 7014.5 | [5 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
145 | ФССЦ-23.8.05.12-0107 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 6997.52; 10: 6997.52 | [9 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм
145.1 | ФССЦ-23.8.05.12-0107_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2281; 8: -34.17; 10: -7.79; 12: -7.79 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
145.2 | ФССЦ-23.8.05.12-0107_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2281; 8: 108.61; 10: 24.77; 12: 24.77 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7014.5 | [11 empty] | Всего по позиции
146 | ФЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  | 4: шт; 7: 9 | [5 empty] | Установка: гидрантов пожарных
|  | Объем=2+5+1+1 | [17 empty] | Объем=2+5+1+1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.52; 9: 1.25; 10: 174.6; 11: 26.44; 12: 4616.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.28; 9: 1.25; 10: 48.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.62; 9: 1.25; 10: 6.98; 11: 26.44; 12: 184.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1191.31; 10: 10721.79 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.82; 6: 1.25; 7: 20.475 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.5625 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1211.11; 10: 10944.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.58; 12: 4800.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 212.45; 12: 5617.13 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 134.37; 12: 3552.72 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11291.36 | [11 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-18.1.10.04-0011 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм |  |  | 4: шт; 7: -9; 8: 1148.4; 10: -10335.6 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10335.6 | [11 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-18.1.10.04-0006 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 5092.71 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
148 | ФССЦ-18.1.10.04-0006 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 2543.9; 10: 5087.8 | [9 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2000 мм
148.1 | ФССЦ-18.1.10.04-0006_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.066; 8: -34.17; 10: -2.26; 12: -2.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
148.2 | ФССЦ-18.1.10.04-0006_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.066; 8: 108.61; 10: 7.17; 12: 7.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5092.71 | [11 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-18.1.10.04-0005 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 12089.78 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
149 | ФССЦ-18.1.10.04-0005 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 2415.65; 10: 12078.25 | [9 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм
149.1 | ФССЦ-18.1.10.04-0005_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.155; 8: -34.17; 10: -5.3; 12: -5.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
149.2 | ФССЦ-18.1.10.04-0005_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.155; 8: 108.61; 10: 16.83; 12: 16.83 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12089.78 | [11 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-18.1.10.04-0001 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 3795.55 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1+1 | [17 empty] | Объем=1+1
150 | ФССЦ-18.1.10.04-0001 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1895.17; 10: 3790.34 | [9 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 750 мм
150.1 | ФССЦ-18.1.10.04-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.07; 8: -34.17; 10: -2.39; 12: -2.39 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
150.2 | ФССЦ-18.1.10.04-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.07; 8: 108.61; 10: 7.6; 12: 7.6 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3795.55 | [11 empty] | Всего по позиции
151 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 7: 0.079 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=79/1000 | [17 empty] | Объем=79/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.25; 10: 27.54; 11: 26.44; 12: 728.16 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.25; 10: 32.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.25; 10: 3.46; 11: 26.44; 12: 91.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 613.39 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.25; 7: 3.2291 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.25; 7: 0.25675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 673.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31; 12: 819.64 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 36.27; 12: 958.98 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 22.94; 12: 606.53 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 732.82 | [11 empty] | Всего по позиции
152 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | 4: т; 7: -0.079; 8: 7204.5; 10: -569.16 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -569.16 | [11 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-23.8.05.04-0063 | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 2497.85 | [5 empty] | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
153 | ФССЦ-23.8.05.04-0063 | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 2491.97; 10: 2491.97 | [9 empty] | Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150х150 мм
153.1 | ФССЦ-23.8.05.04-0063_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.079; 8: -34.17; 10: -2.7; 12: -2.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
153.2 | ФССЦ-23.8.05.04-0063_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.079; 8: 108.61; 10: 8.58; 12: 8.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2497.85 | [11 empty] | Всего по позиции
154 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: 0.1147 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=114,7/1000 | [17 empty] | Объем=114,7/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.25; 10: 38.16; 11: 26.44; 12: 1008.95 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.25; 10: 41.74 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.25; 10: 4.42; 11: 26.44; 12: 116.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 813.91 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.25; 7: 4.4733 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 0.32833 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 893.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.58; 12: 1125.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.82; 12: 1317.2 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 31.51; 12: 833.1 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 975.14 | [11 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: -0.1147; 8: 6667.9; 10: -764.81 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -764.81 | [11 empty] | Всего по позиции
156 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 58 | Пожарная подставка ППФ д. 400 |  |  | шт |  |  | 1 | 57188.33 | 1.02 | 12077.04 | 4.83 | 58332.1 | [5 empty] | Пожарная подставка ППФ д. 400
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12077.04; 12: 58332.1 | [11 empty] | Всего по позиции
157 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(2+1+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(2+1+1) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 18.78; 11: 26.44; 12: 496.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 113.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 15.25; 11: 26.44; 12: 403.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 2.07 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 1.13 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 131.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.03; 12: 899.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 39.82; 12: 1052.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.18; 12: 665.82 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.8 | [11 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-23.8.04.08-0019 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 450х426 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 6849.58; 10: 13699.16 | [5 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 450х426 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13699.16 | [11 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-23.8.04.08-0017 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 315х325 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 4184.35; 10: 4184.35 | [5 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 315х325 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4184.35 | [11 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-23.8.04.08-0015 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 2618.3; 10: 2618.3 | [5 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2618.3 | [11 empty] | Всего по позиции
161 | ФЕР22-03-011-01 | Установка: вантузов одинарных | [16 empty] | Установка: вантузов одинарных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.69; 9: 1.25; 10: 18.36; 11: 26.44; 12: 485.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 1.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.29; 11: 26.44; 12: 7.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.66; 10: 16.66 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.25; 7: 2.025 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.66; 10: 36.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.65; 12: 493.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.82; 12: 576.94 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.8; 12: 364.9 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.28 | [11 empty] | Всего по позиции
162 | ТЦ_18.5.08.02_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 48 | Вантуз автоматический фланцевый Ду150, Ру10 В6 Benarmo |  |  | шт |  |  | 1 | 17664.17 | 1.02 | 3730.32 | 4.83 | 18017.45 | [5 empty] | Вантуз автоматический фланцевый Ду150, Ру10 В6 Benarmo
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3730.32; 12: 18017.45 | [11 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.4 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=(27+1+16) / 10 | [17 empty] | Объем=(27+1+16) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.25; 10: 463.93; 11: 26.44; 12: 12266.31 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.25; 10: 2.04 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 6.03 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.25; 7: 51.15 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 472 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 463.93; 12: 12266.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 677.34; 12: 17908.81 | [9 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 347.95; 12: 9199.73 | [9 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1497.29 | [11 empty] | Всего по позиции
164 | ФССЦ-23.5.01.07-0020 | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 530 мм толщина стенок 10 мм |  |  | 4: м; 7: 5.4; 10: 8406.59 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 530 мм толщина стенок 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,2*27 | [17 empty] | Объем=0,2*27
164 | ФССЦ-23.5.01.07-0020 | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 530 мм толщина стенок 10 мм |  |  | 4: м; 7: 5.4; 8: 1547.14; 10: 8354.56 | [9 empty] | Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 530 мм толщина стенок 10 мм
164.1 | ФССЦ-23.5.01.07-0020_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6989; 8: -34.17; 10: -23.88; 12: -23.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
164.2 | ФССЦ-23.5.01.07-0020_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6989; 8: 108.61; 10: 75.91; 12: 75.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8406.59 | [11 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦ-23.5.02.02-0102 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 0.2; 10: 90.93 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,2*1 | [17 empty] | Объем=0,2*1
165 | ФССЦ-23.5.02.02-0102 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 0.2; 8: 450; 10: 90 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
165.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0102_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0125; 8: -34.17; 10: -0.43; 12: -0.43 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
165.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0102_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0125; 8: 108.61; 10: 1.36; 12: 1.36 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.93 | [11 empty] | Всего по позиции
166 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | 4: м; 7: 3.2; 10: 799.49 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,2*16 | [17 empty] | Объем=0,2*16
166 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | 4: м; 7: 3.2; 8: 246.9; 10: 790.08 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
166.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0094_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1264; 8: -34.17; 10: -4.32; 12: -4.32 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
166.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0094_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1264; 8: 108.61; 10: 13.73; 12: 13.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 799.49 | [11 empty] | Всего по позиции
167 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 6.6 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(20+5+3+3+9+8+2+1+1+2+2+2+1+4+1+2) / 10 | [17 empty] | Объем=(20+5+3+3+9+8+2+1+1+2+2+2+1+4+1+2) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 309.79; 11: 26.44; 12: 8190.85 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 1864.75 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 251.63; 11: 26.44; 12: 6653.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 34.155 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 18.645 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 2174.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 561.42; 12: 14843.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 656.86; 12: 17367.42 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 415.45; 12: 10984.52 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3246.85 | [11 empty] | Всего по позиции
168 | ФССЦ-24.3.05.08-0634 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 20; 10: 27599.32 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
168 | ФССЦ-24.3.05.08-0634 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 20; 8: 1375.76; 10: 27515.2 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм
168.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0634_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.13; 8: -34.17; 10: -38.61; 12: -38.61 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
168.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0634_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.13; 8: 108.61; 10: 122.73; 12: 122.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27599.32 | [11 empty] | Всего по позиции
169 | ФССЦ-24.3.05.08-0608 | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 13234.98 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
169 | ФССЦ-24.3.05.08-0608 | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 2644.54; 10: 13222.7 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
169.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0608_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.165; 8: -34.17; 10: -5.64; 12: -5.64 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
169.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0608_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.165; 8: 108.61; 10: 17.92; 12: 17.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13234.98 | [11 empty] | Всего по позиции
170 | ФССЦ-24.3.05.08-0548 | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 7934.45 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
170 | ФССЦ-24.3.05.08-0548 | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 2642.36; 10: 7927.08 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
170.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0548_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.099; 8: -34.17; 10: -3.38; 12: -3.38 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
170.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0548_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.099; 8: 108.61; 10: 10.75; 12: 10.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7934.45 | [11 empty] | Всего по позиции
171 | ФССЦ-24.3.05.08-0488 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 20; 10: 40214.73 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=3+9+8 | [17 empty] | Объем=3+9+8
171 | ФССЦ-24.3.05.08-0488 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 20; 8: 2008.28; 10: 40165.6 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
171.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0488_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.66; 8: -34.17; 10: -22.55; 12: -22.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
171.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0488_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.66; 8: 108.61; 10: 71.68; 12: 71.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40214.73 | [11 empty] | Всего по позиции
172 | ФССЦ-24.3.05.08-0666 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 3442.97 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
172 | ФССЦ-24.3.05.08-0666 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1719.16; 10: 3438.32 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
172.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0666_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0624; 8: -34.17; 10: -2.13; 12: -2.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
172.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0666_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0624; 8: 108.61; 10: 6.78; 12: 6.78 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3442.97 | [11 empty] | Всего по позиции
173 | ФССЦ-24.3.05.08-0602 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 564.29 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
173 | ФССЦ-24.3.05.08-0602 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 563.85; 10: 563.85 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм
173.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0602_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.006; 8: -34.17; 10: -0.21; 12: -0.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
173.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0602_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.006; 8: 108.61; 10: 0.65; 12: 0.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 564.29 | [11 empty] | Всего по позиции
174 | ФССЦ-24.3.05.08-0482 применительно 15° | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 352.25 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
174 | ФССЦ-24.3.05.08-0482 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 351.81; 10: 351.81 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 225 мм
174.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0482_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.006; 8: -34.17; 10: -0.21; 12: -0.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
174.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0482_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.006; 8: 108.61; 10: 0.65; 12: 0.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.25 | [11 empty] | Всего по позиции
175 | ФССЦ-24.3.05.08-0634 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 2761.78 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
175 | ФССЦ-24.3.05.08-0634 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1375.76; 10: 2751.52 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 450 мм
175.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0634_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1378; 8: -34.17; 10: -4.71; 12: -4.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
175.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0634_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1378; 8: 108.61; 10: 14.97; 12: 14.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2761.78 | [11 empty] | Всего по позиции
176 | ФССЦ-24.3.05.08-0608 | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 5295.08 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
176 | ФССЦ-24.3.05.08-0608 | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 2644.54; 10: 5289.08 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
176.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0608_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0806; 8: -34.17; 10: -2.75; 12: -2.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
176.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0608_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0806; 8: 108.61; 10: 8.75; 12: 8.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5295.08 | [11 empty] | Всего по позиции
177 | ФССЦ-24.3.05.08-0548 | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 5290.72 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
177 | ФССЦ-24.3.05.08-0548 | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 2642.36; 10: 5284.72 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45° ., ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
177.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0548_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0806; 8: -34.17; 10: -2.75; 12: -2.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
177.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0548_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0806; 8: 108.61; 10: 8.75; 12: 8.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5290.72 | [11 empty] | Всего по позиции
178 | ФССЦ-24.3.05.08-0488 применительно 15° | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 10056.39 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=1+4 | [17 empty] | Объем=1+4
178 | ФССЦ-24.3.05.08-0488 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 2008.28; 10: 10041.4 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 450 мм
178.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0488_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2015; 8: -34.17; 10: -6.89; 12: -6.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
178.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0488_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2015; 8: 108.61; 10: 21.88; 12: 21.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10056.39 | [11 empty] | Всего по позиции
179 | ФССЦ-24.3.05.08-0625 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 180.44 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
179 | ФССЦ-24.3.05.08-0625 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 180.06; 10: 180.06 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм
179.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0625_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0052; 8: -34.17; 10: -0.18; 12: -0.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
179.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0625_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0052; 8: 108.61; 10: 0.56; 12: 0.56 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.44 | [11 empty] | Всего по позиции
180 | ФССЦ-24.3.05.08-0479 применительно 15° | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 379.05 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 160 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
180 | ФССЦ-24.3.05.08-0479 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 189.26; 10: 378.52 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 160 мм
180.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0479_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0071; 8: -34.17; 10: -0.24; 12: -0.24 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
180.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0479_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0071; 8: 108.61; 10: 0.77; 12: 0.77 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.05 | [11 empty] | Всего по позиции
181 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.822 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=82.2 / 100 | [17 empty] | Объем=82.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.25; 10: 58.11; 11: 26.44; 12: 1536.43 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.25; 10: 9.47 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.25; 10: 0.23; 11: 26.44; 12: 6.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 124.98 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.25; 7: 5.456 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.02055 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 192.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.34; 12: 1542.51 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 54.84; 12: 1449.96 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.75; 12: 786.68 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.15 | [11 empty] | Всего по позиции
182 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.411 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
|  | Объем=41.1 / 100 | [17 empty] | Объем=41.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.12; 9: 1.25; 10: 13.42; 11: 26.44; 12: 354.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.78; 9: 1.25; 10: 6.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1.25; 10: 0.17; 11: 26.44; 12: 4.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.78; 10: 82.52 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 1.25; 7: 1.4796 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.25; 7: 0.015413 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.68; 10: 101.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.59; 12: 359.31 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 12.77; 12: 337.75 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.93; 12: 183.25 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.69 | [11 empty] | Всего по позиции
183 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2465 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=5*49.3/1000 | [17 empty] | Объем=5*49.3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.25; 10: 85.95; 11: 26.44; 12: 2272.52 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.25; 10: 101.96 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.25; 10: 10.79; 11: 26.44; 12: 285.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 1913.95 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.25; 7: 10.0757 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.25; 7: 0.80112 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 2101.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.74; 12: 2557.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 113.19; 12: 2992.64 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 71.59; 12: 1892.78 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2286.64 | [11 empty] | Всего по позиции
184 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | 4: т; 7: -0.2465; 8: 7204.5; 10: -1775.91 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1775.91 | [11 empty] | Всего по позиции
185 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 59 | Пожарная подставка ППФ д. 150 |  |  | шт |  |  | 5 | 26515.83 | 1.02 | 27998.08 | 4.83 | 135230.73 | [5 empty] | Пожарная подставка ППФ д. 150
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27998.08; 12: 135230.73 | [11 empty] | Всего по позиции
186 | ФЕРр65-17-3 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.05 | [5 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1506.2; 9: 1.25; 10: 94.14; 11: 26.44; 12: 2489.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.71; 9: 1.25; 10: 1.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 9: 1.25; 10: 0.22; 11: 26.44; 12: 5.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3888.72; 10: 194.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170; 6: 1.25; 7: 10.625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.25; 7: 0.01875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5414.63; 10: 289.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.36; 12: 2494.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 97.19; 12: 2569.73 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 49.07; 12: 1297.34 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.07 | [11 empty] | Всего по позиции
187 | ФССЦ-23.8.05.01-0002 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 995.3 | [5 empty] | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм
|  | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) | [23 empty] | (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
187 | ФССЦ-23.8.05.01-0002 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 198.45; 10: 992.25 | [9 empty] | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм
187.1 | ФССЦ-23.8.05.01-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.041; 8: -34.17; 10: -1.4; 12: -1.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
187.2 | ФССЦ-23.8.05.01-0002_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.041; 8: 108.61; 10: 4.45; 12: 4.45 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 995.3 | [11 empty] | Всего по позиции
188 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0342 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=17.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=17.1*2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.25; 10: 11.38; 11: 26.44; 12: 300.89 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.25; 10: 12.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.25; 10: 1.32; 11: 26.44; 12: 34.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 242.68 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.25; 7: 1.3338 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 0.097897 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 266.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.7; 12: 335.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.86; 12: 392.87 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.4; 12: 248.48 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.77 | [11 empty] | Всего по позиции
189 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: -0.0342; 8: 6667.9; 10: -228.04 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -228.04 | [11 empty] | Всего по позиции
190 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 61 | Днище 426*10 Гост 6533-78 |  |  | шт |  |  | 2 | 19975 |  | 8271.22 | 4.83 | 39950 | [5 empty] | Днище 426*10 Гост 6533-78
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8271.22; 12: 39950 | [11 empty] | Всего по позиции
191 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(3+1) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 18.78; 11: 26.44; 12: 496.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 113.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 15.25; 11: 26.44; 12: 403.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 2.07 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 1.13 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 131.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.03; 12: 899.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 39.82; 12: 1052.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.18; 12: 665.82 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.8 | [11 empty] | Всего по позиции
192 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 62 | Тройник 90° редукционный ПЭ100 SDR17 д.450*160 |  |  | шт |  |  | 3 | 16351.67 |  | 10156.32 | 4.83 | 49055.01 | [5 empty] | Тройник 90° редукционный ПЭ100 SDR17 д.450*160
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10156.32; 12: 49055.01 | [11 empty] | Всего по позиции
193 | ФССЦ-24.3.05.15-0265 | Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 230.22; 10: 230.22 | [5 empty] | Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 160 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.22 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство переходов (бестраншнйная прокладка) | [29 empty] | Устройство переходов (бестраншнйная прокладка)
194 | ФЕР22-05-002-07 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.06 | [5 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 400 мм
|  | Объем=106 / 100 | [17 empty] | Объем=106 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2762.08; 9: 1.25; 10: 3659.76; 11: 26.44; 12: 96764.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15277.73; 9: 1.25; 10: 20242.99 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4208.43; 9: 1.25; 10: 5576.17; 11: 26.44; 12: 147433.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 276.52; 10: 293.11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 283; 6: 1.25; 7: 374.975 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 309.53; 6: 1.25; 7: 410.1273 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18316.33; 10: 24195.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9235.93; 12: 244197.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10806.04; 12: 285711.64 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6834.59; 12: 180706.51 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41836.49 | [11 empty] | Всего по позиции
195 | ФССЦ-24.3.03.13-0058 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм |  |  | 4: м; 7: 106.42; 10: 220893.06 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
195 | ФССЦ-24.3.03.13-0058 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм |  |  | 4: м; 7: 106.42; 8: 2072.58; 10: 220563.96 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм
195.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0058_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.7577; 8: -40.2; 10: -151.06; 12: -151.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
195.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0058_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.7577; 8: 127.78; 10: 480.16; 12: 480.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220893.06 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Арматура В1 ВОР ВР3 : | [24 empty] | Итоги по разделу 5 Арматура В1 ВОР ВР3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1972809.09; 12: 9939511.91 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9686.99; 12: 256124.01 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 33350.78; 12: 365191.04 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7035.33; 12: 186014.11 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1929771.32; 12: 9318196.86 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1929092.83; 12: 9317518.37 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 678.49; 12: 678.49 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2001869.97; 12: 10729802.48 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2001191.48; 12: 10729123.99 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9254.09; 12: 244678.13 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32005.8; 12: 350463.51 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6873.48; 12: 181734.8 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1929042.51; 12: 9317275.32 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19000.64; 12: 502376.54 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11888.44; 12: 314330.49 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 678.49; 12: 678.49 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2637.07; 12: 47802.72 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 432.9; 12: 11445.88 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1344.98; 12: 14727.53 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 161.85; 12: 4279.31 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 50.32; 12: 243.05 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 535.28; 12: 14152.67 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 273.59; 12: 7233.59 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 89320.02; 12: 471609.71 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 89320.02; 12: 471609.71 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 16722.32; 12: 442138.12 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 19535.92; 12: 516529.21 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 12162.03; 12: 321564.08 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Арматура В1 ВОР ВР3 |  |  | 10: 2093827.06; 12: 11249214.91 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Арматура В1 ВОР ВР3
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 1447457.44; 12: 6991219.48 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 89320.02; 12: 471609.7 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 6. Колодцы В1 ВОР ВР3 | [17 empty] | Раздел 6. Колодцы В1 ВОР ВР3
д.2000 | [29 empty] | д.2000
196 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 7: 3.3146 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=33,146 / 10 | [17 empty] | Объем=33,146 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.25; 10: 3208.37; 11: 26.44; 12: 84829.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.25; 10: 3402.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.25; 10: 517.7; 11: 26.44; 12: 13687.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 21982 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.25; 7: 367.0919 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.25; 7: 42.8412 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 28592.48 | [10 empty] | Итого по расценке
196.1 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.8006; 8: -26.82; 10: -289.67; 12: -289.67 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
196.2 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.8006; 8: 38.73; 10: 418.31; 12: 418.31 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
196.3 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 10.8006 | 0.59 | 86 | 548.02 |  | 548.02 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
196.4 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.8021; 8: -26.82; 10: -21.51; 12: -21.51 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
196.5 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.8021; 8: 38.73; 10: 31.07; 12: 31.07 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
196.6 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.8021 | 0.59 | 86 | 40.7 |  | 40.7 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 3726.07; 12: 98517.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4359.5; 12: 115265.23 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2757.29; 12: 72902.79 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36436.19 | [11 empty] | Всего по позиции
197 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -13.0927; 8: 1382.9; 10: -18105.85 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18105.85 | [11 empty] | Всего по позиции
198 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 10: 8989.02 | [5 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
198 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 908.44; 10: 8175.96 | [9 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
198.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.459; 8: -34.17; 10: -459.89; 12: -459.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
198.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.459; 8: 94.58; 10: 1272.95; 12: 1272.95 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8989.02 | [11 empty] | Всего по позиции
199 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 8; 10: 5218.87 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
199 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 593.85; 10: 4750.8 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
199.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.7483; 8: -34.17; 10: -264.76; 12: -264.76 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
199.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.7483; 8: 94.58; 10: 732.83; 12: 732.83 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5218.87 | [11 empty] | Всего по позиции
200 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 33; 10: 32659.55 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
200 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 33; 8: 901.16; 10: 29738.28 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
200.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 48.3575; 8: -34.17; 10: -1652.38; 12: -1652.38 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
200.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 48.3575; 8: 94.58; 10: 4573.65; 12: 4573.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32659.55 | [11 empty] | Всего по позиции
201 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 10: 6892.13 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
201 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 681.39; 10: 6132.51 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
201.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0004_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.5744; 8: -34.17; 10: -429.67; 12: -429.67 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
201.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0004_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.5744; 8: 94.58; 10: 1189.29; 12: 1189.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6892.13 | [11 empty] | Всего по позиции
202 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 7; 10: 602.42 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
202 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 78.56; 10: 549.92 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
202.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.869; 8: -34.17; 10: -29.69; 12: -29.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
202.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.869; 8: 94.58; 10: 82.19; 12: 82.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 602.42 | [11 empty] | Всего по позиции
203 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 21; 10: 723.59 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
203 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 21; 8: 31.43; 10: 660.03 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
203.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.0521; 8: -34.17; 10: -35.95; 12: -35.95 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
203.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.0521; 8: 94.58; 10: 99.51; 12: 99.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723.59 | [11 empty] | Всего по позиции
204 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 375; 10: 3375 | [5 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3375 | [11 empty] | Всего по позиции
205 | ФССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы ходовые |  |  | 4: кг; 7: 169; 8: 8.67; 10: 1465.23 | [5 empty] | Скобы ходовые
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1465.23 | [11 empty] | Всего по позиции
206 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС) |  |  | 4: т; 7: 0.54 | [5 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 294.28; 11: 26.44; 12: 7780.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 141.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 7.36; 11: 26.44; 12: 194.6 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 5627.86 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 28.8225 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 0.6345 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 6064 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 301.64; 12: 7975.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 331.8; 12: 8772.9 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 220.2; 12: 5822.01 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6616 | [11 empty] | Всего по позиции
д.1500 | [29 empty] | д.1500
207 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 7: 2.6192 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=26.192 / 10 | [17 empty] | Объем=26.192 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.25; 10: 2535.25; 11: 26.44; 12: 67032.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.25; 10: 2688.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.25; 10: 409.09; 11: 26.44; 12: 10816.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 17370.19 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.25; 7: 290.0764 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.25; 7: 33.8532 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 22593.79 | [10 empty] | Итого по расценке
207.1 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.5347; 8: -26.82; 10: -228.9; 12: -228.9 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
207.2 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 8.5347; 8: 38.73; 10: 330.55; 12: 330.55 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
207.3 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 8.5347 | 0.59 | 86 | 433.05 |  | 433.05 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
207.4 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6338; 8: -26.82; 10: -17; 12: -17 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
207.5 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6338; 8: 38.73; 10: 24.55; 12: 24.55 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
207.6 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.6338 | 0.59 | 86 | 32.16 |  | 32.16 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 2944.34; 12: 77848.35 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3444.88; 12: 91082.57 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2178.81; 12: 57607.78 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28791.89 | [11 empty] | Всего по позиции
208 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -10.3458; 8: 1382.9; 10: -14307.26 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14307.26 | [11 empty] | Всего по позиции
209 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 10: 7278.95 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
209 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 462.83; 10: 6479.62 | [9 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
209.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.2318; 8: -34.17; 10: -452.13; 12: -452.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
209.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.2318; 8: 94.58; 10: 1251.46; 12: 1251.46 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7278.95 | [11 empty] | Всего по позиции
210 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 20; 10: 9389.6 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
210 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 20; 8: 429.96; 10: 8599.2 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
210.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.0838; 8: -34.17; 10: -447.07; 12: -447.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
210.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.0838; 8: 94.58; 10: 1237.47; 12: 1237.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9389.6 | [11 empty] | Всего по позиции
211 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 10: 19099.69 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
211 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 8: 647.77; 10: 17489.79 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
211.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 26.6495; 8: -34.17; 10: -910.61; 12: -910.61 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
211.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 26.6495; 8: 94.58; 10: 2520.51; 12: 2520.51 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19099.69 | [11 empty] | Всего по позиции
212 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 1243.27 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
212 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 372.65; 10: 1117.95 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
212.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.0745; 8: -34.17; 10: -70.89; 12: -70.89 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
212.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.0745; 8: 94.58; 10: 196.21; 12: 196.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1243.27 | [11 empty] | Всего по позиции
213 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 429.4 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
213 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 387.63; 10: 387.63 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
213.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0003_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6915; 8: -34.17; 10: -23.63; 12: -23.63 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
213.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0003_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6915; 8: 94.58; 10: 65.4; 12: 65.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.4 | [11 empty] | Всего по позиции
214 | ФССЦ-05.1.06.09-0007 | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 10; 10: 4144.23 | [5 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
214 | ФССЦ-05.1.06.09-0007 | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 372.65; 10: 3726.5 | [9 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
214.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.915; 8: -34.17; 10: -236.29; 12: -236.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
214.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0007_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.915; 8: 94.58; 10: 654.02; 12: 654.02 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4144.23 | [11 empty] | Всего по позиции
215 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 8; 10: 688.48 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
215 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 78.56; 10: 628.48 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
215.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9931; 8: -34.17; 10: -33.93; 12: -33.93 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
215.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9931; 8: 94.58; 10: 93.93; 12: 93.93 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 688.48 | [11 empty] | Всего по позиции
216 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 30; 10: 1033.69 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
216 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 30; 8: 31.43; 10: 942.9 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
216.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.503; 8: -34.17; 10: -51.36; 12: -51.36 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
216.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.503; 8: 94.58; 10: 142.15; 12: 142.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1033.69 | [11 empty] | Всего по позиции
217 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 13; 8: 375; 10: 4875 | [5 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4875 | [11 empty] | Всего по позиции
218 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 569.52; 10: 569.52 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.52 | [11 empty] | Всего по позиции
219 | ФССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы ходовые |  |  | 4: кг; 7: 180; 8: 8.67; 10: 1560.6 | [5 empty] | Скобы ходовые
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1560.6 | [11 empty] | Всего по позиции
220 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС) |  |  | 4: т; 7: 0.65958 | [5 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС)
|  | Объем=659.58/1000 | [17 empty] | Объем=659.58/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 359.45; 11: 26.44; 12: 9503.86 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 173.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 8.99; 11: 26.44; 12: 237.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 6874.12 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 35.2051 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 0.77501 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 7406.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 368.44; 12: 9741.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 405.28; 12: 10715.72 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 268.96; 12: 7111.34 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8081.08 | [11 empty] | Всего по позиции
221 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.975 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=597.5 / 100 | [17 empty] | Объем=597.5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 1505.77; 11: 26.44; 12: 39812.56 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 535.06 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 17.33; 11: 26.44; 12: 458.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 374.93 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 158.3375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 1.4937 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 2415.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1523.1; 12: 40270.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1675.41; 12: 44297.85 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 1050.94; 12: 27786.83 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5142.11 | [11 empty] | Всего по позиции
222 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.0956; 10: 193.45 | [5 empty] | Битум горячий
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [23 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
222 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.0956; 8: 1946.91; 10: 186.12 | [9 empty] | Битум горячий
222.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0985; 8: -34.17; 10: -3.37; 12: -3.37 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
222.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0985; 8: 108.61; 10: 10.7; 12: 10.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.45 | [11 empty] | Всего по позиции
223 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | 4: кг; 7: 1.434; 10: 22.39 | [5 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
223 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | 4: кг; 7: 1.434; 8: 15.53; 10: 22.27 | [9 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
223.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0124_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0016; 8: -34.17; 10: -0.05; 12: -0.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
223.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0124_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0016; 8: 108.61; 10: 0.17; 12: 0.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.39 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Колодцы В1 ВОР ВР3 : | [24 empty] | Итоги по разделу 6 Колодцы В1 ВОР ВР3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 146415.17; 12: 880914.83 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7903.12; 12: 208958.49 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6940.65; 12: 76000.12 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 960.47; 12: 25394.84 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 131571.4; 12: 595956.22 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 121249.3; 12: 585634.12 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 10322.1; 12: 10322.1 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 163108.24; 12: 1322279.85 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 152786.14; 12: 1311957.75 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7903.12; 12: 208958.49 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6940.65; 12: 76000.12 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 960.47; 12: 25394.84 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 121249.3; 12: 585634.12 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10216.87; 12: 270134.27 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6476.2; 12: 171230.75 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10322.1; 12: 10322.1 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8863.59; 12: 234353.33 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10216.87; 12: 270134.27 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6476.2; 12: 171230.75 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Колодцы В1 ВОР ВР3 |  |  | 10: 163108.24; 12: 1322279.85 | [15 empty] | Итого по разделу 6 Колодцы В1 ВОР ВР3
Раздел 7. Сети водоснабжения В1.1Земляные работы ВОР ВР4 п. 85-90 | [17 empty] | Раздел 7. Сети водоснабжения В1.1Земляные работы ВОР ВР4 п. 85-90
224 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 16.478 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=16478 / 1000 | [17 empty] | Объем=16478 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 66479.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 7785.86; 11: 26.44; 12: 205858.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 576.73 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 66479.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7785.86; 12: 205858.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7162.99; 12: 189389.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3581.5; 12: 94694.74 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77224.16 | [11 empty] | Всего по позиции
225 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.6548 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1654.8 / 1000 | [17 empty] | Объем=1654.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 7987.62 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 935.48; 11: 26.44; 12: 24734.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 69.2947 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 7987.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 935.48; 12: 24734.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 860.64; 12: 22755.36 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 430.32; 12: 11377.68 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9278.58 | [11 empty] | Всего по позиции
226 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 5.6009 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=560.09 / 100 | [17 empty] | Объем=560.09 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 10091.7; 11: 26.44; 12: 266824.55 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 1293.8079 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 10091.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10091.7; 12: 266824.55 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8981.61; 12: 237473.85 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 4036.68; 12: 106729.82 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23109.99 | [11 empty] | Всего по позиции
227 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3226.86; 8: 6.69; 10: 21587.69 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=1654.8*1,95 | [17 empty] | Объем=1654.8*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21587.69 | [11 empty] | Всего по позиции
228 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 17.0389 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=17038.9 / 1000 | [17 empty] | Объем=17038.9 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 11931.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 2327.3; 11: 26.44; 12: 61533.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 200.633 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 11931.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2327.3; 12: 61533.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2141.12; 12: 56611.11 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1070.56; 12: 28305.55 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15143.38 | [11 empty] | Всего по позиции
229 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 170.389 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=17038.9 / 100 | [17 empty] | Объем=17038.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 27179.18; 11: 26.44; 12: 718617.52 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 61463.57 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 6706.94; 11: 26.44; 12: 177331.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 3186.2743 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 666.647 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 88642.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33886.12; 12: 895949.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 31175.23; 12: 824273.09 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15587.62; 12: 412136.54 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135405.6 | [11 empty] | Всего по позиции
230 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 18.755 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=187.55 / 10 | [17 empty] | Объем=187.55 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 1953.57; 11: 26.44; 12: 51652.39 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 675.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 75.49; 11: 26.44; 12: 1995.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 239.1262 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 7.502 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 2628.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2029.06; 12: 53648.35 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2374; 12: 62768.57 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1501.5; 12: 39699.78 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6504.25 | [11 empty] | Всего по позиции
231 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 206.305; 8: 55.26; 10: 11400.41 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11400.41 | [11 empty] | Всего по позиции
232 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.2952 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=1295.2 / 1000 | [17 empty] | Объем=1295.2 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 665.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 129.78; 11: 26.44; 12: 3431.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 11.1873 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 665.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.78; 12: 3431.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 119.4; 12: 3156.87 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 59.7; 12: 1578.43 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 844.41 | [11 empty] | Всего по позиции
233 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 1424.72; 8: 55.26; 10: 78730.03 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1295.2*1,1 | [17 empty] | Объем=1295.2*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78730.03 | [11 empty] | Всего по позиции
234 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 12.952 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1295.2 / 100 | [17 empty] | Объем=1295.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 1730.39; 11: 26.44; 12: 45751.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 3911.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 426.77; 11: 26.44; 12: 11283.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 202.8607 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 42.4178 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 5641.57 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2157.16; 12: 57035.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1984.59; 12: 52472.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 992.29; 12: 26236.24 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8618.45 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Сети водоснабжения В1.1Земляные работы ВОР ВР4 п. 85-90 : | [24 empty] | Итоги по разделу 7 Сети водоснабжения В1.1Земляные работы ВОР ВР4 п. 85-90 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 305787.2; 12: 3431162.03 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 40954.84; 12: 1082845.97 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 174701.92; 12: 1912986.03 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 18387.62; 12: 486168.67 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 90130.44; 12: 435330.03 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 387846.95; 12: 5600821.64 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 366259.26; 12: 5364436.43 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 40954.84; 12: 1082845.97 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 153114.23; 12: 1676600.82 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 18387.62; 12: 486168.67 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 90130.44; 12: 435330.03 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54799.58; 12: 1448900.83 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27260.17; 12: 720758.78 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 21587.69; 12: 236385.21 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 59342.46; 12: 1569014.64 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 54799.58; 12: 1448900.83 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 27260.17; 12: 720758.78 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Сети водоснабжения В1.1Земляные работы ВОР ВР4 п. 85-90 |  |  | 10: 387846.95; 12: 5600821.64 | [15 empty] | Итого по разделу 7 Сети водоснабжения В1.1Земляные работы ВОР ВР4 п. 85-90
Раздел 8. Сети водоснабжения В1.1Трубопроводы ВОР ВР4 | [17 empty] | Раздел 8. Сети водоснабжения В1.1Трубопроводы ВОР ВР4
235 | ФЕР22-01-021-09 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 7: 0.973 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм
|  | Объем=973/1000 | [17 empty] | Объем=973/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3769.68; 9: 1.25; 10: 4584.87; 11: 26.44; 12: 121223.96 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10822.67; 9: 1.25; 10: 13163.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1312.16; 9: 1.25; 10: 1595.91; 11: 26.44; 12: 42195.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 241.32; 10: 234.8 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 410.64; 6: 1.25; 7: 499.4409 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.83; 6: 1.25; 7: 118.9857 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14833.67; 10: 17982.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6180.78; 12: 163419.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7231.51; 12: 191201.19 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4573.78; 12: 120930.67 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29788.03 | [11 empty] | Всего по позиции
236 | ФССЦ-24.3.03.13-0056 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм |  |  | 4: м; 7: 982.73; 10: 1271951.14 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
236 | ФССЦ-24.3.03.13-0056 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм |  |  | 4: м; 7: 982.73; 8: 1292.37; 10: 1270050.77 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм
236.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0056_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.6987; 8: -40.2; 10: -872.29; 12: -872.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
236.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0056_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.6987; 8: 127.78; 10: 2772.66; 12: 2772.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271951.14 | [11 empty] | Всего по позиции
237 | ФЕР22-01-021-08 95 прокладка в футляре | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 7: 0.024 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=24/1000 | [17 empty] | Объем=24/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.25; 10: 96.91; 11: 26.44; 12: 2562.3 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.25; 10: 230.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.25; 10: 28.2; 11: 26.44; 12: 745.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 5.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.25; 7: 10.557 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.25; 7: 2.1057 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 333.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.11; 12: 3307.91 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 146.38; 12: 3870.25 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 92.58; 12: 2447.85 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 571.99 | [11 empty] | Всего по позиции
238 | ФССЦ-24.3.03.12-0010 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | 4: м; 7: 24.24; 10: 21506.79 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
238 | ФССЦ-24.3.03.12-0010 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | 4: м; 7: 24.24; 8: 885.72; 10: 21469.85 | [9 empty] | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
238.1 | ФССЦ-24.3.03.12-0010_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4218; 8: -40.2; 10: -16.96; 12: -16.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
238.2 | ФССЦ-24.3.03.12-0010_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4218; 8: 127.78; 10: 53.9; 12: 53.9 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21506.79 | [11 empty] | Всего по позиции
239 | ФЕР22-01-021-06 футляр 9.5 м | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм |  |  | 4: км; 7: 0.927 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм
|  | Объем=(927)/1000 | [17 empty] | Объем=(927)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3045.56; 9: 1.25; 10: 3529.04; 11: 26.44; 12: 93307.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6174.06; 9: 1.25; 10: 7154.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 751.42; 9: 1.25; 10: 870.71; 11: 26.44; 12: 23021.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 102.21; 10: 94.75 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 331.76; 6: 1.25; 7: 384.4269 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56.15; 6: 1.25; 7: 65.0638 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9321.83; 10: 10777.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4399.75; 12: 116329.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5147.71; 12: 136105.39 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3255.82; 12: 86083.75 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19181.51 | [11 empty] | Всего по позиции
240 | ФССЦ-24.3.03.11-0032 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм |  |  | 4: м; 7: 935.34; 10: 590621.21 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
240 | ФССЦ-24.3.03.11-0032 | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм |  |  | 4: м; 7: 935.34; 8: 630.54; 10: 589769.28 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм
240.1 | ФССЦ-24.3.03.11-0032_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.7275; 8: -40.2; 10: -391.05; 12: -391.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
240.2 | ФССЦ-24.3.03.11-0032_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.7275; 8: 127.78; 10: 1242.98; 12: 1242.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 590621.21 | [11 empty] | Всего по позиции
241 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 7: 0.016 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=16/1000 | [17 empty] | Объем=16/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.25; 10: 52.61; 11: 26.44; 12: 1391.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.25; 10: 93.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.25; 10: 11.49; 11: 26.44; 12: 303.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 0.85 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.25; 7: 5.7304 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.25; 7: 0.8574 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 146.65 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.1; 12: 1694.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 75; 12: 1982.93 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 47.43; 12: 1254.16 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.08 | [11 empty] | Всего по позиции
242 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | 4: м; 7: 16.128; 10: 4252.2 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
242 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | 4: м; 7: 16.128; 8: 263.26; 10: 4245.86 | [9 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
242.1 | ФССЦ-24.3.03.13-0049_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0724; 8: -40.2; 10: -2.91; 12: -2.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
242.2 | ФССЦ-24.3.03.13-0049_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0724; 8: 127.78; 10: 9.25; 12: 9.25 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4252.2 | [11 empty] | Всего по позиции
243 | ФЕР22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 7: 0.002 | [5 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
|  | Объем=2/1000 | [17 empty] | Объем=2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5216.4; 9: 1.25; 10: 13.04; 11: 26.44; 12: 344.78 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16952.54; 9: 1.25; 10: 42.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1943.53; 9: 1.25; 10: 4.86; 11: 26.44; 12: 128.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3277.04; 10: 6.55 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 504; 6: 1.25; 7: 1.26 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.34; 6: 1.25; 7: 0.37085 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25445.98; 10: 61.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.9; 12: 473.28 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 20.94; 12: 553.74 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 13.25; 12: 350.23 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.16 | [11 empty] | Всего по позиции
244 | ФССЦ-23.5.01.06-0009 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 2; 10: 1129.09 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
244 | ФССЦ-23.5.01.06-0009 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 2; 8: 559.89; 10: 1119.78 | [9 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
244.1 | ФССЦ-23.5.01.06-0009_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.125; 8: -34.17; 10: -4.27; 12: -4.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
244.2 | ФССЦ-23.5.01.06-0009_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.125; 8: 108.61; 10: 13.58; 12: 13.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.09 | [11 empty] | Всего по позиции
Промывка с дезенфекцией | [29 empty] | Промывка с дезенфекцией
245 | ФЕР22-06-001-09 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 7: 0.973 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Объем=(973)/1000 | [17 empty] | Объем=(973)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 702.87; 9: 1.25; 10: 854.87; 11: 26.44; 12: 22602.76 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1482.56; 10: 1442.53 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.4; 6: 1.25; 7: 100.219 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2185.43; 10: 2297.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 854.87; 12: 22602.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1000.2; 12: 26445.23 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 632.6; 12: 16726.04 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3930.2 | [11 empty] | Всего по позиции
246 | ФЕР22-06-001-06 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм |  |  | 4: км; 7: 0.927 | [5 empty] | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
|  | Объем=927/1000 | [17 empty] | Объем=927/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 527.15; 9: 1.25; 10: 610.84; 11: 26.44; 12: 16150.61 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 479.92; 10: 444.89 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.25; 7: 71.6107 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1007.07; 10: 1055.73 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 610.84; 12: 16150.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 714.68; 12: 18896.21 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 452.02; 12: 11951.45 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2222.43 | [11 empty] | Всего по позиции
Футляры | [29 empty] | Футляры
247 | ФЕР22-01-015-04 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.16 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм
|  | Объем=(47,5+41,5+17+10) / 100 | [17 empty] | Объем=(47,5+41,5+17+10) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 990.66; 9: 1.25; 10: 1436.46; 11: 26.44; 12: 37980 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2299.59; 9: 1.25; 10: 3334.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 186.05; 9: 1.25; 10: 269.77; 11: 26.44; 12: 7132.72 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 573.41; 10: 665.16 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 104.17; 6: 1.25; 7: 151.0465 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.93; 6: 1.25; 7: 18.7485 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3863.66; 10: 5436.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1706.23; 12: 45112.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1996.29; 12: 52781.88 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1262.61; 12: 33383.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8694.93 | [11 empty] | Всего по позиции
248 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п по КА 49 | Труба стальная Ø630×10, L=47,5м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 47.5 | 17714.57 | 1.02 | 177695.84 | 4.83 | 858270.92 | [5 empty] | Труба стальная Ø630×10, L=47,5м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177695.84; 12: 858270.92 | [11 empty] | Всего по позиции
249 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 49 | Труба стальная Ø630×10 Ø630×10, L=41.5м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 41.5 | 17714.57 | 1.02 | 155250.05 | 4.83 | 749857.75 | [5 empty] | Труба стальная Ø630×10 Ø630×10, L=41.5м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155250.05; 12: 749857.75 | [11 empty] | Всего по позиции
250 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 49 | Труба стальная Ø630×10 Ø630×10, L=17.0м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 17 | 17714.57 | 1.02 | 63596.41 | 4.83 | 307170.64 | [5 empty] | Труба стальная Ø630×10 Ø630×10, L=17.0м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63596.41; 12: 307170.64 | [11 empty] | Всего по позиции
251 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 49 | Труба стальная Ø630×10 Ø630×10, L=10.0м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 10 | 17714.57 | 1.02 | 37409.65 | 4.83 | 180688.61 | [5 empty] | Труба стальная Ø630×10 Ø630×10, L=10.0м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37409.65; 12: 180688.61 | [11 empty] | Всего по позиции
252 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.21 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Объем=(9,5+11,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(9,5+11,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.25; 10: 119.98; 11: 26.44; 12: 3172.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.25; 10: 436.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.25; 10: 37; 11: 26.44; 12: 978.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 23.81 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.25; 7: 12.4714 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.25; 7: 2.5699 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 580.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.98; 12: 4150.55 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 183.67; 12: 4856.14 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 116.17; 12: 3071.41 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 880.54 | [11 empty] | Всего по позиции
253 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 50 | Труба стальная Ø426×8, L=9.50м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 21.21 | 8831.69 | 1.02 | 39558.29 | 4.83 | 191066.55 | [5 empty] | Труба стальная Ø426×8, L=9.50м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39558.29; 12: 191066.55 | [11 empty] | Всего по позиции
254 | ФЕР22-05-005-06 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 355 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 1.16 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 355 мм
|  | Объем=116 / 100 | [17 empty] | Объем=116 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 888.5; 9: 1.25; 10: 1288.33; 11: 26.44; 12: 34063.45 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 104.71; 9: 1.25; 10: 151.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 9: 1.25; 10: 2.35; 11: 26.44; 12: 62.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1555.86; 10: 1804.8 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 92.36; 6: 1.25; 7: 133.922 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.25; 7: 0.174 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2549.07; 10: 3244.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1290.68; 12: 34125.58 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1510.1; 12: 39926.93 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 955.1; 12: 25252.93 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5710.16 | [11 empty] | Всего по позиции
255 | ФЕР22-05-004-03 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм |  |  | 4: футляр; 7: 4 | [5 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.4; 9: 1.25; 10: 257; 11: 26.44; 12: 6795.08 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.21; 9: 1.25; 10: 381.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.25; 10: 2.3; 11: 26.44; 12: 60.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 268.04; 10: 1072.16 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.73; 6: 1.25; 7: 28.65 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 395.65; 10: 1710.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.3; 12: 6855.89 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 303.38; 12: 8021.39 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 191.88; 12: 5073.36 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2205.47 | [11 empty] | Всего по позиции
256 | ФЕР22-05-005-03 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 0.21 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=(9,5+11,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(9,5+11,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 764.98; 9: 1.25; 10: 200.81; 11: 26.44; 12: 5309.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.33; 9: 1.25; 10: 22.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 0.21; 11: 26.44; 12: 5.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 744.52; 10: 156.35 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 79.52; 6: 1.25; 7: 20.874 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.01575 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1593.83; 10: 379.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 201.02; 12: 5314.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 235.19; 12: 6218.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 148.75; 12: 3933.08 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.24 | [11 empty] | Всего по позиции
257 | ФЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: футляр; 7: 2 | [5 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.92; 9: 1.25; 10: 64.8; 11: 26.44; 12: 1713.31 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.91; 9: 1.25; 10: 97.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.25; 10: 1.15; 11: 26.44; 12: 30.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 149.13; 10: 298.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.89; 6: 1.25; 7: 7.225 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.1 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.96; 10: 460.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.95; 12: 1743.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 77.16; 12: 2040.15 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 48.8; 12: 1290.35 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 586.3 | [11 empty] | Всего по позиции
258 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 2.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=24 / 10 | [17 empty] | Объем=24 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 112.65; 11: 26.44; 12: 2978.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 678.09 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 91.5; 11: 26.44; 12: 2419.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 12.42 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 6.78 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 790.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.15; 12: 5397.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 238.86; 12: 6315.34 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 151.07; 12: 3994.32 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1180.67 | [11 empty] | Всего по позиции
259 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 18 | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø355×315мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 24 | 1843.33 | 1.02 | 9342.59 | 4.83 | 45124.72 | [5 empty] | Переход литой ПЭ100 SDR17 Ø355×315мм ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9342.59; 12: 45124.72 | [11 empty] | Всего по позиции
260 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 2.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=24 / 10 | [17 empty] | Объем=24 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 112.65; 11: 26.44; 12: 2978.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 678.09 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 91.5; 11: 26.44; 12: 2419.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 12.42 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 6.78 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 790.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.15; 12: 5397.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 238.86; 12: 6315.34 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 151.07; 12: 3994.32 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1180.67 | [11 empty] | Всего по позиции
261 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 21 | Втулка буртовая под фланец ∅315мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 24 | 12900 | 1.02 | 65381.37 | 4.83 | 315792 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅315мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65381.37; 12: 315792 | [11 empty] | Всего по позиции
262 | ФССЦ-23.8.03.11-0205 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: компл; 7: 24; 10: 17420.79 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
262 | ФССЦ-23.8.03.11-0205 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: компл; 7: 24; 8: 723.77; 10: 17370.48 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм
262.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0205_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6758; 8: -34.17; 10: -23.09; 12: -23.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
262.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0205_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.6758; 8: 108.61; 10: 73.4; 12: 73.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17420.79 | [11 empty] | Всего по позиции
263 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 1.8 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=18 / 10 | [17 empty] | Объем=18 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 84.49; 11: 26.44; 12: 2233.92 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 508.57 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 68.63; 11: 26.44; 12: 1814.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 9.315 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 5.085 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 593.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.12; 12: 4048.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 179.15; 12: 4736.75 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 113.31; 12: 2995.89 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.52 | [11 empty] | Всего по позиции
264 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 22 | Втулка буртовая под фланец ∅225мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 18 | 4633.33 | 1.02 | 17612.41 | 4.83 | 85067.94 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅225мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17612.41; 12: 85067.94 | [11 empty] | Всего по позиции
265 | ФССЦ-23.8.03.11-0203 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: компл; 7: 18; 10: 7611.64 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
265 | ФССЦ-23.8.03.11-0203 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: компл; 7: 18; 8: 421.78; 10: 7592.04 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
265.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0203_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2632; 8: -34.17; 10: -8.99; 12: -8.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
265.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0203_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2632; 8: 108.61; 10: 28.59; 12: 28.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7611.64 | [11 empty] | Всего по позиции
266 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=4 / 10 | [17 empty] | Объем=4 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 18.78; 11: 26.44; 12: 496.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 113.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 15.25; 11: 26.44; 12: 403.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 2.07 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 1.13 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 131.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.03; 12: 899.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 39.82; 12: 1052.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.18; 12: 665.82 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.8 | [11 empty] | Всего по позиции
267 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 23 | Втулка буртовая под фланец ∅160мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 4 | 2066.67 | 1.02 | 1745.76 | 4.83 | 8432.01 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅160мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1745.76; 12: 8432.01 | [11 empty] | Всего по позиции
268 | ФССЦ-23.8.03.11-0202 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: компл; 7: 4; 10: 1398.7 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
268 | ФССЦ-23.8.03.11-0202 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: компл; 7: 4; 8: 348.82; 10: 1395.28 | [9 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
268.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0202_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0459; 8: -34.17; 10: -1.57; 12: -1.57 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
268.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0202_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0459; 8: 108.61; 10: 4.99; 12: 4.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1398.7 | [11 empty] | Всего по позиции
269 | ФЕР22-03-014-08 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 18 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.17; 9: 1.25; 10: 611.33; 11: 26.44; 12: 16163.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 225.04; 9: 1.25; 10: 5063.4 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.78; 9: 1.25; 10: 512.55; 11: 26.44; 12: 13551.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.03; 10: 252.54 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.45; 6: 1.25; 7: 55.125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.69; 6: 1.25; 7: 38.025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 266.24; 10: 5927.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1123.88; 12: 29715.39 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1314.94; 12: 34767.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 831.67; 12: 21989.39 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8073.88 | [11 empty] | Всего по позиции
270 | ФССЦ-23.8.03.11-0180 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 18; 10: 12881.21 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
270 | ФССЦ-23.8.03.11-0180 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 18; 8: 713.84; 10: 12849.12 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм
270.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0180_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4311; 8: -34.17; 10: -14.73; 12: -14.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
270.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0180_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4311; 8: 108.61; 10: 46.82; 12: 46.82 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12881.21 | [11 empty] | Всего по позиции
271 | ФЕР22-03-014-06 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 10 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.86; 9: 1.25; 10: 198.25; 11: 26.44; 12: 5241.73 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.59; 9: 1.25; 10: 1582.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.81; 9: 1.25; 10: 160.13; 11: 26.44; 12: 4233.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.98; 10: 59.8 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 6: 1.25; 7: 17.875 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.95; 6: 1.25; 7: 11.875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 148.43; 10: 1840.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.38; 12: 9475.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 419.3; 12: 11086.42 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 265.2; 12: 7011.92 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2524.93 | [11 empty] | Всего по позиции
272 | ФССЦ-23.8.03.11-0178 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 10; 10: 4212.33 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
272 | ФССЦ-23.8.03.11-0178 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 420.24; 10: 4202.4 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
272.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0178_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1334; 8: -34.17; 10: -4.56; 12: -4.56 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
272.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0178_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1334; 8: 108.61; 10: 14.49; 12: 14.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4212.33 | [11 empty] | Всего по позиции
273 | ФЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.98; 9: 1.25; 10: 74.85; 11: 26.44; 12: 1979.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.25; 10: 517.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.01; 9: 1.25; 10: 52.58; 11: 26.44; 12: 1390.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.54; 10: 27.24 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 6.75 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 1.25; 7: 3.9 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.5; 10: 619.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 127.43; 12: 3369.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 149.09; 12: 3942.02 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 94.3; 12: 2493.25 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 862.83 | [11 empty] | Всего по позиции
274 | ФССЦ-23.8.03.11-0177 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 6; 10: 1554.92 | [5 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
274 | ФССЦ-23.8.03.11-0177 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 258.4; 10: 1550.4 | [9 empty] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм
274.1 | ФССЦ-23.8.03.11-0177_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0607; 8: -34.17; 10: -2.07; 12: -2.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
274.2 | ФССЦ-23.8.03.11-0177_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0607; 8: 108.61; 10: 6.59; 12: 6.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1554.92 | [11 empty] | Всего по позиции
275 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2522 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=(3*27,4+5*27,4+3*11)/1000 | [17 empty] | Объем=(3*27,4+5*27,4+3*11)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 9: 1.25; 10: 516.38; 11: 26.44; 12: 13653.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 9: 1.25; 10: 3185.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 9: 1.25; 10: 319.53; 11: 26.44; 12: 8448.37 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 1529.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 6: 1.25; 7: 46.5624 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 6: 1.25; 7: 23.4483 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 5231.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 835.91; 12: 22101.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 978.01; 12: 25858.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 618.57; 12: 16355.08 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6828.34 | [11 empty] | Всего по позиции
276 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.2522; 8: 5500; 10: -1387.1 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1387.1 | [11 empty] | Всего по позиции
277 | ФССЦ-23.8.04.12-0139 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 3839.81 | [5 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
277 | ФССЦ-23.8.04.12-0139 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 1276.8; 10: 3830.4 | [9 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм
277.1 | ФССЦ-23.8.04.12-0139_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1264; 8: -34.17; 10: -4.32; 12: -4.32 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
277.2 | ФССЦ-23.8.04.12-0139_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1264; 8: 108.61; 10: 13.73; 12: 13.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3839.81 | [11 empty] | Всего по позиции
278 | ТЦ_23.8.01.19_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 51 | Тройник 325×9 - 219×6 Сталь20 ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт |  |  | 5 | 8605.93 | 1.02 | 9087.01 | 4.83 | 43890.24 | [5 empty] | Тройник 325×9 - 219×6 Сталь20 ГОСТ 17376-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9087.01; 12: 43890.24 | [11 empty] | Всего по позиции
279 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 53 | Переход К 325×8 - 219×7 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 3 | 3396.62 | 1.02 | 2151.9 | 4.83 | 10393.66 | [5 empty] | Переход К 325×8 - 219×7 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2151.9; 12: 10393.66 | [11 empty] | Всего по позиции
280 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.057 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(10.2*3+4,4*6)/1000 | [17 empty] | Объем=(10.2*3+4,4*6)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.25; 10: 247.08; 11: 26.44; 12: 6532.8 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.25; 10: 888.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.25; 10: 90.26; 11: 26.44; 12: 2386.47 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 361.85 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.25; 7: 22.2799 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.25; 7: 6.7061 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 1497.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 337.34; 12: 8919.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 394.69; 12: 10435.55 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 249.63; 12: 6600.26 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2141.88 | [11 empty] | Всего по позиции
281 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.057; 8: 5500; 10: -313.5 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -313.5 | [11 empty] | Всего по позиции
282 | ФССЦ-23.8.04.12-0132 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 682.74 | [5 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
282 | ФССЦ-23.8.04.12-0132 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 340.32; 10: 680.64 | [9 empty] | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм
282.1 | ФССЦ-23.8.04.12-0132_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0282; 8: -34.17; 10: -0.96; 12: -0.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
282.2 | ФССЦ-23.8.04.12-0132_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0282; 8: 108.61; 10: 3.06; 12: 3.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 682.74 | [11 empty] | Всего по позиции
283 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 52 | Тройник 219*6-159*6 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 1 | 4498.2 | 1.02 | 949.93 | 4.83 | 4588.16 | [5 empty] | Тройник 219*6-159*6 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 949.93; 12: 4588.16 | [11 empty] | Всего по позиции
284 | ТЦ_23.8.03.05_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 54 | Переход К 219×6 - 159*4.5 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 6 | 2887.68 | 1.02 | 3658.92 | 4.83 | 17672.6 | [5 empty] | Переход К 219×6 - 159*4.5 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3658.92; 12: 17672.6 | [11 empty] | Всего по позиции
285 | ФЕРр65-17-3 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1506.2; 9: 1.25; 10: 18.83; 11: 26.44; 12: 497.87 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.71; 9: 1.25; 10: 0.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 9: 1.25; 10: 0.04; 11: 26.44; 12: 1.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3888.72; 10: 38.89 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 170; 6: 1.25; 7: 2.125 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.25; 7: 0.00375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5414.63; 10: 57.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.87; 12: 498.93 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.44; 12: 513.9 | [9 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 9.81; 12: 259.44 | [9 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.22 | [11 empty] | Всего по позиции
286 | ФССЦ-23.8.05.01-0005 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 489.1 | [5 empty] | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
286 | ФССЦ-23.8.05.01-0005 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 486.71; 10: 486.71 | [9 empty] | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна ЗФ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300 мм
286.1 | ФССЦ-23.8.05.01-0005_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.032; 8: -34.17; 10: -1.09; 12: -1.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
286.2 | ФССЦ-23.8.05.01-0005_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.032; 8: 108.61; 10: 3.48; 12: 3.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 489.1 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Сети водоснабжения В1.1Трубопроводы ВОР ВР4 : | [24 empty] | Итоги по разделу 8 Сети водоснабжения В1.1Трубопроводы ВОР ВР4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2583239.01; 12: 13026740.54 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15104.85; 12: 399372.26 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 38322.77; 12: 419634.33 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4225.92; 12: 111733.33 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2529811.39; 12: 12207733.95 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 2526872.73; 12: 12204795.29 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2938.66; 12: 2938.66 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2620153.98; 12: 14002772.61 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2617215.32; 12: 13999833.95 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15104.85; 12: 399372.26 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 38322.77; 12: 419634.33 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4225.92; 12: 111733.33 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2526872.73; 12: 12204795.29 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22614.37; 12: 597923.69 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 14300.6; 12: 378108.38 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2938.66; 12: 2938.66 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19330.77; 12: 511105.59 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22614.37; 12: 597923.69 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 14300.6; 12: 378108.38 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Сети водоснабжения В1.1Трубопроводы ВОР ВР4 |  |  | 10: 2620153.98; 12: 14002772.61 | [15 empty] | Итого по разделу 8 Сети водоснабжения В1.1Трубопроводы ВОР ВР4
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 543881.84; 12: 2626949.25 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 9. Сети водоснабжения В1.1 Арматура ВОР ВР4 | [17 empty] | Раздел 9. Сети водоснабжения В1.1 Арматура ВОР ВР4
287 | ФЕР22-03-006-08 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 11 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 300 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.56; 9: 1.25; 10: 667.7; 11: 26.44; 12: 17653.99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 139.99; 9: 1.25; 10: 1924.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.82; 9: 1.25; 10: 203.78; 11: 26.44; 12: 5387.94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.68; 10: 568.48 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.29; 6: 1.25; 7: 72.7375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.25; 7: 15.125 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 240.23; 10: 3161.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 871.48; 12: 23041.93 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1019.63; 12: 26959.06 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 644.9; 12: 17051.03 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4825.57 | [11 empty] | Всего по позиции
288 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 194 | Задвижка с обрезиненным клином, с маховиком, короткая (ряд 3) DN300, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 11 | 90385 | 1.02 | 209962.67 | 4.83 | 1014119.7 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином, с маховиком, короткая (ряд 3) DN300, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209962.67; 12: 1014119.7 | [11 empty] | Всего по позиции
289 | ФЕР22-03-006-06 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.91; 9: 1.25; 10: 209.33; 11: 26.44; 12: 5534.69 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.04; 9: 1.25; 10: 315.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.45; 9: 1.25; 10: 33.38; 11: 26.44; 12: 882.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.52; 10: 231.12 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.25; 7: 22.8 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 2.475 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 108.47; 10: 755.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.71; 12: 6417.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 283.97; 12: 7508.19 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 179.61; 12: 4748.77 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1219.33 | [11 empty] | Всего по позиции
290 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 37 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN200, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 6 | 23598.7 | 1.02 | 29901.46 | 4.83 | 144424.04 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN200, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29901.46; 12: 144424.04 | [11 empty] | Всего по позиции
291 | ФЕР22-03-006-05 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.51; 9: 1.25; 10: 131.33; 11: 26.44; 12: 3472.37 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.25; 10: 29.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.25; 10: 5.25; 11: 26.44; 12: 138.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.14; 10: 192.84 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.93; 6: 1.25; 7: 14.475 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.45 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 53.59; 10: 353.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.58; 12: 3611.18 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 159.8; 12: 4225.08 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 101.07; 12: 2672.27 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 614.59 | [11 empty] | Всего по позиции
292 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 38 | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN150, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 6 | 17830.55 | 1.02 | 22592.75 | 4.83 | 109122.97 | [5 empty] | Затвор дисковый межфланцевый поворотный с редуктором DN150, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) | [23 empty] | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22592.75; 12: 109122.97 | [11 empty] | Всего по позиции
293 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: 0.3369 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=3*112,3/1000 | [17 empty] | Объем=3*112,3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.25; 10: 112.08; 11: 26.44; 12: 2963.4 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.25; 10: 122.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.25; 10: 12.99; 11: 26.44; 12: 343.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 2390.65 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.25; 7: 13.1391 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.25; 7: 0.96438 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 2625.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.07; 12: 3306.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 146.33; 12: 3869.03 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 92.55; 12: 2447.08 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2864.21 | [11 empty] | Всего по позиции
294 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | 4: т; 7: -0.5071; 8: 6667.9; 10: -3381.29 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3381.29 | [11 empty] | Всего по позиции
295 | ФССЦ-23.8.05.12-0105 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 12984.13 | [5 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
295 | ФССЦ-23.8.05.12-0105 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 4316.23; 10: 12948.69 | [9 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм
295.1 | ФССЦ-23.8.05.12-0105_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4761; 8: -34.17; 10: -16.27; 12: -16.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
295.2 | ФССЦ-23.8.05.12-0105_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4761; 8: 108.61; 10: 51.71; 12: 51.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12984.13 | [11 empty] | Всего по позиции
296 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 7: 0.2879 | [5 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=(74.4*2+56,4+82,7)/1000 | [17 empty] | Объем=(74.4*2+56,4+82,7)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.25; 10: 100.38; 11: 26.44; 12: 2654.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.25; 10: 119.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.25; 10: 12.6; 11: 26.44; 12: 333.14 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 2235.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.25; 7: 11.7679 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.25; 7: 0.93568 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 2454.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.98; 12: 2987.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 132.19; 12: 3495.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 83.61; 12: 2210.52 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2670.66 | [11 empty] | Всего по позиции
297 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | 4: т; 7: -0.2879; 8: 7204.5; 10: -2074.18 | [5 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2074.18 | [11 empty] | Всего по позиции
298 | ФССЦ-23.8.05.12-0099 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 7035.63 | [5 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
298 | ФССЦ-23.8.05.12-0099 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 3508.22; 10: 7016.44 | [9 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно- песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм
298.1 | ФССЦ-23.8.05.12-0099_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2578; 8: -34.17; 10: -8.81; 12: -8.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
298.2 | ФССЦ-23.8.05.12-0099_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2578; 8: 108.61; 10: 28; 12: 28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7035.63 | [11 empty] | Всего по позиции
299 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 57 | Пожарная подставка ППФ д. 200 |  |  | шт |  |  | 1 | 29055 | 1.02 | 6135.84 | 4.83 | 29636.1 | [5 empty] | Пожарная подставка ППФ д. 200
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6135.84; 12: 29636.1 | [11 empty] | Всего по позиции
300 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 60 | Пожарная подставка ППФ д. 300 |  |  | шт |  |  | 1 | 40890 | 1.02 | 8635.16 | 4.83 | 41707.8 | [5 empty] | Пожарная подставка ППФ д. 300
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8635.16; 12: 41707.8 | [11 empty] | Всего по позиции
301 | ФЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  | 4: шт; 7: 7 | [5 empty] | Установка: гидрантов пожарных
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.52; 9: 1.25; 10: 135.8; 11: 26.44; 12: 3590.55 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.28; 9: 1.25; 10: 37.45 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.62; 9: 1.25; 10: 5.43; 11: 26.44; 12: 143.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1191.31; 10: 8339.17 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.82; 6: 1.25; 7: 15.925 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.4375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1211.11; 10: 8512.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.23; 12: 3734.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 165.24; 12: 4368.92 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 104.51; 12: 2763.25 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8782.17 | [11 empty] | Всего по позиции
302 | ФССЦ-18.1.10.04-0011 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм |  |  | 4: шт; 7: -7; 8: 1148.4; 10: -8038.8 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8038.8 | [11 empty] | Всего по позиции
303 | ФССЦ-18.1.10.04-0002 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1000 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 1995.92; 10: 1995.92 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1000 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1995.92 | [11 empty] | Всего по позиции
304 | ФССЦ-18.1.10.04-0003 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1250 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 2113.37; 10: 2113.37 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1250 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2113.37 | [11 empty] | Всего по позиции
305 | ФССЦ-18.1.10.04-0004 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1500 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 2309.08; 10: 6927.24 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1500 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6927.24 | [11 empty] | Всего по позиции
306 | ФССЦ-18.1.10.04-0005 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 5110.99 | [5 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
306 | ФССЦ-18.1.10.04-0005 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 2415.65; 10: 4831.3 | [9 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм
306.1 | ФССЦ-18.1.10.04-0005_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.25; 8: -34.17; 10: -8.54; 12: -8.54 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
306.2 | ФССЦ-18.1.10.04-0005_ФССЦпг-03-02-01-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.25; 8: 137.9; 10: 34.48; 12: 34.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км
306.3 | ФССЦ-18.1.10.04-0005_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.25 | 0.58 | 1750 | 253.75 |  | 253.75 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5110.99 | [11 empty] | Всего по позиции
307 | ФЕР22-03-011-01 | Установка: вантузов одинарных |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Установка: вантузов одинарных
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.69; 9: 1.25; 10: 55.09; 11: 26.44; 12: 1456.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 4.91 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.86; 11: 26.44; 12: 22.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16.66; 10: 49.98 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.25; 7: 6.075 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.075 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.66; 10: 109.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.95; 12: 1479.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 65.46; 12: 1730.8 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 41.4; 12: 1094.7 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216.84 | [11 empty] | Всего по позиции
308 | ТЦ_18.5.08.02_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 48 | Вантуз автоматический фланцевый Ду150, Ру10 В6 Benarmo |  |  | шт |  |  | 3 | 17664.17 | 1.02 | 11190.96 | 4.83 | 54052.36 | [5 empty] | Вантуз автоматический фланцевый Ду150, Ру10 В6 Benarmo
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11190.96; 12: 54052.36 | [11 empty] | Всего по позиции
309 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.4 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=(18+18+8) / 10 | [17 empty] | Объем=(18+18+8) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.25; 10: 463.93; 11: 26.44; 12: 12266.31 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.25; 10: 2.04 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 6.03 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.25; 7: 51.15 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 472 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 463.93; 12: 12266.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 677.34; 12: 17908.81 | [9 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 347.95; 12: 9199.73 | [9 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1497.29 | [11 empty] | Всего по позиции
310 | ФССЦ-23.5.01.06-0012 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 3.6; 10: 2590.57 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=18*0.2 | [17 empty] | Объем=18*0.2
310 | ФССЦ-23.5.01.06-0012 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 3.6; 8: 713.46; 10: 2568.46 | [9 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
310.1 | ФССЦ-23.5.01.06-0012_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.297; 8: -34.17; 10: -10.15; 12: -10.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
310.2 | ФССЦ-23.5.01.06-0012_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.297; 8: 108.61; 10: 32.26; 12: 32.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2590.57 | [11 empty] | Всего по позиции
311 | ФССЦ-23.5.01.06-0009 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 3.6; 10: 2032.35 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=18*0.2 | [17 empty] | Объем=18*0.2
311 | ФССЦ-23.5.01.06-0009 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 3.6; 8: 559.89; 10: 2015.6 | [9 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
311.1 | ФССЦ-23.5.01.06-0009_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.225; 8: -34.17; 10: -7.69; 12: -7.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
311.2 | ФССЦ-23.5.01.06-0009_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.225; 8: 108.61; 10: 24.44; 12: 24.44 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2032.35 | [11 empty] | Всего по позиции
312 | ФССЦ-23.5.01.06-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | 4: м; 7: 1.6; 10: 578.03 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=8*0.2 | [17 empty] | Объем=8*0.2
312 | ФССЦ-23.5.01.06-0004 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | 4: м; 7: 1.6; 8: 358.33; 10: 573.33 | [9 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К42, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
312.1 | ФССЦ-23.5.01.06-0004_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0632; 8: -34.17; 10: -2.16; 12: -2.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
312.2 | ФССЦ-23.5.01.06-0004_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0632; 8: 108.61; 10: 6.86; 12: 6.86 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 578.03 | [11 empty] | Всего по позиции
313 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 4.2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(4+4+3+4+2+5+5+3+2+2+5+2+1) / 10 | [17 empty] | Объем=(4+4+3+4+2+5+5+3+2+2+5+2+1) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 197.14; 11: 26.44; 12: 5212.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 1186.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 160.13; 11: 26.44; 12: 4233.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 21.735 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 11.865 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 1383.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 357.27; 12: 9446.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 418.01; 12: 11052.08 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 264.38; 12: 6990.2 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2066.19 | [11 empty] | Всего по позиции
314 | ФССЦ-24.3.05.08-0632 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 3353.61 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 355 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
314 | ФССЦ-24.3.05.08-0632 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 836.06; 10: 3344.24 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 355 мм
314.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0632_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.126; 8: -34.17; 10: -4.31; 12: -4.31 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
314.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0632_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.126; 8: 108.61; 10: 13.68; 12: 13.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3353.61 | [11 empty] | Всего по позиции
315 | ФССЦ-24.3.05.08-0606 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 6320.06 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
315 | ФССЦ-24.3.05.08-0606 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 1578.52; 10: 6314.08 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
315.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0606_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0804; 8: -34.17; 10: -2.75; 12: -2.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
315.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0606_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0804; 8: 108.61; 10: 8.73; 12: 8.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6320.06 | [11 empty] | Всего по позиции
316 | ФССЦ-24.3.05.08-0546 | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 4736.99 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
316 | ФССЦ-24.3.05.08-0546 | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 1577.5; 10: 4732.5 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
316.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0546_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0603; 8: -34.17; 10: -2.06; 12: -2.06 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
316.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0546_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0603; 8: 108.61; 10: 6.55; 12: 6.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4736.99 | [11 empty] | Всего по позиции
317 | ФССЦ-24.3.05.08-0486 15° и 22,5° | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 11; 10: 12201.6 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=4+2+5 | [17 empty] | Объем=4+2+5
317 | ФССЦ-24.3.05.08-0486 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм |  |  | 4: шт; 7: 11; 8: 1107.74; 10: 12185.14 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 355 мм
317.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0486_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2211; 8: -34.17; 10: -7.55; 12: -7.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
317.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0486_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2211; 8: 108.61; 10: 24.01; 12: 24.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12201.6 | [11 empty] | Всего по позиции
318 | ФССЦ-24.3.05.08-0627 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 1359.45 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 200 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
318 | ФССЦ-24.3.05.08-0627 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 271.14; 10: 1355.7 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 200 мм
318.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0627_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0505; 8: -34.17; 10: -1.73; 12: -1.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
318.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0627_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0505; 8: 108.61; 10: 5.48; 12: 5.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1359.45 | [11 empty] | Всего по позиции
319 | ФССЦ-24.3.05.08-0601 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 1368.04 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
319 | ФССЦ-24.3.05.08-0601 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 455.5; 10: 1366.5 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм
319.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0601_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0206; 8: -34.17; 10: -0.7; 12: -0.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
319.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0601_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0206; 8: 108.61; 10: 2.24; 12: 2.24 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1368.04 | [11 empty] | Всего по позиции
320 | ФССЦ-24.3.05.08-0481 15 ° и 22,5 ° | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 9; 10: 2560.86 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=2+2+5 | [17 empty] | Объем=2+2+5
320 | ФССЦ-24.3.05.08-0481 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 284.03; 10: 2556.27 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 200 мм
320.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0481_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0617; 8: -34.17; 10: -2.11; 12: -2.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
320.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0481_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0617; 8: 108.61; 10: 6.7; 12: 6.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2560.86 | [11 empty] | Всего по позиции
321 | ФССЦ-24.3.05.08-0625 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 360.56 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
321 | ФССЦ-24.3.05.08-0625 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 180.06; 10: 360.12 | [9 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 160 мм
321.1 | ФССЦ-24.3.05.08-0625_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0059; 8: -34.17; 10: -0.2; 12: -0.2 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
321.2 | ФССЦ-24.3.05.08-0625_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0059; 8: 108.61; 10: 0.64; 12: 0.64 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 360.56 | [11 empty] | Всего по позиции
322 | ФССЦ-24.3.05.08-0539 | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 180.72; 10: 180.72 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 160 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.72 | [11 empty] | Всего по позиции
323 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.04 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.25; 10: 2.83; 11: 26.44; 12: 74.83 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.25; 10: 0.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.25; 10: 0.01; 11: 26.44; 12: 0.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 6.08 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.25; 7: 0.2655 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.001 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 9.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.84; 12: 75.09 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.67; 12: 70.58 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.45; 12: 38.3 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.49 | [11 empty] | Всего по позиции
324 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.02 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.12; 9: 1.25; 10: 0.65; 11: 26.44; 12: 17.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.78; 9: 1.25; 10: 0.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1.25; 10: 0.01; 11: 26.44; 12: 0.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.78; 10: 4.02 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 1.25; 7: 0.072 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.25; 7: 0.00075 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.68; 10: 4.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.66; 12: 17.45 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.62; 12: 16.4 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.34; 12: 8.9 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.92 | [11 empty] | Всего по позиции
Футляры | [29 empty] | Футляры
325 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.29 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Объем=(15,5+13,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(15,5+13,5) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.25; 10: 165.68; 11: 26.44; 12: 4380.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.25; 10: 603.35 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.25; 10: 51.09; 11: 26.44; 12: 1350.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 32.87 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.25; 7: 17.2224 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.25; 7: 3.5489 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 801.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.77; 12: 5731.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 253.62; 12: 6705.74 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 160.41; 12: 4241.24 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1215.93 | [11 empty] | Всего по позиции
326 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 50 | Стальная электросварная труба Ø426×8, L=15.5 м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 15.5 | 8831.69 | 1.02 | 28908.7 | 4.83 | 139629.02 | [5 empty] | Стальная электросварная труба Ø426×8, L=15.5 м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28908.7; 12: 139629.02 | [11 empty] | Всего по позиции
327 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 50 | Стальная электросварная труба Ø426×8, L=13.5 м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 13.5 | 8831.69 | 1.02 | 25178.54 | 4.83 | 121612.37 | [5 empty] | Стальная электросварная труба Ø426×8, L=13.5 м УС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25178.54; 12: 121612.37 | [11 empty] | Всего по позиции
328 | ФЕР22-05-002-06 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 350 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09 | [5 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 350 мм
|  | Объем=9 / 100 | [17 empty] | Объем=9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2732.8; 9: 1.25; 10: 307.44; 11: 26.44; 12: 8128.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15239.62; 9: 1.25; 10: 1714.46 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4208.43; 9: 1.25; 10: 473.45; 11: 26.44; 12: 12518.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 269.18; 10: 24.23 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 280; 6: 1.25; 7: 31.5 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 309.53; 6: 1.25; 7: 34.8221 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18241.6; 10: 2046.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 780.89; 12: 20646.73 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 913.64; 12: 24156.67 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 577.86; 12: 15278.58 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3537.63 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Сети водоснабжения В1.1 Арматура ВОР ВР4 : | [24 empty] | Итоги по разделу 9 Сети водоснабжения В1.1 Арматура ВОР ВР4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 425513.19; 12: 2145788.38 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2549.38; 12: 67405.63 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6061.01; 12: 66368.06 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 958.98; 12: 25355.43 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 416902.8; 12: 2012014.69 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 416478.3; 12: 2011590.19 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 424.5; 12: 424.5 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 432351.75; 12: 2326599.32 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 431927.25; 12: 2326174.82 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2549.38; 12: 67405.63 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6061.01; 12: 66368.06 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 958.98; 12: 25355.43 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 416478.3; 12: 2011590.19 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4238.52; 12: 112066.37 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2600.04; 12: 68744.57 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 424.5; 12: 424.5 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3508.36; 12: 92761.06 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4238.52; 12: 112066.37 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2600.04; 12: 68744.57 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Сети водоснабжения В1.1 Арматура ВОР ВР4 |  |  | 10: 432351.75; 12: 2326599.32 | [15 empty] | Итого по разделу 9 Сети водоснабжения В1.1 Арматура ВОР ВР4
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 327735.08; 12: 1582960.46 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 10. Сети Водоснабжения В1.1 Колодцы ВОР ВР4 | [17 empty] | Раздел 10. Сети Водоснабжения В1.1 Колодцы ВОР ВР4
д.2000 | [29 empty] | д.2000
329 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 7: 1.409 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=14.09 / 10 | [17 empty] | Объем=14.09 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.25; 10: 1363.84; 11: 26.44; 12: 36059.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.25; 10: 1446.2 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.25; 10: 220.07; 11: 26.44; 12: 5818.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 9344.3 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.25; 7: 156.0468 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.25; 7: 18.2113 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 12154.34 | [10 empty] | Итого по расценке
329.1 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.5912; 8: -26.82; 10: -123.14; 12: -123.14 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
329.2 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.5912; 8: 38.73; 10: 177.82; 12: 177.82 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
329.3 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 4.5912 | 0.59 | 86 | 232.96 |  | 232.96 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
329.4 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.341; 8: -26.82; 10: -9.15; 12: -9.15 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
329.5 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.341; 8: 38.73; 10: 13.21; 12: 13.21 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
329.6 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.341 | 0.59 | 86 | 17.3 |  | 17.3 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 1583.91; 12: 41878.58 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1853.17; 12: 48997.94 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1172.09; 12: 30990.15 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15488.6 | [11 empty] | Всего по позиции
330 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -5.5655; 8: 1382.9; 10: -7696.6 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7696.6 | [11 empty] | Всего по позиции
331 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 5; 10: 4993.89 | [5 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
331 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 5; 8: 908.44; 10: 4542.2 | [9 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
331.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.4772; 8: -34.17; 10: -255.5; 12: -255.5 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
331.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.4772; 8: 94.58; 10: 707.19; 12: 707.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4993.89 | [11 empty] | Всего по позиции
332 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 1957.08 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
332 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 593.85; 10: 1781.55 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
332.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9056; 8: -34.17; 10: -99.28; 12: -99.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
332.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9056; 8: 94.58; 10: 274.81; 12: 274.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1957.08 | [11 empty] | Всего по позиции
333 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 12; 10: 11876.2 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
333 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 901.16; 10: 10813.92 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
333.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.5846; 8: -34.17; 10: -600.87; 12: -600.87 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
333.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.5846; 8: 94.58; 10: 1663.15; 12: 1663.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11876.2 | [11 empty] | Всего по позиции
334 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 3063.17 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
334 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 681.39; 10: 2725.56 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
334.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0004_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.5886; 8: -34.17; 10: -190.96; 12: -190.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
334.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0004_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.5886; 8: 94.58; 10: 528.57; 12: 528.57 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3063.17 | [11 empty] | Всего по позиции
335 | ФССЦ-05.1.06.09-0005 | Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 1; 10: 957.39 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
335 | ФССЦ-05.1.06.09-0005 | Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 871.29; 10: 871.29 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг
335.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0005_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.4252; 8: -34.17; 10: -48.7; 12: -48.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
335.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0005_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.4252; 8: 94.58; 10: 134.8; 12: 134.8 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 957.39 | [11 empty] | Всего по позиции
336 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 344.24 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
336 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 78.56; 10: 314.24 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
336.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4966; 8: -34.17; 10: -16.97; 12: -16.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
336.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4966; 8: 94.58; 10: 46.97; 12: 46.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.24 | [11 empty] | Всего по позиции
337 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 7; 10: 241.2 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
337 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 31.43; 10: 220.01 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
337.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3507; 8: -34.17; 10: -11.98; 12: -11.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
337.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3507; 8: 94.58; 10: 33.17; 12: 33.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.2 | [11 empty] | Всего по позиции
338 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 375; 10: 1500 | [5 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1500 | [11 empty] | Всего по позиции
339 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 569.52; 10: 569.52 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.52 | [11 empty] | Всего по позиции
340 | ФССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы ходовые |  |  | 4: кг; 7: 68; 8: 8.67; 10: 589.56 | [5 empty] | Скобы ходовые
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 589.56 | [11 empty] | Всего по позиции
341 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС) |  |  | 4: т; 7: 0.2166 | [5 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 118.04; 11: 26.44; 12: 3120.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 56.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 2.95; 11: 26.44; 12: 78 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 2257.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 11.561 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 0.2545 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 2432.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.99; 12: 3198.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 133.09; 12: 3518.88 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 88.32; 12: 2335.26 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2653.75 | [11 empty] | Всего по позиции
д.1500 | [29 empty] | д.1500
342 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 7: 2.127 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=21.27 / 10 | [17 empty] | Объем=21.27 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.25; 10: 2058.83; 11: 26.44; 12: 54435.47 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.25; 10: 2183.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.25; 10: 332.21; 11: 26.44; 12: 8783.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 14105.99 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.25; 7: 235.5652 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.25; 7: 27.4915 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 18347.97 | [10 empty] | Итого по расценке
342.1 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.9308; 8: -26.82; 10: -185.88; 12: -185.88 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
342.2 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6.9308; 8: 38.73; 10: 268.43; 12: 268.43 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
342.3 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 6.9308 | 0.59 | 86 | 351.67 |  | 351.67 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
342.4 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5147; 8: -26.82; 10: -13.8; 12: -13.8 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
342.5 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5147; 8: 38.73; 10: 19.93; 12: 19.93 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
342.6 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5147 | 0.59 | 86 | 26.12 |  | 26.12 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 2391.04; 12: 63219.1 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2797.52; 12: 73966.35 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1769.37; 12: 46782.13 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23381.33 | [11 empty] | Всего по позиции
343 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -8.4017; 8: 1382.9; 10: -11618.64 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11618.64 | [11 empty] | Всего по позиции
344 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 13; 10: 6759.03 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
344 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 13; 8: 462.83; 10: 6016.79 | [9 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
344.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.2867; 8: -34.17; 10: -419.84; 12: -419.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
344.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12.2867; 8: 94.58; 10: 1162.08; 12: 1162.08 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6759.03 | [11 empty] | Всего по позиции
345 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 16; 10: 7511.67 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
345 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 16; 8: 429.96; 10: 6879.36 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
345.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.467; 8: -34.17; 10: -357.66; 12: -357.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
345.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.467; 8: 94.58; 10: 989.97; 12: 989.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7511.67 | [11 empty] | Всего по позиции
346 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 19; 10: 13440.53 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
346 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 19; 8: 647.77; 10: 12307.63 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
346.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 18.7534; 8: -34.17; 10: -640.8; 12: -640.8 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
346.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 18.7534; 8: 94.58; 10: 1773.7; 12: 1773.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13440.53 | [11 empty] | Всего по позиции
347 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 7; 10: 2900.96 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
347 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 372.65; 10: 2608.55 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
347.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.8405; 8: -34.17; 10: -165.4; 12: -165.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
347.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.8405; 8: 94.58; 10: 457.81; 12: 457.81 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2900.96 | [11 empty] | Всего по позиции
348 | ФССЦ-05.1.06.09-0007 | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 828.84 | [5 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
348 | ФССЦ-05.1.06.09-0007 | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 372.65; 10: 745.3 | [9 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
348.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.383; 8: -34.17; 10: -47.26; 12: -47.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
348.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0007_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.383; 8: 94.58; 10: 130.8; 12: 130.8 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 828.84 | [11 empty] | Всего по позиции
349 | ФССЦ-05.1.06.09-0008 | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 391.02; 10: 1564.08 | [5 empty] | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1564.08 | [11 empty] | Всего по позиции
350 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 10: 774.53 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
350 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 78.56; 10: 707.04 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
350.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1173; 8: -34.17; 10: -38.18; 12: -38.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
350.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1173; 8: 94.58; 10: 105.67; 12: 105.67 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 774.53 | [11 empty] | Всего по позиции
351 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 10: 930.33 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
351 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 8: 31.43; 10: 848.61 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
351.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3527; 8: -34.17; 10: -46.22; 12: -46.22 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
351.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3527; 8: 94.58; 10: 127.94; 12: 127.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 930.33 | [11 empty] | Всего по позиции
352 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 375; 10: 3375 | [5 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3375 | [11 empty] | Всего по позиции
353 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 569.52; 10: 2278.08 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2278.08 | [11 empty] | Всего по позиции
354 | ФССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы ходовые |  |  | 4: кг; 7: 140; 8: 8.67; 10: 1213.8 | [5 empty] | Скобы ходовые
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1213.8 | [11 empty] | Всего по позиции
355 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС) |  |  | 4: т; 7: 0.47214 | [5 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС)
|  | Объем=472.14/1000 | [17 empty] | Объем=472.14/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 257.3; 11: 26.44; 12: 6803.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 124.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 6.43; 11: 26.44; 12: 170.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 4920.62 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 25.2005 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 0.55476 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 5301.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.73; 12: 6973.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 290.1; 12: 7670.32 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 192.52; 12: 5090.3 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5784.57 | [11 empty] | Всего по позиции
356 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 3.578 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=357.8 / 100 | [17 empty] | Объем=357.8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 901.7; 11: 26.44; 12: 23840.95 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 320.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 10.38; 11: 26.44; 12: 274.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 224.52 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 94.817 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.8945 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 1446.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 912.08; 12: 24115.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1003.29; 12: 26526.94 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 629.34; 12: 16639.63 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3079.26 | [11 empty] | Всего по позиции
357 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.057; 10: 115.34 | [5 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
357 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.057; 8: 1946.91; 10: 110.97 | [9 empty] | Битум горячий
357.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0587; 8: -34.17; 10: -2.01; 12: -2.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
357.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0587; 8: 108.61; 10: 6.38; 12: 6.38 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.34 | [11 empty] | Всего по позиции
358 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | 4: кг; 7: 858.72; 10: 13408.16 | [5 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
358 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | 4: кг; 7: 858.72; 8: 15.53; 10: 13335.92 | [9 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
358.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0124_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9704; 8: -34.17; 10: -33.16; 12: -33.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
358.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0124_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9704; 8: 108.61; 10: 105.4; 12: 105.4 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13408.16 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Сети Водоснабжения В1.1 Колодцы ВОР ВР4 : | [24 empty] | Итоги по разделу 10 Сети Водоснабжения В1.1 Колодцы ВОР ВР4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 102336.06; 12: 597955.72 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4699.71; 12: 124260.34 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4130.69; 12: 45231.06 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 572.04; 12: 15124.74 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 93505.66; 12: 428464.32 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 87456.57; 12: 422415.23 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 6049.09; 12: 6049.09 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 112264.87; 12: 860473.62 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 106215.78; 12: 854424.53 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4699.71; 12: 124260.34 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4130.69; 12: 45231.06 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 572.04; 12: 15124.74 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 87456.57; 12: 422415.23 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6077.17; 12: 160680.43 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3851.64; 12: 101837.47 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6049.09; 12: 6049.09 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5271.75; 12: 139385.08 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6077.17; 12: 160680.43 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3851.64; 12: 101837.47 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Сети Водоснабжения В1.1 Колодцы ВОР ВР4 |  |  | 10: 112264.87; 12: 860473.62 | [15 empty] | Итого по разделу 10 Сети Водоснабжения В1.1 Колодцы ВОР ВР4
Раздел 11. Восстановление дорожной одежды -2 этап . ВОР ВР 4 Подъездная дорога к гостинецам ТИП 1 | [17 empty] | Раздел 11. Восстановление дорожной одежды -2 этап . ВОР ВР 4 Подъездная дорога к гостинецам ТИП 1
359 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.742 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=274.2 / 100 | [17 empty] | Объем=274.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 395.84; 11: 26.44; 12: 10466.01 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 11183.21 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 586.86; 11: 26.44; 12: 15516.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 33.45 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 49.356 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 47.5737 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 11612.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 982.7; 12: 25982.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1444.57; 12: 38194.41 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1316.82; 12: 34816.67 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14373.89 | [11 empty] | Всего по позиции
360 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 301.62; 8: 59.99; 10: 18094.18 | [5 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=274,2*1.1 | [17 empty] | Объем=274,2*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18094.18 | [11 empty] | Всего по позиции
361 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.76224 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=762,24 / 1000 | [17 empty] | Объем=762,24 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 209.56; 11: 26.44; 12: 5540.77 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 531.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 48.85; 11: 26.44; 12: 1291.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.59 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 26.3926 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 3.6588 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 741.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 258.41; 12: 6832.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 379.86; 12: 10043.57 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 346.27; 12: 9155.36 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1467.55 | [11 empty] | Всего по позиции
362 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 876.576; 10: 11781.31 | [5 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=762,24*1.15 | [17 empty] | Объем=762,24*1.15
362 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 876.576; 8: 13.42; 10: 11763.65 | [9 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
362.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2016; 8: -40.2; 10: -8.1; 12: -8.1 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
362.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2016; 8: 127.78; 10: 25.76; 12: 25.76 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11781.31 | [11 empty] | Всего по позиции
363 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.81024 | [5 empty] | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=810.24 / 1000 | [17 empty] | Объем=810.24 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 411.35; 9: 1.25; 10: 416.62; 11: 26.44; 12: 11015.43 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6645.96; 9: 1.25; 10: 6731.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 395.16; 9: 1.25; 10: 400.22; 11: 26.44; 12: 10581.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21921.2; 10: 17761.43 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.5; 6: 1.25; 7: 50.1336 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.38; 6: 1.25; 7: 34.8201 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28978.51; 10: 24909.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 816.84; 12: 21597.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1200.75; 12: 31747.96 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1094.57; 12: 28940.32 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27204.4 | [11 empty] | Всего по позиции
364 | ФЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.81024 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
|  | Объем=810,24 / 1000 | [17 empty] | Объем=810,24 / 1000
| до 25 см | 25-15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [18 empty] | 25-15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 12.5; 10: 4748.92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 12.5; 10: 281.96; 11: 26.44; 12: 7455.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 10; 10: 10066.1 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 12.5; 7: 25.4213 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: 14815.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 281.96; 12: 7455.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 414.48; 12: 10958.88 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 377.83; 12: 9989.73 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15607.33 | [11 empty] | Всего по позиции
365 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.87168 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=871.68 / 1000 | [17 empty] | Объем=871.68 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 198.66; 11: 26.44; 12: 5252.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 8149.15 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 255.47; 11: 26.44; 12: 6754.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 762.53 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 22.7291 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 20.539 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 9110.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 454.13; 12: 12007.2 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 667.57; 12: 17650.58 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 608.53; 12: 16089.65 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10386.44 | [11 empty] | Всего по позиции
366 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 84.204; 10: 41494.05 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=871.68*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=871.68*96.6/1000
366 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 84.204; 8: 451.06; 10: 37981.06 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
366.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 84.204; 8: -19.29; 10: -1624.3; 12: -1624.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
366.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 84.204; 8: 61.01; 10: 5137.29; 12: 5137.29 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41494.05 | [11 empty] | Всего по позиции
367 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.87168 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=871.68 / 1000 | [17 empty] | Объем=871.68 / 1000
| до 7 см | до7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [18 empty] | до7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.5; 10: 21.51; 11: 26.44; 12: 568.72 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 7.5; 10: 1666.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 7.5; 10: 38.9; 11: 26.44; 12: 1028.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 15.38 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.5; 7: 2.2882 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 7.5; 7: 3.0727 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 1703.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.41; 12: 1597.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 88.8; 12: 2347.94 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 80.95; 12: 2140.3 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1873.01 | [11 empty] | Всего по позиции
368 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 63.284; 10: 31185.09 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=871.68*12.1*6/1000 | [17 empty] | Объем=871.68*12.1*6/1000
368 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 63.284; 8: 451.06; 10: 28544.88 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
368.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.284; 8: -19.29; 10: -1220.75; 12: -1220.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
368.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.284; 8: 61.01; 10: 3860.96; 12: 3860.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31185.09 | [11 empty] | Всего по позиции
369 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.89472 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=894,72 / 1000 | [17 empty] | Объем=894,72 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 203.91; 11: 26.44; 12: 5391.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 8364.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 262.22; 11: 26.44; 12: 6933.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 782.68 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 23.3298 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 21.0818 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 9351.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 466.13; 12: 12324.48 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 685.21; 12: 18116.99 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 624.61; 12: 16514.8 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10660.96 | [11 empty] | Всего по позиции
370 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 86.43; 10: 42590.98 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=894,72*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=894,72*96.6/1000
370 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 86.43; 8: 451.06; 10: 38985.12 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
370.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 86.43; 8: -19.29; 10: -1667.23; 12: -1667.23 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
370.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 86.43; 8: 61.01; 10: 5273.09; 12: 5273.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42590.98 | [11 empty] | Всего по позиции
371 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.89472 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=894,72 / 1000 | [17 empty] | Объем=894,72 / 1000
| до 5 см | до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 7.36; 11: 26.44; 12: 194.6 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.5; 10: 570.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.5; 10: 13.31; 11: 26.44; 12: 351.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 5.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.5; 7: 0.78288 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.5; 7: 1.0513 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 582.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.67; 12: 546.52 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 30.38; 12: 803.38 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 27.7; 12: 732.34 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 640.84 | [11 empty] | Всего по позиции
372 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 21.095; 10: 10395.2 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=871.68*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=871.68*12.1*2/1000
372 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 21.095; 8: 451.06; 10: 9515.11 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
372.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.095; 8: -19.29; 10: -406.92; 12: -406.92 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
372.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.095; 8: 61.01; 10: 1287.01; 12: 1287.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10395.2 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 11 Восстановление дорожной одежды -2 этап . ВОР ВР 4 Подъездная дорога к гостинецам ТИП 1 : | [24 empty] | Итоги по разделу 11 Восстановление дорожной одежды -2 этап . ВОР ВР 4 Подъездная дорога к гостинецам ТИП 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 228366.33; 12: 1350304.26 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1453.46; 12: 38429.48 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 41944.64; 12: 459293.81 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1887.79; 12: 49913.18 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 184968.23; 12: 852580.97 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 174311.42; 12: 841924.16 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 10656.81; 12: 10656.81 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 237755.23; 12: 1598547.14 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 227098.42; 12: 1587890.33 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1453.46; 12: 38429.48 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 41944.64; 12: 459293.81 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1887.79; 12: 49913.18 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 174311.42; 12: 841924.16 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4911.62; 12: 129863.71 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4477.28; 12: 118379.17 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10656.81; 12: 10656.81 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3341.25; 12: 88342.66 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4911.62; 12: 129863.71 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4477.28; 12: 118379.17 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 11 Восстановление дорожной одежды -2 этап . ВОР ВР 4 Подъездная дорога к гостинецам ТИП 1 |  |  | 10: 237755.23; 12: 1598547.14 | [15 empty] | Итого по разделу 11 Восстановление дорожной одежды -2 этап . ВОР ВР 4 Подъездная дорога к гостинецам ТИП 1
Раздел 12. Восстановление участка дорожной одежды- 3 этап .ВОР ВР4 Объездная односторонняя дорога | [17 empty] | Раздел 12. Восстановление участка дорожной одежды- 3 этап .ВОР ВР4 Объездная односторонняя дорога
373 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.1879 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=(75.16/0,4) / 1000 | [17 empty] | Объем=(75.16/0,4) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 29.75; 11: 26.44; 12: 786.59 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 972.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 54.82; 11: 26.44; 12: 1449.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 9.17 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 3.4879 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 4.3452 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 1011.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.57; 12: 2236.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 124.32; 12: 3286.96 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 113.32; 12: 2996.28 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1249.41 | [11 empty] | Всего по позиции
374 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.1879 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=(75,16/0,4) / 1000 | [17 empty] | Объем=(75,16/0,4) / 1000
| до 20 | до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 6.25; 10: 140.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 6.25; 10: 6.79; 11: 26.44; 12: 179.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 6.25; 7: 0.54021 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 140.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.79; 12: 179.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 9.98; 12: 263.91 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 9.1; 12: 240.57 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.46 | [11 empty] | Всего по позиции
375 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 47.727; 8: 192.79; 10: 9201.29 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=187,9*0,20*1,27 | [17 empty] | Объем=187,9*0,20*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9201.29 | [11 empty] | Всего по позиции
376 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.1879 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=(75,16/0,4) / 1000 | [17 empty] | Объем=(75,16/0,4) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 57.78; 11: 26.44; 12: 1527.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 893.32 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 51.01; 11: 26.44; 12: 1348.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 11.46 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 6.7738 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 4.0469 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 962.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.79; 12: 2876.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 159.92; 12: 4228.31 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 145.78; 12: 3854.38 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1268.26 | [11 empty] | Всего по позиции
377 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.1879 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=(75,16/0,4) / 1000 | [17 empty] | Объем=(75,16/0,4) / 1000
| до20 | до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | до 20 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 6.25; 10: 140.38 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 6.25; 10: 6.79; 11: 26.44; 12: 179.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 6.25; 7: 0.54021 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 140.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.79; 12: 179.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 9.98; 12: 263.91 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 9.1; 12: 240.57 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.46 | [11 empty] | Всего по позиции
378 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 47.727; 8: 192.79; 10: 9201.29 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(75,16/0,4)*0,20*1,27 | [17 empty] | Объем=(75,16/0,4)*0,20*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9201.29 | [11 empty] | Всего по позиции
379 | ФЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.21522 | [5 empty] | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=215.22 / 1000 | [17 empty] | Объем=215.22 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 411.35; 9: 1.25; 10: 110.66; 11: 26.44; 12: 2925.85 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7958.97; 9: 1.25; 10: 2141.16 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 459.08; 9: 1.25; 10: 123.5; 11: 26.44; 12: 3265.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23857.55; 10: 5134.62 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.5; 6: 1.25; 7: 13.3167 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.89; 6: 1.25; 7: 10.7314 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32227.87; 10: 7386.44 | [10 empty] | Итого по расценке
379.1 | 02.2.05.04-1577_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9055; 8: -19.29; 10: -56.05; 12: -56.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
379.2 | 02.2.05.04-1577_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9055; 8: 61.01; 10: 177.26; 12: 177.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
379.3 | 02.2.05.04-1697_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.1653; 8: -19.29; 10: -99.64; 12: -99.64 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
379.4 | 02.2.05.04-1697_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.1653; 8: 61.01; 10: 315.13; 12: 315.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
379.5 | 02.2.05.04-1817_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 65.0825; 8: -19.29; 10: -1255.44; 12: -1255.44 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
379.6 | 02.2.05.04-1817_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 65.0825; 8: 61.01; 10: 3970.68; 12: 3970.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.16; 12: 6191.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 344.22; 12: 9101.05 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 313.77; 12: 8296.19 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11096.37 | [11 empty] | Всего по позиции
380 | ФЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.21522 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
|  | Объем=215.22 / 1000 | [17 empty] | Объем=215.22 / 1000
| до 25 см | 25-15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [18 empty] | 25-15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 12.5; 10: 1261.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 12.5; 10: 74.9; 11: 26.44; 12: 1980.36 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1297.8; 9: 10; 10: 2793.13 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 12.5; 7: 6.7525 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1766.69; 10: 4054.56 | [10 empty] | Итого по расценке
380.1 | 02.2.05.04-1817_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.3884; 8: -19.29; 10: -836.96; 12: -836.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
380.2 | 02.2.05.04-1817_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.3884; 8: 61.01; 10: 2647.13; 12: 2647.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.9; 12: 1980.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 110.1; 12: 2911.13 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 100.37; 12: 2653.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6075.2 | [11 empty] | Всего по позиции
381 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.22962 | [5 empty] | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=229.62 / 1000 | [17 empty] | Объем=229.62 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 411.35; 9: 1.25; 10: 118.07; 11: 26.44; 12: 3121.77 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6645.96; 9: 1.25; 10: 1907.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 395.16; 9: 1.25; 10: 113.42; 11: 26.44; 12: 2998.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21921.2; 10: 5033.55 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.5; 6: 1.25; 7: 14.2077 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.38; 6: 1.25; 7: 9.8679 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28978.51; 10: 7059.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.49; 12: 6120.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 340.29; 12: 8997.27 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 310.2; 12: 8201.59 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7709.67 | [11 empty] | Всего по позиции
382 | ФЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.22962 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03
|  | Объем=-229.62 / 1000 | [17 empty] | Объем=-229.62 / 1000
| до 10 см | 15-10 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 15-10 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 6.25; 10: -672.92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 6.25; 10: -39.95; 11: 26.44; 12: -1056.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1242.36; 9: 5; 10: -1426.35 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 6.25; 7: -3.6022 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1711.25; 10: -2099.27 | [10 empty] | Итого по расценке
382.1 | 02.2.05.04-1812_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: -23.1457; 8: -19.29; 10: 446.48; 12: 446.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
382.2 | 02.2.05.04-1812_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: -23.1457; 8: 61.01; 10: -1412.12; 12: -1412.12 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | ФОТ |  |  | 10: -39.95; 12: -1056.28 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -58.73; 12: -1552.73 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: -53.53; 12: -1415.42 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3177.17 | [11 empty] | Всего по позиции
383 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.23693 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=236.93 / 1000 | [17 empty] | Объем=236.93 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 54; 11: 26.44; 12: 1427.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 2215.01 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 69.44; 11: 26.44; 12: 1835.99 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 207.26 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 6.1779 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 5.5827 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 2476.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 123.44; 12: 3263.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 181.46; 12: 4797.71 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 165.41; 12: 4373.43 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2823.14 | [11 empty] | Всего по позиции
384 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 22.887; 10: 11278.26 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=236.93*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=236.93*96.6/1000
384 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 22.887; 8: 451.06; 10: 10323.41 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
384.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 22.887; 8: -19.29; 10: -441.49; 12: -441.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
384.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 22.887; 8: 61.01; 10: 1396.34; 12: 1396.34 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11278.26 | [11 empty] | Всего по позиции
385 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.23693 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=236.93 / 1000 | [17 empty] | Объем=236.93 / 1000
| до 7 см | до7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [18 empty] | до7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.5; 10: 5.85; 11: 26.44; 12: 154.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 7.5; 10: 452.93 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 7.5; 10: 10.57; 11: 26.44; 12: 279.47 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 4.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.5; 7: 0.62194 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 7.5; 7: 0.83518 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 462.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.42; 12: 434.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 24.14; 12: 638.19 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 22; 12: 581.75 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 509.1 | [11 empty] | Всего по позиции
386 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 17.129; 10: 8440.83 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=235.93*12.1*6/1000 | [17 empty] | Объем=235.93*12.1*6/1000
386 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 17.129; 8: 451.06; 10: 7726.21 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
386.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.129; 8: -19.29; 10: -330.42; 12: -330.42 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
386.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.129; 8: 61.01; 10: 1045.04; 12: 1045.04 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8440.83 | [11 empty] | Всего по позиции
387 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.2421 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=242.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=242.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 55.17; 11: 26.44; 12: 1458.69 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 2263.34 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 70.95; 11: 26.44; 12: 1875.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 211.78 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 6.3128 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 5.7045 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 2530.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.12; 12: 3334.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 185.4; 12: 4901.88 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 169; 12: 4468.38 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2884.69 | [11 empty] | Всего по позиции
388 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 23.387; 10: 11524.64 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=242.1*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=242.1*96.6/1000
388 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 23.387; 8: 451.06; 10: 10548.94 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
388.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 23.387; 8: -19.29; 10: -451.14; 12: -451.14 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
388.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 23.387; 8: 61.01; 10: 1426.84; 12: 1426.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11524.64 | [11 empty] | Всего по позиции
389 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.2421 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=242.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=242.1 / 1000
| до 5 см | до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 1.99; 11: 26.44; 12: 52.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.5; 10: 154.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.5; 10: 3.6; 11: 26.44; 12: 95.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 1.42 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.5; 7: 0.21184 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.5; 7: 0.28447 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 157.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.59; 12: 147.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 8.22; 12: 217.27 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 7.49; 12: 198.05 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.39 | [11 empty] | Всего по позиции
390 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 5.859; 10: 2887.2 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=242.1*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=242.1*12.1*2/1000
390 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 5.859; 8: 451.06; 10: 2642.76 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
390.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.859; 8: -19.29; 10: -113.02; 12: -113.02 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
390.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.859; 8: 61.01; 10: 357.46; 12: 357.46 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2887.2 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 12 Восстановление участка дорожной одежды- 3 этап .ВОР ВР4 Объездная односторонняя дорога : | [24 empty] | Итоги по разделу 12 Восстановление участка дорожной одежды- 3 этап .ВОР ВР4 Объездная односторонняя дорога :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 80713.18; 12: 445859.55 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 433.27; 12: 11455.65 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11869.71; 12: 129973.32 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 545.84; 12: 14432 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 68410.2; 12: 304430.58 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 61624.12; 12: 297644.5 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 6786.08; 12: 6786.08 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 83464.49; 12: 518603.86 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 76678.41; 12: 511817.78 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 433.27; 12: 11455.65 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11869.71; 12: 129973.32 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 545.84; 12: 14432 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 61624.12; 12: 297644.5 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1439.3; 12: 38054.86 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1312.01; 12: 34689.45 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6786.08; 12: 6786.08 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 979.11; 12: 25887.65 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1439.3; 12: 38054.86 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1312.01; 12: 34689.45 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 12 Восстановление участка дорожной одежды- 3 этап .ВОР ВР4 Объездная односторонняя дорога |  |  | 10: 83464.49; 12: 518603.86 | [15 empty] | Итого по разделу 12 Восстановление участка дорожной одежды- 3 этап .ВОР ВР4 Объездная односторонняя дорога
Раздел 13. Система спускных трубопроводов РЧВ СП ВОР ВР5 | [17 empty] | Раздел 13. Система спускных трубопроводов РЧВ СП ВОР ВР5
391 | ФЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм |  |  | 4: км; 7: 0.056 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм
|  | Объем=56/1000 | [17 empty] | Объем=56/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3124.87; 9: 1.25; 10: 218.74; 11: 26.44; 12: 5783.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6969.41; 9: 1.25; 10: 487.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 844.15; 9: 1.25; 10: 59.09; 11: 26.44; 12: 1562.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 146.13; 10: 8.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 340.4; 6: 1.25; 7: 23.828 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.25; 7: 4.417 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10240.41; 10: 714.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.83; 12: 7345.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 325.06; 12: 8594.62 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 205.59; 12: 5435.91 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1245.43 | [11 empty] | Всего по позиции
392 | ФССЦ-24.3.03.13-0054 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм |  |  | 4: м; 7: 56.5; 8: 804.14; 10: 45433.91 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45433.91 | [11 empty] | Всего по позиции
393 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=4 / 10 | [17 empty] | Объем=4 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 18.78; 11: 26.44; 12: 496.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 113.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 15.25; 11: 26.44; 12: 403.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 2.07 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 1.13 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 131.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.03; 12: 899.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 39.82; 12: 1052.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.18; 12: 665.82 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.8 | [11 empty] | Всего по позиции
394 | ТЦ_23.3.03.02_26_2635016896_02.02.2023_01 п. по КА 196 | Втулка буртовая под фланец ∅280мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018 |  |  | шт |  |  | 4 | 7450 | 1.02 | 6293.17 | 4.83 | 30396 | [5 empty] | Втулка буртовая под фланец ∅280мм ПЭ100 SDR17 ТУ 22.21.29-001-61021223-2018
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6293.17; 12: 30396 | [11 empty] | Всего по позиции
395 | ФССЦ-23.8.03.11-0204 | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм |  |  | 4: компл; 7: 4; 8: 556.48; 10: 2225.92 | [5 empty] | Фланцы стальные, марка стали ВСт3сп3, температурный предел применения от-30 °C до 300 °C, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2225.92 | [11 empty] | Всего по позиции
396 | ФЕР22-03-006-07 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.43; 9: 1.25; 10: 88.58; 11: 26.44; 12: 2342.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 101.81; 9: 1.25; 10: 254.53 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.77; 9: 1.25; 10: 26.93; 11: 26.44; 12: 712.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.01; 10: 96.02 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.86; 6: 1.25; 7: 9.65 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 6: 1.25; 7: 2 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 185.25; 10: 439.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.51; 12: 3054.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 135.15; 12: 3573.29 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 85.48; 12: 2260.03 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 659.76 | [11 empty] | Всего по позиции
397 | ТЦ_18.1.02.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п. по КА 197 | Задвижка с обрезиненным клином, с маховиком, короткая (ряд 3) DN250, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 2 | 82046.67 | 1.02 | 34653.25 | 4.83 | 167375.21 | [5 empty] | Задвижка с обрезиненным клином, с маховиком, короткая (ряд 3) DN250, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34653.25; 12: 167375.21 | [11 empty] | Всего по позиции
398 | ФЕР18-05-002-08 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 200 мм
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 333.51; 9: 1.25; 10: 83.38; 11: 26.44; 12: 2204.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 149.15; 9: 1.25; 10: 37.29 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.54; 9: 1.25; 10: 2.39; 11: 26.44; 12: 63.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 636.04; 10: 127.21 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.9; 6: 1.25; 7: 8.975 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 6: 1.25; 7: 0.1875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1118.7; 10: 247.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.77; 12: 2267.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 103.78; 12: 2743.99 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 61.75; 12: 1632.79 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 413.41 | [11 empty] | Всего по позиции
399 | ТЦ_23.1.01.00_61_7719104957_09.02.2023_01 п.по КА 198 | Резиновый компенсатор фланцевый DN250, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр» |  |  | шт |  |  | 2 | 46258.33 | 1.02 | 19537.68 | 4.83 | 94366.99 | [5 empty] | Резиновый компенсатор фланцевый DN250, PN16 GROSS ООО «ЭЛИТА-Центр»
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19537.68; 12: 94366.99 | [11 empty] | Всего по позиции
Гильзы | [29 empty] | Гильзы
400 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.6 | [5 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=6 / 10 | [17 empty] | Объем=6 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.25; 10: 63.26; 11: 26.44; 12: 1672.59 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.25; 10: 0.28 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.82 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.25; 7: 6.975 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 64.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.26; 12: 1672.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 92.36; 12: 2441.98 | [9 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 47.45; 12: 1254.44 | [9 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.17 | [11 empty] | Всего по позиции
401 | ФССЦ-23.5.01.01-0043 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 1.2; 8: 596.7; 10: 716.04 | [5 empty] | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6*0,2 | [17 empty] | Объем=6*0,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 716.04 | [11 empty] | Всего по позиции
402 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [17 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 9.39; 11: 26.44; 12: 248.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 56.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 7.63; 11: 26.44; 12: 201.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 1.035 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 0.565 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 65.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.02; 12: 450.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.91; 12: 526.51 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.59; 12: 333.01 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.4 | [11 empty] | Всего по позиции
403 | ФССЦ-24.3.05.08-0630 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 280 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 522.7; 10: 1045.4 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 280 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1045.4 | [11 empty] | Всего по позиции
Земляные работы под трубопроводы и колодцы п пл ВР 5 22-24 | [29 empty] | Земляные работы под трубопроводы и колодцы п пл ВР 5 22-24
404 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.847 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1847 / 1000 | [17 empty] | Объем=1847 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 7451.63 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 872.71; 11: 26.44; 12: 23074.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 64.645 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 7451.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 872.71; 12: 23074.45 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 802.89; 12: 21228.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 401.45; 12: 10614.25 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8655.97 | [11 empty] | Всего по позиции
405 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0731 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=73.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=73.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 352.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 41.32; 11: 26.44; 12: 1092.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 3.0611 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 352.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.32; 12: 1092.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.01; 12: 1005.1 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.01; 12: 502.55 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.87 | [11 empty] | Всего по позиции
406 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.595 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(8,3+44.8+6,4) / 100 | [17 empty] | Объем=(8,3+44.8+6,4) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 1072.07; 11: 26.44; 12: 28345.53 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 137.445 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1072.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1072.07; 12: 28345.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 954.14; 12: 25227.52 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 428.83; 12: 11338.21 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2455.04 | [11 empty] | Всего по позиции
407 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 142.545; 8: 6.69; 10: 953.63 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=73,1*1,95 | [17 empty] | Объем=73,1*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 953.63 | [11 empty] | Всего по позиции
408 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.9065 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1906,5 / 1000 | [17 empty] | Объем=1906,5 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 1335.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 260.4; 11: 26.44; 12: 6884.98 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 22.449 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 1335.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.4; 12: 6884.98 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 239.57; 12: 6334.18 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 119.78; 12: 3167.09 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1694.4 | [11 empty] | Всего по позиции
409 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 19.065 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1906,5 / 100 | [17 empty] | Объем=1906,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 3041.11; 11: 26.44; 12: 80406.95 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 6877.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 750.45; 11: 26.44; 12: 19841.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 356.5155 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 74.5918 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 9918.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3791.56; 12: 100248.85 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3488.24; 12: 92228.94 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1744.12; 12: 46114.47 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15150.69 | [11 empty] | Всего по позиции
410 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.785 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=7.85 / 10 | [17 empty] | Объем=7.85 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 81.77; 11: 26.44; 12: 2162 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 28.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 3.16; 11: 26.44; 12: 83.55 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 10.0087 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.314 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 110.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.93; 12: 2245.55 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 99.37; 12: 2627.29 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 62.85; 12: 1661.71 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.25 | [11 empty] | Всего по позиции
411 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 8.635; 8: 55.26; 10: 477.17 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 477.17 | [11 empty] | Всего по позиции
412 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0403 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=40,3 / 1000 | [17 empty] | Объем=40,3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 20.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 4.04; 11: 26.44; 12: 106.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 0.34809 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 20.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.04; 12: 106.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.72; 12: 98.27 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.86; 12: 49.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.28 | [11 empty] | Всего по позиции
413 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 44.33; 8: 55.26; 10: 2449.68 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=40,3*1,1 | [17 empty] | Объем=40,3*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2449.68 | [11 empty] | Всего по позиции
414 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.403 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=40,3 / 100 | [17 empty] | Объем=40,3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 53.84; 11: 26.44; 12: 1423.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 121.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 13.28; 11: 26.44; 12: 351.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 6.312 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 1.3198 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 175.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.12; 12: 1774.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 61.75; 12: 1632.68 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 30.88; 12: 816.34 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.17 | [11 empty] | Всего по позиции
Колодцы 2 м | [29 empty] | Колодцы 2 м
415 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.5188 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=5,188 / 10 | [17 empty] | Объем=5,188 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.25; 10: 502.17; 11: 26.44; 12: 13277.37 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.25; 10: 532.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.25; 10: 81.03; 11: 26.44; 12: 2142.43 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 3440.61 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.25; 7: 57.4571 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.25; 7: 6.7055 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 4475.28 | [10 empty] | Итого по расценке
415.1 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.6905; 8: -26.82; 10: -45.34; 12: -45.34 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
415.2 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.6905; 8: 38.73; 10: 65.47; 12: 65.47 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
415.3 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.6905 | 0.59 | 86 | 85.78 |  | 85.78 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
415.4 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1255; 8: -26.82; 10: -3.37; 12: -3.37 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
415.5 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1255; 8: 38.73; 10: 4.86; 12: 4.86 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
415.6 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1255 | 0.59 | 86 | 6.37 |  | 6.37 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 583.2; 12: 15419.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 682.34; 12: 18041.17 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 431.57; 12: 11410.65 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5702.96 | [11 empty] | Всего по позиции
416 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -2.0493; 8: 1382.9; 10: -2833.92 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2833.92 | [11 empty] | Всего по позиции
417 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 1997.56 | [5 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
417 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 908.44; 10: 1816.88 | [9 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
417.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9909; 8: -34.17; 10: -102.2; 12: -102.2 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
417.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9909; 8: 94.58; 10: 282.88; 12: 282.88 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1997.56 | [11 empty] | Всего по позиции
418 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 2609.44 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
418 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 593.85; 10: 2375.4 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
418.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.8742; 8: -34.17; 10: -132.38; 12: -132.38 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
418.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.8742; 8: 94.58; 10: 366.42; 12: 366.42 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2609.44 | [11 empty] | Всего по позиции
419 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 1979.37 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
419 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 901.16; 10: 1802.32 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
419.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9308; 8: -34.17; 10: -100.15; 12: -100.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
419.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.9308; 8: 94.58; 10: 277.2; 12: 277.2 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1979.37 | [11 empty] | Всего по позиции
420 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 1531.58 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
420 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 681.39; 10: 1362.78 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
420.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0004_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.7943; 8: -34.17; 10: -95.48; 12: -95.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
420.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0004_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.7943; 8: 94.58; 10: 264.28; 12: 264.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1531.58 | [11 empty] | Всего по позиции
421 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 172.12 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
421 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 78.56; 10: 157.12 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
421.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2483; 8: -34.17; 10: -8.48; 12: -8.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
421.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2483; 8: 94.58; 10: 23.48; 12: 23.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.12 | [11 empty] | Всего по позиции
422 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 137.82 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
422 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 31.43; 10: 125.72 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
422.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2004; 8: -34.17; 10: -6.85; 12: -6.85 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
422.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2004; 8: 94.58; 10: 18.95; 12: 18.95 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.82 | [11 empty] | Всего по позиции
423 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 569.52; 10: 1139.04 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.04 | [11 empty] | Всего по позиции
424 | ФССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы ходовые |  |  | 4: кг; 7: 20; 8: 8.67; 10: 173.4 | [5 empty] | Скобы ходовые
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.4 | [11 empty] | Всего по позиции
425 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС) |  |  | 4: т; 7: 0.08172 | [5 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 44.53; 11: 26.44; 12: 1177.37 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 21.47 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 1.11; 11: 26.44; 12: 29.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 851.68 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 4.3618 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 0.096021 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 917.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.64; 12: 1206.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 50.2; 12: 1327.39 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 33.32; 12: 880.91 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1001.2 | [11 empty] | Всего по позиции
Колодцы д.1500 | [29 empty] | Колодцы д.1500
426 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.277 | [5 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=2,77 / 10 | [17 empty] | Объем=2,77 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.25; 10: 268.12; 11: 26.44; 12: 7089.09 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.25; 10: 284.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.25; 10: 43.26; 11: 26.44; 12: 1143.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1837.03 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.25; 7: 30.6777 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.25; 7: 3.5802 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 2389.46 | [10 empty] | Итого по расценке
426.1 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9026; 8: -26.82; 10: -24.21; 12: -24.21 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
426.2 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9026; 8: 38.73; 10: 34.96; 12: 34.96 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
426.3 | 04.1.02.05-0003_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.9026 | 0.59 | 86 | 45.8 |  | 45.8 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
426.4 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.067; 8: -26.82; 10: -1.8; 12: -1.8 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
426.5 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.067; 8: 38.73; 10: 2.59; 12: 2.59 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
426.6 | 04.3.01.09-0012_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.067 | 0.59 | 86 | 3.4 |  | 3.4 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 311.38; 12: 8232.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 364.31; 12: 9632.47 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 230.42; 12: 6092.33 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3044.93 | [11 empty] | Всего по позиции
427 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | 4: м3; 7: -1.0941; 8: 1382.9; 10: -1513.1 | [5 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1513.1 | [11 empty] | Всего по позиции
428 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 1039.85 | [5 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
428 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 462.83; 10: 925.66 | [9 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
428.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8903; 8: -34.17; 10: -64.59; 12: -64.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
428.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8903; 8: 94.58; 10: 178.78; 12: 178.78 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1039.85 | [11 empty] | Всего по позиции
429 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 938.96 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
429 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 429.96; 10: 859.92 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
429.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3084; 8: -34.17; 10: -44.71; 12: -44.71 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
429.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3084; 8: 94.58; 10: 123.75; 12: 123.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 938.96 | [11 empty] | Всего по позиции
430 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 1414.79 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
430 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 647.77; 10: 1295.54 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
430.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.974; 8: -34.17; 10: -67.45; 12: -67.45 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
430.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.974; 8: 94.58; 10: 186.7; 12: 186.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1414.79 | [11 empty] | Всего по позиции
431 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 828.84 | [5 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
431 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 372.65; 10: 745.3 | [9 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
431.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.383; 8: -34.17; 10: -47.26; 12: -47.26 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
431.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.383; 8: 94.58; 10: 130.8; 12: 130.8 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 828.84 | [11 empty] | Всего по позиции
432 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 172.12 | [5 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
432 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 78.56; 10: 157.12 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
432.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2483; 8: -34.17; 10: -8.48; 12: -8.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
432.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2483; 8: 94.58; 10: 23.48; 12: 23.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.12 | [11 empty] | Всего по позиции
433 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 10: 68.92 | [5 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
433 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 31.43; 10: 62.86 | [9 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
433.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1002; 8: -34.17; 10: -3.42; 12: -3.42 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
433.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1002; 8: 94.58; 10: 9.48; 12: 9.48 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.92 | [11 empty] | Всего по позиции
434 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 569.52; 10: 1139.04 | [5 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.04 | [11 empty] | Всего по позиции
435 | ФССЦ-01.7.15.10-0066 | Скобы ходовые |  |  | 4: кг; 7: 16; 8: 8.67; 10: 138.72 | [5 empty] | Скобы ходовые
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.72 | [11 empty] | Всего по позиции
436 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС) |  |  | 4: т; 7: 0.05544 | [5 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (МС)
|  | Объем=55,44/1000 | [17 empty] | Объем=55,44/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 30.21; 11: 26.44; 12: 798.75 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 14.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 0.76; 11: 26.44; 12: 20.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 577.79 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 2.9591 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 0.065142 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 622.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.97; 12: 818.84 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 34.07; 12: 900.72 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 22.61; 12: 597.75 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 679.24 | [11 empty] | Всего по позиции
437 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.756 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=75,6 / 100 | [17 empty] | Объем=75,6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 190.52; 11: 26.44; 12: 5037.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 67.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 2.19; 11: 26.44; 12: 57.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 47.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 20.034 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.189 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 305.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.71; 12: 5095.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 211.98; 12: 5604.78 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 132.97; 12: 3515.72 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 650.61 | [11 empty] | Всего по позиции
438 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.012096; 10: 24.48 | [5 empty] | Битум горячий
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [23 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
438 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.012096; 8: 1946.91; 10: 23.55 | [9 empty] | Битум горячий
438.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0125; 8: -34.17; 10: -0.43; 12: -0.43 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
438.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0125; 8: 108.61; 10: 1.36; 12: 1.36 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.48 | [11 empty] | Всего по позиции
439 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | 4: кг; 7: 181.44; 10: 2833.03 | [5 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
439 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  |  | 4: кг; 7: 181.44; 8: 15.53; 10: 2817.76 | [9 empty] | Мастика КТ гидроизоляционная
439.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0124_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.205; 8: -34.17; 10: -7; 12: -7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
439.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0124_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.205; 8: 108.61; 10: 22.27; 12: 22.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2833.03 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 13 Система спускных трубопроводов РЧВ СП ВОР ВР5 : | [24 empty] | Итоги по разделу 13 Система спускных трубопроводов РЧВ СП ВОР ВР5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 158763.11; 12: 1002442.37 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5766.47; 12: 152465.46 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19011.07; 12: 208171.22 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2185; 12: 57771.39 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 133985.57; 12: 641805.69 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 132590.11; 12: 640410.23 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1395.46; 12: 1395.46 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 170607.49; 12: 1315607.59 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 168258.4; 12: 1303769.88 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5766.47; 12: 152465.46 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 18057.44; 12: 197728.97 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2185; 12: 57771.39 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 132590.11; 12: 640410.23 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7746.67; 12: 204822.1 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4097.71; 12: 108343.12 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 953.63; 12: 10442.25 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1395.46; 12: 1395.46 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7951.47; 12: 210236.85 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7746.67; 12: 204822.1 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4097.71; 12: 108343.12 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 13 Система спускных трубопроводов РЧВ СП ВОР ВР5 |  |  | 10: 170607.49; 12: 1315607.59 | [15 empty] | Итого по разделу 13 Система спускных трубопроводов РЧВ СП ВОР ВР5
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 60484.1; 12: 292138.2 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 14. Система переливных трубопроводов РЧВ ПР ВОР ВР5 | [17 empty] | Раздел 14. Система переливных трубопроводов РЧВ ПР ВОР ВР5
440 | ФЕР22-01-021-07 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм |  |  | 4: км; 7: 0.09 | [5 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм
|  | Объем=90/1000 | [17 empty] | Объем=90/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3124.87; 9: 1.25; 10: 351.55; 11: 26.44; 12: 9294.98 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6969.41; 9: 1.25; 10: 784.06 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 844.15; 9: 1.25; 10: 94.97; 11: 26.44; 12: 2511.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 146.13; 10: 13.15 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 340.4; 6: 1.25; 7: 38.295 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.25; 7: 7.0987 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10240.41; 10: 1148.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 446.52; 12: 11805.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 522.43; 12: 13813.01 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 330.42; 12: 8736.43 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2001.61 | [11 empty] | Всего по позиции
441 | ФССЦ-24.3.03.13-0054 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм |  |  | 4: м; 7: 90.81; 8: 804.14; 10: 73023.95 | [5 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73023.95 | [11 empty] | Всего по позиции
442 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.7 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+3+1+2) / 10 | [17 empty] | Объем=(1+3+1+2) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 32.86; 11: 26.44; 12: 868.82 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 197.78 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 26.69; 11: 26.44; 12: 705.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 3.6225 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 1.9775 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 230.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.55; 12: 1574.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 69.67; 12: 1842.17 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 44.07; 12: 1165.13 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.38 | [11 empty] | Всего по позиции
443 | ФССЦ-24.3.05.15-0270 | Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 280 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 662.25; 10: 662.25 | [5 empty] | Тройник полиэтиленовый сварной ПЭ100, к напорным трубам, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 3, диаметр 280 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.25 | [11 empty] | Всего по позиции
444 | ФССЦ-24.3.05.08-0630 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 280 мм |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 522.7; 10: 1568.1 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 280 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1568.1 | [11 empty] | Всего по позиции
445 | ФССЦ-24.3.05.08-0604 | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 280 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 974.39; 10: 974.39 | [5 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к напорным трубам 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 280 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 974.39 | [11 empty] | Всего по позиции
446 | ФССЦ-23.8.04.08-0016 применительно | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 315х273 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 3454.2; 10: 6908.4 | [5 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 315х273 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6908.4 | [11 empty] | Всего по позиции
Земляные работы ВР 5 п. 30-37 | [29 empty] | Земляные работы ВР 5 п. 30-37
447 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.3085 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1308.5 / 1000 | [17 empty] | Объем=1308.5 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 5279.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 618.27; 11: 26.44; 12: 16347.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 45.7975 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 5279.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 618.27; 12: 16347.06 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 568.81; 12: 15039.3 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 284.4; 12: 7519.65 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6132.29 | [11 empty] | Всего по позиции
448 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0731 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=73.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=73.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 352.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 41.32; 11: 26.44; 12: 1092.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 3.0611 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 352.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.32; 12: 1092.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.01; 12: 1005.1 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.01; 12: 502.55 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.87 | [11 empty] | Всего по позиции
449 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.427 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(23.1+19,6) / 100 | [17 empty] | Объем=(23.1+19,6) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 769.37; 11: 26.44; 12: 20342.14 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 98.637 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 769.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 769.37; 12: 20342.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 684.74; 12: 18104.5 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 307.75; 12: 8136.86 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1761.86 | [11 empty] | Всего по позиции
450 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 142.545; 8: 6.69; 10: 953.63 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=73,1*1,95 | [17 empty] | Объем=73,1*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 953.63 | [11 empty] | Всего по позиции
451 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.3512 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1351,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=1351,2 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 946.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 184.56; 11: 26.44; 12: 4879.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 15.9104 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 946.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.56; 12: 4879.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 169.8; 12: 4489.39 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 84.9; 12: 2244.69 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1200.89 | [11 empty] | Всего по позиции
452 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 13.512 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1351,2 / 100 | [17 empty] | Объем=1351,2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 2155.33; 11: 26.44; 12: 56986.93 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 4874.12 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 531.87; 11: 26.44; 12: 14062.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 252.6744 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 52.8657 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 7029.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2687.2; 12: 71049.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2472.22; 12: 65365.6 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1236.11; 12: 32682.8 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10737.78 | [11 empty] | Всего по позиции
453 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.79 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=7.9 / 10 | [17 empty] | Объем=7.9 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 82.29; 11: 26.44; 12: 2175.75 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 28.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 3.18; 11: 26.44; 12: 84.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 10.0725 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.316 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 110.73 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.47; 12: 2259.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 100; 12: 2644 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 63.25; 12: 1672.27 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.98 | [11 empty] | Всего по позиции
454 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 8.69; 8: 55.26; 10: 480.21 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 480.21 | [11 empty] | Всего по позиции
455 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0652 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=65,2 / 1000 | [17 empty] | Объем=65,2 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 33.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 6.53; 11: 26.44; 12: 172.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 0.56317 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 33.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.53; 12: 172.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.01; 12: 158.84 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3; 12: 79.42 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.5 | [11 empty] | Всего по позиции
456 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 71.72; 8: 55.26; 10: 3963.25 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=65,2*1,1 | [17 empty] | Объем=65,2*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3963.25 | [11 empty] | Всего по позиции
457 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.652 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=65,2 / 100 | [17 empty] | Объем=65,2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 87.11; 11: 26.44; 12: 2303.19 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 196.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 21.48; 11: 26.44; 12: 567.93 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 10.2119 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 2.1353 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 284 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.59; 12: 2871.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 99.9; 12: 2641.43 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.95; 12: 1320.72 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.85 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 14 Система переливных трубопроводов РЧВ ПР ВОР ВР5 : | [24 empty] | Итоги по разделу 14 Система переливных трубопроводов РЧВ ПР ВОР ВР5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 104718.74; 12: 664478.89 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3478.51; 12: 91971.81 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13646.53; 12: 149429.51 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1528.87; 12: 40423.32 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 87593.7; 12: 423077.57 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 111873.19; 12: 853642.75 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 110919.56; 12: 843200.5 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3478.51; 12: 91971.81 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12692.9; 12: 138987.26 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1528.87; 12: 40423.32 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 87593.7; 12: 423077.57 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4731.59; 12: 125103.34 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2422.86; 12: 64060.52 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 953.63; 12: 10442.25 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5007.38; 12: 132395.13 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4731.59; 12: 125103.34 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2422.86; 12: 64060.52 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 14 Система переливных трубопроводов РЧВ ПР ВОР ВР5 |  |  | 10: 111873.19; 12: 853642.75 | [15 empty] | Итого по разделу 14 Система переливных трубопроводов РЧВ ПР ВОР ВР5
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 15076185.43; 12: 83003320.1 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 225855.64; 12: 5971623.17 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 898247.36; 12: 9835808.59 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 95653.5; 12: 2529078.56 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13952082.43; 12: 67195888.34 | [18 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 13901777; 12: 67145582.91 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 50305.43; 12: 50305.43 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15581262.19; 12: 96379470.02 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15448229.58; 12: 95423301.97 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 225422.74; 12: 5960177.29 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 814175.2; 11: 10.95; 12: 8915218.44 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 95491.65; 12: 2524799.25 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 13901726.68; 11: 4.83; 12: 67145339.86 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 325372.47; 12: 8602847.52 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 181532.49; 12: 4799718.86 | [18 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 82727.18; 11: 10.95; 12: 905862.62 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 50305.43; 12: 50305.43 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2637.07; 12: 47802.72 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 432.9; 12: 11445.88 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1344.98; 11: 10.95; 12: 14727.53 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 161.85; 12: 4279.31 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 50.32; 11: 4.83; 12: 243.05 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 535.28; 12: 14152.67 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 273.59; 12: 7233.59 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 89320.02; 12: 471609.71 | [18 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 89320.02; 11: 5.28; 12: 471609.71 | [18 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 321509.14; 12: 8500701.73 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 325907.75; 12: 8617000.19 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 181806.08; 12: 4806952.45 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15673219.28; 12: 96898882.45 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 3420784.1; 12: 16522387.22 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 89320.02; 12: 471609.7 | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-01-02 ТКР4.1Хоз. бытовая кан
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-02
Канализация хозяйственно-бытовая. | [16 empty] | Канализация хозяйственно-бытовая.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР4.1 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 19617.33 | (1825,57) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 19617.33 | (1825,57) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1809.35 | (68,43) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7777.72 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 2108.14 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
под трубопрводы д. 160 | [18 empty] | под трубопрводы д. 160
1 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.058 | [6 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1058.05 / 1000 | [18 empty] | Объем=1058.05 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 9: 1.25; 10: 5863.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 9: 1.25; 10: 971.59; 11: 26.44; 12: 25688.84 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 6: 1.25; 7: 83.7579 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 5863.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 971.59; 12: 25688.84 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 893.86; 12: 23633.73 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 446.93; 12: 11816.87 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7204.68 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05943 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=59.43 / 1000 | [18 empty] | Объем=59.43 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5110.73; 9: 1.25; 10: 379.66 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 846.8; 9: 1.25; 10: 62.91; 11: 26.44; 12: 1663.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 6: 1.25; 7: 5.423 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5110.73; 10: 379.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.91; 12: 1663.34 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 57.88; 12: 1530.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.94; 12: 765.14 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 466.48 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 115.8885; 8: 6.69; 10: 775.29 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=59.43*1,95 | [18 empty] | Объем=59.43*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 775.29 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.3456 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=34.56 / 100 | [18 empty] | Объем=34.56 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 622.7; 11: 26.44; 12: 16464.19 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 79.8336 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 622.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 622.7; 12: 16464.19 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 554.2; 12: 14653.13 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 249.08; 12: 6585.68 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1425.98 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 2.29 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=22,9 / 10 | [18 empty] | Объем=22,9 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 238.53; 11: 26.44; 12: 6306.73 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 82.44 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 9.22; 11: 26.44; 12: 243.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 29.1975 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.916 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 320.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.75; 12: 6550.51 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 289.87; 12: 7664.1 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 183.34; 12: 4847.38 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.18 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 25.19; 8: 44.82; 10: 1129.02 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.02 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.3653 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=36.53 / 100 | [18 empty] | Объем=36.53 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.25; 10: 303.08; 11: 26.44; 12: 8013.44 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.25; 7: 40.4113 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 303.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 303.08; 12: 8013.44 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 269.74; 12: 7131.96 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 121.23; 12: 3205.38 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 694.05 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 40.183; 8: 44.82; 10: 1801 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36.53*1,1 | [18 empty] | Объем=36.53*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1801 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.0926 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1092.61 / 1000 | [18 empty] | Объем=1092.61 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 765.11 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 149.24; 11: 26.44; 12: 3945.91 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 12.8655 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 765.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.24; 12: 3945.91 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 137.3; 12: 3630.24 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 68.65; 12: 1815.12 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 971.06 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 10.9261 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1092.61 / 100 | [18 empty] | Объем=1092.61 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 1742.85; 11: 26.44; 12: 46080.95 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 3941.32 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 430.08; 11: 26.44; 12: 11371.32 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 204.3181 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 42.7484 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 5684.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2172.93; 12: 57452.27 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1999.1; 12: 52856.09 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 999.55; 12: 26428.04 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8682.82 | [12 empty] | Всего по позиции
под трубопрводы д. 250 | [18 empty] | под трубопрводы д. 250
11 | ФЕР27-03-011-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 15 см |  |  | 4: 100 м2; 7: 5.998 | [6 empty] | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 15 см
|  | Объем=599,8 / 100 | [18 empty] | Объем=599,8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.54; 10: 33.23; 11: 26.44; 12: 878.6 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1101.4; 10: 6606.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.29; 10: 151.69; 11: 26.44; 12: 4010.68 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.86; 10: 5.16 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 7: 3.8987 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.98; 7: 11.876 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1107.8; 10: 6644.59 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.92; 12: 4889.28 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 271.83; 12: 7187.24 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 247.79; 12: 6551.64 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7164.21 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.1498 | [6 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=4149.76 / 1000 | [18 empty] | Объем=4149.76 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 9: 1.25; 10: 22998.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 9: 1.25; 10: 3810.67; 11: 26.44; 12: 100754.11 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 6: 1.25; 7: 328.5054 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 22998.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3810.67; 12: 100754.11 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3505.82; 12: 92693.78 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1752.91; 12: 46346.89 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28257.37 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.2196 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=219.6 / 1000 | [18 empty] | Объем=219.6 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5110.73; 9: 1.25; 10: 1402.9 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 846.8; 9: 1.25; 10: 232.45; 11: 26.44; 12: 6145.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 6: 1.25; 7: 20.0385 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5110.73; 10: 1402.9 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 232.45; 12: 6145.98 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 213.85; 12: 5654.3 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 106.93; 12: 2827.15 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1723.68 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 428.22; 8: 6.69; 10: 2864.79 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=219.6*1,95 | [18 empty] | Объем=219.6*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2864.79 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.3514 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=135,14 / 100 | [18 empty] | Объем=135,14 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 2434.95; 11: 26.44; 12: 64380.08 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 312.1734 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 2434.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2434.95; 12: 64380.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2167.11; 12: 57298.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 973.98; 12: 25752.03 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5576.04 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 9.653 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=96.53 / 10 | [18 empty] | Объем=96.53 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 1005.48; 11: 26.44; 12: 26584.89 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 347.51 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 38.85; 11: 26.44; 12: 1027.19 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 123.0757 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 3.8612 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 1352.99 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1044.33; 12: 27612.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1221.87; 12: 32306.13 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 772.8; 12: 20432.94 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3347.66 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 106.183; 8: 44.82; 10: 4759.12 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4759.12 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.2307 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=123.07 / 100 | [18 empty] | Объем=123.07 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.25; 10: 1021.1; 11: 26.44; 12: 26997.88 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.25; 7: 136.1462 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1021.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1021.1; 12: 26997.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 908.78; 12: 24028.11 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 408.44; 12: 10799.15 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2338.32 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 135.377; 8: 44.82; 10: 6067.6 | [6 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=123.07*1,1 | [18 empty] | Объем=123.07*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6067.6 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 4.2849 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=4284.9 / 1000 | [18 empty] | Объем=4284.9 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 3000.55 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 585.26; 11: 26.44; 12: 15474.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 50.4547 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 3000.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 585.26; 12: 15474.27 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 538.44; 12: 14236.33 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 269.22; 12: 7118.16 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3808.21 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 42.849 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=4284.9 / 100 | [18 empty] | Объем=4284.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 6834.95; 11: 26.44; 12: 180716.08 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 15456.71 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 1686.64; 11: 26.44; 12: 44594.76 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 801.2763 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 167.6467 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 22291.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8521.59; 12: 225310.84 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7839.86; 12: 207285.97 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3919.93; 12: 103642.99 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34051.45 | [12 empty] | Всего по позиции
Восстановление асф. покрытия | [18 empty] | Восстановление асф. покрытия
22 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 10: 75.98; 11: 26.44; 12: 2008.91 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 10: 2484.38 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 10: 139.98; 11: 26.44; 12: 3701.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 29.27 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 7: 8.907 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 11.0963 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 2589.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215.96; 12: 5709.98 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 317.46; 12: 8393.67 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 289.39; 12: 7651.37 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3196.48 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.59988 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=599.88 / 1000 | [18 empty] | Объем=599.88 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 10: 147.58; 11: 26.44; 12: 3902.02 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 10: 2281.58 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 10: 130.28; 11: 26.44; 12: 3444.6 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 36.59 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 7: 17.3005 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 7: 10.3359 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 2465.75 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.86; 12: 7346.62 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 408.45; 12: 10799.53 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 372.33; 12: 9844.47 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3246.53 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=599.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599.8 / 1000
|  | до 40 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [19 empty] | до 40 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 717 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 34.67; 11: 26.44; 12: 916.67 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 2.7591 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 717 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.67; 12: 916.67 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 50.96; 12: 1347.5 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 46.46; 12: 1228.34 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814.42 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 304.739; 8: 192.79; 10: 58750.63 | [6 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=599.88*0,4*1,27 | [18 empty] | Объем=599.88*0,4*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58750.63 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР27-04-013-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
|  | Объем=599.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599.8 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 225.08; 10: 135; 11: 26.44; 12: 3569.4 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4947.29; 10: 2967.38 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 301.7; 10: 180.96; 11: 26.44; 12: 4784.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19515.8; 10: 11705.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.6; 7: 17.1543 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.44; 7: 15.8587 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24688.17; 10: 14807.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 315.96; 12: 8353.98 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 464.46; 12: 12280.35 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 423.39; 12: 11194.33 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15695.81 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
|  | до 25 -15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [19 empty] | до 25 -15 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 10; 10: 2812.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 10; 10: 166.98; 11: 26.44; 12: 4414.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1297.8; 9: 10; 10: 7784.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 10; 7: 15.055 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1766.69; 10: 10596.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.98; 12: 4414.95 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 245.46; 12: 6489.98 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 223.75; 12: 5916.03 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11065.81 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР27-04-014-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 411.35; 10: 246.73; 11: 26.44; 12: 6523.54 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7177.89; 10: 4305.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 441.77; 10: 264.97; 11: 26.44; 12: 7005.81 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21945.6; 10: 13162.97 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 49.5; 7: 29.6901 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.75; 7: 23.2422 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29534.84; 10: 17715 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 511.7; 12: 13529.35 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 752.2; 12: 19888.14 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 685.68; 12: 18129.33 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19152.88 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 |  |  | 4: 1000 м2; 7: -0.5998 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
|  | Объем=-599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=-599,8 / 1000
|  | до 10 -15 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [19 empty] | до 10 -15 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 468.89; 9: 5; 10: -1406.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.84; 9: 5; 10: -83.49; 11: 26.44; 12: -2207.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1297.8; 9: 5; 10: -3892.1 | [9 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 5; 7: -7.5275 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1766.69; 10: -5298.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -83.49; 12: -2207.48 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -122.73; 12: -3245 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: -111.88; 12: -2958.02 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5532.91 | [12 empty] | Всего по позиции
асф. покрытие 7 см | [18 empty] | асф. покрытие 7 см
30 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 10: 109.36; 11: 26.44; 12: 2891.48 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 10: 4485.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 10: 140.63; 11: 26.44; 12: 3718.26 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 524.69 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 7: 12.5118 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 7: 11.3062 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 5119.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 249.99; 12: 6609.74 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 367.49; 12: 9716.32 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 334.99; 12: 8857.05 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5822.45 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 57.941; 10: 28552.17 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=599,8*96.6/1000 | [18 empty] | Объем=599,8*96.6/1000
31 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 57.941; 8: 451.06; 10: 26134.87 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
31.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 57.941; 8: -19.29; 10: -1117.68; 12: -1117.68 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
31.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 57.941; 8: 61.01; 10: 3534.98; 12: 3534.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28552.17 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
| до 7 см | до7 см-4/0.5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [19 empty] | до7 см-4/0.5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 6; 10: 11.84; 11: 26.44; 12: 313.05 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 6; 10: 917.3 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 6; 10: 21.41; 11: 26.44; 12: 566.08 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 10.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 6; 7: 1.2596 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 6; 7: 1.6914 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 939.72 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.25; 12: 879.13 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 48.88; 12: 1292.32 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 44.56; 12: 1178.03 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1033.16 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 43.545; 10: 21458.11 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=599,8*12.1*6/1000 | [18 empty] | Объем=599,8*12.1*6/1000
33 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 43.545; 8: 451.06; 10: 19641.41 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
33.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.545; 8: -19.29; 10: -839.98; 12: -839.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
33.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.545; 8: 61.01; 10: 2656.68; 12: 2656.68 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21458.11 | [12 empty] | Всего по позиции
асф. покрытие 5 см | [18 empty] | асф. покрытие 5 см
34 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 10: 109.36; 11: 26.44; 12: 2891.48 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 10: 4485.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 10: 140.63; 11: 26.44; 12: 3718.26 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 524.69 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 7: 12.5118 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 7: 11.3062 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 5119.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 249.99; 12: 6609.74 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 367.49; 12: 9716.32 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 334.99; 12: 8857.05 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5822.45 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 57.941; 10: 28552.17 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=599,8*96.6/1000 | [18 empty] | Объем=599,8*96.6/1000
35 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 57.941; 8: 451.06; 10: 26134.87 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
35.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 57.941; 8: -19.29; 10: -1117.68; 12: -1117.68 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
35.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 57.941; 8: 61.01; 10: 3534.98; 12: 3534.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28552.17 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.5998 | [6 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=599,8 / 1000 | [18 empty] | Объем=599,8 / 1000
| до 5 см | до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | до5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2; 10: 3.95; 11: 26.44; 12: 104.44 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2; 10: 305.77 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2; 10: 7.14; 11: 26.44; 12: 188.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 3.53 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2; 7: 0.41986 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2; 7: 0.56381 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 313.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.09; 12: 293.22 | [10 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 16.3; 12: 431.03 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 14.86; 12: 392.91 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.41 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 14.515; 10: 7152.71 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=599.8*12.1*2/1000 | [18 empty] | Объем=599.8*12.1*2/1000
37 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | 4: т; 7: 14.515; 8: 451.06; 10: 6547.14 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I
37.1 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 14.515; 8: -19.29; 10: -279.99; 12: -279.99 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
37.2 | ФССЦ-04.2.01.02-0005_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 14.515; 8: 61.01; 10: 885.56; 12: 885.56 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7152.71 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 292036.12; 12: 2903896.92 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15076.67; 12: 398627.16 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 88841.76; 12: 993250.87 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9272.76; 12: 245171.76 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 188117.69; 12: 1512018.89 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 180860.82; 12: 1504762.02 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 7256.87; 12: 7256.87 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 329030.29; 12: 3882022.18 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 318133.34; 12: 3834069.22 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15076.67; 12: 398627.16 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 85201.68; 12: 952554.78 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9272.76; 12: 245171.76 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 180860.82; 12: 1504762.02 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 23785.93; 12: 628899.81 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13208.24; 12: 349225.45 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3640.08; 12: 40696.09 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 7256.87; 12: 7256.87 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 24349.43; 12: 643798.92 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 23785.93; 12: 628899.81 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13208.24; 12: 349225.45 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 329030.29; 12: 3882022.18 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Трубопроводы | [17 empty] | Раздел 2. Трубопроводы
38 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 3.47 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
|  | Объем=347 / 100 | [18 empty] | Объем=347 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.25; 10: 905.45; 11: 26.44; 12: 23940.1 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.25; 10: 34.31 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.25; 10: 4.86; 11: 26.44; 12: 128.5 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 17.35 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.25; 7: 98.6347 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.25; 7: 0.39038 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 957.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 910.31; 12: 24068.6 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1065.06; 12: 28160.26 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 673.63; 12: 17810.76 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2695.8 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм |  |  | 4: м; 7: 347; 8: 96.9; 10: 33624.3 | [6 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33624.3 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 12.87 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
|  | Объем=1287 / 100 | [18 empty] | Объем=1287 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 248.96; 9: 1.25; 10: 4005.14; 11: 26.44; 12: 105895.9 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 477.23; 9: 1.25; 10: 7677.44 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 56.42; 9: 1.25; 10: 907.66; 11: 26.44; 12: 23998.53 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.96; 10: 153.93 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.12; 6: 1.25; 7: 436.293 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.2; 6: 1.25; 7: 67.5675 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 738.15; 10: 11836.51 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4912.8; 12: 129894.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5747.98; 12: 151976.48 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3635.47; 12: 96121.88 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21219.96 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-24.3.04.05-0030 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 250 мм |  |  | 4: м; 7: 1287; 8: 245.37; 10: 315791.19 | [6 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 250 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315791.19 | [12 empty] | Всего по позиции
Муфты для перехода ч/з ж/б | [18 empty] | Муфты для перехода ч/з ж/б
42 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 23 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 9: 1.25; 10: 615.54; 11: 26.44; 12: 16274.88 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 1535.71 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 6: 1.25; 7: 67.85 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.18; 10: 2151.25 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 615.54; 12: 16274.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 744.8; 12: 19692.6 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 443.19; 12: 11717.91 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3339.24 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 23; 10: 3132.56 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [24 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
43 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | 4: шт; 7: 23; 8: 134.23; 10: 3087.29 | [10 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
43.1 | ФССЦ-24.3.05.07-0014_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0345; 8: -40.2; 10: -1.39; 12: -1.39 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
43.2 | ФССЦ-24.3.05.07-0014_ФССЦпг-03-02-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0345; 8: 162.24; 10: 5.6; 12: 5.6 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км
43.3 | ФССЦ-24.3.05.07-0014_ФССЦпг-03-02-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0345 | 0.68 | 1750 | 41.06 |  | 41.06 | [10 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3132.56 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 139 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.25; 10: 4743.38; 11: 26.44; 12: 125414.97 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 13332.88 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.25; 7: 522.9875 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 18076.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4743.38; 12: 125414.97 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 5739.49; 12: 151752.11 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 3415.23; 12: 90298.78 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27230.98 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0017 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 139; 10: 33294.09 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 250 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [24 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
45 | ФССЦ-24.3.05.07-0017 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 139; 8: 234.54; 10: 32601.06 | [10 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 250 мм
45.1 | ФССЦ-24.3.05.07-0017_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5282; 8: -40.2; 10: -21.23; 12: -21.23 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
45.2 | ФССЦ-24.3.05.07-0017_ФССЦпг-03-02-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.5282; 8: 162.24; 10: 85.7; 12: 85.7 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км
45.3 | ФССЦ-24.3.05.07-0017_ФССЦпг-03-02-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5282 | 0.68 | 1750 | 628.56 |  | 628.56 | [10 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33294.09 | [12 empty] | Всего по позиции
Футляры д.426 | [18 empty] | Футляры д.426
46 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.25; 10: 57.13; 11: 26.44; 12: 1510.52 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.25; 10: 208.05 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.25; 10: 17.62; 11: 26.44; 12: 465.87 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 11.34 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.25; 7: 5.9387 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.25; 7: 1.2237 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 276.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.75; 12: 1976.39 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.46; 12: 2312.38 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 55.32; 12: 1462.53 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 419.3 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 п. по КА 50 | Стальной трубы ∅426х8 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=10 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 10 | 8831.68 | 1.02 | 10827.3 | 8.32 | 90083.14 | [6 empty] | Стальной трубы ∅426х8 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=10 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10827.3; 12: 90083.14 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: футляр; 7: 1 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.92; 9: 1.25; 10: 32.4; 11: 26.44; 12: 856.66 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.91; 9: 1.25; 10: 48.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.25; 10: 0.58; 11: 26.44; 12: 15.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 149.13; 10: 149.13 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.89; 6: 1.25; 7: 3.6125 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.05 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.96; 10: 230.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.98; 12: 872 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38.59; 12: 1020.24 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.41; 12: 645.28 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.17 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 82 | Манжета ПМТД 160/426 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение. |  |  | компл. |  |  | 2 | 11109.17 | 1.02 | 2723.88 | 8.32 | 22662.71 | [6 empty] | Манжета ПМТД 160/426 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение.
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2723.88; 12: 22662.71 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 83 | Опорно-направляющее кольцо FS-95 РОНК PE160 |  |  | шт. |  |  | 10 | 1479.17 | 1.02 | 1813.41 | 8.32 | 15087.53 | [6 empty] | Опорно-направляющее кольцо FS-95 РОНК PE160
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1813.41; 12: 15087.53 | [12 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР22-05-005-04 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 0.1 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 803.46; 9: 1.25; 10: 100.43; 11: 26.44; 12: 2655.37 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90.9; 9: 1.25; 10: 11.36 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 9: 1.25; 10: 0.14; 11: 26.44; 12: 3.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1099.46; 10: 109.95 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.52; 6: 1.25; 7: 10.44 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 0.01 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993.82; 10: 221.74 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.57; 12: 2659.07 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 117.67; 12: 3111.11 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 74.42; 12: 1967.71 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 413.83 | [12 empty] | Всего по позиции
Футляры д. 630 | [18 empty] | Футляры д. 630
52 | ФЕР22-01-015-04 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.216 | [6 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм
|  | Объем=(4,1+6,7+7.5+8.6+9.8+10*5+13,1+21,8) / 100 | [18 empty] | Объем=(4,1+6,7+7.5+8.6+9.8+10*5+13,1+21,8) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 990.66; 9: 1.25; 10: 1505.8; 11: 26.44; 12: 39813.35 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2299.59; 9: 1.25; 10: 3495.38 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 186.05; 9: 1.25; 10: 282.8; 11: 26.44; 12: 7477.23 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 573.41; 10: 697.27 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 104.17; 6: 1.25; 7: 158.3384 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.93; 6: 1.25; 7: 19.6536 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3863.66; 10: 5698.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1788.6; 12: 47290.58 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2092.66; 12: 55329.98 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1323.56; 12: 34995.03 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9114.67 | [12 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 п по КА 84 | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=4,1 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 4.1 | 20469.75 | 1.02 | 10289 | 8.32 | 85604.49 | [6 empty] | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=4,1 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10289; 12: 85604.49 | [12 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=6,7 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 6.7 | 20469.75 | 1.02 | 16813.73 | 8.32 | 139890.27 | [6 empty] | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=6,7 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16813.73; 12: 139890.27 | [12 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=7.5 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 7.5 | 20469.75 | 1.02 | 18821.34 | 8.32 | 156593.59 | [6 empty] | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=7.5 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18821.34; 12: 156593.59 | [12 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=8.6 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 8.6 | 20469.75 | 1.02 | 21581.81 | 8.32 | 179560.65 | [6 empty] | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=8.6 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21581.81; 12: 179560.65 | [12 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы∅630х12 мм с (УС) изоляцией ЦПП покрытием L=9.8 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 9.8 | 20469.75 | 1.02 | 24593.22 | 8.32 | 204615.62 | [6 empty] | Стальные трубы∅630х12 мм с (УС) изоляцией ЦПП покрытием L=9.8 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24593.22; 12: 204615.62 | [12 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=10 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 50 | 20469.75 | 1.02 | 125475.63 | 8.32 | 1043957.25 | [6 empty] | Стальные трубы∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=10 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5*10 | [18 empty] | Объем=5*10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125475.63; 12: 1043957.25 | [12 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=13.1 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 13.1 | 20469.75 | 1.02 | 32874.62 | 8.32 | 273516.8 | [6 empty] | Стальные трубы ∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=13.1 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32874.62; 12: 273516.8 | [12 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 | Стальные трубы∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=21.8 м. ГОСТ 10704 |  |  | м |  |  | 21.8 | 20469.75 | 1.02 | 54707.38 | 8.32 | 455165.36 | [6 empty] | Стальные трубы∅630х12 мм с УС изоляцией ЦПП покрытием L=21.8 м. ГОСТ 10704
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54707.38; 12: 455165.36 | [12 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР22-05-004-03 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм |  |  | 4: футляр; 7: 12 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.4; 9: 1.25; 10: 771; 11: 26.44; 12: 20385.24 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.21; 9: 1.25; 10: 1143.15 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.25; 10: 6.9; 11: 26.44; 12: 182.44 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 268.04; 10: 3216.48 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.73; 6: 1.25; 7: 85.95 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.6 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 395.65; 10: 5130.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 777.9; 12: 20567.68 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 910.14; 12: 24064.19 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 575.65; 12: 15220.08 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6616.42 | [12 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 85 | Манжета ПМТД 273/630 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение. |  |  | компл. |  |  | 24 | 12051.67 | 1.02 | 35459.72 | 8.32 | 295024.88 | [6 empty] | Манжета ПМТД 273/630 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение.
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35459.72; 12: 295024.88 | [12 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 86 | Опорно-направляющее кольцо FS-95 РОНК PE250 |  |  | шт. |  |  | 110 | 1985 | 1.02 | 26768.87 | 8.32 | 222717 | [6 empty] | Опорно-направляющее кольцо FS-95 РОНК PE250
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26768.87; 12: 222717 | [12 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР22-05-005-04 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 1.216 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм
|  | Объем=121.6 / 100 | [18 empty] | Объем=121.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 803.46; 9: 1.25; 10: 1221.26; 11: 26.44; 12: 32290.11 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90.9; 9: 1.25; 10: 138.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 9: 1.25; 10: 1.64; 11: 26.44; 12: 43.36 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1099.46; 10: 1336.94 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.52; 6: 1.25; 7: 126.9504 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.25; 7: 0.1216 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1993.82; 10: 2696.37 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1222.9; 12: 32333.47 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1430.79; 12: 37830.16 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 904.95; 12: 23926.77 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5032.11 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Трубопроводы : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Трубопроводы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 815867.06; 12: 7072003.62 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13957.53; 12: 369037.1 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12756.5; 12: 142617.67 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1222.2; 12: 32314.97 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 789153.03; 12: 6560348.85 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 788414.73; 12: 6559610.55 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 738.3; 12: 738.3 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 844967.53; 12: 7841419.86 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 844229.23; 12: 7840681.56 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13957.53; 12: 369037.1 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12756.5; 12: 142617.67 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1222.2; 12: 32314.97 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 788414.73; 12: 6559610.55 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17974.64; 12: 475249.51 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11125.83; 12: 294166.73 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 738.3; 12: 738.3 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15179.73; 12: 401352.07 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 17974.64; 12: 475249.51 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11125.83; 12: 294166.73 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Трубопроводы |  |  | 10: 844967.53; 12: 7841419.86 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Трубопроводы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 77593.18; 12: 645575.26 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Колодцы | [17 empty] | Раздел 3. Колодцы
Диаметр 1 м | [18 empty] | Диаметр 1 м
65 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 2.194 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(16.02+5,92) / 10 | [18 empty] | Объем=(16.02+5,92) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.25; 10: 3449.85; 11: 26.44; 12: 91214.03 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.25; 10: 6301.69 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.25; 10: 785.29; 11: 26.44; 12: 20763.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 6621.69 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.25; 7: 380.3573 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.25; 7: 59.9785 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 16373.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4235.14; 12: 111977.1 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4955.11; 12: 131013.21 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3134; 12: 82863.05 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24462.34 | [12 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -3.5104; 8: 59.99; 10: -210.59 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -210.59 | [12 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 18.1188; 8: 116.61; 10: 2112.83 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=14.38*1,26 | [18 empty] | Объем=14.38*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2112.83 | [12 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 15; 8: 375; 10: 5625 | [6 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5625 | [12 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 569.52; 10: 4556.16 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4556.16 | [12 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | 4: шт; 7: 23; 10: 5577.31 | [6 empty] | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
70 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | 4: шт; 7: 23; 8: 215.48; 10: 4956.04 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
70.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0044_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.2842; 8: -34.17; 10: -351.41; 12: -351.41 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
70.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0044_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.2842; 8: 94.58; 10: 972.68; 12: 972.68 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5577.31 | [12 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | 4: шт; 7: 23; 10: 3100.55 | [6 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
71 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | 4: шт; 7: 23; 8: 119.5; 10: 2748.5 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
71.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0087_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.8277; 8: -34.17; 10: -199.13; 12: -199.13 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
71.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0087_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.8277; 8: 94.58; 10: 551.18; 12: 551.18 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3100.55 | [12 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 19; 10: 5070.33 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
72 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 19; 8: 242.94; 10: 4615.86 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
72.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.5231; 8: -34.17; 10: -257.06; 12: -257.06 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
72.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7.5231; 8: 94.58; 10: 711.53; 12: 711.53 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5070.33 | [12 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 23; 10: 9153.15 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
73 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 23; 8: 362.1; 10: 8328.3 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
73.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0056_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.6542; 8: -34.17; 10: -466.56; 12: -466.56 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
73.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0056_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.6542; 8: 94.58; 10: 1291.41; 12: 1291.41 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9153.15 | [12 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 36; 10: 1240.43 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
74 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 36; 8: 31.43; 10: 1131.48 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
74.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8036; 8: -34.17; 10: -61.63; 12: -61.63 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
74.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8036; 8: 94.58; 10: 170.58; 12: 170.58 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1240.43 | [12 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 6; 10: 516.35 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
75 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 6; 8: 78.56; 10: 471.36 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
75.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.7448; 8: -34.17; 10: -25.45; 12: -25.45 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
75.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.7448; 8: 94.58; 10: 70.44; 12: 70.44 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.35 | [12 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 7: 0.2604; 8: 7571; 10: 1971.49 | [6 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=260.4/1000 | [18 empty] | Объем=260.4/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1971.49 | [12 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.788 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=178.8 / 100 | [18 empty] | Объем=178.8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 450.6; 11: 26.44; 12: 11913.86 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 160.12 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 5.19; 11: 26.44; 12: 137.22 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 112.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 47.382 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.447 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 722.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 455.79; 12: 12051.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 501.37; 12: 13256.19 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 314.5; 12: 8315.25 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1538.79 | [12 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.028608; 10: 57.89 | [6 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
78 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.028608; 8: 1946.91; 10: 55.7 | [10 empty] | Битум горячий
78.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0295; 8: -34.17; 10: -1.01; 12: -1.01 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
78.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0295; 8: 108.61; 10: 3.2; 12: 3.2 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.89 | [12 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.42912; 10: 1455.46 | [6 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
79 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.42912; 8: 3316.55; 10: 1423.2 | [10 empty] | Мастика битумная
79.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4334; 8: -34.17; 10: -14.81; 12: -14.81 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
79.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4334; 8: 108.61; 10: 47.07; 12: 47.07 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1455.46 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по колодцам д.1 | [18 empty] | Земляные работы по колодцам д.1
80 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.3648 | [6 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=364.8 / 1000 | [18 empty] | Объем=364.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 9: 1.25; 10: 2021.78 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 9: 1.25; 10: 334.99; 11: 26.44; 12: 8857.14 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 6: 1.25; 7: 28.8785 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 2021.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 334.99; 12: 8857.14 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 308.19; 12: 8148.57 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 154.1; 12: 4074.28 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2484.07 | [12 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=53.09 / 1000 | [18 empty] | Объем=53.09 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5110.73; 9: 1.25; 10: 319.42 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 846.8; 9: 1.25; 10: 52.93; 11: 26.44; 12: 1399.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 6: 1.25; 7: 4.5625 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5110.73; 10: 319.42 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.93; 12: 1399.47 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 48.7; 12: 1287.51 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.35; 12: 643.76 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 392.47 | [12 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 103.5255; 8: 6.69; 10: 692.59 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=53.09*1.95 | [18 empty] | Объем=53.09*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 692.59 | [12 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1292 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=12.92 / 100 | [18 empty] | Объем=12.92 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 232.79; 11: 26.44; 12: 6154.97 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 29.8452 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 232.79 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 232.79; 12: 6154.97 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 207.18; 12: 5477.92 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 93.12; 12: 2461.99 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.09 | [12 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.37772 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=377.72 / 1000 | [18 empty] | Объем=377.72 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 264.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 51.59; 11: 26.44; 12: 1364.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 4.4477 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 264.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.59; 12: 1364.04 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 47.46; 12: 1254.92 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.73; 12: 627.46 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.69 | [12 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 3.7772 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=377.72 / 100 | [18 empty] | Объем=377.72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 602.51; 11: 26.44; 12: 15930.36 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1362.53 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 148.68; 11: 26.44; 12: 3931.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 70.6336 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 14.7783 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 1965.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 751.19; 12: 19861.46 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 691.09; 12: 18272.54 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 345.55; 12: 9136.27 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3001.68 | [12 empty] | Всего по позиции
д. 1.5 м | [18 empty] | д. 1.5 м
86 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 15.794 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Объем=(126.18+31,76) / 10 | [18 empty] | Объем=(126.18+31,76) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.71; 9: 1.25; 10: 17288.7; 11: 26.44; 12: 457113.23 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1531.19; 9: 1.25; 10: 30229.52 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 202.72; 9: 1.25; 10: 4002.2; 11: 26.44; 12: 105818.17 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3692.89; 10: 58325.5 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 1.25; 7: 1906.1384 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 1.25; 7: 313.7083 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6099.79; 10: 105843.72 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21290.9; 12: 562931.4 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 24910.35; 12: 658629.74 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15755.27; 12: 416569.24 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146509.34 | [12 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -22.9013; 8: 59.99; 10: -1373.85 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1373.85 | [12 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 62.118; 8: 116.61; 10: 7243.58 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=49.3*1.26 | [18 empty] | Объем=49.3*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7243.58 | [12 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 10: 28595.9 | [6 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
89 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 8: 462.83; 10: 25455.65 | [10 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
89.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 51.9822; 8: -34.17; 10: -1776.23; 12: -1776.23 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
89.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 51.9822; 8: 94.58; 10: 4916.48; 12: 4916.48 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28595.9 | [12 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 10: 22793.29 | [6 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
90 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 8: 372.65; 10: 20495.75 | [10 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
90.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 38.0325; 8: -34.17; 10: -1299.57; 12: -1299.57 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
90.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0002_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 38.0325; 8: 94.58; 10: 3597.11; 12: 3597.11 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22793.29 | [12 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 67; 10: 31455.13 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
91 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 67; 8: 429.96; 10: 28807.32 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
91.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.8307; 8: -34.17; 10: -1497.7; 12: -1497.7 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
91.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 43.8307; 8: 94.58; 10: 4145.51; 12: 4145.51 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31455.13 | [12 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 164; 10: 116012.93 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
92 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 164; 8: 647.77; 10: 106234.28 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
92.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 161.8713; 8: -34.17; 10: -5531.14; 12: -5531.14 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
92.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 161.8713; 8: 94.58; 10: 15309.79; 12: 15309.79 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116012.93 | [12 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 103; 10: 3549.02 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
93 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 103; 8: 31.43; 10: 3237.29 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
93.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.1603; 8: -34.17; 10: -176.33; 12: -176.33 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
93.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.1603; 8: 94.58; 10: 488.06; 12: 488.06 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3549.02 | [12 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 34; 10: 2926.02 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
94 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | 4: шт; 7: 34; 8: 78.56; 10: 2671.04 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
94.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.2208; 8: -34.17; 10: -144.22; 12: -144.22 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
94.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0051_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4.2208; 8: 94.58; 10: 399.2; 12: 399.2 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2926.02 | [12 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 45; 8: 375; 10: 16875 | [6 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16875 | [12 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 569.52; 10: 5695.2 | [6 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5695.2 | [12 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-05.1.06.14-0031 | Плиты покрытий железобетонные прочие ( плиты рассекатели) |  |  | 4: м3; 7: 10.46; 10: 17251.94 | [6 empty] | Плиты покрытий железобетонные прочие ( плиты рассекатели)
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,98+2,24+2,6+0,68+2,96 | [18 empty] | Объем=1,98+2,24+2,6+0,68+2,96
97 | ФССЦ-05.1.06.14-0031 | Плиты покрытий железобетонные прочие ( плиты рассекатели) |  |  | 4: м3; 7: 10.46; 8: 1498.3; 10: 15672.22 | [10 empty] | Плиты покрытий железобетонные прочие ( плиты рассекатели)
97.1 | ФССЦ-05.1.06.14-0031_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 26.15; 8: -34.17; 10: -893.55; 12: -893.55 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
97.2 | ФССЦ-05.1.06.14-0031_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 26.15; 8: 94.58; 10: 2473.27; 12: 2473.27 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17251.94 | [12 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 7: 1.67; 8: 7571; 10: 12643.57 | [6 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12643.57 | [12 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 13.111 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=1311.1 / 100 | [18 empty] | Объем=1311.1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 3304.14; 11: 26.44; 12: 87361.46 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 1174.09 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 38.02; 11: 26.44; 12: 1005.25 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 822.72 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 347.4415 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 3.2778 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 5300.95 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3342.16; 12: 88366.71 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 3676.38; 12: 97203.38 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 2306.09; 12: 60973.03 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11283.42 | [12 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.20978; 10: 424.5 | [6 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
100 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.20978; 8: 1946.91; 10: 408.41 | [10 empty] | Битум горячий
100.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2161; 8: -34.17; 10: -7.38; 12: -7.38 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
100.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.2161; 8: 108.61; 10: 23.47; 12: 23.47 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.5 | [12 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 3.1466; 10: 10672.56 | [6 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
101 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 3.1466; 8: 3316.55; 10: 10435.99 | [10 empty] | Мастика битумная
101.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.1781; 8: -34.17; 10: -108.6; 12: -108.6 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
101.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.1781; 8: 108.61; 10: 345.17; 12: 345.17 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10672.56 | [12 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 3.321 | [6 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
|  | Объем=3321/1000 | [18 empty] | Объем=3321/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 1809.82; 11: 26.44; 12: 47851.64 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 872.43 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 45.25; 11: 26.44; 12: 1196.41 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 34611.33 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 177.2584 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 3.9022 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 37293.58 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1855.07; 12: 49048.05 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2040.58; 12: 53952.86 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1354.2; 12: 35805.08 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40688.36 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по колодцам д.1,5 | [18 empty] | Земляные работы по колодцам д.1,5
103 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.2684 | [6 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=5268,4 / 1000 | [18 empty] | Объем=5268,4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 9: 1.25; 10: 29198.33 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 9: 1.25; 10: 4837.91; 11: 26.44; 12: 127914.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 6: 1.25; 7: 417.0597 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 29198.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4837.91; 12: 127914.34 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4450.88; 12: 117681.19 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2225.44; 12: 58840.6 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35874.65 | [12 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.5 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=497,82 / 1000 | [18 empty] | Объем=497,82 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5110.73; 9: 1.25; 10: 3194.21 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 846.8; 9: 1.25; 10: 529.25; 11: 26.44; 12: 13993.37 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 6: 1.25; 7: 45.625 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5110.73; 10: 3194.21 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 529.25; 12: 13993.37 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 486.91; 12: 12873.9 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 243.46; 12: 6436.95 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3924.58 | [12 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 970.749; 8: 6.69; 10: 6494.31 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=497.82*1.95 | [18 empty] | Объем=497.82*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6494.31 | [12 empty] | Всего по позиции
106 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.7834 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=178.34 / 100 | [18 empty] | Объем=178.34 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 3213.33; 11: 26.44; 12: 84960.45 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 411.9654 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 3213.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3213.33; 12: 84960.45 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2859.86; 12: 75614.8 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1285.33; 12: 33984.18 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7358.52 | [12 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 5.4468 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=5446.77 / 1000 | [18 empty] | Объем=5446.77 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 3814.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 743.96; 11: 26.44; 12: 19670.3 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 64.1357 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 3814.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 743.96; 12: 19670.3 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 684.44; 12: 18096.68 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 342.22; 12: 9048.34 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4840.83 | [12 empty] | Всего по позиции
108 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 54.4677 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=5446,77 / 100 | [18 empty] | Объем=5446,77 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 8688.28; 11: 26.44; 12: 229718.12 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 19647.86 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 2143.98; 11: 26.44; 12: 56686.83 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 1018.546 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 213.1049 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 28336.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10832.26; 12: 286404.95 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9965.68; 12: 263492.55 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4982.84; 12: 131746.28 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43284.66 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Колодцы : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Колодцы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 560272.16; 12: 5505111.53 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 39040.02; 12: 1032218.12 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 105747.55; 12: 1182257.61 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13719.24; 12: 362736.71 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 415484.59; 12: 3290635.8 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 392780.22; 12: 3267931.43 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 22704.37; 12: 22704.37 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 648690.54; 12: 7842893.25 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 618799.27; 12: 7739839.34 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 39040.02; 12: 1032218.12 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 98560.65; 12: 1101908.07 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13719.24; 12: 362736.71 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 392780.22; 12: 3267931.43 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55834.18; 12: 1476255.96 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32584.2; 12: 861525.76 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 7186.9; 12: 80349.54 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 22704.37; 12: 22704.37 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 52759.26; 12: 1394954.83 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 55834.18; 12: 1476255.96 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 32584.2; 12: 861525.76 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Колодцы |  |  | 10: 648690.54; 12: 7842893.25 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Колодцы
Раздел 4. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы
109 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.15623 | [6 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=156.23 / 1000 | [18 empty] | Объем=156.23 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 9: 1.25; 10: 865.85 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 9: 1.25; 10: 143.46; 11: 26.44; 12: 3793.08 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 6: 1.25; 7: 12.3676 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 865.85 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.46; 12: 3793.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 131.98; 12: 3489.63 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 65.99; 12: 1744.82 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1063.82 | [12 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.15623 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=156,23 / 1000 | [18 empty] | Объем=156,23 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 109.4 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 21.34; 11: 26.44; 12: 564.23 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 1.8396 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 109.4 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.34; 12: 564.23 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.63; 12: 519.09 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.82; 12: 259.55 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.85 | [12 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.5623 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=156,23 / 100 | [18 empty] | Объем=156,23 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 249.21; 11: 26.44; 12: 6589.11 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 563.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 61.5; 11: 26.44; 12: 1626.06 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 29.215 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 6.1125 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 812.77 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 310.71; 12: 8215.17 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 285.85; 12: 7557.96 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 142.93; 12: 3778.98 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1241.55 | [12 empty] | Всего по позиции
112 | ФЕР22-01-001-03 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 200 мм/Демонтаж |  |  | 4: км; 7: 0.0593 | [6 empty] | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 200 мм/Демонтаж
|  | Объем=59.3/1000 | [18 empty] | Объем=59.3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3672.18; 9: 0.5; 10: 108.88; 11: 26.44; 12: 2878.79 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3014.68; 9: 0.5; 10: 89.39 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 238.57; 9: 0.5; 10: 7.07; 11: 26.44; 12: 186.93 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7363.97; 9: 0; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 400.02; 6: 0.5; 7: 11.8606 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 0.5; 7: 0.5171 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14050.83; 10: 198.27 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.95; 12: 3065.72 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 135.66; 12: 3586.89 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 85.8; 12: 2268.63 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 419.73 | [12 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦпг-01-01-01-029 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб асбестоцементных и керамических |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.792; 8: 13.84; 10: 10.96 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб асбестоцементных и керамических
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [24 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=15*52.8/1000 | [18 empty] | Объем=15*52.8/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.96 | [12 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.792; 8: 2.91; 10: 2.3 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=15*52.8/1000 | [18 empty] | Объем=15*52.8/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.3 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Демонтажные работы : | [25 empty] | Итоги по разделу 4 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1999.55; 12: 27788.08 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 358.09; 12: 9467.9 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1630.5; 12: 18228.99 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 233.37; 12: 6170.3 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10.96; 12: 91.19 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2877.21; 12: 50993.63 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2874.91; 12: 50967.92 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 358.09; 12: 9467.9 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1628.2; 12: 18203.28 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 233.37; 12: 6170.3 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10.96; 12: 91.19 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 573.12; 12: 15153.57 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 304.54; 12: 8051.98 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2.3; 12: 25.71 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 591.46; 12: 15638.2 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 573.12; 12: 15153.57 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 304.54; 12: 8051.98 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  |  | 10: 2877.21; 12: 50993.63 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1670174.89; 12: 15508800.16 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 68432.31; 12: 1809350.28 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 208976.31; 12: 2336355.15 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 24447.57; 12: 646393.74 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1392766.27; 12: 11363094.73 | [18 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 1362066.73; 12: 11332395.19 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 30699.54; 12: 30699.54 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1825565.57; 12: 19617328.93 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1784036.75; 12: 19465558.04 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 68432.31; 12: 1809350.28 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 198147.03; 11: 11.18; 12: 2215283.8 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24447.57; 12: 646393.74 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 1362066.73; 11: 8.32; 12: 11332395.19 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 98167.87; 12: 2595558.85 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 57222.81; 12: 1512969.92 | [18 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 10829.28; 11: 11.18; 12: 121071.35 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 30699.54; 12: 30699.54 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 92879.88; 12: 2455744.02 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 98167.87; 12: 2595558.85 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 57222.81; 12: 1512969.92 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1825565.57; 12: 19617328.93 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 77593.18; 12: 645575.26 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-01-03 ТКР4.2 Ливневая канали
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-03
Канализация ливневая. | [16 empty] | Канализация ливневая.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ТКР4.2 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 51656.96 | (5237,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 51656.96 | (5237,18) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3153.77 | (119,28) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 13438.91 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3585.76 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы под трубопрводы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы под трубопрводы
Трубопровод д. 200 -148,72 м | [18 empty] | Трубопровод д. 200 -148,72 м
1 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.4363 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=436,30 / 1000 | [18 empty] | Объем=436,30 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 1827.01 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 246.65; 11: 26.44; 12: 6521.43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 18.2701 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 1827.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.65; 12: 6521.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 226.92; 12: 5999.72 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 113.46; 12: 2999.86 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2167.39 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.18482 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=184,823 / 1000 | [18 empty] | Объем=184,823 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 947.22 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 127.87; 11: 26.44; 12: 3380.88 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 9.4722 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 947.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 127.87; 12: 3380.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 117.64; 12: 3110.41 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 58.82; 12: 1555.2 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1123.68 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1921 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=19.21 / 100 | [18 empty] | Объем=19.21 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 346.13; 11: 26.44; 12: 9151.68 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 44.3751 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 346.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 346.13; 12: 9151.68 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 308.06; 12: 8145 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 138.45; 12: 3660.67 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.64 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.744 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=7.44 / 10 | [18 empty] | Объем=7.44 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 77.5; 11: 26.44; 12: 2049.1 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 26.78 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 2.99; 11: 26.44; 12: 79.06 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 9.486 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.2976 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 104.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.49; 12: 2128.16 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 94.17; 12: 2489.95 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 59.56; 12: 1574.84 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.01 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 8.184; 8: 38; 10: 310.99 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.99 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.17738 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=177.383 / 1000 | [18 empty] | Объем=177.383 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 91.12 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 17.77; 11: 26.44; 12: 469.84 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 1.5321 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 91.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.77; 12: 469.84 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.35; 12: 432.25 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.17; 12: 216.13 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.64 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 195.1213; 8: 38; 10: 7414.61 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=177.383*1.1 | [18 empty] | Объем=177.383*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7414.61 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.7738 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=177.383 / 100 | [18 empty] | Объем=177.383 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 236.98; 11: 26.44; 12: 6265.75 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 535.65 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 58.45; 11: 26.44; 12: 1545.42 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 27.7826 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 5.8093 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 772.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 295.43; 12: 7811.17 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 271.8; 12: 7186.28 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 135.9; 12: 3593.14 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1180.33 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.45552 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=455,52 / 1000 | [18 empty] | Объем=455,52 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 318.98 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 62.22; 11: 26.44; 12: 1645.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 5.3637 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 318.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.22; 12: 1645.1 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 57.24; 12: 1513.49 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.62; 12: 756.75 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.84 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.5552 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=455,52 / 100 | [18 empty] | Объем=455,52 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 726.61; 11: 26.44; 12: 19211.57 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1643.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 179.3; 11: 26.44; 12: 4740.69 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 85.1822 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 17.8222 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 2369.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 905.91; 12: 23952.26 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 833.44; 12: 22036.08 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 416.72; 12: 11018.04 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3619.94 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 364.1013; 8: 6.69; 10: 2435.84 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=184.823*1,97 | [18 empty] | Объем=184.823*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2435.84 | [12 empty] | Всего по позиции
Трубопровод д. 300 -81,58 м | [18 empty] | Трубопровод д. 300 -81,58 м
12 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.29353 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=293,53 / 1000 | [18 empty] | Объем=293,53 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 1229.16 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 165.94; 11: 26.44; 12: 4387.45 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 12.2916 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 1229.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.94; 12: 4387.45 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 152.66; 12: 4036.45 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 76.33; 12: 2018.23 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1458.15 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13637 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=136,374 / 1000 | [18 empty] | Объем=136,374 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 698.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 94.35; 11: 26.44; 12: 2494.61 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 6.9892 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 698.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.35; 12: 2494.61 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 86.8; 12: 2295.04 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 43.4; 12: 1147.52 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 829.12 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.133 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=13.30 / 100 | [18 empty] | Объем=13.30 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 239.64; 11: 26.44; 12: 6336.08 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 30.723 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 239.64 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 239.64; 12: 6336.08 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 213.28; 12: 5639.11 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 95.86; 12: 2534.43 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.78 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.49 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=4.9 / 10 | [18 empty] | Объем=4.9 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 51.04; 11: 26.44; 12: 1349.5 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 17.64 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 1.97; 11: 26.44; 12: 52.09 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 6.2475 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.196 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 68.68 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.01; 12: 1401.59 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.02; 12: 1639.86 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 39.23; 12: 1037.18 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.93 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 5.39; 8: 38; 10: 204.82 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.82 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.13147 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=131.474 / 1000 | [18 empty] | Объем=131.474 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 67.53 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 13.17; 11: 26.44; 12: 348.21 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 1.1356 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 67.53 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.17; 12: 348.21 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.12; 12: 320.35 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.06; 12: 160.18 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.71 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 144.6214; 8: 38; 10: 5495.61 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=131.474*1.1 | [18 empty] | Объем=131.474*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5495.61 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.3147 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=131.474 / 100 | [18 empty] | Объем=131.474 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 175.65; 11: 26.44; 12: 4644.19 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 397.02 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 43.32; 11: 26.44; 12: 1145.38 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 20.5921 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 4.3058 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 572.67 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.97; 12: 5789.57 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 201.45; 12: 5326.4 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 100.73; 12: 2663.2 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 874.85 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.30683 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=306.826 / 1000 | [18 empty] | Объем=306.826 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 214.86 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 41.91; 11: 26.44; 12: 1108.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 3.6129 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 214.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.91; 12: 1108.1 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.56; 12: 1019.45 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.28; 12: 509.73 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.7 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 3.0683 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=306.826 / 100 | [18 empty] | Объем=306.826 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 489.43; 11: 26.44; 12: 12940.53 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1106.8 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 120.77; 11: 26.44; 12: 3193.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 57.3765 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 12.0046 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 1596.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 610.2; 12: 16133.69 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 561.38; 12: 14842.99 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 280.69; 12: 7421.5 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2438.3 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 268.6568; 8: 6.69; 10: 1797.31 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=136.374*1,97 | [18 empty] | Объем=136.374*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1797.31 | [12 empty] | Всего по позиции
Трубопровод д. 400 -504.21 м | [18 empty] | Трубопровод д. 400 -504.21 м
23 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.3645 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=2364.47 / 1000 | [18 empty] | Объем=2364.47 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 9901.22 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 1336.66; 11: 26.44; 12: 35341.29 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 99.0122 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 9901.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1336.66; 12: 35341.29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1229.73; 12: 32513.99 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 614.86; 12: 16256.99 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11745.81 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.1141 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1114.14 / 1000 | [18 empty] | Объем=1114.14 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 5709.97 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 770.85; 11: 26.44; 12: 20381.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 57.0997 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 5709.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 770.85; 12: 20381.27 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 709.18; 12: 18750.77 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 354.59; 12: 9375.38 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6773.74 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.076 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=107.60 / 100 | [18 empty] | Объем=107.60 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 1938.74; 11: 26.44; 12: 51260.29 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 248.556 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1938.74 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1938.74; 12: 51260.29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1725.48; 12: 45621.66 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 775.5; 12: 20504.12 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4439.72 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 3.53 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=35.30 / 10 | [18 empty] | Объем=35.30 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 367.69; 11: 26.44; 12: 9721.72 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 127.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 14.21; 11: 26.44; 12: 375.71 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 45.0075 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 1.412 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 494.77 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 381.9; 12: 10097.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 446.82; 12: 11813.99 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 282.61; 12: 7472.1 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1224.2 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 38.83; 8: 38; 10: 1475.54 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1475.54 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.0788 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=1078.84 / 1000 | [18 empty] | Объем=1078.84 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 554.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 108.1; 11: 26.44; 12: 2858.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 9.3185 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 554.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.1; 12: 2858.16 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 99.45; 12: 2629.51 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.73; 12: 1314.75 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 703.35 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 1186.724; 8: 38; 10: 45095.51 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1078.84*1.1 | [18 empty] | Объем=1078.84*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45095.51 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 10.7884 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1078.84 / 100 | [18 empty] | Объем=1078.84 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 1441.33; 11: 26.44; 12: 38108.77 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 3257.83 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 355.48; 11: 26.44; 12: 9398.89 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 168.9733 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 35.332 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 4699.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1796.81; 12: 47507.66 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1653.07; 12: 43707.05 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 826.53; 12: 21853.52 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7178.76 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.4721 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=2472.07 / 1000 | [18 empty] | Объем=2472.07 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 1731.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 337.65; 11: 26.44; 12: 8927.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 29.1086 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 1731.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 337.65; 12: 8927.47 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 310.64; 12: 8213.27 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 155.32; 12: 4106.64 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2197.06 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 24.7207 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=2472.07 / 100 | [18 empty] | Объем=2472.07 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 3943.26; 11: 26.44; 12: 104259.79 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 8917.37 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 973.07; 11: 26.44; 12: 25727.97 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 462.2771 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 96.7197 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 12860.63 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4916.33; 12: 129987.76 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4523.02; 12: 119588.74 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2261.51; 12: 59794.37 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19645.16 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2194.8558; 8: 6.69; 10: 14683.59 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=1114.14*1,97 | [18 empty] | Объем=1114.14*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14683.59 | [12 empty] | Всего по позиции
Трубопровод д. 500 -904,32 м | [18 empty] | Трубопровод д. 500 -904,32 м
34 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.5817 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=3581.75 / 1000 | [18 empty] | Объем=3581.75 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 14998.58 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 2024.81; 11: 26.44; 12: 53535.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 149.9858 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 14998.58 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2024.81; 12: 53535.98 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1862.83; 12: 49253.1 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 931.41; 12: 24626.55 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17792.82 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.2077 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=2207.70 / 1000 | [18 empty] | Объем=2207.70 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 11314.46 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 1527.45; 11: 26.44; 12: 40385.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 113.1446 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 11314.46 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1527.45; 12: 40385.78 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1405.25; 12: 37154.92 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 702.63; 12: 18577.46 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13422.34 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.7906 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=179.06 / 100 | [18 empty] | Объем=179.06 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 3226.3; 11: 26.44; 12: 85303.37 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 413.6286 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 3226.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3226.3; 12: 85303.37 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2871.41; 12: 75920 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1290.52; 12: 34121.35 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7388.23 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 7.235 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=72.35 / 10 | [18 empty] | Объем=72.35 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 753.62; 11: 26.44; 12: 19925.71 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 260.46 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 29.12; 11: 26.44; 12: 769.93 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 92.2463 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 2.894 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 1014.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 782.74; 12: 20695.64 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 915.81; 12: 24213.9 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 579.23; 12: 15314.77 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2509.12 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 79.56; 8: 38; 10: 3023.28 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3023.28 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.1353 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=2135.34 / 1000 | [18 empty] | Объем=2135.34 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 1096.87 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 213.96; 11: 26.44; 12: 5657.1 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 18.444 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 1096.87 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.96; 12: 5657.1 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 196.84; 12: 5204.53 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 98.42; 12: 2602.27 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1392.13 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 2348.874; 8: 38; 10: 89257.21 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2135.34*1.1 | [18 empty] | Объем=2135.34*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89257.21 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 21.3534 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=2135.34 / 100 | [18 empty] | Объем=2135.34 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 2852.81; 11: 26.44; 12: 75428.3 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 6448.19 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 703.59; 11: 26.44; 12: 18602.92 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 334.4476 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 69.9324 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 9301 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3556.4; 12: 94031.22 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3271.89; 12: 86508.72 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1635.94; 12: 43254.36 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14208.83 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.7608 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=3760.81 / 1000 | [18 empty] | Объем=3760.81 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 2633.55 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 513.68; 11: 26.44; 12: 13581.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 44.2835 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 2633.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 513.68; 12: 13581.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 472.59; 12: 12495.16 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 236.29; 12: 6247.58 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3342.43 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 37.6081 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=3760.81 / 100 | [18 empty] | Объем=3760.81 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 5998.96; 11: 26.44; 12: 158612.5 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 13566.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 1480.35; 11: 26.44; 12: 39140.45 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 703.2715 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 147.1417 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 19565.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7479.31; 12: 197752.95 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6880.97; 12: 181932.71 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3440.48; 12: 90966.36 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29886.59 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 4349.169; 8: 6.69; 10: 29095.94 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=2207.70*1,97 | [18 empty] | Объем=2207.70*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29095.94 | [12 empty] | Всего по позиции
Трубопровод д. 800 - 718,92 м | [18 empty] | Трубопровод д. 800 - 718,92 м
45 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.4859 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=3485.93 / 1000 | [18 empty] | Объем=3485.93 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 14597.33 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 1970.64; 11: 26.44; 12: 52103.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 145.9733 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 14597.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1970.64; 12: 52103.72 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1812.99; 12: 47935.42 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 906.49; 12: 23967.71 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17316.81 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.8355 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=2835.50 / 1000 | [18 empty] | Объем=2835.50 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 14531.94 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 1961.81; 11: 26.44; 12: 51870.26 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 145.3194 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 14531.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1961.81; 12: 51870.26 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1804.87; 12: 47720.64 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 902.43; 12: 23860.32 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17239.24 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.9551 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=195.51 / 100 | [18 empty] | Объем=195.51 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 3522.7; 11: 26.44; 12: 93140.19 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 451.6281 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 3522.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3522.7; 12: 93140.19 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3135.2; 12: 82894.77 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1409.08; 12: 37256.08 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8066.98 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 8.627 | [6 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=86.27 / 10 | [18 empty] | Объем=86.27 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.25; 10: 898.61; 11: 26.44; 12: 23759.25 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.25; 10: 310.57 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.25; 10: 34.72; 11: 26.44; 12: 918 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.25; 7: 109.9942 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 3.4508 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 1209.18 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 933.33; 12: 24677.25 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1092; 12: 28872.38 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 690.66; 12: 18261.17 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2991.84 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 94.9; 8: 38; 10: 3606.2 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3606.2 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 2.7492 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=2749.21 / 1000 | [18 empty] | Объем=2749.21 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.25; 10: 1412.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.25; 10: 275.47; 11: 26.44; 12: 7283.43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.25; 7: 23.7463 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 1412.2 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 275.47; 12: 7283.43 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 253.43; 12: 6700.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 126.72; 12: 3350.38 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1792.35 | [12 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-02.3.01.05-0023 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 3024.131; 8: 38; 10: 114916.98 | [6 empty] | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2749.21*1.1 | [18 empty] | Объем=2749.21*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114916.98 | [12 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 27.4921 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=2749.21 / 100 | [18 empty] | Объем=2749.21 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 3672.94; 11: 26.44; 12: 97112.53 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 8301.93 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 905.86; 11: 26.44; 12: 23950.94 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 430.595 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 90.0366 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 11974.87 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4578.8; 12: 121063.47 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4212.5; 12: 111378.39 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2106.25; 12: 55689.2 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18293.62 | [12 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.6814 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=3681.44 / 1000 | [18 empty] | Объем=3681.44 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 2577.97 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 502.84; 11: 26.44; 12: 13295.09 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 43.349 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 2577.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 502.84; 12: 13295.09 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 462.61; 12: 12231.48 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 231.31; 12: 6115.74 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3271.89 | [12 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 36.8144 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=3681.44 / 100 | [18 empty] | Объем=3681.44 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 5872.36; 11: 26.44; 12: 155265.2 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 13279.87 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 1449.11; 11: 26.44; 12: 38314.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 688.4293 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 144.0363 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 19152.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7321.47; 12: 193579.67 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6735.75; 12: 178093.3 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3367.88; 12: 89046.65 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29255.86 | [12 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5585.935; 8: 6.69; 10: 37369.91 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=2835.50*1,97 | [18 empty] | Объем=2835.50*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37369.91 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по колодцам 1 м | [18 empty] | Земляные работы по колодцам 1 м
56 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.2774 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=1277.4 / 1000 | [18 empty] | Объем=1277.4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 5349.11 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 722.13; 11: 26.44; 12: 19093.12 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 53.4911 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 5349.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 722.13; 12: 19093.12 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 664.36; 12: 17565.67 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 332.18; 12: 8782.84 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6345.65 | [12 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.14 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=142.15 / 1000 | [18 empty] | Объем=142.15 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 717.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 96.86; 11: 26.44; 12: 2560.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 7.175 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 717.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.86; 12: 2560.98 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.11; 12: 2356.1 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 44.56; 12: 1178.05 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.17 | [12 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.439 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=43.90 / 100 | [18 empty] | Объем=43.90 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2824.06; 9: 1.25; 10: 1549.7; 11: 26.44; 12: 40974.07 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 337; 6: 1.25; 7: 184.9288 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2824.06; 10: 1549.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1549.7; 12: 40974.07 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1379.23; 12: 36466.92 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 619.88; 12: 16389.63 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3548.81 | [12 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.3213 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1321.3 / 1000 | [18 empty] | Объем=1321.3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 925.26 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 180.47; 11: 26.44; 12: 4771.63 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 15.5583 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 925.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.47; 12: 4771.63 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 166.03; 12: 4389.9 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 83.02; 12: 2194.95 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1174.31 | [12 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 13.213 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1321.3 / 100 | [18 empty] | Объем=1321.3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 2107.64; 11: 26.44; 12: 55726 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 4766.26 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 520.1; 11: 26.44; 12: 13751.44 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 247.0831 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 51.6959 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 6873.9 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2627.74; 12: 69477.44 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2417.52; 12: 63919.24 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1208.76; 12: 31959.62 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10500.18 | [12 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 323.3755; 8: 6.69; 10: 2163.38 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=164.15*1,97 | [18 empty] | Объем=164.15*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2163.38 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по колодцам 1,5 м | [18 empty] | Земляные работы по колодцам 1,5 м
62 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.5889 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=1588.91 / 1000 | [18 empty] | Объем=1588.91 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 6653.56 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 898.23; 11: 26.44; 12: 23749.2 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 66.5356 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 6653.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 898.23; 12: 23749.2 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 826.37; 12: 21849.26 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 413.19; 12: 10924.63 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7893.12 | [12 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.18 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=175.33 / 1000 | [18 empty] | Объем=175.33 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 922.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 124.54; 11: 26.44; 12: 3292.84 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 9.225 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 922.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.54; 12: 3292.84 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 114.58; 12: 3029.41 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 57.29; 12: 1514.71 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1094.37 | [12 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.5456 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=54.56 / 100 | [18 empty] | Объем=54.56 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2824.06; 9: 1.25; 10: 1926.01; 11: 26.44; 12: 50923.7 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 337; 6: 1.25; 7: 229.834 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2824.06; 10: 1926.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1926.01; 12: 50923.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1714.15; 12: 45322.09 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 770.4; 12: 20369.48 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4410.56 | [12 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.6435 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1643.46 / 1000 | [18 empty] | Объем=1643.46 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 1150.85 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 224.48; 11: 26.44; 12: 5935.25 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 19.3517 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 1150.85 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 224.48; 12: 5935.25 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 206.52; 12: 5460.43 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 103.26; 12: 2730.22 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1460.63 | [12 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 16.4346 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1643.46 / 100 | [18 empty] | Объем=1643.46 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 2621.52; 11: 26.44; 12: 69312.99 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 5928.37 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 646.91; 11: 26.44; 12: 17104.3 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 307.327 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 64.3004 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 8549.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3268.43; 12: 86417.29 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3006.96; 12: 79503.91 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1503.48; 12: 39751.95 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13060.33 | [12 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 390.9465; 8: 6.69; 10: 2615.43 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=198.45*1,97 | [18 empty] | Объем=198.45*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2615.43 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по колодцам 2 м | [18 empty] | Земляные работы по колодцам 2 м
68 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.0584 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=1058.4 / 1000 | [18 empty] | Объем=1058.4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 4432.05 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 598.33; 11: 26.44; 12: 15819.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 44.3205 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 4432.05 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 598.33; 12: 15819.85 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 550.46; 12: 14554.26 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 275.23; 12: 7277.13 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5257.74 | [12 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.14 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=139.31 / 1000 | [18 empty] | Объем=139.31 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 717.5 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 96.86; 11: 26.44; 12: 2560.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 7.175 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 717.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.86; 12: 2560.98 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.11; 12: 2356.1 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 44.56; 12: 1178.05 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.17 | [12 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.3705 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=37.05 / 100 | [18 empty] | Объем=37.05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2824.06; 9: 1.25; 10: 1307.89; 11: 26.44; 12: 34580.61 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 337; 6: 1.25; 7: 156.0731 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2824.06; 10: 1307.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1307.89; 12: 34580.61 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1164.02; 12: 30776.74 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 523.16; 12: 13832.24 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2995.07 | [12 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.0955 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1095.54 / 1000 | [18 empty] | Объем=1095.54 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 767.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 149.64; 11: 26.44; 12: 3956.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 12.9 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 767.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.64; 12: 3956.48 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 137.67; 12: 3639.96 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 68.83; 12: 1819.98 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 973.67 | [12 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 10.9554 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=1095.54 / 100 | [18 empty] | Объем=1095.54 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 1747.52; 11: 26.44; 12: 46204.43 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 3951.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 431.23; 11: 26.44; 12: 11401.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 204.866 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 42.863 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 5699.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2178.75; 12: 57606.15 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2004.45; 12: 52997.66 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1002.23; 12: 26498.83 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8706.09 | [12 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 299.2627; 8: 6.69; 10: 2002.07 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=151.91*1,97 | [18 empty] | Объем=151.91*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2002.07 | [12 empty] | Всего по позиции
Земляные работы по колодцам 1 м дождеприемники | [18 empty] | Земляные работы по колодцам 1 м дождеприемники
74 | ФЕР01-01-009-15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.27186 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3
|  | Объем=271.86 / 1000 | [18 empty] | Объем=271.86 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3350; 9: 1.25; 10: 1138.41 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 153.69; 11: 26.44; 12: 4063.56 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 11.3841 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3350; 10: 1138.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.69; 12: 4063.56 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 141.39; 12: 3738.48 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 70.7; 12: 1869.24 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1350.5 | [12 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР01-01-022-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=37.83 / 1000 | [18 empty] | Объем=37.83 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4100; 9: 1.25; 10: 205 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 553.5; 9: 1.25; 10: 27.68; 11: 26.44; 12: 731.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.25; 7: 2.05 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4100; 10: 205 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.68; 12: 731.86 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 25.47; 12: 673.31 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.73; 12: 336.66 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.2 | [12 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-02-056-03 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0958 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=9.58 / 100 | [18 empty] | Объем=9.58 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2824.06; 9: 1.25; 10: 338.18; 11: 26.44; 12: 8941.48 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 337; 6: 1.25; 7: 40.3558 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2824.06; 10: 338.18 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 338.18; 12: 8941.48 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 300.98; 12: 7957.92 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 135.27; 12: 3576.59 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 774.43 | [12 empty] | Всего по позиции
77 | ФЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.28144 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=281.44 / 1000 | [18 empty] | Объем=281.44 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 560.21; 9: 1.25; 10: 197.08 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.27; 9: 1.25; 10: 38.44; 11: 26.44; 12: 1016.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.42; 6: 1.25; 7: 3.314 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.21; 10: 197.08 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.44; 12: 1016.35 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 35.36; 12: 935.04 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17.68; 12: 467.52 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.12 | [12 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 2.8144 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=281.44 / 100 | [18 empty] | Объем=281.44 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 448.93; 11: 26.44; 12: 11869.71 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 1015.22 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 110.78; 11: 26.44; 12: 2929.02 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 52.6293 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 11.0113 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 1464.15 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 559.71; 12: 14798.73 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 514.93; 12: 13614.83 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 257.47; 12: 6807.42 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2236.55 | [12 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 104.4691; 8: 6.69; 10: 698.9 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=53.03*1,97 | [18 empty] | Объем=53.03*1,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 698.9 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы под трубопрводы : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы под трубопрводы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 596031.24; 12: 6635043.2 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 48879.69; 12: 1292379.01 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 276350.8; 12: 3089601.95 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23686.48; 12: 626270.53 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 270800.75; 12: 2253062.24 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 696059.68; 12: 9279794.58 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 603197.31; 12: 8241593.28 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 48879.69; 12: 1292379.01 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 183488.43; 12: 2051400.65 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23686.48; 12: 626270.53 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 270800.75; 12: 2253062.24 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 66886.89; 12: 1768489.22 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 33141.55; 12: 876262.16 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 92862.37; 12: 1038201.3 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 72566.17; 12: 1918649.54 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 66886.89; 12: 1768489.22 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 33141.55; 12: 876262.16 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы под трубопрводы |  |  | 10: 696059.68; 12: 9279794.58 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы под трубопрводы
Раздел 2. Трубопроводы | [17 empty] | Раздел 2. Трубопроводы
80 | ФЕР23-01-020-02 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.4872 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм
|  | Объем=148.72 / 100 | [18 empty] | Объем=148.72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 228.03; 9: 1.25; 10: 423.91; 11: 26.44; 12: 11208.18 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.52; 9: 1.25; 10: 21.42 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 9: 1.25; 10: 3.01; 11: 26.44; 12: 79.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.66; 10: 11.39 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.84; 6: 1.25; 7: 46.1776 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 1.25; 7: 0.24167 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 247.21; 10: 456.72 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 426.92; 12: 11287.76 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 499.5; 12: 13206.68 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 315.92; 12: 8352.94 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1272.14 | [12 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-24.3.04.05-0021 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 200 мм |  |  | 4: м; 7: 148.72; 10: 33604.99 | [6 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
81 | ФССЦ-24.3.04.05-0021 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 200 мм |  |  | 4: м; 7: 148.72; 8: 225.76; 10: 33575.03 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 200 мм
81.1 | ФССЦ-24.3.04.05-0021_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3421; 8: -40.2; 10: -13.75; 12: -13.75 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
81.2 | ФССЦ-24.3.04.05-0021_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.3421; 8: 127.78; 10: 43.71; 12: 43.71 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33604.99 | [12 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.8158 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
|  | Объем=81.58 / 100 | [18 empty] | Объем=81.58 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 272.46; 9: 1.25; 10: 277.84; 11: 26.44; 12: 7346.09 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.71; 9: 1.25; 10: 533.03 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.98; 9: 1.25; 10: 63.2; 11: 26.44; 12: 1671.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 15.52 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.68; 6: 1.25; 7: 30.2662 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.62; 6: 1.25; 7: 4.7112 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 814.2; 10: 826.39 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 341.04; 12: 9017.1 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 399.02; 12: 10550.01 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 252.37; 12: 6672.65 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1477.78 | [12 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-24.3.04.05-0022 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 300 мм |  |  | 4: м; 7: 81.58; 10: 24850.63 | [6 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 300 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
83 | ФССЦ-24.3.04.05-0022 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 300 мм |  |  | 4: м; 7: 81.58; 8: 304.17; 10: 24814.19 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 300 мм
83.1 | ФССЦ-24.3.04.05-0022_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4161; 8: -40.2; 10: -16.73; 12: -16.73 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
83.2 | ФССЦ-24.3.04.05-0022_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.4161; 8: 127.78; 10: 53.17; 12: 53.17 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24850.63 | [12 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР23-01-020-05 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 5.0421 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм
|  | Объем=504.21 / 100 | [18 empty] | Объем=504.21 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 318.55; 9: 1.25; 10: 2007.7; 11: 26.44; 12: 53083.59 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 621.36; 9: 1.25; 10: 3916.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 73.84; 9: 1.25; 10: 465.39; 11: 26.44; 12: 12304.91 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.74; 10: 154.99 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.7; 6: 1.25; 7: 218.7011 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.52; 6: 1.25; 7: 34.7905 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 970.65; 10: 6078.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2473.09; 12: 65388.5 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2893.52; 12: 76504.55 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1830.09; 12: 48387.49 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10802.5 | [12 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-24.3.04.05-0023 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 400 мм |  |  | 4: м; 7: 504.21; 10: 290232.56 | [6 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 400 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
85 | ФССЦ-24.3.04.05-0023 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 400 мм |  |  | 4: м; 7: 504.21; 8: 574.62; 10: 289729.15 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 400 мм
85.1 | ФССЦ-24.3.04.05-0023_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.748; 8: -40.2; 10: -231.07; 12: -231.07 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
85.2 | ФССЦ-24.3.04.05-0023_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5.748; 8: 127.78; 10: 734.48; 12: 734.48 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290232.56 | [12 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР23-01-020-06 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 9.0432 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм
|  | Объем=904.32 / 100 | [18 empty] | Объем=904.32 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.65; 9: 1.25; 10: 4144.61; 11: 26.44; 12: 109583.49 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.32; 9: 1.25; 10: 7871.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 82.69; 9: 1.25; 10: 934.73; 11: 26.44; 12: 24714.26 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.82; 10: 432.45 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.94; 6: 1.25; 7: 451.4818 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.18; 6: 1.25; 7: 69.8587 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1110.79; 10: 12448.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5079.34; 12: 134297.75 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5942.83; 12: 157128.37 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3758.71; 12: 99380.34 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22149.8 | [12 empty] | Всего по позиции
87 | ФССЦ-24.3.04.05-0024 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 500 мм |  |  | 4: м; 7: 904.32; 10: 814725.62 | [6 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 500 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
87 | ФССЦ-24.3.04.05-0024 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 500 мм |  |  | 4: м; 7: 904.32; 8: 899.56; 10: 813490.1 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 500 мм
87.1 | ФССЦ-24.3.04.05-0024_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 14.1074; 8: -40.2; 10: -567.12; 12: -567.12 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
87.2 | ФССЦ-24.3.04.05-0024_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 14.1074; 8: 127.78; 10: 1802.64; 12: 1802.64 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814725.62 | [12 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР23-01-020-06 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 7.1892 | [6 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм
|  | Объем=718.92 / 100 | [18 empty] | Объем=718.92 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.65; 9: 1.25; 10: 3294.9; 11: 26.44; 12: 87117.16 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.32; 9: 1.25; 10: 6257.48 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 82.69; 9: 1.25; 10: 743.09; 11: 26.44; 12: 19647.3 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.82; 10: 343.79 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.94; 6: 1.25; 7: 358.9208 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.18; 6: 1.25; 7: 55.5366 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1110.79; 10: 9896.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4037.99; 12: 106764.46 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4724.45; 12: 124914.42 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2988.11; 12: 79005.7 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17608.73 | [12 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-24.3.04.05-0026 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 800 мм |  |  | 4: м; 7: 718.92; 10: 1591435.72 | [6 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 800 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
89 | ФССЦ-24.3.04.05-0026 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 800 мм |  |  | 4: м; 7: 718.92; 8: 2210.53; 10: 1589194.23 | [10 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 800 мм
89.1 | ФССЦ-24.3.04.05-0026_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 25.5936; 8: -40.2; 10: -1028.86; 12: -1028.86 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
89.2 | ФССЦ-24.3.04.05-0026_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 25.5936; 8: 127.78; 10: 3270.35; 12: 3270.35 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1591435.72 | [12 empty] | Всего по позиции
Муфты для перехода ч/з ж/б | [18 empty] | Муфты для перехода ч/з ж/б
90 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 7: 52 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.25; 10: 1774.5; 11: 26.44; 12: 46917.78 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 4987.84 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.25; 7: 195.65 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 6762.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1774.5; 12: 46917.78 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 2147.15; 12: 56770.51 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1277.64; 12: 33780.8 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10187.13 | [12 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -504.4; 8: 9.04; 10: -4559.78 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4559.78 | [12 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | 4: т; 7: -0.1456; 8: 1836; 10: -267.32 | [6 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -267.32 | [12 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-24.3.05.07-0016 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 225 мм |  |  | 4: шт; 7: 52; 8: 204.08; 10: 10612.16 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 225 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10612.16 | [12 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 198 | [6 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
|  | Объем=15+44+79+60 | [18 empty] | Объем=15+44+79+60
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.29; 9: 1.25; 10: 7991.78; 11: 26.44; 12: 211302.66 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 163.35 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 29.7; 11: 26.44; 12: 785.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.34; 10: 24421.32 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.56; 6: 1.25; 7: 881.1 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 2.475 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.29; 10: 32576.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8021.48; 12: 212087.93 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 9705.99; 12: 256626.4 | [10 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5775.47; 12: 152703.31 | [10 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48057.91 | [12 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 7: -2435.4; 8: 9.04; 10: -22016.02 | [6 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22016.02 | [12 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | 4: т; 7: -0.8316; 8: 1836; 10: -1526.82 | [6 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [24 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1526.82 | [12 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | 4: шт; 7: 15; 8: 352.46; 10: 5286.9 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5286.9 | [12 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-24.3.05.07-0021 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 44; 8: 473.83; 10: 20848.52 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [24 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20848.52 | [12 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-24.3.05.07-0023 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 500 мм |  |  | 4: шт; 7: 79; 8: 672.72; 10: 53144.88 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 500 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53144.88 | [12 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-24.3.05.07-0025 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм |  |  | 4: шт; 7: 60; 8: 1434.54; 10: 86072.4 | [6 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86072.4 | [12 empty] | Всего по позиции
Продавлевание | [18 empty] | Продавлевание
101 | ФЕР22-05-002-14 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 400 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.042 | [6 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 400 мм
|  | Объем=104.2 / 100 | [18 empty] | Объем=104.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3045.12; 9: 1.25; 10: 3966.27; 11: 26.44; 12: 104868.18 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19235.09; 9: 1.25; 10: 25053.7 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4803.27; 9: 1.25; 10: 6256.26; 11: 26.44; 12: 165415.51 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 278.16; 10: 289.84 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312; 6: 1.25; 7: 406.38 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 353.28; 6: 1.25; 7: 460.1472 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22558.37; 10: 29309.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10222.53; 12: 270283.69 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 11960.36; 12: 316231.92 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7564.67; 12: 200009.93 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48834.84 | [12 empty] | Всего по позиции
102 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 п. по КА 73 | Труба 820x12 мм с ВУС (УС) изоляцией и ЦПП покрытием |  |  | м |  |  | 104.6168 | 36856.23 | 1.02 | 472703.9 | 8.32 | 3932896.46 | [6 empty] | Труба 820x12 мм с ВУС (УС) изоляцией и ЦПП покрытием
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 472703.9; 12: 3932896.46 | [12 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР22-05-001-07 | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1200 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [6 empty] | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: до 40 м труб диаметром 1200 мм
|  | Объем=30 / 100 | [18 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9828.32; 9: 1.25; 10: 3685.62; 11: 26.44; 12: 97447.79 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60451.4; 9: 1.25; 10: 22669.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15243.42; 9: 1.25; 10: 5716.28; 11: 26.44; 12: 151138.44 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 940.5; 10: 282.15 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1007; 6: 1.25; 7: 377.625 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1119.7; 6: 1.25; 7: 419.8875 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 71220.22; 10: 26637.05 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9401.9; 12: 248586.23 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 11000.22; 12: 290845.89 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6957.41; 12: 183953.81 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44594.68 | [12 empty] | Всего по позиции
104 | ТЦ_23.4.00.00_26_2636211240_09.02.2023_01 п. по КА 94 | Труба 1220х12 мм с ВУС (УС) изоляцией и ЦПП покрытием |  |  | м |  |  | 30.12 | 47913.26 | 1.02 | 176924.32 | 8.32 | 1472010.34 | [6 empty] | Труба 1220х12 мм с ВУС (УС) изоляцией и ЦПП покрытием
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176924.32; 12: 1472010.34 | [12 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  |  | 4: футляр; 7: 6 | [6 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.67; 9: 1.25; 10: 537.53; 11: 26.44; 12: 14212.29 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 118.85; 9: 1.25; 10: 891.38 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.25; 10: 4.35; 11: 26.44; 12: 115.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.42; 10: 2270.52 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.99; 6: 1.25; 7: 59.925 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.25; 7: 0.375 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 568.94; 10: 3699.43 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 541.88; 12: 14327.3 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 634; 12: 16762.94 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 400.99; 12: 10602.2 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4734.42 | [12 empty] | Всего по позиции
106 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 74 | Манжета ПМТД 630/820 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение. |  |  | компл. |  |  | 8 | 19862.5 | 1.02 | 19480.53 | 8.32 | 162078 | [6 empty] | Манжета ПМТД 630/820 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение.
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19480.53; 12: 162078 | [12 empty] | Всего по позиции
107 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 75 | Опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип G FS-55 PE560 |  |  | шт. |  |  | 33 | 3090 | 1.02 | 12501.13 | 8.32 | 104009.4 | [6 empty] | Опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип G FS-55 PE560
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12501.13; 12: 104009.4 | [12 empty] | Всего по позиции
108 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 76 | Манжета ПМТД377/530 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение. |  |  | компл. |  |  | 2 | 14275 | 1.02 | 3500.12 | 8.32 | 29121 | [6 empty] | Манжета ПМТД377/530 В комплекте: Манжета герметизирующая-1 шт; Стяжной хомут для защитного кожуха (футляра)-2 шт; Стяжной хомут для рабочего трубопровода-2 шт; Метизы (болт, гайка, шайба)-по 1 шт на одно соединение.
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3500.12; 12: 29121 | [12 empty] | Всего по позиции
109 | ТЦ_01.7.00.00_23_7726334790_02.02.2023_01 п. по КА 77 | Опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип FS-35 st.377 |  |  | шт |  |  | 10 | 2133.33 | 1.02 | 2615.38 | 8.32 | 21759.97 | [6 empty] | Опорно-направляющее кольцо (ОНК) тип FS-35 st.377
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2615.38; 12: 21759.97 | [12 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР22-05-005-09 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 1.042 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм
|  | Объем=104.2 / 100 | [18 empty] | Объем=104.2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 988.74; 9: 1.25; 10: 1287.83; 11: 26.44; 12: 34050.23 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 122.45; 9: 1.25; 10: 159.49 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.43; 9: 1.25; 10: 3.17; 11: 26.44; 12: 83.81 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2802.85; 10: 2920.57 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102.78; 6: 1.25; 7: 133.8709 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 1.25; 7: 0.23445 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3914.04; 10: 4367.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1291; 12: 34134.04 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1510.47; 12: 39936.83 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 955.34; 12: 25259.19 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6833.7 | [12 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР22-05-005-13 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 7: 0.3 | [6 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм
|  | Объем=30 / 100 | [18 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1217.89; 9: 1.25; 10: 456.71; 11: 26.44; 12: 12075.41 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 305.58; 9: 1.25; 10: 114.59 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.59; 9: 1.25; 10: 1.72; 11: 26.44; 12: 45.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3877.04; 10: 1163.11 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 126.6; 6: 1.25; 7: 47.475 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.25; 7: 0.1275 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5400.51; 10: 1734.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 458.43; 12: 12120.89 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 536.36; 12: 14181.44 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 339.24; 12: 8969.46 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2610.01 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Трубопроводы : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Трубопроводы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3724963.63; 12: 31696424.39 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 29849.2; 12: 789212.85 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 67651.12; 12: 756339.52 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14220.9; 12: 376000.58 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3627463.31; 12: 30150872.02 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 3623416.49; 12: 30146825.2 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 4046.82; 12: 4046.82 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3809333.46; 12: 33927162.17 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3805286.64; 12: 33923115.35 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 29849.2; 12: 789212.85 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 67651.12; 12: 756339.52 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14220.9; 12: 376000.58 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3623416.49; 12: 30146825.2 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 51953.87; 12: 1373659.96 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32415.96; 12: 857077.82 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 4046.82; 12: 4046.82 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 44070.1; 12: 1165213.43 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 51953.87; 12: 1373659.96 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 32415.96; 12: 857077.82 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Трубопроводы |  |  | 10: 3809333.46; 12: 33927162.17 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Трубопроводы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 687725.38; 12: 5721875.17 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Колодцы | [17 empty] | Раздел 3. Колодцы
Диаметр 1 м | [18 empty] | Диаметр 1 м
112 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 6.756 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(47,16+20,4) / 10 | [18 empty] | Объем=(47,16+20,4) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.25; 10: 10623.13; 11: 26.44; 12: 280875.56 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.25; 10: 19404.84 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.25; 10: 2418.14; 11: 26.44; 12: 63935.62 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 20390.22 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.25; 7: 1171.237 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.25; 7: 184.6921 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 50418.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13041.27; 12: 344811.18 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 15258.29; 12: 403429.08 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9650.54; 12: 255160.27 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75327.02 | [12 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -10.8096; 8: 59.99; 10: -648.47 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -648.47 | [12 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 27.72; 8: 116.61; 10: 3232.43 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=22*1,26 | [18 empty] | Объем=22*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3232.43 | [12 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 55; 8: 375; 10: 20625 | [6 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20625 | [12 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 10: 13337.05 | [6 empty] | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
116 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 8: 215.48; 10: 11851.4 | [10 empty] | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
116.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0044_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 24.5927; 8: -34.17; 10: -840.33; 12: -840.33 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
116.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0044_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 24.5927; 8: 94.58; 10: 2325.98; 12: 2325.98 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13337.05 | [12 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 10: 7414.37 | [6 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
117 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | 4: шт; 7: 55; 8: 119.5; 10: 6572.5 | [10 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
117.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0087_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.9359; 8: -34.17; 10: -476.19; 12: -476.19 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
117.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0087_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 13.9359; 8: 94.58; 10: 1318.06; 12: 1318.06 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7414.37 | [12 empty] | Всего по позиции
118 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 102; 10: 27219.65 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
118 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 102; 8: 242.94; 10: 24779.88 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
118.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 40.3869; 8: -34.17; 10: -1380.02; 12: -1380.02 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
118.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 40.3869; 8: 94.58; 10: 3819.79; 12: 3819.79 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27219.65 | [12 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 60; 10: 23877.78 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
119 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 60; 8: 362.1; 10: 21726 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
119.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0056_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 35.6196; 8: -34.17; 10: -1217.12; 12: -1217.12 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
119.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0056_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 35.6196; 8: 94.58; 10: 3368.9; 12: 3368.9 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23877.78 | [12 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 52; 10: 1791.74 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
120 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 52; 8: 31.43; 10: 1634.36 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
120.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.6052; 8: -34.17; 10: -89.02; 12: -89.02 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
120.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.6052; 8: 94.58; 10: 246.4; 12: 246.4 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1791.74 | [12 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 7: 1.2248; 8: 7571; 10: 9272.96 | [6 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1224.8/1000 | [18 empty] | Объем=1224.8/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9272.96 | [12 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 9.395 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=939,5 / 100 | [18 empty] | Объем=939,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 2367.66; 11: 26.44; 12: 62600.93 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 841.32 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 27.25; 11: 26.44; 12: 720.49 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 589.54 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 248.9675 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 2.3487 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 3798.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2394.91; 12: 63321.42 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2634.4; 12: 69653.56 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 1652.49; 12: 43691.78 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8085.41 | [12 empty] | Всего по позиции
123 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.15032; 10: 304.18 | [6 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
123 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.15032; 8: 1946.91; 10: 292.66 | [10 empty] | Битум горячий
123.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1548; 8: -34.17; 10: -5.29; 12: -5.29 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
123.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1548; 8: 108.61; 10: 16.81; 12: 16.81 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304.18 | [12 empty] | Всего по позиции
124 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 2.2548; 10: 7647.68 | [6 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
124 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 2.2548; 8: 3316.55; 10: 7478.16 | [10 empty] | Мастика битумная
124.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.2773; 8: -34.17; 10: -77.82; 12: -77.82 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
124.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.2773; 8: 108.61; 10: 247.34; 12: 247.34 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7647.68 | [12 empty] | Всего по позиции
д. 1.5 м | [18 empty] | д. 1.5 м
125 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 10.822 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Объем=(66.72+41,5) / 10 | [18 empty] | Объем=(66.72+41,5) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.71; 9: 1.25; 10: 11846.17; 11: 26.44; 12: 313212.73 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1531.19; 9: 1.25; 10: 20713.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 202.72; 9: 1.25; 10: 2742.29; 11: 26.44; 12: 72506.15 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3692.89; 10: 39964.46 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 1.25; 7: 1306.0801 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 1.25; 7: 214.952 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6099.79; 10: 72523.8 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14588.46; 12: 385718.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17068.5; 12: 451291.09 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10795.46; 12: 285431.97 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100387.76 | [12 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -15.6919; 8: 59.99; 10: -941.36 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -941.36 | [12 empty] | Всего по позиции
127 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 29.1438; 8: 116.61; 10: 3398.46 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=23.13*1.26 | [18 empty] | Объем=23.13*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3398.46 | [12 empty] | Всего по позиции
128 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 37; 10: 19237.23 | [6 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
128 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | 4: шт; 7: 37; 8: 462.83; 10: 17124.71 | [10 empty] | Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
128.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 34.9698; 8: -34.17; 10: -1194.92; 12: -1194.92 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
128.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0045_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 34.9698; 8: 94.58; 10: 3307.44; 12: 3307.44 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19237.23 | [12 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-05.1.06.09-0011 | Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг |  |  | 4: шт; 7: 37; 10: 15595 | [6 empty] | Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
129 | ФССЦ-05.1.06.09-0011 | Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг |  |  | 4: шт; 7: 37; 8: 388.12; 10: 14360.44 | [10 empty] | Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг
129.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0011_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 20.4362; 8: -34.17; 10: -698.3; 12: -698.3 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
129.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0011_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 20.4362; 8: 94.58; 10: 1932.86; 12: 1932.86 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15595 | [12 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм КС15-3 |  |  | 4: м; 7: 2.38; 10: 2086.18 | [6 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм КС15-3
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.19*2 | [18 empty] | Объем=1.19*2
130 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм КС15-3 |  |  | 4: м; 7: 2.38; 8: 806.47; 10: 1919.4 | [10 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм КС15-3
130.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0003_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.7608; 8: -34.17; 10: -94.34; 12: -94.34 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
130.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0003_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.7608; 8: 94.58; 10: 261.12; 12: 261.12 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2086.18 | [12 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 57; 10: 26760.33 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
131 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | 4: шт; 7: 57; 8: 429.96; 10: 24507.72 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг
131.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 37.2888; 8: -34.17; 10: -1274.16; 12: -1274.16 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
131.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0063_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 37.2888; 8: 94.58; 10: 3526.77; 12: 3526.77 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26760.33 | [12 empty] | Всего по позиции
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 10: 19099.69 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 8: 647.77; 10: 17489.79 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
132.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 26.6495; 8: -34.17; 10: -910.61; 12: -910.61 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
132.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0065_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 26.6495; 8: 94.58; 10: 2520.51; 12: 2520.51 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19099.69 | [12 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 78; 10: 2687.61 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
133 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 78; 8: 31.43; 10: 2451.54 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
133.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.9078; 8: -34.17; 10: -133.53; 12: -133.53 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
133.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 3.9078; 8: 94.58; 10: 369.6; 12: 369.6 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2687.61 | [12 empty] | Всего по позиции
134 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 37; 8: 375; 10: 13875 | [6 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13875 | [12 empty] | Всего по позиции
135 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 7: 0.6387; 8: 7571; 10: 4835.6 | [6 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=638.7/1000 | [18 empty] | Объем=638.7/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4835.6 | [12 empty] | Всего по позиции
136 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 7.416 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=741,6 / 100 | [18 empty] | Объем=741,6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 1868.92; 11: 26.44; 12: 49414.24 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 664.1 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 21.51; 11: 26.44; 12: 568.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 465.35 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 196.524 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 1.854 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 2998.37 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1890.43; 12: 49982.96 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 2079.47; 12: 54981.26 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 1304.4; 12: 34488.24 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6382.24 | [12 empty] | Всего по позиции
137 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.11866; 10: 273.41 | [6 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
137 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.11866; 8: 1946.91; 10: 231.01 | [10 empty] | Битум горячий
137.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1222; 8: -34.17; 10: -4.18; 12: -4.18 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
137.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.1222; 8: 108.61; 10: 13.27; 12: 13.27 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
137.3 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1222 | 0.58 | 470 | 33.31 |  | 33.31 | [10 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.41 | [12 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 1.7798; 10: 6036.75 | [6 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
138 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 1.7798; 8: 3316.55; 10: 5902.93 | [10 empty] | Мастика битумная
138.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.7976; 8: -34.17; 10: -61.42; 12: -61.42 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
138.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.7976; 8: 108.61; 10: 195.24; 12: 195.24 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6036.75 | [12 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 2.809 | [6 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
|  | Объем=2809/1000 | [18 empty] | Объем=2809/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 1530.8; 11: 26.44; 12: 40474.35 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 737.92 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 38.27; 11: 26.44; 12: 1011.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 29275.29 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 149.9304 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 3.3006 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 31544.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1569.07; 12: 41486.21 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1725.98; 12: 45634.83 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 1145.42; 12: 30284.93 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34415.41 | [12 empty] | Всего по позиции
д. 2 метра | [18 empty] | д. 2 метра
140 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 3.406 | [6 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Объем=34.06 / 10 | [18 empty] | Объем=34.06 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 1.25; 10: 3113.17; 11: 26.44; 12: 82312.21 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 1.25; 10: 6473.57 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 1.25; 10: 855.97; 11: 26.44; 12: 22631.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 10: 13418.24 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 1.25; 7: 343.2396 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 1.25; 7: 67.0556 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 23004.98 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3969.14; 12: 104944.06 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4643.89; 12: 122784.55 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2937.16; 12: 77658.6 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30586.03 | [12 empty] | Всего по позиции
141 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -4.4959; 8: 59.99; 10: -269.71 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -269.71 | [12 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 15.876; 8: 116.61; 10: 1851.3 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12.6*1.26 | [18 empty] | Объем=12.6*1.26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1851.3 | [12 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 10: 13982.92 | [6 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
143 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 908.44; 10: 12718.16 | [10 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
143.1 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 20.9362; 8: -34.17; 10: -715.39; 12: -715.39 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
143.2 | ФССЦ-05.1.01.11-0046_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 20.9362; 8: 94.58; 10: 1980.15; 12: 1980.15 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13982.92 | [12 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-05.1.06.09-0009 | Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 10: 11238.18 | [6 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
144 | ФССЦ-05.1.06.09-0009 | Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 727.88; 10: 10190.32 | [10 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг
144.1 | ФССЦ-05.1.06.09-0009_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.3457; 8: -34.17; 10: -592.7; 12: -592.7 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
144.2 | ФССЦ-05.1.06.09-0009_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.3457; 8: 94.58; 10: 1640.56; 12: 1640.56 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11238.18 | [12 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 800.58 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
145 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 242.94; 10: 728.82 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
145.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1879; 8: -34.17; 10: -40.59; 12: -40.59 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
145.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.1879; 8: 94.58; 10: 112.35; 12: 112.35 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 800.58 | [12 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 1591.85 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
146 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 362.1; 10: 1448.4 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
146.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0056_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.3746; 8: -34.17; 10: -81.14; 12: -81.14 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
146.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0056_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.3746; 8: 94.58; 10: 224.59; 12: 224.59 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1591.85 | [12 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 18; 10: 11742.47 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
147 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  |  | 4: шт; 7: 18; 8: 593.85; 10: 10689.3 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
147.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.4337; 8: -34.17; 10: -595.71; 12: -595.71 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
147.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0071_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 17.4337; 8: 94.58; 10: 1648.88; 12: 1648.88 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11742.47 | [12 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 10: 13855.57 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
148 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 901.16; 10: 12616.24 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
148.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 20.5153; 8: -34.17; 10: -701.01; 12: -701.01 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
148.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0073_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 20.5153; 8: 94.58; 10: 1940.34; 12: 1940.34 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13855.57 | [12 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 10: 930.33 | [6 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
149 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | 4: шт; 7: 27; 8: 31.43; 10: 848.61 | [10 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
149.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3527; 8: -34.17; 10: -46.22; 12: -46.22 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
149.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0042_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.3527; 8: 94.58; 10: 127.94; 12: 127.94 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 930.33 | [12 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 375; 10: 5250 | [6 empty] | Люк чугунный легкий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5250 | [12 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | 4: т; 7: 0.3112; 8: 7571; 10: 2356.1 | [6 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=311.2/1000 | [18 empty] | Объем=311.2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2356.1 | [12 empty] | Всего по позиции
152 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 4.089 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=408,9 / 100 | [18 empty] | Объем=408,9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 1030.48; 11: 26.44; 12: 27245.89 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 366.17 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 11.86; 11: 26.44; 12: 313.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 256.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 108.3585 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 1.0223 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 1653.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1042.34; 12: 27559.47 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1146.57; 12: 30315.42 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 719.21; 12: 19016.03 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3519.01 | [12 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.065424; 10: 132.39 | [6 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
153 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.065424; 8: 1946.91; 10: 127.37 | [10 empty] | Битум горячий
153.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0674; 8: -34.17; 10: -2.3; 12: -2.3 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
153.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0674; 8: 108.61; 10: 7.32; 12: 7.32 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.39 | [12 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.98136; 10: 3328.51 | [6 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
154 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.98136; 8: 3316.55; 10: 3254.73 | [10 empty] | Мастика битумная
154.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9912; 8: -34.17; 10: -33.87; 12: -33.87 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
154.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.9912; 8: 108.61; 10: 107.65; 12: 107.65 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3328.51 | [12 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕР07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 8.9712 | [6 empty] | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
|  | Объем=8971.2/1000 | [18 empty] | Объем=8971.2/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.97; 9: 1.25; 10: 4888.97; 11: 26.44; 12: 129264.37 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 210.16; 9: 1.25; 10: 2356.73 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 122.23; 11: 26.44; 12: 3231.76 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10421.96; 10: 93497.49 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.7; 6: 1.25; 7: 478.8378 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 10.5412 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11068.09; 10: 100743.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5011.2; 12: 132496.13 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 5512.32; 12: 145745.74 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 3658.18; 12: 96722.17 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109913.69 | [12 empty] | Всего по позиции
Дождеприёмные колодцы д. 1 метр | [18 empty] | Дождеприёмные колодцы д. 1 метр
156 | ФЕР23-03-007-03 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 7: 1.71 | [6 empty] | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах
|  | Объем=17,1 / 10 | [18 empty] | Объем=17,1 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1287.36; 9: 1.25; 10: 2751.73; 11: 26.44; 12: 72755.74 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3182.23; 9: 1.25; 10: 6802.02 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 375.86; 9: 1.25; 10: 803.4; 11: 26.44; 12: 21241.9 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1345.08; 10: 2300.09 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 149; 6: 1.25; 7: 318.4875 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.02; 6: 1.25; 7: 59.8927 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5814.67; 10: 11853.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3555.13; 12: 93997.64 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 4159.5; 12: 109977.24 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2630.8; 12: 69558.25 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18644.14 | [12 empty] | Всего по позиции
157 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: -2.736; 8: 59.99; 10: -164.13 | [6 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [24 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -164.13 | [12 empty] | Всего по позиции
158 | ФССЦ-02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 19.152; 8: 116.61; 10: 2233.31 | [6 empty] | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=15,2*1,26 | [18 empty] | Объем=15,2*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2233.31 | [12 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-08.1.02.06-1016 | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм |  |  | 4: шт; 7: 38; 8: 364.6; 10: 13854.8 | [6 empty] | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13854.8 | [12 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-05.1.01.13-0062 | Плита покрытий и днищ круглая сборная железобетонная |  |  | 4: м3; 7: 11.02; 10: 21059.5 | [6 empty] | Плита покрытий и днищ круглая сборная железобетонная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4,18+6,84 | [18 empty] | Объем=4,18+6,84
160 | ФССЦ-05.1.01.13-0062 | Плита покрытий и днищ круглая сборная железобетонная |  |  | 4: м3; 7: 11.02; 8: 1760; 10: 19395.2 | [10 empty] | Плита покрытий и днищ круглая сборная железобетонная
160.1 | ФССЦ-05.1.01.13-0062_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 27.55; 8: -34.17; 10: -941.38; 12: -941.38 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
160.2 | ФССЦ-05.1.01.13-0062_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 27.55; 8: 94.58; 10: 2605.68; 12: 2605.68 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21059.5 | [12 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 38; 10: 10140.65 | [6 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
161 | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг |  |  | 4: шт; 7: 38; 8: 242.94; 10: 9231.72 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг
161.1 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15.0461; 8: -34.17; 10: -514.13; 12: -514.13 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
161.2 | ФССЦ-05.1.01.09-0055_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15.0461; 8: 94.58; 10: 1423.06; 12: 1423.06 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10140.65 | [12 empty] | Всего по позиции
162 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 7: 2.104 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=210,40 / 100 | [18 empty] | Объем=210,40 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.25; 10: 530.23; 11: 26.44; 12: 14019.28 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.25; 10: 188.41 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.25; 10: 6.1; 11: 26.44; 12: 161.28 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 132.03 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.25; 7: 55.756 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.526 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 850.67 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 536.33; 12: 14180.56 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 589.96; 12: 15598.62 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 370.07; 12: 9784.59 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1810.7 | [12 empty] | Всего по позиции
163 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.033664; 10: 68.12 | [6 empty] | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
163 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.033664; 8: 1946.91; 10: 65.54 | [10 empty] | Битум горячий
163.1 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0347; 8: -34.17; 10: -1.19; 12: -1.19 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
163.2 | ФССЦ-01.2.01.02-0001_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0347; 8: 108.61; 10: 3.77; 12: 3.77 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.12 | [12 empty] | Всего по позиции
164 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.50496; 10: 1712.69 | [6 empty] | Мастика битумная
|  | (Материалы для строительных работ) | [24 empty] | (Материалы для строительных работ)
164 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | 4: т; 7: 0.50496; 8: 3316.55; 10: 1674.73 | [10 empty] | Мастика битумная
164.1 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.51; 8: -34.17; 10: -17.43; 12: -17.43 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
164.2 | ФССЦ-01.2.03.03-0007_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.51; 8: 108.61; 10: 55.39; 12: 55.39 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1712.69 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Колодцы : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Колодцы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 642102.5; 12: 6078799.18 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 40551.26; 12: 1072175.3 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 58548.25; 12: 654569.44 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 7047.02; 12: 186323.21 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 543002.99; 12: 4352054.44 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 520362.22; 12: 4329413.67 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 22640.77; 12: 22640.77 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 731785.11; 12: 8450007.4 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 709144.34; 12: 8427366.63 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 40551.26; 12: 1072175.3 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 58548.25; 12: 654569.44 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7047.02; 12: 186323.21 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 520362.22; 12: 4329413.67 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54818.88; 12: 1449411.39 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 34863.73; 12: 921796.83 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 22640.77; 12: 22640.77 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 47598.28; 12: 1258498.51 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 54818.88; 12: 1449411.39 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 34863.73; 12: 921796.83 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Колодцы |  |  | 10: 731785.11; 12: 8450007.4 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Колодцы
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4963097.37; 12: 44410266.76 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 119280.15; 12: 3153767.16 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 402550.17; 12: 4500510.9 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 44954.4; 12: 1188594.32 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4441267.05; 12: 36755988.7 | [18 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 4414579.46; 12: 36729301.11 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 26687.59; 12: 26687.59 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5237178.25; 12: 51656964.14 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5117628.29; 12: 50592075.25 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119280.15; 12: 3153767.16 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 309687.8; 11: 11.18; 12: 3462309.6 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 44954.4; 12: 1188594.32 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 4414579.46; 11: 8.32; 12: 36729301.11 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 173659.64; 12: 4591560.57 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 100421.24; 12: 2655136.81 | [18 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 92862.37; 11: 11.18; 12: 1038201.3 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 26687.59; 12: 26687.59 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 164234.55; 12: 4342361.48 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 173659.64; 12: 4591560.57 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 100421.24; 12: 2655136.81 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5237178.25; 12: 51656964.14 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 687725.38; 12: 5721875.17 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ОС06-02тц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-02
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ИЛО2.1-ИЛО2.7
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 110 608,84 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 110 608,84тыс.р./шт
Составлен(а) текущем уровне цен 4 кв. 2022 г
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 06-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 30790.65 |  |  |  | 30790.65
2 | 06-02-02 | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 277.21 | 113.63 | 2.06 |  | 392.9
3 | 06-02-03 | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 1014.41 | 92.93 | 14623.96 |  | 15731.3
4 | 06-02-04 | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 65.82 | 381.66 | 850.49 |  | 1297.97
5 | 06-02-05 | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 14.83 | 39.91 | 866.8 |  | 921.54
6 | 06-02-06 | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 55753.97 | 9.19 |  |  | 55763.16
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 87916.89 | 637.32 | 16343.31 |  | 104897.52
Временные здания и сооружения
7 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 2022.09 | 14.66 |  |  | 2036.75
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 2022.09 | 14.66 |  |  | 2036.75
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 89938.98 | 651.98 | 16343.31 |  | 106934.27
Прочие работы и затраты
8 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 449.69 | 3.26 |  |  | 452.95
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 449.69 | 3.26 |  |  | 452.95
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 90388.67 | 655.24 | 16343.31 |  | 107387.22
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 90388.67 | 655.24 | 16343.31 |  | 107387.22
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 2711.66 | 19.66 | 490.3 |  | 3221.62
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 2711.66 | 19.66 | 490.3 |  | 3221.62
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 93100.33 | 674.9 | 16833.61 |  | 110608.84
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ОС06-02бц
Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Водопроводная насосная станция, Резервуары чистой воды 2*3000 м3
(наименование объекта капитального строительства)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-02
| Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451 ИЛО2.1-ИЛО2.7
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Сметная стоимость |  |  |  | 14 504,46 тыс. руб.
Расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | шт
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
| объекта капитального строительства |  |  |  | 14 504,46тыс.р./шт
Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 г (01.01.2001)
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставра ционных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальные сметы (расчеты)
1 | 06-02-01 | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 2547.72 |  |  |  | 2547.72
2 | 06-02-02 | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 50.77 | 7.81 | 0.39 |  | 58.97
3 | 06-02-03 | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 144.07 | 5.12 | 2769.69 |  | 2918.88
4 | 06-02-04 | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 5.78 | 22.18 | 161.07 |  | 189.03
5 | 06-02-05 | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 1.3 | 4.14 | 164.16 |  | 169.6
6 | 06-02-06 | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | 7896.96 | 0.4 |  |  | 7897.36
| Итого "Локальные сметы (расчеты)" |  | 10646.6 | 39.65 | 3095.31 |  | 13781.56
Временные здания и сооружения
7 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3% | 244.87 | 0.91 |  |  | 245.78
| Итого "Временные здания и сооружения" |  | 244.87 | 0.91 |  |  | 245.78
| Итого с учетом "Временные здания и сооружения" |  | 10891.47 | 40.56 | 3095.31 |  | 14027.34
Прочие работы и затраты
8 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 54.46 | 0.2 |  |  | 54.66
| Итого "Прочие работы и затраты" |  | 54.46 | 0.2 |  |  | 54.66
| Итого с учетом "Прочие работы и затраты" |  | 10945.93 | 40.76 | 3095.31 |  | 14082
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  | 10945.93 | 40.76 | 3095.31 |  | 14082
Непредвиденные затраты
9 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 328.38 | 1.22 | 92.86 |  | 422.46
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 328.38 | 1.22 | 92.86 |  | 422.46
Налоги и обязательные платежи
| Итого по объектной смете |  | 11274.31 | 41.98 | 3188.17 |  | 14504.46
Главный инженер проекта |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | (Антипова М.А.)
|  | [подпись (инициалы, фамилия)] | [подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: |  |  |  |  | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-02-01 ИЛО2.2 ПЗУНасосная ста
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-01
Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | [16 empty] | Схема планировочной организации земельного участка. ВНС. РЧВ 2*3000 м3.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО 2.2 ПЗУ ВОР;ИЛО2.3 КР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 30790.65 | (2547,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 30790.65 | (2547,72) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2199.63 | (83,19) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9915.6 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6206.42 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы Насосная | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы Насосная
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.118 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=118 / 1000 | [17 empty] | Объем=118 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 476.07 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 55.76; 11: 26.44; 12: 1474.29 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 4.13 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 476.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.76; 12: 1474.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 51.3; 12: 1356.35 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.65; 12: 678.17 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 553.02 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.118 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=118 / 1000 | [17 empty] | Объем=118 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 90.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 15.43; 11: 26.44; 12: 407.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 1.1431 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 90.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.43; 12: 407.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.2; 12: 375.33 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.1; 12: 187.67 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.69 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.118 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=118 / 1000 | [17 empty] | Объем=118 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 261.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 44.6; 11: 26.44; 12: 1179.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 3.304 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 261.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.6; 12: 1179.22 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 41.03; 12: 1084.88 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.52; 12: 542.44 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 322.8 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.118 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=118 / 1000 | [17 empty] | Объем=118 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 191.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 31.39; 11: 26.44; 12: 829.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 2.3113 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 191.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.39; 12: 829.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.88; 12: 763.55 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.44; 12: 381.78 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.93 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.118 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=118 / 1000 | [17 empty] | Объем=118 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 124.18 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 14.55; 11: 26.44; 12: 384.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 1.0104 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 124.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.55; 12: 384.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.39; 12: 353.92 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.69; 12: 176.96 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.26 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.187 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(178+9) / 1000 | [17 empty] | Объем=(178+9) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 902.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 105.71; 11: 26.44; 12: 2794.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 7.8306 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 902.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.71; 12: 2794.97 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 97.25; 12: 2571.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.63; 12: 1285.69 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1048.52 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 364.65; 8: 6.69; 10: 2439.51 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=187*1.95 | [17 empty] | Объем=187*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2439.51 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.914 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=914 / 1000 | [17 empty] | Объем=914 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 700.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 119.54; 11: 26.44; 12: 3160.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 8.8544 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 700.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.54; 12: 3160.64 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 109.98; 12: 2907.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.99; 12: 1453.89 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.08 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.914 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=914 / 1000 | [17 empty] | Объем=914 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 2023.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 345.49; 11: 26.44; 12: 9134.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 25.592 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 2023.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 345.49; 12: 9134.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 317.85; 12: 8403.98 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 158.93; 12: 4201.99 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2500.33 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.486 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=486 / 1000 | [17 empty] | Объем=486 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 372.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 63.56; 11: 26.44; 12: 1680.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 4.7081 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 372.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.56; 12: 1680.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 58.48; 12: 1546.09 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 29.24; 12: 773.04 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.99 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.486 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=486 / 1000 | [17 empty] | Объем=486 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 2345.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 274.74; 11: 26.44; 12: 7264.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 20.3513 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 2345.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 274.74; 12: 7264.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 252.76; 12: 6683 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 126.38; 12: 3341.5 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2725.03 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 947.7; 8: 2.91; 10: 2757.81 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=486*1.95 | [17 empty] | Объем=486*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2757.81 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы Насосная : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы Насосная :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12685.28; 12: 137032.78 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12685.28; 12: 137032.78 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1070.77; 12: 28311.16 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14162.97; 12: 176102.17 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8965.65; 12: 121062.55 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7487.96; 12: 81993.16 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1070.77; 12: 28311.16 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 985.12; 12: 26046.26 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 492.57; 12: 13023.13 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5197.32; 12: 55039.62 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1070.77; 12: 28311.16 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 985.12; 12: 26046.26 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 492.57; 12: 13023.13 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы Насосная |  |  | 10: 14162.97; 12: 176102.17 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы Насосная
Раздел 2. Планировочные работы Насосная | [17 empty] | Раздел 2. Планировочные работы Насосная
13 | ФЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.048 | [5 empty] | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной
|  | Объем=48 / 1000 | [17 empty] | Объем=48 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1043.63; 9: 1.25; 10: 62.62; 11: 26.44; 12: 1655.67 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1498.61; 9: 1.25; 10: 89.92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 228.5; 9: 1.25; 10: 13.71; 11: 26.44; 12: 362.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19221.4; 10: 922.63 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123.36; 6: 1.25; 7: 7.4016 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.64; 6: 1.25; 7: 1.1784 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21763.64; 10: 1075.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.33; 12: 2018.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 70.22; 12: 1856.71 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.11; 12: 928.35 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1180.5 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 7: 96; 8: 1.53; 10: 146.88 | [5 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=48*2 | [17 empty] | Объем=48*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.88 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.7.12.09-1042 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | 4: м2; 7: 72; 8: 87.64; 10: 6310.08 | [5 empty] | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6310.08 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 6.83 | [5 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=683 / 100 | [17 empty] | Объем=683 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 10: 1742.88 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 10: 198.41; 11: 26.44; 12: 5245.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 34.35 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 14.7528 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 1777.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.41; 12: 5245.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 176.58; 12: 4668.9 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 81.35; 12: 2150.84 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2035.16 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) |  |  | 4: кг; 7: 18.441; 8: 146.25; 10: 2697 | [5 empty] | Семена газонных трав (смесь)
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [26 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2697 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 107.914; 8: 135.6; 10: 14633.14 | [5 empty] | Земля растительная
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [26 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14633.14 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Планировочные работы Насосная : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Планировочные работы Насосная :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 26639.5; 12: 141238.74 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 62.62; 12: 1655.67 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1832.8; 12: 20069.16 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 212.12; 12: 5608.45 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 24744.08; 12: 119513.91 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27002.76; 12: 150843.54 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.62; 12: 1655.67 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1832.8; 12: 20069.16 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 212.12; 12: 5608.45 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 24744.08; 12: 119513.91 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 246.8; 12: 6525.61 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 116.46; 12: 3079.19 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 274.74; 12: 7264.12 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 246.8; 12: 6525.61 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 116.46; 12: 3079.19 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Планировочные работы Насосная |  |  | 10: 27002.76; 12: 150843.54 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Планировочные работы Насосная
Раздел 3. Дорожная одежда . Насосная | [17 empty] | Раздел 3. Дорожная одежда . Насосная
Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1) | [29 empty] | Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1)
19 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.0325 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=103.25 / 100 | [17 empty] | Объем=103.25 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 149.05; 11: 26.44; 12: 3940.88 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 4211.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 220.98; 11: 26.44; 12: 5842.71 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 12.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 18.585 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 17.9139 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 4372.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 370.03; 12: 9783.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 543.94; 12: 14381.88 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 495.84; 12: 13110.01 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5412.47 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 113.575; 8: 44.82; 10: 5090.43 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=103.25*1.1 | [17 empty] | Объем=103.25*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5090.43 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.416 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=416 / 1000 | [17 empty] | Объем=416 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 114.37; 11: 26.44; 12: 3023.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 289.95 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 26.66; 11: 26.44; 12: 704.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 14.404 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 1.9968 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 404.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.03; 12: 3728.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 207.31; 12: 5481.38 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 188.98; 12: 4996.63 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 800.93 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 474.95; 10: 6383.39 | [5 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=413*1.15 | [17 empty] | Объем=413*1.15
22 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 474.95; 8: 13.42; 10: 6373.83 | [9 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
22.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1092 | -40.2 |  | -4.39 | 10.59 | -46.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
22.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1092 | 127.78 |  | 13.95 | 10.59 | 147.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6383.39 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.413 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=413 / 1000 | [17 empty] | Объем=413 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 65.39; 11: 26.44; 12: 1728.91 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 2138.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 120.48; 11: 26.44; 12: 3185.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 20.15 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 7.6663 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 9.5506 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 2223.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.87; 12: 4914.4 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 273.23; 12: 7224.17 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 249.07; 12: 6585.3 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2746.15 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.413 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=413 / 1000 | [17 empty] | Объем=413 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 493.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 23.87; 11: 26.44; 12: 631.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.8998 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 493.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.87; 12: 631.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 35.09; 12: 927.75 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 31.99; 12: 845.7 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.78 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 120.637; 8: 192.79; 10: 23257.61 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=413*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=413*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23257.61 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.413 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=413 / 1000 | [17 empty] | Объем=413 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 127; 11: 26.44; 12: 3357.88 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 1963.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 112.12; 11: 26.44; 12: 2964.45 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 25.19 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 14.8887 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 8.895 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 2115.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 239.12; 12: 6322.33 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 351.51; 12: 9293.83 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 320.42; 12: 8471.92 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2787.62 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.413 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=413 / 1000 | [17 empty] | Объем=413 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 493.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 23.87; 11: 26.44; 12: 631.12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.8998 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 493.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.87; 12: 631.12 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 35.09; 12: 927.75 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 31.99; 12: 845.7 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.78 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 120.637; 8: 192.79; 10: 23257.61 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=413*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=413*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23257.61 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.413 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=413 / 1000 | [17 empty] | Объем=413 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 94.12; 11: 26.44; 12: 2488.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 3861.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 121.04; 11: 26.44; 12: 3200.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 361.28 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 10.769 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 9.7313 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 4316.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215.16; 12: 5688.83 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 316.29; 12: 8362.58 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 288.31; 12: 7623.03 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4921.05 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 39.896; 10: 21253.79 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=413*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=413*96.6/1000
30 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 39.896; 8: 491.01; 10: 19589.33 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
30.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 39.896 | -19.29 |  | -769.59 | 10.59 | -8149.96 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
30.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 39.896 | 61.01 |  | 2434.05 | 10.59 | 25776.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21253.79 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.413 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=413 / 1000 | [17 empty] | Объем=413 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 3.4; 11: 26.44; 12: 89.9 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.5; 10: 263.17 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.5; 10: 6.14; 11: 26.44; 12: 162.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 2.43 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.5; 7: 0.36138 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.5; 7: 0.48528 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 269 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.54; 12: 252.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 14.02; 12: 370.79 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 12.78; 12: 338 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.8 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 9.995; 10: 5324.63 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=413*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=413*12.1*2/1000
32 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 9.995; 8: 491.01; 10: 4907.64 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
32.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 9.995 | -19.29 |  | -192.8 | 10.59 | -2041.75 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
32.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 9.995 | 61.01 |  | 609.79 | 10.59 | 6457.68 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5324.63 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [29 empty] | Устройство бортовых камней
33 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.56 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=56 / 100 | [17 empty] | Объем=56 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 413.36; 11: 26.44; 12: 10929.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 51.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 6.09; 11: 26.44; 12: 161.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 2066.43 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 48.86 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.455 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 2530.9 | [10 empty] | Итого по расценке
33.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 8.0948 | -26.82 |  | -217.1 | 10.59 | -2299.09 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
33.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 8.0948 | 38.73 |  | 313.51 | 10.59 | 3320.07 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
33.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 8.0948 | 0.59 | 86 | 410.73 | 10.59 | 4349.63 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
33.4 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0813 | -26.82 |  | -2.18 | 10.59 | -23.09 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
33.5 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0813 | 38.73 |  | 3.15 | 10.59 | 33.36 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
33.6 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0813 | 0.59 | 86 | 4.13 | 10.59 | 43.74 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 419.45; 12: 11090.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 616.59; 12: 16302.68 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 562.06; 12: 14860.95 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4221.79 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 56; 10: 4799.61 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
34 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 56; 8: 76.34; 10: 4275.04 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
34.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7.047 | -34.17 |  | -240.8 | 10.59 | -2550.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7.047 | 108.61 |  | 765.37 | 10.59 | 8105.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4799.61 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.054 | [5 empty] | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
|  | Объем=54 / 1000 | [17 empty] | Объем=54 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.99; 9: 1.25; 10: 17.48; 11: 26.44; 12: 462.17 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3682.15; 9: 1.25; 10: 248.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.65; 9: 1.25; 10: 17.8; 11: 26.44; 12: 470.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 2.64 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.25; 7: 2.1397 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.21; 6: 1.25; 7: 1.5667 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3989.94; 10: 268.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.28; 12: 932.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 51.86; 12: 1371.22 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 47.28; 12: 1249.95 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.81 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 10.206; 8: 91.5; 10: 933.85 | [5 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=54*0,15*1,26 | [17 empty] | Объем=54*0,15*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 933.85 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Дорожная одежда . Насосная : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Дорожная одежда . Насосная :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 108302.45; 12: 648151.17 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 984.17; 12: 26021.45 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 14014.08; 12: 153454.18 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 679.05; 12: 17954.07 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 93304.2; 12: 468675.54 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 90176.38; 12: 435551.92 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 3127.82; 12: 33123.62 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 112976.1; 12: 771722.39 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 109848.28; 12: 738598.77 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 984.17; 12: 26021.45 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14014.08; 12: 153454.18 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 679.05; 12: 17954.07 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 90176.38; 12: 435551.92 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2444.93; 12: 64644.03 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2228.72; 12: 58927.19 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3127.82; 12: 33123.62 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1663.22; 12: 43975.52 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2444.93; 12: 64644.03 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2228.72; 12: 58927.19 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Дорожная одежда . Насосная |  |  | 10: 112976.1; 12: 771722.39 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Дорожная одежда . Насосная
Раздел 4. Благоустройство. Насосная | [17 empty] | Раздел 4. Благоустройство. Насосная
Плиточное покрытие | [29 empty] | Плиточное покрытие
37 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.004 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=0,4 / 100 | [17 empty] | Объем=0,4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 0.58; 11: 26.44; 12: 15.34 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 16.31 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 0.86; 11: 26.44; 12: 22.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 0.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 0.072 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 0.0694 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 16.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.44; 12: 38.08 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.12; 12: 55.98 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1.93; 12: 51.03 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.99 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 0.44; 8: 44.82; 10: 19.72 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,4*1.1 | [17 empty] | Объем=0,4*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.72 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 2 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.25; 10: 967.48; 11: 26.44; 12: 25580.17 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.25; 10: 13317.23 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.25; 10: 804.43; 11: 26.44; 12: 21269.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 51.24 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.25; 7: 115.45 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.25; 7: 66.85 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 14335.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1771.91; 12: 46849.3 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2604.71; 12: 68868.47 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2374.36; 12: 62778.06 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19315.02 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.002 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=2 / 1000 | [17 empty] | Объем=2 / 1000
| до 15 | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [18 empty] | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 3.75; 10: 0.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 3.75; 10: 0.04; 11: 26.44; 12: 1.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 3.75; 7: 0.00345 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 0.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.04; 12: 1.06 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.06; 12: 1.56 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 0.05; 12: 1.42 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.01 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 0.381; 8: 192.79; 10: 73.45 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2*0,15*1,27 | [17 empty] | Объем=2*0,15*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.45 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.02 | [5 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 346.41; 9: 1.25; 10: 8.66; 11: 26.44; 12: 228.97 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 360.17; 9: 1.25; 10: 9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.25; 10: 0.28; 11: 26.44; 12: 7.4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3; 10: 0.06 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.4; 6: 1.25; 7: 1.06 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 0.0225 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.58; 10: 17.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.94; 12: 236.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 10.1; 12: 267.1 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 6.88; 12: 182 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.7 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 |  |  | 4: т; 7: 0.06; 8: 155.89; 10: 9.35 | [5 empty] | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2*0,05*0,6 | [17 empty] | Объем=2*0,05*0,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.35 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Прим. | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм |  |  | 4: м2; 7: 2; 8: 93.73; 10: 187.46 | [5 empty] | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187.46 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 22.14; 11: 26.44; 12: 585.38 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 2.74 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 0.33; 11: 26.44; 12: 8.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 95.39 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 2.6175 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.024375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3843.06; 10: 120.27 | [10 empty] | Итого по расценке
45.1 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3729 | -26.82 |  | -10 | 10.59 | -105.9 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
45.2 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3729 | 38.73 |  | 14.44 | 10.59 | 152.92 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
45.3 | 04.1.02.05-0006_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3729 | 0.59 | 86 | 18.92 | 10.59 | 200.36 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
45.4 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-030 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0014 | -26.82 |  | -0.04 | 10.59 | -0.42 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км
45.5 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-050 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0014 | 38.73 |  | 0.05 | 10.59 | 0.53 | [9 empty] | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км
45.6 | 04.3.01.09-0014_ФССЦпг-03-33-01-051 | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0014 | 0.59 | 86 | 0.07 | 10.59 | 0.74 | [9 empty] | Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.47; 12: 594.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.03; 12: 873.34 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 30.11; 12: 796.11 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.85 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 3; 10: 75.73 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
46 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 22.36; 10: 67.08 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
46.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1162 | -34.17 |  | -3.97 | 10.59 | -42.04 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
46.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1162 | 108.61 |  | 12.62 | 10.59 | 133.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.73 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Благоустройство. Насосная : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 Благоустройство. Насосная :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 14880.93; 12: 175323.72 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 998.86; 12: 26409.86 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13346.18; 12: 146140.67 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 805.94; 12: 21309.06 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 535.89; 12: 2773.19 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 503.8; 12: 2433.35 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 32.09; 12: 339.84 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19944.28; 12: 309198.79 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19912.19; 12: 308858.95 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 998.86; 12: 26409.86 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13346.18; 12: 146140.67 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 805.94; 12: 21309.06 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 503.8; 12: 2433.35 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2650.02; 12: 70066.45 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2413.33; 12: 63808.62 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 32.09; 12: 339.84 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1804.8; 12: 47718.92 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2650.02; 12: 70066.45 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2413.33; 12: 63808.62 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Благоустройство. Насосная |  |  | 10: 19944.28; 12: 309198.79 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Благоустройство. Насосная
Раздел 5. Ограждение территории. Насосная | [17 empty] | Раздел 5. Ограждение территории. Насосная
47 | ФЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.36 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=(38-2) / 100 | [17 empty] | Объем=(38-2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.71; 9: 1.25; 10: 148.82; 11: 26.44; 12: 3934.8 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3788.36; 9: 1.25; 10: 1704.76 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 311.58; 9: 1.25; 10: 140.21; 11: 26.44; 12: 3707.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 83.92 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.77; 6: 1.25; 7: 17.4465 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.03; 6: 1.25; 7: 11.2635 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4352.17; 10: 1937.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 289.03; 12: 7641.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 268.8; 12: 7107.01 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 179.2; 12: 4738.01 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2385.5 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 5.76; 8: 592.76; 10: 3414.3 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36*0,16 | [17 empty] | Объем=36*0,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3414.3 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 0.494 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=0.013*38 | [17 empty] | Объем=0.013*38
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 3.33; 11: 26.44; 12: 88.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 4.1 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.4; 11: 26.44; 12: 10.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 0.4199 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.03458 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 7.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.73; 12: 98.63 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 4.1; 12: 108.49 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 2.57; 12: 68.05 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.28 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.5681; 8: 108.4; 10: 61.58 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.58 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 184 | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 38 | 6983.02 | 1.02 | 56037.65 | 4.83 | 270661.86 | [5 empty] | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56037.65; 12: 270661.86 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 3.7 | [5 empty] | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | Объем=(29+5+3) / 10 | [17 empty] | Объем=(29+5+3) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.6; 9: 1.25; 10: 303.4; 11: 26.44; 12: 8021.9 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.2; 9: 1.25; 10: 135.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 50.41; 11: 26.44; 12: 1332.84 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 6: 1.25; 7: 35.5662 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 4.3475 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.8; 10: 438.45 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 353.81; 12: 9354.74 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 329.04; 12: 8699.91 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 219.36; 12: 5799.94 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 986.85 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 179 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт. |  |  | шт |  |  | 29 | 3549.51 | 1.02 | 21737.99 | 4.83 | 104994.51 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт.
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21737.99; 12: 104994.51 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 181 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200 |  |  | шт |  |  | 5 | 1983.76 | 1.02 | 2094.65 | 4.83 | 10117.18 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х1200
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2094.65; 12: 10117.18 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 179 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500 |  |  | шт |  |  | 3 | 732.62 | 1.02 | 464.14 | 4.83 | 2241.82 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.14; 12: 2241.82 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 186 | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 114 | 39.62 | 1.02 | 953.83 | 4.83 | 4607.01 | [5 empty] | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 953.83; 12: 4607.01 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 187 | Заклепка метрическая М6*13 |  |  | шт |  |  | 114 | 7.03 | 1.02 | 169.24 | 4.83 | 817.45 | [5 empty] | Заклепка метрическая М6*13
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.24; 12: 817.45 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17372.8; 9: 1.25; 10: 217.16; 11: 26.44; 12: 5741.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13226.59; 9: 1.25; 10: 165.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1561.67; 9: 1.25; 10: 19.52; 11: 26.44; 12: 516.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1929.26; 10: 19.29 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1780; 6: 1.25; 7: 22.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.88; 6: 1.25; 7: 1.4735 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32528.65; 10: 401.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.68; 12: 6257.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 260.35; 12: 6883.6 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 172.78; 12: 4568.21 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 834.91 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм |  |  | 4: 1000 шт; 7: -0.00106; 8: 1752.6; 10: -1.86 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
|  | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.86 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.72; 8: 592.76; 10: 426.79 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.36*2 | [17 empty] | Объем=0.36*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 426.79 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.056; 8: 108.4; 10: 6.07 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=0,028*2 | [17 empty] | Объем=0,028*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.07 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 189 | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 79439.54 | 1.02 | 16776.05 | 4.83 | 81028.33 | [5 empty] | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16776.05; 12: 81028.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Ограждение территории. Насосная : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Ограждение территории. Насосная :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 104925.77; 12: 533625.29 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 672.71; 12: 17786.46 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2009.24; 12: 22001.18 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 210.54; 12: 5566.68 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 102243.82; 12: 493837.65 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 106361.97; 12: 571598.51 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 672.71; 12: 17786.46 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2009.24; 12: 22001.18 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 210.54; 12: 5566.68 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 102243.82; 12: 493837.65 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 862.29; 12: 22799.01 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 573.91; 12: 15174.21 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 883.25; 12: 23353.14 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 862.29; 12: 22799.01 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 573.91; 12: 15174.21 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Ограждение территории. Насосная |  |  | 10: 106361.97; 12: 571598.51 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Ограждение территории. Насосная
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 98233.55; 12: 474468.16 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 6. Земляные работы. Резервуары чистой воды. | [17 empty] | Раздел 6. Земляные работы. Резервуары чистой воды.
63 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.997 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=1997 / 1000 | [17 empty] | Объем=1997 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 8056.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 943.58; 11: 26.44; 12: 24948.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 69.895 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 8056.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 943.58; 12: 24948.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 868.09; 12: 22952.4 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 434.05; 12: 11476.2 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9358.94 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.997 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=1997 / 1000 | [17 empty] | Объем=1997 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 1529.68 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 261.18; 11: 26.44; 12: 6905.6 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 19.3459 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 1529.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 261.18; 12: 6905.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 240.29; 12: 6353.15 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 120.14; 12: 3176.58 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1890.11 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР01-01-030-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.997 | [5 empty] | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-07
|  | Объем=1997 / 1000 | [17 empty] | Объем=1997 / 1000
| до 50 м | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [18 empty] | 50-10 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 442.79; 9: 5; 10: 4421.26 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 75.6; 9: 5; 10: 754.87; 11: 26.44; 12: 19958.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 6: 5; 7: 55.916 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 442.79; 10: 4421.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 754.87; 12: 19958.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 694.48; 12: 18362.06 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 347.24; 12: 9181.03 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5462.98 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.997 | [5 empty] | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
|  | Объем=1997 / 1000 | [17 empty] | Объем=1997 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1299.08; 9: 1.25; 10: 3242.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 212.78; 9: 1.25; 10: 531.15; 11: 26.44; 12: 14043.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.67; 6: 1.25; 7: 39.1162 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1299.08; 10: 3242.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 531.15; 12: 14043.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 488.66; 12: 12920.12 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 244.33; 12: 6460.06 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3975.82 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 1.997 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
|  | Объем=1997 / 1000 | [17 empty] | Объем=1997 / 1000
| до 6 | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [18 empty] | 6-1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.38; 9: 6.25; 10: 2101.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.73; 9: 6.25; 10: 246.26; 11: 26.44; 12: 6511.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.37; 6: 6.25; 7: 17.0993 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 168.38; 10: 2101.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.26; 12: 6511.11 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 226.56; 12: 5990.22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 113.28; 12: 2995.11 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2441.43 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 6.659 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=(6637+22) / 1000 | [17 empty] | Объем=(6637+22) / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 32142.58 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 3764.42; 11: 26.44; 12: 99531.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 278.8456 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 32142.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3764.42; 12: 99531.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3463.27; 12: 91568.76 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1731.63; 12: 45784.38 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37337.48 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 12985.05; 8: 2.91; 10: 37786.5 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=6659*1.95 | [17 empty] | Объем=6659*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37786.5 | [11 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР01-01-030-07 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.861 | [5 empty] | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=3861 / 1000 | [17 empty] | Объем=3861 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 612.79; 9: 1.25; 10: 2957.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.63; 9: 1.25; 10: 504.97; 11: 26.44; 12: 13351.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.75; 6: 1.25; 7: 37.4034 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 612.79; 10: 2957.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 504.97; 12: 13351.41 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 464.57; 12: 12283.3 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 232.29; 12: 6141.65 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3654.34 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 3.861 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=3861 / 1000 | [17 empty] | Объем=3861 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 18636.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 2182.67; 11: 26.44; 12: 57709.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 161.6794 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 18636.81 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2182.67; 12: 57709.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2008.06; 12: 53093.01 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1004.03; 12: 26546.5 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21648.9 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 7528.95; 8: 2.91; 10: 21909.24 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=3861*1.95 | [17 empty] | Объем=3861*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21909.24 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Земляные работы. Резервуары чистой воды. : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 Земляные работы. Резервуары чистой воды. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 132784.77; 12: 1432502.77 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 132784.77; 12: 1432502.77 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9189.1; 12: 242959.8 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 145465.74; 12: 1767787.3 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 85770; 12: 1135609.41 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 73089.03; 12: 800324.88 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9189.1; 12: 242959.8 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8453.98; 12: 223523.02 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4226.99; 12: 111761.51 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 59695.74; 12: 632177.89 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9189.1; 12: 242959.8 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8453.98; 12: 223523.02 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4226.99; 12: 111761.51 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Земляные работы. Резервуары чистой воды. |  |  | 10: 145465.74; 12: 1767787.3 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Земляные работы. Резервуары чистой воды.
Раздел 7. Планировочные работы. Резервуары чистой воды. | [17 empty] | Раздел 7. Планировочные работы. Резервуары чистой воды.
73 | ФЕР01-01-050-01 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.962 | [5 empty] | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной
|  | Объем=962 / 1000 | [17 empty] | Объем=962 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1043.63; 9: 1.25; 10: 1254.97; 11: 26.44; 12: 33181.41 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1498.61; 9: 1.25; 10: 1802.08 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 228.5; 9: 1.25; 10: 274.77; 11: 26.44; 12: 7264.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19221.4; 10: 18490.99 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123.36; 6: 1.25; 7: 148.3404 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.64; 6: 1.25; 7: 23.6171 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21763.64; 10: 21548.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1529.74; 12: 40446.33 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1407.36; 12: 37210.62 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 703.68; 12: 18605.31 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23659.08 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-01.7.15.01-0081 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки |  |  | 4: шт; 7: 1924; 8: 1.53; 10: 2943.72 | [5 empty] | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки
|  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | [26 empty] | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Объем=962*2 | [17 empty] | Объем=962*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2943.72 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-01.7.12.09-1042 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | 4: м2; 7: 1507.5; 8: 87.64; 10: 132117.3 | [5 empty] | Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132117.3 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-02-040-02 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 7: 23.7 | [5 empty] | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом
|  | Объем=2370 / 100 | [17 empty] | Объем=2370 / 100
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 255.18; 10: 6047.77 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.05; 10: 688.49; 11: 26.44; 12: 18203.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 119.21 | [8 empty] | М
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 7: 51.192 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.21; 10: 6166.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 688.49; 12: 18203.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 612.76; 12: 16201.28 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 282.28; 12: 7463.51 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7062.02 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) |  |  | 4: кг; 7: 63.99; 8: 146.25; 10: 9358.54 | [5 empty] | Семена газонных трав (смесь)
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [26 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9358.54 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-16.2.01.02-0001 | Земля растительная |  |  | 4: м3; 7: 355.5; 8: 135.6; 10: 48205.8 | [5 empty] | Земля растительная
|  | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [26 empty] | (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48205.8 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Планировочные работы. Резервуары чистой воды. : | [23 empty] | Итоги по разделу 7 Планировочные работы. Резервуары чистой воды. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 220340.38; 12: 1139405.02 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1254.97; 12: 33181.41 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7849.85; 12: 85955.86 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 963.26; 12: 25468.6 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 211235.56; 12: 1020267.75 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 223346.46; 12: 1218885.74 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1254.97; 12: 33181.41 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7849.85; 12: 85955.86 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 963.26; 12: 25468.6 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 211235.56; 12: 1020267.75 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2020.12; 12: 53411.9 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 985.96; 12: 26068.82 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2218.23; 12: 58650.01 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2020.12; 12: 53411.9 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 985.96; 12: 26068.82 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Планировочные работы. Резервуары чистой воды. |  |  | 10: 223346.46; 12: 1218885.74 | [14 empty] | Итого по разделу 7 Планировочные работы. Резервуары чистой воды.
Раздел 8. Дорожная одежда. Резервуары чистой воды. | [17 empty] | Раздел 8. Дорожная одежда. Резервуары чистой воды.
Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1) | [29 empty] | Асфальтобетонное покрытие разворотной площадки и подъездной дороги (Тип 1)
79 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.98 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=98 / 100 | [17 empty] | Объем=98 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 141.48; 11: 26.44; 12: 3740.73 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 3996.92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 209.74; 11: 26.44; 12: 5545.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 11.96 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 17.64 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 17.003 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 4150.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 351.22; 12: 9286.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 516.29; 12: 13650.8 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 470.63; 12: 12443.59 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5137.28 | [11 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 107.8; 8: 44.82; 10: 4831.6 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=98*1.1 | [17 empty] | Объем=98*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4831.6 | [11 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.25; 10: 107.77; 11: 26.44; 12: 2849.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.25; 10: 273.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.25; 10: 25.12; 11: 26.44; 12: 664.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.31 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.25; 7: 13.573 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.25; 7: 1.8816 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 381.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.89; 12: 3513.61 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 195.35; 12: 5165.01 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 178.07; 12: 4708.24 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 754.72 | [11 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 450.8; 10: 6088.48 | [5 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=392*1.15 | [17 empty] | Объем=392*1.15
82 | ФССЦ-01.7.12.06-0085 | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40 |  |  | 4: м2; 7: 450.8; 8: 13.42; 10: 6049.74 | [9 empty] | Тканый геотекстиль: Геоспан ТН 40
82.1 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1037 | -40.2 |  | -4.17 | 10.59 | -44.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
82.2 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1037 | 162.24 |  | 16.82 | 10.59 | 178.12 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км
82.3 | ФССЦ-01.7.12.06-0085_ФССЦпг-03-02-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1037 | 0.68 | 370 | 26.09 | 10.59 | 276.29 | [9 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6088.48 | [11 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР27-04-003-06 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.67; 9: 1.25; 10: 62.07; 11: 26.44; 12: 1641.13 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4142.01; 9: 1.25; 10: 2029.58 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 233.38; 9: 1.25; 10: 114.36; 11: 26.44; 12: 3023.68 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 19.13 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.85; 6: 1.25; 7: 7.2765 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 9.065 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4317.48; 10: 2110.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.43; 12: 4664.81 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 259.35; 12: 6857.27 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 236.42; 12: 6250.85 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2606.55 | [11 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 468.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 22.66; 11: 26.44; 12: 599.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.8032 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 468.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.66; 12: 599.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.31; 12: 880.72 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 30.36; 12: 802.83 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.27 | [11 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 114.503; 8: 192.79; 10: 22075.03 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=392*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=392*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22075.03 | [11 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР27-04-003-07 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.01; 9: 1.25; 10: 120.54; 11: 26.44; 12: 3187.08 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3803.39; 9: 1.25; 10: 1863.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.18; 9: 1.25; 10: 106.42; 11: 26.44; 12: 2813.74 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61; 10: 23.91 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.84; 6: 1.25; 7: 14.1316 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.23; 6: 1.25; 7: 8.4427 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4110.4; 10: 2008.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.96; 12: 6000.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 333.63; 12: 8821.21 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 304.13; 12: 8041.1 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2645.87 | [11 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
|  | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [18 empty] | до 23 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 10; 10: 468.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 10; 10: 22.66; 11: 26.44; 12: 599.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 10; 7: 1.8032 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 468.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.66; 12: 599.13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.31; 12: 880.72 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 30.36; 12: 802.83 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.27 | [11 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-02.2.04.04-0122 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм |  |  | 4: м3; 7: 114.503; 8: 192.79; 10: 22075.03 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=392*0,23*1,27 | [17 empty] | Объем=392*0,23*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22075.03 | [11 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.25; 10: 89.34; 11: 26.44; 12: 2362.15 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.25; 10: 3664.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.25; 10: 114.89; 11: 26.44; 12: 3037.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 342.91 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.25; 7: 10.2214 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.25; 7: 9.2365 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 4096.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.23; 12: 5399.84 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 300.22; 12: 7937.76 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 273.67; 12: 7235.79 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4670.86 | [11 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 37.867; 10: 20172.9 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=392*96.6/1000 | [17 empty] | Объем=392*96.6/1000
90 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 37.867; 8: 491.01; 10: 18593.08 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
90.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 37.867 | -19.29 |  | -730.45 | 10.59 | -7735.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
90.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 37.867 | 61.01 |  | 2310.27 | 10.59 | 24465.76 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20172.9 | [11 empty] | Всего по позиции
91 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.392 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=392 / 1000 | [17 empty] | Объем=392 / 1000
|  | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.5; 10: 3.22; 11: 26.44; 12: 85.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.5; 10: 249.79 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.5; 10: 5.83; 11: 26.44; 12: 154.15 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 2.3 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.5; 7: 0.343 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.5; 7: 0.4606 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 255.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.05; 12: 239.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 13.3; 12: 351.76 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 12.13; 12: 320.65 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 280.74 | [11 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 9.486; 10: 5053.48 | [5 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=392*12.1*2/1000 | [17 empty] | Объем=392*12.1*2/1000
92 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | 4: т; 7: 9.486; 8: 491.01; 10: 4657.72 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
92.1 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 9.486 | -19.29 |  | -182.98 | 10.59 | -1937.76 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
92.2 | ФССЦ-04.2.01.01-0049_ФССЦпг-03-21-01-136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км |  |  | 1 т груза |  |  | 9.486 | 61.01 |  | 578.74 | 10.59 | 6128.86 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 136 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5053.48 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство бортовых камней | [29 empty] | Устройство бортовых камней
93 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.86 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=86 / 100 | [17 empty] | Объем=86 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 634.8; 11: 26.44; 12: 16784.11 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 78.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 9.35; 11: 26.44; 12: 247.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 3173.44 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 75.035 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.69875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 3886.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 644.15; 12: 17031.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 946.9; 12: 25036.04 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 863.16; 12: 22821.97 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5696.8 | [11 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 86; 10: 7370.85 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
94 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3 |  |  | 4: шт; 7: 86; 8: 76.34; 10: 6565.24 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3
94.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 10.8222 | -34.17 |  | -369.79 | 10.59 | -3916.08 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
94.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0034_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 10.8222 | 108.61 |  | 1175.4 | 10.59 | 12447.49 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7370.85 | [11 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.038 | [5 empty] | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
|  | Объем=38 / 1000 | [17 empty] | Объем=38 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 258.99; 9: 1.25; 10: 12.3; 11: 26.44; 12: 325.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3682.15; 9: 1.25; 10: 174.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 263.65; 9: 1.25; 10: 12.52; 11: 26.44; 12: 331.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.8; 10: 1.85 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.25; 7: 1.5057 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.21; 6: 1.25; 7: 1.1025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3989.94; 10: 189.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.82; 12: 656.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 36.49; 12: 964.67 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 33.26; 12: 879.36 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.8 | [11 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 7.182; 8: 91.5; 10: 657.15 | [5 empty] | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Автомобильные дороги) | [26 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=38*0,15*1,26 | [17 empty] | Объем=38*0,15*1,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 657.15 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Дорожная одежда. Резервуары чистой воды. : | [23 empty] | Итоги по разделу 8 Дорожная одежда. Резервуары чистой воды. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 106340.34; 12: 636386.34 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1171.52; 12: 30974.99 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13268.49; 12: 145289.97 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 643.55; 12: 17015.46 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 91900.33; 12: 460121.38 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 89080.4; 12: 430258.33 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2819.93; 12: 29863.05 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 111440.68; 12: 771239.51 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 108620.75; 12: 741376.46 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1171.52; 12: 30974.99 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13268.49; 12: 145289.97 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 643.55; 12: 17015.46 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 89080.4; 12: 430258.33 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2668.15; 12: 70545.96 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2432.19; 12: 64307.21 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2819.93; 12: 29863.05 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1815.07; 12: 47990.45 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2668.15; 12: 70545.96 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2432.19; 12: 64307.21 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Дорожная одежда. Резервуары чистой воды. |  |  | 10: 111440.68; 12: 771239.51 | [14 empty] | Итого по разделу 8 Дорожная одежда. Резервуары чистой воды.
Раздел 9. Благоустройство. Резервуары чистой воды. | [17 empty] | Раздел 9. Благоустройство. Резервуары чистой воды.
Плиточное покрытие | [29 empty] | Плиточное покрытие
97 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.306 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=30.60 / 100 | [17 empty] | Объем=30.60 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.25; 10: 44.17; 11: 26.44; 12: 1167.85 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.25; 10: 1248.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.25; 10: 65.49; 11: 26.44; 12: 1731.56 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 3.73 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 5.508 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.25; 7: 5.3091 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 1295.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.66; 12: 2899.41 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 161.2; 12: 4262.13 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 146.94; 12: 3885.21 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1604.06 | [11 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-02.3.01.02-1005 | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита |  |  | 4: м3; 7: 33.66; 8: 44.82; 10: 1508.64 | [5 empty] | Песок природный II класс, очень мелкий, круглые сита
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=30.60*1.1 | [17 empty] | Объем=30.60*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1508.64 | [11 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 153 | [5 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 9: 1.25; 10: 74011.84; 11: 26.44; 12: 1956873.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 9: 1.25; 10: 1018767.71 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 9: 1.25; 10: 61538.51; 11: 26.44; 12: 1627078.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 3919.86 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.18; 6: 1.25; 7: 8831.925 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.74; 6: 1.25; 7: 5114.025 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 1096699.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135550.35; 12: 3583951.25 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 199259.01; 12: 5268408.34 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 181637.47; 12: 4802494.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1477595.89 | [11 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.153 | [5 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  | Объем=153 / 1000 | [17 empty] | Объем=153 / 1000
| до 15 | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [18 empty] | 15-12 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 119.54; 9: 3.75; 10: 68.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.78; 9: 3.75; 10: 3.32; 11: 26.44; 12: 87.78 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 6: 3.75; 7: 0.26393 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 119.54; 10: 68.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.32; 12: 87.78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4.88; 12: 129.04 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 4.45; 12: 117.63 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.92 | [11 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-02.2.04.04-0128 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 29.1465; 8: 192.79; 10: 5619.15 | [5 empty] | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=153*0,15*1,27 | [17 empty] | Объем=153*0,15*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5619.15 | [11 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.53 | [5 empty] | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
|  | Объем=153 / 100 | [17 empty] | Объем=153 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 346.41; 9: 1.25; 10: 662.51; 11: 26.44; 12: 17516.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 360.17; 9: 1.25; 10: 688.83 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.25; 10: 21.31; 11: 26.44; 12: 563.44 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3; 10: 4.59 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.4; 6: 1.25; 7: 81.09 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.25; 7: 1.7212 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.58; 10: 1355.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 683.82; 12: 18080.2 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 772.72; 12: 20430.63 | [9 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 10: 526.54; 12: 13921.75 | [9 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2655.19 | [11 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-04.3.02.13-0003 | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400 |  |  | 4: т; 7: 4.59; 8: 155.89; 10: 715.54 | [5 empty] | Смеси цементно-песчаные для устройства высокопрочных полов, М400
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=153*0,05*0,6 | [17 empty] | Объем=153*0,05*0,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 715.54 | [11 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-05.2.02.21-0062 Прим. | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм |  |  | 4: м2; 7: 153; 8: 93.73; 10: 14340.69 | [5 empty] | Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14340.69 | [11 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 2.07 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=207 / 100 | [17 empty] | Объем=207 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 1527.94; 11: 26.44; 12: 40398.73 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 188.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 22.51; 11: 26.44; 12: 595.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 6581.63 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 180.6075 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 1.6819 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3843.06; 10: 8298.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1550.45; 12: 40993.89 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2279.16; 12: 60261.02 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 2077.6; 12: 54931.81 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12655.27 | [11 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 207; 10: 5225.16 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
106 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | 4: шт; 7: 207; 8: 22.36; 10: 4628.52 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
106.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 8.015 | -34.17 |  | -273.87 | 10.59 | -2900.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
106.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0031_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 8.015 | 108.61 |  | 870.51 | 10.59 | 9218.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5225.16 | [11 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 4: 100 м; 7: 0.47 | [5 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=47 / 100 | [17 empty] | Объем=47 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.51; 9: 1.25; 10: 346.92; 11: 26.44; 12: 9172.56 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.02; 9: 1.25; 10: 42.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.7; 9: 1.25; 10: 5.11; 11: 26.44; 12: 135.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3690.05; 10: 1734.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.25; 7: 41.0075 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.25; 7: 0.38188 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4353.58; 10: 2124.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 352.03; 12: 9307.67 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 517.48; 12: 13682.27 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 471.72; 12: 12472.28 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3113.34 | [11 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | 4: шт; 7: 47; 10: 3330.71 | [5 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  | (Автомобильные дороги) | [26 empty] | (Автомобильные дороги)
108 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | 4: шт; 7: 47; 8: 63.12; 10: 2966.64 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
108.1 | ФССЦ-05.2.03.03-0032_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 4.8908 | -34.17 |  | -167.12 | 10.59 | -1769.8 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
108.2 | ФССЦ-05.2.03.03-0032_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 4.8908 | 108.61 |  | 531.19 | 10.59 | 5625.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3330.71 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Благоустройство. Резервуары чистой воды. : | [23 empty] | Итоги по разделу 9 Благоустройство. Резервуары чистой воды. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1140582.39; 12: 13418280.1 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 76593.38; 12: 2025128.95 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1021004.99; 12: 11180004.64 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 61656.25; 12: 1630191.25 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 42984.02; 12: 213146.51 | [13 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 42023.31; 12: 202972.59 | [13 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 960.71; 12: 10173.92 | [13 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1528441.56; 12: 23673276.89 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1527480.85; 12: 23663102.97 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 76593.38; 12: 2025128.95 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1021004.99; 12: 11180004.64 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 61656.25; 12: 1630191.25 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 42023.31; 12: 202972.59 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 202994.45; 12: 5367173.43 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 184864.72; 12: 4887823.36 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 960.71; 12: 10173.92 | [13 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 138249.63; 12: 3655320.2 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 202994.45; 12: 5367173.43 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 184864.72; 12: 4887823.36 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Благоустройство. Резервуары чистой воды. |  |  | 10: 1528441.56; 12: 23673276.89 | [14 empty] | Итого по разделу 9 Благоустройство. Резервуары чистой воды.
Раздел 10. Ограждение. Резервуары чистой воды. | [17 empty] | Раздел 10. Ограждение. Резервуары чистой воды.
109 | ФЕР09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.97 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=(99-2) / 100 | [17 empty] | Объем=(99-2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 330.71; 9: 1.25; 10: 400.99; 11: 26.44; 12: 10602.18 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3788.36; 9: 1.25; 10: 4593.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 311.58; 9: 1.25; 10: 377.79; 11: 26.44; 12: 9988.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 226.11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.77; 6: 1.25; 7: 47.0086 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.03; 6: 1.25; 7: 30.3489 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4352.17; 10: 5220.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 778.78; 12: 20590.95 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 724.27; 12: 19149.58 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 482.84; 12: 12766.39 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6427.6 | [11 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 15.52; 8: 592.76; 10: 9199.64 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=97*0.16 | [17 empty] | Объем=97*0.16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9199.64 | [11 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 1.287 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=0.013*99 | [17 empty] | Объем=0.013*99
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 8.69; 11: 26.44; 12: 229.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 10.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 1.04; 11: 26.44; 12: 27.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.48 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 1.0939 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.09009 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 19.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.73; 12: 257.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10.7; 12: 282.99 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 6.71; 12: 177.51 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.25 | [11 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 1.48; 8: 108.4; 10: 160.43 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.43 | [11 empty] | Всего по позиции
113 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 184 | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80 |  |  | шт |  |  | 99 | 6983.02 | 1.02 | 145992.83 | 4.83 | 705145.36 | [5 empty] | Труба профильная оцинкованная 80х80х3, L=4130мм в комплекте с заглушка полимерная "Стандарт" 80х80
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145992.83; 12: 705145.36 | [11 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  |  | 4: 10 шт; 7: 10.1 | [5 empty] | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
|  | Объем=(96+2+3) / 10 | [17 empty] | Объем=(96+2+3) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.6; 9: 1.25; 10: 828.2; 11: 26.44; 12: 21897.61 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.2; 9: 1.25; 10: 368.65 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.25; 10: 137.61; 11: 26.44; 12: 3638.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.69; 6: 1.25; 7: 97.0863 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.25; 7: 11.8675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.8; 10: 1196.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 965.81; 12: 25536.02 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 898.2; 12: 23748.5 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 598.8; 12: 15832.33 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2693.85 | [11 empty] | Всего по позиции
115 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 179 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт. |  |  | шт |  |  | 96 | 3549.51 | 1.02 | 71960.25 | 4.83 | 347568.02 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково- полимерным покрытием, из прутка Ø 4, ячейка 50х200, цвет 6018: 2330х2500, шт.
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71960.25; 12: 347568.02 | [11 empty] | Всего по позиции
116 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п по КА 182 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х800 |  |  | шт |  |  | 2 | 1507.65 | 1.02 | 636.77 | 4.83 | 3075.61 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х800
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636.77; 12: 3075.61 | [11 empty] | Всего по позиции
117 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 183 | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500 |  |  | шт |  |  | 3 | 732.62 | 1.02 | 464.14 | 4.83 | 2241.82 | [5 empty] | Сетчатая панель "Топаз" с порошково-полимерным покрытием, из прутка d 4, ячейка 50х200, цвет 6018 2330х500
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.14; 12: 2241.82 | [11 empty] | Всего по позиции
118 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 186 | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 297 | 39.62 | 1.02 | 2484.99 | 4.83 | 12002.48 | [5 empty] | Скоба 40*40*2/6,4*10/ОЦ, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2484.99; 12: 12002.48 | [11 empty] | Всего по позиции
119 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 184 | Заклепка метрическая М6*13 |  |  | шт |  |  | 297 | 7.62 | 1.02 | 477.93 | 4.83 | 2308.4 | [5 empty] | Заклепка метрическая М6*13
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 477.93; 12: 2308.4 | [11 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 | [5 empty] | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17372.8; 9: 1.25; 10: 217.16; 11: 26.44; 12: 5741.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13226.59; 9: 1.25; 10: 165.33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1561.67; 9: 1.25; 10: 19.52; 11: 26.44; 12: 516.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1929.26; 10: 19.29 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1780; 6: 1.25; 7: 22.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 117.88; 6: 1.25; 7: 1.4735 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32528.65; 10: 401.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.68; 12: 6257.82 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 260.35; 12: 6883.6 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 172.78; 12: 4568.21 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 834.91 | [11 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм |  |  | 4: 1000 шт; 7: -0.00106; 8: 1752.6; 10: -1.86 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
|  | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) | [26 empty] | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.86 | [11 empty] | Всего по позиции
122 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.056; 8: 108.4; 10: 6.07 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [26 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Объем=0.028*2 | [17 empty] | Объем=0.028*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.07 | [11 empty] | Всего по позиции
123 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.72; 8: 592.76; 10: 426.79 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0.36*2 | [17 empty] | Объем=0.36*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 426.79 | [11 empty] | Всего по позиции
124 | ТЦ_15.2.02.00_74_7415085526_01.02.2023_01 п. по КА 189 | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 79439.54 | 1.02 | 16776.05 | 4.83 | 81028.33 | [5 empty] | Ворота распашные 4,5 Тип открывания: наружу, оцинкованные, цвет RAL= 6018 - Зеленый
|  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16776.05; 12: 81028.33 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Ограждение. Резервуары чистой воды. : | [23 empty] | Итоги по разделу 10 Ограждение. Резервуары чистой воды. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 255422.99; 12: 1296581.27 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1455.04; 12: 38471.26 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5138.04; 12: 56261.54 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 535.96; 12: 14170.79 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 248829.91; 12: 1201848.47 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 258577.64; 12: 1379990.38 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1455.04; 12: 38471.26 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5138.04; 12: 56261.54 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 535.96; 12: 14170.79 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 248829.91; 12: 1201848.47 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1893.52; 12: 50064.67 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1261.13; 12: 33344.44 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1991; 12: 52642.05 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1893.52; 12: 50064.67 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1261.13; 12: 33344.44 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Ограждение. Резервуары чистой воды. |  |  | 10: 258577.64; 12: 1379990.38 | [14 empty] | Итого по разделу 10 Ограждение. Резервуары чистой воды.
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 238792.96; 12: 1153370.02 | [13 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2122904.8; 12: 19558527.19 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 83193.27; 12: 2199630.05 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1223933.72; 12: 13378712.74 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 75966.54; 12: 2008555.32 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 815777.81; 12: 3980184.4 | [18 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 808837.26; 12: 3906683.97 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 6940.55; 12: 73500.43 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2547720.16; 12: 30790645.21 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2475886.55; 12: 30029927.27 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 83193.27; 12: 2199630.05 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1159040.66; 11: 10.95; 12: 12691495.23 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 75966.54; 12: 2008555.32 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 808837.26; 11: 4.83; 12: 3906683.97 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 225219.38; 12: 5954800.34 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 199595.98; 12: 5277317.68 | [18 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 64893.06; 11: 10.59; 12: 687217.51 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 6940.55; 12: 73500.43 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 159159.81; 12: 4208185.37 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 225219.38; 12: 5954800.34 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 199595.98; 12: 5277317.68 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2547720.16; 12: 30790645.21 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 337026.51; 12: 1627838.18 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-02ИЛО2.4. ИОС1 ЭС Насосна
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-02
Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | [16 empty] | Силовое электрооборудование. ВНС. РЧВ 2*3000 м3.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО2.4 ИОС1 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 392.89 | (58,97) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 277.21 | (50,77) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 35.61 | (1,35) | тыс.руб.
| монтажных работ | 113.63 | (7,81) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 147.04 |  | чел.час.
| оборудования | 2.06 | (0,39) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 29.83 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0648 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=64.8 / 1000 | [17 empty] | Объем=64.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 261.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 30.62; 11: 26.44; 12: 809.59 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 2.268 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 261.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.62; 12: 809.59 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.17; 12: 744.82 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.09; 12: 372.41 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.69 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0324 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=32.4 / 1000 | [17 empty] | Объем=32.4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 156.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 18.32; 11: 26.44; 12: 484.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 1.3567 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 156.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.32; 12: 484.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.85; 12: 445.63 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.43; 12: 222.81 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 181.67 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 63.18; 8: 6.69; 10: 422.67 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=32.4*1,95 | [17 empty] | Объем=32.4*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 422.67 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0292 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=2.92 / 100 | [17 empty] | Объем=2.92 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 52.61; 11: 26.44; 12: 1391.01 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 6.7452 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 52.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.61; 12: 1391.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 46.82; 12: 1238 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 21.04; 12: 556.4 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.47 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.06772 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=67.72 / 1000 | [17 empty] | Объем=67.72 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 28.98 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 4.95; 11: 26.44; 12: 130.88 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.36653 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 28.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.95; 12: 130.88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.55; 12: 120.41 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.28; 12: 60.2 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.81 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.6772 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=67.72 / 100 | [17 empty] | Объем=67.72 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 108.02; 11: 26.44; 12: 2856.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 244.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 26.66; 11: 26.44; 12: 704.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 12.6636 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 2.6495 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 352.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.68; 12: 3560.94 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 123.91; 12: 3276.06 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 61.95; 12: 1638.03 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 538.16 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0108 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=10.8 / 1000 | [17 empty] | Объем=10.8 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 3.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 0.58; 11: 26.44; 12: 15.34 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 0.04293 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 3.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.58; 12: 15.34 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.53; 12: 14.11 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.27; 12: 7.06 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.19 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 11.88; 10: 2080.49 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10.8*1.1 | [17 empty] | Объем=10.8*1.1
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 11.88; 8: 55.26; 10: 656.49 | [9 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
8.1 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 17.82 | 19.29 |  | 343.75 | 10.59 | 3640.31 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
8.2 | ФССЦ-02.3.01.02-0016_ФССЦпг-03-21-01-135 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 135 км |  |  | 1 т груза |  |  | 17.82 | 60.62 |  | 1080.25 | 10.59 | 11439.85 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 135 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2080.49 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.108 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=10.8 / 100 | [17 empty] | Объем=10.8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 14.43; 11: 26.44; 12: 381.53 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 32.61 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 3.56; 11: 26.44; 12: 94.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 1.6916 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 0.3537 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 47.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.99; 12: 475.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.55; 12: 437.61 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.28; 12: 218.8 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.87 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 3.6 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=360 / 100 | [17 empty] | Объем=360 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.25; 10: 224.19; 11: 26.44; 12: 5927.58 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.25; 10: 1153.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.25; 10: 203.58; 11: 26.44; 12: 5382.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 3.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.25; 7: 23.85 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.25; 7: 17.55 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 1381.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 427.77; 12: 11310.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 414.94; 12: 10970.93 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 218.16; 12: 5768.22 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2014.11 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 21.6; 8: 55.26; 10: 1193.62 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1193.62 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 2.7 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=270 / 100 | [17 empty] | Объем=270 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.25; 10: 12.99; 11: 26.44; 12: 343.46 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 4.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.78; 11: 26.44; 12: 20.62 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.22 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 1.62 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.0675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 17.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.77; 12: 364.08 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.36; 12: 353.16 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.02; 12: 185.68 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.01 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 2.7; 8: 70.37; 10: 190 | [5 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=270/100 | [17 empty] | Объем=270/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190 | [11 empty] | Всего по позиции
Земляные работы под заземление | [26 empty] | Земляные работы под заземление
14 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0063 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=6.3 / 1000 | [17 empty] | Объем=6.3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 25.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 2.98; 11: 26.44; 12: 78.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 0.2205 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 25.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.98; 12: 78.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.74; 12: 72.49 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.37; 12: 36.24 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.53 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.0063 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=6.3 / 1000 | [17 empty] | Объем=6.3 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 2.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 0.46; 11: 26.44; 12: 12.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 0.034099 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 2.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.46; 12: 12.16 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.42; 12: 11.19 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.21; 12: 5.59 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.33 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.063 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=6.3 / 100 | [17 empty] | Объем=6.3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 10.05; 11: 26.44; 12: 265.72 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 22.73 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 2.48; 11: 26.44; 12: 65.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 1.1781 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 0.24649 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 32.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.53; 12: 331.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.53; 12: 304.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.76; 12: 152.39 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.07 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6248.46; 12: 61940.42 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 422.29; 12: 11165.35 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2358.24; 12: 25822.73 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 294.97; 12: 7799.01 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3467.93; 12: 24952.34 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 2043.93; 12: 9872.18 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1424; 12: 15080.16 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5225.57; 12: 52909.81 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3378.9; 12: 33201.41 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 185.11; 12: 4894.31 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 777.93; 12: 8518.33 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 90.61; 12: 2395.73 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2040.11; 12: 9853.73 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 252.07; 12: 6665.11 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 123.68; 12: 3269.93 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 422.67; 12: 4628.24 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1424; 12: 15080.16 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2052.12; 12: 36243.64 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 237.18; 12: 6271.04 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1157.64; 12: 12676.16 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 204.36; 12: 5403.28 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3.82; 12: 18.45 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 428.3; 12: 11324.09 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 225.18; 12: 5953.9 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 717.26; 12: 18964.36 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 680.37; 12: 17989.2 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 348.86; 12: 9223.83 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 7277.69; 12: 89153.45 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Прокладка кабеля | [17 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
17 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.9 | [5 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=90 / 100 | [17 empty] | Объем=90 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.25; 10: 55.64; 11: 26.44; 12: 1471.12 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.25; 10: 4.43 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.25; 10: 0.79; 11: 26.44; 12: 20.89 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.89 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.25; 7: 7.245 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.0675 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 60.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.43; 12: 1492.01 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 54.74; 12: 1447.25 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.78; 12: 760.93 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.48 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-20.2.12.03-0005 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм |  |  | 4: м; 7: 91.8; 10: 2305.15 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=90*1.02 | [17 empty] | Объем=90*1.02
18 | ФССЦ-20.2.12.03-0005 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм |  |  | 4: м; 7: 91.8; 8: 25.03; 10: 2297.75 | [9 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 110 мм
18.1 | ФССЦ-20.2.12.03-0005_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0845 | -40.2 |  | -3.4 | 10.59 | -36.01 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
18.2 | ФССЦ-20.2.12.03-0005_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0845 | 127.78 |  | 10.8 | 10.59 | 114.37 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2305.15 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.936 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=93.6 / 100 | [17 empty] | Объем=93.6 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.25; 9: 1.25; 10: 109.1; 11: 26.44; 12: 2884.6 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.25; 9: 1.25; 10: 54.11 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 5.87; 11: 26.44; 12: 155.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.03; 10: 34.66 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 6: 1.25; 7: 11.6064 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.468 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.53; 10: 197.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.97; 12: 3039.8 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 111.52; 12: 2948.61 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.63; 12: 1550.3 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.02 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 2.808 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
|  | Объем=280.8 / 100 | [17 empty] | Объем=280.8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.02; 9: 1.25; 10: 361.6; 11: 26.44; 12: 9560.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.92; 9: 1.25; 10: 234.89 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.79; 9: 1.25; 10: 27.34; 11: 26.44; 12: 722.87 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.97; 10: 204.9 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.96; 6: 1.25; 7: 38.4696 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.62; 6: 1.25; 7: 2.1762 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 242.91; 10: 801.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 388.94; 12: 10283.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 377.27; 12: 9975.06 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 198.36; 12: 5244.62 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1377.02 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=12 / 100 | [17 empty] | Объем=12 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 9: 1.25; 10: 8.87; 11: 26.44; 12: 234.52 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.25; 10: 0.81 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.25; 10: 0.11; 11: 26.44; 12: 2.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 2.72 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.25; 7: 0.9435 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.25; 7: 0.009 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 12.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.98; 12: 237.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.71; 12: 230.31 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.58; 12: 121.09 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.69 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.28 | [5 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=28 / 100 | [17 empty] | Объем=28 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 1.25; 10: 100.81; 11: 26.44; 12: 2665.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.25; 10: 24.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1.25; 10: 1.41; 11: 26.44; 12: 37.28 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 20.64 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 1.25; 7: 10.724 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.25; 7: 0.112 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 145.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.22; 12: 2702.7 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 99.15; 12: 2621.62 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 52.13; 12: 1378.38 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.87 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_21.1.00.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 96 | Кабель ПвКВнг(А)-LS3х6 |  |  | м |  |  | 422 | 215.5 | 1.02 | 19204.93 | 4.83 | 92759.82 | [5 empty] | Кабель ПвКВнг(А)-LS3х6
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19204.93; 12: 92759.82 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22728.29; 12: 125513.12 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 636.02; 12: 16816.36 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 318.38; 12: 3486.26 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 35.52; 12: 939.15 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 21773.89; 12: 105210.5 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 21766.49; 12: 105132.14 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 7.4; 12: 78.36 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19204.93; 12: 92759.81 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 19204.93; 12: 92759.81 | [15 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4517.23; 12: 59031.48 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4509.83; 12: 58953.12 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 636.02; 12: 16816.36 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 318.38; 12: 3486.26 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 35.52; 12: 939.15 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2561.56; 12: 12372.33 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 651.39; 12: 17222.85 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 342.48; 12: 9055.32 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 7.4; 12: 78.36 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 671.54; 12: 17755.51 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 651.39; 12: 17222.85 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 342.48; 12: 9055.32 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля |  |  | 10: 23722.16; 12: 151791.29 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 19204.93; 12: 92759.82 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Монтаж ВРУ | [17 empty] | Раздел 3. Монтаж ВРУ
24 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.25; 10: 33.89; 11: 26.44; 12: 896.05 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.25; 10: 133.36 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.25; 10: 12.61; 11: 26.44; 12: 333.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.25; 7: 3.825 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.25; 7: 1.0875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 212.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.5; 12: 1229.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.9; 12: 1266.34 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.9; 12: 737.68 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.59 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-05.1.02.07-0022 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 104 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 0.203; 10: 624.55 | [5 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 104 кг/м3
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
25 | ФССЦ-05.1.02.07-0022 | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 104 кг/м3 |  |  | 4: м3; 7: 0.203; 8: 2925.57; 10: 593.89 | [9 empty] | Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон B25, расход арматуры 104 кг/м3
25.1 | ФССЦ-05.1.02.07-0022_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5075 | -34.17 |  | -17.34 | 10.59 | -183.63 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
25.2 | ФССЦ-05.1.02.07-0022_ФССЦпг-03-02-01-129 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.5075 | 94.58 |  | 48 | 10.59 | 508.32 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 129 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 624.55 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм08-02-407-17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.12 | [5 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм
|  | Объем=12 / 100 | [17 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 303.06; 10: 36.37; 11: 26.44; 12: 961.62 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 196.36; 10: 23.56 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.33; 10: 2.2; 11: 26.44; 12: 58.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 490.55; 10: 58.87 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.24; 7: 3.8688 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 0.1752 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 989.97; 10: 118.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.57; 12: 1019.79 | [9 empty] | ФОТ
|  | НР Материалы для строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | НР Материалы для строительных работ
|  | СП Материалы для строительных работ |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | СП Материалы для строительных работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.8 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-23.3.05.02-0078 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | 4: м; 7: 12; 10: 680.82 | [5 empty] | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
27 | ФССЦ-23.3.05.02-0078 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | 4: м; 7: 12; 8: 56.43; 10: 677.16 | [9 empty] | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 3,5 мм
27.1 | ФССЦ-23.3.05.02-0078_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0492 | -34.17 |  | -1.68 | 10.59 | -17.79 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
27.2 | ФССЦ-23.3.05.02-0078_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0492 | 108.61 |  | 5.34 | 10.59 | 56.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 680.82 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-370-01 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | [16 empty] | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.03; 9: 1.25; 10: 11.29; 11: 26.44; 12: 298.51 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 9: 1.25; 10: 22.64 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1.25; 10: 3.14; 11: 26.44; 12: 83.02 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.19; 10: 6.19 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 6: 1.25; 7: 1.075 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.25; 7: 0.25 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.33; 10: 40.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.43; 12: 381.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14; 12: 370.08 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.36; 12: 194.58 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.48 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_22.1.01.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 96 | Корпус металлический навесной ЩМП-50.40.15 (AISI 304) УХЛ1 IP66 IEK |  |  | шт |  |  | 1 | 36866.67 | 1.02 | 7785.51 | 4.83 | 37604 | [5 empty] | Корпус металлический навесной ЩМП-50.40.15 (AISI 304) УХЛ1 IP66 IEK
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7785.51; 12: 37604 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.2.05.01_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 97 | Бандажная лента IEK ЛМ-50 |  |  | м |  |  | 10 | 107.17 | 1.02 | 226.32 | 4.83 | 1093.13 | [5 empty] | Бандажная лента IEK ЛМ-50
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.32; 12: 1093.13 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.1; 8: 582; 10: 58.2 | [5 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Линии электропередачи) | [23 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=10 / 100 | [17 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.2 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01 | [5 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 9: 1.25; 10: 1.01; 11: 26.44; 12: 26.7 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 9: 1.25; 10: 1.19 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 9: 1.25; 10: 0.29; 11: 26.44; 12: 7.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 4.08 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.25; 7: 0.107 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.25; 7: 0.028375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 6.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.3; 12: 34.37 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.26; 12: 33.34 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.66; 12: 17.53 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.2 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.2.08.01_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 98 | ДИн-рейка ТН35 |  |  | м |  |  | 1 | 490.83 | 1.02 | 103.65 | 4.83 | 500.65 | [5 empty] | ДИн-рейка ТН35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.65; 12: 500.65 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 7 | [5 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+6 | [17 empty] | Объем=1+6
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.25; 10: 89.43; 11: 26.44; 12: 2364.53 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 2.66 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 9.0125 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 92.09 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.43; 12: 2364.53 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 86.75; 12: 2293.59 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.61; 12: 1205.91 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.45 | [11 empty] | Всего по позиции
35 О | ТЦ_62.1.01.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 99 | Выключатель автоматический ВА47-60M 3Р 25А |  |  | шт |  |  | 1 | 770 |  | 145.83 | 5.28 | 770 | [5 empty] | Выключатель автоматический ВА47-60M 3Р 25А
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.83; 12: 770 | [11 empty] | Всего по позиции
36 О | ТЦ_62.1.01.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 100 | Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 10А |  |  | шт |  |  | 6 | 214.17 |  | 243.38 | 5.28 | 1285.02 | [5 empty] | Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 10А
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.38; 12: 1285.02 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Монтаж ВРУ : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Монтаж ВРУ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9949.13; 12: 53074.87 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 171.99; 12: 4547.41 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 180.75; 12: 1979.21 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 18.24; 12: 482.27 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9596.39; 12: 46548.25 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 9562.07; 12: 46184.8 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 34.32; 12: 363.45 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9782.79; 12: 51565.13 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9748.47; 12: 51201.68 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 70.26; 12: 1857.67 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 156.92; 12: 1718.27 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14.81; 12: 391.58 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9445.49; 12: 45621.72 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 47.9; 12: 1266.34 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 27.9; 12: 737.68 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 34.32; 12: 363.45 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 397.78; 12: 7628.79 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 101.73; 12: 2689.74 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 23.83; 12: 260.94 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.43; 12: 90.69 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 116.58; 12: 563.08 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 102.01; 12: 2697.01 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 53.63; 12: 1418.02 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 389.21; 12: 2055.03 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 389.21; 12: 2055.03 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 190.23; 12: 5029.68 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 149.91; 12: 3963.35 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 81.53; 12: 2155.7 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтаж ВРУ |  |  | 10: 10569.78; 12: 61248.95 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж ВРУ
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 8115.48; 12: 39197.78 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 389.21; 12: 2055.02 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 4. Заземление | [17 empty] | Раздел 4. Заземление
37 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.42 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=42 / 100 | [17 empty] | Объем=42 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 9: 1.25; 10: 71.06; 11: 26.44; 12: 1878.83 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 9: 1.25; 10: 30.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.25; 10: 2.64; 11: 26.44; 12: 69.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 375.73 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.25; 7: 7.56 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.21 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 477.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.7; 12: 1948.63 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 71.49; 12: 1890.17 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.59; 12: 993.8 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 586.37 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 87 | Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм |  |  | м |  |  | 42 | 437.5 | 1.02 | 3880.43 | 4.83 | 18742.5 | [5 empty] | Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3880.43; 12: 18742.5 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.21 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=(7*3) / 100 | [17 empty] | Объем=(7*3) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 9: 1.25; 10: 45.65; 11: 26.44; 12: 1206.99 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.25; 10: 14.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.25; 10: 1.12; 11: 26.44; 12: 29.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 10: 127.76 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 6: 1.25; 7: 4.8563 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.25; 7: 0.08925 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 187.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.77; 12: 1236.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.37; 12: 1199.5 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.85; 12: 630.67 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.88 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 88 | Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм |  |  | шт |  |  | 7 | 7258.33 | 1.02 | 10729.71 | 4.83 | 51824.48 | [5 empty] | Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10729.71; 12: 51824.48 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 89 | Соединитель пруток - полоса 80х80 мм (NG3101R) |  |  | шт |  |  | 7 | 522.5 | 1.02 | 772.39 | 4.83 | 3730.65 | [5 empty] | Соединитель пруток - полоса 80х80 мм (NG3101R)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 772.39; 12: 3730.65 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 90 | Соединитель полоса - полоса 80х80 мм ¦ NG3105 ¦ DKC |  |  | шт |  |  | 4 | 595.83 | 1.02 | 503.31 | 4.83 | 2430.99 | [5 empty] | Соединитель полоса - полоса 80х80 мм ¦ NG3105 ¦ DKC
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.31; 12: 2430.99 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_21.9.02.02_26_7804526950_06.02.2023_01 п. по КА 91 | Лента антикоррозионная (NA1001) |  |  | шт |  |  | 2 | 1591.67 | 1.02 | 672.26 | 4.83 | 3247.01 | [5 empty] | Лента антикоррозионная (NA1001)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 672.26; 12: 3247.01 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Заземление : | [25 empty] | Итоги по разделу 4 Заземление :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17223.05; 12: 85983.31 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 116.71; 12: 3085.82 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 44.75; 12: 490.01 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.76; 12: 99.41 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17061.59; 12: 82407.48 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16558.1; 12: 79975.62 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 16558.1; 12: 79975.62 | [15 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 843.25; 12: 10721.83 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 116.71; 12: 3085.82 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 44.75; 12: 490.01 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.76; 12: 99.41 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 503.49; 12: 2431.86 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 116.86; 12: 3089.67 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 61.44; 12: 1624.47 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 120.47; 12: 3185.23 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 116.86; 12: 3089.67 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 61.44; 12: 1624.47 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Заземление |  |  | 10: 17401.35; 12: 90697.45 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Заземление
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 16558.1; 12: 79975.63 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 56148.93; 12: 326511.73 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1347.01; 12: 35614.94 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2902.12; 12: 31778.22 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 352.49; 12: 9319.84 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 51899.8; 12: 259118.57 | [18 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 50434.08; 12: 243596.6 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 1465.72; 12: 15521.97 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50771.39; 12: 277210.38 | [18 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 48890.4; 12: 257138.53 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 255.37; 12: 6751.98 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 934.85; 11: 10.95; 12: 10236.61 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 105.42; 12: 2787.31 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 47248.63; 11: 4.83; 12: 228210.88 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 299.97; 12: 7931.45 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 151.58; 12: 4007.61 | [18 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 422.67; 11: 10.95; 12: 4628.24 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 1458.32; 12: 15443.61 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7810.38; 12: 113625.74 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7802.98; 12: 113547.38 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1091.64; 12: 28862.96 | [18 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1544.6; 11: 10.95; 12: 16913.37 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 247.07; 12: 6532.53 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 3185.45; 11: 4.83; 12: 15385.72 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1298.56; 12: 34333.62 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 682.73; 12: 18051.71 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 7.4; 12: 78.36 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 389.21; 12: 2055.03 | [18 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 389.21; 11: 5.28; 12: 2055.03 | [18 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1699.5; 12: 44934.78 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1598.53; 12: 42265.07 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 834.31; 12: 22059.32 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 58970.98; 12: 392891.15 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 43878.51; 12: 211933.23 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 389.21; 12: 2055.02 | [18 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-03 ИЛО2.5ИОС2ТХ Насосная
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-03
Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | [16 empty] | Технологические решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО2.5 ИОС2 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 15731.3 | (2918,88) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1014.41 | (144,07) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 111.79 | (4,23) | тыс.руб.
| монтажных работ | 92.93 | (5,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 420.86 |  | чел.час.
| оборудования | 14623.96 | (2769,69) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 96.01 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Технологические решения по резервуарам чистой воды | [17 empty] | Раздел 1. Технологические решения по резервуарам чистой воды
1 | ФЕР22-01-011-10 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 7: 0.003 | [5 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм
|  | Объем=3/1000 | [17 empty] | Объем=3/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6851.7; 9: 1.25; 10: 25.69; 11: 26.44; 12: 679.24 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22971.96; 9: 1.25; 10: 86.14 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2622.27; 9: 1.25; 10: 9.83; 11: 26.44; 12: 259.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3857.06; 10: 11.57 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 662; 6: 1.25; 7: 2.4825 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 199.45; 6: 1.25; 7: 0.74794 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33680.72; 10: 123.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.52; 12: 939.15 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 41.56; 12: 1098.81 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 26.28; 12: 694.97 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191.24 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 3; 10: 2036.67 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
2 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 3; 8: 672.75; 10: 2018.25 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
2.1 | ФССЦ-23.5.01.08-0016_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2475 | -34.17 |  | -8.46 | 10.59 | -89.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
2.2 | ФССЦ-23.5.01.08-0016_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2475 | 108.61 |  | 26.88 | 10.59 | 284.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2036.67 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм |  |  | 4: км; 7: 0.037 | [5 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
|  | Объем=37/1000 | [17 empty] | Объем=37/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4564.35; 9: 1.25; 10: 211.1; 11: 26.44; 12: 5581.48 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13497.39; 9: 1.25; 10: 624.25 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1553.62; 9: 1.25; 10: 71.85; 11: 26.44; 12: 1899.71 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3145.89; 10: 116.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 441; 6: 1.25; 7: 20.3962 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.87; 6: 1.25; 7: 5.4977 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21207.63; 10: 951.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 282.95; 12: 7481.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 331.05; 12: 8752.99 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 209.38; 12: 5536.08 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1492.18 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 37.15; 10: 14135.32 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
4 | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | 4: м; 7: 37.15; 8: 376.6; 10: 13990.69 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
4.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0096_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.9429 | -34.17 |  | -66.39 | 10.59 | -703.07 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
4.2 | ФССЦ-23.5.02.02-0096_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.9429 | 108.61 |  | 211.02 | 10.59 | 2234.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14135.32 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) |  |  | 4: кг; 7: 30.24; 8: 11.99; 10: 362.58 | [5 empty] | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4,48*2+1,12*19 | [17 empty] | Объем=4,48*2+1,12*19
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.58 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм |  |  | 4: т; 7: 0.8614 | [5 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
|  | Объем=(78*4+8*31+2*100,7+23*2+27*2)/1000 | [17 empty] | Объем=(78*4+8*31+2*100,7+23*2+27*2)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1637.99; 9: 1.25; 10: 1763.71; 11: 26.44; 12: 46632.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10105.24; 9: 1.25; 10: 10880.82 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1013.58; 9: 1.25; 10: 1091.37; 11: 26.44; 12: 28855.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6065.44; 10: 5224.77 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.7; 6: 1.25; 7: 159.036 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74.38; 6: 1.25; 7: 80.0887 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17808.67; 10: 17869.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2855.08; 12: 75488.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3340.44; 12: 88321.32 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2112.76; 12: 55861.35 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23322.5 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 7: -0.8614; 8: 5500; 10: -4737.7 | [5 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4737.7 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-23.8.04.06-0117 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 4519.29 | [5 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
8 | ФССЦ-23.8.04.06-0117 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 1123.2; 10: 4492.8 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм
8.1 | ФССЦ-23.8.04.06-0117_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3559 | -34.17 |  | -12.16 | 10.59 | -128.77 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
8.2 | ФССЦ-23.8.04.06-0117_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.3559 | 108.61 |  | 38.65 | 10.59 | 409.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4519.29 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-23.8.04.06-0102 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм |  |  | 4: шт; 7: 8; 10: 3297.77 | [5 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
9 | ФССЦ-23.8.04.06-0102 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм |  |  | 4: шт; 7: 8; 8: 409.6; 10: 3276.8 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм
9.1 | ФССЦ-23.8.04.06-0102_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2817 | -34.17 |  | -9.63 | 10.59 | -101.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
9.2 | ФССЦ-23.8.04.06-0102_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2817 | 108.61 |  | 30.6 | 10.59 | 324.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3297.77 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_24.2.06.00_26_2636211240_18.01.2023_01 п. по КА 64 | Переход К 426×10 - 325×8 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 2 | 7316.01 | 1.02 | 3089.99 | 4.83 | 14924.66 | [5 empty] | Переход К 426×10 - 325×8 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3089.99; 12: 14924.66 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_24.2.06.00_26_2636211240_18.01.2023_01 п. по КА 65 | Переход К 426×12 - 273×10 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 2 | 10918.43 | 1.02 | 4611.51 | 4.83 | 22273.6 | [5 empty] | Переход К 426×12 - 273×10 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4611.51; 12: 22273.6 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_24.2.06.00_26_2636211240_18.01.2023_01 п. по КА 63 | Переход К 710×10 - 426×10 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт |  |  | 2 | 14502.88 | 1.02 | 6125.44 | 4.83 | 29585.88 | [5 empty] | Переход К 710×10 - 426×10 Сталь 20 ГОСТ 17378-2001
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6125.44; 12: 29585.88 | [11 empty] | Всего по позиции
Футляры | [26 empty] | Футляры
13 | ФЕР22-01-015-04 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм
|  | Объем=(2.5*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(2.5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 990.66; 9: 1.25; 10: 61.92; 11: 26.44; 12: 1637.16 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2299.59; 9: 1.25; 10: 143.72 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 186.05; 9: 1.25; 10: 11.63; 11: 26.44; 12: 307.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 573.41; 10: 28.67 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 104.17; 6: 1.25; 7: 6.5106 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.93; 6: 1.25; 7: 0.80812 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3863.66; 10: 234.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.55; 12: 1944.66 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 86.05; 12: 2275.25 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 54.43; 12: 1439.05 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 374.79 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_24.2.06.00_26_2636211240_18.01.2023_01 п. по КА 66 | Футляр из стальной электросварной трубы Ø630×20, L=2.5м ВУС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 5 | 36845.48 | 1.02 | 38905.17 | 4.83 | 187911.95 | [5 empty] | Футляр из стальной электросварной трубы Ø630×20, L=2.5м ВУС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38905.17; 12: 187911.95 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=(2.5*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(2.5*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.25; 10: 37.51; 11: 26.44; 12: 991.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.25; 10: 140.39 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.25; 10: 12.58; 11: 26.44; 12: 332.62 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 7.41 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.25; 7: 3.9438 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.25; 7: 0.87375 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 185.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.09; 12: 1324.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 58.61; 12: 1549.52 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 37.07; 12: 980.04 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 280.99 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_24.2.06.00_26_2636211240_18.01.2023_01 п. по КА 67 | Футляр из стальной электросварной трубы Ø530×20, L=2.5м ВУС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016 |  |  | м |  |  | 5 | 30704.6 |  | 31785.3 | 4.83 | 153523 | [5 empty] | Футляр из стальной электросварной трубы Ø530×20, L=2.5м ВУС и ЦПП покрытием ГОСТ 9.602-2016
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31785.3; 12: 153523 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 368.12; 9: 1.25; 10: 920.3; 11: 26.44; 12: 24332.73 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.88; 9: 1.25; 10: 234.7 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.18; 9: 1.25; 10: 15.45; 11: 26.44; 12: 408.5 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 196.98; 10: 393.96 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.1; 6: 1.25; 7: 100.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.25; 7: 1.25 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 658.98; 10: 1548.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 935.75; 12: 24741.23 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 1132.26; 12: 29936.89 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 673.74; 12: 17813.69 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3354.96 | [11 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_68.0.00.00_31_3102210740_26.01.2023_01 п. по КА 68 | Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б (1000) ТКП 3322/22 от 27.12.2022 ООО НПО "Водопромтех" |  |  | к-т |  |  | 2 | 545000 | 1.012 | 208916.67 | 5.28 | 1103080 | [5 empty] | Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б (1000) ТКП 3322/22 от 27.12.2022 ООО НПО "Водопромтех"
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208916.67; 12: 1103080 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.003 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=0.3 / 100 | [17 empty] | Объем=0.3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 3.95; 11: 26.44; 12: 104.44 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 5.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 0.92; 11: 26.44; 12: 24.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 2.73 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 0.50625 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.06795 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 12.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.87; 12: 128.76 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 4.97; 12: 131.34 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2.82; 12: 74.68 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.34 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-04.1.02.02-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.306; 8: 708.91; 10: 216.93 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В15 (М200)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216.93 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.25; 10: 76.65; 11: 26.44; 12: 2026.63 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 7.86 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 7.725 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.53; 10: 84.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.65; 12: 2026.63 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 68.99; 12: 1823.97 | [9 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.26; 12: 932.25 | [9 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.76 | [11 empty] | Всего по позиции
22 О | ТЦ_61.2.04.02_15_2311204191_01.02.2023_01 п. по КА 69 | Высокоточные погружные датчики уровня воды из нерж. стали LMP 307I "БД СЕНСОР РУС" |  |  | шт |  |  | 6 | 40614.17 | 1.012 | 46706.3 | 5.28 | 246609.24 | [5 empty] | Высокоточные погружные датчики уровня воды из нерж. стали LMP 307I "БД СЕНСОР РУС"
|  | (Технологическое оборудование) | [23 empty] | (Технологическое оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46706.3; 12: 246609.24 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.4 | [5 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=4 / 10 | [17 empty] | Объем=4 / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.25; 10: 18.78; 11: 26.44; 12: 496.54 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.25; 10: 113.02 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.25; 10: 15.25; 11: 26.44; 12: 403.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.25; 7: 2.07 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.25; 7: 1.13 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 131.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.03; 12: 899.75 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 39.82; 12: 1052.71 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.18; 12: 665.82 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.8 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-23.8.04.08-0015 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 10: 10484.19 | [5 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
24 | ФССЦ-23.8.04.08-0015 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 2618.3; 10: 10473.2 | [9 empty] | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм
24.1 | ФССЦ-23.8.04.08-0015_ФССЦпг-03-02-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1476 | -34.17 |  | -5.04 | 10.59 | -53.37 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км
24.2 | ФССЦ-23.8.04.08-0015_ФССЦпг-03-02-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.1476 | 108.61 |  | 16.03 | 10.59 | 169.76 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10484.19 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Технологические решения по резервуарам чистой воды : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Технологические решения по резервуарам чистой воды :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 135974.35; 12: 800287.63 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3119.61; 12: 82482.47 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12228.91; 12: 133906.56 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1228.88; 12: 32491.59 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 120625.83; 12: 583898.6 | [15 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 120404.33; 12: 581552.91 | [15 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 221.5; 12: 2345.69 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 144066.26; 12: 1014407.55 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 143844.76; 12: 1012061.86 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3042.96; 12: 80455.84 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12228.91; 12: 133906.56 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1228.88; 12: 32491.59 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 120396.47; 12: 581514.95 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5034.76; 12: 133118.83 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3141.66; 12: 83065.68 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 221.5; 12: 2345.69 | [15 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 188.76; 12: 4820.81 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 76.65; 12: 2026.63 | [15 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 7.86; 12: 37.96 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 68.99; 12: 1823.97 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35.26; 12: 932.25 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 255622.97; 12: 1349689.28 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 208916.67; 12: 1103080.02 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 46706.3; 12: 246609.26 | [15 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4348.49; 12: 114974.06 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5103.75; 12: 134942.8 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3176.92; 12: 83997.93 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Технологические решения по резервуарам чистой воды |  |  | 10: 399877.99; 12: 2368917.64 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Технологические решения по резервуарам чистой воды
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 84517.41; 12: 408219.09 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 255622.97; 12: 1349689.24 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 2. Монтаж насосной | [17 empty] | Раздел 2. Монтаж насосной
25 | ФЕРм37-01-013-07 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 2 т | [16 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 2 т | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.5.8 Табл.1 | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11) | [18 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 1,11-1,20 ПЗ=1,11 (ОЗП=1,11; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=1,11; МАТ=1,11 к расх.; ТЗ=1,11; ТЗМ=1,11)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 799; 9: 1.3875; 10: 1108.61; 11: 26.44; 12: 29311.65 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 506.87; 9: 1.3875; 10: 703.28 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.9; 9: 1.3875; 10: 73.4; 11: 26.44; 12: 1940.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1312.23; 9: 1.11; 10: 1456.58 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85; 6: 1.3875; 7: 117.9375 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1.3875; 7: 5.55 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2618.1; 10: 3268.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1182.01; 12: 31252.35 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1087.45; 12: 28752.16 | [9 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 579.18; 12: 15313.65 | [9 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4935.1 | [11 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_68.0.00.00_61_7719104957_26.01.2023_01 п. по КА 70 | Насосная станция повышения давления ANTARUS 5 MLV 150-2/GPRS диспетчеризация Q=488.8м3//ч, Н=31,38м, N=30.0кВт (3-380-50) в комплекте с обвязкой технологических трубопроводов, материалов, запорно-регулирующей и измерительной арматурой, шкафом управления и т.д. ТКП №22053, КП №21223 ООО «Элита-Центр» |  |  | шт |  |  | 1 | 13116869.38 | 1.012 | 2514066.63 | 5.28 | 13274271.81 | [5 empty] | Насосная станция повышения давления ANTARUS 5 MLV 150-2/GPRS диспетчеризация Q=488.8м3//ч, Н=31,38м, N=30.0кВт (3-380-50) в комплекте с обвязкой технологических трубопроводов, материалов, запорно-регулирующей и измерительной арматурой, шкафом управления и т.д. ТКП №22053, КП №21223 ООО «Элита-Центр»
|  | (Технологическое оборудование) | [23 empty] | (Технологическое оборудование)
|  | Цена=15740243.25/1.2 | [28 empty] | Цена=15740243.25/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2514066.63; 12: 13274271.81 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж насосной : | [25 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж насосной :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3268.47; 12: 44047.85 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1108.61; 12: 29311.65 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 703.28; 12: 7700.92 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 73.4; 12: 1940.7 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1456.58; 12: 7035.28 | [15 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4935.1; 12: 88113.66 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1108.61; 12: 29311.65 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 703.28; 12: 7700.92 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 73.4; 12: 1940.7 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1456.58; 12: 7035.28 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1087.45; 12: 28752.16 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 579.18; 12: 15313.65 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 2514066.63; 12: 13274271.81 | [15 empty] | Оборудование
|  | Технологическое оборудование |  |  | 10: 2514066.63; 12: 13274271.81 | [15 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1182.01; 12: 31252.35 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1087.45; 12: 28752.16 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 579.18; 12: 15313.65 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтаж насосной |  |  | 10: 2519001.73; 12: 13362385.47 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж насосной
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 2514066.63; 12: 13274271.81 | [15 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 139242.82; 12: 844335.49 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4228.22; 12: 111794.12 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12932.19; 12: 141607.48 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1302.28; 12: 34432.29 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 122082.41; 12: 590933.89 | [19 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 121860.91; 12: 588588.2 | [19 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 221.5; 12: 2345.69 | [19 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 144066.26; 12: 1014407.55 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 143844.76; 12: 1012061.86 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3042.96; 12: 80455.84 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12228.91; 11: 10.95; 12: 133906.56 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1228.88; 12: 32491.59 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 120396.47; 11: 4.83; 12: 581514.95 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5034.76; 12: 133118.83 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3141.66; 12: 83065.68 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 221.5; 12: 2345.69 | [19 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5123.86; 12: 92934.48 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1185.26; 12: 31338.28 | [19 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 703.28; 11: 10.95; 12: 7700.92 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 73.4; 12: 1940.7 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 1464.44; 11: 4.83; 12: 7073.25 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1156.44; 12: 30576.13 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 614.44; 12: 16245.9 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 2769689.6; 12: 14623961.09 | [19 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 208916.67; 11: 5.28; 12: 1103080.02 | [19 empty] | Инженерное оборудование
| 3 | Технологическое оборудование |  |  | 10: 2560772.93; 11: 5.28; 12: 13520881.07 | [19 empty] | Технологическое оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5530.5; 12: 146226.41 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6191.2; 12: 163694.96 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3756.1; 12: 99311.58 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2918879.72; 12: 15731303.12 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 84517.41; 12: 408219.09 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 2769689.6; 12: 14623961.05 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-04 ИЛО2.6 ИОС3 СОТС Насос
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-04
Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | [16 empty] | Система охранной сигнализации. (СОТС) ВНС. РЧВ 2*3000 м3.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО2.6 ИОС3 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 1297.97 | (189,03) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 65.82 | (5,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 150.9 | (5,71) | тыс.руб.
| монтажных работ | 381.66 | (22,18) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 603.14 |  | чел.час.
| оборудования | 850.49 | (161,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 14.18 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оборудование | [17 empty] | Раздел 1. Оборудование
1 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Приборы ПС на: 4 луча
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1.25; 10: 85.4; 11: 26.44; 12: 2257.98 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 10: 10.46 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.25; 7: 8.25 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 95.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.4; 12: 2257.98 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 76.86; 12: 2032.18 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 39.28; 12: 1038.67 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212 | [10 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.2.06.01-0068 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4" |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 558.93; 10: 1117.86 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "С2000-4"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1117.86 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 9: 1.25; 10: 30.63; 11: 26.44; 12: 809.86 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 6.88 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.25; 7: 3 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 37.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.63; 12: 809.86 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.57; 12: 728.87 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.09; 12: 372.54 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.17 | [10 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 386.3; 10: 772.6 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 772.6 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [16 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 9: 1.25; 10: 61.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 1.25; 10: 6.61; 11: 26.44; 12: 174.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.25; 7: 0.5875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 90.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 850.31 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.2; 12: 824.8 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.4; 12: 433.66 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.87 | [10 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.1.04.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 129 | Термошкаф металлический классического раскрытия 745х745х600 мм РизурБокс-М-РК (RizurBox-M-RK) |  |  | шт |  |  | 1 | 197500 | 1.012 | 37854.17 | 5.28 | 199870 | [5 empty] | Термошкаф металлический классического раскрытия 745х745х600 мм РизурБокс-М-РК (RizurBox-M-RK)
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37854.17; 12: 199870 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [16 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 9: 1.25; 10: 128.93; 11: 26.44; 12: 3408.91 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 9: 1.25; 10: 45 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1.25; 10: 5.03; 11: 26.44; 12: 132.99 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 10: 48.16 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.25; 7: 11.625 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.25; 7: 0.5 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 222.09 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.96; 12: 3541.9 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 120.56; 12: 3187.71 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 61.62; 12: 1629.27 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.27 | [10 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_62.4.00.00_26_2634806997_26.01.2023_01 п. по КА 138 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.18 |  |  | шт |  |  | 1 | 4572.1 | 1.012 | 876.32 | 5.28 | 4626.97 | [5 empty] | Резервированный источник питания РИП-12 исп.18
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 876.32; 12: 4626.97 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 40 | [5 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 9: 1.25; 10: 2770.5; 11: 26.44; 12: 73252.02 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 172 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 1.25; 7: 288 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 2942.5 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2770.5; 12: 73252.02 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2493.45; 12: 65926.82 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1274.43; 12: 33695.93 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6710.38 | [10 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_61.2.01.00_26_2634806997_26.01.2023_01 п. по КА 137 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-8 (ИО 409-59) |  |  | шт |  |  | 40 | 4408 | 1.012 | 33794.67 | 5.28 | 178435.84 | [5 empty] | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-8 (ИО 409-59)
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33794.67; 12: 178435.84 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.28; 9: 1.25; 10: 60.7; 11: 26.44; 12: 1604.91 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.49; 10: 0.98 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.28; 6: 1.25; 7: 5.7 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.77; 10: 61.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.7; 12: 1604.91 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 54.63; 12: 1444.42 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.92; 12: 738.26 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.23 | [10 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.2.07.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 122 | Считыватель брелоков Touch Memory Считыватель-3 |  |  | шт |  |  | 2 | 504.17 | 1.012 | 193.27 | 5.28 | 1020.44 | [5 empty] | Считыватель брелоков Touch Memory Считыватель-3
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.27; 12: 1020.44 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1.25; 10: 45.35; 11: 26.44; 12: 1199.05 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 25.26 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.25; 7: 5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 70.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.35; 12: 1199.05 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 43.08; 12: 1139.1 | [8 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 24.04; 12: 635.5 | [8 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.73 | [10 empty] | Всего по позиции
14 О | ФССЦ-61.2.04.08-0010 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1 |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.2; 8: 389.4; 10: 77.88 | [5 empty] | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.88 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  |  | 4: шт; 7: 9 | [5 empty] | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.02; 9: 1.25; 10: 382.73; 11: 26.44; 12: 10119.38 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 6.12 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 6: 1.25; 7: 34.9875 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.7; 10: 388.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 382.73; 12: 10119.38 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 344.46; 12: 9107.44 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 176.06; 12: 4654.91 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 909.37 | [10 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_61.3.01.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 126 | 2Мп уличная Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 50м DS-2CD4626FWD-IZHS (2.8-12мм) DS-2CD4626FWD- |  |  | шт |  |  | 9 | 20150 | 1.012 | 34758.75 | 5.28 | 183526.2 | [5 empty] | 2Мп уличная Smart IP-камера с ИК-подсветкой до 50м DS-2CD4626FWD-IZHS (2.8-12мм) DS-2CD4626FWD-
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34758.75; 12: 183526.2 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.7; 9: 1.25; 10: 66.75; 11: 26.44; 12: 1764.87 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 3.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.58; 11: 26.44; 12: 15.34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 1.06 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.09; 6: 1.25; 7: 7.725 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.05 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.54; 10: 71.09 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.33; 12: 1780.21 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 60.6; 12: 1602.19 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 30.97; 12: 818.9 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.66 | [10 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_61.1.03.03_26_2634806997_14.12.2022_01 п.по КА 127 | Шкаф с коммутатором и ИБП, уличный. Tfortis PSW-2G8F+UPS-Box |  |  | ШТ |  |  | 2 | 81916.67 | 1.012 | 31401.39 | 5.28 | 165799.34 | [5 empty] | Шкаф с коммутатором и ИБП, уличный. Tfortis PSW-2G8F+UPS-Box
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31401.39; 12: 165799.34 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [16 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.25; 10: 11.13; 11: 26.44; 12: 294.28 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 0.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 0.15; 11: 26.44; 12: 3.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 1.2875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.0125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 12.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.28; 12: 298.25 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 10.15; 12: 268.43 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.19; 12: 137.2 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.48 | [10 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_61.1.03.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 130 | Коммутатор TFortis SWU-16 |  |  | шт |  |  | 1 | 72041.67 | 1.012 | 13807.99 | 5.28 | 72906.17 | [5 empty] | Коммутатор TFortis SWU-16
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13807.99; 12: 72906.17 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 10
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.47; 9: 1.25; 10: 108.68; 11: 26.44; 12: 2873.5 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.11; 10: 12.22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.2; 6: 1.25; 7: 10.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49.58; 10: 120.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.68; 12: 2873.5 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 97.81; 12: 2586.15 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 49.99; 12: 1321.81 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.7 | [10 empty] | Всего по позиции
22 О | ФССЦ-62.1.05.01-0003 | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 53.7; 10: 107.4 | [5 empty] | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.4 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Оборудование : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4113.5; 12: 100853.94 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3716.35; 12: 98260.3 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 110.36; 12: 1208.44 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 12.37; 12: 327.07 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 286.79; 12: 1385.2 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9193.86; 12: 235178.7 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3716.35; 12: 98260.3 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 110.36; 12: 1208.44 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 12.37; 12: 327.07 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 286.79; 12: 1385.2 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3360.37; 12: 88848.11 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1719.99; 12: 45476.65 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 154762.3; 12: 817144.94 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 154762.3; 12: 817144.94 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3728.72; 12: 98587.37 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3360.37; 12: 88848.11 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1719.99; 12: 45476.65 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Оборудование |  |  | 10: 163956.16; 12: 1052323.64 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Оборудование
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 152686.56; 12: 806184.96 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 2. Прокладка кабеля | [17 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля
23 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 0.07 | [5 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=7 / 100 | [23 empty] | Объем=7 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1.25; 10: 12.21; 11: 26.44; 12: 322.83 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 1.18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.25; 7: 1.33 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 13.39 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.21; 12: 322.83 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.84; 12: 313.15 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.23; 12: 164.64 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.46 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.2.12.03_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 124 | Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2) D29мм с протяжкой F2 ПА29 СП |  |  | м |  |  | 7 | 306.8 | 1.02 | 453.53 | 4.83 | 2190.55 | [5 empty] | Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2) D29мм с протяжкой F2 ПА29 СП
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 453.53; 12: 2190.55 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 5.72 | [5 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
|  | Объем=572 / 100 | [23 empty] | Объем=572 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.95; 9: 1.25; 10: 242.74; 11: 26.44; 12: 6418.05 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 9.37 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 1.64; 11: 26.44; 12: 43.36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 3.89 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.42; 6: 1.25; 7: 31.603 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.143 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.94; 10: 256 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.38; 12: 6461.41 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 237.05; 12: 6267.57 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 124.63; 12: 3295.32 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 617.68 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-24.3.01.03-0004 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 58.344; 10: 7589.75 | [5 empty] | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(572*1.02) / 10 | [23 empty] | Объем=(572*1.02) / 10
26 | ФССЦ-24.3.01.03-0004 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 58.344; 8: 129; 10: 7526.38 | [8 empty] | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 50 мм
26.1 | ФССЦ-24.3.01.03-0004_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.7235 | -40.2 |  | -29.08 | 10.59 | -307.96 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
26.2 | ФССЦ-24.3.01.03-0004_ФССЦпг-03-02-02-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.7235 | 127.78 |  | 92.45 | 10.59 | 979.05 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7589.75 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 24.4 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=(4+924+913+599) / 100 | [23 empty] | Объем=(4+924+913+599) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.25; 10: 1287.41; 11: 26.44; 12: 34039.12 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.25; 10: 55.21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.25; 10: 7.93; 11: 26.44; 12: 209.67 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 274.99 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.25; 7: 136.945 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.61 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 1617.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1295.34; 12: 34248.79 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1256.48; 12: 33221.33 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 660.62; 12: 17466.88 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3534.71 | [10 empty] | Всего по позиции
28 О | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.93126; 10: 2436.42 | [5 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=(913*1.02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(913*1.02) / 1000
28 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.93126; 8: 2612.58; 10: 2432.99 | [8 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5
28.1 | ФССЦ-21.1.08.01-0311_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0279 | -56.48 |  | -1.58 | 10.59 | -16.73 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
28.2 | ФССЦ-21.1.08.01-0311_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0279 | 179.53 |  | 5.01 | 10.59 | 53.06 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2436.42 | [10 empty] | Всего по позиции
29 О | ФССЦ-21.1.08.01-0312 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.94248; 10: 3868.39 | [5 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=(924*1.02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(924*1.02) / 1000
29 | ФССЦ-21.1.08.01-0312 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.94248; 8: 4097.94; 10: 3862.23 | [8 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1
29.1 | ФССЦ-21.1.08.01-0312_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.05 | -56.48 |  | -2.82 | 10.59 | -29.86 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
29.2 | ФССЦ-21.1.08.01-0312_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.05 | 179.53 |  | 8.98 | 10.59 | 95.1 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3868.39 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_21.1.00.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 123 | КПСЭнг(А)-FRLS 3x0,5 |  |  | м |  |  | 4.08 | 65 | 1.02 | 56 | 4.83 | 270.5 | [5 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 3x0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4*1.02 | [23 empty] | Объем=4*1.02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56; 12: 270.5 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.61098; 10: 705.67 | [5 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | (Материалы для монтажных работ) | [22 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(599*1.02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(599*1.02) / 1000
31 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.61098; 8: 1150.19; 10: 702.74 | [8 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
31.1 | ФССЦ-21.1.04.01-1046_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0238 | -56.48 |  | -1.34 | 10.59 | -14.19 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
31.2 | ФССЦ-21.1.04.01-1046_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0238 | 179.53 |  | 4.27 | 10.59 | 45.22 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 705.67 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10691.95; 12: 85749.64 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1542.36; 12: 40780 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 64.58; 12: 707.15 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9.57; 12: 253.03 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9085.01; 12: 44262.49 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 9018.71; 12: 43560.37 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 66.3; 12: 702.12 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 12988.8; 12: 146478.53 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 12922.5; 12: 145776.41 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1542.36; 12: 40780 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 64.58; 12: 707.15 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.57; 12: 253.03 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9018.71; 12: 43560.37 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1505.37; 12: 39802.05 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 791.48; 12: 20926.84 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 66.3; 12: 702.12 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 6304.81; 12: 33340.33 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 6295.22; 12: 33238.76 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования |  |  | 10: 9.59; 12: 101.57 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1551.93; 12: 41033.03 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1505.37; 12: 39802.05 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 791.48; 12: 20926.84 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля |  |  | 10: 19293.61; 12: 179818.86 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 509.53; 12: 2461.05 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 3. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 3. Земляные работы
32 | ФЕР01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05148 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=51.48 / 1000 | [23 empty] | Объем=51.48 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5110.73; 10: 263.1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 846.8; 10: 43.59; 11: 26.44; 12: 1152.52 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 7: 3.758 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5110.73; 10: 263.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.59; 12: 1152.52 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.1; 12: 1060.32 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.05; 12: 530.16 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.25 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.06864 | [5 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=68.64 / 1000 | [23 empty] | Объем=68.64 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 10: 304.33 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 10: 50.43; 11: 26.44; 12: 1333.37 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 7: 4.347 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 304.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.43; 12: 1333.37 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.4; 12: 1226.7 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.2; 12: 613.35 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 373.93 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 100.386; 8: 2.91; 10: 292.12 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  | Объем=51.48*1,95 | [23 empty] | Объем=51.48*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292.12 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.036 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3.6 / 100 | [23 empty] | Объем=3.6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.2; 10: 51.89; 11: 26.44; 12: 1371.97 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.2; 7: 6.6528 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 51.89 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.89; 12: 1371.97 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 46.18; 12: 1221.05 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 20.76; 12: 548.79 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.83 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.07224 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=72.24 / 1000 | [23 empty] | Объем=72.24 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 10: 24.73 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 10: 4.22; 11: 26.44; 12: 111.58 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 7: 0.3128 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 24.73 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.22; 12: 111.58 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.88; 12: 102.65 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.94; 12: 51.33 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.55 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.7224 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=72.24 / 100 | [23 empty] | Объем=72.24 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 10: 92.19; 11: 26.44; 12: 2437.5 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 10: 208.47 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 10: 22.75; 11: 26.44; 12: 601.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 7: 10.8071 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 7: 2.2611 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 300.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.94; 12: 3039.01 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 105.74; 12: 2795.89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 52.87; 12: 1397.94 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.27 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01716 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=17.16 / 1000 | [23 empty] | Объем=17.16 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 10: 4.31 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 10: 0.74; 11: 26.44; 12: 19.57 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.054569 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 4.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 19.57 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.68; 12: 18 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.34; 12: 9 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.33 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 18.876; 8: 55.26; 10: 1043.09 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=17.16*1.1 | [23 empty] | Объем=17.16*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1043.09 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1716 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=17.16 / 100 | [23 empty] | Объем=17.16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 18.34; 11: 26.44; 12: 484.91 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 41.46 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 4.52; 11: 26.44; 12: 119.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 2.1501 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.44959 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 59.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.86; 12: 604.42 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 21.03; 12: 556.07 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 10.52; 12: 278.03 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.35 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 3.432 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=34.32 / 10 | [23 empty] | Объем=34.32 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 10: 285.99; 11: 26.44; 12: 7561.58 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 10: 98.84 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 11.05; 11: 26.44; 12: 292.16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 35.0064 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.0982 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 384.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 297.04; 12: 7853.74 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 347.54; 12: 9188.88 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 219.81; 12: 5811.77 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 952.18 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 37.75; 8: 55.26; 10: 2086.07 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [22 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2086.07 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Земляные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4814.93; 12: 40413.73 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 448.41; 12: 11855.96 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1237.36; 12: 13443.93 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 137.3; 12: 3630.22 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3129.16; 12: 15113.84 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5775.97; 12: 65823.66 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5483.85; 12: 62730.11 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 448.41; 12: 11855.96 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 945.24; 12: 10350.38 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 137.3; 12: 3630.22 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3129.16; 12: 15113.84 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 611.55; 12: 16169.56 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 349.49; 12: 9240.37 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 292.12; 12: 3093.55 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 585.71; 12: 15486.18 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 611.55; 12: 16169.56 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 349.49; 12: 9240.37 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Земляные работы |  |  | 10: 5775.97; 12: 65823.66 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Земляные работы
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 19620.38; 12: 227017.31 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5707.12; 12: 150896.26 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1412.3; 12: 15359.52 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 159.24; 12: 4210.32 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 12500.96; 12: 60761.53 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 12434.66; 12: 60059.41 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 66.3; 12: 702.12 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5775.97; 12: 65823.66 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5483.85; 12: 62730.11 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 448.41; 12: 11855.96 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 945.24; 11: 10.95; 12: 10350.38 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 137.3; 12: 3630.22 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 3129.16; 11: 4.83; 12: 15113.84 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 611.55; 12: 16169.56 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 349.49; 12: 9240.37 | [17 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 292.12; 11: 10.59; 12: 3093.55 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22182.66; 12: 381657.23 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22116.36; 12: 380955.11 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5258.71; 12: 139040.3 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 174.94; 11: 10.95; 12: 1915.59 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21.94; 12: 580.1 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 9305.5; 11: 4.83; 12: 44945.57 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4865.74; 12: 128650.16 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2511.47; 12: 66403.49 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 66.3; 12: 702.12 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 161067.11; 12: 850485.28 | [17 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 161057.52; 11: 5.28; 12: 850383.71 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования |  |  | 10: 9.59; 12: 101.57 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5866.36; 12: 155106.58 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5477.29; 12: 144819.72 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2860.96; 12: 75643.86 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 189025.74; 12: 1297966.17 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 509.53; 12: 2461.05 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 152686.56; 12: 806184.96 | [17 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-05 ИЛО2.7 ИОС4 АВ Насосна
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-05
Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | [16 empty] | Система автоматизации и диспетчеризации.ВНС. РЧВ 2*3000 м3.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО2.7 ИОС4 ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 921.54 | (169,6) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 14.83 | (1,3) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 10.68 | (0,4) | тыс.руб.
| монтажных работ | 39.91 | (4,14) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 45.05 |  | чел.час.
| оборудования | 866.8 | (164,16) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 4.43 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01452 | [5 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=14.52 / 1000 | [17 empty] | Объем=14.52 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4433.73; 10: 64.38 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 734.63; 10: 10.67; 11: 26.44; 12: 282.11 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.33; 7: 0.91955 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4433.73; 10: 64.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.67; 12: 282.11 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.82; 12: 259.54 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.91; 12: 129.77 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.11 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-022-24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01089 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=10.89 / 1000 | [17 empty] | Объем=10.89 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5110.73; 10: 55.66 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 846.8; 10: 9.22; 11: 26.44; 12: 243.78 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73; 7: 0.79497 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5110.73; 10: 55.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 243.78 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.48; 12: 224.28 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.24; 12: 112.14 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.38 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 21.2355; 8: 6.69; 10: 142.07 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=10.89*1,95 | [17 empty] | Объем=10.89*1,95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.07 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0076 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0.76 / 100 | [17 empty] | Объем=0.76 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.2; 10: 10.95; 11: 26.44; 12: 289.52 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.2; 7: 1.4045 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 10.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.95; 12: 289.52 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.75; 12: 257.67 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 4.38; 12: 115.81 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.08 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.01528 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=15.28 / 1000 | [17 empty] | Объем=15.28 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 10: 5.23 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 10: 0.89; 11: 26.44; 12: 23.53 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 7: 0.066162 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 5.23 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.89; 12: 23.53 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.82; 12: 21.65 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.41; 12: 10.82 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.46 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.1528 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=15.28 / 100 | [17 empty] | Объем=15.28 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 10: 19.5; 11: 26.44; 12: 515.58 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 10: 44.1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 10: 4.81; 11: 26.44; 12: 127.18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 7: 2.2859 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 7: 0.47826 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 63.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.31; 12: 642.76 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.37; 12: 591.34 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.18; 12: 295.67 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.15 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.00363 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=3.63 / 1000 | [17 empty] | Объем=3.63 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 10: 0.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 10: 0.16; 11: 26.44; 12: 4.23 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.011543 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 0.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.16; 12: 4.23 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.15; 12: 3.89 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.07; 12: 1.95 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.13 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 3.993; 8: 55.26; 10: 220.65 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3.63*1.1 | [17 empty] | Объем=3.63*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.65 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0363 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=3.63 / 100 | [17 empty] | Объем=3.63 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 3.88; 11: 26.44; 12: 102.59 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 8.77 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 0.96; 11: 26.44; 12: 25.38 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.45484 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 0.095106 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 12.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.84; 12: 127.97 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.45; 12: 117.73 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.23; 12: 58.87 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.33 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 7: 0.726 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=7.26 / 10 | [17 empty] | Объем=7.26 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 10: 60.5; 11: 26.44; 12: 1599.62 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 10: 20.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 2.34; 11: 26.44; 12: 61.87 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 7.4052 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.23232 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 81.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.84; 12: 1661.49 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 73.52; 12: 1943.94 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 46.5; 12: 1229.5 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.43 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 7.99; 8: 55.26; 10: 441.53 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.53 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1099.04; 12: 9450.87 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 94.83; 12: 2507.31 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 342.03; 12: 3745.23 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 29.05; 12: 768.08 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 662.18; 12: 3198.33 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1302.32; 12: 14825.44 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1160.25; 12: 13269.77 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 94.83; 12: 2507.31 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 199.96; 12: 2189.56 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.05; 12: 768.08 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 662.18; 12: 3198.33 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 129.36; 12: 3420.04 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.92; 12: 1954.53 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 142.07; 12: 1555.67 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 123.88; 12: 3275.39 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 129.36; 12: 3420.04 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 73.92; 12: 1954.53 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 1302.32; 12: 14825.44 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Оборудование | [17 empty] | Раздел 2. Оборудование
12 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [16 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 9: 1.25; 10: 11.13; 11: 26.44; 12: 294.28 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.25; 10: 0.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.25; 10: 0.15; 11: 26.44; 12: 3.97 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 1.2875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.25; 7: 0.0125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 12.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.28; 12: 298.25 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 10.15; 12: 268.43 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.19; 12: 137.2 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.48 | [10 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_61.1.03.00_26_2634806997_26.01.2023_01 п. по КА 142 | МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА М2000-4ДА |  |  | шт |  |  | 1 | 2736.5 | 1.012 | 524.5 | 5.28 | 2769.34 | [5 empty] | МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА М2000-4ДА
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.5; 12: 2769.34 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [16 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.25; 9: 1.25; 10: 15.31; 11: 26.44; 12: 404.8 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.44; 10: 3.44 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.25; 7: 1.5 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.69; 10: 18.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.31; 12: 404.8 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 13.78; 12: 364.32 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.04; 12: 186.21 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.57 | [10 empty] | Всего по позиции
15 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 386.3; 10: 386.3 | [5 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.3 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг
|  | Объем=1+1 | [17 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.32; 9: 1.25; 10: 55.8; 11: 26.44; 12: 1475.35 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.26; 9: 1.25; 10: 100.65 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.52; 9: 1.25; 10: 13.8; 11: 26.44; 12: 364.87 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20; 10: 40 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.25; 6: 1.25; 7: 5.625 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.25; 7: 1.1 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 82.58; 10: 196.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.6; 12: 1840.22 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 62.64; 12: 1656.2 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 32.02; 12: 846.5 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.11 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.31; 10: 2.62 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.25; 7: 2.575 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.53; 10: 28.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.55; 12: 675.54 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 23; 12: 607.99 | [8 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.75; 12: 310.75 | [8 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.92 | [10 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_63.4.00.00_26_2634806997_26.01.2023_01 п. по КА 141 | Комплекс "Струна +" |  |  | шт |  |  | 1 | 650720 | 1.012 | 124721.33 | 5.28 | 658528.64 | [5 empty] | Комплекс "Струна +"
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124721.33; 12: 658528.64 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | [16 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.25; 10: 25.55; 11: 26.44; 12: 675.54 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49; 9: 1.25; 10: 61.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.29; 9: 1.25; 10: 6.61; 11: 26.44; 12: 174.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 3.47 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.25; 7: 2.575 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.25; 7: 0.5875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.91; 10: 90.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 850.31 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.2; 12: 824.8 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.4; 12: 433.66 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.87 | [10 empty] | Всего по позиции
20 О | ТЦ_61.1.04.08_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 139 | Термошкаф металлический классического раскрытия 745х745х600 мм РизурБокс-М-РК (RizurBox-M-RK) |  |  | шт |  |  | 1 | 197500 | 1.012 | 37854.17 | 5.28 | 199870 | [5 empty] | Термошкаф металлический классического раскрытия 745х745х600 мм РизурБокс-М-РК (RizurBox-M-RK)
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37854.17; 12: 199870 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 345.78; 12: 5547.5 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 133.34; 12: 3525.51 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 162.73; 12: 1781.89 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 20.56; 12: 543.61 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 49.71; 12: 240.1 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 558.95; 12: 11183.56 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 133.34; 12: 3525.51 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 162.73; 12: 1781.89 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.56; 12: 543.61 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 49.71; 12: 240.1 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 140.77; 12: 3721.74 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 72.4; 12: 1914.32 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 163486.3; 12: 863207.66 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 163486.3; 12: 863207.66 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 153.9; 12: 4069.12 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 140.77; 12: 3721.74 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 72.4; 12: 1914.32 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 164045.25; 12: 874391.22 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 163100; 12: 861167.98 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 3. Прокладка кабеля | [17 empty] | Раздел 3. Прокладка кабеля
21 | ФЕРм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1.21 | [5 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
|  | Объем=121 / 100 | [17 empty] | Объем=121 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.95; 9: 1.25; 10: 51.35; 11: 26.44; 12: 1357.69 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.25; 10: 1.98 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.25; 10: 0.35; 11: 26.44; 12: 9.25 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 0.82 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.42; 6: 1.25; 7: 6.6852 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.03025 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.94; 10: 54.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.7; 12: 1366.94 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.15; 12: 1325.93 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.37; 12: 697.14 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.67 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-24.3.01.02-0046 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм |  |  | 4: м; 7: 123.42; 10: 3073.53 | [5 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [23 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=121*1,02 | [17 empty] | Объем=121*1,02
22 | ФССЦ-24.3.01.02-0046 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм |  |  | 4: м; 7: 123.42; 8: 22.24; 10: 2744.86 | [8 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм
22.1 | ФССЦ-24.3.01.02-0046_ФССЦпг-03-02-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2505 | -40.2 |  | -10.07 | 10.59 | -106.64 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км
22.2 | ФССЦ-24.3.01.02-0046_ФССЦпг-03-02-02-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2505 | 162.24 |  | 40.64 | 10.59 | 430.38 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км
22.3 | ФССЦ-24.3.01.02-0046_ФССЦпг-03-02-02-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.2505 | 0.68 | 1750 | 298.1 | 10.59 | 3156.88 | [8 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.53 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.95 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(115+80) / 100 | [17 empty] | Объем=(115+80) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 9: 1.25; 10: 123.51; 11: 26.44; 12: 3265.6 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 9: 1.25; 10: 8.82 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 9: 1.25; 10: 1.22; 11: 26.44; 12: 32.26 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 28.24 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 1.25; 7: 13.1381 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.25; 7: 0.0975 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 160.57 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.73; 12: 3297.86 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 120.99; 12: 3198.92 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 63.61; 12: 1681.91 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 345.17 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.02 | [5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.25; 10: 1.06; 11: 26.44; 12: 28.03 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.25; 10: 0.05 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.25; 10: 0.01; 11: 26.44; 12: 0.26 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 0.23 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.25; 7: 0.11225 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.25; 7: 0.0005 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 1.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.07; 12: 28.29 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.04; 12: 27.44 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.55; 12: 14.43 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.93 | [10 empty] | Всего по позиции
25 О | ФССЦ-21.1.08.03-0551 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.1173; 10: 581.84 | [5 empty] | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=(115*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(115*1,02) / 1000
25 | ФССЦ-21.1.08.03-0551 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.1173; 8: 4927.95; 10: 578.05 | [8 empty] | Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х1
25.1 | ФССЦ-21.1.08.03-0551_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.012 | -56.48 |  | -0.68 | 10.59 | -7.2 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
25.2 | ФССЦ-21.1.08.03-0551_ФССЦпг-03-02-03-200 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.012 | 227.94 |  | 2.74 | 10.59 | 29.02 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км
25.3 | ФССЦ-21.1.08.03-0551_ФССЦпг-03-02-03-201 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.012 | 0.96 | 150 | 1.73 | 10.59 | 18.32 | [8 empty] | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 581.84 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_21.1.00.00_26_2634806997_30.01.2023_01 п. по КА 123 | КПСЭнг(А)-FRLS 3x0,5 |  |  | м |  |  | 2.04 | 65 | 1.02 | 28 | 4.83 | 135.25 | [5 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 3x0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*1,02 | [17 empty] | Объем=2*1,02
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28; 12: 135.25 | [10 empty] | Всего по позиции
27 О | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0816; 10: 94.25 | [5 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | (Инженерное оборудование) | [23 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=(80*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(80*1,02) / 1000
27 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0816; 8: 1150.19; 10: 93.86 | [8 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
27.1 | ФССЦ-21.1.04.01-1046_ФССЦпг-03-02-03-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0032 | -56.48 |  | -0.18 | 10.59 | -1.91 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км
27.2 | ФССЦ-21.1.04.01-1046_ФССЦпг-03-02-03-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0032 | 179.53 |  | 0.57 | 10.59 | 6.04 | [8 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.25 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Прокладка кабеля : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Прокладка кабеля :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3317.59; 12: 21785.13 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 175.92; 12: 4651.32 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10.85; 12: 118.81 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.58; 12: 41.77 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3130.82; 12: 17015 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 2802.15; 12: 13534.38 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 328.67; 12: 3480.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3580.3; 12: 28730.9 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3251.63; 12: 25250.28 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 175.92; 12: 4651.32 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10.85; 12: 118.81 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.58; 12: 41.77 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2802.15; 12: 13534.38 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 172.18; 12: 4552.29 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 90.53; 12: 2393.48 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 328.67; 12: 3480.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 676.09; 12: 3591.95 | [14 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 671.91; 12: 3547.68 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования |  |  | 10: 4.18; 12: 44.27 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 177.5; 12: 4693.09 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 172.18; 12: 4552.29 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 90.53; 12: 2393.48 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Прокладка кабеля |  |  | 10: 4256.39; 12: 32322.85 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Прокладка кабеля
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 28; 12: 135.25 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4762.41; 12: 36783.5 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 404.09; 12: 10684.14 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 515.61; 12: 5645.93 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 51.19; 12: 1353.46 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3842.71; 12: 20453.43 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 3514.04; 12: 16972.81 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 328.67; 12: 3480.62 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1302.32; 12: 14825.44 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1160.25; 12: 13269.77 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 94.83; 12: 2507.31 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 199.96; 11: 10.95; 12: 2189.56 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.05; 12: 768.08 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 662.18; 11: 4.83; 12: 3198.33 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 129.36; 12: 3420.04 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 73.92; 12: 1954.53 | [17 empty] | сметная прибыль
| 2 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 142.07; 11: 10.95; 12: 1555.67 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4139.25; 12: 39914.46 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3810.58; 12: 36433.84 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 309.26; 12: 8176.83 | [17 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 173.58; 11: 10.95; 12: 1900.7 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 22.14; 12: 585.38 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 2851.86; 11: 4.83; 12: 13774.48 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 312.95; 12: 8274.03 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 162.93; 12: 4307.8 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ |  |  | 10: 328.67; 12: 3480.62 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость монтажных работ
|  | Оборудование |  |  | 10: 164162.39; 12: 866799.62 | [17 empty] | Оборудование
| 3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 164158.21; 11: 5.28; 12: 866755.35 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования |  |  | 10: 4.18; 12: 44.27 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость оборудования
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 455.28; 12: 12037.6 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 442.31; 12: 11694.07 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 236.85; 12: 6262.33 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 169603.96; 12: 921539.52 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 28; 12: 135.25 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 163100; 12: 861167.98 | [17 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Щеглова Н.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 06-02-06 ИЛО2.3 КР Насосная - Л
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети» | [14 empty] | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Инженерные сети»
(наименование стройки)
Инженерные сети. | [15 empty] | Инженерные сети.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-06
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3. | [16 empty] | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. ВНС. РЧВ 2*3000 м3.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Д-ДРП-22-001-214263210074077030100100000157112451-ИЛО2.3 КР ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022 г
Сметная стоимость |  | 55763.16 | (7897,36) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 55753.97 | (7896,96) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 6250.99 | (236,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 9.19 | (0,4) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 26528.71 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3961.82 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ВНС Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. ВНС Земляные работы
1 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.6411 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=641.1 / 1000 | [17 empty] | Объем=641.1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 3094.55 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 362.42; 11: 26.44; 12: 9582.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 26.8461 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 3094.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 362.42; 12: 9582.38 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 333.43; 12: 8815.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 166.71; 12: 4407.89 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3594.69 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.4825 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=48.25 / 100 | [17 empty] | Объем=48.25 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5; 10: 869.37; 11: 26.44; 12: 22986.14 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5; 7: 111.4575 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 869.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 869.37; 12: 22986.14 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 773.74; 12: 20457.66 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 347.75; 12: 9194.46 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1990.86 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1344.2325; 8: 6.69; 10: 8992.92 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=(641.1+48.25)*1.95 | [17 empty] | Объем=(641.1+48.25)*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8992.92 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.5441 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=544,1 / 1000 | [17 empty] | Объем=544,1 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 9: 1.25; 10: 171.01 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 9: 1.25; 10: 29.2; 11: 26.44; 12: 772.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 6: 1.25; 7: 2.1628 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 171.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.2; 12: 772.05 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 26.86; 12: 710.29 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 13.43; 12: 355.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.3 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | 4: м3; 7: 598.51; 8: 55.26; 10: 33073.66 | [5 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=544.1*1.1 | [17 empty] | Объем=544.1*1.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33073.66 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 5.441 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=544,1 / 100 | [17 empty] | Объем=544,1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.25; 10: 726.92; 11: 26.44; 12: 19219.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.25; 10: 1643.05 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.25; 10: 179.28; 11: 26.44; 12: 4740.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.25; 7: 85.2197 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.25; 7: 17.8193 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2369.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 906.2; 12: 23959.92 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 833.7; 12: 22043.13 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 416.85; 12: 11021.56 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3620.52 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ВНС Земляные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 ВНС Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 48571.48; 12: 354173.43 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1596.29; 12: 42205.9 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13901.53; 12: 152221.75 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 570.9; 12: 15094.59 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33073.66; 12: 159745.78 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 51483.95; 12: 431179.35 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 42491.03; 12: 332706.88 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1596.29; 12: 42205.9 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4908.61; 12: 53749.28 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 570.9; 12: 15094.59 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33073.66; 12: 159745.78 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1967.73; 12: 52026.87 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 944.74; 12: 24979.05 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8992.92; 12: 98472.47 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2167.19; 12: 57300.49 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1967.73; 12: 52026.87 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 944.74; 12: 24979.05 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 ВНС Земляные работы |  |  | 10: 51483.95; 12: 431179.35 | [15 empty] | Итого по разделу 1 ВНС Земляные работы
Раздел 2. ВНС Ж\б конструкции | [17 empty] | Раздел 2. ВНС Ж\б конструкции
7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.033 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=3,3 / 100 | [17 empty] | Объем=3,3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 43.44; 11: 26.44; 12: 1148.55 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 64.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 10.08; 11: 26.44; 12: 266.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 30.01 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 5.5687 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 0.74745 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 138.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.52; 12: 1415.07 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 54.59; 12: 1443.37 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 31.04; 12: 820.74 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.68 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 3.366; 8: 560; 10: 1884.96 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1884.96 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР06-13-002-02 | Строительство подземной части насосных станций: при толщине днищ более 400 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.4383 | [5 empty] | Строительство подземной части насосных станций: при толщине днищ более 400 мм
|  | Объем=(20,5+3,5+3,5+16,33) / 100 | [17 empty] | Объем=(20,5+3,5+3,5+16,33) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2113.31; 9: 1.25; 10: 1157.83; 11: 26.44; 12: 30613.03 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2202.31; 9: 1.25; 10: 1206.59 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 278.67; 9: 1.25; 10: 152.68; 11: 26.44; 12: 4036.86 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2115.45; 10: 927.2 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 6: 1.25; 7: 127.6549 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.02; 6: 1.25; 7: 11.5163 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6431.07; 10: 3291.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1310.51; 12: 34649.89 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1336.72; 12: 35342.89 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 760.1; 12: 20096.94 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5388.44 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 44.49; 8: 725.69; 10: 32285.95 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32285.95 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 43.83; 8: 9.69; 10: 424.71 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*1,5% от 1 | [27 empty] | Цена=645,75*1,5% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.71 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0414; 10: 308.37 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=41,4/1000 | [17 empty] | Объем=41,4/1000
12 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0414; 8: 7418.82; 10: 307.14 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
12.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0414 | -18.16 |  | -0.75 | 10.59 | -7.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
12.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0414 | 47.88 |  | 1.98 | 10.59 | 20.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.37 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 1.371; 10: 7565.73 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
13 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 1.371; 8: 5488.69; 10: 7524.99 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
13.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.371 | -18.16 |  | -24.9 | 10.59 | -263.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
13.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.371 | 47.88 |  | 65.64 | 10.59 | 695.13 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7565.73 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.294; 10: 1622.41 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.294; 8: 5488.69; 10: 1613.67 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм
14.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.294 | -18.16 |  | -5.34 | 10.59 | -56.55 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
14.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.294 | 47.88 |  | 14.08 | 10.59 | 149.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1622.41 | [11 empty] | Всего по позиции
Плиты П1 иП2 | [30 empty] | Плиты П1 иП2
15 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0122; 10: 90.87 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6,1*2/1000 | [17 empty] | Объем=6,1*2/1000
15 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0122; 8: 7418.82; 10: 90.51 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
15.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0122 | -18.16 |  | -0.22 | 10.59 | -2.33 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
15.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0001_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0122 | 47.88 |  | 0.58 | 10.59 | 6.14 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.87 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.01534; 10: 87.12 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=7,67*2/1000 | [17 empty] | Объем=7,67*2/1000
16 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.01534; 8: 5650; 10: 86.67 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм
16.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0153 | -18.16 |  | -0.28 | 10.59 | -2.97 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
16.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0153 | 47.88 |  | 0.73 | 10.59 | 7.73 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.12 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 1.04; 10: 5739.15 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,520+0,520 | [17 empty] | Объем=0,520+0,520
17 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 1.04; 8: 5488.69; 10: 5708.24 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
17.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.04 | -18.16 |  | -18.89 | 10.59 | -200.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
17.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.04 | 47.88 |  | 49.8 | 10.59 | 527.38 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5739.15 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.07358; 10: 406.04 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
18 | ФССЦ-08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.07358; 8: 5488.69; 10: 403.86 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм
18.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0736 | -18.16 |  | -1.34 | 10.59 | -14.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
18.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0007_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0736 | 47.88 |  | 3.52 | 10.59 | 37.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 406.04 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг |  |  | 4: т; 7: 0.0137 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг
|  | Объем=13,7/1000 | [17 empty] | Объем=13,7/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 1.25; 10: 9.01; 11: 26.44; 12: 238.22 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 1.25; 10: 0.49 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 1.25; 10: 0.07; 11: 26.44; 12: 1.85 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 1.25; 7: 0.99325 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 1.25; 7: 0.0056513 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 9.5 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.08; 12: 240.07 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 9.26; 12: 244.87 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 5.27; 12: 139.24 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.03 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.0137; 10: 79.92 | [5 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
20 | ФССЦ-08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  | 4: т; 7: 0.0137; 8: 5804; 10: 79.51 | [9 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
20.1 | ФССЦ-08.4.01.02-0011_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0137 | -18.16 |  | -0.25 | 10.59 | -2.65 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
20.2 | ФССЦ-08.4.01.02-0011_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0137 | 47.88 |  | 0.66 | 10.59 | 6.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.92 | [11 empty] | Всего по позиции
Плита днища | [30 empty] | Плита днища
21 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.05306; 10: 358.47 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=53.06/1000 | [17 empty] | Объем=53.06/1000
21 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.05306; 8: 6726.18; 10: 356.89 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
21.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0531 | -18.16 |  | -0.96 | 10.59 | -10.17 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
21.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0531 | 47.88 |  | 2.54 | 10.59 | 26.9 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.47 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 1.858; 10: 10253.21 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
22 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 1.858; 8: 5488.69; 10: 10197.99 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
22.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.858 | -18.16 |  | -33.74 | 10.59 | -357.31 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
22.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.858 | 47.88 |  | 88.96 | 10.59 | 942.09 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10253.21 | [11 empty] | Всего по позиции
ходовые скобы | [30 empty] | ходовые скобы
23 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 7: 0.03356 | [5 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=33.56/1000 | [17 empty] | Объем=33.56/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.25; 10: 17.15; 11: 26.44; 12: 453.45 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.25; 10: 17.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.25; 10: 2.16; 11: 26.44; 12: 57.11 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 2.42 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.25; 7: 1.7829 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.25; 7: 0.17451 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 37.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.31; 12: 510.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 19.7; 12: 520.77 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 11.2; 12: 296.12 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.33 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  | 4: кг; 7: 33.56; 10: 215.78 | [5 empty] | Скобы металлические
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
24 | ФССЦ-01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  | 4: кг; 7: 33.56; 8: 6.4; 10: 214.78 | [9 empty] | Скобы металлические
24.1 | ФССЦ-01.7.15.10-0053_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0336 | -18.16 |  | -0.61 | 10.59 | -6.46 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
24.2 | ФССЦ-01.7.15.10-0053_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0336 | 47.88 |  | 1.61 | 10.59 | 17.05 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.78 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ВНС Ж\б конструкции : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 ВНС Ж\б конструкции :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 64799.29; 12: 348219.96 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1227.43; 12: 32453.25 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1289.54; 12: 14120.46 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 164.99; 12: 4362.34 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 62282.32; 12: 301646.25 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 62139.5; 12: 300133.79 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 142.82; 12: 1512.46 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 67027.17; 12: 407124.9 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 66884.35; 12: 405612.44 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1227.43; 12: 32453.25 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1289.54; 12: 14120.46 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 164.99; 12: 4362.34 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 62139.5; 12: 300133.79 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1420.27; 12: 37551.9 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 807.61; 12: 21353.04 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 142.82; 12: 1512.46 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1392.42; 12: 36815.59 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1420.27; 12: 37551.9 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 807.61; 12: 21353.04 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 ВНС Ж\б конструкции |  |  | 10: 67027.17; 12: 407124.9 | [15 empty] | Итого по разделу 2 ВНС Ж\б конструкции
Раздел 3. ВНС.Гидроизоляция монолитной камеры | [17 empty] | Раздел 3. ВНС.Гидроизоляция монолитной камеры
25 | ФЕР08-01-005-01 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.055 | [5 empty] | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм
|  | Объем=105.5 / 100 | [17 empty] | Объем=105.5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 86.7; 9: 1.25; 10: 114.34; 11: 26.44; 12: 3023.15 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16.61; 9: 1.25; 10: 21.9 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.93; 9: 1.25; 10: 3.86; 11: 26.44; 12: 102.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 0.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.92; 6: 1.25; 7: 14.4008 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.25; 7: 0.35606 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.97; 10: 136.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.2; 12: 3125.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 130.02; 12: 3437.73 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 81.56; 12: 2156.39 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.52 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_59.1.12.00_23_2312206709_27.01.2023_01 п. по КА 175 | Гидроизоляция MasterSeal 588 (расход2,5 на 1 м2) |  |  | кг |  |  | 263.75 | 591.43 | 1.02 | 32941.92 | 4.83 | 159109.46 | [5 empty] | Гидроизоляция MasterSeal 588 (расход2,5 на 1 м2)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=105.5*2,5 | [17 empty] | Объем=105.5*2,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32941.92; 12: 159109.46 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР08-01-006-01 | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей толщиной слоя 10 мм |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.659 | [5 empty] | Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей толщиной слоя 10 мм
|  | Объем=65.9 / 100 | [17 empty] | Объем=65.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 200.97; 9: 1.25; 10: 165.55; 11: 26.44; 12: 4377.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 141.98; 9: 1.25; 10: 116.96 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 65.06; 9: 1.25; 10: 53.59; 11: 26.44; 12: 1416.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.07; 10: 0.71 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.56; 6: 1.25; 7: 19.4076 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.93; 6: 1.25; 7: 5.7086 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.02; 10: 283.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 219.14; 12: 5794.06 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 241.05; 12: 6373.47 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 151.21; 12: 3997.9 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 675.48 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР08-01-006-02 | При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01 |  |  | 4: 100 м2; 7: -0.659 | [5 empty] | При изменении толщины покрытия на 5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01
|  | Объем=-65.9 / 100 | [17 empty] | Объем=-65.9 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.6; 9: 1.25; 10: -39.21; 11: 26.44; 12: -1036.71 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.45; 9: 1.25; 10: -37.44 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.99; 9: 1.25; 10: -14; 11: 26.44; 12: -370.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.29; 10: -0.19 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.58; 6: 1.25; 7: -4.5965 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.25; 7: -1.4251 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.34; 10: -76.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -53.21; 12: -1406.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -58.53; 12: -1547.56 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: -36.71; 12: -970.74 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -172.08 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_59.1.12.00_23_2312206709_27.01.2023_01 п. по КА 175 | Гидроизоляция MasterSeal 588 (расход 3,5 на 1 м2) |  |  | кг |  |  | 230.65 | 591.43 | 1.02 | 28807.78 | 4.83 | 139141.6 | [5 empty] | Гидроизоляция MasterSeal 588 (расход 3,5 на 1 м2)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=65.9*3,5 | [17 empty] | Объем=65.9*3,5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28807.78; 12: 139141.6 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ВНС.Гидроизоляция монолитной камеры : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 ВНС.Гидроизоляция монолитной камеры :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 62093.02; 12: 305731.07 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 240.68; 12: 6363.58 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 101.42; 12: 1110.55 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 43.45; 12: 1148.82 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 61750.92; 12: 298256.94 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 62601.62; 12: 319178.26 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 240.68; 12: 6363.58 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 101.42; 12: 1110.55 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 43.45; 12: 1148.82 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 61750.92; 12: 298256.94 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 312.54; 12: 8263.64 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 196.06; 12: 5183.55 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 284.13; 12: 7512.4 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 312.54; 12: 8263.64 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 196.06; 12: 5183.55 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 ВНС.Гидроизоляция монолитной камеры |  |  | 10: 62601.62; 12: 319178.26 | [15 empty] | Итого по разделу 3 ВНС.Гидроизоляция монолитной камеры
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 61749.7; 12: 298251.06 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Раздел 4. ВНС . ЛЮК | [17 empty] | Раздел 4. ВНС . ЛЮК
30 | ФЕРм38-01-001-04 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  |  | 4: т; 7: 0.02956 | [5 empty] | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
|  | Объем=(3,02+3,5+0,22+0,32+0,1+22,4)/1000 | [17 empty] | Объем=(3,02+3,5+0,22+0,32+0,1+22,4)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1212.12; 9: 1.25; 10: 44.79; 11: 26.44; 12: 1184.25 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 564.55; 9: 1.25; 10: 20.86 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.55; 9: 1.25; 10: 0.46; 11: 26.44; 12: 12.16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 252.87; 10: 7.47 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 126; 6: 1.25; 7: 4.6557 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1.25; 7: 0.03695 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2029.54; 10: 73.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.25; 12: 1196.41 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 40.73; 12: 1076.77 | [9 empty] | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 20.36; 12: 538.38 | [9 empty] | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.21 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00652; 10: 31.75 | [5 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(3,02+3,50)/1000 | [17 empty] | Объем=(3,02+3,50)/1000
31 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00652; 8: 4840.65; 10: 31.56 | [9 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм
31.1 | ФССЦ-08.3.08.02-0070_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0065 | -18.16 |  | -0.12 | 10.59 | -1.27 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
31.2 | ФССЦ-08.3.08.02-0070_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0065 | 47.88 |  | 0.31 | 10.59 | 3.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.75 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00022; 10: 1.49 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,22/1000 | [17 empty] | Объем=0,22/1000
32 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00022; 8: 6726.18; 10: 1.48 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
32.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0002; 8: -18.16; 11: 10.59 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
32.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0003_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0002 | 47.88 |  | 0.01 | 10.59 | 0.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.49 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00032; 10: 2.08 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,32/1000 | [17 empty] | Объем=0,32/1000
33 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00032; 8: 6508.75; 10: 2.08 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
33.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0003 | -18.16 |  | -0.01 | 10.59 | -0.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
33.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0003 | 47.88 |  | 0.01 | 10.59 | 0.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.08 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-08.3.06.01-0025 | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 толщиной 3-6 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0224; 10: 162.61 | [5 empty] | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 толщиной 3-6 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=22,4/1000 | [17 empty] | Объем=22,4/1000
34 | ФССЦ-08.3.06.01-0025 | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 толщиной 3-6 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0224; 8: 7230.13; 10: 161.95 | [9 empty] | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 толщиной 3-6 мм
34.1 | ФССЦ-08.3.06.01-0025_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0224 | -18.16 |  | -0.41 | 10.59 | -4.34 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
34.2 | ФССЦ-08.3.06.01-0025_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0224 | 47.88 |  | 1.07 | 10.59 | 11.33 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.61 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-23.3.06.05-0001 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | 4: м; 7: 0.3; 10: 2.77 | [5 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
35 | ФССЦ-23.3.06.05-0001 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | 4: м; 7: 0.3; 8: 9.2; 10: 2.76 | [9 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
35.1 | ФССЦ-23.3.06.05-0001_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0004 | -18.16 |  | -0.01 | 10.59 | -0.11 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
35.2 | ФССЦ-23.3.06.05-0001_ФССЦпг-03-01-01-152 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0004 | 51.73 |  | 0.02 | 10.59 | 0.21 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 152 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.77 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер |  |  | 4: т; 7: 0.02956 | [5 empty] | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.31; 9: 1.25; 10: 25.88; 11: 26.44; 12: 684.27 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 114.72; 9: 1.25; 10: 4.24 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.09; 9: 1.25; 10: 0.56; 11: 26.44; 12: 14.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.56; 10: 1.08 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.1; 6: 1.25; 7: 3.0336 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.25; 7: 0.045079 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 851.59; 10: 31.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.44; 12: 699.08 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 24.59; 12: 650.14 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 16.39; 12: 433.43 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.18 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 ВНС . ЛЮК : | [24 empty] | Итоги по разделу 4 ВНС . ЛЮК :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 305.02; 12: 3159.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 70.67; 12: 1868.52 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 25.1; 12: 274.85 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.02; 12: 26.97 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 209.25; 12: 1015.69 | [14 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  |  | 10: 208.38; 12: 1006.48 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 0.87; 12: 9.21 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 272.88; 12: 2793.88 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 272.01; 12: 2784.67 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.88; 12: 684.27 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.24; 12: 46.43 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.56; 12: 14.81 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 200.91; 12: 970.4 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 24.59; 12: 650.14 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.39; 12: 433.43 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  |  | 10: 0.87; 12: 9.21 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 134.21; 12: 3063.9 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.79; 12: 1184.25 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20.86; 12: 228.42 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.46; 12: 12.16 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7.47; 12: 36.08 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 40.73; 12: 1076.77 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.36; 12: 538.38 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 71.69; 12: 1895.49 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 65.32; 12: 1726.91 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 36.75; 12: 971.81 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 ВНС . ЛЮК |  |  | 10: 407.09; 12: 5857.78 | [15 empty] | Итого по разделу 4 ВНС . ЛЮК
Раздел 5. РЧВ. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 5. РЧВ. Земляные работы
37 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 14.362 | [5 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=14362,05 / 1000 | [17 empty] | Объем=14362,05 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.25; 10: 57942.97 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.25; 10: 6786.07; 11: 26.44; 12: 179423.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.25; 7: 502.6717 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 57942.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6786.07; 12: 179423.69 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6243.18; 12: 165069.79 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3121.59; 12: 82534.9 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67307.74 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР01-01-022-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 8.1468 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3
|  | Объем=8146,75 / 1000 | [17 empty] | Объем=8146,75 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3861.55; 9: 1.25; 10: 39323.85 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 452.25; 9: 1.25; 10: 4605.46; 11: 26.44; 12: 121768.36 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.5; 6: 1.25; 7: 341.1452 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3861.55; 10: 39323.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4605.46; 12: 121768.36 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4237.02; 12: 112026.89 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2118.51; 12: 56013.45 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45679.38 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 6.961 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=696,1 / 100 | [17 empty] | Объем=696,1 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.25; 10: 10451.94; 11: 26.44; 12: 276349.29 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.25; 7: 1339.9925 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 10451.94 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10451.94; 12: 276349.29 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9302.23; 12: 245950.87 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 4180.78; 12: 110539.72 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23934.95 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 15886.1625; 8: 6.69; 10: 106278.43 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=8146.75*1.95 | [17 empty] | Объем=8146.75*1.95
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106278.43 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР01-01-033-06 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 14.6064 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
|  | Объем=14606,4 / 1000 | [17 empty] | Объем=14606,4 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.37; 9: 1.25; 10: 6250.99 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.46; 9: 1.25; 10: 1067.36; 11: 26.44; 12: 28221 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.33; 6: 1.25; 7: 79.0571 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.37; 10: 6250.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1067.36; 12: 28221 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 981.97; 12: 25963.32 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 490.99; 12: 12981.66 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7723.95 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.5175 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Объем=451.75 / 100 | [17 empty] | Объем=451.75 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 907.5; 9: 1.25; 10: 5124.54; 11: 26.44; 12: 135492.84 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 6: 1.25; 7: 683.2719 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 907.5; 10: 5124.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5124.54; 12: 135492.84 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4560.84; 12: 120588.63 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2049.82; 12: 54197.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11735.2 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 146.064 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=14606.4 / 100 | [17 empty] | Объем=14606.4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.61; 9: 1.25; 10: 23299.03; 11: 26.44; 12: 616026.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 288.58; 9: 1.25; 10: 52688.94 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.49; 9: 1.25; 10: 5749.44; 11: 26.44; 12: 152015.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.25; 7: 2731.3968 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 6: 1.25; 7: 571.4754 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.19; 10: 75987.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29048.47; 12: 768041.54 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 26724.59; 12: 706598.22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 13362.3; 12: 353299.11 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116074.86 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 РЧВ. Земляные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 5 РЧВ. Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 301360.69; 12: 3902081.2 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 38875.51; 12: 1027868.48 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 262485.18; 12: 2874212.72 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 18208.33; 12: 481428.24 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 378734.51; 12: 5947844.9 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 272456.08; 12: 4784096.09 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 38875.51; 12: 1027868.48 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 156206.75; 12: 1710463.91 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 18208.33; 12: 481428.24 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 52049.83; 12: 1376197.72 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 25323.99; 12: 669565.98 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 106278.43; 12: 1163748.81 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 57083.84; 12: 1509296.72 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 52049.83; 12: 1376197.72 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 25323.99; 12: 669565.98 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 РЧВ. Земляные работы |  |  | 10: 378734.51; 12: 5947844.9 | [15 empty] | Итого по разделу 5 РЧВ. Земляные работы
Раздел 6. РЧВ. Ж/Б конструкции | [17 empty] | Раздел 6. РЧВ. Ж/Б конструкции
44 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 78.4 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.25; 10: 661.5; 11: 26.44; 12: 17490.06 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.25; 10: 812.42 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.25; 10: 79.38; 11: 26.44; 12: 2098.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 29.01 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.25; 7: 83.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.25; 7: 6.86 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 1502.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 740.88; 12: 19588.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 814.97; 12: 21547.76 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 511.21; 12: 13516.32 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2829.11 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 90.16; 8: 151.28; 10: 13639.4 | [5 empty] | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13639.4 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.784 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=78,4 / 100 | [17 empty] | Объем=78,4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.25; 10: 1031.94; 11: 26.44; 12: 27284.49 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.25; 10: 1534.74 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.25; 10: 239.5; 11: 26.44; 12: 6332.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 712.87 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.25; 7: 132.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.25; 7: 17.7576 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 3279.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1271.44; 12: 33616.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1296.87; 12: 34289.21 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 737.44; 12: 19497.78 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5313.86 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | 4: м3; 7: 79.97; 8: 560; 10: 44783.2 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44783.2 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 7: 6.144 | [5 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=614,4 / 100 | [17 empty] | Объем=614,4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6119.4; 9: 1.25; 10: 46996.99; 11: 26.44; 12: 1242600.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7845.94; 9: 1.25; 10: 60256.82 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1056.48; 9: 1.25; 10: 8113.77; 11: 26.44; 12: 214528.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4000.1; 10: 24576.61 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 651; 6: 1.25; 7: 4999.68 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.84; 6: 1.25; 7: 605.4912 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17965.44; 10: 131830.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55110.76; 12: 1457128.5 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 56212.98; 12: 1486271.07 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 31964.24; 12: 845134.53 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220007.64 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 623.62; 8: 725.69; 10: 452554.8 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 452554.8 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8 |  |  | 4: м3; 7: 614.4; 8: 19.37; 10: 11900.93 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*3% от 1 | [27 empty] | Цена=645,75*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11900.93 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 3.22; 10: 18078.04 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
51 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 3.22; 8: 5584.58; 10: 17982.35 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
51.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.22 | -18.16 |  | -58.48 | 10.59 | -619.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
51.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.22 | 47.88 |  | 154.17 | 10.59 | 1632.66 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18078.04 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 49.47; 10: 272995.73 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
52 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 49.47; 8: 5488.69; 10: 271525.49 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
52.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 49.47 | -18.16 |  | -898.38 | 10.59 | -9513.84 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
52.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 49.47 | 47.88 |  | 2368.62 | 10.59 | 25083.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272995.73 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм |  |  | 4: т; 7: 21.765; 10: 120108.2 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
53 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм |  |  | 4: т; 7: 21.765; 8: 5488.69; 10: 119461.34 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
53.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 21.765 | -18.16 |  | -395.25 | 10.59 | -4185.7 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
53.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 21.765 | 47.88 |  | 1042.11 | 10.59 | 11035.94 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120108.2 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0009 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 22 мм |  |  | 4: т; 7: 5.887; 10: 32486.88 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 22 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3,952+1,935 | [17 empty] | Объем=3,952+1,935
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0009 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 22 мм |  |  | 4: т; 7: 5.887; 8: 5488.69; 10: 32311.92 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 22 мм
54.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0009_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5.887 | -18.16 |  | -106.91 | 10.59 | -1132.18 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
54.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0009_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5.887 | 47.88 |  | 281.87 | 10.59 | 2985 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32486.88 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 1.156; 10: 7872.04 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
55 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 1.156; 8: 6780; 10: 7837.68 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
55.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.156 | -18.16 |  | -20.99 | 10.59 | -222.28 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
55.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.156 | 47.88 |  | 55.35 | 10.59 | 586.16 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7872.04 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 14.68; 10: 95984.74 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
56 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 14.68; 8: 6508.75; 10: 95548.45 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
56.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 14.68 | -18.16 |  | -266.59 | 10.59 | -2823.19 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
56.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 14.68 | 47.88 |  | 702.88 | 10.59 | 7443.5 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95984.74 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 7: 0.2882 | [5 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=(81+207,2)/1000 | [17 empty] | Объем=(81+207,2)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.25; 10: 147.29; 11: 26.44; 12: 3894.35 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.25; 10: 153.41 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.25; 10: 18.59; 11: 26.44; 12: 491.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 20.81 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.25; 7: 15.3106 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.25; 7: 1.4986 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 321.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.88; 12: 4385.87 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 169.2; 12: 4473.59 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 96.21; 12: 2543.8 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 586.92 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-23.1.02.04-0060 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 200 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1966.82; 10: 3933.64 | [5 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 200 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3933.64 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-23.1.02.04-0064 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 4910.27; 10: 9820.54 | [5 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 800 мм, диаметром условного прохода 400 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9820.54 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных |  |  | 4: м3; 7: 43.26 | [5 empty] | Устройство подстилающих слоев: бетонных
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.67; 9: 1.25; 10: 1658.48; 11: 26.44; 12: 43850.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.24; 9: 1.25; 10: 12.98 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 7.53; 10: 325.75 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.66; 6: 1.25; 7: 197.9145 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.44; 10: 1997.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1658.48; 12: 43850.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 10: 1857.5; 12: 49112.24 | [9 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 1078.01; 12: 28502.64 | [9 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4932.72 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 44.1252; 8: 725.69; 10: 32021.22 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32021.22 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8 |  |  | 4: м3; 7: 43.26; 8: 19.37; 10: 837.95 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*3% от 1 | [27 empty] | Цена=645,75*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.95 | [11 empty] | Всего по позиции
Колонны ж/б | [30 empty] | Колонны ж/б
63 | ФЕР06-05-001-04 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.9999 | [5 empty] | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м
|  | Объем=199.99 / 100 | [17 empty] | Объем=199.99 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9089.6; 9: 1.25; 10: 22722.86; 11: 26.44; 12: 600792.42 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9600.75; 9: 1.25; 10: 24000.67 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1342.78; 9: 1.25; 10: 3356.78; 11: 26.44; 12: 88753.26 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8673.21; 10: 17345.55 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1040; 6: 1.25; 7: 2599.87 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 100.08; 6: 1.25; 7: 250.1875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27363.56; 10: 64069.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26079.64; 12: 689545.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 26601.23; 12: 703336.59 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 15126.19; 12: 399936.49 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105796.5 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 202.99; 8: 725.69; 10: 147307.81 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147307.81 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8 |  |  | 4: м3; 7: 199.99; 8: 19.37; 10: 3873.81 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*3% от 1 | [27 empty] | Цена=645,75*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3873.81 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 7.013; 10: 38700.6 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
66 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | 4: т; 7: 7.013; 8: 5488.69; 10: 38492.18 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
66.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7.013 | -18.16 |  | -127.36 | 10.59 | -1348.74 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
66.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0006_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7.013 | 47.88 |  | 335.78 | 10.59 | 3555.91 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38700.6 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм |  |  | 4: т; 7: 12.688; 10: 70017.59 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
67 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм |  |  | 4: т; 7: 12.688; 8: 5488.69; 10: 69640.5 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
67.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 12.688 | -18.16 |  | -230.41 | 10.59 | -2440.04 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
67.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0008_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 12.688 | 47.88 |  | 607.5 | 10.59 | 6433.43 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70017.59 | [11 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 9.508; 10: 64746.81 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
68 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 9.508; 8: 6780; 10: 64464.24 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
68.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 9.508 | -18.16 |  | -172.67 | 10.59 | -1828.58 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
68.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 9.508 | 47.88 |  | 455.24 | 10.59 | 4820.99 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64746.81 | [11 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-25.2.01.12-0006 применительно | Муфта соединительная 1 (КС-028) |  |  | 4: шт; 7: 1296; 8: 28.8; 10: 37324.8 | [5 empty] | Муфта соединительная 1 (КС-028)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37324.8 | [11 empty] | Всего по позиции
Стены резервуара | [30 empty] | Стены резервуара
70 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.7744 | [5 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=477,44 / 100 | [17 empty] | Объем=477,44 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6119.4; 9: 1.25; 10: 36520.58; 11: 26.44; 12: 965604.14 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7845.94; 9: 1.25; 10: 46824.57 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1056.48; 9: 1.25; 10: 6305.07; 11: 26.44; 12: 166706.05 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4000.1; 10: 19098.08 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 651; 6: 1.25; 7: 3885.168 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.84; 6: 1.25; 7: 470.5171 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17965.44; 10: 102443.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42825.65; 12: 1132310.19 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 43682.16; 12: 1154956.39 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 24838.88; 12: 656739.91 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170964.27 | [11 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 484.6; 8: 725.69; 10: 351669.37 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351669.37 | [11 empty] | Всего по позиции
72 | Т.ч. таб.1 приложение 15 ФССЦ | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8 |  |  | 4: м3; 7: 477.44; 8: 19.37; 10: 9248.01 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)W8
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=645,75*3% от 1 | [27 empty] | Цена=645,75*3% от 1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9248.01 | [11 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 1.782; 10: 12134.92 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
73 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 7: 1.782; 8: 6780; 10: 12081.96 | [9 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
73.1 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.782 | -18.16 |  | -32.36 | 10.59 | -342.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
73.2 | ФССЦ-08.4.03.02-0002_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.782 | 47.88 |  | 85.32 | 10.59 | 903.54 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12134.92 | [11 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 34.351; 10: 189562.91 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
74 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  |  | 4: т; 7: 34.351; 8: 5488.69; 10: 188541.99 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
74.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 34.351 | -18.16 |  | -623.81 | 10.59 | -6606.15 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
74.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0005_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 34.351 | 47.88 |  | 1644.73 | 10.59 | 17417.69 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189562.91 | [11 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 15.913; 10: 89340.35 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
75 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 15.913; 8: 5584.58; 10: 88867.42 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
75.1 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 15.913 | -18.16 |  | -288.98 | 10.59 | -3060.3 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
75.2 | ФССЦ-08.4.03.03-0004_ФССЦпг-03-01-01-138 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км |  |  | 1 т груза |  |  | 15.913 | 47.88 |  | 761.91 | 10.59 | 8068.63 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 138 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89340.35 | [11 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 7: 0.1628 | [5 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Объем=(48,2+114,6)/1000 | [17 empty] | Объем=(48,2+114,6)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.8.1 | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Производство работ осуществляется в горной местности: на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 9: 1.25; 10: 83.2; 11: 26.44; 12: 2199.81 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 1.25; 10: 86.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 9: 1.25; 10: 10.5; 11: 26.44; 12: 277.62 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 11.76 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 6: 1.25; 7: 8.6487 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 6: 1.25; 7: 0.84656 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 181.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.7; 12: 2477.43 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 95.57; 12: 2526.98 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 54.35; 12: 1436.91 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.54 | [11 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-23.1.02.04-0025 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 1582.6; 10: 3165.2 | [5 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3165.2 | [11 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-23.1.02.04-0028 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 3014.8; 10: 6029.6 | [5 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 400 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6029.6 | [11 empty] | Всего по позиции
Ригели | [30 empty] | Ригели
79 | ФЕР06-07-001-02 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.696 | [5 empty] | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 500 мм
|  | Объем=169.6 / 100 | [17 empty] | Объем=169.6 / 100