## График
Приложение № 3
к заданию на проектирование
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Разработки основных технических решений по объекту:
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Сбор и анализ исходных данных, включая, но не ограничиваясь: | 2023-08-20 | 2023-09-15
- предложения от спортсменов-альпинистов (привлечение экспертов);
- собственники имеющихся приютов (опыт эксплуатации);
- имеющиеся и проектируемые мощности и технические решения по электроснабжению, водоснабжению, связи, транспортной инфраструктуре, ресурсов по месту (трудовые, материально-технические, природные),
с подготовкой аналитической записки на основании проведенного анализа
2 | Формирование концепции автономных жилых модулей, вариантов их компоновки | 2023-08-20 | 2023-10-15
3 | Инженерные изыскания | 2023-09-15 | 2023-11-30
4 | Проектные работы, в том числе: | 2023-10-15 | 2023-12-30
4.1 | - разработка основных технических решений | 2023-10-15 | 2023-11-15
4.2 | - исходно-разрешительная документация и технические условия | 2023-09-15 | 2023-10-31
4.3 | - разработка проектной и сметной документации | 2023-11-15 | 2024-02-28
4.4 | - разработка специальных технических условий | 2023-09-15 | 2024-01-31
4.5 | - государственная экспертиза сметной документации на предмет достоверности ее определения | 2024-03-01 | 2024-04-30
4.6 | - разработка рабочей документации | 2024-05-01 | 2024-07-01
5 | Строительно-монтажные работы | 2024-06-15 | 2024-07-20
6 | Пусконаладочные работы | 2024-07-10 | 2024-07-30

## ПЗ к НМЦ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" , Положением о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества "КАВКАЗ.РФ", введенным в действие приказом АО "КАВКАЗ.РФ" №Пр-22-244 от 16.09.2022, Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. N 175/пр (далее- Порядок определения НМЦК № 175/пр).
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость разработки проектной документации стадии "Проектная документация", стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат (разбивку осей сооружений, пусконаладку, затраты на проезд рабочих), накладных расходов, сметной прибыли, затрат по оплате налога на добавленную стоимость.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2023 года по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода разработки проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) по письму Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и.
Непредвиденные для изысканий учтены в расчетах в размере 10% на основании п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10
Определение стоимости проектных работ
Расчет стоимости проектных работ выполнен проектно-сметным методом .
Для определения цены проектных работ принят проектно-сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование , предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2023 года по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода разработки проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) по письму Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и.
Описание метода расчета стоимости строительства
Расчет стоимости строительства выполнен проектно-сметным методом с использованием укрупненных нормативов цены строительства, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, а также, с частичным использованием метода сопоставимых рыночных цен, в части стоимости жилых модулей максимальной заводской готовности и локальных очистных сооружений, малых архитектурных форм.
Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК определены по данным Росстата;
Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения).
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 185975748.16 | рублей с учетом НДС
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  | Татаринова Е.А.

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: |  | «Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 185975748.16
#NAME?
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
1. | Инженерные изыскания;
2. | Проектная документация;
3. | Рабочая документация;
4. | Создание геодезической разбивочной основы;
5. | Затраты на оплату труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы;
6. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
7. | Затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
8. | Затраты на приобретение оборудования;
9. | Накладные расходы;
10. | Сметную прибыль;
11. | Затраты на строительство временных зданий и сооружений (ВЗИС) с учетом возврата от разборки ВЗИС в размере 15 % от суммы затрат на их возведение;
12. | Затраты на удорожание работ в зимнее время;
13. | Пусконаладочные работы (вхолостую);
14. | Затраты на проезд рабочих;
15. | Прочие затраты подрядчика, необходимые для строительства объекта;
16. | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
17. | Индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
18. | Индексы прогнозной инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
19. | Налог на добавленную стоимость в размере 20%;
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Продолжительность работ |  | 11.3 | мес.
Начало работ - |  | 2023-08-20
Окончание работ - |  | 2024-07-30
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 1765355.44 | 353071.09 | 2118426.53
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 160486.86 | 32097.37 | 192584.23
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 31384.87 | 6276.97 | 37661.84
2 | Разработка проектной документации стадии "Проектная документация" | 10058615.09 | 2011723.02 | 12070338.11
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 197227.75 | 39445.55 | 236673.3
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 251073.07 | 50214.61 | 301287.68
3 | Разработка проектной документации стадии "Рабочая документация" | 11151556.58 | 2230311.32 | 13381867.9
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 218657.97 | 43731.59 | 262389.56
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 546177.04 | 109235.41 | 655412.45
4 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | 132004263.02 | 26400852.6 | 158405115.62
В том числе:
| Оборудование | 873096.99 | 174619.4 | 1047716.39
| Непредвиденные затраты | 2588318.88 | 517663.78 | 3105982.66
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 7130303.11 | 1426060.62 | 8556363.73
| ВСЕГО: | 154979790.13 | 30995958.03 | 185975748.16
В том числе:
| Оборудование | 873096.99 | 174619.4 | 1047716.39
| непредвиденные расходы | 3164691.46 | 632938.29 | 3797629.75
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 7958938.09 | 1591787.61 | 9550725.7
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  | Е.А. Татаринова

## Индексы Росстата
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2016 г. (процент, К предыдущему месяцу)
Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017 г.
|  | 2016 | [12 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
Российская Федерация | СТРОИТЕЛЬСТВО | 101.9 | 101.6 | 97.3 | 99.8 | 97.5 | 100.9 | 98.1 | 102 | 99.7 | 101 | 101.8 | 99.3 | 99.85 | 100.19 | 101.71 | 97.46 | 100.75 | 101.23 | 100.13 | 100.84 | 100.89 | 100.08 | 100.25 | 99.6 | 100.32 | 99.85 | 100.1 | 100.51 | 100.71 | 100.46 | 100.44 | 100.5 | 100.77 | 100.62 | 100.28 | 100.59 | 100.65 | 100.81 | 100.27 | 100.31 | 100.32 | 100.39 | 100.33 | 100.34 | 100.64 | 100.3 | 100.22 | 100.25 | 100.08 | 100 | 100.52 | 101.68 | 100.42 | 99.97 | 99.64 | 100.47 | 100.63 | 100.52 | 100.41 | 100.09 | 99.88 | 100.43 | 100.08 | 101.06 | 100.85 | 101.61 | 101.18 | 101.23 | 100.85 | 100.58 | 100.48 | 100.65 | 100.71 | 100.73 | 100.74 | 104.44 | 101.05 | 100.71 | 100.51 | 100 | 100.37 | 100.17 | 100.32 | 100.74 | 100.13 | 100.26 | 99.08 | 99.77
| В виде коэффициента | 1.019 | 1.016 | 0.973 | 0.998 | 0.975 | 1.009 | 0.981 | 1.02 | 0.997 | 1.01 | 1.018 | 0.993 | 0.9985 | 1.0019 | 1.0171 | 0.9746 | 1.0075 | 1.0123 | 1.0013 | 1.0084 | 1.0089 | 1.0008 | 1.0025 | 0.996 | 1.0032 | 0.9985 | 1.001 | 1.0051 | 1.0071 | 1.0046 | 1.0044 | 1.005 | 1.0077 | 1.0062 | 1.0028 | 1.0059 | 1.0065 | 1.0081 | 1.0027 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0039 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0064 | 1.003 | 1.0022 | 1.0025 | 1.0008 | 1 | 1.0052 | 1.0168 | 1.0042 | 0.9997 | 0.9964 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0052 | 1.0041 | 1.0009 | 0.9988 | 1.0043 | 1.0008 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0161 | 1.0118 | 1.0123 | 1.0085 | 1.0058 | 1.0048 | 1.0065 | 1.0071 | 1.0073 | 1.0074 | 1.0444 | 1.0105 | 1.0071 | 1.0051 | 1 | 1.0037 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0074 | 1.0013 | 1.0026 | 0.9908 | 0.9977
Индекс фактической инфляции с 01.07.2016 по 30.06.2023 | 1.4558
Индекс фактической инфляции с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 0.9843
Индекс фактической инфляции с 01.04.2023 по 30.06.2023 | 0.9931
Индекс фактической инфляции с 01.06.2023 по 30.06.2023 | 0.9977

## Индексы-дефляторы
Расчет усредненного индекса-дефлятора на период выполнения работ
для Инженерных изысканий
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2023-07-01
Начало работ |  |  |  | 2023-09-15
Окончание работ |  |  |  | 2023-11-30
Период от даты определения НМЦК до даты окончания работ, мес. |  |  |  | 5
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс прогнозной инфляции | 1,0047885^2,5*((1,0047885^2,5-1)/2+1) |  |  | 1.0181
для Проектных работ стадии "Проектная документация"
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2023-07-01
Начало работ |  |  |  | 2023-08-20 | 2023-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-01-01 | начало второго года
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 8.3
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023 году |  |  |  | 0.53
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2024 году |  |  |  | 0.47
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
К на 2023 = | (1,0047885^6-1)/2+1 |  |  | 1.0145
К на 2024 = | 1,0047885^6*((1,0043129^4-1)/2+1) |  |  | 1.038
Индекс прогнозной инфляции | 0,53*1,0145386+0,47*1,0380114 |  |  | 1.0256
для Проектных работ стадии "Рабочая документация"
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 | окончание первого года
Начало работ |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-01-01 | начало второго года
Окончание работ |  |  |  | 2024-07-01
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 2
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | 1,0047885^6*1,0043129^4*((1,0043129^2-1)/2+1) |  |  | 1.0515
для Строительства (строительно-монтажные работы, оборудование, пусконаладочные работы)
Дата формирования НМЦК |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 | окончание первого года
Начало работ |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-01-01 | начало второго года
Окончание работ |  |  |  | 2024-07-30
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  | 1.5
Индекс Минэкономразвития РФ на 2023 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.9%
ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год |  | 105.9% | ^(1/12) | 1.0048
Индекс Минэкономразвития РФ на 2024 г. (Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 36804-ПК/Д03и) |  |  |  | 105.3%
ежемесячный прогнозный индекс на 2024 год |  | 105.3% | ^(1/12) | 1.0043
Индекс прогнозной инфляции | 1,0047885^6*1,0043129^5,5*((1,0043129^1,5-1)/2+1) |  |  | 1.0571

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Ур. | № п\п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
[5 empty] | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Проектно-изыскательские работы | комплекс | 1 | 11823970.53 | 11823970.53 | 0 | 0
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | 1604868.58 | 1604868.58 | 0 | 0
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1 | 9861387.34 | 9861387.34 | 0 | 0
2 | 1.3 | Непредвиденные затраты по инженерным изысканиям - 10% | комплекс | 1 | 160486.86 | 160486.86 | 0 | 0
2 | 1.4 | Непредвиденные затраты по проектной документации - 2% | комплекс | 1 | 197227.75 | 197227.75 | 0 | 0
1 | 2 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 11151556.58 | 11151556.58 | 0 | 0
2 | 2.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | 10932898.61 | 10932898.61 | 0 | 0
2 | 2.2 | Непредвиденные затраты 2% | комплекс | 1 | 218657.97 | 218657.97 | 0 | 0
1 | 3 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | 132004263.02 | 132004263.02 | 873096.99 | 873096.99
2 | 3.1 | Площадки с покрытием: из щебня | 100 м2 покрытия | 39.08 | 198740.59 | 7766782.16 | 0 | 0
2 | 3.2 | Модули
3 | 3.2.1 | Основание под модули (металлическое/железобетонное) | 100 м2 покрытия | 7.36 | 210974.47 | 1552772.13 | 0 | 0
3 | 3.2.2 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 17 шт. | м2 | 654.5 | 118746.65 | 77719685.06 | 0 | 0
3 | 3.2.3 | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 2 шт. | м2 | 77 | 131116.1 | 10095939.57 | 0 | 0
3 | 3.2.4 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 3 шт. | м2 | 115.5 | 123694.43 | 14286706.87 | 0 | 0
2 | 3.3 | Внешние инженерные сети
3 | 3.3.1 | Электроснабжение и сети связи
4 | 3.3.1.1 | Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 (ВБбШв 5х70 мм2) | 1 км | 0.3 | 2473273.4 | 741982.02 | 0 | 0
4 | 3.3.1.2 | Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 (ВВГнг-LS 5х16 - 200 м, 5х10 - 100 м, 5х6 - 400 м) | 1 км | 0.7 | 1364764.51 | 955335.16 | 0 | 0
4 | 3.3.1.3 | Прокладка в траншее местных сетей связи кабелями высокочастотными с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с медными жилами, с экраном из алюминиевой фольги: с гидрофобным заполнителем, с броней и двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 2 (ParLan ARM PS Cat6 U/UTP 4х2x0,57 мм2) | 1 км | 1 | 789480.75 | 789480.75 | 0 | 0
4 | 3.3.1.4 | Монтаж видеокамер | шт | 5 | 225038.9 | 1125194.49 | 171195.49 | 855977.44
3 | 3.3.2 | Водоснабжение
4 | 3.3.2.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 1 м | 1 км | 0.23 | 4121569.78 | 947961.05 | 0 | 0
4 | 3.3.2.2 | Основание резервуара из бетонных плит | 100 м2 покрытия | 0.2 | 210974.5 | 42194.9 | 0 | 0
4 | 3.3.2.3 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | 1 | 419369.67 | 419369.67 | 0 | 0
3 | 3.3.3 | Канализация хозяйственно-бытовая
4 | 3.3.3.1 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 2 м | 1 км | 0.18 | 4773582.22 | 859244.8 | 0 | 0
4 | 3.3.3.2 | Основание резервуара-накопителя из бетонных плит | 100 м2 покрытия | 0.2 | 210974.5 | 42194.9 | 0 | 0
4 | 3.3.3.3 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | 1 | 419369.67 | 419369.67 | 0 | 0
3 | 3.3.4 | Канализация ливневая
4 | 3.3.4.1 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 200 мм глубиной 2 м | 1 км | 0.9 | 4486008.19 | 4037407.37 | 0 | 0
4 | 3.3.4.2 | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | шт | 1 | 1599386.05 | 1599386.05 | 0 | 0
4 | 3.3.4.3 | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | шт | 1 | 399357.33 | 399357.33 | 0 | 0
4 | 3.3.4.4 | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | шт | 1 | 2623839.87 | 2623839.87 | 0 | 0
4 | 3.3.4.5 | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | шт | 1 | 1289061.4 | 1289061.4 | 0 | 0
4 | 3.3.4.6 | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | шт | 2 | 444718.63 | 889437.25 | 0 | 0
3 | 3.3.5 | Прочее
4 | 3.3.5.1 | Баки ТБО: Пластиковые емкости для раздельного сбора мусора (Альтернатива-3) | шт | 6 | 14073.35 | 84440.11 | 0 | 0
4 | 3.3.5.2 | Рекламный щит 3х5 м | м2 рекламного поля | 15 | 33498.64 | 502479.57 | 0 | 0
4 | 3.3.5.3 | Мобильная станция пожаротушения: Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий) | шт | 5 | 45264.4 | 226321.99 | 0 | 0
2 | 3.4 | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1 | 2588318.88 | 2588318.88 | 17119.55 | 17119.55
|  | Итого без учета НДС |  |  | 154979790.13 | 154979790.13 | 0 | 0
|  | НДС-20% |  |  | 30995958.03 | 30995958.03 | 0 | 0
|  | Всего с учетом НДС |  |  | 185975748.16 | 185975748.16 | 0 | 0
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" | [5 empty] | Е.А. Татаринова

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Ур. | № п\п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество
| 1 |  | 2 | 3 | 4
1 | 1 |  | Проектно-изыскательские работы
2 | 1.1 |  | Инженерные изыскания | комплекс | 1
2 | 1.2 |  | Проектная документация | комплекс | 1
2 | 1.3 |  | Непредвиденные затраты по инженерным изысканиям - 10% | комплекс | 1
2 | 1.4 |  | Непредвиденные затраты по проектной документации - 2% | комплекс | 1
1 | 2 |  | Рабочая документация
2 | 2.1 |  | Рабочая документация | комплекс | 1
2 | 2.2 |  | Непредвиденные затраты 2% | комплекс | 1
1 | 3 |  | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты)
2 | 3.1 |  | Площадки с покрытием: из щебня | 100 м2 покрытия | 39.08
2 | 3.2 |  | Модули
3 | 3.2.1 |  | Основание под модули (металлическое/железобетонное) | 100 м2 покрытия | 7.36
3 | 3.2.2 |  | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 17 шт. | м2 | 654.5
3 | 3.2.3 |  | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 2 шт. | м2 | 77
3 | 3.2.4 |  | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 3 шт. | м2 | 115.5
2 | 3.3 |  | Внешние инженерные сети
3 | 3.3.1 |  | Электроснабжение и сети связи
4 | 3.3.1.1 |  | Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 (ВБбШв 5х70 мм2) | 1 км | 0.3
4 | 3.3.1.2 |  | Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 (ВВГнг-LS 5х16 - 200 м, 5х10 - 100 м, 5х6 - 400 м) | 1 км | 0.7
4 | 3.3.1.3 |  | Прокладка в траншее местных сетей связи кабелями высокочастотными с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с медными жилами, с экраном из алюминиевой фольги: с гидрофобным заполнителем, с броней и двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 2 (ParLan ARM PS Cat6 U/UTP 4х2x0,57 мм2) | 1 км | 1
4 | 3.3.1.4 |  | Монтаж видеокамер | шт | 5
3 | 3.3.2 |  | Водоснабжение
4 | 3.3.2.1 |  | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 1 м | 1 км | 0.23
4 | 3.3.2.2 |  | Основание резервуара из бетонных плит | 100 м2 покрытия | 0.2
4 | 3.3.2.3 |  | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | 1
3 | 3.3.3 |  | Канализация хозяйственно-бытовая
4 | 3.3.3.1 |  | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 2 м | 1 км | 0.18
4 | 3.3.3.2 |  | Основание резервуара-накопителя из бетонных плит | 100 м2 покрытия | 0.2
4 | 3.3.3.3 |  | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | 1
3 | 3.3.4 |  | Канализация ливневая
4 | 3.3.4.1 |  | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 200 мм глубиной 2 м | 1 км | 0.9
4 | 3.3.4.2 |  | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | шт | 1
4 | 3.3.4.3 |  | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | шт | 1
4 | 3.3.4.4 |  | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | шт | 1
4 | 3.3.4.5 |  | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | шт | 1
4 | 3.3.4.6 |  | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | шт | 2
3 | 3.3.5 |  | Прочее
4 | 3.3.5.1 |  | Баки ТБО: Пластиковые емкости для раздельного сбора мусора (Альтернатива-3) | шт | 6
4 | 3.3.5.2 |  | Рекламный щит 3х5 м | м2 рекламного поля | 15
4 | 3.3.5.3 |  | Мобильная станция пожаротушения: Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий) | шт | 5
2 | 3.4 |  | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  | Е.А. Татаринова

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству объекта:
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Ур. | № п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Ценовой период объекта-аналога | Стоимость единицы в ценах соответствующего ценового периода, руб. без НДС |  |  |  |  | Цена за ед. без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль | Итого, руб. без НДС | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Фелерации (Knер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах соответствуюшего ценового периода, руб. без НДС | в том числе: оборудование | Индекс фактической инфляции от ценового периода объекта-аналога к дате формирования расчета 01.07.2023 | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта с учетом индекса фактической инфляции, руб без учета НДС | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере | в том числе Оборудование | Примечание
[7 empty] | Всего | в том числе:
[8 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проекгной документации (ПИР) | Авторский надзор | Строительный контроль - 2,14% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование | [14 empty] | 50%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 1 | Проектно-изыскательские работы | комплекс | 1 | [8 empty] | 11541512.59 | [6 empty] | 11541512.59 |  |  | 11541512.59 |  | 11823970.53
2 | 1.1 | Инженерные изыскания | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2023-07-01 | [6 empty] | 1576336.88 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1576336.88 |  | 1 | 1576336.88 | 1.0181 | 1604868.58 | 1590602.73
2 | 1.2 | Проектная документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2023-07-01 | [6 empty] | 9615237.27 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9615237.27 |  | 1 | 9615237.27 | 1.0256 | 9861387.34 | 9738312.31
2 | 1.3 | Непредвиденные затраты по инженерным изысканиям - 10% | комплекс | 1 | п. 3.7.6 в) Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, утвержденных письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 | 2023-07-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 157633.69 | [6 empty] | 157633.69 |  | 1 | 157633.69 | 1.0181 | 160486.86 | 159060.28
2 | 1.4 | Непредвиденные затраты по проектной документации - 2% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | 2023-07-01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 192304.75 | [6 empty] | 192304.75 |  | 1 | 192304.75 | 1.0256 | 197227.75 | 194766.25
1 | 2 | Рабочая документация | комплекс | 1 | [8 empty] | 10605379.54 | [6 empty] | 10605379.54 |  |  | 10605379.54 |  | 11151556.58
2 | 2.1 | Рабочая документация | комплекс | 1 | Сводная смета ПИР | 2023-07-01 | [6 empty] | 10397430.92 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10397430.92 |  | 1 | 10397430.92 | 1.0515 | 10932898.61 | 10665164.77
2 | 2.2 | Непредвиденные затраты 2% | комплекс | 1 |  | 2023-07-01 | [6 empty] | 207948.62 | [6 empty] | 207948.62 |  | 1 | 207948.62 | 1.0515 | 218657.97 | 213303.3
1 | 3 | Строительство (строительно-монтажные и пусконаладочные работы, оборудование, прочие затраты) | комплекс | 1 | [15 empty] | 124827354.83 | 567341.7 |  | 124873959.91 |  | 132004263.02 | 128439111.51 | 873096.99
2 | 3.1 | Площадки с покрытием: из щебня | 100 м2 покрытия | 39.08 | НЦС 81-02-16-2023 16-06-003-01 "Площадки с покрытием: из щебня" | 2023-01-01 | 234725.49 | 127.45 |  | 4915.21 |  | 229682.83 | 8976005 | 1 | 1 | 8976005 | 0.84 | 0.99 | 1 | 7464445.76 | 0 | 0.9843 | 7347253.96 | 1.0571 | 7766782.16 | 7557018.06 | 0 | вертикальная планировка+насыпь из песка+покрытие из щебня
2 | 3.2 | Модули | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.2.1 | Основание под модули (металлическое/железобетонное) | 100 м2 покрытия | 7.36 | НЦС 81-02-16-2023 16-06-003-07 "Площадки с покрытием: из армированного цементобетона" | 2023-01-01 | 249254.9 | 215.69 |  | 5217.78 |  | 243821.43 | 1794525.72 | 1 | 1 | 1794525.72 | 0.84 | 0.99 | 1 | 1492327.59 | 0 | 0.9843 | 1468898.05 | 1.0571 | 1552772.13 | 1510835.09 | 0
3 | 3.2.2 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 17 шт. | м2 | 654.5 | Конъюнктурный анализ цен (КП ООО "РОКЕТ ГРУПП" исх. №13/08 от 08.06.2023) | 2023-06-08 | 112332.47 |  |  |  |  | 112332.47 | 73521601.62 | 1 | 1 | 73521601.62 | 1 | 1 | 1 | 73521601.62 |  | 1 | 73521601.62 | 1.0571 | 77719685.06 | 75620643.34 | 0
3 | 3.2.3 | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 2 шт. | м2 | 77 | Конъюнктурный анализ цен (КП ООО "РОКЕТ ГРУПП" исх. №13/08 от 08.06.2023) | 2023-06-08 | 124033.77 |  |  |  |  | 124033.77 | 9550600.29 | 1 | 1 | 9550600.29 | 1 | 1 | 1 | 9550600.29 |  | 1 | 9550600.29 | 1.0571 | 10095939.57 | 9823269.93 | 0
3 | 3.2.4 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) / 3 шт. | м2 | 115.5 | Конъюнктурный анализ цен (КП ООО "РОКЕТ ГРУПП" исх. №13/08 от 08.06.2023) | 2023-06-08 | 117012.99 |  |  |  |  | 117012.99 | 13515000.35 | 1 | 1 | 13515000.35 | 1 | 1 | 1 | 13515000.35 |  | 1 | 13515000.35 | 1.0571 | 14286706.87 | 13900853.61 | 0
2 | 3.3 | Внешние инженерные сети | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.3.1 | Электроснабжение и сети связи | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 3.3.1.1 | Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 (ВБбШв 5х70 мм2) | 1 км | 0.3 | НЦС 81-02-12-2023 12-01-004-04 (применительно) | 2023-01-01 | 3092372.55 | 172862.75 |  | 61168.5 |  | 2858341.3 | 857502.39 | 1 | 1 | 857502.39 | 0.84 | 0.99 | 1 | 713098.99 | 0 | 0.9843 | 701903.34 | 1.0571 | 741982.02 | 721942.68 | 0
4 | 3.3.1.2 | Подземная прокладка в траншее кабелей с медными жилами на напряжение 1 кВ, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, без подушки под броней, в защитном шланге из ПВХ: с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 (ВВГнг-LS 5х16 - 200 м, 5х10 - 100 м, 5х6 - 400 м) | 1 км | 0.7 | НЦС 81-02-12-2023 12-01-004-01 (применительно) | 2023-01-01 | 1697656.86 | 86656.86 |  | 33753.08 |  | 1577246.92 | 1104072.84 | 1 | 1 | 1104072.84 | 0.84 | 0.99 | 1 | 918146.97 | 0 | 0.9843 | 903732.06 | 1.0571 | 955335.16 | 929533.61 | 0
4 | 3.3.1.3 | Прокладка в траншее местных сетей связи кабелями высокочастотными с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с медными жилами, с экраном из алюминиевой фольги: с гидрофобным заполнителем, с броней и двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 2 (ParLan ARM PS Cat6 U/UTP 4х2x0,57 мм2) | 1 км | 1 | НЦС 81-02-11-2023 11-01-001-06 (применительно) | 2023-01-01 | 957029.41 | 25107.84 |  | 19525.28 |  | 912396.29 | 912396.29 | 1 | 1 | 912396.29 | 0.84 | 0.99 | 1 | 758748.75 | 0 | 0.9843 | 746836.39 | 1.0571 | 789480.75 | 768158.57 | 0
4 | 3.3.1.4 | Монтаж видеокамер | шт | 5 | "Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом, многофункциональный центр, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. "Лунная поляна". ВТРК "Архыз". Шестой этап. Подъездная автомобильная дорога. Стоянка автомобилей. ЛСР 05-01-05, ЛСР 05-01-06 | II квартал 2016 | 146231.12 |  |  | 0 | 111243.47 | 146231.12 | 731155.6 | 1 | 1 | 731155.6 | 1 | 1 | 1 | 731155.6 | 556217.35 | 1.4558 | 1064416.32 | 1.0571 | 1125194.49 | 1094805.41 | 855977.44 | с учетом: 1) ВЗиС=2,3% 2) ЗУ=1%.
3 | 3.3.2 | Водоснабжение | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 3.3.2.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 1 м | 1 км | 0.23 | НЦС 81-02-14-2023 14-06-005-07 | 2023-01-01 | 5024637.25 | 215705.88 |  | 100754.97 |  | 4708176.4 | 1082880.57 | 1 | 1 | 1082880.57 | 0.85 | 0.98 | 1.01 | 911059.91 | 0 | 0.9843 | 896756.27 | 1.0571 | 947961.05 | 922358.66 | 0
4 | 3.3.2.2 | Основание резервуара из бетонных плит | 100 м2 покрытия | 0.2 | НЦС 81-02-16-2023 16-06-003-07 "Площадки с покрытием: из армированного цементобетона" | 2023-01-01 | 249254.9 | 215.69 |  | 5217.78 |  | 243821.43 | 48764.29 | 1 | 1 | 48764.29 | 0.84 | 0.99 | 1 | 40552.38 | 0 | 0.9843 | 39915.71 | 1.0571 | 42194.9 | 41055.31 | 0
4 | 3.3.2.3 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | 1 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 397631.67 |  |  |  |  | 397631.67 | 397631.67 | 1 | 1 | 397631.67 | 1 | 1 | 1 | 397631.67 | 0 | 0.9977 | 396717.12 | 1.0571 | 419369.67 | 408043.4 | 0 | диаметр 1,9 м, длина 3,6 м, объем 10 м3
3 | 3.3.3 | Канализация хозяйственно-бытовая | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 3.3.3.1 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 160 мм глубиной 2 м | 1 км | 0.18 | НЦС 81-02-14-2023 14-07-005-02 | 2023-01-01 | 5761656.86 | 265598.04 |  | 115151.42 |  | 5380907.4 | 968563.33 | 1 | 1 | 968563.33 | 0.87 | 0.98 | 1 | 825797.1 | 0 | 0.9843 | 812832.09 | 1.0571 | 859244.8 | 836038.45 | 0
4 | 3.3.3.2 | Основание резервуара-накопителя из бетонных плит | 100 м2 покрытия | 0.2 | НЦС 81-02-16-2023 16-06-003-07 "Площадки с покрытием: из армированного цементобетона" | 2023-01-01 | 249254.9 | 215.69 |  | 5217.78 |  | 243821.43 | 48764.29 | 1 | 1 | 48764.29 | 0.84 | 0.99 | 1 | 40552.38 | 0 | 0.9843 | 39915.71 | 1.0571 | 42194.9 | 41055.31 | 0
4 | 3.3.3.3 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | 1 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 397631.67 |  |  |  |  | 397631.67 | 397631.67 | 1 | 1 | 397631.67 | 1 | 1 | 1 | 397631.67 | 0 | 0.9977 | 396717.12 | 1.0571 | 419369.67 | 408043.4 | 0 | диаметр 1,9 м, длина 3,6 м, объем 10 м3
3 | 3.3.4 | Канализация ливневая | комплекс | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 3.3.4.1 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4): диаметром 200 мм глубиной 2 м | 1 км | 0.9 | НЦС 81-02-14-2023 14-07-005-05 | 2023-01-01 | 5416872.55 | 251911.76 |  | 108214.37 |  | 5056746.42 | 4551071.78 | 1 | 1 | 4551071.78 | 0.87 | 0.98 | 1 | 3880243.8 | 0 | 0.9843 | 3819323.97 | 1.0571 | 4037407.37 | 3928365.67 | 0
4 | 3.3.4.2 | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | шт | 1 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 1516482 |  |  |  |  | 1516482 | 1516482 | 1 | 1 | 1516482 | 1 | 1 | 1 | 1516482 | 0 | 0.9977 | 1512994.09 | 1.0571 | 1599386.05 | 1556190.07 | 0
4 | 3.3.4.3 | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | шт | 1 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 378656.67 |  |  |  |  | 378656.67 | 378656.67 | 1 | 1 | 378656.67 | 1 | 1 | 1 | 378656.67 | 0 | 0.9977 | 377785.76 | 1.0571 | 399357.33 | 388571.55 | 0
4 | 3.3.4.4 | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | шт | 1 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 2487833.33 |  |  |  |  | 2487833.33 | 2487833.33 | 1 | 1 | 2487833.33 | 1 | 1 | 1 | 2487833.33 | 0 | 0.9977 | 2482111.31 | 1.0571 | 2623839.87 | 2552975.59 | 0
4 | 3.3.4.5 | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | шт | 1 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 1222243 |  |  |  |  | 1222243 | 1222243 | 1 | 1 | 1222243 | 1 | 1 | 1 | 1222243 | 0 | 0.9977 | 1219431.84 | 1.0571 | 1289061.4 | 1254246.62 | 0
4 | 3.3.4.6 | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | шт | 2 | КП №ОР_77/74-260523 ООО "Блорэй" (исх. №449 от 01.06.2023) | 2023-05-29 | 421666.67 |  |  |  |  | 421666.67 | 843333.34 | 1 | 1 | 843333.34 | 1 | 1 | 1 | 843333.34 | 0 | 0.9977 | 841393.67 | 1.0571 | 889437.25 | 865415.46 | 0
3 | 3.3.5 | Прочее | комплекс | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 3.3.5.1 | Баки ТБО: Пластиковые емкости для раздельного сбора мусора (Альтернатива-3) | шт | 6 | https://www.verta-tara.com/catalog/musornye-konteynery-i-urny/razdelnyy-sbor-musora/urna-dlya-razdelnogo-sbora-musora-alternativa-3-s-nakleykami-art-alternativa-3-s-nakleykami/ | 2023-06-21 | 13313.17 |  |  |  |  | 13313.17 | 79879.02 | 1 | 1 | 79879.02 | 1 | 1 | 1 | 79879.02 | 0 | 1 | 79879.02 | 1.0571 | 84440.11 | 82159.57 | 0 | цена за ед. указана с учетом: 1) Кзср=1,012 (заготовительно-складские расходы), 2) Ктр=1,03 (транспортные расходы)
4 | 3.3.5.2 | Рекламный щит 3х5 м | м2 рекламного поля | 15 | ФССЦ-15.2.01.07-0021 "Щит рекламный отдельно стоящий: двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 6 м" | I квартал 2023 | 31909.36 |  |  |  |  | 31909.36 | 478640.4 | 1 | 1 | 478640.4 | 1 | 1 | 1 | 478640.4 | 0 | 0.9931 | 475337.78 | 1.0571 | 502479.57 | 488908.68 | 0 | цена за ед. указана с учетом: 1) индекса пересчета МАТ=7,98 в цены I квартала 2023 по письму Минстроя РФ от 10.03.2023г. №12381-ИФ/09 (Кабардино-Балкарская республика, Прочие объекты), 2) Ксмр=1,1 (строительно-монтажные работы) 3) ВЗиС=2,3% 4) ЗУ=0,5%.
4 | 3.3.5.3 | Мобильная станция пожаротушения: Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий) | шт | 5 | https://901561.ru/produkcija/ognetushiteli_i_komplektujushhie/vozdushno-pennye/?id=217 | 2023-06-21 | 42819.41 |  |  |  |  | 42819.41 | 214097.05 | 1 | 1 | 214097.05 | 1 | 1 | 1 | 214097.05 | 0 | 1 | 214097.05 | 1.0571 | 226321.99 | 220209.52 | 0 | цена за ед. указана с учетом: 1) Кзср=1,012 (заготовительно-складские расходы), 2) Ктр=1,03 (транспортные расходы)
2 | 3.4 | Непредвиденные затраты - 2% | комплекс | 1 | Методика по приказу Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 | [14 empty] | 2447595.19 | 11124.35 |  | 2448509.02 |  | 2588318.88 | 2518413.95 | 17119.55
|  | Итого: | [17 empty] | 146974246.96 | 567341.7 |  | 147020852.04 |  | 154979790.13 | 128439111.51 | 873096.99
|  | НДС 20% | [22 empty] | 30995958.03
|  | ВСЕГО с НДС, руб. | [22 empty] | 185975748.16
| Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" |  |  |  | Е.А. Татаринова | [10 empty] | Е.А. Татаринова
| 2 | Административные модули (8х4х3 м) контейнерного типа. 3 шт | м2 | 96 | НЦС 81-02-20-2023 20-09-001-01 (применительно) | 2023-01-01 | 97670 | 4786.14 |  | 1946.07 | 2834.97 | 90937.79 | 8730027.84 | 1 | 1 | 8730027.84 | 0.84 | 0.99 | 1 | 7259891.15 |  |  | 0
| 3 | Автономные жилые модули (8х4х3 м) контейнерного типа. 20 шт | м2 | 640 | НЦС 81-02-20-2023 20-09-001-01 (применительно) | 2023-01-01 | 97670 | 4786.14 |  | 1946.07 | 2834.97 | 90937.79 | 58200185.6 | 1 | 1 | 58200185.6 | 0.84 | 0.99 | 1 | 48399274.34 |  |  | 0
| 3.2.3 | Автономный жилой модуль 6000х5000х2800 мм. 17 шт | м2 | 510 | КП ООО "ВАН" исх. №150/2023 от 31.05.2023 | 2023-06-06 | 340472.22 |  |  |  |  | 340472.22 | 173640832.2 | 1 | 1 | 173640832.2 | 1 | 1 | 1 | 173640832.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.2.2 | Административные модули (8х4х3 м) контейнерного типа. 3 шт | м2 | 0 | ФССЦ-07.2.07.03-0011 "Кабина макси ПВП размером 8477х3430х2296 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд" (применительно) | I квартал 2023 | 95947.39 |  |  | 2010.25 |  | 93937.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9931 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | цена за ед. указана с учетом: 1) индекса пересчета МАТ=7,98 в цены I квартала 2023 по письму Минстроя РФ от 10.03.2023г. №12381-ИФ/09 (Кабардино-Балкарская республика, Прочие объекты), 2) Ксмр=1,1 (строительно-монтажные работы) 3) ВЗиС=2,3% 4) ЗУ=0,5%.
| 3.2.3 | Автономные жилые модули (8х4х3 м) контейнерного типа. 20 шт | м2 | 0 | ФССЦ-07.2.07.03-0011 "Кабина макси ПВП размером 8477х3430х2296 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд" (применительно) | I квартал 2023 | 95947.39 |  |  | 2010.25 |  | 93937.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9931 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | цена за ед. указана с учетом: 1) индекса пересчета МАТ=7,98 в цены I квартала 2023 по письму Минстроя РФ от 10.03.2023г. №12381-ИФ/09 (Кабардино-Балкарская республика, Прочие объекты), 2) Ксмр=1,1 (строительно-монтажные работы) 3) ВЗиС=2,3% 4) ЗУ=0,5%.
| 3.3.1.5 | Поставка бензиновых генераторов: Бензиновый (АИ-92), Однофазный, мощность 8 кВт; с блоком АВР (Учтены в цене модулей) | шт | 22 | https://a-ipower.shop/generatori/benzinovyj-generator-a-ipower-a8500ea-8-kvt-20113 | 2023-05-30 | 73825.15 |  |  | 0 |  | 73825.15 | 1624153.3 | 1 | 1 | 1624153.3 | 1 | 1 | 1 | 1624153.3 | 0 | 0.9977 | 1620417.75 | 1.0571 | 1712943.6 | 1666680.68 | 0 | цена за ед. указана с учетом: 1) Кзср=1,012 (заготовительно-складские расходы), 2) Ктр=1,03 (транспортные расходы) УЧТЕНО в ЦЕНЕ МОДУЛЕЙ.
|  | Монтаж фонарей наружного освещения | шт | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | учтены в стоимости модулей
|  | Резервуар: Стеклопластик/ПЭ 2х(D2,5х12,5) на ж/б плите 2,8х13,3х0,4 глубина заложения подошвы плиты 3,6 м | шт | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.3.3.2 | Резервуар-накопитель: Герметичные вертикальные емкости из стеклопластика Д-2,0 м, глубиной 6 м, на фундаментной ж/б плите 3х3х0,4 | шт | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0
|  | Резервуар-накопитель: стеклопластиковая горизонтальная емкость D2,0 м, L11,0 м на фундаментной ж/б плите 2,5х12х0,4. Глубина заложения подошвы плиты 4,2 м | шт | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Водомерный узел в административном здании | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  |  | 1.0571 |  |  | 0 | учтено в цене комплектных зданий.
|  | Устройство электрощитовой в административном корпусе | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  |  | 1.0571 |  |  | 0 | учтено в цене комплектных зданий.
|  | Устройство серверной в административном корпусе | комплекс | 1 | [16 empty] | 0 |  |  | 1.0571 |  |  | 0 | учтено в цене комплектных зданий.

## Конъюнктурный анализ цен
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Конъюнктурный анализ
«Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус» | [19 empty] | «Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
(наименование объекта строительства)
№ п.п. | Код строительного ресурса | Наименование строительного ресурса, затрат | Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Ед. изм. | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. | Заготовительно-складские расходы |  | Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2)
[9 empty] | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Раздел 1. Жилые модули | [20 empty] | Раздел 1. Жилые модули
1.1 | ТЦ_07.2.07.03_77_7714452929_08.06.2023_01 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | м2 | м2 | 124675.32 | 103896.1 | 6 233,77 103896,1*6% от 1 | 2% | 2202.6 | 112332.47 | 2023 | 2 | ООО "РОКЕТ ГРУПП" | 771401001 | 7714452929 | rcktpro.com |  | 1
1.2 | ТЦ_07.2.07.03_50_5050134680_31.05.2023_01 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Автономный жилой модуль "Стандарт" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 440000 | 366666.67 |  | 2% | 7333.33 | 374000 | 2023 | 2 | ООО "АВС" | 505001001 | 5050134680 | abc-industrial.ru |  | 1
1.3 | ТЦ_07.2.07.03_77_7727566419_01.06.2023_01 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Автономный жилой модуль "Стандарт" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 418000 | 348333.33 | 8 888,89 320000/1,2/(6*5) | 2% | 7144.44 | 364366.66 | 2023 | 2 | ООО "Алгес" | 772701001 | 7727566419 |  |  | 1
1.4 | ТЦ_07.2.07.03_47_4705062934_31.05.2023_01 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Автономный жилой модуль "Стандарт" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 400066.67 | 333388.89 | 7 083,33 255000/1,2/(6*5) | 2% | 6809.44 | 347281.66 | 2023 | 2 | ООО "ВАН" | 470501001 | 4705062934 |  |  | 1
1.5 | ТЦ_07.2.07.03_77_7719858619_31.05.2023_01 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Автономный жилой модуль "Стандарт" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 406666.67 | 338888.89 | 7 500,00 270000/1,2/(6*5) | 2% | 6927.78 | 353316.67 | 2023 | 2 | ООО "СК "Альянс" | 771901001 | 7719858619 |  |  | 1
1.6 | ТЦ_07.2.07.03_16_1659199069_16.06.2023_01 | Модуль "Стандарт" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль ATOMM HALF спарка 10500х3460 (ДхШ) | м2 | м2 | 152078.17 | 126731.81 |  | 2% | 2534.64 | 129266.45 | 2023 | 2 | ООО "Конструкторское Бюро АТОММ" | 165901001 | 1659199069 | atommodule.com |  | 1
2.1 | ТЦ_07.2.07.03_77_7714452929_08.06.2023_01 | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | м2 | м2 | 137662.34 | 114718.62 | 6 883,12 114718,62*6% от 1 | 2% | 2432.03 | 124033.77 | 2023 | 2 | ООО "РОКЕТ ГРУПП" | 771401001 | 7714452929 | rcktpro.com |  | 1
2.2 | ТЦ_07.2.07.03_50_5050134680_14.06.2023_01 | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Автономный жилой модуль "Премиум" 7500х6000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 441673.33 | 368061.11 | 8 888,89 480000/1,2/(7,5*6) | 2% | 7539 | 384489 | 2023 | 2 | ООО "АВС" | 505001001 | 5050134680 | abc-industrial.ru |  | 1
2.3 | ТЦ_07.2.07.03_16_1659199069_16.06.2023_01 | Модуль "Премиум" 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль ATOMM SUITE LUX 10500х3460 (ДхШ) | м2 | м2 | 188205.34 | 156837.78 |  | 2% | 3136.76 | 159974.54 | 2023 | 2 | ООО "Конструкторское Бюро АТОММ" | 165901001 | 1659199069 | atommodule.com |  | 1
3.1 | ТЦ_07.2.07.03_77_7714452929_08.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | м2 | м2 | 129870.13 | 108225.11 | 6 493,51 108225,11*6% от 1 | 2% | 2294.37 | 117012.99 | 2023 | 2 | ООО "РОКЕТ ГРУПП" | 771401001 | 7714452929 | rcktpro.com |  | 1
3.2 | ТЦ_07.2.07.03_50_5050134680_14.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Административно-технический модуль "Кухня" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 418166.67 | 348472.23 | 6 944,44 250000/1,2/(6*5) | 2% | 7108.33 | 362525 | 2023 | 2 | ООО "АВС" | 505001001 | 5050134680 | abc-industrial.ru |  | 1
3.3 | ТЦ_07.2.07.03_50_5050134680_14.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Административно-технический модуль "Ресепшн" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 413166.67 | 344305.56 | 7 083,33 255000/1,2/(6*5) | 2% | 7027.78 | 358416.67 | 2023 | 2 | ООО "АВС" | 505001001 | 5050134680 | abc-industrial.ru |  | 1
3.4 | ТЦ_07.2.07.03_50_5050134680_14.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Административно-технический модуль "Столовая" 6000х5000х2800 (ДхШхВ) | м2 | м2 | 419500 | 349583.33 | 7 083,33 255000/1,2/(6*5) | 2% | 7133.33 | 363799.99 | 2023 | 2 | ООО "АВС" | 505001001 | 5050134680 | abc-industrial.ru |  | 1
3.5 | ТЦ_07.2.07.03_16_1659199069_16.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль ATOMM Kitchen 10500х3460 (ДхШ) | м2 | м2 | 190613.82 | 158844.85 |  | 2% | 3176.9 | 162021.75 | 2023 | 2 | ООО "Конструкторское Бюро АТОММ" | 165901001 | 1659199069 | atommodule.com |  | 1
3.6 | ТЦ_07.2.07.03_16_1659199069_16.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль ATOMM Canteen | м2 | м2 | 102532.34 | 85443.62 |  | 2% | 1708.87 | 87152.49 | 2023 | 2 | ООО "Конструкторское Бюро АТОММ" | 165901001 | 1659199069 | atommodule.com |  | 1
3.7 | ТЦ_07.2.07.03_16_1659199069_16.06.2023_01 | Административный модуль 11000х3500х3150 мм (ДхШхВ) | Модуль ATOMM Reception 10500х3460 (ДхШ) | м2 | м2 | 163088.36 | 135906.97 |  | 2% | 2718.14 | 138625.11 | 2023 | 2 | ООО "Конструкторское Бюро АТОММ" | 165901001 | 1659199069 | atommodule.com |  | 1
Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение | [20 empty] | Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение
4.1 | ТЦ_89.1.65.01_23_2312266426_01.06.2023_01 | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | шт | шт | 1798200 | 1498500 |  | 1,2% | 17982 | 1516482 | 2023 | 2 | ООО "Блорэй" | 231201001 | 2312266426 | blorey.com |  | 1
4.2 | ТЦ_89.1.65.01_23_2311259401_01.06.2023_01 | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | Ультрафиолетовая система обеззараживания воды | шт | шт | 1990000 | 1658333.33 |  | 1,2% | 19900 | 1678233.33 | 2023 | 2 | ООО "РДК" | 231101001 | 2311259401 | rdkrussia.ru |  | 1
4.3 | ТЦ_89.1.65.01_7_0725016520_01.06.2023_01 | Система УФ обеззараживания "BloPlast UV 1570/3800" | УФ – очистка воды | шт | шт | 2150000 | 1791666.67 |  | 1,2% | 21500 | 1813166.67 | 2023 | 2 | ООО ТСК "МАГИСТРАЛЬ" | 231101001 | 0725016520 |  |  | 2
5.1 | ТЦ_65.1.03.00_23_2312266426_01.06.2023_01 | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | шт | шт | 449000 | 374166.67 |  | 1,2% | 4490 | 378656.67 | 2023 | 2 | ООО "Блорэй" | 231201001 | 2312266426 | blorey.com |  | 1
5.2 | ТЦ_65.1.03.00_23_2311259401_01.06.2023_01 | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | Ливневые очистные сооружения «ОС-ЛС» - производительность 5 л/с | шт | шт | 538000 | 448333.33 |  | 1,2% | 5380 | 453713.33 | 2023 | 2 | ООО "РДК" | 231101001 | 2311259401 | rdkrussia.ru |  | 1
5.3 | ТЦ_65.1.03.00_7_0725016520_01.06.2023_01 | Ливневые очистные сооружения с байпасной линией в одном корпусе "BloPlast SOF-5 BP" | Ливневые очистные сооружения «ПБС - 5 л/с» | шт | шт | 592000 | 493333.33 |  | 1,2% | 5920 | 499253.33 | 2023 | 2 | ООО ТСК "МАГИСТРАЛЬ" | 231101001 | 0725016520 |  |  | 2
6.1 | ТЦ_65.1.03.00_23_2312266426_01.06.2023_01 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | шт | шт | 471500 | 392916.67 |  | 1,2% | 4715 | 397631.67 | 2023 | 2 | ООО "Блорэй" | 231201001 | 2312266426 | blorey.com |  | 1
6.2 | ТЦ_65.1.03.00_23_2311259401_01.06.2023_01 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | Резервуар для запаса воды. Объем 10 м3 | шт | шт | 554000 | 461666.67 |  | 1,2% | 5540 | 467206.67 | 2023 | 2 | ООО "РДК" | 231101001 | 2311259401 | rdkrussia.ru |  | 1
6.3 | ТЦ_65.1.03.00_7_0725016520_01.06.2023_01 | Резервуар "BloPlast EPG-10-1900/3600" | Емкость подземная V10 м3 | шт | шт | 605000 | 504166.67 |  | 1,2% | 6050 | 510216.67 | 2023 | 2 | ООО ТСК "МАГИСТРАЛЬ" | 231101001 | 0725016520 |  |  | 2
7.1 | ТЦ_65.1.03.00_23_2312266426_01.06.2023_01 | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | шт | шт | 2950000 | 2458333.33 |  | 1,2% | 29500 | 2487833.33 | 2023 | 2 | ООО "Блорэй" | 231201001 | 2312266426 | blorey.com |  | 1
7.2 | ТЦ_65.1.03.00_23_2311259401_01.06.2023_01 | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | Станция повышения давления «РС 2-4» | шт | шт | 3300000 | 2750000 |  | 1,2% | 33000 | 2783000 | 2023 | 2 | ООО "РДК" | 231101001 | 2311259401 | rdkrussia.ru |  | 1
7.3 | ТЦ_65.1.03.00_7_0725016520_01.06.2023_01 | Станция повышения давления "BloPlast SPD-2100/3800" | Станция повышения давления «РМС-2000» | шт | шт | 3470000 | 2891666.67 |  | 1,2% | 34700 | 2926366.67 | 2023 | 2 | ООО ТСК "МАГИСТРАЛЬ" | 231101001 | 0725016520 |  |  | 2
8.1 | ТЦ_65.1.03.00_23_2312266426_01.06.2023_01 | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | шт | шт | 1449300 | 1207750 |  | 1,2% | 14493 | 1222243 | 2023 | 2 | ООО "Блорэй" | 231201001 | 2312266426 | blorey.com |  | 1
8.2 | ТЦ_65.1.03.00_23_2311259401_01.06.2023_01 | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | Установка для очистки хозяйственно – бытовых стоков "ХБ-БИО" Производительность 18м3/сут | шт | шт | 1520800 | 1267333.33 |  | 1,2% | 15208 | 1282541.33 | 2023 | 2 | ООО "РДК" | 231101001 | 2311259401 | rdkrussia.ru |  | 1
8.3 | ТЦ_65.1.03.00_7_0725016520_01.06.2023_01 | Хозяйственно-бытовые очистные "BloPlast BIO-18 UV" | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод "М-Био" - производительность 18м3/сут | шт | шт | 1650000 | 1375000 |  | 1,2% | 16500 | 1391500 | 2023 | 2 | ООО ТСК "МАГИСТРАЛЬ" | 231101001 | 0725016520 |  |  | 2
9.1 | ТЦ_65.1.03.00_23_2312266426_01.06.2023_01 | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | шт | шт | 500000 | 416666.67 |  | 1,2% | 5000 | 421666.67 | 2023 | 2 | ООО "Блорэй" | 231201001 | 2312266426 | blorey.com |  | 1
9.2 | ТЦ_65.1.03.00_23_2311259401_01.06.2023_01 | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | Колодец (расходомер в комплекте) | шт | шт | 548000 | 456666.67 |  | 1,2% | 5480 | 462146.67 | 2023 | 2 | ООО "РДК" | 231101001 | 2311259401 | rdkrussia.ru |  | 1
9.3 | ТЦ_65.1.03.00_7_0725016520_01.06.2023_01 | Колодец технический "BloPlast KT-1570/2600" | Колодец с расходомером | шт | шт | 575000 | 479166.67 |  | 1,2% | 5750 | 484916.67 | 2023 | 2 | ООО ТСК "МАГИСТРАЛЬ" | 231101001 | 0725016520 |  |  | 2
Раздел 3. Электроснабжение | [20 empty] | Раздел 3. Электроснабжение
Раздел 4. Прочее | [20 empty] | Раздел 4. Прочее
10.1 | ТЦ_15.0.00.00_78_7817311045_01.06.2023_01 | Урна для раздельного сбора мусора Альтернатива-3 с наклейками, арт.Альтернатива-3 с наклейками | Баки ТБО: Пластиковые емкости для раздельного сбора мусора (Альтернатива-3) | шт | шт | 14925 | 12437.5 | 746,25 12437,5*6% от 1 | 2% | 263.68 | 13447.43 | 2023 | 2 | ООО "ТАРА.РУ" | 781701001 | 7817311045 | moskva.tara.ru |  | 2
10.2 | ТЦ_15.0.00.00_77_7743332947_21.06.2023_01 | Урна для раздельного сбора мусора Альтернатива-3 с наклейками, арт.Альтернатива-3 с наклейками | Урна для раздельного сбора мусора Альтернатива-3 с наклейками, арт.Альтернатива-3 с наклейками | шт | шт | 14776 | 12313.33 | 738,80 12313,33*6% от 1 | 2% | 261.04 | 13313.17 | 2023 | 2 | ООО "ОПТТАРА" | 774301001 | 7743332947 | https://www.verta-tara.com/catalog/musornye-konteynery-i-urny/razdelnyy-sbor-musora/urna-dlya-razdelnogo-sbora-musora-alternativa-3-s-nakleykami-art-alternativa-3-s-nakleykami/ |  | 2
10.3 | ТЦ_15.0.00.00_54_5407977896_21.06.2023_01 | Урна для раздельного сбора мусора Альтернатива-3 с наклейками, арт.Альтернатива-3 с наклейками | Пластиковый мусорный контейнер Альтернатива-3 | шт | шт | 16517 | 13764.17 | 825,85 13764,17*6% от 1 | 2% | 291.8 | 14881.82 | 2023 | 2 | ООО «МТЛКН» | 540401001 | 5407977896 | https://artameb.ru/catalog/el/urna_dlya_razdelnogo_sbora_musora_alternativa_3/ |  | 2
11.1 | ТЦ_101_77_7743186894_21.06.2023_01 | Мобильная станция пожаротушения: Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий) | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 морозостойкий одобрено МРС (A,B) | шт | шт | 48600 | 40500 | 2 430,00 40500*6% от 1 | 1,2% | 515.16 | 43445.16 | 2023 | 2 | ООО "АМ Снабжение" | 771501001 | 7743186894 | https://amsnab.ru/catalog/vozdushno_pennye_ognetushiteli_ovp/ognetushitel-vozdushno-pennyy-ovp-100-morozostoykiy-odobreno-mrs/ |  | 2
11.2 | ТЦ_101_24_2462030571_21.06.2023_01 | Мобильная станция пожаротушения: Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий) | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (з) морозостойкий | шт | шт | 47900 | 39916.67 | 2 395,00 39916,67*6% от 1 | 1,2% | 507.74 | 42819.41 | 2023 | 2 | ООО "Август" | 246001001 | 2462030571 | https://901561.ru/produkcija/ognetushiteli_i_komplektujushhie/vozdushno-pennye/?id=217 |  | 2
11.3 | ТЦ_101_78_7842156717_21.06.2023_01 | Мобильная станция пожаротушения: Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий) | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-100 (МОРОЗОСТОЙКИЙ) | шт | шт | 59460 | 49550 | 2 973,00 49550*6% от 1 | 1,2% | 630.28 | 53153.28 | 2023 | 2 | ООО "Госпожтехника" | 784201001 | 7842156717 | https://gosgroup.ru/catalog/ognetushiteli/vozdushno_pennie_ognetushitely/tovar-514.html |  | 2
|  | Составил: | эксперт направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры АО "КАВКАЗ.РФ" | [13 empty] | (А.Ю.Татаринов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Проверил: | Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры | [13 empty] | (Е.А.Татаринова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Сводная ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | «Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС |  |  | Примечание
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 122302.96 |  | 122302.96
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 920977.31 |  | 920977.31
1.3 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 3-из | 533056.61 |  | 533056.61
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 1576336.88
2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ ПД
2.1 | Проектная документация |  | Смета № 1-пд |  | 7406903.93 | 7406903.93
2.2 | Разработка специальных технических условий (СТУ) |  | КА на основе 3-х КП |  | 1916666.67 | 1916666.67
2.3 | Разработка перечня мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов строительства, а также обоснованию проектных решений и меропритятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий (БЭО) |  | КА на основе 3-х КП |  | 291666.67 | 291666.67
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 9615237.27
3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ СТАДИИ РД
3.1 | Рабочая документация |  | Смета № 1-рд |  | 10397430.92 | 10397430.92
ИТОГО по разделу 3: | [5 empty] | 10397430.92
Всего: | [5 empty] | 21589005.07
Заместитель руководителя управления направления сметного регулирования Управления проектов Департамента развития инфраструктуры |  |  |  | Татаринова Е.А.

## Геодезия
Форма 2п
СМЕТА № №1-из Инженерно-геодезические изыскания
Наименование объекта изысканий:
Заказчик: АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства, 2004 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 1,0 м: 3 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-9-1-1 | (2253*1)*1,25*1,4*1,75 | 6 899,81
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: свыше 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8в; При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К3=1,75 прим.4 Для планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей
2 | Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 1,0 м: 3 категории сложности - полевые работы | га | 1 | СБЦ102-9-15-1-1 | (1380*1)*1,25*1,4*1,75 | 4 226,25
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: свыше 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8в; При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К3=1,75 прим.4 Для планов подземных коммуникаций на территориях действующих предприятий с применением трубокабелеискателей
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-2 |  |  |  |  | 11 126,06
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 5,4600" |  |  |  |  | 60 748,29
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 60 748,29
Раздел 2. Камеральные работы
3 | Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 1,0 м: 3 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-9-1-2 | (711*1)*1,2 | 853.2
К2=1,2 ОУ п.15д При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
4 | Создание инженерно-топографического плана на незастроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 1,0 м: 3 категории сложности - камеральные работы | га | 1 | СБЦ102-9-15-1-2 | (422*1)*1,2 | 506.4
К2=1,2 ОУ п.15д При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
5 | Камеральное трассирование воздушных и подземных кабельных линий электропередачи и связи по картам (планам) в масштабах 1:5000 - 1:2000: 3 категория сложности | км | 1 | СБЦ102-72-13-3 | (273*1)*1,75*1,2 | 573.3
К1=1,75 ОУ п.15е; При выполнении картографических работс составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;
К2=1,2 ОУ п.15д При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
6 | Составление программы (предписания) и технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0% (Технический отчет) | 1 технический отчет | 0.1 | СБЦ102-79-1 | 13058,96*0,1 | 1 305,90
Итого по разделу 2 Камеральные работы
| Итого Поз. 3-6 |  |  |  |  | 3 238,80
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 5,4600" |  |  |  |  | 17 683,85
| Итого по разделу 2 Камеральные работы |  |  |  |  | 17 683,85
Раздел 3. Прочие затраты
7 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. | значение | 0.1375 | СБЦ102 | 11126,06*0,1375 | 1 529,83
8 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. | значение | 0.364 | СБЦ102 | 12655,89*0,364 | 4 606,74
9 | Расходы по организации и ликвидации работ | значение | 0.06 | СБЦ102 | (12655,89*0,06)*2,5 | 1 898,38
К1=2,5 П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых)
Итого по разделу 3 Прочие затраты
| Итого Поз. 7-9 |  |  |  |  | 8 034,95
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 5,4600" |  |  |  |  | 43 870,83
| Итого по разделу 3 Прочие затраты |  |  |  |  | 43 870,83
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-9 |  |  |  |  | 22 399,81
| Всего c учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 5,4600" |  |  |  |  | 122 302,96
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 122302.96

## Геология
Форма 2п
СМЕТА № №2-из Инженерно-геологические изыскания
Наименование объекта изысканий:
Заказчик: АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999 г.)
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы | 1 км маршрута | 1 | СБЦ103-9-3-3-1 | (47,2*1)*1,4*1,25 | 82.6
К4=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К1=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
2 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 9 | м | 30 | СБЦ103-17-1-9 | (99,7*30)*1,1*1,4*1,25 | 5 757,68
К1=1,1 Ч.II,ОП п.7; при уклонах от 10° до 30°;
К3=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К4=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
3 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка местоположения выработок (точек)) | 1 выработка (точка) | 3 | СБЦ103-93-1-3 | (10,8*3)*0,5*1,4*1,25 | 28.35
К1=0,5 прим.1; предварительная разбивка местоположения выработок (точек);
К5=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К6=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
4 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками до 50м: категория сложности 3 | 1 выработка (точка) | 3 | СБЦ103-93-1-3 | (10,8*3)*1,4*1,25 | 56.7
К5=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К6=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
5 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св. 200 до 350м: категория сложности 3 (Предварительная разбивка местоположения выработок (точек)) | 1 выработка (точка) | 3 | СБЦ103-93-4-3 | (29,9*3)*0,5*1,4*1,25 | 78.49
К2=0,5 прим.1; предварительная разбивка местоположения выработок (точек);
К5=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К6=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
6 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св. 200 до 350м: категория сложности 3 | 1 выработка (точка) | 3 | СБЦ103-93-4-3 | (29,9*3)*1,4*1,25 | 156.98
К5=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К6=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
7 | Отбор валовых проб из массива в открытых горных выработках | т | 0.6 | СБЦ103-59-1 | (17*0,6)*1,4*1,25 | 17.85
К5=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К6=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
8 | Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений (отборка валунов, квартование, сокращение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям, составление гранулометрического описания по фракциям) | т | 0.6 | СБЦ103-59-5 | (160,2*0,6)*1,4*1,25 | 168.21
К5=1,4 ОУ п.8г; При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.;
К6=1,25 ОУ п.8а При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-8 |  |  |  |  | 6 346,86
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 394 711,22
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 394 711,22
Раздел 2. Камеральные работы
9 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы | 1 км маршрута | 1 | СБЦ103-9-3-3-2 | 23,4*1 | 23.4
10 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам: 3 категория сложности инженерно-геологических условий | 1м выработки | 30 | СБЦ103-78-1-3 | 10,8*30 | 324
11 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по цифровым показателям: 3 категория сложности инженерно-геологических условий | 10 цифровых значений | 100 | СБЦ103-78-2-3 | 4,3*100 | 430
12 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий 3 | 1м выработки | 30 | СБЦ103-82-1-3 | 9,4*30 | 282
13 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных - 10% | значение | 0.1 | СБЦ103-86-3 | 33,9*0,1 | 3.39
14 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды - 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-8 | 54,6*0,15 | 8.19
15 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных- 15% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.15 | СБЦ103-86-2 | 1795*0,15 | 269.25
16 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: 5-10м, исследуемая площадь до 1км2 | 1 программа | 1 | СБЦ103-81-2-1 | (500*1)*1,4 | 700
К1=1,4 прим.1 для районов 3 категории сложности инженерно-геологических условий
17 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 25% | значение | 0.25 | СБЦ103-87-1-3 | 1340,23*0,25 | 335.06
Итого по разделу 2 Камеральные работы
| Итого Поз. 9-17 |  |  |  |  | 2 375,29
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 147 719,29
| Итого по разделу 2 Камеральные работы |  |  |  |  | 147 719,29
Раздел 3. Лабораторные работы
18 | Определение влажности песчаных грунтов | 1 образец | 10 | СБЦ103-64-1 | 1,9*10 | 19
19 | Определение плотности песчаных грунтов | 1 образец | 10 | СБЦ103-64-3 | 2,9*10 | 29
20 | Определение суммарной влажности песчаных грунтов в мерзлом состоянии | 1 образец | 10 | СБЦ103-64-2 | 4,8*10 | 48
21 | Гранулометрический анализ песчаных грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0.1мм без кипячения и промывки, (навеска свыше 1кг) | 1 образец | 10 | СБЦ103-64-11 | 13,7*10 | 137
22 | Испытание прочности мерзлых песчаных грунтов в ускоренном режиме (одноосное сжатие) (Коэффициент теплопроводности для мерзлых и талых грунтов). | 1 образец | 10 | СБЦ103-65-4 | 78,1*10 | 781
23 | Испытание прочности мерзлых песчаных грунтов в ускоренном режиме (одноосное сжатие). (Объемная теплопроводность для мерзлых и талых грунтов) | 1 образец | 10 | СБЦ103-65-4 | 78,1*10 | 781
24 | Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане | 1 проба | 3 | СБЦ103-76-30 | 11,3*3 | 33.9
25 | Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабане | 1 проба | 3 | СБЦ103-76-43 | 13,3*3 | 39.9
26 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 проба | 3 | СБЦ103-75-4 | 18,2*3 | 54.6
Итого по разделу 3 Лабораторные работы
| Итого Поз. 18-26 |  |  |  |  | 1 923,40
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 119 616,25
| Итого по разделу 3 Лабораторные работы |  |  |  |  | 119 616,25
Раздел 4. Прочие затраты
27 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ св. 5 до 10 тыс. руб. | значение | 0.125 | СБЦ 103 Табл. 4 | 6346,86*0,125 | 793.36
28 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 2 мес. | значение | 0.322 | СБЦ 103 Табл. 5 | 7140,22*0,322 | 2 299,15
29 | Расходы по организации и ликвидации работ | значение | 0.06 | СБЦ 103 ОУ п. 13 | (7140,22*0,06)*2,5 | 1 071,03
К1=2,5 П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых)
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 27-29 |  |  |  |  | 4 163,54
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 258 930,55
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  |  |  | 258 930,55
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-29 |  |  |  |  | 14 809,09
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 920 977,31
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 920977.31

## Экология
Форма 2п
СМЕТА № №3-из Инженерно-экологические изыскания
Наименование объекта изысканий:
Заказчик: АО "КАВКАЗ.РФ"
Подрядчик:
Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999 г.)
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000: проходимость плохая, полевые работы | 1 км маршрута | 1.5 | СБЦ103-10-4-3-1 | (33,6*1,5)*1,25*1,4 | 88.2
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
2 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости плохой: 3 категория сложности, полевые работы | 1 км маршрута | 1.5 | СБЦ103-9-6-3-1 | (8,49*1,5)*1,25*1,4 | 22.29
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
3 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, категория сложности 3, полевые работы | 1 точка | 3 | СБЦ103-11-2-3-1 | (21,3*3)*1,25*1,4 | 111.83
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
4 | Радиационное обследование участка площадью: св. 1.0 га - полевые работы | 0,1 га | 20 | СБЦ103-92-3-1 | (49,2*20)*1,25*1,4 | 1 722,00
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
5 | Измерение потока радона на участке - полевые работы | 20 точек | 1 | СБЦ103-91-1-1 | (535*1)*1,25*1,4 | 936.25
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
6 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: почво-грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.) | 1 проба | 3 | СБЦ103-60-7 | (6,9*3)*1,25*1,4 | 36.23
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
7 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: льда | 1 проба | 2 | СБЦ103-60-3 | (10,8*2)*1,25*1,4 | 37.8
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
8 | Отбор проб для бактериологического анализа: почво-грунтов с одной пробной площадки | 1 проба | 2 | СБЦ103-60-10 | (37,7*2)*1,25*1,4 | 131.95
К1=1,25 ОУ п.8а; При выполнении изысканий в горных и высокогорных районах с абсолютными высотами поверхности участка над уровнем моря: св. 3000 м;
К2=1,4 ОУ п.8г При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года: при продолжительности неблагоприятного периода 8-9,5 мес.
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-8 |  |  |  |  | 3 086,55
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 191 952,54
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 191 952,54
Раздел 2. Камеральные работы
9 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000: проходимость плохая, камеральные работы | 1 км маршрута | 1.5 | СБЦ103-10-4-3-2 | 3,4*1,5 | 5.1
10 | Рекогносцировочное почвенное обследование при проходимости плохой: 3 категория сложности, камеральные работы | 1 км маршрута | 1.5 | СБЦ103-9-6-3-2 | 2,41*1,5 | 3.62
11 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт, категория сложности 3, камеральные работы | 1 точка | 3 | СБЦ103-11-2-3-2 | 13,3*3 | 39.9
12 | Радиационное обследование участка площадью: св. 1.0 га - камеральные работы | 0,1 га | 20 | СБЦ103-92-3-2 | 14,8*20 | 296
13 | Измерение потока радона на участке - камеральные работы | 20 точек | 1 | СБЦ103-91-1-2 | 161*1 | 161
14 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях - 20% от стоимости лабораторных работ | значение | 0.2 | СБЦ103-86-6 | 1459,3*0,2 | 291.86
15 | Составление программы производства работ, средняя глубина исследования: 5-10м, исследуемая площадь до 1км2 | 1 программа | 1 | СБЦ103-81-2-1 | (500*1)*1,4 | 700
К1=1,4 прим.1 для районов 3 категории сложности инженерно-геологических условий
16 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 3, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 25% | 1 отчет | 0.25 | СБЦ103-87-1-3 | (797,48*0,25)*1,5 | 299.06
К1=1,5 МП.стр. 76 При составлении инженерно-геологических карт и разрезов с применением компьютерных технологий
Итого по разделу 2 Камеральные работы
| Итого Поз. 9-16 |  |  |  |  | 1 796,54
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 111 726,82
| Итого по разделу 2 Камеральные работы |  |  |  |  | 111 726,82
Раздел 3. Лабораторные работы
17 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов | 1 образец | 18 | СБЦ103-70-85 | 52,3*18 | 941.4
18 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл) | 1 образец | 18 | СБЦ103-70-57 | 7,8*18 | 140.4
19 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | 1 | СБЦ103-70-63 | 19,7*1 | 19.7
20 | Единичные определения химического состава грунтов (почв): водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | 1 | СБЦ103-70-14 | 2*1 | 2
21 | Анализ воды подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 проба | 1 | СБЦ103-73-4 | 256,9*1 | 256.9
22 | Анализ воды поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 проба | 1 | СБЦ103-73-5 | 98,9*1 | 98.9
Итого по разделу 3 Лабораторные работы
| Итого Поз. 17-22 |  |  |  |  | 1 459,30
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 90 753,87
| Итого по разделу 3 Лабораторные работы |  |  |  |  | 90 753,87
Раздел 4. Прочие затраты
23 | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 5 тыс. руб. | значение | 0.1375 | СБЦ 103 Табл. 4 | 3086,55*0,1375 | 424.4
24 | Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном направлении 1000-2000 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. | значение | 0.364 | СБЦ 103 Табл. 5 | 3510,95*0,364 | 1 277,99
25 | Расходы по организации и ликвидации работ | значение | 0.06 | СБЦ 103 ОУ п. 13 | (3510,95*0,06)*2,5 | 526.64
К1=2,5 П 13. ОУ Примечание 1 При сметной стоимости до 2 тыс. руб. или при изысканиях, выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных и тундровых)
Итого по разделу 4 Прочие затраты
| Итого Поз. 23-25 |  |  |  |  | 2 229,03
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 138 623,38
| Итого по разделу 4 Прочие затраты |  |  |  |  | 138 623,38
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-25 |  |  |  |  | 8 571,42
| Всего c учетом "ИТОГО в текущих ценах на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 62,1900" |  |  |  |  | 533 056,61
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 533056.61

## Концепция
Разработка специальтых технических условий (СТУ)
Цена работ определена методом сопоставимых рыночных цен
Наименование организации исполнителя | Коммерческое предложение | Сумма, руб. без НДС
ООО "НКД"
ООО "Бристоль - проект"
ООО "Стройинжиниринг"
Оптимальное предложение | 0 | 0

## СТУ
Разработка специальтых технических условий (СТУ)
Цена работ определена методом сопоставимых рыночных цен
Наименование организации исполнителя | Коммерческое предложение | Сумма, руб. без НДС
ООО "НКД" | от 13.06.2023 № 3948 | 1916666.67
ООО "Бристоль - проект" | от 20.06.2023 № ПРО/313 | 2530000
ООО "Стройинжиниринг" | от 20.06.2023 № 1406 | 2110000
Оптимальное предложение | от 13.06.2023 № 3948 | 1916666.67

## БЭО
Разработка перечня мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов строительства, а также обоснованию проектных решений и меропритятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий (БЭО)
Цена работ определена методом сопоставимых рыночных цен
Наименование организации исполнителя | Коммерческое предложение | Сумма, руб. без НДС
ООО "НКД" | № 3947 от 13.06.2023 | 291666.67
ООО "Бристоль - проект" | от 20.06.2023 № ПРО/312 | 385000
ООО "Стройинжиниринг" | № 1405 от 20.06.2023 | 341700
Оптимальное предложение | № 3947 от 13.06.2023 | 291666.67

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
, Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус», Проектные работы стадии "Проектная документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 7 406 903,93 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Административно-бытовые модули
1 | Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью:от 100 до 300 м2 (Административные модули- 3 шт (8х4 м), сблокированные), 32(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.25 п.1 (СБЦП03-25-1) | ((530710+158*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,25*1,2*0,2*0,8*3*0,4 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К1*К2*К4*К3*Ки1 | 99 859,05
|  | Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)); | Кпониж=0,64;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам: (ПЗУ- 4%*1,45=5,8% ;АР-14%*1,3=18,2%; КР-15%*1,45=21,7%; Инженерное оборудование- 35%*1,3=45,5%, сметы 7%/0,93*0,68=5,1%*1,3=6,6%). К общ =(0,19*1,45+0,541*1,3+0,269)=1,25; | К7=1,25 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании зданий с кондиционированием воздуха, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.8.1;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений; | К4=0,8 ТЧ п.2.4;
|  | Количество модулей, шт; | К3=3 ;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
2 | Столовые: до 75 посадочных мест (2 модуля сблокированных с модулем АБК), 45(посадочное место) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП03-24-1) | (71920+3440*(0.4*75+0.6*45))*0,8*0,2*0,4*0,7*1,25 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К4*К2*Ки1*К1*К3 | 15 008,00
|  | Проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений; | К4=0,8 ТЧ п.2.4;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Проектирование зданий облегченного типа, до; | К1=0,7 ТЧ п.2.7.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам: (ПЗУ- 4%*1,45=5,8% ;АР-14%*1,3=18,2%; КР-15%*1,45=21,7%; Инженерное оборудование- 35%*1,3=45,5%, сметы 7%/0,93*0,68=5,1%*1,3=6,6%). К общ =(0,19*1,45+0,541*1,3+0,269)=1,25; | К3=1,25 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 1 Административно-бытовые модули |  |  | 622 579,41
Раздел 2. Автономные жилые модули
4 | Малоэтажные жилые дома: одноэтажные (Модуль одиночный). Количество = 19 блок-модулей, 96(м3) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.1 п.1 (СБЦП03-1-1) | (119240+21*96)*0,2*19*1,25*0,4 (A+B*X)*К1*К2*К4*Ки1 | 230 386,40
|  | Использование проектной документации повторного или массового применения («привязка») без внесения изменений в надземную часть зданий - К = от 0,1 до 0,25; | К1=0,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Количество блок-модулей, шт; | К2=19 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам: (ПЗУ- 4%*1,45=5,8% ;АР-14%*1,3=18,2%; КР-15%*1,45=21,7%; Инженерное оборудование- 35%*1,3=45,5%, сметы 7%/0,93*0,68=5,1%*1,3=6,6%). К общ =(0,19*1,45+0,541*1,3+0,269)=1,25; | К4=1,25 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 2 Автономные жилые модули |  |  | 1 248 694,29
Раздел 3. Наружные сети инженерного обеспечения
6 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью: до 0,05 тыс.м3/ч (Насосная станция водоснабжения), 0,004(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.1 (СБЦП17-5-1) | ((158880+561310*(0.4*0,05+0.6*0.5*0,05))*0,16)*0,6*1,18*0,2 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К10*К14 | 4 044,68
|  | Понижающий коэффициент (0,004/(0.5*0,05)); | Кпониж=0,16;
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,6 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,45=26,1%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,22*1,45+0,285*1,3+0,495)=1,18; | К10=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
7 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью: до 0,05 тыс.м3/ч (Насосная станция пожаротушения), 0,018(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.1 (СБЦП17-5-1) | ((158880+561310*(0.4*0,05+0.6*0.5*0,05))*0,72)*0,6*0,2*1,18 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К14*К1 | 18 201,07
|  | Понижающий коэффициент (0,018/(0.5*0,05)); | Кпониж=0,72;
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,6 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,45=26,1%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,22*1,45+0,285*1,3+0,495)=1,18; | К1=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
8 | Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей производительностью:от 10 до 100 м3/сут. (Установка очистки воды 4 м3/час = 96 м3/ сутки), 96(1 м3/сут.) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.21 п.1 (СБЦП17-21-1) | (202330+606*96)*0,6*0,2*1,18 (A+B*X)*К10*К14*К2 | 36 887,65
|  | Стадийность проектирования; | К10=0,6 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,45=26,1%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,22*1,45+0,285*1,3+0,495)=1,18; | К2=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
9 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3 (Резервуар хранения контактного, аварийного и противопожарного запаса воды- 2 шт х 60 м3), 0,06(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | ((21960+79880*(0.4*1+0.6*0.5*1))*0,12)*0,6*1,2*1,26 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*К2 | 8 477,89
|  | Понижающий коэффициент (0,06/(0.5*1)); | Кпониж=0,12;
|  | Стадия проектирования; | К1=0,6 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К4= ОП п.1.18;
|  | Количество= 2 шт. С учетом п. 3.2. МУ цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания, определяется по ценам Справочников с применением коэффициентов от 0,2 до 0,35. К= 1+1*0,2=1,2; | К3=1,2 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 + скальные грунты К =1,15 + К=1,4 к КР к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,85=33,3%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) К общ= (0,04*1,45+0,18*1,85+0,285*1,3+0,495)=1,26; | К2=1,26 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
10 | Малые очистные установки производительностью: св. 12 до 24 м3/сут.(Станция глубокой биологической очистки), 18(1 м3/сут.) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.21 п.14 (СБЦП17-21-14) | (11850+410*18)*0,6*0,2*1,26 (A+B*X)*К10*К14*К1 | 2 907,58
|  | Стадийность проектирования; | К10=0,6 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К12= ОП п.1.18;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 + скальные грунты К =1,15 + К=1,4 к КР к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,85=33,3%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) К общ= (0,04*1,45+0,18*1,85+0,285*1,3+0,495)=1,26; | К1=1,26 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
11 | Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод производительностью: до 0,25 тыс.м3/ч (Насосная станция КНС), 0,0018(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.9 п.1 (СБЦП17-9-1) | ((147380+242530*(0.4*0,25+0.6*0.5*0,25))*0,1)*0,6*0,2*1,18 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К10*К14*К1 | 2 687,89
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Стадийность проектирования; | К10=0,6 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К12= ОП п.1.18;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,45=26,1%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,22*1,45+0,285*1,3+0,495)=1,18; | К1=1,18 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
12 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 500 до 1000 м (КЛ 0,4 кВ) (1000 м - 50 м до ТП согласно п. 122 Методики 707/пр =950 м), 950(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.3 (СБЦП07-17-3) | (8265+41*950)*1,32*0,4 (A+B*X)*К4*Ки1 | 24 929,52
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%;ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,18%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 10%*1,45=14,5%, сметы 5%/0,95*0,68=3,6%*1,3=4,68%); Кобщ=(0,68*1,45+0,036*1,3 +0,284)=1,32; | К4=1,32 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
13 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:от 100 до 1000 м (Водоснабжение: 230 м-50 м до первого колодца согласно п. 122 Методики 707/пр=180 м), 180(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*180)*0,5*1,1*1,28 (A+B*X)*К6*К8*К9 | 25 681,92
|  | Стадийность проектирования; | К6=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К8=1,1 ТЧ п.2.3.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,17%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоснабж.-2,5%*1,45=3,62%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,605*1,45+0,032*1,3 +0,363)=1,28; | К9=1,28 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
14 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм (Колодцы водопроводные - 1 шт), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*1)*0,5*1,28 (A*X)*К7*К9 | 19 200,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,17%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоснабж.-2,5%*1,45=3,62%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,605*1,45+0,032*1,3 +0,363)=1,28; | К9=1,28 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
15 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм ( Колодцы водопроводные 15 шт- 1 шт = 14 шт), 14(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*14)*0,5*0,2*1,28 (A*X)*К7*К1*К9 | 53 760,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,17%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоснабж.-2,5%*1,45=3,62%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,605*1,45+0,032*1,3 +0,363)=1,28; | К9=1,28 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
16 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (Водомерный узел), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,19 (A*X)*К7*К1 | 4 998,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,3=2,6%; ТХ- 24,5%*1,3=31,8%; КР-27,5%*1,3=35,7%; Искуств.-соор.-1,5%*1,3=1,95%; Обустройстиво- 2,5%*1,3=3,25%; Водоснабж.-2,5%*1,3=3,25%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,637*1,3+0,363)=1,19; | К1=1,19 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
17 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью:от 100 до 500 м (Канализация К1: 180 м - 50 м до первого колодца согласно п. 122 Методики 707/пр =130 м), 130(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.1 (СБЦП07-5-1) | (33000+128*130)*0,5*1,1*1,28 (A+B*X)*К7*К8*К9 | 34 946,56
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ;
|  | При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К8=1,1 ТЧ п.2.4.8;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,17%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоотв.-2,5%*1,45=3,62%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,605*1,45+0,032*1,3 +0,363)=1,28; | К9=1,28 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
18 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью:свыше 500 м (Канализация: К2 900 м - 50 м до первого колодца согласно п. 122 Методики 707/пр =850 м), 850(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.2 (СБЦП07-5-2) | (55500+83*(0.4*500+0.6*850))*0,5*1,1*1,28 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К8*К9*К1 | 80 558,72
|  | Стадийность проектирования; | К8=0,5 ;
|  | При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К9=1,1 ТЧ п.2.4.8;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,17%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоотв.-2,5%*1,45=3,62%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,605*1,45+0,032*1,3 +0,363)=1,28; | К1=1,28 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
19 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (Расходомеры К1 и К2), 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*2)*0,5*1,19 (A*X)*К7*К1 | 9 996,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,3=2,6%; ТХ- 24,5%*1,3=31,8%; КР-27,5%*1,3=35,7%; Искуств.-соор.-1,5%*1,3=1,95%; Обустройстиво- 2,5%*1,3=3,25%; Водоснабж.-2,5%*1,3=3,25%; сметы 5%/0,95*0,605=3,2%*1,3=4,2%); Кобщ=(0,637*1,3+0,363)=1,19; | К1=1,19 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
20 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью:до 0,5 тыс.м3/сут (ЛОС дождевых стоков 2 л/с=172,8 м3/сутки), 0,1728(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.14 (СБЦП17-10-14) | ((414910+34860*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,6912)*0,6*0,2*1,26 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К8*К14*К1 | 44 637,13
|  | Понижающий коэффициент (0,1728/(0.5*0,5)); | Кпониж=0,6912;
|  | Стадийность проектирования; | К8=0,6 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К10= ОП п.1.18;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 + скальные грунты К =1,15 + К=1,4 к КР к разделам проектирования (ПЗУ- 2%*1,45=2,9%; ТХ- 25%*1,3=32,5%; КР-18%*1,85=33,3%; Водоснабж.-2%*1,45=2,9%, сметы 7%/0,93**0,47=3,5%*1,3=4,55%) К общ= (0,04*1,45+0,18*1,85+0,285*1,3+0,495)=1,26; | К1=1,26 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 3 Наружные сети инженерного обеспечения |  |  | 2 015 777,19
Раздел 4. Системы связи и безопасности
21 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:от 2 до 10 (Система вызова персонала СВП ), 2(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.8 (СБЦП02-24-8) | (2450+3680*2)*0,5*1,12 (A+B*X)*К1*К2 | 5 493,60
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К2=1,12 МУ п. 3.7
22 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система контроля и управления доступом СКУД), 25(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*25)*0,42*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 66 587,47
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
23 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (Система охранного телевидения СОТ наружные установки), 16(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*16))*1,1*0,5*1,12 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К2*К6 | 63 089,49
|  | Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта; | К1=1,1 ТЧ п.2.45;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
24 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (Система охранного телевидения СОТ внутренние установки), 24(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*24))*0,5*1,12 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К2*К6 | 69 638,24
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
25 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер видеонаблюдения), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 47 852,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12; | К6=1,12 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
26 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (для СОТ охраны + стойка регистрации), 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 2 688,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
27 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 700-1000м2 (Система охранно-тревожной сигнализации СОТС), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.5 (СБЦ1-5-5) | (1037*1)*0,25*1,3*1,2*1,2 (A*X)*К2*К6*К1*К3 | 485.32
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,25 ТЧ п.2.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 30%; Автом-67%; Сметы 3%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | При защите объекта двумя рубежами защиты; | К1=1,2 Прим.1;
|  | Для зданий и сооружений со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций; | К3=1,2 ТЧ п.3.2;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
28 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система передачи данных СПД СС), 50(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*50)*0,42*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 12 550,27
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
29 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система передачи данных СПД СБ), 5(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*5)*0,42*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 23 094,29
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
30 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 100 до 300 (СКС), 220(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.12 (СБЦП02-24-12) | (74200+240*220)*0,5*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 71 120,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
31 | Сеть комплексная средств связи и передачи информации в зданиях и сооружениях, емкостью в парах:свыше 100 до 1000 (СТС) (30 телефонов * 4 пары), 120(1 пара) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.14 (СБЦП02-9-14) | (2070+14*120)*0,49*1,12 (A+B*X)*К5*К6 | 2 058,00
|  | Стадийность проектирования; | К5=0,49 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
32 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (для системы речевого оповещения), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,12 (A*X)*К1*К6 | 1 344,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
33 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (СОДС), 1(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,1)*0,48*1,12 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К6 | 83.06
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,48 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
34 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система экстренной связи СЭС), 3(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*3)*0,42*2*1,12 (A+B*X)*К1*К4*К6 | 37 489,94
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Количество систем; | К4=2 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
35 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 10 до 25 (Телевизионная сеть), 25(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.9 (СБЦП02-24-9) | (29450+980*25)*0,5*1,12 (A+B*X)*К1*К6 | 30 212,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К6=1,12 МУ п. 3.7
36 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м (ВОЛС)- 100 м., 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | ((33000+0*(0.4*250+0.6*0.5*250))*0,8)*1,2*1,32*0,4 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*К1*Ки1 | 16 727,04
|  | Понижающий коэффициент (100/(0.5*250)); | Кпониж=0,8;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%;ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,18%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 10%*1,45=14,5%, сметы 5%/0,95*0,68=3,6%*1,3=4,68%); Кобщ=(0,68*1,45+0,036*1,3 +0,284)=1,32; | К1=1,32 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
37 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: свыше 250 до 500 м, 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.43 (СБЦП07-1-43) | (14000+76*300)*1,2*1,32*0,4 (A+B*X)*К2*К1*Ки1 | 23 316,48
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%;ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,18%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 10%*1,45=14,5%, сметы 5%/0,95*0,68=3,6%*1,3=4,68%); Кобщ=(0,68*1,45+0,036*1,3 +0,284)=1,32; | К1=1,32 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
38 | Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 12 отверстий включительно и протяженностью: до 250 м, 30(1 м) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.19 (СБЦП02-1-19) | ((39000+0*(0.4*250+0.6*0.5*250))*0,24)*0,36*1,2 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К1 | 4 043,52
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*250)); | Кпониж=0,24;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,36 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 68,4% разделов (связь- 1%; ТХ=22%, КР=27%; электрика -15%; смета - 5%/0,95*0,65=3,4%). К= (0,684*1,3+0,316)=1,2; | К1=1,2 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
39 | Прокладка первого кабеля связи в проектируемой кабельной канализации при длине участка прокладки: до 250 м, 30(1 м) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.44 (СБЦП02-1-44) | ((31000+0*(0.4*250+0.6*0.5*250))*0,24)*0,36*1,2 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К4 | 3 214,08
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*250)); | Кпониж=0,24;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,36 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 68,4% разделов (связь- 1%; ТХ=22%, КР=27%; электрика -15%; смета - 5%/0,95*0,65=3,4%). К= (0,684*1,3+0,316)=1,2; | К4=1,2 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
40 | Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях с количеством абонентов:свыше 10 до 30 (Громкоговорители), 20(1 абонент) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.4 (СБЦП02-9-4) | (1650+76*20)*0,48*1,12 (A+B*X)*К6*К9 | 1 704,19
|  | Стадийность проектирования; | К6=0,48 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 39,1% разделов (связь- 2%; ТХ=18%, электрика -16%, смета - 8%/0,92*0,36=3,1%) К= (0,391*1,3+0,609)=1,12 | К9=1,12 МУ п. 3.7
41 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: свыше 250 до 500 м (Для системы СРО), 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.43 (СБЦП07-1-43) | (14000+76*300)*1,2*1,32*0,4 (A+B*X)*К2*К1*Ки1 | 23 316,48
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ППО- 2%*1,45=2,9%;ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-27,5%*1,45=39,9%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,18%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 10%*1,45=14,5%, сметы 5%/0,95*0,68=3,6%*1,3=4,68%); Кобщ=(0,68*1,45+0,036*1,3 +0,284)=1,32; | К1=1,32 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
42 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.), с электрическим пуском, при количестве на объекте защищаемых помещений (направлений): до 2, 22(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.2 п.1-1 (СБЦ1-2-1-1) | (2560*22)*0,25*1,3 (A*X)*К2*К6 | 18 304,00
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,25 ТЧ п.2.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 4 Системы связи и безопасности |  |  | 3 519 853,04
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-2, 4, 6-26, 28-41 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 5,4200 |  |  | 6 627 522,94
| Итого Поз. 27, 42 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 41,4800 |  |  | 779 380,99
| Итого |  |  | 7 406 903,93
| ВСЕГО по смете |  |  | 7406903.93

## Экспертиза (справочно)
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и материалов инженерных изысканий | [8 empty] | Расчет затрат на проведение проверку достоверности определения сметной стоимости
57(1). За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости.
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | «Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ | [5 empty] | Стоимость экспертизы ПИР |  |  | 1632972.55 | руб. с НДС
Наименование проектной (изыскательской) организации | [7 empty] | Стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости
Наименование организации заказчика |  | АО "КАВКАЗ.РФ" | [7 empty] | 20% | 326594.51 | руб. с НДС
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Изыскательские работы
|  | Стоимость инж.изыск.в ценах 2 кв.2023 | 1576336.88 | рублей
|  | Коэф.2 кв.2023 | 5.46
|  | Стоимость инж.изыск. в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 288706.39 | рублей
2 | Проектная документация
|  | Стоимость проектных работ в ценах 2 кв.2023 | 7406903.93 | рублей
|  | Коэф.2 кв.2023 | 5.42
|  | Стоимость проектных работ в уровне цен 01.01.2001 г. без НДС | 1366587.44 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 1655293.83 | рублей |  | более 1,5 до 3 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 11.88% |  |  |  | 196648.91
|  | Индекс пересчета в текущие цены 2023 г | 6.92 |  |  |  | 1360810.46
[6 empty] | С учетом НДС | 1632972.55
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58

## РД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-РД
на проектные (изыскательские) работы
, Альпинистский комплекс «Городок», ВТРК «Эльбрус», Проектные работы стадии "Рабочая документация",
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
АО "КАВКАЗ.РФ"
Итого по расчету: 10 397 430,92 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Административно-бытовые модули
1 | Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы, страховые организации, таможни, юридические учреждения, редакции газет, учреждения охраны общественного порядка, фонды площадью:от 100 до 300 м2 (Административные модули- 3 шт (8х4 м), сблокированные), 32(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.25 п.1 (СБЦП03-25-1) | ((530710+158*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,64)*1,3*1,2*0,2*0,8*3*0,6 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К1*К2*К4*К3*Ки1 | 155 780,11
|  | Понижающий коэффициент (32/(0.5*100)); | Кпониж=0,64;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам: (ПЗУ- 1%*1,45=1,45%; АР-22%*1,3=28,6%; КР-27%*1,45=39,15%; Инженерное оборудование- 32%*1,3=41,6%, сметы 7%/0,93*0,82=6,2*1,3%=8%). К общ =(0,28*1,45+0,602*1,3+0,118)=1,3; | К7=1,3 МУ п. 3.7;
|  | При проектировании зданий с кондиционированием воздуха, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.8.1;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений; | К4=0,8 ТЧ п.2.4;
|  | Количестиво модулей, шт; | К3=3 ;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
2 | Столовые: до 75 посадочных мест (2 модуля сблокированных с модулем АБК), 45(посадочное место) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП03-24-1) | (71920+3440*(0.4*75+0.6*45))*0,8*0,2*0,6*0,7*1,3 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К4*К2*Ки1*К1*К3 | 23 412,48
|  | Проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и сооружений; | К4=0,8 ТЧ п.2.4;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К2=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Проектирование зданий облегченного типа, до; | К1=0,7 ТЧ п.2.7.1;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам: (ПЗУ- 1%*1,45=1,45%; АР-22%*1,3=28,6%; КР-27%*1,45=39,15%; Инженерное оборудование- 32%*1,3=41,6%, сметы 7%/0,93*0,82=6,2*1,3%=8%). К общ =(0,28*1,45+0,602*1,3+0,118)=1,3; | К3=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 1 Административно-бытовые модули |  |  | 971 223,84
Раздел 2. Автономные жилые модули
4 | Малоэтажные жилые дома: одноэтажные (Модуль одиночный). Количество = 19 блок-модулей, 96(м3) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.1 п.1 (СБЦП03-1-1) | (119240+21*96)*0,2*19*1,3*0,6 (A+B*X)*К1*К2*К3*Ки1 | 359 402,78
|  | Использование проектной документации повторного или массового применения («привязка») без внесения изменений в надземную часть зданий - К = от 0,1 до 0,25; | К1=0,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Количество блок-модулей, шт; | К2=19 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам: (ПЗУ- 1%*1,45=1,45%; АР-22%*1,3=28,6%; КР-27%*1,45=39,15%; Инженерное оборудование- 32%*1,3=41,6%, сметы 7%/0,93*0,82=6,2*1,3%=8%). К общ =(0,28*1,45+0,602*1,3+0,118)=1,3; | К3=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 2 Автономные жилые модули |  |  | 1 947 963,07
Раздел 3. Наружные сети инженерного обеспечения
6 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью: до 0,05 тыс.м3/ч (Насосная станция водоснабжения), 0,004(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.1 (СБЦП17-5-1) | ((158880+561310*(0.4*0,05+0.6*0.5*0,05))*0,16)*0,4*1,25*0,2 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К10*К14 | 2 856,41
|  | Понижающий коэффициент (0,004/(0.5*0,05)); | Кпониж=0,16;
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,4 ОП п.1.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,45=47,85%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,41*1,45+0,235*1,3+0,355)=1,25; | К10=1,25 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
7 | Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью: до 0,05 тыс.м3/ч (Насосная станция пожаротушения), 0,018(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.1 (СБЦП17-5-1) | ((158880+561310*(0.4*0,05+0.6*0.5*0,05))*0,72)*0,4*0,2*1,25 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К7*К14*К1 | 12 853,86
|  | Понижающий коэффициент (0,018/(0.5*0,05)); | Кпониж=0,72;
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,45=47,85%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,41*1,45+0,235*1,3+0,355)=1,25; | К1=1,25 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
8 | Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей производительностью:от 10 до 100 м3/сут. (Установка очистки воды 4 м3/час = 96 м3/ сутки), 96(1 м3/сут.) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.21 п.1 (СБЦП17-21-1) | (202330+606*96)*0,4*0,2*1,25 (A+B*X)*К10*К14*К2 | 26 050,60
|  | Стадийность проектирования; | К10=0,4 ОП п.1.7;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,45=47,85%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,41*1,45+0,235*1,3+0,355)=1,25; | К2=1,25 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
9 | Резервуары для воды емкостью: до 1 тыс.м3 (Резервуар хранения контактного, аварийного и противопожарного запаса воды- 2 шт х 60 м3), 0,06(1 тыс.м3) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.5 п.10 (СБЦП17-5-10) | ((21960+79880*(0.4*1+0.6*0.5*1))*0,12)*0,4*1,2*1,38 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К1*К3*К2 | 6 190,21
|  | Понижающий коэффициент (0,06/(0.5*1)); | Кпониж=0,12;
|  | Стадия проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К4= ОП п.1.18;
|  | Количество= 2 шт. С учетом п. 3.2. МУ цена привязки типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания, определяется по ценам Справочников с применением коэффициентов от 0,2 до 0,35. К= 1+1*0,2=1,2; | К3=1,2 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15, К=1,4 на ж/б конструкции к разделу КР (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,85=61,05%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,08*1,45+0,33*1,85+0,235*1,3+0,355)=1,38; | К2=1,38 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
10 | Малые очистные установки производительностью: св. 12 до 24 м3/сут.(Станция глубокой биологической очистки), 18(1 м3/сут.) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.21 п.14 (СБЦП17-21-14) | (11850+410*18)*0,4*0,2*1,38 (A+B*X)*К10*К14*К5 | 2 122,99
|  | Стадийность проектирования; | К10=0,4 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К12= ОП п.1.18;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15, К=1,4 на ж/б конструкции к разделу КР (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,85=61,05%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,08*1,45+0,33*1,85+0,235*1,3+0,355)=1,38; | К5=1,38 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
11 | Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод производительностью: до 0,25 тыс.м3/ч (Насосная станция КНС), 0,0018(1 тыс.м3/ч) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.9 п.1 (СБЦП17-9-1) | ((147380+242530*(0.4*0,25+0.6*0.5*0,25))*0,1)*0,4*0,2*1,25 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К10*К14*К1 | 1 898,23
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Стадийность проектирования; | К10=0,4 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К12= ОП п.1.18;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,45=47,85%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,41*1,45+0,235*1,3+0,355)=1,25; | К1=1,25 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
12 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 500 до 1000 м (КЛ 0,4 кВ) (1000 м - 50 м до ТП согласно п. 122 Методики 707/пр =950 м), 950(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.3 (СБЦП07-17-3) | (8265+41*950)*1,33*0,6 (A+B*X)*К4*Ки1 | 37 677,57
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 17%*1,45=24,6%, сметы 10%/0,9*0,69=7,7%*1,3=10%); Кобщ=(0,69*1,45+0,077*1,3+0,233)=1,33; | К4=1,33 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
13 | Городской водопровод, сооружаемый открытым способом диаметром до 315 мм, протяженностью:от 100 до 1000 м (Водоснабжение: 230 м-50 м до первого колодца согласно п. 122 Методики 707/пр=180 м), 180(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.1 (СБЦП07-4-1) | (12000+136*180)*0,5*1,1*1,27 (A+B*X)*К6*К8*К4 | 25 481,28
|  | Стадийность проектирования; | К6=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | При проектировании городского водопровода из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К8=1,1 ТЧ п.2.3.3;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоснабж.- 5,5%*1,45=8%, сметы 10%/0,9*0,575=6,4%*1,3=8,32%); Кобщ=(0,575*1,45+0,064*1,3+0,361)=1,27; | К4=1,27 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
14 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм (Колодцы водопроводные - 1 шт), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*1)*0,5*1,24 (A*X)*К7*К1 | 18 600,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (СПЗУ- 2%*1,45=2,9% ТХ- 30%*1,45=43,5%; КР-15%*1,45=21,7%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,5=3,8%*1,3=4,9%); Кобщ=(0,5 *1,45+ 0,038*1,3+0,462)=1,24; | К1=1,24 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
15 | Узлы управления (камеры, колодцы, коверы) для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников диаметром: до 300 мм ( Колодцы водопроводные 15 шт- 1 шт = 14 шт), 14(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.18 (СБЦП07-4-18) | (30000*14)*0,5*0,2*1,24 (A*X)*К7*К1*К3 | 52 080,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К1=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (СПЗУ- 2%*1,45=2,9% ТХ- 30%*1,45=43,5%; КР-15%*1,45=21,7%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,5=3,8%*1,3=4,9%); Кобщ=(0,5 *1,45+ 0,038*1,3+0,462)=1,24; | К3=1,24 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
16 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (Водомерный узел), 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*1)*0,5*1,16 (A*X)*К7*К3 | 4 872,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к разделам проектирования (СПЗУ- 2%*1,3=2,6% ТХ- 30%*1,3=39%; КР-15%*1,3=19,5%; Водоснабж.-3%*1,3=3,9%, сметы 7%/0,93*0,5=3,8%*1,3=4,9%); Кобщ=(0,538 *1,3++0,462)=1,16; | К3=1,16 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
17 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью:от 100 до 500 м (Канализация К1: 180 м - 50 м до первого колодца согласно п. 122 Методики 707/пр =130 м), 130(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.1 (СБЦП07-5-1) | (33000+128*130)*0,5*1,1*1,27 (A+B*X)*К7*К8*К4 | 34 673,54
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ;
|  | При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К8=1,1 ТЧ п.2.4.8;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоотв.- 5,5%*1,45=8%, сметы 10%/0,9*0,575=6,4%*1,3=8,32%); Кобщ=(0,575*1,45+0,064*1,3+0,361)=1,27; | К4=1,27 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
18 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом диаметром до 300 мм, протяженностью:свыше 500 м (Канализация: К2 900 м - 50 м до первого колодца согласно п. 122 Методики 707/пр =850 м), 850(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.2 (СБЦП07-5-2) | (55500+83*(0.4*500+0.6*850))*0,5*1,1*1,27 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К8*К9*К4 | 79 929,36
|  | Стадийность проектирования; | К8=0,5 ;
|  | При проектировании городской канализации из «нежестких» труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, до; | К9=1,1 ТЧ п.2.4.8;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Водоотв.- 5,5%*1,45=8%, сметы 10%/0,9*0,575=6,4%*1,3=8,32%); Кобщ=(0,575*1,45+0,064*1,3+0,361)=1,27; | К4=1,27 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
19 | Узлы учета холодной воды: диаметром до 100 мм и более (Расходомеры К1 и К2), 2(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.4 п.15 (СБЦП07-4-15) | (8400*2)*0,5*1,16 (A*X)*К7*К3 | 9 744,00
|  | Стадийность проектирования; | К7=0,5 ТЧ п.2.3.4;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к разделам проектирования (СПЗУ- 2%*1,3=2,6% ТХ- 30%*1,3=39%; КР-15%*1,3=19,5%; Водоснабж.-3%*1,3=3,9%, сметы 7%/0,93*0,5=3,8%*1,3=4,9%); Кобщ=(0,538 *1,3++0,462)=1,16; | К3=1,16 СБЦП МУ(2009) п.3.7 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
20 | Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью:до 0,5 тыс.м3/сут (ЛОС дождевых стоков 2 л/с=172,8 м3/сутки), 0,1728(1 тыс.м3/сут) | СБЦП "Объекты водоснабжения и канализации (2015)" табл.10 п.14 (СБЦП17-10-14) | ((414910+34860*(0.4*0,5+0.6*0.5*0,5))*0,6912)*0,4*0,2*1,38 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К8*К14*К1 | 32 592,19
|  | Понижающий коэффициент (0,1728/(0.5*0,5)); | Кпониж=0,6912;
|  | Стадийность проектирования; | К8=0,4 ОП п.1.7;
|  | При проектировании зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона к разделу КР=18% применяется К=1,4 (усложняющий); | К10= ОП п.1.18;
|  | Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации, без внесения изменений в надземную часть здания - от 0,2 до 0,35; | К14=0,2 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К =1,15, К=1,4 на ж/б конструкции к разделу КР (ПЗУ- 5%*1,45=7,25%; ТХ- 20%*1,3=26%; КР-33%*1,85=61,05%; Водоснабж.-3%*1,45=4,35%, сметы 7%/0,93*0,47=3,5%*1,3=4,55%) Кобщ=(0,08*1,45+0,33*1,85+0,235*1,3+0,355)=1,38; | К1=1,38 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 3 Наружные сети инженерного обеспечения |  |  | 1 884 112,54
Раздел 4. Системы связи и безопасности
21 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:от 2 до 10 (Система вызова персонала СВП ), 2(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.8 (СБЦП02-24-8) | (2450+3680*2)*0,5*1,13 (A+B*X)*К1*К6 | 5 542,65
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К6=1,13 МУ п. 3.7
22 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система контроля и управления доступом СКУД), 25(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*25)*0,58*1,13 (A+B*X)*К1*К2 | 92 775,15
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
23 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (Система охранного телевидения СОТ наружные установки), 16(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*16))*1,1*0,5*1,13 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К1*К2*К3 | 63 652,79
|  | Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта; | К1=1,1 ТЧ п.2.45;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К3=1,13 МУ п. 3.7
24 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 (Система охранного телевидения СОТ внутренние установки), 24(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*(0.4*12+0.6*24))*0,5*1,13 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К2*К3 | 70 260,01
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К3=1,13 МУ п. 3.7
25 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации (Сервер видеонаблюдения), 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К6 | 48 279,25
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К6=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
26 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (для СОТ охраны + стойка регистрации), 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К2 | 2 712,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
27 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 700-1000м2 (Система охранно-тревожной сигнализации СОТС), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.5 (СБЦ1-5-5) | (1037*1)*0,75*1,3*1,2*1,2 (A*X)*К2*К6*К1*К3 | 1 455,95
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,75 ТЧ п.2.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 20%; Автом-73%; Сметы 7%). К=1,3; | К6=1,3 МУ п. 3.7;
|  | При защите объекта двумя рубежами защиты; | К1=1,2 Прим.1;
|  | Для зданий и сооружений со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций; | К3=1,2 ТЧ п.3.2;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
28 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система передачи данных СПД СС), 50(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+14*50)*0,58*1,13 (A+B*X)*К1*К2 | 17 486,07
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
29 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система передачи данных СПД СБ), 5(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*5)*0,58*1,13 (A+B*X)*К1*К2 | 32 176,86
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
30 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 100 до 300 (СКС), 220(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.12 (СБЦП02-24-12) | (74200+240*220)*0,5*1,13 (A+B*X)*К1*К2 | 71 755,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
31 | Сеть комплексная средств связи и передачи информации в зданиях и сооружениях, емкостью в парах:свыше 100 до 1000 (СТС) (30 телефонов * 4 пары), 120(1 пара) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.14 (СБЦП02-9-14) | (2070+14*120)*0,51*1,13 (A+B*X)*К5*К2 | 2 161,13
|  | Стадийность проектирования; | К5=0,51 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
32 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ (для системы речевого оповещения), 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*1)*0,5*1,13 (A*X)*К1*К2 | 1 356,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
33 | Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50 (СОДС), 1(1 номер) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.2 (СБЦП02-9-1) | ((1020+15*(0.4*50+0.6*0.5*50))*0,1)*0,52*1,13 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К2 | 90.78
|  | Понижающий коэффициент; | Кпониж=0,1;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,52 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
34 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов (Система экстренной связи СЭС), 3(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*3)*0,58*2*1,13 (A+B*X)*К1*К4*К2 | 52 234,07
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,58 ;
|  | Количество систем; | К4=2 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
35 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 10 до 25 (Телевизионная сеть), 25(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.9 (СБЦП02-24-9) | (29450+980*25)*0,5*1,13 (A+B*X)*К1*К2 | 30 481,75
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
36 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м (ВОЛС)- 100 м., 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | ((33000+0*(0.4*250+0.6*0.5*250))*0,8)*1,2*1,33*0,6 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К2*К1*Ки1 | 25 280,64
|  | Понижающий коэффициент (100/(0.5*250)); | Кпониж=0,8;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 17%*1,45=24,6%, сметы 10%/0,9*0,69=7,7%*1,3=10%); Кобщ=(0,69*1,45+0,077*1,3+0,233)=1,33; | К1=1,33 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
37 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: свыше 250 до 500 м, 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.43 (СБЦП07-1-43) | (14000+76*300)*1,2*1,33*0,6 (A+B*X)*К2*К1*Ки1 | 35 239,68
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 17%*1,45=24,6%, сметы 10%/0,9*0,69=7,7%*1,3=10%); Кобщ=(0,69*1,45+0,077*1,3+0,233)=1,33; | К1=1,33 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
38 | Проектируемая кабельная канализация связи емкостью до 12 отверстий включительно и протяженностью: до 250 м, 30(1 м) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.19 (СБЦП02-1-19) | ((39000+0*(0.4*250+0.6*0.5*250))*0,24)*0,64*1,13 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К2 | 6 769,15
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*250)); | Кпониж=0,24;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,64 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
39 | Прокладка первого кабеля связи в проектируемой кабельной канализации при длине участка прокладки: до 250 м, 30(1 м) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.1 п.44 (СБЦП02-1-44) | ((31000+0*(0.4*250+0.6*0.5*250))*0,24)*0,64*1,13 ((A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж)*К3*К2 | 5 380,61
|  | Понижающий коэффициент (30/(0.5*250)); | Кпониж=0,24;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,64 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13; | К2=1,13 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
40 | Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях с количеством абонентов:свыше 10 до 30 (Громкоговорители), 20(1 абонент) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.4 (СБЦП02-9-4) | (1650+76*20)*0,52*1,13 (A+B*X)*К6*К2 | 1 862,69
|  | Стадийность проектирования; | К6=0,52 ;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 42,4% разделов (связь- 2%; ТХ=20%, электрика -17%, смета - 8%/0,92*0,39=3,4%) К= (0,424*1,3+0,576)=1,13 | К2=1,13 МУ п. 3.7
41 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: свыше 250 до 500 м (Для системы СРО), 300(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.43 (СБЦП07-1-43) | (14000+76*300)*1,2*1,33*0,6 (A+B*X)*К2*К1*Ки1 | 35 239,68
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 и скальные грунты К=1,15 к разделам проектирования (ТХ- 24,5%*1,45=35,5%; КР-23,5%*1,45=34,1%; Искуств.-соор.-1,5%*1,45=2,2%; Обустройстиво- 2,5%*1,45=3,62%; Электроснабж- 17%*1,45=24,6%, сметы 10%/0,9*0,69=7,7%*1,3=10%); Кобщ=(0,69*1,45+0,077*1,3+0,233)=1,33; | К1=1,33 СБЦП МУ(2009) п.3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,6 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
42 | Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.), с электрическим пуском, при количестве на объекте защищаемых помещений (направлений): до 2, 22(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.2 п.1-1 (СБЦ1-2-1-1) | (2560*22)*0,75*1,3 (A*X)*К2*К1 | 54 912,00
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,75 ТЧ п.2.7;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для 100% разделов (ТР- 20%; Автом-73%; Сметы 7%). К=1,3; | К1=1,3 МУ п. 3.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
| Итого по разделу 4 Системы связи и безопасности |  |  | 5 594 131,47
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-2, 4, 6-26, 28-41 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 5,4200 |  |  | 8 059 288,35
| Итого Поз. 27, 42 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2023 года к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 по Письму Минстроя России от 02.05.2023 N24756-ИФ/09 41,4800 |  |  | 2 338 142,57
| Итого |  |  | 10 397 430,92
| ВСЕГО по смете |  |  | 10397430.92

## ВОР (исходная)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Предстроительные работы
1 | Проведение инженерно-геологических изысканий | компл | 1
2 | Проведение инженерно-геодезических изысканий | компл | 1
5 | Разработка проектной документации | компл | 1 | Состав ПД уточняется
6 | Разработка рабочей документации | компл | 1
Подготовительные работы
7 | Разработка планово-высотной геодезической сети с закреплением геодезических пунктов (репперов) на местности | компл | 1
Основание
8 | Вертикальная планировка территории (перемещение грунта) | м2 | 500
9 | Устройство насыпи из песка | м3 | 100 | В том числе дороги и пешеходные тропы Толщина насыпи - 0,2 м
10 | Устройство основания из щебня фр. 40-70, с расклинцовкой фр. 10-20 | м3 | 100 | В том числе дороги и пешеходные тропы Толщина основания - 0,2 м, площадь покрытий - 500 м2.
Модули
11 | Изготовление модулей, включая технологическое оборудование | шт | 23 | Включая внутренние сети инженерно-технического обеспечения Технические параметры и требования указаны в ЗнП и техническом описании к модулям) конструктив, размеры, площадь помещений, строительный объем)
12 | Устройство металлического/железобетонного основания | компл | 23
13 | Доставка жилых модулей | шт | 23
14 | Установка жилых модулей в проектное положение | шт | 23
15 | Подключение жилых модулей к внешним инженерным сетям | компл | 23
Внешние инженерные сети
Электроснабжение и сети связи
16 | Разработка грунта (траншеи) для прокладки силового кабеля и оптоволоконного кабеля | м3 | 200 | Возможно устройство двух траншей в случае такого требования согласно ТУ поставщика услуг (Ростелеком)
17 | Устройство основания из песка под прокладку кабелей | м3 | 20
18 | Прокладка силового кабеля (в траншее) | м.п. | 1000 | ВБбШв 5х70 - 300 м, ВВГ-нг-LS 5х16 - 200 м, ВВГ-нг-LS 5х10 - 100 м, ВВГ-нг-LS 5х6 - 400 м.
19 | Подключение к источнику питания | компл | 1
20 | Прокладка оптоволоконной линии связи | м.п. | 200 | Подключение и прокладку выполняет провайдер
21 | Прокладка кабелей сетей связи (в траншее) | м.п. | 1000 | Бронированные кабели ParLan ARM PS Cat6 U/UTP
22 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 40
23 | Обратная засыпка траншеи местным грунтом | м3 | 160
24 | Устройство электрощитовой в административном корпусе | компл | 1
25 | Устройство серверной в административном корпусе | компл | 1
26 | Монтаж видеокамер | шт | 5
27 | Монтаж фонарей наружного освещения | шт | 50 |  | указать площадь освещаемой территории или протяженность линии освещения, материал и высоту опор освещения
28 | Поставка бензиновых генераторов | шт | 22 | Бензиновый (АИ-92), Однофазный, мощность 8 кВт; с блоком АВР
Водоснабжение
29 | Разработка грунта (траншеи) для прокладки труб водоснабжения | м3 | 120
30 | Устройство основания из песка под прокладку труб водоснабжения | м3 | 12
31 | Прокладка труб водоснабжения | м.п. | 230 | Д160 ПЭ, глубина заложения 1,0 м.
32 | Подключение к существующему трубопроводу | компл | 1
33 | Устройство водомерного узла в административном здании | компл | 1
34 | Обратная засыпка траншей песком | м3 | 24
35 | Обратная засыпка траншей местным грунтом | м3 | 80
36 | Разработка грунта под установку резервуара технической воды | м3 | 75
37 | Устройство основания из песка | м3 | 5
38 | Монтаж бетонных плит (основание резервуара) | м2 | 20
39 | Установка резервуара в проектное положение | шт | 1 | Стеклопластик/ПЭ 2х(D2,5х12,5) на ж/б плите 2,8х13,3х0,4 глубина заложения подошвы плиты 3,6 м
40 | Обратная засыпка резервуара песком | м3 | 30
41 | Устройство смотровых ж/б колодцев (на сети) | шт | 15
Канализация (хозяйственно-бытовая)
42 | Разработка грунта (траншеи) для прокладки труб бытовой канализации | м3 | 120
43 | Устройство основания из песка под прокладку труб бытовой канализации | м3 | 12
44 | Прокладка труб канализации | м.п. | 180 | До Д160 ПЭ, глубина заложения 1,4 м.
45 | Обратная засыпка траншей песком | м3 | 24
46 | Обратная засыпка траншей местным грунтом | м3 | 80
47 | Разработка грунта под установку резервуара-накопителя | компл | 1
48 | Устройство основания из песка | м3 | 5
49 | Монтаж бетонных плит (основание резервуара-накопителя) | м2 | 20
50 | Установка резервуара-накопителя в проектное положение | шт | 1 | Герметичные вертикальные емкости из стеклопластика Д-2,0 м, глубиной 6 м, на фундаментной ж/б плите 3х3х0,4
51 | Обратная засыпка резервуара-накопителя песком | м3 | 30
52 | Устройство смотровых ж/б колодцев (на сети) | шт | 4
Канализация (ливневая)
53 | Разработка грунта (траншеи) для прокладки труб бытовой канализации | м3 | 500
54 | Устройство основания из песка под прокладку труб бытовой канализации | м3 | 50
55 | Прокладка труб канализации | м.п. | 900 | До Д250 ПЭ, глубина заложения 1,4 м.
56 | Обратная засыпка траншей песком | м3 | 100
57 | Обратная засыпка траншей местным грунтом | м3 | 350
58 | Устройство смотровых ж/б колодцев (на сети) | шт | 10
| Установка резервуара-накопителя в проектное положение | шт | 1 | Стеклопластиковая горизонтальная емкость D2,0 м, L11,0 м на фундаментной ж/б плите 2,5х12х0,4. Глубина заложения подошвы плиты 4,2 м Уточняется проектом
Прочее
59 | Поставка баков ТБО | шт | 6 | Пластиковые емкости для раздельного сбора мусора (Альтернатива-3)
60 | Поставка рекламного щита | шт | 1 | 3х5 м
63 | Поставка мобильных станций пожаротушения | шт | 5 | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 (морозостойкий)

## Очистные сооружения
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон". Инженерные сети"
Очистные сооружения
№ п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Стоимость единицы в ценах на 01.01.2023 |  |  |  | Итого стоимость единицы без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль | Всего, руб. без НДС | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Фелерации (Knер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах на 01.01.2023, руб. без НДС
[5 empty] | Всего | в том числе:
[6 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проекгной документации (ПИР) | Строительный контроль - 1,28% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование
Расчеты по УНЦС
ОТСУТСТВУЮТ УНЦС ПО ТРЕБУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ - 500 м3/сутки
| Итого: | [15 empty] | 0

## Водоотведение
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон". Инженерные сети"
Наружные сети водоотведения
№ п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Стоимость единицы в ценах на 01.01.2023 |  |  |  | Итого стоимость единицы без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль | Всего, руб. без НДС | Дополнительные стоимостные показатели для определения стоимости устройства сетей водоснабжения из стальньх труб с внутренним цементно-песчаным покрытием (ЦПП) (табл. 5 Сб 14) | Дополнительные стоимостные показатели для определения стоимости устройства сетей водоснабжения из из полиэтиленовых труб с защитным покрьrпrем (ПЭ RC) (табл. 6 Сб 14) | Всего с учетом дополнительных стоимостных показателей, руб. без НДС | Ценообразующий коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль самосвал на расстояние 1 км (табл. 1-2 Сб 14) | Ценообразующий коэффициент при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее (табл. 3 Сб 14) | Ценообразующий коэффициент для расчета стоимости прокладки водоводов (табл. 4 Сб 14) | Усложняющий коэффициент при прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в стесненных условиях застроенной части городов (п. 29 Сб 14) | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Фелерации (Knер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах на 01.01.2023, руб. без НДС
[5 empty] | Всего | в том числе:
[6 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проекгной документации (ПИР) | Строительный контроль - 1,28% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование
Расчеты по УНЦС
Подземная прокладка
1 | Наружные инженерные сети водоотведения из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением, группа грунта 3, диаметр 200 мм, глубиной 2 м. (0,192-0,169)=0,023 км | 1 км | 0.023 | НЦС 14-07-004-05 | 6890450 | 315510 | 83095.61 |  | 6491844.39 | 149312.42 | 0 | 0 | 149312.42 | 1.06 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 172515.57 | 0.85 | 0.98 | 1 | 143705.47
2 | Устройство стальных футляров открытым способом, разработка мокрого грунтав отвал, с креплением ( группа грунтов 1-3) для трубопроводов д 200 мм глубиной 2 м | 10 м | 16.9 | НЦС 14-09-004-13 | 249680 | 10900 | 3017.76 |  | 235762.24 | 3984381.86 | 0 | 0 | 3984381.86 | 1.06 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 4603554.8 | 0.85 | 0.98 | 1 | 3834761.15
3 | Стоимость трубопровода д. 200 при прокладке сетей водоотведения с двухслойной стенкой, в стальных футлярах (применительно с добавкой стоимости защитного покрытия для труб водоснабжения) | 10 м | 16.9 | ОУ табл. 10 | 24790 |  | 313.3 |  | 24476.7 | 413656.23 | 0 | 14033.5 | 650822.38 | 1.06 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 751960.18 | 0.85 | 0.98 | 1 | 626382.83
4 | Наружные инженерные сети водоотведения из полиэтиленовых труб с двухслойной стенкой, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением, группа грунта 3, диаметр 400 мм, глубиной 2 м. (2,394-0,681)=1,713 км | 1 км | 1.713 | НЦС 14-07-004-13 | 9318920 | 443380 | 112171.12 |  | 8763368.88 | 15011650.89 | 0 | 0 | 15011650.89 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 17017207.45 | 0.85 | 0.98 | 1 | 14175333.81
5 | Устройство стальных футляров открытым способом, разработка мокрого грунтав отвал, с креплением ( группа грунтов 1-3) для трубопроводов д 400 мм глубиной 2 м | 10 м | 68.1 | НЦС 14-09-004-29 | 380850 | 16020 | 4610.81 |  | 360219.19 | 24530926.84 | 0 | 0 | 24530926.84 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 27808258.67 | 0.85 | 0.98 | 1 | 23164279.47
6 | Стоимость трубопровода д. 400 при прокладке сетей водоотведения с двухслойной стенкой, в стальных футлярах (применительно с добавкой стоимости защитного покрытия для труб водоснабжения) | 10 м | 68.1 | ОУ табл. 10 | 48290 |  | 610.3 |  | 47679.7 | 3246987.57 | 0 | 39154.8 | 5913429.45 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 6703463.62 | 0.85 | 0.98 | 1 | 5583985.2
Аварийный резервуар бытовых стоков
| Аварийный резервуар бытовых стоков, габариты 6 х12 х3,8 м (ш х д х в) (применительно к ж\б резервуарам водоснабжения 250 м3) | м3 | 273.6 | НЦС19-03-006-26 | 24970 | 1366.6 | 298.31 |  | 23305.09 | 6376272.62 | 0 | 0 | 6376272.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6376272.62 | 0.9 | 0.99 | 1 | 5681258.9
№ п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Цена за единицу | Всего | Временные здания и сооружения -3,1% | Зимнее удорожание -0,5% | Итого в ценах 2000 г. | Всего в ценах 4 кв. 2022 г., руб. без НДС
Расчеты по ФЕР
Подземная прокладка
| Транспортировка грунта на расстояние свыше 1 км (100 км) | т | 12216.6 | Расчет по ФЕР
| Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 7125 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | 55.26 | 393727.5 | 12205.55 | 2029.67 | 407962.72 | 1990858.07 | [13 empty] | 1990858.07
| Затраты по протаскиванию в фугляр и заполнение межтрубного пространства цементным раствором |  |  | Расчет по ФЕР
| Итого: | [22 empty] | 55200564.9

## Водоснабжение
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон". Инженерные сети"
Наружные сети водоснабжения
№ п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Стоимость единицы в ценах на 01.01.2023 |  |  |  | Итого стоимость единицы без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль | Всего, руб. без НДС | Дополнительные стоимостные показатели для определения стоимости устройства сетей водоснабжения из стальньх труб с внутренним цементно-песчаным покрытием (ЦПП) (табл. 5 Сб 14) | Дополнительные стоимостные показатели для определения стоимости устройства сетей водоснабжения из из полиэтиленовых труб с защитным покрьrпrем (ПЭ RC) (табл. 6 Сб 14) | Всего с учетом дополнительных стоимостных показателей, руб. без НДС | Ценообразующий коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль самосвал на расстояние 1 км (табл. 1-2 Сб 14) | Ценообразующий коэффициент при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее (табл. 3 Сб 14) | Ценообразующий коэффициент для расчета стоимости прокладки водоводов (табл. 4 Сб 14) | Усложняющий коэффициент при прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации в стесненных условиях застроенной части городов (п. 29 Сб 14) | Итого общий усложняющий коэффициент | Итого общий ценообразующий коэффициент | Итого стоимость с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Фелерации (Knер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах на 01.01.2023, руб. без НДС
[5 empty] | Всего | в том числе:
[6 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проекгной документации (ПИР) | Строительный контроль - 1,28% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование
Расчеты по УНЦС
Дренаж
1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями, группа грунта 1-3, диаметр 80 мм глубиной 2 м (применительно к диаметру 100 мм) | км | 0.015 | НЦС 14-01-004-01 | 11119010 | 475840 | 134510.84 |  | 10508659.16 | 157629.89 | 0 | 0 | 157629.89 | 1.08 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 185561.91 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 165302.26
2 | Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями, группа грунта 1-3, диаметр 100 мм глубиной 2 м. | км | 0.065 | НЦС 14-01-004-01 | 11119010 | 475840 | 134510.84 |  | 10508659.16 | 683062.85 | 0 | 0 | 683062.85 | 1.08 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 804101.59 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 716309.78
Подземная прокладка
1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением, группа грунта 3, диаметр 250 мм, глубиной 2 м. (в 2 нитки трубопровода) (542,4-116/2)/1000=0,4844 км | 1 км | 0.4844 | НЦС 14-06-004-17 | 11234090 | 487530 | 135817.5 |  | 10610742.5 | 5139843.67 | 0 | 1537490 | 5884603.83 | 1.06 | 1.8 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.86 | 11930445.8 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 10627879.73
2 | Устройство стальных футляров открытым способом, разработка мокрого грунтав отвал, с креплением ( группа грунтов 1-3) для трубопроводов д 250 мм глубиной 2 м | 10 м | 11.6 | НЦС 14-09-004-17 | 246210 | 10710 | 2976.3 |  | 232523.7 | 2697274.92 | 0 | 0 | 2697274.92 | 1.06 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 3116431.44 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 2776179.46
3 | Стоимость трубопровода д. 250 при прокладке сетей водоснабжения в стальных футлярах | 10 м | 11.6 | ОУ табл. 9 | 41880 |  | 529.29 |  | 41350.71 | 479668.24 | 0 | 15374.9 | 658017.08 | 1.06 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 760272.93 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 677266.33
4 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением, группа грунта 3, диаметр 315 мм, глубиной 2 м. (в 2 нитки трубопровода) (3301-342/2)/1000=3,130 км | 1 км | 3.13 | НЦС 14-06-004-21 | 13393100 | 570130 | 162059.65 |  | 12660910.35 | 39628649.4 | 0 | 3092340 | 49307673.6 | 1.04 | 1.85 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.89 | 101578738.38 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 90488371.72
5 | Устройство стальных футляров открытым способом, разработка мокрого грунтав отвал, с креплением ( группа грунтов 1-3) для трубопроводов д 300 мм глубиной 2 м | 10 м | 34.2 | НЦС 14-09-004-21 | 295400 | 13060 | 3568.28 |  | 278771.72 | 9533992.82 | 0 | 0 | 9533992.82 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 10807734.26 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 9627745.83
6 | Стоимость трубопровода д. 315 при прокладке сетей водоснабжения в стальных футлярах | 10 м | 34.2 | ОУ табл. 9 | 55310 |  | 699.02 |  | 54610.98 | 1867695.52 | 0 | 30923.4 | 2925275.8 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 3316092.65 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 2954041.65
Устройство подземного перехода - дюкер
1 | Устройство стальных футляров открытым способом, разработка мокрого грунтав отвал, с креплением ( группа грунтов 1-3) для трубопроводов д 300 мм глубиной 2 м | 10 м | 4.72 | НЦС 14-09-004-21 | 295400 | 13060 | 3568.28 |  | 278771.72 | 1315802.52 | 0 | 0 | 1315802.52 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1491593.74 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 1328741.54
Устройство выходов из камер на надземную прокладку
3 | Устройство стальных футляров открытым способом, разработка мокрого грунтав отвал, с креплением ( группа грунтов 1-3) для трубопроводов д 325 мм глубиной 2 м ( применительно к диаметру 350 мм) | 10 м | 4.2 | НЦС 14-09-004-25 | 293320 | 12940 | 3543.51 |  | 276836.49 | 1162713.26 | 0 | 0 | 1162713.26 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1318051.75 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 1174146.86
6 | Стоимость трубопровода д. 325 при прокладке сетей водоснабжения в стальных футлярах (применительно к диаметру 350 мм и к покрытию ЦПП) | 10 м | 4.2 | ОУ табл. 9 | 99890 |  | 1262.43 |  | 98627.57 | 414235.79 | 0 | 30923.4 | 544114.07 | 1.04 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 616807.71 | 0.9 | 0.98 | 1.01 | 549464.64
Надземная прокладка
1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): надземная прокладка на низких опорах труб диаметром 325 мм (применительно к трубопроводам теплоснабжения диаметром 300 мм) | 1 км | 0.12 | НЦС 13-14-002-07 | 42320690 | 1690300 | 513496.24 |  | 40116893.76 | 4814027.25 | 0 | 0 | 4814027.25 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.06 | 1 | 5102868.89 | 0.92 | 0.98 | 1 | 4600746.59
2 | Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных труб с изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой: надземная прокладка на низких опорах труб диаметром 630 мм (применительно к трубопроводам теплоснабжения диаметром 600 мм) | 1 км | 0.12 | НЦС 13-14-001-10 | 82060430 | 4026790 | 986207.14 |  | 77047432.86 | 9245691.94 | 0 | 0 | 9245691.94 | 1 | 1 | 1 | 1.06 | 1.06 | 1 | 9800433.46 | 0.92 | 0.98 | 1 | 8836070.81
№ п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Цена за единицу | Всего | Временные здания и сооружения -3,1% | Зимнее удорожание -0,5% | Итого в ценах 2000 г. | Всего в ценах 4 кв. 2022 г., руб. без НДС
Расчеты по ФЕР
Подземная прокладка
| Транспортировка грунта на расстояние свыше 1 км (100 км) | т | 22192.2 | Расчет по ФЕР
| Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 13262.7 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | 55.26 | 732896.8 | 22719.8 | 3778.08 | 759394.68 | 3705846.04 | [13 empty] | 3705846.04
| Затраты по протаскиванию в фугляр и заполнение межтрубного пространства цементным раствором |  |  | Расчет по ФЕР
| Итого: | [22 empty] | 138228113.24

## КТП
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон". Инженерные сети"
Комплектные трансформаторные подстанции
№ п\п | Наименование объектов, видов работ | Ед. изм. | Количество | Обоснование | Стоимость единицы в ценах на 01.01.2023 |  |  |  | Итого стоимость единицы без учета стоимости затрат на ПИР и затрат на строительный контроль | Всего, руб. без НДС | Дополнительные стоимостные показатели для определения стоимости источников бесперебоitного питания (ИБП) трехфазных напряжением 0,4 кВ (табл. 1 Сб 21) | Итого стоимость с учетом дополнительных стоимостных показателей, руб. без НДС | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Фелерации (Knер) | Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kpег.1 ) | Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах (Кс) | Всего в ценах на 01.01.2023, руб. без НДС
[5 empty] | Всего | в том числе:
[6 empty] | Проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проекгной документации (ПИР) | Строительный контроль - 1,28% согласно Постановлению Правительства РФ № 468 | Оборудование
1 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 1000/10/0,4 УХЛ1 (РП-ТП1) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-09 | 6869570 | 225070 | 83974.72 | 5624020 | 6560525.28 | 6560525.28 |  | 6560525.28 | 0.88 | 1 | 1 | 5773262.25
2 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2КТП-630/10/0,4 УХЛ1 (ТП1) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-08 | 5515880 | 205880 | 67109 | 4394910 | 5242891 | 5242891 |  | 5242891 | 0.88 | 1 | 1 | 4613744.08
3 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 1000/10/0,4 УХЛ1 (ТП2) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-09 | 6869570 | 225070 | 83974.72 | 5624020 | 6560525.28 | 6560525.28 |  | 6560525.28 | 0.88 | 1 | 1 | 5773262.25
4 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2КТП-250/10/0,4 УХЛ1 (ТП3) ( Применительно 2*400) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-07 | 4479370 | 205880 | 54009.35 | 3437820 | 4219480.65 | 4219480.65 |  | 4219480.65 | 0.88 | 1 | 1 | 3713142.97
5 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 1000/10/0,4 УХЛ1 (ТП4) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-09 | 6869570 | 225070 | 83974.72 | 5624020 | 6560525.28 | 6560525.28 |  | 6560525.28 | 0.88 | 1 | 1 | 5773262.25
6 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 2000/10/0,4 УХЛ1 (РП-ТП2) ( Применительно 2*2500) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-12 | 13501850 | 225120 | 167794.38 | 11744180 | 13108935.62 | 13108935.62 |  | 13108935.62 | 0.88 | 1 | 1 | 11535863.35
7 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 1000/10/0,4 УХЛ1 (ТП5) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-09 | 6869570 | 225070 | 83974.72 | 5624020 | 6560525.28 | 6560525.28 |  | 6560525.28 | 0.88 | 1 | 1 | 5773262.25
8 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 1600/10/0,4 УХЛ1 (ТП6) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-11 | 10898350 | 225120 | 134890.74 | 9340160 | 10538339.26 | 10538339.26 |  | 10538339.26 | 0.88 | 1 | 1 | 9273738.55
9 | Комплектная трансформаторная подстанция "ИСЕТЬ" 2 КТП- 1000/10/0,4 УХЛ1 (ТП7) | шт | 1 | НЦС 21-01-004-09 | 6869570 | 225070 | 83974.72 | 5624020 | 6560525.28 | 6560525.28 |  | 6560525.28 | 0.88 | 1 | 1 | 5773262.25
| Итого без учета НДС | [14 empty] | 58002800.2
| НДС- 20% | [14 empty] | 11600560.04
| Всего с учетом НДС | [14 empty] | 69603360.24
Щитки?
Шкафы?
Распредустройства?
Шины?

## Затраты подрядчика по ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________202__ г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 909 053,90 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-2
| Проектирование объекта капитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (инженерные сети)». Корректировка | [7 empty] | Проектирование объекта капитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (инженерные сети)». Корректировка
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2кв. 2022г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-1 | Подготовительные работы. Блочные трансформаторные подстанции | 5719.8 | 57.96 |  |  | 5777.76
2 | 01-01-2 | Подготовительные работы .КОС | 69685.52 |  |  |  | 69685.52
3 | Смета ПИР | Разбивка осей |  |  |  | 1553.74 | 1553.74
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 75405.32 | 57.96 |  | 1553.74 | 77017.02 |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
4 | 02-01 | Сети водоснабжения В1 | 140466.18 |  | 6731.69 |  | 147197.87
5 | 02-03 | Канализационные очистные сооружения | 40683.13 | 283.53 | 214540.16 |  | 255506.82
6 | 02-02-1 | Внутриплощадочные сети канализации К1 | 83833.12 |  |  |  | 83833.12
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 264982.43 | 283.53 | 221271.85 |  | 486537.81 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [9 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
7 | 04-01 | Распределительные и трансформаторные подстанции 10-0,4кВ | 2635.15 | 363.13 | 332934.91 |  | 335933.19
8 | 04-02 | Внутриплощадочные сети 10кВ | 326641.97 | 23919.67 |  |  | 350561.64
9 | 04-03 | Кабельные линии электропередач 0,4кВ. КОС | 1645.56 | 475.69 |  |  | 2121.25
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 330922.68 | 24758.49 | 332934.91 |  | 688616.08 |  |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | 07-02 | Вертикальная планировка.КОС | 193484.57 |  |  |  | 193484.57
11 | 07-01 | Вертикальная планировка.Распределительные и трансформаторные подстанции | 2325.63 |  |  |  | 2325.63
12 | 07-08 | Малые формы. КОС | 32.4 | 15.96 |  |  | 48.36
13 | 07-07 | Малые формы. Распределительные и трансформаторные подстанции | 129.6 | 63.85 |  |  | 193.45
14 | 07-06 | Ограждение.КОС | 1121.16 |  |  |  | 1121.16
15 | 07-05 | Ограждение.Распределительные и трансформаторные подстанции | 1121.16 |  |  |  | 1121.16
16 | 07-09 | Озеленение. Распределительные и трансформаторные подстанции | 769.54 |  |  |  | 769.54
17 | 07-10 | Озеленение.КОС | 1245.65 |  |  |  | 1245.65
18 | 07-04 | Покрытие. КОС | 8752.25 |  |  |  | 8752.25
19 | 07-03 | Покрытие. Распределительные и трансформаторные подстанции | 10070.42 |  |  |  | 10070.42
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 219052.38 | 79.81 |  |  | 219132.19 |  |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 890362.81 | 25179.79 | 554206.76 | 1553.74 | 1471303.1 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
20 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1% | 27601.25 | 780.57 |  |  | 28381.82
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 27601.25 | 780.57 |  |  | 28381.82 |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 917964.06 | 25960.36 | 554206.76 | 1553.74 | 1499684.92 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
21 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 4589.82 | 129.8 |  |  | 4719.62 | Упущены прочие затраты Подрядчика
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4589.82 | 129.8 |  |  | 4719.62 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 922553.88 | 26090.16 | 554206.76 | 1553.74 | 1504404.54 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [9 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
22 | Постановление Правительства РФ от 21.06. 2010г. №468 (Приложение к ПЗ №) | Строительный контроль 2,14% от суммы затрат по гр (4+5+6)х2,14% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
23 | Смета ПИР | Проектные работы |  |  |  | 8634.35 | 8634.35
24 | Смета ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 6274.41 | 6274.41
25 | Методика № 421/пр от 04.08.2020 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 14908.76 | 14908.76 |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 922553.88 | 26090.16 | 554206.76 | 16462.5 | 1519313.3 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 27676.62 | 782.7 | 16626.2 | 493.88 | 45579.4
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 27676.62 | 782.7 | 16626.2 | 493.88 | 45579.4 |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 950230.5 | 26872.86 | 570832.96 | 16956.38 | 1564892.7 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 190046.1 | 5374.57 | 114166.59 | 3391.28 | 312978.54
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 190046.1 | 5374.57 | 114166.59 | 3391.28 | 312978.54 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 1140276.6 | 32247.43 | 684999.55 | 20347.66 | 1877871.24 |  |  |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________202__ г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 909 053,90 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-2
| Проектирование объекта капитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (инженерные сети)». Корректировка | [6 empty] | Проектирование объекта капитального строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон» (инженерные сети)». Корректировка
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2кв. 2022г.
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства | [8 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-1 | Подготовительные работы. Блочные трансформаторные подстанции | 5719.8 | 57.96 |  |  | 5777.76
2 | 01-01-2 | Подготовительные работы .КОС | 69685.52 |  |  |  | 69685.52
3 | Смета ПИР | Разбивка осей |  |  |  | 1553.74 | 1553.74
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 75405.32 | 57.96 |  | 1553.74 | 77017.02 |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
4 | 02-01 | Сети водоснабжения В1 | 140466.18 |  | 6731.69 |  | 153726.31
5 | 02-03 | Канализационные очистные сооружения | 40683.13 | 283.53 | 214540.16 |  | 255506.82
6 | 02-02-1 | Внутриплощадочные сети канализации К1 | 83833.12 |  |  |  | 92144.42
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 264982.43 | 283.53 | 221271.85 |  | 501377.55 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [8 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
7 | 04-01 | Распределительные и трансформаторные подстанции 10-0,4кВ | 2635.15 | 363.13 | 332934.91 |  | 335933.19
8 | 04-02 | Внутриплощадочные сети 10кВ | 326641.97 | 23919.67 |  |  | 350561.64
9 | 04-03 | Кабельные линии электропередач 0,4кВ. КОС | 1645.56 | 475.69 |  |  | 2121.25
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 330922.68 | 24758.49 | 332934.91 |  | 688616.08 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
10 | 07-02 | Вертикальная планировка.КОС | 193484.57 |  |  |  | 193484.57
11 | 07-01 | Вертикальная планировка.Распределительные и трансформаторные подстанции | 2325.63 |  |  |  | 2325.63
12 | 07-08 | Малые формы. КОС | 32.4 | 15.96 |  |  | 48.36
13 | 07-07 | Малые формы. Распределительные и трансформаторные подстанции | 129.6 | 63.85 |  |  | 193.45
14 | 07-06 | Ограждение.КОС | 1121.16 |  |  |  | 1121.16
15 | 07-05 | Ограждение.Распределительные и трансформаторные подстанции | 1121.16 |  |  |  | 1121.16
16 | 07-09 | Озеленение. Распределительные и трансформаторные подстанции | 769.54 |  |  |  | 769.54
17 | 07-10 | Озеленение.КОС | 1245.65 |  |  |  | 1245.65
18 | 07-04 | Покрытие. КОС | 8752.25 |  |  |  | 8752.25
19 | 07-03 | Покрытие. Распределительные и трансформаторные подстанции | 10070.42 |  |  |  | 10070.42
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 219052.38 | 79.81 |  |  | 219132.19 |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 890362.81 | 25179.79 | 554206.76 | 1553.74 | 1486142.84 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
20 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.55 | Временные здания и сооружения - Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения в сельской местности - 3,1% | 27601.25 | 780.57 |  |  | 28381.82
|  |  | 3,1%СДЛ.С | 3,1%СДЛ.М
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 27601.25 | 780.57 |  |  | 28381.82 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 917964.06 | 25960.36 | 554206.76 | 1553.74 | 1514524.66 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
21 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 | Производство работ в зимнее время - Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения - 0,5% | 4589.82 | 129.8 |  |  | 4719.62
|  |  | 0,5%Г1.С:Г8.С | 0,5%Г1.М:Г8.М
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4589.82 | 129.8 |  |  | 4719.62 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 922553.88 | 26090.16 | 554206.76 | 1553.74 | 1519244.28
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [8 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
22 | Постановление Правительства РФ от 21.06. 2010г. №468 (Приложение к ПЗ №) | Строительный контроль 2,14% от суммы затрат по гр (4+5+6)х2,14% |  |  |  | 32161.01 | 32161.01
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 32161.01 | 32161.01 |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
23 | Смета ПИР | Проектные работы |  |  |  | 8634.35 | 8634.35
24 | Смета ПИР | Изыскательские работы |  |  |  | 6274.41 | 6274.41
1550830+1764670+2733710+225200
25 | Методика № 421/пр от 04.08.2020 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 3038.49 | 3038.49
0,2%Г1:Г9
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 17947.25 | 17947.25 |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 922553.88 | 26090.16 | 554206.76 | 50108.26 | 1552959.06 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 27676.62 | 782.7 | 16626.2 | 703.99 | 45789.51
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 27676.62 | 782.7 | 16626.2 | 703.99 | 45789.51 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 950230.5 | 26872.86 | 570832.96 | 50812.25 | 1598748.57 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 190046.1 | 5374.57 | 114166.59 | 718.07 | 310305.33
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 190046.1 | 5374.57 | 114166.59 | 718.07 | 310305.33 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 1140276.6 | 32247.43 | 684999.55 | 51530.32 | 1909053.9 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]