## График (hidden)
Календарный план
на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания | Длительность
| 2 | 3 | 4 | 5
1 | Заключение Договора | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1
2 | Подготовительные работы:
2.1 | Подготовка обоснования и заявления на получение разрешения на археологические раскопки (Открытый лист) | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3
2.2 | Получение разрешения (Открытый лист) | 2020-09-03 | 2020-09-18 | 15
| Итого подготовительные работы | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 18
3 | Полевые работы:
3.1 | Проведение раскопок объектов археологического наследия | 2020-09-18 | 2020-10-30 | 42
| Итого полевые работы | 2020-09-18 | 2020-10-30 | 42
4 | Камеральные работы:
4.1 | Написание отчета об археологических исследованиях | 2020-11-01 | 2021-01-30 | 90
| Итого камеральные работы | 2020-11-01 | 2021-01-30 | 90
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Длительность]

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 11.10.2019 г. № Пр-19-150; Заданием на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок)
Описание метода расчета стоимости научно-исследовательских охранно-спасательных работ (раскопок)
Для расчета цены работ использован сводный сметный расчет, получивший положительное заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") Северо-Кавказский филиал от 09.10.2019 № 00094-19/СКЭ-19943/1104 (№ в реестре 00-1-2132-19).
Индекс пересчета в текущие цены на II квартал 2019 г. принят согласно Письма Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития РФ согласно Письма Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Налогом на добавленную стоимость не облагается
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 21862690 | рублей (НДС не облагается)

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
Продолжительность работ |  | 5 месяцев
Начало работ -
Окончание работ -
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) (НДС не облагается) | 21862690 |  | 21862690
| Итого: | 21862690 |  | 21862690
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 0 |  | 0
В том числе непредвиденные расходы |  |  |  | 0

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 21862690
(Двадцать один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто рублей 00 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- Выполнение комплекса научно-исследовательских охранно-спасательных работ (раскопок)
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.
- налогом на добавленную стоимость в размере 20% не облагается.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов работ
Ведомость объемов работ
на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Строительные | Монтажные | Оборудование | Прочие | ВЗиС 2,3% | СМР+ВЗиС | ЗУ 0,55% | Возврат от ВЗиС | СМР+ВЗиС+ЗУ+возврат | В текущем уровне, в тыс. руб. |  |  | Итого, тыс. руб. | Всего с учетом инфляции, руб. | Цена, руб.
[14 empty] | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | На единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | [14 empty] | 5 | 6
1 | 01-10 | Выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) | комплекс | 1 |  |  |  | 4082.53 | [7 empty] | 21862.69 | 21862.69

## Проект сметы контракта
Проект сметы контракта
на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Строительные | Монтажные | Оборудование | Прочие | ВЗиС 2,3% | СМР+ВЗиС | ЗУ 0,55% | Возврат от ВЗиС | СМР+ВЗиС+ЗУ+возврат | В текущем уровне, руб. |  |  | Итого, тыс. руб. | Всего с учетом инфляции, руб. | Цена, руб.
[14 empty] | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | На единицу измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | 4 | [14 empty] | 5 | 6
1 | 01-10 | Выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) | комплекс | 1 | [11 empty] | 21862690 | 21862690 | 21862690 | 21862690 | 21862690
|  | Итого начальная (максимальная) цена контракта без учета НДС | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 21862690
НДС-20% не облагается
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | [14 empty] | #REF! |  |  | 21862690
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Расчет НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ на выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) в зоне строительства объекта «Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная поляна» (этап 2)
по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья (ВТРК «Архыз», поселок «Лунная Поляна»)
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 13.11.2019 №Пр-19-176.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") Северо-Кавказский филиал от 22.10.2019 № 00106-19/СКЭ-19943/1104 (№ в реестре 00-1-2240-19).
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства: Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2 на сумму 899033,95 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2019 г.
рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 2 квартал 2019 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - январь 2020 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выполнение археологических охранно-спасательных исследований (раскопок) | 21862690 | 1 | 21862690 | 1 | 21862690 | 21862690 | 1
Стоимость без учета НДС | 21862690 |  | 21862690 |  | 21862690 | 21862690
НДС-20% не облагается
ВСЕГО | 21862690 |  | 21862690 |  | 21862690 | 21862690
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата (КЧР, "Строительство") от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК июль 2019г. К июлю 2020г. |  | 1.048
Примечания: | [7 empty] | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019
1) поскольку индексы фактической инфляции за июнь, июль 2020 отсутствуют на момент формирования НМЦК, то они принимается равным 1. | [7 empty] | 100.15 | 101.67 | 100 | 100.26 | 100.25 | 99.91
2) инфляция для затрат на проживание и суточные не начисляется, поскольку размер суточных и проживания ограничен Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002 | [7 empty] | 1.0015 | 1.0167 | 1 | 1.0026 | 1.0025 | 0.9991
[8 empty] | январь | февраль | март | апрель | май |  | 2020
Расчет индекса прогнозной инфляции для Арх. Работ | [7 empty] | 102.52 | 98.55 | 99.67 | 100.78 | 101.01
Продолжительность работ | 5 | мес. | [5 empty] | 1.0252 | 0.9855 | 0.9967 | 1.0078 | 1.0101
Начало работ | 2020-09-01
Окончание работ | 2021-01-30
Расчет прогнозного индекса инфляции :
Индекс Минэкономразвития РФ на 2020 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.6%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 г. |  |  |  | 1.003
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и) |  |  |  | 103.7%
Ежемесячный индекс прогноз на 2021 г. |  |  |  | 1.003
Индекс на 2020г. | (1,00295+1,00295^5)/2 |  |  | 1.0089
Доля 2020г. |  |  |  | 0.8
Индекс на 2021г. | 1,00295^5*(1,00303) |  |  | 1.0179
Доля 2021г. |  |  |  | 0.2
Итого индекс прогнозной инфляции И= | 1,00889*0,8+1,01791*0,2 |  |  | 1.0107
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Затраты Подрядчика по ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "КСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 129 050,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 498,95 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в ценах 2 квартала 2019г. в сумме 899 033,95 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 1992,87 тыс. руб. (с НДС)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 и в текущих ценах 2 квартала 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | 18.68 |  |  |  | 18.68
2 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы 224266/1,266/1000 |  |  |  | 177.15 | 177.15
3 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна |  |  |  | 4082.53 | 4082.53
4 | 01-11 | Расчет затрат на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов |  |  |  | 10.39 | 10.39
5 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | 7.76 |  |  |  | 7.76
6 |  | возвратные суммы от продажи древесины | 307.89 |  |  |  | 307.89
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 26.44 |  |  | 4270.07 | 4296.51
Глава 2. Основные объекты строительства
7 | 02-09 | автодороги | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
| 02-09-01 | Земляное полотно и устройство присыпных обочин | 6842.83 |  |  |  | 6842.83
| 02-09-02 | Планировочные и укрепительные работы | 983 |  |  |  | 983
| 02-09-03 | Дорожная одежда | 6121.37 |  |  |  | 6121.37
| 02-09-04 | Пересечения и примыкания | 493.08 |  |  |  | 493.08
| 02-09-05 | Искусственные сооружения | 11468.96 |  |  |  | 11468.96
| 02-09-06 | Тротуары | 2201.98 |  |  |  | 2201.98
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3) | 54.07 | 14.11 | 2890.96 |  | 2959.14
| 04-05-01 | фундамент | 47.88 |  |  |  | 47.88
| 04-05-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) | 5.87 | 10.1 | 2877.06 |  | 2893.03
| 04-05-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4) | 61.38 | 15.42 | 4113.11 |  | 4189.91
| 04-06-01 | фундамент | 55.15 |  |  |  | 55.15
| 04-06-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | 5.91 | 11.41 | 4099.21 |  | 4116.53
| 04-06-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 61.5 | 15.37 | 3711.62 |  | 3788.49
| 04-07-01 | фундамент | 55.59 |  |  |  | 55.59
| 04-07-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 5.91 | 11.44 | 3697.72 |  | 3715.07
| 04-07-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5 |  | 3.93 | 13.9 |  | 17.83
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ |  | 21.61 | 2388.03 |  | 2409.64
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | 149.64 | 1621.89 |  |  | 1771.53
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | 519.47 |  |  |  | 519.47
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | 44.07 | 247.16 |  |  | 291.23
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | 3.6 | 8.72 |  |  | 12.32
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1) | 88.86 | 16 | 8196.79 |  | 8301.65
| 04-14-01 | фундамент | 82.6 |  |  |  | 82.6
| 04-14-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | 5.94 | 11.72 | 8182.44 |  | 8200.1
| 04-14-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1 | 0.32 | 4.28 | 14.35 |  | 18.95
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2) | 87.83 | 16.54 | 8673.34 |  | 8777.71
| 04-15-01 | фундамент | 81.56 |  |  |  | 81.56
| 04-15-02 | приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанциии №2 (РТП-ЛП-2). | 5.95 | 12.3 | 8665.04 |  | 8683.29
| 04-15-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2 | 0.32 | 4.24 | 8.3 |  | 12.86
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 61.92 | 15.36 | 4135.75 |  | 4213.03
| 04-16-01 | фундамент | 56 |  |  |  | 56
| 04-16-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 5.91 | 11.41 | 4121.85 |  | 4139.17
| 04-16-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1 | 0.01 | 3.95 | 13.9 |  | 17.86
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2) | 53.88 | 14.62 | 3256.98 |  | 3325.48
| 04-17-01 | фундамент | 47.62 |  |  |  | 47.62
| 04-17-02 | приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | 5.94 | 10.61 | 3243.08 |  | 3259.63
| 04-17-03 | приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2 | 0.32 | 4.01 | 13.9 |  | 18.23
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1186.22 | 2006.8 | 37366.58 |  | 40559.6
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи | 66.47 | 1320.15 |  |  | 1386.62
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ) | 1378.81 | 438.93 | 643.45 |  | 2461.19
| 05-03-01 | строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования | 1347.6 | 8.46 | 55.95 |  | 1412.01
| 05-03-02 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности газораспределительного пункта шкафного. |  | 0.16 | 0.04 |  | 0.2
| 05-03-03 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности Многофункционального центра | 0.32 | 42.05 | 136.34 |  | 178.71
| 05-03-04 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции первого подъема (НС-1). | 0.46 | 4.52 | 7.73 |  | 12.71
| 05-03-05 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности насосной станции второго подъема (НС-2). | 0.61 | 6.78 | 7.73 |  | 15.12
| 05-03-06 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности площадки водоподготовки. | 11.62 | 98.64 | 85.09 |  | 195.35
| 05-03-07 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1). | 2.05 | 8.32 | 37.11 |  | 47.48
| 05-03-08 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2). | 2.06 | 10.34 | 45.96 |  | 58.36
| 05-03-09 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности станции водоподготовки. | 2.61 | 17.42 | 30.42 |  | 50.45
| 05-03-10 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1). | 2.12 | 11.31 | 45.96 |  | 59.39
| 05-03-11 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2). | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 51.99
| 05-03-12 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3). | 2.05 | 8.53 | 37.17 |  | 47.75
| 05-03-13 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4). | 2.06 | 8.9 | 41.03 |  | 51.99
| 05-03-14 | приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопастности трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 2.04 | 8.05 | 37.17 |  | 47.26
| 05-03-15 | приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения | 1.15 | 196.55 | 34.72 |  | 232.42
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1445.28 | 1759.08 | 643.45 |  | 3847.81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1) | 1670.74 | 8.7 |  |  | 1679.44
| 06-01-01 | фундамент | 18.75 |  |  |  | 18.75
| 06-01-02 | насосную станцию 1-го подъема | 1651.99 | 8.7 |  |  | 1660.69
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП) | 101 | 5.7 | 2394.85 |  | 2501.55
| 06-03-01 | фундамент | 100.88 |  |  |  | 100.88
| 06-03-02 | станцию водоподготовки (ВП) | 0.02 | 5.03 | 2243.11 |  | 2248.16
| 06-03-03 | приобретение и монтаж электрооборудования площадки технологического оборудования системы водоснабжения | 0.1 | 0.67 | 151.74 |  | 152.51
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | 4311.2 |  |  |  | 4311.2
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2) | 51.56 | 9.95 | 1993.3 |  | 2054.81
| 06-05-01 | фундамент | 51.54 |  |  |  | 51.54
| 06-05-02 | насосную станцию 2-го подъема | 0.02 | 9.95 | 1993.3 |  | 2003.27
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
| 06-06-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1) | 138.69 |  |  |  | 138.69
| 06-06-02 | резервуар чистой воды РЧВ-1 | 904.97 |  | 14.92 |  | 919.89
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
| 06-07-01 | фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2) | 138.69 |  |  |  | 138.69
| 06-07-02 | резервуар чистой воды РЧВ-2 | 904.97 |  | 14.92 |  | 919.89
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения | 138.19 | 5.03 | 626.38 |  | 769.6
| 06-08-01 | фундамент локальных очистных сооружений | 131.9 |  |  |  | 131.9
| 06-08-02 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) | 6.29 | 5.03 | 626.38 |  | 637.7
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | 4572.75 | 8.74 | 587.35 |  | 5168.84
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | 4339.22 |  |  |  | 4339.22
31 | 06-11 | Газоснабжение | 1512.67 | 8.36 | 116.76 |  | 1637.79
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 18784.65 | 46.48 | 5748.48 |  | 24579.61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | 260.93 | 483.93 | 64.38 |  | 809.24
33 | 07-08 | Благоустройство | 1146.3 |  |  |  | 1146.3
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | 123.23 |  |  |  | 123.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 1530.46 | 483.93 | 64.38 |  | 2078.77
| Итого по Главам 1-7 |  | 51084.27 | 4296.29 | 43822.89 | 4270.07 | 103473.52
Глава 8. Временные здания и сооружения
35 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
36 |  | в том числе возврат | 176.24 | 14.82 |  |  | 191.06
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
| Итого по Главам 1-8 |  | 52259.21 | 4395.1 | 43822.89 | 4270.07 | 104747.27
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время, здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства - 0,5% К=1,1 | 287.43 | 24.17 |  |  | 311.6
38 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2 |  |  |  | 418.08 | 418.08
| 09-02-03 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1) |  |  |  | 73.16 | 73.16
| 09-02-04 | пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2) |  |  |  | 78.82 | 78.82
| 09-02-05 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) |  |  |  | 42.84 | 42.84
| 09-02-06 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2) |  |  |  | 36.99 | 36.99
| 09-02-07 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3) |  |  |  | 36.49 | 36.49
| 09-02-08 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4) |  |  |  | 41.33 | 41.33
| 09-02-09 | пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) |  |  |  | 40.22 | 40.22
| 09-02-10 | пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ |  |  |  | 44.89 | 44.89
| 09-02-11 | пусконаладочные рабыты систем безопасности |  |  |  | 23.34 | 23.34
39 | 09-03 | Затраты связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники 27528116,0/10,51/1000 |  |  |  | 2619.23 | 2619.23
40 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 320,5/10,51/1000 |  |  |  | 0.03 | 0.03
41 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства 22526,17/1000 |  |  |  | 22.53 | 22.53
42 | 09-07 | Расчет перебазировки механизмов своим ходом |  |  |  | 67.48 | 67.48
43 | 09-08 | Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа |  |  |  | 53.5 | 53.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 287.43 | 24.17 |  | 3180.85 | 3492.45
| Итого по Главам 1-9 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 7450.92 | 108239.72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
44 | Постановление Правительства №468 от 21.06.10г. | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12)
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
45 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0/1000
46 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324336,0/1000
47 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869/1000
48 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)/1000 |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
49 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 3786355,0/5,29/1000
50 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 267500/10,51/1000
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
| Итого по Главам 1-12 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 13388.72 | 114177.52
Непредвиденные затраты
51 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 267.77 | 2283.55
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 267.77 | 2283.55
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 13656.49 | 116461.07
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету в ценах 2000г. (без НДС) |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 13656.49 | 116461.07
Строки за итогами
52 |  | в том числе возврат (без НДС) | 484.13 | 14.82 |  |  | 498.95
53 |  | Переход в текущие цены 2 кв. 2019г.
54 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Строительно-монтажные работы К=7,00 | 367826.46 | 30934.92 |  |  | 398761.38
55 | Приложение 3 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 2003-ДВ/09 | Оборудование К=3,98 |  |  | 174415.11 |  | 174415.11
56 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Пусконаладочные работы 423910*15,15/1000 |  |  |  | 6333.91 | 6333.91
57 | Приложение 2 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09 | Прочие затраты (10390+30,49+22526,10+4760,74+2619230+67480+53500)*10,51/1000 |  |  |  | 29145.91 | 29145.91
58 | Смета 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы, восстановление оси трассы 177145,34*4,23*1,266/1000 |  |  |  | 948.67 | 948.67
62 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)*4,15*1,19/1000 |  |  |  | 29323.82 | 29323.82
65 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна 4082530*4,23*1,266/1000 |  |  |  | 21862.69 | 21862.69
|  | Резерв средств на непредвиденные затраты | 7356.53 | 618.7 | 3488.3 | 1752.3 | 13215.83 | 12778.58
67 |  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС | 375182.99 | 31553.62 | 177903.41 | 89367.3 | 674007.32
|  | Возврат от разборки временных зданий и сооружений | -1233.68 | -103.74 |  |  | -1337.42
|  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС с учетом возврата | 373949.31 | 31449.88 | 177903.41 | 89367.3 | 672669.9
68 | Закон РФ от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ. | НДС - 20% | 74789.86 | 6289.98 | 35580.68 | 17873.46 | 134533.98
69 |  | Итого по сводному расчету в ценах 2 кв. 2019г. с НДС | 448739.17 | 37739.86 | 213484.09 | 107240.76 | 807203.88
Note on G139: Татаринова Елена Александровна: В Объектной смете ошибка в итогах на 0,02. Произведена корректировка

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО "КСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2019 г.
Сводный сметный расчет в сумме 129 050,41 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 498,95 тыс. руб.
Сводный сметный расчет в ценах 2 квартала 2019г. в сумме 899 033,95 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 1992,87 тыс. руб. (с НДС)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2019 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. "Лунная Поляна"(этапы 1, 2) Этап 2
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 и в текущих ценах 2 квартала 2019г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-05 | Лесосводка на территории строительства | 18.68 |  |  |  | 18.68
2 | 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы 224266/1,266/1000 |  |  |  | 177.15 | 177.15
3 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна |  |  |  | 4082.53 | 4082.53
4 | 01-11 | Расчет затрат на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов |  |  |  | 10.39 | 10.39
5 | 01-12 | Организация дорожного движения на период строительства | 7.76 |  |  |  | 7.76
6 |  | возвратные суммы от продажи древесины | 307.89 |  |  |  | 307.89
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 26.44 |  |  | 4270.07 | 4296.51
Глава 2. Основные объекты строительства
7 | 02-09 | автодороги | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 28111.22 |  |  |  | 28111.22
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
8 | 04-05 | Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3) | 54.07 | 14.11 | 2890.96 |  | 2959.14
9 | 04-06 | Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4) | 61.38 | 15.42 | 4113.11 |  | 4189.91
10 | 04-07 | Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5) | 61.5 | 15.37 | 3711.62 |  | 3788.49
11 | 04-08 | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ |  | 21.61 | 2388.03 |  | 2409.64
12 | 04-09 | Магистральные сети электроснабжения | 149.64 | 1621.89 |  |  | 1771.53
13 | 04-10 | Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ | 519.47 |  |  |  | 519.47
14 | 04-12 | Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна" | 44.07 | 247.16 |  |  | 291.23
15 | 04-13 | Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна" | 3.6 | 8.72 |  |  | 12.32
16 | 04-14 | Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1) | 88.86 | 16 | 8196.79 |  | 8301.65
17 | 04-15 | Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2) | 87.83 | 16.54 | 8673.34 |  | 8777.71
18 | 04-16 | Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1) | 61.92 | 15.36 | 4135.75 |  | 4213.03
19 | 04-17 | Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2) | 53.88 | 14.62 | 3256.98 |  | 3325.48
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  | 1186.22 | 2006.8 | 37366.58 |  | 40559.6
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
20 | 05-02 | Внутриплощадочные сети связи | 66.47 | 1320.15 |  |  | 1386.62
21 | 05-03 | Комплексная система безопасности (КСБ) | 1378.81 | 438.93 | 643.45 |  | 2461.19
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 1445.28 | 1759.08 | 643.45 |  | 3847.81
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
22 | 06-01 | Насосная станция первого подъема (НС-1) | 1670.74 | 8.7 |  |  | 1679.44
23 | 06-03 | Станция водоподготовки (ВП) | 101 | 5.7 | 2394.85 |  | 2501.55
24 | 06-04 | Магистральные сети водоснабжения | 4311.2 |  |  |  | 4311.2
25 | 06-05 | Насосная станция второго подъема (НС-2) | 51.56 | 9.95 | 1993.3 |  | 2054.81
26 | 06-06 | Резервуар чистой воды (РЧВ-1) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
27 | 06-07 | Резервуар чистой воды (РЧВ-2) | 1043.66 |  | 14.92 |  | 1058.58
28 | 06-08 | Локальные очистные сооружения | 138.19 | 5.03 | 626.38 |  | 769.6
29 | 06-09 | Магистральную сеть ливневой канализации | 4572.75 | 8.74 | 587.35 |  | 5168.84
30 | 06-10 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации | 4339.22 |  |  |  | 4339.22
31 | 06-11 | Газоснабжение | 1512.67 | 8.36 | 116.76 |  | 1637.79
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 18784.65 | 46.48 | 5748.48 |  | 24579.61
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
32 | 07-07 | Наружное освещение автомобильной дороги | 260.93 | 483.93 | 64.38 |  | 809.24
33 | 07-08 | Благоустройство | 1146.3 |  |  |  | 1146.3
34 | 07-09 | Организация дорожного движения на период эксплуатации | 123.23 |  |  |  | 123.23
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 1530.46 | 483.93 | 64.38 |  | 2078.77
| Итого по Главам 1-7 |  | 51084.27 | 4296.29 | 43822.89 | 4270.07 | 103473.52
Глава 8. Временные здания и сооружения
35 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.9 | Временные здания и сооружения, санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря - 2,3% | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
36 |  | в том числе возврат | 176.24 | 14.82 |  |  | 191.06
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 1174.94 | 98.81 |  |  | 1273.75
| Итого по Главам 1-8 |  | 52259.21 | 4395.1 | 43822.89 | 4270.07 | 104747.27
Глава 9. Прочие работы и затраты
37 | ГСН-81-05-02-2007 п.11.4 | Производство работ в зимнее время, здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства - 0,5% К=1,1 | 287.43 | 24.17 |  |  | 311.6
38 | 09-02 | Пусконаладочные работы. Этап 2 |  |  |  | 418.08 | 418.08
39 | 09-03 | Затраты связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники 27528116,0/10,51/1000 |  |  |  | 2619.23 | 2619.23
40 | 09-04 | Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 320,5/10,51/1000 |  |  |  | 0.03 | 0.03
41 | 09-05 | Плата за размещение отходов на период строительства 22526,17/1000 |  |  |  | 22.53 | 22.53
42 | 09-07 | Расчет перебазировки механизмов своим ходом |  |  |  | 67.48 | 67.48
43 | 09-08 | Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа |  |  |  | 53.5 | 53.5
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 287.43 | 24.17 |  | 3180.85 | 3492.45
| Итого по Главам 1-9 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 7450.92 | 108239.72
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
44 | Постановление Правительства №468 от 21.06.10г. | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12) |  |  |  | 2004.7 | 2004.7
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 2004.7 | 2004.7
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
45 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0/1000 |  |  |  | 1549.37 | 1549.37
46 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324336,0/1000 |  |  |  | 1324.34 | 1324.34
47 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869/1000 |  |  |  | 6722.87 | 6722.87
48 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)/1000 |  |  |  | 5937.8 | 5937.8
49 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 3786355,0/5,29/1000 |  |  |  | 715.76 | 715.76
50 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 267500/10,51/1000 |  |  |  | 25.45 | 25.45
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 16275.59 | 16275.59
| Итого по Главам 1-12 |  | 52546.64 | 4419.27 | 43822.89 | 25731.21 | 126520.01
Непредвиденные затраты
51 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2% | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 514.62 | 2530.4
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 1050.93 | 88.39 | 876.46 | 514.62 | 2530.4
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 26245.83 | 129050.41
Налоги и обязательные платежи
| Итого по сводному расчету в ценах 2000г. (без НДС) |  | 53597.57 | 4507.66 | 44699.35 | 26245.83 | 129050.41
Строки за итогами
52 |  | в том числе возврат (без НДС) | 484.13 | 14.82 |  |  | 498.95
53 |  | Переход в текущие цены 2 кв. 2019г.
54 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Строительно-монтажные работы К=7,00 | 375182.99 | 31553.62 |  |  | 406736.61
55 | Приложение 3 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 2003-ДВ/09 | Оборудование К=3,98 |  |  | 177903.41 |  | 177903.41
56 | Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 | Пусконаладочные работы 423910*15,15*1,02/1000 |  |  |  | 6460.59 | 6460.59
57 | Приложение 2 к письму Минстроя от 22.01.2019 № 1408-ЛС/09 | Прочие затраты (10390+30,49+22526,10+4760,74+2619230+67480+53500)*10,51*1,02/1000 |  |  |  | 29728.83 | 29728.83
58 | Смета 01-06 | Создание геодезической разбивочной основы, восстановление оси трассы 177145,34*4,23*1,266*1,02/1000 |  |  |  | 967.64 | 967.64
59 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №2.1, 2.2, 2.3) | Инженерные изыскания 1549370,0*4,23*1,266*1,2/1000 |  |  |  | 8463.1 | 8463.1
60 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы (сметы: №3.1,3.2, 3.3) | Дополнительные инженерные изыскания 1324340,0*4,23*1,266*1,2/1000 |  |  |  | 7233.92 | 7233.92
61 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №7.1-7.28; | Проектная документация 6722869,0*4,15*1,19*1,02/1000 |  |  |  | 33864.91 | 33864.91
62 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17; | Рабочая документация (5921722+16073,0)*4,15*1,19*1,02/1000 |  |  |  | 29910.3 | 29910.3
63 | Сводная смета на проектные и изыскательские работы Предварительный расчет п.40 | Командировочные расходы 25450*10,51*1,02/1000 |  |  |  | 272.83 | 272.83
64 | Смета | Затраты на прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации 715760*5,29*1,02/1000 |  |  |  | 3862.1 | 3862.1
65 | 01-10 | Археологические исследования по п. Лунная поляна 4082530*4,23*1,266*1,02/1000 |  |  |  | 22299.94 | 22299.94
66 | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468 | Затраты на осуществление функций Заказчика - Застройщика (в том числе: строительный контроль, авторский надзор) (1,61% от общей стоимости глав 1-9 и 12) |  |  |  | 21490.78 | 21490.78
67 |  | ИТОГО в ценах 2 кв. 2019г. без НДС | 375182.99 | 31553.62 | 177903.41 | 164554.94 | 749194.96
68 | Закон РФ от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ. | НДС - 20% | 75036.6 | 6310.72 | 35580.68 | 32910.99 | 149838.99
69 |  | Итого по сводному расчету в ценах 2 кв. 2019г. с НДС | 450219.59 | 37864.34 | 213484.09 | 197465.93 | 899033.95
70 |  | в том числе возврат с НДС | 1868.37 | 124.5 |  |  | 1992.87
Директор Департамента развития инфраструктуры акционерного общества
"Курорты Северного Кавказа" (доверенность №1516 от 19.08.2019г.):_______________________________В.В. Лапухин
(должность, подпись, расшифровка)
Исполнительный директор ООО "РосЮгСтрой": ___________________________М.И. Цыгарева
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель проектной организации: ___________________________Р.М. Ихсанов
(должность, подпись, расшифровка)
Главный инженер проекта: ___________________________А.Л. Александрова
(должность, подпись, расшифровка)
Начальник отдела смет: ___________________________П.П. Краснов
(должность, подпись, расшифровка)