## Календарный план
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: Сети ВТРК "Ведучи"
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
1 | Инженерные изыскания | Х | 2022-05-31
2 | Разработка проектной документации, в том числе сметной документации | Х | 2022-07-31
3 | Государственная экспертиза | 2022-08-01 | 2022-11-01
Х-дата заключения договора
| В расчете НМЦ Х= | 2021-11-20

## РТП
Расчетная стоимость строительства Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская республика. Магистральные сети электроснабжения ВТРК «Ведучи»
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. руб.* | Стоимость в тыс. руб.
1. | РТП 10/0,4 кВ предусмотреть в трех - трансформаторном исполнении: 2х2500 кВА + 1х630 кВА | НЦС 81-02-21-2021
| Стоимость по НЦС (РП 10(6) кВ, количество ячеек 14) | 21-04-001-04 | 1 ед. (объект) | 1 | 28688 | 28688
| Стоимость по НЦС (КТП l0(6) кВ, блочного типа (бетонное здание), количество и мощность 2x2500 кВА) | 21-01-003-12 | 1 ед. (объект) | 1 | 12917.11 | 12917.11 | в т.ч. | 11519.12 | стоиомсть технологического оборудовнаия | 193.25 | ПИР
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 41605.11
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Чеченской Республики | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 |  | 0.96
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.22 Таблица № 3 I температурная зона |  | 1
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.24 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 39940.91
| Пересчет в уровень цен на декабрь 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,051*1,048 |  |  |  | 43992.84
2. | Кабельная линия | НЦС 81-02-12-2021
| Стоимость по НЦС (кабель силовой с аллюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полизтилена, в оболочке из полиэтилена, с герметизацией, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм2, напряжением 10 кВ ) в три нитки (трехфазное исполнение) | 12-01-017-09 | 1 км. | 13.92 | 5105.88 | 71073.85
| Скальные грунты | Таблица 1 п.6 |  | 1.03 |  | 73206.07
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 73206.07
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Чеченской Республики | ТЧ сборника п.26 Таблица № 2 |  | 0.77
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.27 Таблица № 3 I температурная зона |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.29 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 55804.99
| Пересчет в уровень цен на декабрь 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,051*1,048 |  |  |  | 61466.29
3. | Ппересечение с дорогой | НЦС 81-02-12-2021
| Стоимость по НЦС (плетью из 3 труб с затягивание в них по 1-му кабелю - Кабель силовой на напряжение 10000 В, с аллюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2) (прим.) (4 плети в 1 пересечении, 6 пересечений по 12 м) | 12-04-003-15 | 100 м | 1.92 | 2239.09 | 4299.05
| Скальные грунты | Таблица 1 п.6 |  | 1.03 |  | 4428.02
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 4428.02
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Чеченской Республики | ТЧ сборника п.26 Таблица № 2 |  | 0.77
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.27 Таблица № 3 I температурная зона |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.29 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 3375.48
| Пересчет в уровень цен на декабрь 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,051*1,048 |  |  |  | 3717.92
4. | ВОЛС | НЦС 81-02-11-2021
| Стоимость по НЦС (Кабель оптический магистральный зоновый одномодульный с центральной трубкой для прокладки в грунте, диамегр модового поля - 10, количество волокон-4) (прим.) | 11-01-014-01 | 1 км | 0.4 | 336.44 | 134.58
| Итого с учетом коэффициентов по общим указаниям сборника НЦС |  |  |  |  | 134.58
Поправочные коэффициенты
| Коэффициент перехода от базового района к уровню цен Чеченской Республики | ТЧ сборника п.20 Таблица № 1 |  | 0.81
| Регионально-климатический коэффициент | ТЧ сборника п.21 Таблица № 2 I температурная зона |  | 0.99
| Коэффициент на сейсмичность | ТЧ сборника п.23 |  | 1
Зональный коэффициент
| Итого: |  |  |  |  | 107.92
| Пересчет в уровень цен на декабрь 2022 г. по индексам Минэкономразвития РФ | 1,051*1,048 |  |  |  | 118.87

## Ориентировочно строительство
Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
№ | Наименование | Единица измерения основного показателя | Основной показатель | АНАЛОГ |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта в ценовом периоде аналога, тыс. руб.без учета НДС | Индекс пересчета в уровень цен 4 кв. 2022 г. | Итого, тыс. руб. без учета НДС | Итого тыс. руб. с учетом НДС
|  |  |  | Аналог | Ценовой период аналога | Стоимость по ССР, тыс.руб. без НДС | Основной показатель | Стоимость единицы показателя, тыс. руб. без НДС
Электроснабжение
1 | Кабельная линия 10 кВ | п.м траншеи | 3480 | «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз», ЛСР 04-02-01 Кабельные линии 10 и 0,4 кВ | IV квартал 2018 г. | 45837.3 | 4969 | 9.22 | 32085.6 | 1.249 | 40074.91 | 48089.89
* | Кабельная линия 10 кВ | п.м траншеи | 3480 | НЦС 81-02-12-2020 | [6 empty] | 61466.29 | 73759.55
2 | Кабельная линия 10 кВ Пересечение с дорогой | п.м | 192 | НЦС 81-02-12-2020 | [6 empty] | 3717.92 | 4461.5
3 | ПНР кабельной линии 10 кВ | п.м траншеи | 3480 | «Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, ВТРК «Архыз», ЛСР 09-01 ПНР Кабельные линии 10 и 0,4 кВ | IV квартал 2018 г. | 257.23 | 4969 | 0.05 | 174 | 1.249 | 217.33 | 260.8
4 | РТП 2*2500 | шт | 1 | Инженерная и транспортная инфраструктура ВТРК "Ведучи" | III квартал 2014 г. | 23531.4 | 1 | 23531.4 | 23531.4 | 1.677 | 39462.16 | 47354.59
* | РТП 10/0,4 кВ: 2х2500 кВА + 1х630 кВА | шт | 1 | НЦС 81-02-21-2020 | [6 empty] | 43992.84 | 52791.41
5 | ВОЛС | п.м траншеи | 400 | Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная поляна (этапы 1, 2). Этап 2. ЛС 05-02 Внутриплощадочные связи | II квартал 2019 г. | 12229.99 | 8165 | 1.5 | 600 | 1.209 | 725.4 | 870.48
* | ВОЛС | п.м траншеи | 400 | НЦС 81-02-11-2020 | [6 empty] | 118.87 | 142.64
6 | АСУТП | шт | 1 | Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз". Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ «Романтик» - РТП-1 «Северный склон» 1 этап | I квартал 2015 г. | 1650.31 | 1 | 1650.31 | 1650.31 | 1.603 | 2645.45 | 3174.54
|  |  |  | Итого стоимость по аналогам: | [7 empty] | 104211.8 | 94613.4543
|  |  |  | Итого стоимость по УНЦС: | [7 empty] | 134590.44 |  | 2525.83 | примерно СК
[14 empty] | 252.58 | примерно авторский
Письмо Министерства экономического развития РФ от 25 ноября 2016 г. № 36144-АВ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [9 empty] | 2014г. | 1.049 | 1.004
[10 empty] | 2015г. | 1.143 | 1.0112
Письмо Минэкономразвития России от 05.10.2017 N 28216-АТ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" | [9 empty] | 2016г. | 1.063 | 1.0051
2. Письмо Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 03 октября 2018 г. №28438-АТ/Д03и | [9 empty] | 2017г. | 1.037 | 1.003
3. Письмо Министерства экономического развития РФ от 1 октября 2019 г. N 33198-ПБ/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [9 empty] | 2018г. | 1.053 | 1.0043
4.Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и. “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу” | [9 empty] | 2019г. | 1.068 | 1.0055
[10 empty] | 2020г. | 1.062 | 1.005
[10 empty] | 2021г. | 1.051 | 1.0042
[10 empty] | 2022г. | 1.048 | 1.0039
[10 empty] | 2023г. | 1.047 | 1.0038

## Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Сети ВТРК «Ведучи»
Начальная максимальная цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»; требованием Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; требованием Положения о договорной работе, утвержденного Приказом акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" от 11.10.2019 г. № Пр-19-150; Заданием на проектирование объекта капитального строительства.
Описание метода расчета стоимости изыскательских работ
Для определения цены изыскательских работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на инженерные изыскания в строительстве и Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы изыскательских работ в соответствие с заданием на проектирование.
Индекс пересчета в текущие цены на III квартал 2021 года принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
Описание метода расчета стоимости проектных работ
Для опредления цены проектных работ принят сметный метод с использованием в расчетах нормативных документов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета: справочников базовых цен на проектные работы в строительстве и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве.
В расчете приняты предполагаемые виды и объемы проектных работ в соответствие с заданием на проектирование, предполагаемые технические характеристики объектов проектирования.
Индекс пересчета в текущие цены на III квартал 2021 года принят согласно Письму Минстроя РФ от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09
Прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта определены по данным Минэкономразвития РФ согласно письма Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и.
Прогнозный индекс-дефлятор рассчитан в соответствии с графиком и с учетом авансирования объекта в размере 30% от цены работ.
В расчете учтен резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена составляет:
| 8298808.26 | рублей с учетом НДС

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: |  | Сети ВТРК «Ведучи»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  |  | 8298808.26
(Восемь миллионов двести девяносто восемь тысяч восемьсот восемь рублей, 26 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
-затраты на инженерные изыскания:
инженерно-геодезические изыскания
инженерно-геологические изыскания
геофизические исследования
инженерно-гидрометеорологические изыскания
инженерно-экологические изыскания
-затраты на проектные работы стадии "Проектная документация"
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен составления сметной документации в уровень цен на дату определения НМЦК
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода исполнения договора.
- авансирование в размере 30%
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
Расчет цены договора
Сети ВТРК «Ведучи»
Продолжительность работ |  | 11.3 | мес.
Начало работ - |  | 2021-11-20
Окончание работ - |  | 2022-11-01
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инженерные изыскания | 3178544.81 | 635708.96 | 3814253.77
2 | Проектная документация | 3737128.74 | 747425.75 | 4484554.49
3 | Затраты на оплату услуг Госэкспертизы | 0 | 0 | 0
| Итого: | 6915673.55 | 1383134.71 | 8298808.26 | 0
| В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ | 138028.37 | 27605.67 | 165634.04
| В том числе непредвиденные расходы | 357116.35 | 71423.27 | 428539.62

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации
объект: | Сети ВТРК «Ведучи»
по адресу: | Чеченская Республика, Итум-Калинский муниципальный район, с. Ведучи
Основания для расчета:
1. Постановление Правительства Чеченской Республики от 29.12.2016 г.№ 224 " Об утверждении проекта планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны "Ведучи", г. Грозный.
2. Задание на проектирование.
3. Справочники базовых цен на инженерные изыскания и справочники базовых цен на проектные работы.
4. Продолжительность проектирования 11,3 месяца (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы).
рублей
Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах сметной документации - 3 квартал 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - сентябрь 2021 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выполнение инженерных изысканий | 2836930.72 | 1 | 2836930.72 | 1.0291 | 2919466.11 | 2894705.49
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для инженерных изысканий | 278174.23 | 1 | 278174.23 | 1.0291 | 286267.21 | 283839.32
Разработка проектной документации | 3590725.72 | 1 | 3590725.72 | 1.0291 | 3695191.42 | 3663851.71
Затраты на оплату услуг Госэкспертизы | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для проектной документации | 71814.51 | 1 | 71814.51 | 1.0291 | 73903.82 | 73277.03
Стоимость без учета НДС | 6777645.18 |  | 6777645.18 |  | 6974828.56 | 6915673.55
НДС-20% | 1355529.04 |  | 1355529.04 |  | 1394965.71 | 1383134.71
Стоимость с учетом НДС | 8133174.22 |  | 8133174.22 |  | 8369794.27 | 8298808.26
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата от цен сметной документации до даты формирования НМЦК = 1 |  | 1
Примечание:
Применены индексы на III квартал 2021 года по письму Минстроя России от 09.08.2021 №33267-ИФ/09
Расчет индекса прогнозной инфляции
Дата формирования НМЦК |  |  |  |  | 2021-10-20
Продолжительность выполнения работ, мес. |  |  |  |  | 11.3
Начало работ |  |  |  |  | 2021-11-20 |  | 2021-12-31 | окончание первого года
Окончание работ |  |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-01-01 | начало второго года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году |  |  |  |  | 0.12
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  |  |  |  | 0.88
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  |  | 105.1% | ^(1/12) | 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  |  |  |  | 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  |  | 104.8% | ^(1/12) | 1.0039
К на 2021 = |  | (1,0041538^1+1,0041538^2,4)/2 |  |  | 1.0071
К на 2022 = |  | 1,0041538^2,4*(1,0039146^1+1,0039146^10)/2 |  |  | 1.0321
Индекс прогнозной инфляции |  | 0,12*1,007076+0,88*1,0320956 |  |  | 1.0291

## Сводная ПИР
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Сети ВТРК «Ведучи»
Наименование проектной организации - генерального проектировщика
Наименование организации-заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
Руб.
№ п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта п. ЗП | Ссылка на №№ смет по формам 2п и 3п | Стоимость работ, руб без НДС |  |  | В том числе непредвиденные расходы
|  |  |  | Изыскательские работы | Проектные работы | Итого
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6
1. ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-геодезические изыскания | комплекс | Смета № 1-из | 776253.35 |  | 776253.35 | 70568.49
1.2 | Инженерно-геологические изыскания | комплекс | Смета № 2-из | 1220008.42 |  | 1220008.42 | 110909.86
1.3 | Геофизические исследования | комплекс | Смета № 3-из | 417639.53 |  | 417639.53 | 37967.23
1.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | комплекс | Смета № 4-из | 137725.57 |  | 137725.57 | 12520.51
1.5 | Инженерно-экологические изыскания | комплекс | Смета № 5-из | 563478.08 |  | 563478.08 | 46208.14
ИТОГО по разделу 1: | [5 empty] | 3115104.95 | 278174.23
2. Разработка проектной документации
2.1 | Разработка проектной документации |  | Смета № 1-пд |  | 3590725.72 | 3590725.72
ИТОГО по разделу 2: | [5 empty] | 3590725.72
[5 empty] | ВСЕГО: | 6705830.67

## ПД
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1-ПД
на проектные (изыскательские) работы
Сети ВТРК «Ведучи» Проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 770,542 тыс.руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб. | Стоимость работ, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 5000 м, 13920(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.5 (СБЦП07-17-5) | (87,265+0,022*(0.4*5000+0.6*13920))*1,186*0,4 (A+B*(0.4*X2+0.6*X))*К4*Ки1 | 149.44
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%*1,3=31,85%; КР-27,5%*1,3=35,75%;Электроснабж-10%*1,3=13%) к=1,3*62%+38%=118,6%; | К4=1,186 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 2.989
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 2.989
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 8.966
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 2.989
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 1.494
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 13.45
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 4.483
|  | Смета на строительство; | 5%; | 7.472
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 36.613
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 41.096
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 2.242
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 3.736
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 14.944
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 3.736
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 2.242
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
2 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) | (47,8+0,18*100)*(1+0,15*7)*1,164*0,5 (A+B*X)*К2*К3*К4 | 78.506
|  | При параллельной прокладке сетей канализации с количеством линий 2 и более за каждую последующую линию (4 линий + 4 резервных); | К2=2,05 ТЧ п.2.4.6;
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%*1,3=31,85%; КР-27,5%*1,3=35,75%;ВО ВК -2,5%*1,3=3,25%) к=1,3*54,5%+45,5%=116,4%; | К3=1,164 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К4=0,5 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 1.57
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 1.57
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 4.71
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 1.57
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 0.785
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 7.066
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 2.355
|  | Смета на строительство; | 5%; | 3.925
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 19.234
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 21.589
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 1.178
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 1.963
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 7.851
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 1.963
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 1.178
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
3 | Распределительные пункты 6-20 кВ, закрытый, совмещенный с подстанцией 6-20/0,4 кВ, мощностью до 2х630 кВ•А с количеством ячеек до 16 мм, 1(1 пункт) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.37 п.9 (СБЦП07-37-9) | (210,54*1)*1,159*1,1*0,5 (A*X)*К5*К3*К2 | 134.209
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 к разделам проектирования (ТХ- 30%*1,3=39%; КР-11%*1,3=14,3%; ЭС-7%*1,3=9,1%; АР-5%*1,3=6,5%) к=1,3*53%+47%=115,9%; | К5=1,159 п. 3.7 МУ;
|  | Для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной; | К3=1,1 ТЧ п.2.8.7.1;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,5 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 2.684
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 2.684
|  | Архитектурные решения; | 5%; | 6.71
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 11%; | 14.763
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 7%; | 9.395
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения; | 2%; | 2.684
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения; | 2%; | 2.684
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 6%; | 8.053
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 2.684
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 1.342
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 40.263
|  | Проект организации строительства; | 3%; | 4.026
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 8%; | 10.737
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 8.053
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 1.342
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 6.71
|  | Смета на строительство; | 7%; | 9.395
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
4 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ. Разветвленная секционированная электрическая сеть: с числом источников питания до двух с количеством выключателей свыше 10, 1(1 сеть) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.38 п.3 (СБЦП07-38-3) | (9,44*1)*1,111*0,2 (A*X)*К3*К2 | 2.098
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (Электр-7*1,3=9,1%;ТХ-30*1,3=39%) к=1,3*37%+63%=111,1%; | К3=1,111 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,2 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.042
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.042
|  | Архитектурные решения; | 5%; | 0.105
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 11%; | 0.231
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 7%; | 0.147
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения; | 2%; | 0.042
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения; | 2%; | 0.042
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 6%; | 0.126
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 0.042
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 0.021
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 0.629
|  | Проект организации строительства; | 3%; | 0.063
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 8%; | 0.168
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 0.126
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.021
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 0.105
|  | Смета на строительство; | 7%; | 0.147
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
5 | Линейная автоматика электрических сетей напряжением до 20 кВ. Разветвленная секционированная электрическая сеть: с числом источников питания до двух с количеством выключателей свыше 10, 1(1 сеть) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.39 п.3 (СБЦП07-39-3) | (8,05*1)*1,111*0,2 (A*X)*К3*К2 | 1.789
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (Электр-7*1,3=9,1%;ТХ-30*1,3=39%) к=1,3*37%+63%=111,1%; | К3=1,111 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,2 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.036
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.036
|  | Архитектурные решения; | 5%; | 0.089
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 11%; | 0.197
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 7%; | 0.125
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения; | 2%; | 0.036
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения; | 2%; | 0.036
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 6%; | 0.107
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 0.036
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 0.018
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 0.537
|  | Проект организации строительства; | 3%; | 0.054
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 8%; | 0.143
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 0.107
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.018
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 0.089
|  | Смета на строительство; | 7%; | 0.125
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
6 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ: Разветвленная секционированная электрическая сеть с числом источников питания до двух с количеством выключателей свыше 10, 1(1 сеть) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.40 п.3 (СБЦП07-40-3) | (4,72*1)*1,111*0,2 (A*X)*К3*К2 | 1.049
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (Электр-7*1,3=9,1%;ТХ-30*1,3=39%) к=1,3*37%+63%=111,1%; | К3=1,111 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,2 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.021
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.021
|  | Архитектурные решения; | 5%; | 0.052
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 11%; | 0.115
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система электроснабжения; | 7%; | 0.073
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоснабжения; | 2%; | 0.021
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Система водоотведения; | 2%; | 0.021
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; | 6%; | 0.063
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Сети связи; | 2%; | 0.021
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Система газоснабжения; | 1%; | 0.01
|  | Раздел "Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения": Технологические решения; | 30%; | 0.315
|  | Проект организации строительства; | 3%; | 0.031
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 8%; | 0.084
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 0.063
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.01
|  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | 5%; | 0.052
|  | Смета на строительство; | 7%; | 0.073
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
7 | Прокладка первого кабеля в проектируемой телефонной канализации при длине участка прокладки: свыше 250 до 1000 м, 338(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.39 (СБЦП07-1-39) | (23+0,032*338)*1,2*1,2*1,161*0,4 (A+B*X)*К1*К2*К4*Ки1 | 22.614
|  | При проектировании кабелей связи в существующей телефонной канализации, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | При проектировании кабелей уплотненных, междугородних, оптических, телемеханики, кабельного телевидения, до; | К2=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 балов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%*1,3=31,85%; КР-27,5%*1,3=35,75%;Связь-1,5%*1,3=1,95%) к=1,3*53,5%+46,5%=116,1%; | К4=1,161 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.452
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 0.452
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1.357
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 0.452
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 0.226
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 2.035
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 0.678
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1.131
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 5.54
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 6.219
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 0.339
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 0.565
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 2.261
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 0.565
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 0.339
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
8 | Прокладка бронированного кабеля связи в земле, протяженностью: до 250 м, 1(объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.1 п.42 (СБЦП07-1-42) | (33*1)*1,2*1,161*0,4 (A*X)*К1*К4*Ки1 | 18.39
|  | При проектировании кабелей связи в существующей телефонной канализации, до; | К1=1,2 ТЧ п.2.1.2;
|  | Сейсмичность 9 балов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%*1,3=31,85%; КР-27,5%*1,3=35,75%;Связь-1,5%*1,3=1,95%) к=1,3*53,5%+46,5%=116,1%; | К4=1,161 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.368
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 0.368
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 1.103
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 0.368
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 0.184
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 1.655
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 0.552
|  | Смета на строительство; | 5%; | 0.92
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 4.506
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 5.057
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 0.276
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 0.46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 1.839
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 0.46
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 0.276
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
9 | Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью: от 100 до 1000 м, 100(м) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10 (СБЦП07-5-10) | (47,8+0,18*100)*1,164*0,5 (A+B*X)*К3*К4 | 38.296
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов проектирования (ТХ- 24,5%*1,3=31,85%; КР-27,5%*1,3=35,75%;ВО ВК -2,5%*1,3=3,25%) к=1,3*54,5%+45,5%=116,4%; | К3=1,164 Му п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К4=0,5 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.766
|  | Проект полосы отвода; | 2%; | 0.766
|  | Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта; | 6%; | 2.298
|  | Проект организации строительства; | 2%; | 0.766
|  | Проект организации работ по сносу (демонтажу); | 1%; | 0.383
|  | Мероприятия по охране окружающей среды; | 9%; | 3.447
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 3%; | 1.149
|  | Смета на строительство; | 5%; | 1.915
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Технологические решения; | 24,5%; | 9.383
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Конструктивные решения; | 27,5%; | 10.531
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Искусственные сооружения; | 1,5%; | 0.574
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Обустройство; | 2,5%; | 0.957
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Электроснабжение; | 10%; | 3.83
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Водоснабжение и водоотведение; | 2,5%; | 0.957
|  | Раздел «Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)» - Связь, сигнализация, АСУ; | 1,5%; | 0.574
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
10 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12, 6(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36,61+4,57*6)*1,06*0,5 (A+B*X)*К2*К3 | 33.936
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов: связь- 2%*1,3=2,6%; ТХ=18*1,3=23,4% к=1,3*20%+80%=106%; | К2=1,06 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.679
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.679
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2.036
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 4.072
|  | Электроснабжение; | 16%; | 5.43
|  | Водоснабжение; | 2%; | 0.679
|  | Водоотведение; | 2%; | 0.679
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 3.394
|  | Связь; | 2%; | 0.679
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.339
|  | Технологические решения; | 18%; | 6.108
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1.018
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 3.054
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2.036
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.339
|  | Смета на строительство; | 8%; | 2.715
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
11 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации, 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85,45*1)*1,06*0,5 (A*X)*К2*К3 | 45.289
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов: связь- 2%*1,3=2,6%; ТХ=18*1,3=23,4% к=1,3*20%+80%=106%; | К2=1,06 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.906
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.906
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 2.717
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 5.435
|  | Электроснабжение; | 16%; | 7.246
|  | Водоснабжение; | 2%; | 0.906
|  | Водоотведение; | 2%; | 0.906
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 4.529
|  | Связь; | 2%; | 0.906
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.453
|  | Технологические решения; | 18%; | 8.152
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 1.359
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 4.076
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 2.717
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.453
|  | Смета на строительство; | 8%; | 3.623
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
12 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов, 8(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25,98+4,623*8)*1,06*0,42 (A+B*X)*К2*К1 | 28.032
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов: связь- 2%*1,3=2,6%; ТХ=18*1,3=23,4% к=1,3*20%+80%=106%; | К2=1,06 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,42 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.561
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.561
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 1.682
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 3.364
|  | Электроснабжение; | 16%; | 4.485
|  | Водоснабжение; | 2%; | 0.561
|  | Водоотведение; | 2%; | 0.561
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 2.803
|  | Связь; | 2%; | 0.561
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.28
|  | Технологические решения; | 18%; | 5.046
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 0.841
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 2.523
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 1.682
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.28
|  | Смета на строительство; | 8%; | 2.243
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
13 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ, 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2,4*1)*1,06*0,5 (A*X)*К2*К3 | 1.272
|  | Сейсмичность 9 баллов К=1,3 для разделов: связь- 2%*1,3=2,6%; ТХ=18*1,3=23,4% к=1,3*20%+80%=106%; | К2=1,06 МУ п. 3.7;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,5 ;
|  | Пояснительная записка; | 2%; | 0.025
|  | Схема планировочной организации земельного участка; | 2%; | 0.025
|  | Архитектурные решения; | 6%; | 0.076
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения; | 12%; | 0.153
|  | Электроснабжение; | 16%; | 0.204
|  | Водоснабжение; | 2%; | 0.025
|  | Водоотведение; | 2%; | 0.025
|  | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха; | 10%; | 0.127
|  | Связь; | 2%; | 0.025
|  | Газоснабжение; | 1%; | 0.013
|  | Технологические решения; | 18%; | 0.229
|  | Проект организация строительства; | 3%; | 0.038
|  | Охрана окружающей среды (ООС); | 9%; | 0.114
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; | 6%; | 0.076
|  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; | 1%; | 0.013
|  | Смета на строительство; | 8%; | 0.102
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
14 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 100-200м2, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.2 (СБЦ1-5-2) | (0,623*1)*1,201*7,71*0,4 (A*X)*К3*К4*Ки1 | 2.308
|  | Сейсмичность 9 баллов для разделов: автоматика и сигнализация - 67% К=(0,67*1,3+0,33)=1,201; | К3=1,201 п. 3.7 МУ;
|  | Индекс на 01.01. 2001 г. г. к ценам на 01.01.1995 г. = 7,71; | К4=7,71 Письмо Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г.;
|  | Стадийность проектирования; | Ки1=0,4 ;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 30%; | 0.692
|  | Автоматика и сигнализация; | 67%; | 1.546
|  | Сметная документация; | 3%; | 0.069
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
15 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sоо, 10(ОО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-2) | (9,56*10)*0,4*0,3 (A*X)*К2*К4 | 11.472
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 60 до 75 %; | К2=0,4 Таб.4;
К3= ;
|  | Стадии проектирования: Организационное обеспечение - ПД=30-40 %, РД 60-70 %; | К4=0,3 Таб.6;
|  | (Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени - Непрерывный (с длительным поддержанием режимов) ОО=1; ТО=1; | К5= ;
|  | (Ф5) - Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП - свыше 5 до 10; ОО=2; ТО=2; | К6= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП - II степень (централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ); ОО=2; ТО=3; | К7= ;
|  | (Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП - I степень (одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое одноактное логическое управление (переключения, блокировки и тому подобное)); ОО=1; ТО=1; | К8= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП - автоматизированный ручной режим; ОО=1; ТО=1; | К9= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП - свыше 100 до 170; ОО=2; ТО=4; | К10= ;
|  | (Ф10)-Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУТП -до 5; ОО=1; ТО=1 | К11=
16 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sто, 13(ТО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-4) | (33,77*13)*1,2*0,4*1,11*0,4 (A*X)*К1*К2*К3*К5 | 93.562
|  | К=1,2 - К10.4 Сейсмичность для "(ТО) Техническое обеспечение; | К1=1,2 ;
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 60 до 75 %; | К2=0,4 Таб.4;
|  | Создание АСУТП предусматривает разработку её метрологического обеспечения - К15: общее количество ИК свыше 21 до 100, доля ИК, подлежащих государственным испытаниям свыше 35 до 70 %; | К3=1,11 Таб.5;
|  | Стадии проектирования: Техническое обеспечение - ПД=40-50 %, РД 50-60 %; | К5=0,4 Таб.6;
|  | (Ф2) - Характер протекания управляемого технологического процесса во времени - Непрерывный (с длительным поддержанием режимов) ОО=1; ТО=1; | К4= ;
|  | (Ф5) - Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП - свыше 5 до 10; ОО=2; ТО=2; | К6= ;
|  | (Ф6) - Степень развитости информационных функций АСУТП - II степень (централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ); ОО=2; ТО=3; | К7= ;
|  | (Ф7) - Степень развитости управляющих функций АСУТП - I степень (одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое одноактное логическое управление (переключения, блокировки и тому подобное)); ОО=1; ТО=1; | К8= ;
|  | (Ф8) - Режим выполнения управляющих функций АСУТП - автоматизированный ручной режим; ОО=1; ТО=1; | К9= ;
|  | (Ф9) - Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП - свыше 100 до 170; ОО=2; ТО=4; | К10= ;
|  | (Ф10)-Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУТП -до 5; ОО=1; ТО=1 | К11=
17 | Сб итм 01 - разработка раздела "ИТМ ГОЧС" проекта строительства условного объекта, 1(объект) | (СБЦ59-ТЧ-п.2) | (30,5*1)*1,12*0,9*1,2*1,15 (A*X)*К1*К2*К3*К4 | 42.427
|  | Кис - суммарное количество источников ЧС (природных и техногенных) 5; | К1=1,12 Гл.1 п.2, Таб.1;
|  | Кпф - количество источников ЧС с одинаковыми поражающими факторами 2; | К2=0,9 Гл.1 п.2, Таб.5;
|  | Ксл - категория сложности проектируемого объекта II (К=1,1-1,2); | К3=1,2 Гл.1 п.2, Таб.2;
|  | Коб - для объектов производственного назначения | К4=1,15 Гл.1 п.2
Проект рекультивации земель и освоения лесов
18 | Рекультивация земель при строительстве объектов при площади территории свыше 10 до 30 га, 17,4(га) | СБЦ "Объекты промышленности химических волокон (2004)" табл.3 п.3.14 (СБЦ90-3-3-14) | 3*17,4 B*X | 52.2
|  | Генплан и транспорт; | 94%; | 49.068
|  | Сметная документация; | 6%; | 3.132
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
19 | Биологическая рекультивация земель площадью: до 100 га, 17,4(га) | СБЦ "Объекты лесного хозяйства (2006)" табл.3 п.9 (СБЦ22-3-9) | (12,574+0,099*(0.4*100+0.6*0.5*100))*0,7 (A+B*(0.4*X1+0.6*0.5*X1))*Кпониж | 13.653
| Итого в уровне цен на 01.01.2001 г., руб. |  |  | 770542
| Всего по смете в уровне цен на 01.01.2000 г. | Индекс на 01.01.2000 г. к ценам на 01.01.1995 г. по письму Госстроя России №АШ-3412/10-ЛС/08 от 07.10.1999г. = 6,46; Индекс на 1 квартал 2001 г. г. к ценам на 01.01.1995 г. по письму Госстроя России №АШ-9/10 от 04.01.2001г. = 7,71 | К= 7,71/6,46=1,19 | 647514.29
| Всего с учетом "ВСЕГО по смете в уровне цен на III квартал 2021 г. | Индекс на III квартал 2021г. к ценам на 01.01.2001 Письмо Минстроя России от 09.08.2021 №33267-ИФ/09, руб. | К=4,66 | 3590725.72
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on A4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on A7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on B11: Титул::<подпись 240 значение>
Note on B13: Титул::<подпись 230 значение>
Note on A15: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on D17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on E17: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A18: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B18: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C18: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on D18: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on E18: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on A330: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on A331: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on A332: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on A333: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on A335: Хвост::<Описание локальной сметы>

## Экспертиза
Расчет затрат на проведение экспертизы проектных решений и результатов инженерных изысканий
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Сети ВТРК «Ведучи»
Стадия проектирования
Вид проектных или изыскательских работ |  | Экспертиза проектно-изыскательских работ
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  | АО "Курорты Северного Кавказа"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, Руб.
1 | Инженерные изыскания | Стоимость инж.изыск.в ценах 3 кв.2021 | 3115104.95 | рублей
|  | Коэф. 3 кв.2021 | 4.73
|  | Стоимость инж.изыск.в базовых ценах без НДС | 658584.56 | рублей
2 | Проектная документация | Стоимость проектных работ в ценах 3 кв.2021 | 3590725.72 | рублей
|  | Коэф. 3 кв.2021 | 4.66
|  | Стоимость проектных работ в базовых ценах без НДС | 770542 | рублей
|  | Итого: ИЗ+ПД | 1429126.56 | рублей |  | более 1 млн
| Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | % от суммы Спд и Сиж | 12.69% |  |  |  | 181356.16
|  | Индекс пересчета в текущие цены на 2021 г. | 5.71 |  |  |  | 1035543.67
|  | Индекс роста потребительских цен на 2022 г. | 1.035 |  |  |  | 1071787.7
| Сумма Спд и Сиж (млн.рублей, | Процент от суммы Спд и Сиж
| в ценах 2001 года) | (П)
| 0-0,15 | 33.75
| более 0,15 | 29.25
| более 0,25 | 27.3
| более 0,5 | 20.22
| более 0,75 | 16.65
| более 1 | 12.69
| более 1,5 | 11.88
| более 3 | 10.98
| более 4 | 8.77
| более 6 | 7.07
| более 8 | 6.15
| более 12 | 4.76
| более 18 | 4.13
| более 24 | 3.52
| более 30 | 3.06
| более 36 | 2.62
| более 45 | 2.33
| более 52,5 | 2.01
| более 60 | 1.68
| более 70 | 1.56
| более 80 | 1.22
| более 100 | 1.04
| более 120 | 0.9
| более 140 | 0.8
| более 160 | 0.73
| более 180 | 0.66
| более 200 | 0.61
| более 220 | 0.58