## График производства работ
График производства работ по объекту: Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
Разработка рабочей документации
1 | Разработка рабочей документации. Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз» | Х | Х + 90
Строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, подготовку исполнительной документации, сдачу объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
2 | Строительно-монтажные работы. Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз» | Х+90 | 2022-11-20
X-дата заключения Договора

## ПЗ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 1 квартала 2021 г., локальные сметные расчеты в ценах 1 кв. 2021 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 23.07.2021 № 09-1-1-3-040495-2021.
Размер суточных- 100 руб. в сутки на человека, компенсация за проживание - 12 руб. в сутки на человека (согласно Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729).
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 1,84%, непредвиденные затраты в размере 2 % согласно сводному сметному расчету и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Индекс-дефлятор на продолжительность строительства выполнен в соответствии с графиком выполнения работ.
Индексы-дефляторы определены с учетом авансирования в размере 30%.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 92791860.6 | рублей с учетом НДС

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки: | Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 92791860.6
(девяносто два миллиона семьсот девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят рублей 60 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- вынос в натуру основных осей здания;
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования поставки подрядчика;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
- пусконаладочные работы;
- расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства;
- плата за негативное воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- плата за размещение отходов на период строительства;
- экологический мониторинг на период строительства;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- авансирование в размере 30%;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
Продолжительность работ |  | 12.3 | мес.
Начало работ - |  | 2021-11-10
Окончание работ - |  | 2022-11-20
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка рабочей документации | 5138751.3 | 1027750.26 | 6166501.56
В том числе:
| Непредвиденные затраты | 100759.83 | 20151.97 | 120911.8
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 44366.54 | 8873.31 | 53239.85
2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 72187799.2 | 14437559.84 | 86625359.04
В том числе:
| Оборудование | 17458190.14 | 3491638.03 | 20949828.17
| Непредвиденные затраты | 1418515.96 | 283703.19 | 1702219.15
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1865109.7 | 373021.94 | 2238131.64
| ВСЕГО: | 77326550.5 | 15465310.1 | 92791860.6
В том числе:
| Оборудование | 17458190.14 | 3491638.03 | 20949828.17
| непредвиденные расходы | 1519275.79 | 303855.16 | 1823130.95
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 1909476.24 | 381895.25 | 2291371.49

## ВОР
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: | Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Разработка рабочей документации
1.1 |  | Проектные работы. Рабочая документация | комплекс | 1
1.2 |  | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения | комплекс | 1
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)
2.1 | СР-2 | Вынос в натуру основных осей здания | комплекс | 1
2.2 | ЛСР-01-01-01 | Перенос наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1
2.3 | ЛСР-01-02-01 | Перенос сетей электроснабжения | комплекс | 1
2.4 | ОСР-02-01 | Гараж ратраков с АБК | комплекс | 1
2.4.1 | ЛСР-02-01-01 | конструкции металлические | комплекс | 1
2.4.2 | ЛСР-02-01-02 | конструкции железобетонные | комплекс | 1
2.4.3 | ЛСР-02-01-03 | архитектурные решения | комплекс | 1
2.4.4 | ЛСР-02-01-04 | внутренние сети водоотведения | комплекс | 1
2.4.5 | ЛСР-02-01-05 | внутренние сети водоснабжения | комплекс | 1
2.4.6 | ЛСР-02-01-06 | вентиляция, отопление и кондиционирование | комплекс | 1
2.4.7 | ЛСР-02-01-07 | технологическая часть | комплекс | 1
2.4.8 | ЛСР-02-01-08 | система пожаротушения | комплекс | 1
2.4.9 | ЛСР-02-01-09 | электроснабжение | комплекс | 1
2.4.10 | ЛСР-02-01-10 | автоматизация | комплекс | 1
2.4.11 | ЛСР-02-01-11 | автоматизация установки порошкового и газового пожаротушения | комплекс | 1
2.4.12 | ЛСР-02-01-12 | система автоматической пожарной сигнализации и противопожарной автоматики | комплекс | 1
2.4.13 | ЛСР-02-01-13 | система контроля и управления доступом | комплекс | 1
2.4.14 | ЛСР-02-01-14 | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | комплекс | 1
2.4.15 | ЛСР-02-01-15 | система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1
2.4.16 | ЛСР-02-01-16 | система охранного телевидения | комплекс | 1
2.4.17 | ЛСР-02-01-17 | система передачи данных и оперативной диспетчерской связи | комплекс | 1
2.5 | ОСР-03-01 | Контейнерная АЗС | комплекс | 1
2.5.1 | ЛСР-03-01-01 | конструкции железобетонные | комплекс | 1
2.5.2 | ЛСР-03-01-02 | технологическая часть | комплекс | 1
2.6 | ЛСР-04-01-01 | Наружные сети электроснабжения | комплекс | 1
2.7 | ОСР-05-01 | Навес | комплекс | 1
2.7.1 | ЛСР-05-01-01 | конструкции металлические | комплекс | 1
2.7.2 | ЛСР-05-01-02 | конструкции железобетонные | комплекс | 1
2.8 | ЛСР-06-01-01 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода | комплекс | 1
2.9 | ЛСР-06-02-01 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1
2.10 | ЛСР-06-03-01 | Внутриплощадочные сети производственной канализации | комплекс | 1
2.11 | ЛСР-06-04-01 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации | комплекс | 1
2.12 | ОСР-07-01 | Благоустройство | комплекс | 1
2.12.1 | ЛСР 07-01-01 | Благоустройство территории | комплекс | 1
2.12.2 | ЛСР 07-01-02 | Озеленение территории | комплекс | 1
2.12.3 | ЛСР 07-01-03 | Водоотводные сооружения | комплекс | 1
2.13 | ЛСР-07-02-01 | Вертикальная планировка территории | комплекс | 1
2.14 | ЛСР-07-03-01 | Наружные сети освещения | комплекс | 1
2.15 | ОСР-09-01 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1
2.15.1 | ЛСР-09-01-01 | пусконаладочные работы. Система электроснабжения и электроосвещения. | комплекс | 1
2.15.2 | ЛСР-09-01-02 | Пусконаладочные работы. Автоматизация | комплекс | 1
2.15.3 | ЛСР-09-01-03 | пусконаладочные работы. Отопление, вентиляция, кондиционирование | комплекс | 1
2.16 | СР-3 | Расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства | комплекс | 1
2.17 | СР-4 | Плата за негативное воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | комплекс | 1
2.18 | СР-5 | Плата за размещение отходов на период строительства | комплекс | 1
2.19 | СР-6 | Стоимость экологического мониторинга на период строительства | комплекс | 1
2.20 | п.179 Методики от №421/пр | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения | комплекс | 1

## Смета контракта
Проект сметы контракта
объект: | Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
№ пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб |  | В том числе оборудование, руб.
|  |  |  | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Разработка рабочей документации |  |  |  | 5138751.3
1.1 | Проектные работы. Рабочая документация | комплекс | 1 | 5037991.47 | 5037991.47
1.2 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 | 100759.83 | 100759.83
2 | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) |  |  |  | 72187799.2
2.1 | Вынос в натуру основных осей здания | комплекс | 1 | 120043.14 | 120043.14
2.2 | Перенос наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1 | 632724.25 | 632724.25
2.3 | Перенос сетей электроснабжения | комплекс | 1 | 297971.82 | 297971.82
2.4 | Гараж ратраков с АБК | комплекс | 1 | 44020400.68 | 44020400.68 | 11578830.83
2.4.1 | конструкции металлические | комплекс | 1 | 6272968.57 | 6272968.57
2.4.2 | конструкции железобетонные | комплекс | 1 | 8462992.08 | 8462992.08
2.4.3 | архитектурные решения | комплекс | 1 | 13456538.27 | 13456538.27 | 663800.33
2.4.4 | внутренние сети водоотведения | комплекс | 1 | 198950.22 | 198950.22
2.4.5 | внутренние сети водоснабжения | комплекс | 1 | 500506.1 | 500506.1 | 283153.36
2.4.6 | вентиляция, отопление и кондиционирование | комплекс | 1 | 1987147.04 | 1987147.04 | 1576012.54
2.4.7 | технологическая часть | комплекс | 1 | 4688113.2 | 4688113.2 | 4390957.21
2.4.8 | система пожаротушения | комплекс | 1 | 227569.63 | 227569.63 | 220452.41
2.4.9 | электроснабжение | комплекс | 1 | 5796443.91 | 5796443.91 | 2957387.77
2.4.10 | автоматизация | комплекс | 1 | 434998.6 | 434998.6 | 202923.42
2.4.11 | автоматизация установки порошкового и газового пожаротушения | комплекс | 1 | 145419.94 | 145419.94 | 39607.86
2.4.12 | система автоматической пожарной сигнализации и противопожарной автоматики | комплекс | 1 | 476300.12 | 476300.12 | 356584.57
2.4.13 | система контроля и управления доступом | комплекс | 1 | 121669.75 | 121669.75 | 69516.39
2.4.14 | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | комплекс | 1 | 26613.77 | 26613.77 | 3780.09
2.4.15 | система охранно-тревожной сигнализации | комплекс | 1 | 166119.76 | 166119.76 | 85424.29
2.4.16 | система охранного телевидения | комплекс | 1 | 594728.08 | 594728.08 | 528037.92
2.4.17 | система передачи данных и оперативной диспетчерской связи | комплекс | 1 | 463321.64 | 463321.64 | 201192.67
2.5 | Контейнерная АЗС | комплекс | 1 | 6718793.18 | 6718793.18 | 5621719.17
2.5.1 | конструкции железобетонные | комплекс | 1 | 826501.79 | 826501.79
2.5.2 | технологическая часть | комплекс | 1 | 5892291.39 | 5892291.39 | 5621719.17
2.6 | Наружные сети электроснабжения | комплекс | 1 | 1262197.02 | 1262197.02
2.7 | Навес | комплекс | 1 | 1243857.09 | 1243857.09
2.7.1 | конструкции металлические | комплекс | 1 | 1057713.42 | 1057713.42
2.7.2 | конструкции железобетонные | комплекс | 1 | 186143.67 | 186143.67
2.8 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода | комплекс | 1 | 661469.84 | 661469.84 | 1029.89
2.9 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации | комплекс | 1 | 2025.15 | 2025.15
2.10 | Внутриплощадочные сети производственной канализации | комплекс | 1 | 641745.7 | 641745.7
2.11 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации | комплекс | 1 | 6735245.45 | 6735245.45 | 238284.3
2.12 | Благоустройство | комплекс | 1 | 5757822.25 | 5757822.25
2.12.1 | Благоустройство территории | комплекс | 1 | 3425473.38 | 3425473.38
2.12.2 | Озеленение территории | комплекс | 1 | 130048.19 | 130048.19
2.12.3 | Водоотводные сооружения | комплекс | 1 | 2202300.68 | 2202300.68
2.13 | Вертикальная планировка территории | комплекс | 1 | 731498.68 | 731498.68
2.14 | Наружные сети освещения | комплекс | 1 | 458949.88 | 458949.88 | 18325.95
2.15 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 1067123.63 | 1067123.63
2.15.1 | пусконаладочные работы. Система электроснабжения и электроосвещения. | комплекс | 1 | 799955.47 | 799955.47
2.15.2 | Пусконаладочные работы. Автоматизация | комплекс | 1 | 83416.74 | 83416.74
2.15.3 | пусконаладочные работы. Отопление, вентиляция, кондиционирование | комплекс | 1 | 183751.42 | 183751.42
2.16 | Расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства | комплекс | 1 | 359520 | 359520
2.17 | Плата за негативное воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | комплекс | 1 | 203.87 | 203.87
2.18 | Плата за размещение отходов на период строительства | комплекс | 1 | 13915.35 | 13915.35
2.19 | Стоимость экологического мониторинга на период строительства | комплекс | 1 | 43776.26 | 43776.26
2.20 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | комплекс | 1 | 1418515.96 | 1418515.96
| Стоимость без учета НДС |  |  |  | 77326550.5 | 17458190.14
| НДС-20% |  |  |  | 15465310.1 | 3491638.03
| Стоимость с учетом НДС |  |  |  | 92791860.6 | 20949828.17 | 1814.82 | тыс. руб.СК

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: |  | Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
по адресу:
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 20.08.2021 № Пр-21-176.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от 23.07.2021 № 09-1-1-3-040495-2021
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства "Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК "Архыз"" в ценах I квартала 2021 г.
рублей
№ пп |  | Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 1 квартал 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ и с учетом авансирования в размере 30% | В том числе оборудование |  | Без учета возврата от разборки ВЗИС и без непредвиденных и дефляторов
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Разработка рабочей документации | 5007312.6 |  | 5094384.76 |  | 5157765.53 | 5138751.3 | 0
1.1 | Сводная смета №392 | Проектные работы. Рабочая документация | 4909130 | 1.0174 | 4994494.86 | 1.0124 | 5056632.87 | 5037991.47
1.2 | п.179 Методики от №421/пр | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 98182.6 | 1.0174 | 99889.9 | 1.0124 | 101132.66 | 100759.83
2 |  | Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты) | 69126893.62 |  | 70322689.5 |  | 72987131.86 | 72187799.2 | 17458190.14 |  | 67903351.16
2.1 | СР-2 | Вынос в натуру основных осей здания | 114927.59 | 1.0174 | 116926.07 | 1.0381 | 121379.02 | 120043.14 |  |  | 114927.59
2.2 | ЛСР-01-01-01 | Перенос наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | 605761.21 | 1.0174 | 616294.79 | 1.0381 | 639765.45 | 632724.25 |  |  | 607407.37
2.3 | ЛСР-01-02-01 | Перенос сетей электроснабжения | 285273.98 | 1.0174 | 290234.61 | 1.0381 | 301287.76 | 297971.82 |  |  | 286049.21
2.4 | ОСР-02-01 | Гараж ратраков с АБК | 42144505.94 |  | 42877356.77 |  | 44510276.59 | 44020400.68 | 11578830.83 |  | 42228908.98
2.4.1 | ЛСР-02-01-01 | конструкции металлические | 6005650.96 | 1.0174 | 6110083.22 | 1.0381 | 6342776.57 | 6272968.57 |  |  | 6021971.31
2.4.2 | ЛСР-02-01-02 | конструкции железобетонные | 8102348.34 | 1.0174 | 8243240.08 | 1.0381 | 8557171.51 | 8462992.08 |  |  | 8124366.45
2.4.3 | ЛСР-02-01-03 | архитектурные решения | 12883098.49 | 1.0174 | 13107122.69 | 1.0381 | 13606287.8 | 13456538.27 | 663800.33 | 0.98899 | 12916381.29
2.4.4 | ЛСР-02-01-04 | внутренние сети водоотведения | 190472.11 | 1.0174 | 193784.23 | 1.0381 | 201164.21 | 198950.22 |  | 0.98899 | 190989.72
2.4.5 | ЛСР-02-01-05 | внутренние сети водоснабжения | 479177.42 | 1.0174 | 487509.84 | 1.0381 | 506075.92 | 500506.1 | 283153.36 | 0.98899 | 479742.9
2.4.6 | ЛСР-02-01-06 | вентиляция, отопление и кондиционирование | 1902466.33 | 1.0174 | 1935548.32 | 1.0381 | 2009260.77 | 1987147.04 | 1576012.54 | 0.98899 | 1903535.98
2.4.7 | ЛСР-02-01-07 | технологическая часть | 4488332.95 | 1.0174 | 4566380.57 | 1.0381 | 4740284.32 | 4688113.2 | 4390957.21 | 0.98899 | 4489106.06
2.4.8 | ЛСР-02-01-08 | система пожаротушения | 217871.93 | 1.0174 | 221660.5 | 1.0381 | 230102.11 | 227569.63 | 220452.41 | 0.98899 | 217890.45
2.4.9 | ЛСР-02-01-09 | электроснабжение | 5549433.02 | 1.0174 | 5645932.11 | 1.0381 | 5860948.97 | 5796443.91 | 2957387.77 | 0.98899 | 5556819.37
2.4.10 | ЛСР-02-01-10 | автоматизация | 416461.47 | 1.0174 | 423703.32 | 1.0381 | 439839.43 | 434998.6 | 202923.42 | 0.98899 | 417065.26
2.4.11 | ЛСР-02-01-11 | автоматизация установки порошкового и газового пожаротушения | 139222.98 | 1.0174 | 141643.93 | 1.0381 | 147038.23 | 145419.94 | 39607.86 | 0.98899 | 139498.27
2.4.12 | ЛСР-02-01-12 | система автоматической пожарной сигнализации и противопожарной автоматики | 456002.96 | 1.0174 | 463932.4 | 1.0381 | 481600.57 | 476300.12 | 356584.57 | 0.98899 | 456314.42
2.4.13 | ЛСР-02-01-13 | система контроля и управления доступом | 116484.89 | 1.0174 | 118510.45 | 1.0381 | 123023.74 | 121669.75 | 69516.39 | 0.98899 | 116620.58
2.4.14 | ЛСР-02-01-14 | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 25479.64 | 1.0174 | 25922.71 | 1.0381 | 26909.94 | 26613.77 | 3780.09 | 0.98899 | 25539.04
2.4.15 | ЛСР-02-01-15 | система охранно-тревожной сигнализации | 159040.69 | 1.0174 | 161806.25 | 1.0381 | 167968.4 | 166119.76 | 85424.29 | 0.98899 | 159250.63
2.4.16 | ЛСР-02-01-16 | система охранного телевидения | 569384.21 | 1.0174 | 579285.23 | 1.0381 | 601346.44 | 594728.08 | 528037.92 | 0.98899 | 569557.72
2.4.17 | ЛСР-02-01-17 | система передачи данных и оперативной диспетчерской связи | 443577.55 | 1.0174 | 451290.92 | 1.0381 | 468477.66 | 463321.64 | 201192.67 | 0.98899 | 444259.53
2.5 | ОСР-03-01 | Контейнерная АЗС | 6432477.09 |  | 6544331.44 |  | 6793562.49 | 6718793.18 | 5621719.17 | 0.98899 | 6435331.35
2.5.1 | ЛСР-03-01-01 | конструкции железобетонные | 791281.06 | 1.0174 | 805040.65 | 1.0381 | 835699.42 | 826501.79 |  | 0.98899 | 793431.37
2.5.2 | ЛСР-03-01-02 | технологическая часть | 5641196.03 | 1.0174 | 5739290.79 | 1.0381 | 5957863.07 | 5892291.39 | 5621719.17 | 0.98899 | 5641899.98
2.6 | ЛСР-04-01-01 | Наружные сети электроснабжения | 1208409.49 | 1.0174 | 1229422.52 | 1.0381 | 1276243.23 | 1262197.02 |  | 0.98899 | 1211693.34
2.7 | ОСР-05-01 | Навес | 1190851.1 |  | 1211558.81 |  | 1257699.21 | 1243857.09 |  | 0.98899 | 1194087.24
2.7.1 | ЛСР-05-01-01 | конструкции металлические | 1012639.8 | 1.0174 | 1030248.59 | 1.0381 | 1069484.06 | 1057713.42 |  | 0.98899 | 1015391.65
2.7.2 | ЛСР-05-01-02 | конструкции железобетонные | 178211.3 | 1.0174 | 181310.22 | 1.0381 | 188215.15 | 186143.67 |  | 0.98899 | 178695.59
2.8 | ЛСР-06-01-01 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода | 633281.82 | 1.0174 | 644293.96 | 1.0381 | 668830.93 | 661469.84 | 1029.89 | 0.98899 | 635000.09
2.9 | ЛСР-06-02-01 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации | 1938.86 | 1.0174 | 1972.57 | 1.0381 | 2047.69 | 2025.15 |  | 0.98899 | 1944.13
2.10 | ЛСР-06-03-01 | Внутриплощадочные сети производственной канализации | 614398.21 | 1.0174 | 625081.98 | 1.0381 | 648887.29 | 641745.7 |  | 0.98899 | 616067.84
2.11 | ЛСР-06-04-01 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации | 6448228.27 | 1.0174 | 6560356.51 | 1.0381 | 6810197.85 | 6735245.45 | 238284.3 | 0.98899 | 6465131.38
2.12 | ОСР-07-01 | Благоустройство | 5512457.19 |  | 5608313.31 |  | 5821897.52 | 5757822.25 |  | 0.98899 | 5527437.29
2.12.1 | ЛСР 07-01-01 | Благоустройство территории | 3279499.53 | 1.0174 | 3336526.75 | 1.0381 | 3463593.37 | 3425473.38 |  | 0.98899 | 3288411.56
2.12.2 | ЛСР 07-01-02 | Озеленение территории | 124506.29 | 1.0174 | 126671.33 | 1.0381 | 131495.42 | 130048.19 |  | 0.98899 | 124844.64
2.12.3 | ЛСР 07-01-03 | Водоотводные сооружения | 2108451.37 | 1.0174 | 2145115.23 | 1.0381 | 2226808.73 | 2202300.68 |  | 0.98899 | 2114181.09
2.13 | ЛСР-07-02-01 | Вертикальная планировка территории | 700326.44 | 1.0174 | 712504.42 | 1.0381 | 739639.08 | 731498.68 |  | 0.98899 | 702229.57
2.14 | ЛСР-07-03-01 | Наружные сети освещения | 439392.09 | 1.0174 | 447032.68 | 1.0381 | 464057.25 | 458949.88 | 18325.95 | 0.98899 | 440538.46
2.15 | ОСР-09-01 | Пусконаладочные работы | 1021649 |  | 1039414.45 |  | 1078998.99 | 1067123.63 |  | 0.98899 | 1021649
2.15.1 | ЛСР-09-01-01 | пусконаладочные работы. Система электроснабжения и электроосвещения. | 765866 | 1.0174 | 779183.64 | 1.0381 | 808857.68 | 799955.47 |  | 0.98899 | 765866
2.15.2 | ЛСР-09-01-02 | Пусконаладочные работы. Автоматизация | 79862 | 1.0174 | 81250.72 | 1.0381 | 84345.03 | 83416.74 |  | 0.98899 | 79862
2.15.3 | ЛСР-09-01-03 | пусконаладочные работы. Отопление, вентиляция, кондиционирование | 175921 | 1.0174 | 178980.09 | 1.0381 | 185796.28 | 183751.42 |  | 0.98899 | 175921
2.16 | СР-3 | Расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства | 359520 | 1 | 359520 | 1 | 359520 | 359520 |  | 1 | 359520
2.17 | СР-4 | Плата за негативное воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 195.19 | 1.0174 | 198.58 | 1.0381 | 206.14 | 203.87 |  | 0.98899 | 195.19
2.18 | СР-5 | Плата за размещение отходов на период строительства | 13322.36 | 1.0174 | 13554.02 | 1.0381 | 14070.2 | 13915.35 |  | 0.98899 | 13322.36
2.19 | СР-6 | Стоимость экологического мониторинга на период строительства | 41910.77 | 1.0174 | 42639.56 | 1.0381 | 44263.42 | 43776.26 |  | 0.98899 | 41910.77
2.20 | п.179 Методики от №421/пр | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 1358067.02 | 1.0174 | 1381682.45 | 1.0381 | 1434301.75 | 1418515.96 |  | 0.98899
|  | Стоимость без учета НДС | 74134206.22 |  | 75417074.26 |  | 78144897.39 | 77326550.5 | 17458190.14 |  | 67903351.16
|  | НДС-20% | 14826841.24 |  | 15083414.85 |  | 15628979.48 | 15465310.1 | 3491638.03
|  | Стоимость с учетом НДС | 88961047.46 |  | 90500489.11 |  | 93773876.87 | 92791860.6 | 20949828.17
Дата формирования НМЦК |  | 5: 2021-10-01
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Карачаево-Черкесская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (апрель 2021 к сентябрю 2021) |  | 5: 1.0174
**поскольку индексы Росстата за август и сентябрь 2021 отсутствуют, они принимаются равными 1.
Расчет индекса прогнозной инфляции для разработки РД:
Продолжительность выполнения работ, мес. |  | 5: 3
Начало работ |  | 5: 2021-11-10; 7: 2021-12-31
Окончание работ |  | 5: 2022-02-08; 7: 2022-01-01
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году |  | 5: 0.56
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году |  | 5: 0.44
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  | 5: 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  | 3: 105.1%; 4: ^(1/12); 5: 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  | 5: 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  | 3: 104.8%; 4: ^(1/12); 5: 1.0039
К на 2021 = |  | 2: (1,0041538^1,3+1,0041538^3)/2; 5: 1.009
К на 2022 = |  | 2: 1,0041538^3*(1,0039146^1+1,0039146^1,2)/2; 5: 1.0169
Индекс прогнозной инфляции |  | 2: 0,56*1,0089583+0,44*1,0168741; 5: 1.0124
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства
Продолжительность выполнения работ, мес. |  | 5: 9.3
Начало работ |  | 5: 2022-02-08; 6: 2022-01-01
Окончание работ |  | 5: 2022-11-20
Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  | 5: 105.1%
ежемесячный прогнозный индекс на 2021 год |  | 3: 105.1%; 4: ^(1/12); 5: 1.0042
Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) |  | 5: 104.8%
ежемесячный прогнозный индекс на 2022 год |  | 3: 104.8%; 4: ^(1/12); 5: 1.0039
Индекс прогнозной инфляции |  | 2: 1,0041538^3*1,0039146^1,2*(1,0039146^1+1,0039146^9,3)/2; 5: 1.0381

## ССРССТЦ
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" « »______________________20__ г.
| Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  | 102905.97 | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1
Гараж ратраков в п. Романтик ВТРК «Архыз»
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2021г.
[8 empty] | Затраты подрядчика в уровне цен 1 кв. 2021 г. |  |  |  |  | Затраты заказчика в уровне цен 1 кв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | СР-1 | Аренда замельного участка |  |  |  | 16.4 | 16.4 | [8 empty] | 16.4 | 16.4
2 | СР-2 | Вынос в натуру основных осей здания |  |  |  | 114.93 | 114.93 |  |  |  | 114.93 | 114.93
3 | ЛСР-01-01-01 | Перенос наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации | 596.43 |  |  |  | 596.43 | 596.43 |  |  |  | 596.43
4 | ЛСР-01-02-01 | Перенос сетей электроснабжения | 40.29 | 240.6 |  |  | 280.89 | 40.29 | 240.6 |  |  | 280.89
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" | 636.72 | 240.6 |  | 131.33 | 1008.65 | 636.72 | 240.6 |  | 114.93 | 992.25 |  |  |  | 16.4 | 16.4
Глава 2. Основные объекты строительства
5 | ОСР-02-01 | Гараж ратраков с АБК | 26850.55 | 3730.29 | 11085.41 |  | 41666.25 | 26850.55 | 3730.29 | 11085.41 |  | 41666.25
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 26850.55 | 3730.29 | 11085.41 |  | 41666.25 | 26850.55 | 3730.29 | 11085.41 |  | 41666.25
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
6 | ОСР-03-01 | Контейнерная АЗС | 773.01 | 261.14 | 5382.15 |  | 6416.3 | 773.01 | 261.14 | 5382.15 |  | 6416.3
|  | Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" | 773.01 | 261.14 | 5382.15 |  | 6416.3 | 773.01 | 261.14 | 5382.15 |  | 6416.3
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
7 | ЛСР-04-01-01 | Наружные сети электроснабжения | 24.88 | 1164.92 |  |  | 1189.8 | 24.88 | 1164.92 |  |  | 1189.8
|  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" | 24.88 | 1164.92 |  |  | 1189.8 | 24.88 | 1164.92 |  |  | 1189.8
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
8 | ОСР-05-01 | Навес | 1172.52 |  |  |  | 1172.52 | 1172.52 |  |  |  | 1172.52
|  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" | 1172.52 |  |  |  | 1172.52 | 1172.52 |  |  |  | 1172.52
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
9 | ЛСР-06-01-01 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода | 622.56 |  | 0.99 |  | 623.55 | 622.56 |  | 0.99 |  | 623.55
10 | ЛСР-06-02-01 | Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации | 1.91 |  |  |  | 1.91 | 1.91 |  |  |  | 1.91
11 | ЛСР-06-03-01 | Внутриплощадочные сети производственной канализации | 604.94 |  |  |  | 604.94 | 604.94 |  |  |  | 604.94
12 | ЛСР-06-04-01 | Внутриплощадочные сети дождевой канализации | 6112.22 | 12.09 | 228.13 |  | 6352.44 | 6112.22 | 12.09 | 228.13 |  | 6352.44
|  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" | 7341.63 | 12.09 | 229.12 |  | 7582.84 | 7341.63 | 12.09 | 229.12 |  | 7582.84
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
13 | ОСР-07-01 | Благоустройство | 5427.57 |  |  |  | 5427.57 | 5427.57 |  |  |  | 5427.57
14 | ЛСР-07-02-01 | Вертикальная планировка территории | 689.54 |  |  |  | 689.54 | 689.54 |  |  |  | 689.54
15 | ЛСР-07-03-01 | Наружные сети освещения | 3.25 | 412.1 | 17.55 |  | 432.9 | 3.25 | 412.1 | 17.55 |  | 432.9
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 6120.36 | 412.1 | 17.55 |  | 6550.01 | 6120.36 | 412.1 | 17.55 |  | 6550.01
|  | Итого по Главам 1-7 | 42919.67 | 5821.14 | 16714.23 | 131.33 | 65586.37 | 42919.67 | 5821.14 | 16714.23 | 114.93 | 65569.97 |  |  |  | 16.4 | 16.4
Глава 8. Временные здания и сооружения
16 | Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.54, п.25 | Временные здания и сооружения - Санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря - 2,3%*0,8=1,84% | 789.72 | 107.11 |  |  | 896.83 | 789.72 | 107.11 |  |  | 896.83
|  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 789.72 | 107.11 |  |  | 896.83 | 789.72 | 107.11 |  |  | 896.83
|  | Итого по Главам 1-8 | 43709.39 | 5928.25 | 16714.23 | 131.33 | 66483.2 | 43709.39 | 5928.25 | 16714.23 | 114.93 | 66466.8 |  |  |  | 16.4 | 16.4
Глава 9. Прочие работы и затраты
17 | ОСР-09-01 | ПНР |  |  |  | 1021.65 | 1021.65 |  |  |  | 1021.65 | 1021.65
18 | СР-3 | Расходы на командировки рабочих, привлекаемых для строительства |  |  |  | 359.52 | 359.52 |  |  |  | 359.52 | 359.52
19 | СР-4 | Плата за негативное воздействие от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2
20 | СР-5 | Плата за размещение отходов на период строительства |  |  |  | 13.32 | 13.32 |  |  |  | 13.32 | 13.32
21 | СР-6 | Стоимость экологического мониторинга на период строительства |  |  |  | 41.91 | 41.91 |  |  |  | 41.91 | 41.91
22 | СР-7 | Подготовка технического плана инженерного сооружения |  |  |  | 370 | 370 | [8 empty] | 370 | 370
23 | СР-8 | Расходы за технологическое присоединение к сетям эелектроснабжения с применением стандартизированных тарифных ставок |  |  |  | 360.66 | 360.66 | [8 empty] | 360.66 | 360.66
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 2167.26 | 2167.26 |  |  |  | 1436.6 | 1436.6 |  |  |  | 730.66 | 730.66
|  | Итого по Главам 1-9 | 43709.39 | 5928.25 | 16714.23 | 2298.59 | 68650.46 | 43709.39 | 5928.25 | 16714.23 | 1551.53 | 67903.4 |  |  |  | 747.06 | 747.06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
24 | Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. №468 | Строительный контроль - 2,14% |  |  |  | 1419.93 | 1419.93 | [8 empty] | 1419.93 | 1419.93
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 1419.93 | 1419.93 | [8 empty] | 1419.93 | 1419.93
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
25 | Сводная смета №392 | Инженерные изыскания |  |  |  | 3495.24 | 3495.24 | [8 empty] | 3495.24 | 3495.24
26 | Сводная смета №392 | Проектные работы. Проектная документация |  |  |  | 4148.1 | 4148.1 | [8 empty] | 4148.1 | 4148.1
27 | Сводная смета №392 | Проектные работы. Рабочая документация |  |  |  | 4909.13 | 4909.13 |  |  |  | 4909.13 | 4909.13 |  |  |  |  | 0
28 | п. 173 Методики № 421/пр | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 137.3 | 137.3 | [8 empty] | 137.3 | 137.3
29 | СР-9 | Проезд авторского надзора |  |  |  | 238.42 | 238.42 | [8 empty] | 238.42 | 238.42
30 | Постановление №145 от 15.03.2007г | Затраты на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости (600,19*1,266+769,49*1,19)*0,1188*5,71 |  |  |  | 1136.59 | 1136.59 | [8 empty] | 1136.59 | 1136.59
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 14064.78 | 14064.78 |  |  |  | 4909.13 | 4909.13 |  |  |  | 9155.65 | 9155.65
|  | Итого по Главам 1-12 | 43709.39 | 5928.25 | 16714.23 | 17783.3 | 84135.17 | 43709.39 | 5928.25 | 16714.23 | 6460.66 | 72812.53 |  |  |  | 11322.64 | 11322.64 | 0
Непредвиденные затраты
31 | п.179 Методики от №421/пр | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 874.19 | 118.57 | 334.28 | 355.67 | 1682.71 | 874.19 | 118.57 | 334.28 | 129.21 | 1456.25 |  |  |  | 226.45 | 226.45
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 44583.58 | 6046.82 | 17048.51 | 18138.97 | 85817.88 | 44583.58 | 6046.82 | 17048.51 | 6589.87 | 74268.78 |  |  |  | 11549.09 | 11549.09 | 0.01
Налоги и обязательные платежи
32 | пп. 180, 181 Методики № 421/пр | НДС - 20%, без п. 22 (17783,30-370,00)*1,02*0,2=3552,31 | 8916.72 | 1209.36 | 3409.7 | 3552.31 | 17088.09 | возврат от разборки ВЗИС
Всего по сводному расчету на I квартал 2021 года |  |  | 53500.3 | 7256.18 | 20458.21 | 21691.28 | 102905.97 | -118.46 | -16.07 |  |  | -134.53
|  | Справочно в том числе: | [5 empty] | с учетом возврата от разборки ВЗИС, тыс. руб. без НДС
|  | Стоимость ПИР без учета НДС и непредвиденных расходов: |  |  |  | 12552.47 |  | 44465.12 | 6030.75 | 17048.51 | 6589.87 | 74134.25
|  | Главный инженер проекта: |  |  | В.С. Буцык
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Составил: |  |  | И.В.Черкашина
(должность, подпись, расшифровка)
|  | Заместитель генерального директора ООО "НКД" (по доверенности №1801 от 17.11.2020) |  |  | Р.М. Ихсанов
(должность, подпись, расшифровка) м.п.
|  | Заказчик: Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" Директор Департамента развития инфраструктуры (по доверенности №1516 от 19.08.2019) |  |  | В.В. Лапухин
(должность, подпись, расшифровка) м.п.
Note on D3: Титул::<подпись 230 значение>
Note on C7: ИтогоБИМ::<Всего по расчету(руб./тыс.руб.)>
Note on D8: Титул::<подпись 101 значение>
Note on E12: Титул::<Индекс/ЛН расчета>
Note on D13: Титул::<Наименование стройки>
Note on C16: Титул::<подпись 102 значение>
Note on E19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on K19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on Q19: Титул::<Единица отображения стоимости>
Note on B23: СводРасч::<Номер п.п.>
Note on C23: СводРасч::<Номер сметного расчета>
Note on D23: СводРасч::<Наименование работ и затрат (глав, объектов)>
Note on E23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on F23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on G23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on H23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on I23: СводРасч::<Всего>
Note on K23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on L23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on M23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on N23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on O23: СводРасч::<Всего>
Note on Q23: СводРасч::<Строительные работы> <Формула - Строительные работы>
Note on R23: СводРасч::<Монтажные работы> <Формула - Монтажные работы>
Note on S23: СводРасч::<Оборудование, мебель, инвентарь> <Формула - Оборудование>
Note on T23: СводРасч::<Прочее> <Формула - Прочее>
Note on U23: СводРасч::<Всего>