## Лист1
| УТВЕРЖДАЮ __________________АО "КАВКАЗ.РФ" ______________ (ФИО) "____" ______________2023 г. | [32 empty] | СОГЛАСОВАНО __________(наименование организации) ______________ (ФИО) "____" ______________2023 г.
Календарный график производства работ по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино - Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования». 1й этап. Система скусственного снегообразования горнолыжных трасс №1 «Кругозор-Азау», №3 «Выкат трассы Кругозор-Азау»; 2й этап. Система искусственного снегообразования горнолыжной трассы №5 «Мир-Кругозор»
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | раб. дн | 2023 | [19 empty] | 2024
[5 empty] | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Подготовительный период
1.1 | Работы подготовительного периода (разработка рабочей документации, устройство временного ограждения площадки строительства,устройство временных зданий и сооружений) | комплекс | 1 | 80 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8
2.1 | 1 ЭТАП. Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс №1 «Кругозор-Азау», №3 «Выкат трассы Кругозор-Азау»
2.1.1 | Конструктивные решения. Резервуар (насосная станция НС 1). | комплекс | 1 | 96 | июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8
2.1.2 | Конструктивные решения и объемно-планировочные решения. | комплекс | 1 | 96 | июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8
2.1.3 | Внутреннее электроснабжение и электроосвещение. Заземление и молниезащита. (Насосная станция НС 1). | комплекс | 1 | 32 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8
2.1.4 | Земляные и подготовительные работы при строительстве БКТП-1.1 1250кВА , 1000 кВА; БКТП-1.2 630кВА; Строительство БКТП-1.3 400кВА. | комплекс | 1 | 80 | июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8
2.1.5 | Внутренние сети связи. Операторская СИС, НСКД "Азау-Кругозор". | комплекс | 1 | 32 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8
2.1.6 | Комплексная система безопасности. Операторская СИС, Насосная НС-1; ТП1.2; ТП1.3. | комплекс | 1 | 64 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8
2.1.7 | Ограждение котлована НС ВЗУ. | комплекс | 1 | 24 | август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8
2.1.8 | Автоматика. Насосная станция ВЗУ , НС 1, Градирня. | комплекс | 1 | 64 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8
2.1.9 | Технологические решения. Система искусственного снегообразования. | комплекс | 1 | 176 | август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8
2.1.10 | Отопление, вентиляция, кондиционирование операторской СИС. | комплекс | 1 | 32 | июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8
2.1.11 | Система Пожарной Сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. | комплекс | 1 | 48 | июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8
2.1.12 | Поставка комплекта системы исскуственного снегообразования. | комплекс | 1 | 160 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8
2.1.13 | Устройство временной грунтовой перемычки. ПОС. | комплекс | 1 | 40 | август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8
2.1.14 | Технологические решения. Водозаборный узел. | комплекс | 1 | 120 | сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8
2.1.15 | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ. | комплекс | 1 | 104 | сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8
2.1.16 | Наружные сети электроснабжения 10кВ. | комплекс | 1 | 136 | август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8
2.1.17 | Монтаж БКТП-1.1; БКТП-1.2; БКТП-1.3. | комплекс | 1 | 32 | июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8
2.1.18 | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ. Водозаборный узел (ВЗУ), операторская СИС. | комплекс | 1 | 72 | сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8
2.1.19 | Наружные сети связи системы искусственного снегообразования | комплекс | 1 | 144 | октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8
2.1.20 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения. | комплекс | 1 | 88 | июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8
2.1.21 | ПНР. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.1.22 | ПНР.Заземление и молниезащита. (Насосная станция НС 1). | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.1.23 | ПНР. Наружные сети электроснабжения 10кВ. | комплекс | 1 | 40 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8
2.1.24 | ПНР. Оборудования БКТП-1.1; БКТП-1.2; БКТП-1.3. | комплекс | 1 | 40 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8
2.1.25 | ПНР. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ. ВЗУ, операторская СИС. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.1.26 | ПНР. Внутренние сети связи. Операторская СИС, НСКД Азау-Кругозор. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.1.27 | ПНР. Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.1.28 | ПНР. Система вентиляции и кондиционирования операторской СИС. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.1.29 | ПНР. Система Пожарной Сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
2.2 | Ввод объекта в эксплуатацию
2.2.1 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 | 24 | октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8
3.1 | 2 ЭТАП. Система искусственного снегообразования горнолыжной трассы №5 «Мир-Кругозор»
3.1.1 | Конструктивные решения. Резервуар (насосная станция НС 2). | комплекс | 1 | 96 | июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8
3.1.2 | Внутреннее электроснабжение и электроосвещение.Заземление и молниезащита. (Насосная станция НС 2). | комплекс | 1 | 32 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8
3.1.3 | Земляные и подготовительные работы при строительстве БКТП-2.1 1600кВА; БКТП-2.2 1250кВА. | комплекс | 1 | 72 | июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8
3.1.4 | Внутренние сети связи. Насосная НС2. | комплекс | 1 | 32 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8
3.1.5 | Комплексная система безопасности. Насосная станция НС2, ТП2.1. | комплекс | 1 | 64 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8
3.1.6 | Автоматика. Насосная станция НС 2. | комплекс | 1 | 56 | июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8
3.1.7 | Технологические решения. Система искусственного снегообразования. | комплекс | 1 | 208 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
3.1.8 | Система Пожарной Сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. | комплекс | 1 | 48 | июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8
3.1.9 | Поставка комплекта системы исскуственного снегообразования. | комплекс | 1 | 160 | июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8
3.1.11 | Наружные сети электроснабжения 0,4кВ. | комплекс | 1 | 120 | сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8
3.1.12 | Наружные сети электроснабжения 10кВ. | комплекс | 1 | 192 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
3.1.13 | Монтаж БКТП-2.1; БКТП-2.2. | комплекс | 1 | 32 | июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8
3.1.14 | Наружные сети связи системы искусственного снегообразования | комплекс | 1 | 152 | октябрь 1: 8; октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8; июнь 1: 8; июнь 2: 8; июнь 3: 8; июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8
3.1.15 | Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения. | комплекс | 1 | 88 | июнь 4: 8; июль 1: 8; июль 2: 8; июль 3: 8; июль 4: 8; август 1: 8; август 2: 8; август 3: 8; август 4: 8; сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8
3.1.16 | ПНР. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
3.1.17 | ПНР.Заземление и молниезащита. (Насосная станция НС 2). | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
3.1.18 | ПНР. Наружные сети электроснабжения 10кВ. | комплекс | 1 | 40 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8
3.1.19 | ПНР. Оборудования БКТП-2.1; БКТП-2.2. | комплекс | 1 | 40 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8; октябрь 1: 8
3.1.20 | ПНР. Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
3.1.21 | ПНР. Система Пожарной Сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. | комплекс | 1 | 32 | сентябрь 1: 8; сентябрь 2: 8; сентябрь 3: 8; сентябрь 4: 8
3.2 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.2.1 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | комплекс | 1 | 24 | октябрь 2: 8; октябрь 3: 8; октябрь 4: 8