## График (hidden)
График производства работ по объектам: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР14. Этап 1. «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP12. Этап 2.
№ пп | Виды (наименования) работ | Сроки выполнения работ
|  | Дата начала | Дата окончания
1 | 2 | 3 | 4
Разработка рабочей документации
1 | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP4, EP5, EP14. Этап 1 | Х | Х + 10
2 | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP12. Этап 2 | Х + 10 | Х + 70
Строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, подготовку исполнительной документации, сдачу объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3 | Строительно-монтажные работы. «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP4, EP5, EP14. Этап 1 | Х | 2021-12-15
3.1. | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP4, EP5, EP14. Этап 1 | 2021-12-16 | 2022-09-10
4 | Строительно-монтажные работы. «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP12. Этап 2 | Х | 2022-11-01
4.1. | Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP12. Этап 2 | 2022-11-02 | 2022-12-25
X-дата заключения Договора

## ПЗ Трассы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14»
Начальная максимальная цена договора ( далее - НМЦД) определена в соответствии с требованием Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", письма Минстроя России от 23.03.2015 N 7830-ЛС/03.
Расчет стоимости строительства выполнен проектно- сметным методом.
Цена работ учитывает все затраты Подрядчика, включая стоимость проектных работ стадии "Рабочая документация", стоимость приобретения материалов и оборудования поставки Подрядчика, стоимость строительно-монтажных и прочих затрат согласно перечню затрат, учтенному сводным сметным расчетом стоимости строительства, накладных расходов, сметной прибыли.
Описание метода расчета стоимости проектных работ и строительства
Для расчета цены строительства использован сводный сметный расчет в ценах 1 квартала 2021 г., локальные сметные расчеты в ценах 1 кв. 2021 г., получившие положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от........ № ….
Размер суточных- 100 руб. в сутки на человека согласно Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729
Индекс-дефлятор определен в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.
В расчете учтены временные здания и сооружения в размере 3,1%, зимнее удорожание в размере 0,5%, непредвиденные затраты в размере 3 % согласно сводного сметного расчета и возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15%.
Индекс-дефлятор на продолжительность строительства выполнен в соответствии с графиком выполнения работ.
Налог на добавленную стоимость - 20 %
Итоговая начальная максимальная цена работ составляет:
| 537684846.85 | рублей с учетом НДС

## Протокол
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта
Объект закупки | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14»
Начальная (максимальная ) цена контракта составляет |  | 537684846.85
(пятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть рублей, 85 копеек)
Начальная (максимальная ) цена контракта включает в себя расходы:
- разработка рабочей документации;
- геодезическая разбивочная основа (ГРО);
- затраты на оплату труда рабочих-строителей;
- затраты на приобретение материалов, изделий и конструкций;
- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- накладные расходы;
- сметную прибыль;
- стоимость оборудования поставки подрядчика;
- затраты на устройство и содержание временных дорог;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- возврат от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от суммы затрат на их возведение;
- удорожание работ в зимнее время;
- компенсация затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от дизельных электростанций (ДЭС), по сравнению со стоимостью электроэнергии, передаваемой от производителей единой энергетической системы России;
- Затраты по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
- затраты, связанные с перевозкой рабочих;
- затраты на проведение производственного экологического мониторинга;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- страхование объекта строительства;
- обязательная банковская гарантия;
- затраты на авторский надзор;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
-индексы фактической инфляции для пересчета сметной стоимости из уровня цен утверждения проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;
-прогнозные индексы инфляции для пересчета из уровня цен на дату определения НМЦК в уровень цен соответствующего периода реализации проекта;
- налог на добавленную стоимость в размере 20%.
Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.
Заказчик:
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## НМЦ
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
по объекту:
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14»
Продолжительность работ |  | 14 | мес.
Начало работ -
Окончание работ -
№ п.п. | Перечень видов работ | Стоимость в прогнозных ценах, руб.
|  | без учета НДС | НДС-20 % | с учетом НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Этап 1. Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР14. | 281170173.15 | 56234034.63 | 337404207.78
1.1 | Разработка рабочей документации | 1637652.9 | 327530.58 | 1965183.48
В том числе:
| Непредвиденные затраты 1 этап | 47698.62 | 9539.72 | 57238.34
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ 1 этап | 9805.01 | 1961 | 11766.01
1.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 279532520.25 | 55906504.05 | 335439024.3
В том числе:
| Оборудование 1 этап | 3351125.09 | 670225.02 | 4021350.11
| Непредвиденные затраты 1 этап | 8176174.4 | 1635234.88 | 9811409.28
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ 1 этап | 3456826.57 | 691365.31 | 4148191.88
2 | Этап 2. Горнолыжные трассы ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12. | 166900532.56 | 33380106.51 | 200280639.07
2.1 | Разработка рабочей документации | 1923598.26 | 384719.65 | 2308317.91
В том числе:
| Непредвиденные затраты 2 этап | 56027.14 | 11205.43 | 67232.57
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ 2 этап | 21405.75 | 4281.15 | 25686.9
2.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты) | 164976934.3 | 32995386.86 | 197972321.16
В том числе:
| Оборудование 2 этап | 8308839.73 | 1661767.95 | 9970607.68
| Непредвиденные затраты 2 этап | 4824194.71 | 964838.94 | 5789033.65
| Инфляционная составляющая за период выполнения работ 2 этап | 5604768.44 | 1120953.69 | 6725722.13
| ВСЕГО: | 448070705.71 | 89614141.14 | 537684846.85
В том числе:
| Оборудование | 11659964.82 | 2331992.96 | 13991957.78
| непредвиденные расходы | 13104094.87 | 2620818.97 | 15724913.84
| инфляционная составляющая за период выполнения работ | 9092805.77 | 1818561.15 | 10911366.92

## Проект сметы контракта
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
объект: | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14»
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  | в том числе Оборудование
|  |  |  | На единицу измерения | Всего | На единицу измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Этап 1. Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР14. |  |  |  | 281170173.15 |  | 3351125.09
1.1 | Разработка рабочей документации. 1 этап |  |  | 1637652.9 | 1637652.9
1.1.1 | Разработка рабочей документации. 1 этап | комплекс | 1 | 1589954.28 | 1589954.28
1.1.2 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 47698.62 | 47698.62
1.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). 1 этап |  |  | 279532520.25 | 279532520.25 | 3351125.09 | 3351125.09
1.2.1 | Первоначальная очистка от снега. Этап 1 | комплекс | 1 | 5713.85 | 5713.85
1.2.2 | ГРО. Этап 1 | комплекс | 1 | 47012.81 | 47012.81
1.2.3 | Горнолыжная трасса ЕР4 Этап 1 | комплекс | 1 | 245713859.49 | 245713859.49 | 1577589.65 | 1577589.65
1.2.3.1 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР4. | комплекс | 1 | 51842133.84 | 51842133.84
1.2.3.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР4 | комплекс | 1 | 1577589.65 | 1577589.65 | 1577589.65 | 1577589.65
1.2.3.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР4. | комплекс | 1 | 7966546.13 | 7966546.13
1.2.3.4 | Противоэрозионная защита ЕР4 | комплекс | 1 | 184327589.87 | 184327589.87
1.2.4 | Горнолыжная трасса ЕР5 Этап 1 | комплекс | 1 | 8373344.48 | 8373344.48 | 1176756.56 | 1176756.56
1.2.4.1 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР5. | комплекс | 1 | 6385857.22 | 6385857.22
1.2.4.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР5 | комплекс | 1 | 1176756.56 | 1176756.56 | 1176756.56 | 1176756.56
1.2.4.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР5. | комплекс | 1 | 810730.7 | 810730.7
1.2.5 | Горнолыжная трасса ЕР14 Этап 1 | комплекс | 1 | 11540069.08 | 11540069.08 | 499173.29 | 499173.29
1.2.5.1 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР14. Проезд для ратраков. | комплекс | 1 | 10991461.91 | 10991461.91
1.2.5.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР14 | комплекс | 1 | 499173.29 | 499173.29 | 499173.29 | 499173.29
1.2.5.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР14. | комплекс | 1 | 49433.88 | 49433.88
1.2.6 | Устройство временных дорог. Этап 1 | комплекс | 1 | 124508.69 | 124508.69
1.2.7 | Расчет ДЭС. Этап 1 | комплекс | 1 | 765857.2 | 765857.2
1.2.8 | Затраты, связанные с командированием рабочих. Этап 1 | комплекс | 1 | 3516924.54 | 3516924.54
1.2.8.1 | Командирование рабочих, в том числе: | комплекс | 1 | 3141141.26 | 3141141.26
1.2.8.1.1 | Проезд работников до места расположения вахтового городка | комплекс | 1 | 218312.56 | 218312.56
1.2.8.1.2 | Суточные | комплекс | 1 | 2927400 | 2927400
1.2.8.2 | Перевозка рабочих до места прозводства работ | комплекс | 1 | 375783.28 | 375783.28
1.2.9 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. Этап 1 | комплекс | 1 | 341775.31 | 341775.31
1.2.10 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Этап 1 | комплекс | 1 | 151071.72 | 151071.72
1.2.11 | Страхование объекта строительства. Этап 1 | комплекс | 1 | 212502.74 | 212502.74
1.2.12 | Обязательная банковская гарантия. Этап 1 | комплекс | 1 | 563705.94 | 563705.94
1.2.13 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 8176174.4 | 8176174.4 | 97605.59 | 97605.59
2 | Этап 2. Горнолыжные трассы ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12. |  |  |  | 166900532.56 |  | 8308839.73
2.1 | Разработка рабочей документации. 2 этап |  |  | 1923598.26 | 1923598.26
2.1.1 | Разработка рабочей документации. 2 этап | комплекс | 1 | 1867571.12 | 1867571.12
2.1.2 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 56027.14 | 56027.14
2.2 | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). 2 этап |  |  | 164976934.3 | 164976934.3 | 8308839.73 | 8308839.73
2.2.1 | Первоначальная очистка от снега. Этап 2 | комплекс | 1 | 15610.73 | 15610.73
2.2.2 | ГРО. Этап 2 | комплекс | 1 | 102624.96 | 102624.96
2.2.3 | Горнолыжная трасса ЕР7 Этап 2 | комплекс | 1 | 674350.88 | 674350.88 | 163757.02 | 163757.02
2.2.3.1 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕP7. Соединительная трасса №2. | комплекс | 1 | 510593.86 | 510593.86
2.2.3.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР7 | комплекс | 1 | 163757.02 | 163757.02 | 163757.02 | 163757.02
2.2.4 | Горнолыжная трасса ЕР8 Этап 2 | комплекс | 1 | 27535494.6 | 27535494.6 | 2353010.52 | 2353010.52
2.2.4.1 | Технологические решения. Горнолыжная трасса ЕР8. | комплекс | 1 | 26194339.38 | 26194339.38 | 1770555.1 | 1770555.1
2.2.4.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР8 | комплекс | 1 | 582455.42 | 582455.42 | 582455.42 | 582455.42
2.2.4.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР8. | комплекс | 1 | 758699.8 | 758699.8
2.2.5 | Горнолыжная трасса ЕР11 Этап 2 | комплекс | 1 | 9175506.33 | 9175506.33 | 359738.73 | 359738.73
2.2.5.1 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР11. | комплекс | 1 | 8803218.79 | 8803218.79
2.2.5.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР11 | комплекс | 1 | 359738.73 | 359738.73 | 359738.73 | 359738.73
2.2.5.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР11. | комплекс | 1 | 12548.81 | 12548.81
2.2.6 | Горнолыжная трасса ЕР11.2 Этап 2 | комплекс | 1 | 11454808.51 | 11454808.51 | 3789946.36 | 3789946.36
2.2.6.1 | Технологические решения. Горнолыжная трасса ЕР11.2. Соединительные трассы №3,№4. | комплекс | 1 | 9848828.31 | 9848828.31 | 2211530.79 | 2211530.79
2.2.6.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР11.2. 2 этап | комплекс | 1 | 1578415.57 | 1578415.57 | 1578415.57 | 1578415.57
2.2.6.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР11.2. | комплекс | 1 | 27564.63 | 27564.63
2.2.7 | Горнолыжная трасса ЕР12 Этап 2 | комплекс | 1 | 104231977.99 | 104231977.99 | 1400382.06 | 1400382.06
2.2.7.1 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР12 | комплекс | 1 | 45818271.98 | 45818271.98
2.2.7.2 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР12 | комплекс | 1 | 1400382.06 | 1400382.06 | 1400382.06 | 1400382.06
2.2.7.3 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР12. | комплекс | 1 | 14681338.86 | 14681338.86
2.2.7.4 | Противоэрозионная защита ЕР12 | комплекс | 1 | 42331985.09 | 42331985.09
2.2.8 | Устройство временных дорог. Этап 2 | комплекс | 1 | 1143607.2 | 1143607.2
2.2.9 | Расчет ДЭС. Этап 2 | комплекс | 1 | 1174480.57 | 1174480.57
2.2.10 | Затраты, связанные с командированием рабочих. Этап 2 | комплекс | 1 | 3923015.97 | 3923015.97
2.2.10.1 | Командирование рабочих, в том числе: | комплекс | 1 | 3500409.04 | 3500409.04
2.2.10.1.1 | Проезд работников до места расположения вахтового городка | комплекс | 1 | 251094.1 | 251094.1
2.2.10.1.2 | Суточные | комплекс | 1 | 3183200 | 3183200
2.2.10.2 | Перевозка рабочих до места прозводства работ | комплекс | 1 | 422606.93 | 422606.93
2.2.11 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Этап 2 | комплекс | 1 | 109342.84 | 109342.84
2.2.12 | Страхование объекта строительства. Этап 2 | комплекс | 1 | 123323.73 | 123323.73
2.2.13 | Обязательная банковская гарантия. Этап 2 | комплекс | 1 | 488595.28 | 488595.28
2.2.14 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1 | 4824194.71 | 4824194.71 | 242005.04 | 242005.04
| Стоимость без учета НДС |  |  | 448070705.71 | 448070705.71 | 11659964.82 | 11659964.82
| НДС-20% |  |  | 89614141.14 | 89614141.14 | 2331992.96 | 2331992.96
| Стоимость с учетом НДС |  |  | 537684846.85 | 537684846.85 | 13991957.78 | 13991957.78

## Ведомость объемов
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
объект: |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14»
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Этап 1. Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР14.
1.1 |  | Разработка рабочей документации. 1 этап
1.1.1 | Сводная смета №12-04 | Разработка рабочей документации. 1 этап | комплекс | 1
1.1.2 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
1.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). 1 этап
1.2.1 | ЛСР-01-01-01 | Первоначальная очистка от снега. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.2 | ЛСР-01-03-01 | ГРО. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.3 | ОСР-02-01 | Горнолыжная трасса ЕР4 Этап 1 | комплекс | 1
1.2.3.1 | ЛСР-02-01-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР4. | комплекс | 1
1.2.3.2 | ЛСР-02-01-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР4 | комплекс | 1
1.2.3.3 | ЛСР-02-01-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР4. | комплекс | 1
1.2.3.4 | ЛСР-02-01-04 | Противоэрозионная защита ЕР4 | комплекс | 1
1.2.4 | ОСР-02-02 | Горнолыжная трасса ЕР5 Этап 1 | комплекс | 1
1.2.4.1 | ЛСР-02-02-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР5. | комплекс | 1
1.2.4.2 | ЛСР-02-02-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР5 | комплекс | 1
1.2.4.3 | ЛСР-02-02-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР5. | комплекс | 1
1.2.5 | ОСР-02-03 | Горнолыжная трасса ЕР14 Этап 1 | комплекс | 1
1.2.5.1 | ЛСР-02-03-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР14. Проезд для ратраков. | комплекс | 1
1.2.5.2 | ЛСР-02-03-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР14 | комплекс | 1
1.2.5.3 | ЛСР-02-03-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР14. | комплекс | 1
1.2.6 | ЛСР-08-01-01 | Устройство временных дорог. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.7 | ЛСР-09-01-01 | Расчет ДЭС. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.8 | ОСР-09-05 | Затраты, связанные с командированием рабочих. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.8.1 | ЛСР-09-05-01 | Командирование рабочих, в том числе: | комплекс | 1
1.2.8.1.1 |  | Проезд работников до места расположения вахтового городка | комплекс | 1
1.2.8.1.2 |  | Суточные | комплекс | 1
1.2.8.2 | ЛСР-09-05-02 | Перевозка рабочих до места прозводства работ | комплекс | 1
1.2.9 | ЛСР-09-07-01 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.10 | СР-05 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.11 | ССРСС п. 25 | Страхование объекта строительства. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.12 | СР-09 | Обязательная банковская гарантия. Этап 1 | комплекс | 1
1.2.13 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
2 |  | Этап 2. Горнолыжные трассы ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12.
2.1 |  | Разработка рабочей документации. 2 этап
2.1.1 | Сводная смета №12-05 | Разработка рабочей документации. 2 этап | комплекс | 1
2.1.2 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1
2.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). 2 этап
2.2.1 | ЛСР-01-02-01 | Первоначальная очистка от снега. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.2 | ЛСР-01-04-01 | ГРО. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.3 | ОСР-02-04 | Горнолыжная трасса ЕР7 Этап 2 | комплекс | 1
2.2.3.1 | ЛСР-02-04-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕP7. Соединительная трасса №2. | комплекс | 1
2.2.3.2 | ЛСР-02-04-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР7 | комплекс | 1
2.2.4 | ОСР-02-05 | Горнолыжная трасса ЕР8 Этап 2 | комплекс | 1
2.2.4.1 | ЛСР-02-05-01 | Технологические решения. Горнолыжная трасса ЕР8. | комплекс | 1
2.2.4.2 | ЛСР-02-05-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР8 | комплекс | 1
2.2.4.3 | ЛСР-02-05-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР8. | комплекс | 1
2.2.5 | ОСР-02-06 | Горнолыжная трасса ЕР11 Этап 2 | комплекс | 1
2.2.5.1 | ЛСР-02-06-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР11. | комплекс | 1
2.2.5.2 | ЛСР-02-06-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР11 | комплекс | 1
2.2.5.3 | ЛСР-02-06-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР11. | комплекс | 1
2.2.6 | ОСР-02-07 | Горнолыжная трасса ЕР11.2 Этап 2 | комплекс | 1
2.2.6.1 | ЛСР-02-07-01 | Технологические решения. Горнолыжная трасса ЕР11.2. Соединительные трассы №3,№4. | комплекс | 1
2.2.6.2 | ЛСР-02-07-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР11.2. 2 этап | комплекс | 1
2.2.6.3 | ЛСР-02-07-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР11.2. | комплекс | 1
2.2.7 | ОСР-02-08 | Горнолыжная трасса ЕР12 Этап 2 | комплекс | 1
2.2.7.1 | ЛСР-02-08-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР12 | комплекс | 1
2.2.7.2 | ЛСР-02-08-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР12 | комплекс | 1
2.2.7.3 | ЛСР-02-08-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР12. | комплекс | 1
2.2.7.4 | ЛСР-02-08-04 | Противоэрозионная защита ЕР12 | комплекс | 1
2.2.8 | ЛСР-08-02-01 | Устройство временных дорог. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.9 | ЛСР-09-02-01 | Расчет ДЭС. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.10 | ОСР-09-06 | Затраты, связанные с командированием рабочих. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.10.1 | ЛСР-09-06-01 | Командирование рабочих, в том числе: | комплекс | 1
2.2.10.1.1 |  | Проезд работников до места расположения вахтового городка | комплекс | 1
2.2.10.1.2 |  | Суточные | комплекс | 1
2.2.10.2 | ЛСР-09-06-02 | Перевозка рабочих до места прозводства работ | комплекс | 1
2.2.11 | СР-06 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.12 | ССРСС п. 26 | Страхование объекта строительства. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.13 | СР-10 | Обязательная банковская гарантия. Этап 2 | комплекс | 1
2.2.14 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | комплекс | 1

## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по строительству
объект: |  | «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14»
по адресу: |  | гора Эльбрус, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от __________ № ____________.
2. Заключение Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ") от ___________ № ____________________________.
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика». Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР7, ЕР8, EP11, EP11.2, ЕР12, ЕР14» в ценах 1 квартала 2021 г.
№ пп |  | Наименование работ и затрат | СМР | Оборуд | Прочие | ВЗИС -3,1% | Возврат от разборки ВЗИС-15% | ЗУ-0,5% | Стоимость работ в ценах утверждения сметной документации- 1 квартала 2021 г. | Индекс фактической инфляции* | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта - август 2021 г. | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ | в том числе Оборудование
1 |  | 2 | [6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Этап 1. Горнолыжные трассы ЕР4, ЕР5, ЕР14. | [8 empty] | 277703541.57 |  | 281170173.15 | 3351125.09
1.1 |  | Разработка рабочей документации. 1 этап |  |  | 1650808.49 |  |  |  | 1650808.49 |  | 1627847.89 |  | 1637652.9
1.1.1 | Сводная смета №12-04 | Разработка рабочей документации. 1 этап |  |  | 1602726.69 |  |  |  | 1602726.69 | 0.98609 | 1580434.85 | 1.006 | 1589954.28
1.1.2 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 48081.8 |  |  |  | 48081.8 | 0.98609 | 47413.04 | 1.006 | 47698.62
1.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). 1 этап | 263324281.26 | 3356366.24 | 4985768.41 | 8134598.7 | -1184650.3 | 1353344.07 | 279969708.38 |  | 276075693.68 |  | 279532520.25 | 3351125.09
1.2.1 | ЛСР-01-01-01 | Первоначальная очистка от снега. Этап 1 | 5548 |  |  | 171.99 | -25.8 | 28.6 | 5722.79 | 0.98609 | 5643.19 | 1.0125 | 5713.85
1.2.2 | ЛСР-01-03-01 | ГРО. Этап 1 |  |  | 47086.34 |  |  |  | 47086.34 | 0.98609 | 46431.43 | 1.0125 | 47012.81
1.2.3 | ОСР-02-01 | Горнолыжная трасса ЕР4 Этап 1 | 237049843 | 1580057 | 0 | 7348545.14 | -1102281.77 | 1221991.94 | 246098155.31 |  | 242675249.89 |  | 245713859.49 | 1577589.65
1.2.3.1 | ЛСР-02-01-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР4. | 50337337 |  |  | 1560457.45 | -234068.62 | 259488.97 | 51923214.8 | 0.98609 | 51201030.38 | 1.0125 | 51842133.84
1.2.3.2 | ЛСР-02-01-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР4 |  | 1580057 |  | 0 | 0 | 0 | 1580057 | 0.98609 | 1558080.46 | 1.0125 | 1577589.65 | 1577589.65
1.2.3.3 | ЛСР-02-01-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР4. | 7735305 |  |  | 239794.46 | -35969.17 | 39875.5 | 7979005.79 | 0.98609 | 7868028.19 | 1.0125 | 7966546.13
1.2.3.4 | ЛСР-02-01-04 | Противоэрозионная защита ЕР4 | 178977201 |  |  | 5548293.23 | -832243.98 | 922627.47 | 184615877.72 | 0.98609 | 182048110.86 | 1.0125 | 184327589.87
1.2.4 | ОСР-02-02 | Горнолыжная трасса ЕР5 Этап 1 | 6987696 | 1178597 | 0 | 216618.58 | -32492.79 | 36021.58 | 8386440.37 |  | 8269795.88 |  | 8373344.48 | 1176756.56
1.2.4.1 | ЛСР-02-02-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР5. | 6200498 |  |  | 192215.44 | -28832.32 | 31963.57 | 6395844.69 | 0.98609 | 6306886.8 | 1.0125 | 6385857.22
1.2.4.2 | ЛСР-02-02-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР5 |  | 1178597 |  | 0 | 0 | 0 | 1178597 | 0.98609 | 1162204.25 | 1.0125 | 1176756.56 | 1176756.56
1.2.4.3 | ЛСР-02-02-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР5. | 787198 |  |  | 24403.14 | -3660.47 | 4058.01 | 811998.68 | 0.98609 | 800704.83 | 1.0125 | 810730.7
1.2.5 | ОСР-02-03 | Горнолыжная трасса ЕР14 Этап 1 | 10720417 | 499954 | 0 | 332332.93 | -49849.94 | 55263.74 | 11558117.73 |  | 11397359.33 |  | 11540069.08 | 499173.29
1.2.5.1 | ЛСР-02-03-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР14. Проезд для ратраков. | 10672418 |  |  | 330844.96 | -49626.74 | 55016.31 | 11008652.53 | 0.98609 | 10855536.48 | 1.0125 | 10991461.91
1.2.5.2 | ЛСР-02-03-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР14 |  | 499954 |  | 0 | 0 | 0 | 499954 | 0.98609 | 493000.29 | 1.0125 | 499173.29 | 499173.29
1.2.5.3 | ЛСР-02-03-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР14. | 47999 |  |  | 1487.97 | -223.2 | 247.43 | 49511.2 | 0.98609 | 48822.56 | 1.0125 | 49433.88
1.2.6 | ЛСР-08-01-01 | Устройство временных дорог. Этап 1 | 124083 |  |  |  |  | 620.42 | 124703.42 | 0.98609 | 122968.96 | 1.0125 | 124508.69
1.2.7 | ЛСР-09-01-01 | Расчет ДЭС. Этап 1 | 767055 | [5 empty] | 767055 | 0.98609 | 756386.26 | 1.0125 | 765857.2
1.2.8 | ОСР-09-05 | Затраты, связанные с командированием рабочих. Этап 1 |  |  | 3522425 |  |  |  | 3522425 |  | 3473432.65 |  | 3516924.54
1.2.8.1 | ЛСР-09-05-01 | Командирование рабочих, в том числе: |  |  | 3146054 |  |  |  | 3146054 | 0.98609 | 3102296.48 | 1.0125 | 3141141.26
1.2.8.1.1 |  | Проезд работников до места расположения вахтового городка |  |  | 218654 |  |  |  | 218654 | 0.98609 | 215612.81 | 1.0125 | 218312.56
1.2.8.1.2 |  | Суточные |  |  | 2927400 |  |  |  | 2927400 | 1 | 2927400 | 1 | 2927400
1.2.8.2 | ЛСР-09-05-02 | Перевозка рабочих до места прозводства работ |  |  | 376371 |  |  |  | 376371 | 0.98609 | 371136.17 | 1.0125 | 375783.28
1.2.9 | ЛСР-09-07-01 | Затраты на проведение производственного экологического мониторинга. Этап 1 |  |  | 342309.84 |  |  |  | 342309.84 | 0.98609 | 337548.76 | 1.0125 | 341775.31
1.2.10 | СР-05 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Этап 1 |  |  | 151308 |  |  |  | 151308 | 0.98609 | 149203.5 | 1.0125 | 151071.72
1.2.11 | ССРСС п. 25 | Страхование объекта строительства. Этап 1 |  |  | 212835.09 |  |  |  | 212835.09 | 0.98609 | 209874.83 | 1.0125 | 212502.74
1.2.12 | СР-09 | Обязательная банковская гарантия. Этап 1 |  |  | 564587.58 |  |  |  | 564587.58 | 0.98609 | 556734.9 | 1.0125 | 563705.94
1.2.13 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | 7669639.26 | 97758.24 | 145216.56 | 236930.06 |  | 39417.79 | 8188961.91 | 0.98609 | 8075064.1 | 1.0125 | 8176174.4 | 97605.59
2 |  | Этап 2. Горнолыжные трассы ЕР7, ЕР8, ЕР11, ЕР11.2, ЕР12. | [8 empty] | 161274358.37 |  | 166900532.56 | 8308839.73
2.1 |  | Разработка рабочей документации. 2 этап |  |  | 1929022.71 |  |  |  | 1929022.71 |  | 1902192.51 |  | 1923598.26
2.1.1 | Сводная смета №12-05 | Разработка рабочей документации. 2 этап |  |  | 1872837.58 |  |  |  | 1872837.58 | 0.98609 | 1846788.84 | 1.0113 | 1867571.12
2.1.2 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 56185.13 |  |  |  | 56185.13 | 0.98609 | 55403.67 | 1.0113 | 56027.14
2.2 |  | Строительство (строительные работы, оборудование, прочие затраты). 2 этап | 144196145.74 | 8139776.88 | 4789825.38 | 4397747.99 | -640448.73 | 737043.97 | 161620091.23 |  | 159372165.86 |  | 164976934.3 | 8308839.73
2.2.1 | ЛСР-01-02-01 | Первоначальная очистка от снега. Этап 2 | 14826 |  |  | 459.61 | -68.94 | 76.43 | 15293.1 | 0.98609 | 15080.39 | 1.0352 | 15610.73
2.2.2 | ЛСР-01-04-01 | ГРО. Этап 2 |  |  | 100536.82 |  |  |  | 100536.82 | 0.98609 | 99138.48 | 1.0352 | 102624.96
2.2.3 | ОСР-02-04 | Горнолыжная трасса ЕР7 Этап 2 | 484927 | 160425 | 0 | 15032.74 | -2254.91 | 2499.8 | 660629.63 |  | 651441.13 |  | 674350.88 | 163757.02
2.2.3.1 | ЛСР-02-04-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕP7. Соединительная трасса №2. | 484927 |  |  | 15032.74 | -2254.91 | 2499.8 | 500204.63 | 0.98609 | 493247.43 | 1.0352 | 510593.86
2.2.3.2 | ЛСР-02-04-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР7 |  | 160425 |  | 0 | 0 | 0 | 160425 | 0.98609 | 158193.7 | 1.0352 | 163757.02 | 163757.02
2.2.4 | ОСР-02-05 | Горнолыжная трасса ЕР8 Этап 2 | 23916595 | 2305133 | 0 | 741414.44 | -111212.17 | 123290.05 | 26975220.32 |  | 26600030.07 |  | 27535494.6 | 2353010.52
2.2.4.1 | ЛСР-02-05-01 | Технологические решения. Горнолыжная трасса ЕР8. | 23196034 | 1734529 |  | 719077.05 | -107861.56 | 119575.56 | 25661354.05 | 0.98609 | 25304437.97 | 1.0352 | 26194339.38 | 1770555.1
2.2.4.2 | ЛСР-02-05-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР8 |  | 570604 |  | 0 | 0 | 0 | 570604 | 0.98609 | 562667.64 | 1.0352 | 582455.42 | 582455.42
2.2.4.3 | ЛСР-02-05-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР8. | 720561 |  |  | 22337.39 | -3350.61 | 3714.49 | 743262.27 | 0.98609 | 732924.46 | 1.0352 | 758699.8
2.2.5 | ОСР-02-06 | Горнолыжная трасса ЕР11 Этап 2 | 8372611 | 352419 | 0 | 259550.94 | -38932.64 | 43160.81 | 8988809.11 |  | 8863786.46 |  | 9175506.33 | 359738.73
2.2.5.1 | ЛСР-02-06-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР11. | 8360693 |  |  | 259181.48 | -38877.22 | 43099.37 | 8624096.63 | 0.98609 | 8504146.66 | 1.0352 | 8803218.79
2.2.5.2 | ЛСР-02-06-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР11 |  | 352419 |  | 0 | 0 | 0 | 352419 | 0.98609 | 347517.31 | 1.0352 | 359738.73 | 359738.73
2.2.5.3 | ЛСР-02-06-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР11. | 11918 |  |  | 369.46 | -55.42 | 61.44 | 12293.48 | 0.98609 | 12122.49 | 1.0352 | 12548.81
2.2.6 | ОСР-02-07 | Горнолыжная трасса ЕР11.2 Этап 2 | 7279560 | 3712831 | 0 | 225666.36 | -33849.95 | 37526.13 | 11221733.54 |  | 11065653.81 |  | 11454808.51 | 3789946.36
2.2.6.1 | ЛСР-02-07-01 | Технологические решения. Горнолыжная трасса ЕР11.2. Соединительные трассы №3,№4. | 7253381 | 2166532 |  | 224854.81 | -33728.22 | 37391.18 | 9648430.77 | 0.98609 | 9514233.64 | 1.0352 | 9848828.31 | 2211530.79
2.2.6.2 | ЛСР-02-07-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР11.2. 2 этап |  | 1546299 |  | 0 | 0 | 0 | 1546299 | 0.98609 | 1524791.99 | 1.0352 | 1578415.57 | 1578415.57
2.2.6.3 | ЛСР-02-07-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР11.2. | 26179 |  |  | 811.55 | -121.73 | 134.95 | 27003.77 | 0.98609 | 26628.18 | 1.0352 | 27564.63
2.2.7 | ОСР-02-08 | Горнолыжная трасса ЕР12 Этап 2 | 97662392 | 1371888 | 0 | 3027534.15 | -454130.12 | 503449.63 | 102111133.66 |  | 100690900.54 |  | 104231977.99 | 1400382.06
2.2.7.1 | ЛСР-02-08-01 | Земляные работы. Горнолыжная трасса ЕР12 | 43515050 |  |  | 1348966.55 | -202344.98 | 224320.08 | 44885991.65 | 0.98609 | 44261685.86 | 1.0352 | 45818271.98
2.2.7.2 | ЛСР-02-08-02 | Немонтируемое оборудование. Горнолыжная трасса №ЕР12 |  | 1371888 |  | 0 | 0 | 0 | 1371888 | 0.98609 | 1352806.82 | 1.0352 | 1400382.06 | 1400382.06
2.2.7.3 | ЛСР-02-08-03 | Водоотведение. Горнолыжная трасса ЕР12. | 13943328 |  |  | 432243.17 | -64836.48 | 71877.86 | 14382612.55 | 0.98609 | 14182569.11 | 1.0352 | 14681338.86
2.2.7.4 | ЛСР-02-08-04 | Противоэрозионная защита ЕР12 | 40204014 |  |  | 1246324.43 | -186948.66 | 207251.69 | 41470641.46 | 0.98609 | 40893838.75 | 1.0352 | 42331985.09
2.2.8 | ЛСР-08-02-01 | Устройство временных дорог. Этап 2 | 1114764 |  |  |  |  | 5573.82 | 1120337.82 | 0.98609 | 1104755.38 | 1.0352 | 1143607.2
2.2.9 | ЛСР-09-02-01 | Расчет ДЭС. Этап 2 | 1150583 | [5 empty] | 1150583 | 0.98609 | 1134579.89 | 1.0352 | 1174480.57
2.2.10 | ОСР-09-06 | Затраты, связанные с командированием рабочих. Этап 2 |  |  | 3843193 |  |  |  | 3843193 |  | 3789739.18 |  | 3923015.97
2.2.10.1 | ЛСР-09-06-01 | Командирование рабочих, в том числе: |  |  | 3429185 |  |  |  | 3429185 | 0.98609 | 3381489.49 | 1.0352 | 3500409.04
2.2.10.1.1 |  | Проезд работников до места расположения вахтового городка |  |  | 245985 |  |  |  | 245985 | 0.98609 | 242563.67 | 1.0352 | 251094.1
2.2.10.1.2 |  | Суточные |  |  | 3183200 |  |  |  | 3183200 | 1 | 3183200 | 1 | 3183200
2.2.10.2 | ЛСР-09-06-02 | Перевозка рабочих до места прозводства работ |  |  | 414008 |  |  |  | 414008 | 0.98609 | 408249.69 | 1.0352 | 422606.93
2.2.11 | СР-06 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Этап 2 |  |  | 107118 |  |  |  | 107118 | 0.98609 | 105628.13 | 1.0352 | 109342.84
2.2.12 | ССРСС п. 26 | Страхование объекта строительства. Этап 2 |  |  | 120814.42 |  |  |  | 120814.42 | 0.98609 | 119134.05 | 1.0352 | 123323.73
2.2.13 | СР-10 | Обязательная банковская гарантия. Этап 2 |  |  | 478653.66 |  |  |  | 478653.66 | 0.98609 | 471996.21 | 1.0352 | 488595.28
2.2.14 | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты | 4199887.74 | 237080.88 | 139509.48 | 128089.75 |  | 21467.3 | 4726035.15 | 0.98609 | 4660302.14 | 1.0352 | 4824194.71 | 242005.04
|  | Стоимость без учета НДС | 407520427 | 11496143.12 | 13355424.99 | 12532346.69 | -1825099.03 | 2090388.04 | 445169630.81 |  | 438977899.94 |  | 448070705.71 | 11659964.82
|  | НДС-20% | 81504085.4 | 2299228.62 | 2671085 | 2506469.34 | -365019.81 | 418077.61 | 89033926.16 |  | 87795579.99 |  | 89614141.14 | 2331992.96
|  | Стоимость с учетом НДС | 489024512.4 | 13795371.74 | 16026509.99 | 15038816.03 | -2190118.84 | 2508465.65 | 534203556.97 |  | 526773479.93 |  | 537684846.85 | 13991957.78
[14 empty] | По расчету | По ССР
*Индекс фактической инфляции по данным Росстата ("Строительство ", Кабардино-Балкарская республика) от цен утверждения сметной документации до даты формирования НМЦК (март 2021 к августу 2021) | [9 empty] | 0.98609 |  |  | СМР | 506571794.08 | 506571.8 | -0.01 | за счет округлений
** поскольку индекс Росстата за июнь 2021 и июль 2021 отсутствует, он принимается равным 1. | [12 empty] | Оборуд | 13795371.74 | 13795.38 | -0.01
[13 empty] | Прочие | 16026509.99 | 16026.53 | -0.02
[13 empty] | в том числе: |  |  | 0
|  | Расчет индекса прогнозной инфляции для разработки РД 1 этапа | [10 empty] | РД | 4295797.44 | 4295.8 | 0
|  | Продолжительность выполнения работ |  |  |  | 0.3 |  |  |  | мес. |  |  | ГРО | 182462.23 | 182.47 | -0.01
|  | Начало работ |  |  |  | 2021-09-13 | [6 empty] | командирование | 9103903.85 | 9103.91 | -0.01
|  | Окончание работ |  |  |  | 2021-09-23 | [6 empty] | мониторинг | 423094.96 | 423.1 | -0.01
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) | [9 empty] | 105.1% | Негативное возд | 319414.54 | 319.42 | -0.01
|  | ежемесячный индекс прогноз на 2021 год | [7 empty] | 1,051^(1/12) = |  | 1.0042 | страхование | 412390.79 | 412.39 | 0
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | (1,00415^1,3+1,00415^1,6)/2 = | [5 empty] | 1.006 | банковская гарантия | 1289446.17 | 1289.44 | 0.01
[13 empty] | Итого: | 536393675.81 | 536393.71 | -0.03
|  | Расчет индекса прогнозной инфляции для разработки РД 2 этапа | [10 empty] | возврат | -2190118.84 | -2190.12 | 0
|  | Продолжительность выполнения работ |  |  |  | 2 |  |  |  | мес. |  |  | Итого с учетом возврата | 534203556.97 | 534203.59 | -0.03
|  | Начало работ |  |  |  | 2021-09-23
|  | Окончание работ |  |  |  | 2021-11-22
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) | [9 empty] | 105.1%
|  | ежемесячный индекс прогноз на 2021 год | [7 empty] | 1,051^(1/12) = |  | 1.0042
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | (1,00415^1,7+1,00415^3,7)/2 = | [5 empty] | 1.0113
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства 1 этапа
|  | Продолжительность выполнения работ |  |  |  | 3 |  |  |  | мес.
|  | Начало работ |  |  |  | 2021-09-13
|  | Окончание работ |  |  |  | 2021-12-15
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) | [9 empty] | 105.1%
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) | [9 empty] | 104.8%
|  | ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1,051^(1/12) = | [5 empty] | 1.0042
|  | ежемесячный индекс прогноз на 2022 год | [7 empty] | 1,048^(1/12) = |  | 1.0039
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | (1,00415^1,5+1,00415^4,5)/2 = | [5 empty] | 1.0125
Расчет индекса прогнозной инфляции для строительства 2 этапа
|  | Продолжительность выполнения работ |  |  |  | 13.6 |  |  |  | мес.
|  | Начало работ |  |  |  | 2021-09-13 |  | 2021-12-31
|  | Окончание работ |  |  |  | 2022-11-01 |  | 2022-01-01
|  | Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году | [9 empty] | 0.27
|  | Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году | [9 empty] | 0.73
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2021 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) | [9 empty] | 105.1%
|  | Индекс Минэкономразвития РФ на 2022 г. (Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2020 г. № 32028-ПК/Д03и) | [9 empty] | 104.8%
|  | ежемесячный индекс прогноз на 2021 год |  |  |  | 1,051^(1/12) = | [5 empty] | 1.0042
|  | ежемесячный индекс прогноз на 2022 год |  |  |  | 1,048^(1/12) = | [5 empty] | 1.0039
|  | К на 2021 = |  |  |  | (1,00415^1,4+1,00415^5)/2= | [5 empty] | 1.0134
|  | К на 2022 = |  |  |  | 1,00415^5*(1,00391+1,00391^10)/2= | [5 empty] | 1.0432
|  | Индекс прогнозной инфляции |  |  |  | 0,27*1,01337+0,73*1,04323= | [5 empty] | 1.0352